## Dashboard
Surat Masuk "Open"
558
1298
78
247
Surat Keluar
Surat Masuk
Surat Masuk "Closed"
09/10/2026

## Summary (hidden)
2026-10-09
Monitoring Surat 2026
Keterangan | [11 empty] | Keterangan | Compliance | Corcom | Finance | HC | HSE | Maintenance | Permit | Planning | PMO | Produksi | SCM | QMS | WQA
Level 1 | Perlu dibalas dengan tenggat waktu (max 7 hari) | [10 empty] | Incoming Open | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Level 2 | Perlu dibalas dengan tenggat waktu (Max 14 hari) | [10 empty] | Incoming Closed | 21 | 0 | 7 | 1 | 121 | 0 | 4 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2
Level 3 | Perlu dibalas dengan tenggat waktu (Max 30 hari) | [10 empty] | Outgoing Open | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Outgoing Closed | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1) Total Surat | 2023 | Incoming | 439
|  | Outgoing | 531
| 2024 | Incoming | 2
|  | Outgoing | 975
| 2025 | Incoming | 502
|  | Outgoing | 1158
| 2026 | Incoming | 558
|  | Outgoing | 1298
| Surat Masuk | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |  |  | Surat Keluar | 2026 | 2025 | 2024
| Open | 78 | 39 | 37 | 9 |  |  | Open | 38 | 11 | 2
| Closed | 247 | 116 | 244 | 252 |  |  | Closed | 35 | 7 | 177
| Info | 233 | 338 | 553 | 177 |  |  | Info | 877 | 639 | 777
Jumlah surat masuk berdasarkan Durasi Keterlambatan
[13 empty] | 7 | 14 | 21 | 30
[12 empty] | Level 1 | 10 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Level 2 | 20 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Level 3 | 2 | 0 | 0 | 2
Kategori Surat
TOK | #REF!
DED/RAB | #REF!
PKS | #REF!
Dokumentasi | #REF!
Denda | #REF!
Perizinan | #REF!
Sambungan Rumah/Sambungan Baru | #REF!
Teguran | #REF!
Komisioning/Pengoperasian | #REF!
Spesifikasi Teknis/Metode Kerja | #REF!
Inspeksi | #REF!
Pengadaan | #REF!
Pengecualian Denda | #REF!
Produksi | #REF!
Rencana Pekerjaan | #REF!
Kategori Surat Masuk "Open"
Shop Drawing | 0
DED/RAB | 9
PKS | 2
Laporan Bulanan | 0
Denda | 0
Perizinan | 5
MoM | 0
Tagihan | 0
Gangguan | 0
Spesifikasi Teknis/Metode Kerja | 1
Inspeksi | 1
Komisioning/Pengoperasian | 0
Pengadaan | 0
Pengecualian Denda | 0
Produksi | 0
Rencana Pekerjaan | 0
2026
PIC Surat Keluar 2026
Surat kategori | Incoming | Outgoing | [11 empty] | Incoming | Outgoing
Brownfield | [12 empty] | PMO Infill | 109 | 165
Operation & Maintenance | 23 | 49 | [10 empty] | Planning | 50 | 49
Denda & Kegagalan | 3 | 2 | [10 empty] | Compliance | 62 | 71
Perencanaan Program Rehabilitasi | 7 | 27 | [10 empty] | Finance | 7 | 35
Konstruksi Program Brownfield | 0 | 0 | [10 empty] | PMO NC | 28 | 201
Administrasi & Dokumentasi | 3 | 4 | [10 empty] | PMO Cyclical | 19 | 51
Greenfield | [12 empty] | PMO/Permit | 2 | 0
Perencanaan Program Greenfield | 46 | 48 | [10 empty] | PGO | 22 | 21
Konstruksi Program Greenfield | 166 | 259 | [10 empty] | WQA | 2 | 11
Administrasi & Dokumentasi | 3 | 4 | [10 empty] | Legal | 2 | 21
Sambungan Langsung | 29 | 198 | [10 empty] | Permit | 26 | 35
Support
Kontrak & Legal | 20 | 31 | [10 empty] | GF
Keuangan & Pembayaran | 0 | 0
Perizinan | 10 | 33
Monitoring & Pelaporan | 37 | 29
HSE | 140 | 30
Koordinasi & Sosialisasi | 16 | 63
Manajemen risiko | 0 | 2
PIC Surat Keluar 2026
Dept | Incoming | Open | Level 1 | Level 2 | lewat 30d | lewat 14d | lewat 7d | > 30 | > 14 | > 7 | < 7
PMO Infill | 109 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1
Compliance | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
PMO NC | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
PMO Cyclical | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMO; Permit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planning | 50 | 19 | 0 | 17 | 16 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0
PGO | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WQA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permit | 26 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMO Infill / PMO TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Planning / PGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
HSE | 135 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3

## Reminder
Reminder Surat Masuk
No | Nomor Surat | Perihal | Keterangan | PIC | Due Date | Status
1 | e-80724/PP.01.02 | Teguran atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pengurugan dan Perbaikan Bekas Galian yang Berdampak pada Gangguan Lalu Lintas dan Keterlambatan Penyelesaian Proyek pada Program Infill SPAM Buaran III | PAM JAYA menemukan 168 titik bekas galian yang belum diperbaiki sesuai standar, penerapan K3 yang belum memadai, gangguan lalu lintas, serta pekerjaan yang menimbulkan keluhan masyarakat dan pemberitaan negatif pada PAMJAYA (wilayah condet) ¦ ABJ diminta untuk segera perbaikin hal tersebut | PMO Infill - Topan | 2026-07-21 | Open
2 | e-81788/PP.01.05 | Permintaan Klarifikasi Pelaksanaan Pekerjaan IBP Basura | PAM JAYA mempertanyakan dan meminta justifikasi teknis yang lengkap atas perubahan desain pompa pada proyek IBP Basura dari pompa sentrifugal menjadi pompa submersible, karena perubahan tersebut dinilai belum didukung penjelasan dan dokumen yang memadai. | PMO Infill-Yodi | 2026-07-21 | Open
3 | 2633/PS.04.04/EKST/VI/2026 | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Ketiga Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 April 2026 | PAM JAYA menegaskan bahwa dari 108 pekerjaan hanya 91 yang diakui selesai, masih terdapat 42 pekerjaan yang belum selesai, dan meminta PT ABJ segera menuntaskan seluruh pekerjaan beserta pemenuhan dokumen, kualitas, dan pelaporan progres. | PMO Infill-Suci | 2026-07-21 | Open
4 | E-73652/PP.01.05 | Teguran atas Bina Marga Nomor 266/KR.02.00 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Galian Utilitas Pipa Air Bersih | Teguran atas Bina Marga Nomor 266/KR.02.00 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Galian Utilitas Pipa Air Bersih | PMO Infill; PMO TM-Suci; Jusman | 2026-07-21 | Open
5 | e-76093/PP.01.02 | Teguran atas Pengawasan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Bundling | PAM JAYA menilai pengawasan K3 oleh KPI belum optimal dan meminta KPI memperketat pengawasan serta memastikan kepatuhan K3 pada seluruh proyek bundling. | HSE-Irsan | 2026-07-21 | Open
6 | e-75059/PP.01.05 | Permintaan Penjelasan dan Klarifikasi atas permasalahan pada Proyek SPAM Buaran Hulu di RW 03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi | ABJ diminta menyelesaikan permasalahan, perizinan, dan koordinasi proyek SPAM Buaran Hulu serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. | PMO B3 Hulu - A. Yudi | 2026-07-21 | Open
7 | e-76341/PP.01.02 | Teguran atas Ketidak-sesuaian Pelaksanaan Pengurugan dan Perbaikan Bekas Galian yang Berdampak pada Gangguan Lalu Lintas, Keterlambatan Penyelesaian Proyek, serta Kewajiban Penggantian Kompensasi Pohon Terdampak Pekerjaan Pemasangan Pipa pada Program Infill SPAM Buaran III | PT ABJ dinilai belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan, mitigasi lalu lintas, K3, dan perizinan. PAM JAYA menegur dan meminta PT ABJ untuk segera menindaklanjuti perbaikan 98 temuan, mengganti pohon terdampak, mempercepat penyelesaian proyek, meningkatkan keselamatan kerja | PMO Infill - Topan | 2026-07-21 | Open
8 | e-76737/PP.01.02 | Teguran atas Kelalaian PT ABJ atas Pelaksanaan Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik pada di Jalan Raya Taman Mini pada Proyek Buaran Hilir | ABJ dinilai lalai dalam proyek Buaran Hilir menyebabkan banjir dan gangguan lalu lintas, Penyebab: tidak sesuai prosedur, kurang pengecekan, dan lambat penanganan. Pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai perjanjian. | PMO Infill-Topan | 2026-07-21 | Open
9 | e-80737/PS.04.06 | Pembangunan Sistem Hilir IPA Condet dan Sistem Hilir IPA Semanan | ABJ diminta menyampaikan usulan program konstruksi untuk sistem hilir IPA Semanan dan IPA Condet dan memberikan rekomendasi pemodelan hidrolis jaringan dan skenario desain jaringan pipa yang terintegrasi | Planning - Aji S | 2026-07-21 | Open
10 | 328/SCI-KPI/VII/2026 | Permohonan Informasi Terkait Insiden Kecelakaan Kerja Lokasi Chamber P6 STA 2+200 Jalan Raya Mabes Hankam – Buaran 3 Hilir | ABJ diminta menyampaikan informasi lengkap terkait insiden fatality, hasil investigasi, kepatuhan K3, dan rencana tindak lanjut. | HSE - Suhendro PMO TM - Jusman | 2026-08-07 | Open
11 | 2448/PS.04.02/EKST/VI/2026 | Tindak Lanjut Pemenuhan Kewajiban Asuransi Berdasarkan A&PK Bundling | ABJ diminta untuk menyampaikan seluruh dokumen dan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam surat ini paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima | PMO Infill - Suci PMO TM - Jusman | 2026-08-07 | Open
12 | e-84089/PP.01.05 | Permintaan Kepatuhan Terkait Tahapan Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek Greenfield | ABJ diminta berkomitmen melaksanakan pekerjaan konstruksi Fasilitas Baru sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama Bundling dan peraturan yang berlaku, serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perjanjian. | PMO Infill - Suci PMO TM - Jusman | 2026-08-07 | Open
13 | e-84576/PP.01.05 | Teguran atas Pelaksanaan Pekerjaan Galian Utilitas Pipa Air Bersih di Jl. Daan Mogot | PAM JAYA memberikan teguran kepada PT ABJ dan Kontraktor Pelaksana berdasarkan temuan Dinas Bina Marga terkait pelanggaran aspek teknis, K3, dan pengelolaan pekerjaan JDU-JDB-JDL, serta menginstruksikan perbaikan seluruh temuan dan bekas galian sebelum membuka titik pekerjaan baru. | PMO Infill-Ervin Y | 2026-08-07 | Open
14 | 2942/PS.04.04/EKST/VII/2026 | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Kedua Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2025 | teguran atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Paket Kedua, dimana masih terdapat 63 pekerjaan yang belum selesai dari 98 pekerjaan berstatus cancel, serta meminta percepatan penyelesaian pekerjaan, pemenuhan dokumen, dan pelaporan progres secara berkala. | PMO Infill - Suci PMO TM - Jusman | 2026-08-07 | Open
15 | e-85325/PP.03.05 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil Citra Bussiness Park, Lokasi Jl. Peta barat 2. Paket P36, Lokasi Jl. Peta barat 3. Paket infil gang sumur reinforcement, Lokasi Jl. Kapuk pulo 4. Paket infil hj. jibong, Lokasi Jl. Kamal raya 5. Paket infil P009 Pantai mutiara, Lokasi Jl. Pantai mutiara 6. Paket infil B020 tahap pertama, Lokasi Jl. Bukit asri | HSE - Suhendro | 2026-08-24 | Open
16 | e-85467/PP.01.02 | Teguran Atas Ketidaksesuaian Pemenuhan Kewajiban Perizinan Pada Paket Pekerjaan PC 161 JDU SPAM Buaran III Hilir | PAMJAYA menegaskan bahwa seluruh tanggung jawab, biaya, serta percepatan dan pemenuhan perizinan Proyek Bundling sepenuhnya menjadi kewajiban PT ABJ sesuai ketentuan perjanjian. | Permit - Rudy | 2026-08-24 | Open
17 | e-85251/PP.01.02 | Teguran kepada PT ABJ terkait Temuan Ketidaksesuaian Pelaksanaan pada Pekerjaan Trunkmain B02 SPAM Jatiluhur Hilir | Teguran karena tetap melaksanakan pemasangan pipa di STA 2+300 sebelum rekomendasi KPI diterbitkan, tidak sesuai kesepakatan pada MoM 09 Juli 2026. PT ABJ diminta melakukan evaluasi internal dan menyampaikan rencana perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang | PMO TM - Jusman | 2026-08-24 | Open
18 | e-85160/PP.01.02 | Teguran kepada PT. ABJ terkait Kebocoran Pada Jaringan Fasilitas Distribusi Baru SPAM Buaran III Hilir | teguran atas terjadinya 5 insiden kebocoran pada jaringan JDU–JDB–JDL di wilayah Pinang Ranti dan Halim Perdanakusuma yang dinilai menunjukkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pemeliharaan, serta menginstruksikan PT ABJ untuk melakukan investigasi akar penyebab, menyusun dan melaksanakan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA), menyampaikan dokumentasi perbaikan, serta memastikan kualitas hasil perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. | PMO Infill - Topan | 2026-08-24 | Open
19 | e-86362/PP.02.03 | Realisasi Investasi dan Permintaan Klarifikasi Laporan Proyek Periode Kuartal II Tahun 2026 | ABJ diminta memberikan klarifikasi atas pelaporan progres SPAM Buaran 3–Hulu serta menyampaikan rencana percepatan pemenuhan target investasi Tahun 2026 sebesar Rp3.898,52 juta, dengan tetap mengacu pada Financial Model dan ketentuan PKS. | PGO - Lusian F | 2026-09-03 | Open
20 | e-86661/PP.01.02 | Surat Teguran atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pengurugan dan Perbaikan Bekas Galian Pada Program PC 161 EZ 03 dan Jl. Kalisari - Endriartono. | Surat teguran dari PAM JAYA kepada PT ABJ terkait 2 titik bekas galian PC 161 EZ 03 (infill Adhoc Jl. Kalisari) di Buaran III Hilir yang belum di-backfill & reinstatement sesuai Instruksi Kerja No. 14. PAM JAYA menegur dan meminta PT ABJ menindaklanjuti perbaikan (reinstatement) dalam 1x24 jam, lengkap dengan dokumentasi sebelum-sesudah ke KPI PAM JAYA. | PMO Infill - Topan | 2026-09-03 | Open
21 | 3707/PS.04.01/EKST/VIII/2026 | Tanggapan atas Laporan Rencana Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Tanggal Operasi Komersial 05 Oktober 2026 | ABJ diminta memperjelas progress tiap program, melaporkan progress harian, dan memastikan seluruh pekerjaan selesai sebelum TOK. | PMO Infill/PMO TM - Suci/Jusman | 2026-09-08 | Open
22 | 4203/PS.04.03/EKSI/IX/2026 | Permintaan Pemeriksaan Menyeluruh Atas Seluruh Pekerjaan Sambungan Langsung yang telah Terpasang | ABJ diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pekerjaan pemasangan SL yang telah terpasang sebagai dasar keberterimaan dan pengakuan investasi SL, tidak menggunakan metode sampling. | PMO NC - Angelika | 2026-10-01 | Open
23 | 4170/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran kepada PT ABJ atas Temuan Ketidaksesuaian Pelaksanaan pada Pekerjaan IBP Basura SPAM Jatiluhur Hilir | Teguran utk ABJ atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi di IBP Basura sebelum Shop Drawing disetujui yang dinilai menunjukkan pengendalian pekerjaan belum optimal serta berpotensi menimbulkan risiko mutu, kepatuhan, dan tata kelola proyek. Selanjutnya, PAM JAYA meminta ABJ menyelesaikan seluruh catatan hasil MC, melakukan evaluasi internal, menyampaikan CAPA, serta memastikan pelaksanaan pekerjaan berikutnya sesuai ketentuan dan mekanisme persetujuan yang berlaku. | PMO TM - Jusman/A. Yudi | 2026-10-01 | Open
24 | 4407/KU.01.08/EKST/IX/2026 | Permohonan Pembayaran atas Pemanfaatan Lahan milik PPPK Kemayoran untuk Pembangunan Reservoir Kebon Kosong Project SPAM Jatiluhur Hilir | PAM JAYA meminta ABJ untuk: (a) Melakukan pembayaran atas pemanfaatan lahan sesuai Amandemen & Perjanjian Kerja Sama Bundling, paling lambat 29 September 2026. (b) Menyampaikan bukti pembayaran ke PAM JAYA maksimal 3 hari setelah pembayaran dilakukan. (c) Memastikan pemenuhan perizinan agar pelaksanaan proyek tidak terlambat/terganggu (kewajiban ABJ). | Permit - Rudy | 2026-10-01 | Open
25 | 4398/PS.04.01/EKST/IX/2026 | Permintaan Tindak Lanjut Pembangunan Jaringan Pipa Pendukung Sistem DC Semanan SPAM Karian Serpong Hilir |  | PMO Infill - Ervin | 2026-10-01 | Open
26 | 4521/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: pit galian tidak memperhatikan aspek lingkungan; proteksi galian tidak standar; kerapian area; rambu belum lengkap; flagman tidak memadai (1 personel); pekerja tanpa APD; pengawasan kontraktor tidak berkala; bekas galian belum dirapikan. | HSE - Suhendro | 2026-10-01 | Open
27 | 4520/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir Infil Paket 070 Rorotan 9, Malaka 1,2,3 & Rorotan 11 dan 077 | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: stiker belum sesuai kesepakatan; housekeeping tanah galian; pengaman galian tidak sesuai standar PAM JAYA; rambu belum lengkap; tidak ada flagman. | HSE - Suhendro | 2026-10-01 | Open
28 | 4532/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran atas pelaksanaan pemenuhan perizinan proyek bundling TOK 5 Oktober 2026 | Hasil monitoring dashboard 3 Sep 2026: IPPJU 97 terbit, 5 upload Jakevo, 3 tidak perlu; Crossing Sungai BBWS Cilcis: 1 pemenuhan data, 2 tunggu survei, 5 proses rekomtek, 1 terbit; Crossing Kali Jakarta (SDA DKI): 2 tunggu survei UP4, 4 proses SSRD, 35 proses rekomtek, 12 rekomtek terbit; Crossing Tol 2 terbit; Crossing Rel KA 2 terbit. | Permit - Rudy | 2026-10-01 | Open
29 | 4523/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Keras Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 11–12 Sep 2026. Temuan: proteksi galian belum standar; kerapian area; rambu belum lengkap; insiden kendaraan amblas di area kerja akibat ketidakpatuhan K3. | HSE - Suhendro | 2026-10-01 | Open
30 | 4647/PS.04.01/EKST/IX/2026 | Permintaan Kelengkapan Dokumen atas Permohonan Sewa Infrastruktur pada Satuan Kerja BBWS Pekerjaan Jenderal Citarum Umum Sumber Kementerian Direktorat Daya Air | Menindaklanjuti Surat Kementerian PU PS0301-AV/964 (20 Okt 2025) atas usulan sewa BMN (tanah untuk jalan nasional) untuk intake Buaran 3 Hulu. PAM JAYA diminta melengkapi: usulan faktor penyesuai sewa (dgn pertimbangan instansi teknis), proposal/studi kelayakan (rencana usaha, operasional, keuangan, desain & layout bangunan), dan surat rekomendasi kelayakan dari instansi teknis. | PMO B3 Hulu - A. Yudi | 2026-10-01 | Open
31 | 4621/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: pit galian tidak memperhatikan aspek lingkungan; proteksi galian tidak standar; kerapian area; rambu belum lengkap; flagman tidak memadai (1 personel); pekerja tanpa APD; pengawasan kontraktor tidak berkala; bekas galian belum dirapikan. | HSE - Suhendro | 2026-10-01 | Open
32 | 4622/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir | Temuan inspeksi K3 tanggal 16 September 2026. Temuan : Pagar Proyek Daur Ulang (PPDU) belum sesuai standar PAM JAYA; APD; Galian; Rambu K3; Papan informasi proyek belum ada | HSE - Suhendro | 2026-10-01 | Open
33 | 3821/PS.04.01/EKSI/VIII/2026 | Permintaan Pembaharuan Program Konstruksi | Suplai air curah SPAM Karian-Serpong (jadwal Lampiran 24 A&R Greenfield: April 2027) terlambat menurut Surat PUPR 751, belum ada kepastian. Mengacu Pergub 48/2025 & Rencana Bisnis PAM JAYA 2025–2029, PAM JAYA menargetkan IPA baru: IPA Semanan 200 lps, IPA Condet 1.000 lps, IPA Polor 1.500 lps. (Menjawab Surat ABJ 0821 tgl 7 Okt 2025 yg meminta arahan program konstruksi terkait suplai Karian-Serpong.) | Planning - Aji S | 2026-10-01 | Info
34 | 4690/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | Surat Teguran atas Kelalaian PT ABJ atas Pelaksanaan Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik pada di Jalan Elang dan Jalan Merpati pada Proyek Buaran III Hilir | teguran atas insiden banjir/genangan akibat pekerjaan interkoneksi JDU–JDB–JDL dan meminta ABJ melakukan investigasi akar masalah, menyusun serta melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan, melakukan pengecekan sarana secara berkala, meningkatkan kehati-hatian dan respons terhadap insiden, memastikan kejadian tidak terulang, serta menyampaikan dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan. | PMO Infill - Topan
35 | 4689/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Yang Tidak Sesuai Standar pada Trunkmain P7 dan S5 SPAM Buaran III Hilir | teguran atas pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa Trunkmain P7 dan S5 yang mengubah metode menjadi open cut tanpa menyampaikan Justifikasi Teknis dan Finansial terlebih dahulu, serta meminta ABJ menghentikan sementara pekerjaan DN 800 open cut, melakukan evaluasi internal, menyampaikan corrective & preventive action, dan memastikan setiap perubahan pekerjaan mendapat justifikasi serta persetujuan sesuai ketentuan PKS Bundling | PMO TM - Jusman
36 | 4080/PS.04.01/EKST/VIII/2026 | Permintaan Klarifikasi terhadap Perbedaan Ukuran Material Pada Program Rehabilitasi 46331 | ABJ diminta mengklarifikasi perbedaan ukuran material antara desain MC-0 dan kondisi aktual pada Program Rehabilitasi 46331, serta melengkapi dokumen factory, metode handling, justifikasi teknis dan finansial, perhitungan dalam BIM, serta memastikan proses quality control dan pemeriksaan material on-site sesuai ketentuan | PMO Cyclical - Agus H
37 | 4551/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 1(satu) Berkas Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA Nomor: 4167/PP.01.02/EKST/IX/2026 Tanggal 2 September 2026 dan Permintaan Rencana Pemenuhan Kewajiban Knowledge Transfer Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Keempat – TOK Oktober 2026 | ABJ diminta menindaklanjuti kewajiban Knowledge Transfer kepada karyawan PAM JAYA sesuai PKS Greenfield, memberikan klarifikasi atas Surat ABJ 1064, serta memenuhi seluruh permintaan yang telah disampaikan melalui Surat PAM JAYA 4167 dan e-83482 | Compliance - A. Levi
38 | 4669/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield atas seluruh Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Kedua Tanggal Operasi Komersial 5 Oktober 2025 | Teguran atas atas keterlambatan penyampaian DP3 untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 Oktober 2025, di mana dari 82 subprogram yang telah MC 100, baru 81 DP3 disampaikan dan 54 di antaranya melewati SLA. ABJ diminta segera menyelesaikan seluruh pekerjaan, menyampaikan 1 DP3 yang masih tertunda melalui BIM, serta memastikan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. | PGO - Lusian F
39 | 4670/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield atas seluruh Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Ketiga Tanggal Operasi Komersial 5 April 2026 | Teguran atas keterlambatan penyampaian DP3 untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 April 2026, di mana dari 71 subprogram yang telah MC 100, baru 70 DP3 disampaikan dan 43 di antaranya melewati SLA. ABJ diminta menyelesaikan seluruh pekerjaan, segera menyampaikan 1 DP3 yang masih tertunda melalui BIM, serta memastikan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan TOK 5 April 2026. | PGO - Lusian F
40 | 4654/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket PC 146, Lokasi JL Raden Inten, Jakarta timur | HSE - Suhendro
41 | 4653/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung IPA Buaran 3 | LOKASI TEMUAN 1. Proyek Pembangunan gedung workshop HC&GS area | HSE - Suhendro
42 | 4772/PS.04.01/EKST/IX/2026 | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Project Greenfield | Teguran atas ketidaksesuaian pelaksanaan Seluruh Paket Pekerjaan dengan dokumen pendukung, dan meminta ABJ menyelesaikan seluruh pekerjaan serta temuan/ketidaksesuaian, mengidentifikasi kendala dan mitigasi, memastikan kualitas pekerjaan, melengkapi dokumen untuk proses tagihan, serta memperbarui progress pekerjaan setiap minggu | PMO Infill/PMO TM - Suci/Jusman
43 | 4652/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Keempat Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2026 | Teguran atas ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 Oktober 2026 dengan dokumen pendukung, dan meminta ABJ menyelesaikan seluruh pekerjaan serta temuan, mengidentifikasi kendala dan mitigasi, memastikan kualitas pekerjaan, melengkapi dokumen untuk proses tagihan, serta memperbarui progress pekerjaan setiap minggu. | PMO Infill/PMO TM - Suci/Jusman
44 | 4499/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Permintaan Rekomendasi atas Tindak Lanjut Program yang Tidak Dapat Dilaksanakan pada Setiap Paket Pekerjaaan Fasilitas Distribusi Baru yang Dijadwalkan Periode Tahun 2025-2026 | Surat PAM JAYA ke KPI terkait dari 4 paket dengan target Operasi Komersial (Apr 2025 s/d Okt 2026), ditemukan 45 program tidak terlaksana oleh ABJ per cut off 15 Sept 2026 (Paket I: 9, II: 10, III: 17, IV: 9). PAM JAYA meminta KPI memberikan rekomendasi tindak lanjut atas program yang belum terlaksana. | PGO - Lusian F
45 | 4398/PS.04.01/EKST/IX/2026 | Permintaan Tindak Lanjut Pembangunan Jaringan Pipa Pendukung Sistem DC Semanan SPAM Karian Serpong Hilir | Pipa pendukung DC Semanan termasuk dalam proyek SPAM Karian Serpong Hilir. PAM JAYA menemukan segmen kritis pada desain ABJ, yaitu pipa eksisting PVC DN 500 di Joglo–Meruya Ilir. Segmen ini sudah mengalirkan 70 lps, dan jika ditambah rencana 178 lps kapasitasnya terlampaui. Head loss-nya mencapai 4 m/km, sedangkan batasnya 2 m/km. PAM JAYA meminta ABJ mengevaluasi ulang desain, memberi rekomendasi pemodelan hidrolis, dan memastikan pekerjaan selesai sebelum uji komisioning DC Semanan pada Mei 2027. | Planning - Aji S
46 | 4521/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: pit galian tidak memperhatikan aspek lingkungan; proteksi galian tidak standar; kerapian area; rambu belum lengkap; flagman tidak memadai (1 personel); pekerja tanpa APD; pengawasan kontraktor tidak berkala; bekas galian belum dirapikan. | HSE - Suhendro
47 | 4520/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir Infil Paket 070 Rorotan 9, Malaka 1,2,3 & Rorotan 11 dan 077 | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: stiker belum sesuai kesepakatan; housekeeping tanah galian; pengaman galian tidak sesuai standar PAM JAYA; rambu belum lengkap; tidak ada flagman. | HSE - Suhendro
48 | 4532/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran atas pelaksanaan pemenuhan perizinan proyek bundling TOK 5 Oktober 2026 | Hasil monitoring dashboard 3 Sep 2026: IPPJU 97 terbit, 5 upload Jakevo, 3 tidak perlu; Crossing Sungai BBWS Cilcis: 1 pemenuhan data, 2 tunggu survei, 5 proses rekomtek, 1 terbit; Crossing Kali Jakarta (SDA DKI): 2 tunggu survei UP4, 4 proses SSRD, 35 proses rekomtek, 12 rekomtek terbit; Crossing Tol 2 terbit; Crossing Rel KA 2 terbit. | Permit - Rudy
49 | 4523/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Keras Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 11–12 Sep 2026. Temuan: proteksi galian belum standar; kerapian area; rambu belum lengkap; insiden kendaraan amblas di area kerja akibat ketidakpatuhan K3. | HSE - Suhendro
50 | 4647/PS.04.01/EKST/IX/2026 | Permintaan Kelengkapan Dokumen atas Permohonan Sewa Infrastruktur pada Satuan Kerja BBWS Pekerjaan Jenderal Citarum Umum Sumber Kementerian Direktorat Daya Air | Menindaklanjuti Surat Kementerian PU PS0301-AV/964 (20 Okt 2025) atas usulan sewa BMN (tanah untuk jalan nasional) untuk intake Buaran 3 Hulu. PAM JAYA diminta melengkapi: usulan faktor penyesuai sewa (dgn pertimbangan instansi teknis), proposal/studi kelayakan (rencana usaha, operasional, keuangan, desain & layout bangunan), dan surat rekomendasi kelayakan dari instansi teknis. | PMO - A. Yudi
51 | 4621/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: pit galian tidak memperhatikan aspek lingkungan; proteksi galian tidak standar; kerapian area; rambu belum lengkap; flagman tidak memadai (1 personel); pekerja tanpa APD; pengawasan kontraktor tidak berkala; bekas galian belum dirapikan. | HSE - Suhendro
52 | 4622/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir | Temuan inspeksi K3 tanggal 16 September 2026. Temuan : Pagar Proyek Daur Ulang (PPDU) belum sesuai standar PAM JAYA; APD; Galian; Rambu K3; Papan informasi proyek belum ada | HSE - Suhendro
53 | 4689/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Yang Tidak Sesuai Standar pada Trunkmain P7 dan S5 SPAM Buaran III Hilir | teguran atas pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa Trunkmain P7 dan S5 yang mengubah metode menjadi open cut tanpa menyampaikan Justifikasi Teknis dan Finansial terlebih dahulu, serta meminta ABJ menghentikan sementara pekerjaan DN 800 open cut, melakukan evaluasi internal, menyampaikan corrective & preventive action, dan memastikan setiap perubahan pekerjaan mendapat justifikasi serta persetujuan sesuai ketentuan PKS Bundling | PMO TM - Jusman
54 | 4080/PS.04.01/EKST/VIII/2026 | Permintaan Klarifikasi terhadap Perbedaan Ukuran Material Pada Program Rehabilitasi 46331 | ABJ diminta mengklarifikasi perbedaan ukuran material antara desain MC-0 dan kondisi aktual pada Program Rehabilitasi 46331, serta melengkapi dokumen factory, metode handling, justifikasi teknis dan finansial, perhitungan dalam BIM, serta memastikan proses quality control dan pemeriksaan material on-site sesuai ketentuan | PMO Cyclical - Agus H
55 | 4551/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 1(satu) Berkas Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA Nomor: 4167/PP.01.02/EKST/IX/2026 Tanggal 2 September 2026 dan Permintaan Rencana Pemenuhan Kewajiban Knowledge Transfer Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Keempat – TOK Oktober 2026 | ABJ diminta menindaklanjuti kewajiban Knowledge Transfer kepada karyawan PAM JAYA sesuai PKS Greenfield, memberikan klarifikasi atas Surat ABJ 1064, serta memenuhi seluruh permintaan yang telah disampaikan melalui Surat PAM JAYA 4167 dan e-83482 | Compliance - A. Levi
56 | 4669/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield atas seluruh Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Kedua Tanggal Operasi Komersial 5 Oktober 2025 | Teguran atas atas keterlambatan penyampaian DP3 untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 Oktober 2025, di mana dari 82 subprogram yang telah MC 100, baru 81 DP3 disampaikan dan 54 di antaranya melewati SLA. ABJ diminta segera menyelesaikan seluruh pekerjaan, menyampaikan 1 DP3 yang masih tertunda melalui BIM, serta memastikan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. | PGO - Lusian F
57 | 4670/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield atas seluruh Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Ketiga Tanggal Operasi Komersial 5 April 2026 | Teguran atas keterlambatan penyampaian DP3 untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 April 2026, di mana dari 71 subprogram yang telah MC 100, baru 70 DP3 disampaikan dan 43 di antaranya melewati SLA. ABJ diminta menyelesaikan seluruh pekerjaan, segera menyampaikan 1 DP3 yang masih tertunda melalui BIM, serta memastikan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan TOK 5 April 2026. | PGO - Lusian F
58 | 4654/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket PC 146, Lokasi JL Raden Inten, Jakarta timur | HSE - Suhendro
59 | 4653/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung IPA Buaran 3 | LOKASI TEMUAN 1. Proyek Pembangunan gedung workshop HC&GS area | HSE - Suhendro
60 | 4772/PS.04.01/EKST/IX/2026 | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Project Greenfield | Teguran atas ketidaksesuaian pelaksanaan Seluruh Paket Pekerjaan dengan dokumen pendukung, dan meminta ABJ menyelesaikan seluruh pekerjaan serta temuan/ketidaksesuaian, mengidentifikasi kendala dan mitigasi, memastikan kualitas pekerjaan, melengkapi dokumen untuk proses tagihan, serta memperbarui progress pekerjaan setiap minggu | PMO Infill/PMO TM - Suci/Jusman
61 | 4652/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Keempat Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2026 | Teguran atas ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 Oktober 2026 dengan dokumen pendukung, dan meminta ABJ menyelesaikan seluruh pekerjaan serta temuan, mengidentifikasi kendala dan mitigasi, memastikan kualitas pekerjaan, melengkapi dokumen untuk proses tagihan, serta memperbarui progress pekerjaan setiap minggu. | PMO Infill/PMO TM - Suci/Jusman
62 | 4776/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Hasil inspeksi K3 tanggal 28 Sep 2026 di PC 146 (Jl. Raden Inten & Jl. H. Naman, Jakarta Timur). Temuan: penempatan material mengganggu pengguna jalan, area proyek tidak rapi, pekerja tanpa APD, proteksi galian tidak sesuai standar, rambu tidak lengkap. | HSE - Suhendro
63 | 4759/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir & Buaran Hilir PC 146 & PC 160 Ez 5 |  | HSE - Suhendro
64 | 4758/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Hasil inspeksi K3 tanggal 24 Sep 2026 di S01 (Jl. Raya Pasar Minggu) dan S11 (Jl. Pahlawan Kalibata). Temuan: PPDU tidak sesuai standar PAM JAYA, pekerja tanpa APD, sisa tanah galian belum dirapikan, rambu tidak lengkap, water barrier di pit tidak memadai, papan informasi proyek tidak ada, tidak ada flagman, housekeeping tidak dilakukan. PAM JAYA menilai ini kelalaian ABJ yang menimbulkan citra negatif dan keluhan masyarakat (rujukan Pasal 8.11 PKS Greenfield). | HSE - Suhendro
65 | 4524/PS.04.01/EKST/IX/2026 | Permintaan Pemenuhan Kewajiban | PAM JAYA menyampaikan progres seluruh paket Greenfield per 16 Sep 2026: • TOK 5 Apr 2025: 125 program (107 BAST, 2 konstruksi, 6 pemeriksaan DPPP, 1 verifikasi KPI, 9 tidak dapat dilaksanakan) • TOK 5 Okt 2025: 108 program (17 konstruksi, 81 DPPP, 10 tidak dapat dilaksanakan) • TOK 5 Apr 2026: 108 program (21 konstruksi, 70 DPPP, 17 tidak dapat dilaksanakan) • TOK 5 Okt 2026: 96 program (75 konstruksi, 12 DPPP, 9 tidak dapat dilaksanakan) • Sambungan langsung baru tercapai ±34,73% dari target PKS Bundling (per 1 Sep 2026). PAM JAYA menegur ABJ atas ketidaksesuaian pelaksanaan dengan Program Konstruksi. | PMO/PGO
66 | 4806/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Keempat Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2026 | Per 30 September 2026, dari 96 program Paket Keempat (TOK 5 Oktober 2026), 50 masih tahap konstruksi, 37 tahap DPPP, dan 9 tidak dapat dilaksanakan. Rekomendasi KPI atas 9 program itu juga belum ada. PAM JAYA menegur ABJ dan meminta pekerjaan, temuan inspeksi, mitigasi kendala, perbaikan bekas galian, dan dokumen penagihan segera diselesaikan. | PMO Infill/PMO TM - Suci/Jusman
67 | 4823/PS.04.04/EKST/X/2026 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir | Hasil inspeksi K3 tanggal 29 Sep 2026 di Paket S001 (pelaksana PT Spectra, Jl. Pasar Minggu). Temuan: pekerja tanpa APD lengkap, barrier tidak sesuai standar, area tidak rapi, rambu belum lengkap, stiker PPDU belum sesuai standar, temuan berulang tidak ditindaklanjuti, dan pengawasan K3 tidak diterapkan. | HSE - Suhendro

## Outgoing 2026
No | Nomor Surat | Tanggal Surat | Penerima | Perihal | Deskripsi | Historical | Produksi/Project | Lokasi | Kategori | Due Date | Status | DIC | PIC | Durasi | Durasi (Hari) | 2026-10-09
1 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0001 | 2026-01-02 | PAM JAYA | Usulan Diskusi Mengenai Konsultan Independen atas Perhitungan Tagihan KBA |  |  | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 7 hari | 280
2 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0002 | 2026-01-02 | PAM JAYA | Penyampaian Progres Penyelesaian Pekerjaan Program TOK 5 Oktober 2025 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 9 bulan, 7 hari | 280
3 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0003 | 2026-01-02 | PAM JAYA | Pemasangan Pipa Ramset Pada Program Master Meter Binton |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 7 hari | 280
4 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0004 | 2026-01-02 | KPI - PT Sucofindo | Permintaan Laporan Verifikasi KPI atas Program Rehabilitasi Proyek Greenfield (IPA Buaran III) |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Administrasi & Dokumentasi |  | Open | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 7 hari | 280
5 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0009 | 2026-01-05 | Lurah Rawamangun | Surat Pemberitahuan |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 4 hari | 277
6 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0010 | 2026-01-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode Desember 2025 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 4 hari | 277
7 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0011 | 2026-01-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Desember 2025 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 4 hari | 277
8 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0012 | 2026-01-05 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket Kedua TOK Oktober 2025 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi |  | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 9 bulan, 4 hari | 277
9 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0013 | 2026-01-05 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Desember 2025 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 9 bulan, 4 hari | 277
10 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0014 | 2026-01-05 | Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum | Permohonan Perbaikan Data Email dan Nomor Telepon PT AIR BERSIH JAKARTA |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal - Moya | Angelina | 0 tahun, 9 bulan, 4 hari | 277
11 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0015 | 2026-01-06 | Bank OCBC NISP, Tbk - Agency & Trust Services | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276
12 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0016 | 2026-01-06 | PT Bank Central Asia Tbk | Permohonan Penghapusan Lampiran 6 Step-In dalam Persyaratan Lebih Lanjut |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276
13 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0017 | 2026-01-06 | PT Bank Central Asia Tbk | Permohonan Pengesampingan dan Persetujuan atas Penerbitan Obligasi dan Sukuk, serta Tindakan Penanggungan oleh PT Moya Indonesia |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276
14 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0018 | 2026-01-06 | Kepala Satuan Pelaksana Pertamanan dan Hutan Kota Kecamatan Cipayung | Permohonan Pemangkasan Pohon dan Penggunaan Area Jalur Hijau |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276
15 | 0001/AAJ/EKS//I/2026 | 2026-01-06 | Bank Danamon Indonesia | Rollover Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276
16 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0019 | 2026-01-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 068 Sukapura Barat |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 2 hari | 275
17 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0020 | 2026-01-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 078 Jl. Perjuangan |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 2 hari | 275
18 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0021 | 2026-01-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 078 Gg Bougenville RT.05 (Tanah Merah),Gg Mawar 3, Gg Anggrek, Gg Teratai, Gg Dahlia |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 2 hari | 275
19 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0022 | 2026-01-07 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Permohonan Data Terkait Rencana Pembangunan Jembatan Pipa Koneksi BV |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 9 bulan, 2 hari | 275
20 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0023 | 2026-01-07 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Untuk Tambahan Proyek Pipa SPAM Karian Serpong Hilir Offtake Daan Mogot – Pemasangan EFM dan RTU |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 2 hari | 275
21 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0024 | 2026-01-08 | PAM JAYA | Permintaan Pembayaran Tagihan KBA Proyek Greenfield TOK April Oktober |  |  | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 1 hari | 274
22 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0025 | 2026-01-08 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 076 Gg Batagor |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 1 hari | 274
23 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0026 | 2026-01-08 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 071 Gereja Tugu Raya |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 1 hari | 274
24 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0027 | 2026-01-09 | PAM JAYA | Jadwal Pelaksanaan, Shop Drawing, dan Justifikasi Teknis Perubahan Metode Kerja untuk SPAM Buaran Hilir Paket P06, P11, dan P12 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 0 hari | 273
25 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0028 | 2026-01-09 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 068 Jl. Rawa Indah |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 0 hari | 273
26 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0029 | 2026-01-09 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 054 Cahya |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 0 hari | 273
27 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0030 | 2026-01-09 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 054 Oran Danarsio |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 0 hari | 273
28 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0031 | 2026-01-09 | PAM JAYA | Permintaan Pengembalian Dana Cadangan Terkait Proyek Brownfield |  | Menanggapi surat masuk: PJ 2495.PS.04.02-EKST.VI.2026 - Tanggapan atas Permintaan Pengembalian Dana Cadangan | Project | Cyclical | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 9 bulan, 0 hari | 273
29 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0033 | 2026-01-12 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk hydrotest seq 5,6,7 & 8 Proyek SPAM Pesanggrahan (Paket TMPSG Jalur 01) |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 27 hari | 270
30 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0034 | 2026-01-12 | PAM JAYA | Permintaan Target Kesepakatan Mengenai Alur Proses Penyelesaian Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 27 hari | 270
31 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0035 | 2026-01-12 | PAM JAYA | Usulan Penyederhanaan Workflow Desain Akhir, Proposal Modifikasi, dan Closing melalui BIM |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-72734.PS.04.00 Tanggapan atas Surat ABJ26 0035 tanggal 12 Januari 2026 Perihal Usulan Penyederhanaan Workflow Desain Akhir, Proposal Modifikasi, dan Closing melalui BIM | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi |  | Closed | PGO | Angelika | 0 tahun, 8 bulan, 27 hari | 270
32 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0036 | 2026-01-13 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Surat Teguran Atas Pelaksanaan Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 8 bulan, 26 hari | 269
33 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0037 | 2026-01-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-70776/PP.01.04 Perihal Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan November 2025 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-70776.PP.01.04 - Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan November 2025; PJ e-70776.PP.01.04 Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan November 2025; PJ e-82079.PP.01.04 - Tanggapan atas Surat ABJ 0714 Perihal Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor e-59697 Tentang Sanksi Denda Kegagalan Kinerja Periode Bulan Juni 2025 | Produksi | PJP 1 | Denda & Kegagalan |  | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 26 hari | 269
34 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0038 | 2026-01-13 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Proyek SPAM Ciliwung Hilir – Tahap Kedua |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 26 hari | 269
35 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0039 | 2026-01-14 | Kelurahan Pesanggrahan | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah Kelurahan Pesanggrahan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 8 bulan, 25 hari | 268
36 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0040 | 2026-01-14 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 9 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 153/SCI-KPI/I/2026 - Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 9 Program | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 25 hari | 268
37 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0041 | 2026-01-14 | PAM JAYA | Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum melalui Sambungan Langsung DKI Jakarta |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 25 hari | 268
38 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0042 | 2026-01-14 | Komandan Batalyon Arhanud 10/ABC | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah Batalyon Arhanud 10/ABC |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 8 bulan, 25 hari | 268
39 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0043 | 2026-01-14 | Badan Pengelola Perumahan Cirendeu Permai | Permohonan ijin akses jalan menuju Reservoir DCR 5 |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 25 hari | 268
40 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0044 | 2026-01-14 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-70215/PS.00.04 Perihal Permintaan Bukti Penyimpanan Dokumen |  | PJ e-70215.PS.00.04 PJ e-84086-PP.01.05 e-74895-PS.04.03 | Corporate | Corporate | Administrasi & Dokumentasi |  | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 25 hari | 268
41 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0045 | 2026-01-15 | PAM JAYA | Penundaan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pipa A4 Marunda |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 24 hari | 267
42 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0046 | 2026-01-15 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Polis Asuransi Project Brownfield & Greenfield |  | Menanggapi surat masuk: e-70216/PS.04.03 - Konfirmasi Perpanjangan Polis Asuransi Project Brownfield & Greenfield | Project | Project | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul s | 0 tahun, 8 bulan, 24 hari | 267
43 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0047 | 2026-01-15 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pembatalan Program Flow Meter Air Baku (Program Cyclical tahun 2026) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 8 bulan, 24 hari | 267
44 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0048 | 2026-01-15 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-67973/PP.00.04 Perihal Biaya Persiapan Proyek Greenfield Tahun 2025-2031 |  | e-67973/PP.00.04 | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 8 bulan, 24 hari | 267
45 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0049 | 2026-01-15 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Surat Peringatan Akibat Kegagalan Pengawasan BLLS |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 8 bulan, 24 hari | 267
46 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0050 | 2026-01-15 | PT. Infratama Yakti | Surat Peringatan Akibat Kegagalan Infratama |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 8 bulan, 24 hari | 267
47 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0051 | 2026-01-15 | PAM JAYA | Pengiriman Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 8 bulan, 24 hari | 267
48 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0052 | 2026-01-15 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 049 Cluster Alexandria, PC 054 H.Sutiyo dan PC 054 Rawa Badung RW 07 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 24 hari | 267
49 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0053 | 2026-01-19 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 4 Tahun 2025 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 20 hari | 263
50 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0054 | 2026-01-19 | PAM JAYA | Pemasangan Pipa Ramset Pada Program Master Meter Binton |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 20 hari | 263
51 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0055 | 2026-01-19 | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Pernyataan Permohonan Izin Tebang Mendahului & Kesanggupan Penggantian Pohon |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 20 hari | 263
52 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0056 | 2026-01-19 | PAM JAYA | Penyampaian Biaya Persiapan dan Pembaharuan Nilai Desain Akhir Proyek Greenfield |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 20 hari | 263
53 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0057 | 2026-01-19 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 161 Anwar Burhanudin |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 8 bulan, 20 hari | 263
54 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0058 | 2026-01-19 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Evaluasi Atas Pelaksanaan Fungsi Konsultan MK |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 8 bulan, 20 hari | 263
55 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0059 | 2026-01-19 | PAM JAYA | Permohonan Fasilitasi Surat ke PT Jasamarga Related Business terkait Perpanjangan MoU |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 20 hari | 263
56 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0060 | 2026-01-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-69891.TK.03.04 Perihal Pemenuhan Dokumen Monitoring Risk Register ABJ |  | e-69891.TK.03.04 | Project | Project | Manajemen Risiko |  | Info | QMS | Agus Cahyadi | 0 tahun, 8 bulan, 19 hari | 262
57 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0061 | 2026-01-20 | Camat Kecamatan Pasar Minggu | Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Permohonan Pelaksanaan Sosialisasi dengan Pihak terkait. |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 8 bulan, 19 hari | 262
58 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0062 | 2026-01-20 | RW 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah RW 08 Kelurahan Bintaro |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 8 bulan, 19 hari | 262
59 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0063 | 2026-01-20 | PAM JAYA | Permohonan Konfirmasi Penggunaan Lahan untuk Pembangunan Inline Booster Pump (IBP) IPAL B014 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 19 hari | 262
60 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0064 | 2026-01-20 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 2 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 156/SCI-KPI/I/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/01.26/0064 Perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 2 Program | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 19 hari | 262
61 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0065 | 2026-01-20 | PAM JAYA | Permohonan Tindak Lanjut DED dan RAB Final Pembangunan Reservoir IPA Pejompogan 2 dan Gedung CM |  |  | Project | Project | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 8 bulan, 19 hari | 262
62 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0067 | 2026-01-20 | PAM JAYA | Pengecualian Denda Terkait Target Pumping Regime IPA Pejompongan 1 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-83765.PP.01.04 - Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ-26-0067 Perihal Pengecualian Denda Terkait Target Pumping Regime IPA Pejompongan 1 | Produksi | PJP 1 | Denda & Kegagalan |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 8 bulan, 19 hari | 262
63 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0068 | 2026-01-21 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan dan Pengembalian FA SL |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 18 hari | 261
64 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0069 | 2026-01-22 | Bank BJB Cabang Bekasi | Surat Permohonan Penutupan Rekening Bank |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 8 bulan, 17 hari | 260
65 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0070 | 2026-01-23 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program Anwar Burhanudin |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 173/SCI-KPI/I/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/01.26/0070 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program Anwar Burhanudin | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 8 bulan, 16 hari | 259
66 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0072 | 2026-01-23 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah SDN Pesanggrahan 10 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 16 hari | 259
67 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0073 | 2026-01-23 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah RSUD Pesanggrahan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 16 hari | 259
68 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0074 | 2026-01-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir PC 054 Rawa Badung RW 07 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 176/SCI-KPI/II/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/01.26/0074 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir PC 054 Rawa Badung RW 07 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 13 hari | 256
69 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0075 | 2026-01-26 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Penugasan Kerja Lembur Libur Nasional dan Cuti Bersama |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 13 hari | 256
70 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0076 | 2026-01-26 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No 4722/PS.04.03/EKST/XII/2025 Perihal Tanggapan Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | 4722/PS.04.03/EKST/XII/2025 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 8 bulan, 13 hari | 256
71 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0077 | 2026-01-26 | PAM JAYA | Pembaharuan Shop Drawing, Justifikasi Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Trunk Main Jatiluhur Paket B2 Ancol |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 13 hari | 256
72 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0078 | 2026-01-26 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir paket B2 Ancol |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 13 hari | 256
73 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0079 | 2026-01-27 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – 18 Program |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255
74 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0080 | 2026-01-27 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir – PC 162 Hanjuang, PC 162 Jl. Centex Gg. Jengki, PC 162 Heavenly Residence |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255
75 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0081 | 2026-01-27 | Dinas Perhubungan | Pemberitahuan Pergeseran Lokasi Starting Pit (STA 0+288 menjadi STA 0+250) pada Pekerjaan Paket S04 Pesanggrahan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255
76 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0082 | 2026-01-27 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Kondisi Perizinan pada Proyek SPAM Karian Serpong Hilir Trunk Main Pesanggrahan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255
77 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0083 | 2026-01-28 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pembatalan Paket Proyek – Infill TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 8 bulan, 11 hari | 254
78 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0084 | 2026-01-28 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | Pemberitahuan Pergeseran Lokasi Starting Pit (STA 0+288 menjadi STA 0+250) pada Pekerjaan Paket S04 Pesanggrahan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 11 hari | 254
79 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0085 | 2026-01-28 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – PC 070 Paket kedua, Jl. Malaka 1 Jl. Malaka 2 Jl. Malaka 3 Jl. Rorotan 11, Jl. Rorotan 9, Menteng Metropolitan - Tambun Rengas (Connect dgn JGC) |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 11 hari | 254
80 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0086 | 2026-01-28 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir – 12 Program |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 8 bulan, 11 hari | 254
81 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0087 | 2026-01-28 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir – P009 Jl. Pantai Mutiara |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 8 bulan, 11 hari | 254
82 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0088 | 2026-01-28 | General Manager Perum Jasa Tirta II | Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Pipa Air Baku |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 11 hari | 254
83 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0089 | 2026-01-28 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 28 Januari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 11 hari | 254
84 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0090 | 2026-01-29 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – S001 Perumahan Rawa Bambu, S009 PT Grha Provisioner Bersama |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 10 hari | 253
85 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0091 | 2026-01-29 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – TMCL 10.1 (Interkoneksi Pipa SPAM Ciliwung Hilir - Pipa Eksisting) dan TMCL-10.2 (Pipa Input PA S001.04) |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 10 hari | 253
86 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0092 | 2026-01-29 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 29 Januari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 10 hari | 253
87 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0093 | 2026-01-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Kuartal 4 Tahun 2025 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 8 bulan, 9 hari | 252
88 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0094 | 2026-01-30 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Teguran Atas Dokumen Kehadiran (Absensi) Konsultan Manajemen Konstruksi |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 8 bulan, 9 hari | 252
89 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0096 | 2026-01-30 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 30 Januari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 9 hari | 252
90 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0097 | 2026-01-31 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 162.9 Jl.Centex |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 8 bulan, 8 hari | 251
91 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0098 | 2026-02-02 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-3 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249
92 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0099 | 2026-02-02 | PAM JAYA | Usulan Jasa Konsultan Desain Ruang Sekretariat Bersama Project Bundling |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249
93 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0100 | 2026-02-02 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 2 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249
94 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0101 | 2026-02-03 | Management PT. The Harvest | Informasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa dia.400mm |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248
95 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0102 | 2026-02-03 | PAM JAYA | Surat Pemberitahuan Pekerjaan PC 154 EZ 1 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248
96 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0103 | 2026-02-03 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Januari 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248
97 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0104 | 2026-02-03 | PAM JAYA | Konfirmasi Pembatalan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Program Master Meter Lis |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248
98 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0105 | 2026-02-03 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 03 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248
99 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0106 | 2026-02-03 | PAM JAYA | Balasan atas surat PAM JAYA No e-72146/PP.03.05 perihal Penyampaian Hasil Inspeksi K3L Terjadwal di IPA Pulogadung Tahun 2025 |  | PJ e-72146.PP.03.05 | Project | Pulogadung | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248
100 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0107 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Strategi Target Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung Tahun 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-71848.PM.02.03 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
101 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0108 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Permohonan Diskusi Alternatif Water Meter Itron untuk PAM Jaya |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
102 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0109 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield – Trunk Main SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-72803/PP.01.05 - Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Laporan Fasilitas Distribusi Baru; e-73256/PP.01.05 - Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Laporan Fasilitas Distribusi Baru | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
103 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0110 | 2026-02-05 | PAM JAYA | Laporan Rencana Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru TOK April 2026 - Infill SPAM Jatiluhur Hilir, Karian Serpong Hilir, & Buaran 3 Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-72803/PP.01.05 - Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Laporan Fasilitas Distribusi Baru; e-73256/PP.01.05 - Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Laporan Fasilitas Distribusi Baru | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 4 hari | 246
104 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0111 | 2026-02-04 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan Keterlambatan Hasil Brinel Test |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Aan | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
105 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0112 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Konfirmasi Pembatalan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Ditanggapi oleh surat masuk: Kumpulan Surat Terlampir - Tanggapan : Penyampaian Surat PT. Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/02.26/0112 perihal Konfirmasi Pembatalan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
106 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0113 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Program Master Meter Sardi Pesanggrahan (Blok D1 Komplek Kemayoran) |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
107 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0114 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Usulan Lokasi Sementara Ruang Sekretariat Bersama |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
108 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0115 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode Januari 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
109 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0116 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Januari 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
110 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0117 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Uji Komisioning PC 162 Centex |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 185/SCI-KPI/II/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/02.26/0117 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Centex | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
111 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0118 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 04 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
112 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0119 | 2026-02-04 | PT. Citra Marga Nusaphala Persada | Undangan Joint Survey MC-0 B2 Ancol Jl. RE. Martadinata |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
113 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0120 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Prasyarat Perizinan Perlintasan PT KAI DAOP 1 (SPAM Ciliwung & SPAM Pesanggrahan) |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247
114 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0121 | 2026-02-05 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Program Master Meter Basri |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 4 hari | 246
115 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0122 | 2026-02-05 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 05 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 4 hari | 246
116 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0123 | 2026-02-06 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir – PC 162 Bapak Sukarno , PC 162 Jl. Tanah Merdeka |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 8 bulan, 3 hari | 245
117 | 0002/AAJ/EKS//II/2026 | 2026-02-06 | Bank Danamon Indonesia | Rollover Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul s | 0 tahun, 8 bulan, 3 hari | 245
118 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0124 | 2026-02-06 | PAM JAYA | Undangan Penyelesaian Pekerjaan di Ruko Bougenville ke : Ketua RT 07/05, Jatibening |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 8 bulan, 3 hari | 245
119 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0125 | 2026-02-06 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 06 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 3 hari | 245
120 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0126 | 2026-02-06 | Komandan Resimen Arhanud – 1/F | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah Resimen Arhanud – 1/F |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 8 bulan, 3 hari | 245
121 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0127 | 2026-02-06 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-72147/PP.03.05 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-72147.PP.03.05 Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Pulogadung Tanggal 26 Februari 2025, 04 Juli 2025, dan 26 Agustus 2025 | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 8 bulan, 3 hari | 245
122 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0128 | 2026-02-06 | PAM JAYA | Hasil FA Assigned dari PAM JAYA dan Dipasang Januari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 3 hari | 245
123 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0129 | 2026-02-09 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Januari 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 0 hari | 242
124 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0130 | 2026-02-09 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 09 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 0 hari | 242
125 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0131 | 2026-02-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman – Reinforcement, JDU JDB JDL PC 054 Solikhun, PC 068 Swadaya IV |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241
126 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0132 | 2026-02-10 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Informasi Perkembangan Proyek Greenfield - SPAM Hilir |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241
127 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0133 | 2026-02-10 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Informasi Perkembangan Proyek Greenfield - SPAM Hilir |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241
128 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0134 | 2026-02-10 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 10 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241
129 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0135 | 2026-02-11 | Kelurahan Sunter Agung | Surat Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan B02 Ancol Kelurahan Sunter Agung |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 28 hari | 240
130 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0136 | 2026-02-11 | Kelurahan Pademangan Timur | Surat Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan B02 Ancol Kelurahan Pademangan Timur |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 28 hari | 240
131 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0137 | 2026-02-11 | Kelurahan Pademangan Barat | Surat Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan B02 Ancol Kelurahan Pademangan Barat |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 28 hari | 240
132 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0138 | 2026-02-11 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main Ciliwung - TMCL-10 (DN600, DN400, DN300, DN200) dan Trunk Main Ciliwung - TMCL-11 (DN500, DN300) |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 28 hari | 240
133 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0139 | 2026-02-11 | PAM JAYA | Kriteria FA Valid untuk Percepatan Pemasangan SL |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 28 hari | 240
134 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0140 | 2026-02-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM Jaya No PJ e-71126.PP.01.02 |  | Menanggapi surat masuk: e-71126/PP.01.02 - Teguran Penerapan Aspek Keselamtan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Greenfield dan Brownfield | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 7 bulan, 28 hari | 240
135 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0141 | 2026-02-11 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 11 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 28 hari | 240
136 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0142 | 2026-02-12 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Penugasan Kerja Lembur Libur Nasional dan Cuti Bersama 16 Februari & 17 Februari |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
137 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0143 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Perizinan Proyek Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir (TMPSG-04 dan TMCL-10) |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
138 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0144 | 2026-02-12 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Teguran Ketidakpatuhan Pelaporan Pekerjaan Harian Pemasangan Cyble |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
139 | ABJ/DIR/SCM/02.26/0145 | 2026-02-12 | PT Calmic Indonesia | Pengadaan Unit Kebersihan Toilet Air Bersih Jakarta |  |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | SCM | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
140 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0146 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Biaya Persiapan Proyek Greenfield 2026 |  |  | Project | Greenfield | Biaya Persiapan |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
141 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0147 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 3 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 192/SCI-KPI/II/2026 - Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 3 Program Tertanggal 12 Februari 2026 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
142 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0148 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 12 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
143 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0149 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA e-71848/PM.02.03 |  | e-71848/PM.02.03 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
144 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0150 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Pembatalan Program Basri |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Aan | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239
145 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0152 | 2026-02-13 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-69891.TK.03.04 Perihal Dokumen Risk Register Brownfield 2026 dan Risk Register New Connection 2026 |  | e-69891.TK.03.04 | Project | Greenfield | Manajemen Risiko |  | Info | QMS | Agus Cahyadi | 0 tahun, 7 bulan, 26 hari | 238
146 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0153 | 2026-02-13 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Pernyataan Pembayaran Biaya Penggunaan Air |  |  | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 7 bulan, 26 hari | 238
147 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0154 | 2026-02-13 | PAM JAYA | Proses Pembahasan Alur untuk Pengakuan Investasi SL dan Cyble |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 26 hari | 238
148 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0155 | 2026-02-13 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 13 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 26 hari | 238
149 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0156 | 2026-02-13 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Terkait Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield dan Greenfield – Periode Penagihan Januari 2026 |  |  | Project | Project | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 7 bulan, 26 hari | 238
150 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0157 | 2026-02-13 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Hilir |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 26 hari | 238
151 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0158 | 2026-02-18 | PAM JAYA | Alternatif Water Meter ITRON Aquadis 15mm Menggantikan Tipe Water Meter Multimag 15mm |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
152 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0159 | 2026-02-18 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Teguran BPM - Updating Stok Material |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
153 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0160 | 2026-02-18 | PAM JAYA | Tanggapan PJ e 71125 PP 01 02 Teguran Keterlambatan Realisasi SL Desember 2025 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-71125.PP.01.02 -Teguran Keterlambatan Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung Bulan Desember 2025 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
154 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0161 | 2026-02-18 | Keluarahan Bambu Apus | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah Keluarahan Bambu Apus |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
155 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0162 | 2026-02-18 | Keluarahan Setu | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah Keluarahan Setu |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
156 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0163 | 2026-02-18 | Kecamatan Pademangan | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah Kecamatan Pademangan |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
157 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0164 | 2026-02-18 | Kecamatan Tanjung Priok | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di wilayah Kecamatan Tanjung Priok |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
158 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0165 | 2026-02-18 | PT. Hutama Karya (Persero) | Permohonan untuk difasilitasi Rapat Pembahasan Rencana Pemasangan Pipa di Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatol) Lingkar Luar Jakarta Seksi S (JORR S) |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
159 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0166 | 2026-02-18 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 18 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
160 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0167 | 2026-02-18 | PAM JAYA | Pembaharuan Daftar Aset Tahun 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-84137 - Tanggapan terhadap Surat ABJ No 0756 dan Surat ABJ No 0167 tentang Pembaharuan Daftar Aset | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 7 bulan, 21 hari | 233
161 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0168 | 2026-02-19 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM Jaya e-65183/PP.01.02 perihal Teguran Kepada ABJ Terkait Keterlambatan Verifikasi/Kalibrasi Flow Meter Air Curah di IPA Pejompongan 2 |  | e-65183/PP.01.02 | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 7 bulan, 20 hari | 232
162 | ABJ/DIR/SCM/02.26/0169 | 2026-02-19 | Troy | Kontrak jasa security ABJ 2026 |  |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | SCM | 0 tahun, 7 bulan, 20 hari | 232
163 | ABJ/DIR/SCM/02.26/0170 | 2026-02-19 | Provis | Jasa outsourcing 2026 |  |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | SCM | 0 tahun, 7 bulan, 20 hari | 232
164 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0171 | 2026-02-19 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Target Pumping Regime oleh Pam Jaya selama Bulan Januari 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Irawan | 0 tahun, 7 bulan, 20 hari | 232
165 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0173 | 2026-02-19 | PAM JAYA | Pembatalan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Program Koneksi BV Kampung Bandan |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 20 hari | 232
166 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0174 | 2026-02-19 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 19 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 20 hari | 232
167 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0175 | 2026-02-19 | PAM JAYA | Permohonan Dukungan Penyampaian Surat Permohonan Izin Pembangunan Jembatan Pipa Kali Ciliwung |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 20 hari | 232
168 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0176 | 2026-02-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Sementara Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) |  |  | Project | Project | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 19 hari | 231
169 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0177 | 2026-02-20 | PAM JAYA | Usulan Penyelesaian Permasalahan Kendala Izin Perlintasan KAI Proyek TMPSG-04 dan TMCL-10 |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 7 bulan, 19 hari | 231
170 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0178 | 2026-02-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir - SN02 Rumah Wagub |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 7 bulan, 19 hari | 231
171 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0179 | 2026-02-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir - B20 Citra 5 Tambahan dan S017 Copylast Blok K Cluster Lavender |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 7 bulan, 19 hari | 231
172 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0180 | 2026-02-20 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 20 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 19 hari | 231
173 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0181 | 2026-02-20 | PAM JAYA | Keterlambatan Flushing di Trunk Main Karian Hilir Paket TMPS-01 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 19 hari | 231
174 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0182 | 2026-02-23 | PAM JAYA | Klarifikasi ABJ Terkait Isu Permintaan Uang dari Subkon ke Pelanggan |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 16 hari | 228
175 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0183 | 2026-02-23 | PAM JAYA | SPAM Buaran III Hulu – Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Sarana Penunjang |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO B3 Hulu | A. Yudi | 0 tahun, 7 bulan, 16 hari | 228
176 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0184 | 2026-02-23 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 23 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 16 hari | 228
177 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0185 | 2026-02-24 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Instruksi Penyelesaian Punchlist Proyek B3 Hulu |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227
178 | 0003/AAJ/EKS//II/2026 | 2026-02-24 | Bukopin | Pencairan Deposito |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227
179 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0186 | 2026-02-24 | KMU | Transfer of Works from KMU to CRCC for Progress Acceleration |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227
180 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0187 | 2026-02-24 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 24 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227
181 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0188 | 2026-02-24 | PAM JAYA | Penyampaian Kronologi Perizinan Crossing Sungai dan IPPJU Program Master Binton Silaen |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227
182 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0189 | 2026-02-24 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan TMPS-04 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227
183 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0190 | 2026-02-25 | PAM JAYA | Permohonan Dukungan Perizinan Pekerjaan Sambungan Langsung di Kelurahan Kebon Pala RW. 005 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 14 hari | 226
184 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0191 | 2026-02-25 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Teguran dugaan permintaan uang dari personel subkon ke calon pelanggan |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 14 hari | 226
185 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0192 | 2026-02-25 | Bestindo | Surat Teguran BPM |  |  | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 7 bulan, 14 hari | 226
186 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0193 | 2026-02-25 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Surat Teguran MK |  |  | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 7 bulan, 14 hari | 226
187 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0194 | 2026-02-25 | PT Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 14 hari | 226
188 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0195 | 2026-02-25 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 25 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 14 hari | 226
189 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0196 | 2026-02-25 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 25 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 14 hari | 226
190 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0197 | 2026-02-26 | PAM JAYA | Usulan Penerapan Mekanisme FA Assign untuk Proyek Infill Sambungan Baru |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 13 hari | 225
191 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0198 | 2026-02-26 | PAM JAYA | Permohonan Pengakuan Investasi SL dan Cyble |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 13 hari | 225
192 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0199 | 2026-02-26 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 26 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 13 hari | 225
193 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0200 | 2026-02-27 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – S010 Pancoran Barat VIB, Kalo dan PC 070 Jl. Inspeksi Kirana |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224
194 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0201 | 2026-02-27 | PAM JAYA | Perkembangan Pelaksanaan FA Assigned Periode 1 – 22 februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224
195 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0202 | 2026-02-27 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Surat Peringatan Pengawasan |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Aan | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224
196 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0203 | 2026-02-27 | Kelurahan Margahayu | Penyampaian Dokumen Perizinan Pekerjaan Proyek SPAM Buaran III Hulu |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224
197 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0204 | 2026-02-27 | Bestindo | Teguran terkait Pekerjaan SPAM Buaran III Hilir |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Aan | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224
198 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0205 | 2026-02-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-73798/PS.01.02 Perihal Pelaksanaaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-73798PP.01.02 Teguran atas keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224
199 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0206 | 2026-02-27 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 27 Februari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224
200 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0207 | 2026-02-27 | Kelurahan Tanjung Duren Utara | Permohonan Izin Pelaksanaan Survei Lapangan Penempatan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224
201 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0211 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hilir - PC 162 Hanjuang |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
202 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0212 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir Program B20 Citra 5 Tambahan dan S017 Copylast Blok K Cluster Lavender |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 209/SCI-KPI/III/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0212 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B020 Citra 5 Tambahan dan S017 Copylast Blok K Cluster Lavender. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
203 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0213 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Penyampaian DED dan RAB Typical Sambungan Rumah Tahun 2026 |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
204 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0214 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Fasilitasi Terkait Dispensasi Pengiriman Bahan Kimia Selama Periode Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Irawan | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
205 | ABJ/DIR/SCM/03.26/0215 | 2026-03-02 | PT Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Jasa Konsultan MK 2026-2027 |  |  | Project | Project | Kontrak & Legal |  | Info | SCM | Dedik | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
206 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0216 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Permintaan Pembayaran atas Realisasi Kontrak Berbasis Angsuran Tahun 2025 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 1186/PS.04.04/EKST/III/2026 - Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0216 perihal Permintaan Pembayaran atas Realisasi Kontrak Berbasis Angsuran Tahun 2025 | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
207 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0217 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Program Koneksi BV di TOK Oktober 2025 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
208 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0218 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM Jaya nomor e-72732/PP.01.02 |  | e-72732/PP.01.02 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
209 | 0004/AAJ/EKS//III/2026 | 2026-03-02 | KPP PMA V Kalibata | Surat Kuasa Pembahasan Pemeriksaan AAJ |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
210 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0219 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Perubahan SO |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | HC | Cucum S | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
211 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0220 | 2026-03-02 | PT. Infratama Yakti | Teguran atas Ketidakhadiran Tim Konsultan DED Infratama |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
212 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0221 | 2026-03-02 | PT. Infratama Yakti | Teguran atas Ketidakhadiran Tim Konsultan DED Infratama |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
213 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0222 | 2026-03-02 | PJT II | Permohonan Klarifikasi dan Penegasan Status Kepemilikan Lahan Perlintasan Pipa Air Baku Proyek SPAM Buaran III Hulu |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Kontrak & Legal |  | Info | PMO B3 Hulu | A. Yudi | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
214 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0223 | 2026-03-02 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Dokumen Pendukung Bank Garansi PT. Bestindo Putra Mandiri |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
215 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0224 | 2026-03-02 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 02 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 7 hari | 221
216 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0225 | 2026-03-03 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM Jaya nomor 889/PS.04.04/EKST/II/2026, Perihal Peringatan |  | 889/PS.04.04/EKST/II/2026 | Project | Greenfield | HSE |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 6 hari | 220
217 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0226 | 2026-03-03 | PAM JAYA | Penyampaian Rencana Knowledge Transfer Fasilitas Distribusi Baru untuk TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 7 bulan, 6 hari | 220
218 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0227 | 2026-03-03 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-73146/PS.04.03 Perihal Permintaan Pemenuhan Dokumen DPPK sebagai dokumen Pendukung Program Konstruksi untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK Oktober 2025 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-73146.PS.04.03 Permintaan Pemenuhan Dokumen Pendukung Program Konstruksi untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK Oktober 2025 | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 6 hari | 220
219 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0228 | 2026-03-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 070 Jl. Inspeksi Kirana dan S010 Pancoran Barat VIB |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 207/SCI-KPI/III/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0228 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 070 Jl. Inspeksi Kirana dan S010 Pancoran Barat VI B | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 6 hari | 220
220 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0229 | 2026-03-03 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 03 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 6 hari | 220
221 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0230 | 2026-03-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program SN02 Rumah Wagub |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 208/SCI-KPI/III/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0230 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program SN02 Rumah Wagub; 208/SCI-KPI/III/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0230 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program SN02 Rumah Wagub. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 7 bulan, 6 hari | 220
222 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0231 | 2026-03-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode Februari 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
223 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0232 | 2026-03-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Februari 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
224 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0233 | 2026-03-04 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Permintaan Dokumen Pemasangan Jaringan Non Standar untuk Keperluan Pembuatan Rekapitulasi Nilai Akhir (“RNA”) |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
225 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0234 | 2026-03-04 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-36575/KM.01.11 tahun 2024 Terkait Gedung Flow Meter dan Data Logger (FMDL) & Gudang Tim Central Maintenance 2 di IPA Buaran 1 dan 2 |  | e-36575/KM.01.11 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
226 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0235 | 2026-03-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penggantian Material Tee DCI menjadi Tee Steel untuk Program Infill |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
227 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0236 | 2026-03-04 | Dinas Bina Marga Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | Pemberitahuan Pekerjaan Pembongkaran Kanstin Terkait Proyek Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi SPAM Ciliwung |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
228 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0237 | 2026-03-04 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 04 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
229 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0238 | 2026-03-04 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Target Pumping Regime Oleh PAM JAYA selama Bulan Februari 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Irawan | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
230 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0239 | 2026-03-04 | PAM JAYA | Permintaan Bantuan dan Dukungan Dalam Pelaksanaan Proyek Periode 16 – 27 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
231 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0240 | 2026-03-04 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Permintaan Dokumen |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
232 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0241 | 2026-03-04 | PAM JAYA | Keterlambatan Penyelesaian Project Akibat Singgem di Trunk Main Jatiluhur Hilir paket CDC Cilincing |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
233 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0242 | 2026-03-04 | PT Bestindo Putra Mandiri | Permintaan Percepatan Pekerjaan RCC KPP Pratama dan Solaria |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219
234 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0243 | 2026-03-05 | PAM JAYA | Informasi Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket Ketiga TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 7 bulan, 4 hari | 218
235 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0244 | 2026-03-05 | KPI - PT Sucofindo | Permintaan Bantuan dan Dukungan Dalam Pelaksanaan Proyek Periode 16 – 27 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 4 hari | 218
236 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0245 | 2026-03-05 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Permintaan Bantuan dan Kerjasama Bestindo (Beserta Subkontraktornya) Saat Libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 4 hari | 218
237 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0246 | 2026-03-05 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 05 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 4 hari | 218
238 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0247 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – Jiban dan Cendrawasih |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
239 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0248 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Analisa Harga Satuan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Proyek Greenfield |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Aan | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
240 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0249 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Konfirmasi Penyelesaian Tindak Lanjut ABJ Atas Temuan Proyek SL dan Project Infill |  |  | Project | Greenfield | HSE |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
241 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0250 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Gangguan Kualitas Air Baku Banjir Kanal Akibat Pencemaran Limbah Solar di Intake Banjir Kanal |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
242 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0251 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan 2 Pada Tanggal 3 Maret 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-75190-PP.01.04 Tanggapan atas surat ABJ25 1111 Perihal Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 21 Des 2025 | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
243 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0252 | 2026-03-06 | Dinas Perhubungan | Permohonan Perpanjangan Press Release Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Pemasangan Pipa Proyek SPAM Buaran 3 Paket P6 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
244 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0253 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Permohonan Perpanjangan Press Release Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Pemasangan Pipa Proyek SPAM Buaran 3 Paket P11 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
245 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0254 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Februari 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
246 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0255 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 06 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217
247 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0256 | 2026-03-09 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB PC 161 EZ 5 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 7 bulan, 0 hari | 214
248 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0257 | 2026-03-09 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-4 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: ABJ26-0875 Surat Pengiriman Ke-1 Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2027 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 7 bulan, 0 hari | 214
249 | 0005/AAJ/EKS//III/2026 | 2026-03-09 | Bank Danamon Indonesia | Roll Over Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 7 bulan, 0 hari | 214
250 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0258 | 2026-03-09 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 09 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 0 hari | 214
251 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0259 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B20 Cendrawasih 7 dan S006 Jiban |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 214/SCI-KPI/III/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0259 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B20 Cendrawasih 7 dan S006 Jiban. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
252 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0260 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Februari 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
253 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0261 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir – Program Bitz Park |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
254 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0262 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Penyesuaian Pelaksanaan Pekerjaan New Connection Periode Libur Lebaran 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
255 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0263 | 2026-03-10 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Penyesuaian Pelaksaan Pekerjaan New Connection PT. Bestindo Putra Mandiri |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
256 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0264 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Penyampaian DED dan RAB Typical Key Account/Corporate Customer |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
257 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0265 | 2026-03-10 | PT Bestindo Putra Mandiri | Percepatan Penerbitan LOA/PO Vendor Program Cyclical 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
258 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0266 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 10 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
259 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0267 | 2026-03-10 | Pimpinan Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu | Penyampaian Informasi Perizinan Proyek SPAM Buaran III Hulu |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO B3 Hulu | A. Yudi | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
260 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0268 | 2026-03-10 | General Manager Perum Jasa Tirta II | Penyampaian Informasi Perizinan Proyek SPAM Buaran III Hulu |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO B3 Hulu | A. Yudi | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
261 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0269 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Penyampaian Penjelasan dan Penyesuaian Jadwal Calendar of Event (CoE) Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-73687.KH.01.00 Tanggapan Surat ABJ25 1121 Perihal Pengiriman Jadwal Calender of Event Program Rehabilitasi Tahun 2026 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213
262 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0270 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Potensi Penerapan Peristiwa Keadaan Kahar Pada Proyek Bundling |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
263 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0271 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir Proyek Infill – Program SPBU AKR |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
264 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0272 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Program MCD Jatipadang |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
265 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0273 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir 3 Lokasi Project |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
266 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0274 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir 1 Lokasi Project |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
267 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0275 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Konfirmasi Proyek SPAM Karian Serpong Hilir Infill Adhoc Terogong Raya dan Satpol PP |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 232/SCI-KPI/IV/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0275 perihal Konfirmasi Proyek SPAM Karian Serpong Hilir Infill Adhoc Terogong Raya dan Satpol PP. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
268 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0276 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Program B006 Charles Kurniawan |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
269 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0277 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Tanggung Jawab Kontraktual oleh PAM Jaya |  |  | Project | Project | Kontrak & Legal |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
270 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0278 | 2026-03-11 | KMU | Notice to Stop Work Due to Contractor’s non Performance |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
271 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0279 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Permintaan Percepatan Persetujuan Program Brownfield Sebagai Pemenuhan ISO 14001:2015 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
272 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0280 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 11 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212
273 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0281 | 2026-03-12 | PAM JAYA | Permohonan Penggunaan Air Untuk Flushing SPAM Buaran 3 Hilir Program P6 dan P11 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 27 hari | 211
274 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0282 | 2026-03-12 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 12 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 27 hari | 211
275 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0283 | 2026-03-12 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 161 EZ 13 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 27 hari | 211
276 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0284 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 2 Program |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210
277 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0285 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Peminjaman Material SL untuk Pekerjaan SL RCC Matraman dan Solaria |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210
278 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Daftar Prioritas Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 258/SCI-KPI/IV/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 perihal Pembaharuan Daftar Prioritas Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 Tertanggal 13 Maret 2026; 275/SCI-KPI/V/2026 - Tanggapan atas surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 Tentang Pembaharuan Daftar Prioritas Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026; 275/SCI-KPI/VI/2026 - Tindak Lanjut atas Surat KPI No. 258/SCI-KPI/IV/2026 perihal tanggapan atas surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 Tentang Pembaharuan Daftar Prioritas Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210
279 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0287 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Penyampaian Jadwal Kegiatan Proyek Bundling Untuk TOK April 2025 Pada Periode Libur Hari Raya Idul Fitri 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210
280 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0288 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 13 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210
281 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0289 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Permintaan Dokumen Untuk Pengurusan Sertifikat Laik Operasi Genset IPA Buaran 3 |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210
282 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0290 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Progres Program TMCL dan Infill Ciliwung |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM / PMO Infill | Suci / Danny L | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210
283 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0291 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Usulan Penerapan Mekanisme DED Typical untuk 2 Lokasi Proyek SPAM Karian Serpong Hilir (PT. Altrak 1978 dan Kawasan Kebayoran Icon) |  | Menanggapi surat masuk: 1111/PS.04.03/EKST/III/2026 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield PT. Altrak 1978 dan Kawasan Kebayoran Icon | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210
284 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0292 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 4 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 223/SCI-KPI/III/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0292 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 4 Program | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
285 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0293 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir – 5 Program |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
286 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0294 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
287 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0295 | 2026-03-16 | Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan TMPS-04 |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
288 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0296 | 2026-03-16 | BBWSCC | Permohonan Audiensi Lanjutan Rencana Pemasangan Jembatan Pipa Koneksi Boundary Valve (BV) |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
289 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0297 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No 894/PP.01.02/EKST/II/2026 ttg Teguran Proyek Greenfield |  | Menanggapi surat masuk: PJ 894-PP.01.02-EKST-II-2026 Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Greenfield | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
290 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0298 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No e-74887/PS.04.06 ttg Permintaan Pemenuhan Pengelolaan dan Pengendalian Limbah dari Fasilitas Baru dan Fasilitas Produksi Eksisting oleh PT ABJ Periode Tahun 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-74887-PS.04.06 Permintaan Pemenuhan Pengelolaan dan Pengendalian Limbah dari Fasilitas Baru dan Fasilitas Produksi Eksisting oleh ABJ Tahun 2026 | Corporate | Corporate | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
291 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0299 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No 1109/PS.04.03/EKST/III/2026 ttg Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran 1,2 dan 3 Tanggal 23 Januari 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ 1109-PS.04.03-EKST-III-2026 Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran 1,2 dan 3 tanggal 23 Jan 26 | Produksi | Buaran 1 & 2 | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
292 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0300 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 16 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 23 hari | 207
293 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0302 | 2026-03-17 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – Trunkmain (P6 dan P11) |  | Menanggapi surat masuk: 231 KPI-SCI Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta 0329 Hasil Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hilir Trunkmain P11; 235 KPI-SCI Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta 0362 Hasil Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hilir Trunkmain P6 | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206
294 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0303 | 2026-03-17 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera | Permohonan Bantuan BLSS Dalam Percepatan Verifikasi Dokumen |  |  | Corporate | Corporate | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206
295 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0304 | 2026-03-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Masa Libur Lebaran - Proyek Karian Serpong Trunk Main Pesanggrahan TMPSG 04 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206
296 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0305 | 2026-03-17 | PAM JAYA | [10 empty] | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206
297 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0306 | 2026-03-17 | Agen Fasilitas PT. BCA | Permohonan Perpanjangan Periode Ketersediaan untuk Fasilitas E1 |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206
298 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0307 | 2026-03-17 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 17 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206
299 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0308 | 2026-03-17 | PT Bestindo Putra Mandiri | Teguran Ketidakpatuhan Pekerjaan Harian Pemasangan Cyble |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206
300 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0310 | 2026-03-18 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Program MCD Jatipadang |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 6 bulan, 21 hari | 205
301 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0311 | 2026-03-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Perubahan Jadwal Flushing - SPAM Buaran Hilir Paket P6 dan P11 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 6 bulan, 21 hari | 205
302 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0313 | 2026-03-25 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning PC 162 Centex Gg Jengki dan PC 162 Hanjuang |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 228/SCI-KPI/III/2026 - Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Centex Gg. Jengki dan PC 162 Hanjuang | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198
303 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0314 | 2026-03-25 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA Nomor 1186/PS.04.04/EKST/III/2026 Mengenai Pembayaran atas Realisasi Kontrak Berbasis Angsuran (KBA) Tahun 2025 |  | 1186-PS.04.04-EKST-III-2026 ABJ/DIR/EKS/03.26/0216 PJ 1186-PS.04.04-EKST-III-2026 | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198
304 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0315 | 2026-03-25 | PAM JAYA | Permintaan Percepatan Persetujuan Program Brownfield Sebagai Pemenuhan ISO 14001:2015 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Open | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198
305 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0316 | 2026-03-25 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Program MCD Jatipadang |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198
306 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0317 | 2026-03-25 | PAM JAYA | Surat Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Program PT Honor Decoration Internasional |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198
307 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0318 | 2026-03-25 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan Perubahan Water Meter Itron Tipe Water Meter DN 15 mm Menjadi Tipe Aquadis DN15 mm |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 242/SCI-KPI/IV/2026 - Permohonan Hasil Uji Laboratorium PAM JAYA Water Meter Tipe Multimag DN 15 mm | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198
308 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0319 | 2026-03-25 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 25 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198
309 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0320 | 2026-03-26 | PAM JAYA | Pengiriman Revisi Pertama Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 6 bulan, 13 hari | 197
310 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0321 | 2026-03-26 | Bestindo | Penyampaian Jadwal Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 6 bulan, 13 hari | 197
311 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0322 | 2026-03-26 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 26 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 13 hari | 197
312 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0323 | 2026-03-27 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-72454/PS.04.06 tanggal 29 Januari 2026 Mengenai Proyek Reservoir Pejompongan 2 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-72454.PS.04.06 Tanggapan atas Surat ABJ25 1023 perihal Proyek Reservoir Pejompongan 2 | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 6 bulan, 12 hari | 196
313 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0324 | 2026-03-27 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – Trunkmain (S01 dan S08) |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 12 hari | 196
314 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0325 | 2026-03-27 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Trunkmain (CDC) |  | Menanggapi surat masuk: 229 KPI-SCI Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta 0328 Hasil Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Trunkmain CDC | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 12 hari | 196
315 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0326 | 2026-03-27 | PAM JAYA | Permintaan Pengecualian Program Trunk Main dan Infil Pesanggrahan dari TOK Oktober 2025 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 12 hari | 196
316 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0327 | 2026-03-27 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 27 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 12 hari | 196
317 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0328 | 2026-03-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir CDC |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 229/SCI-KPI/III/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0328 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Trunkmain CDC | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 9 hari | 193
318 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0329 | 2026-03-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran Hilir TrunkMain P11 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 231/SCI-KPI/IV/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0329 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Trunkmain P11; 231/SCI-KPI/IV/2026 - B - Perihal Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0329 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Trunkmain P11 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 6 bulan, 9 hari | 193
319 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0330 | 2026-03-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Hilir TrunkMain TMPSG - 01 & TMPSG - 08 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Muhrojin | 0 tahun, 6 bulan, 9 hari | 193
320 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0331 | 2026-03-30 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 6 bulan, 9 hari | 193
321 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0332 | 2026-03-30 | PT Bestindo Putra Mandiri | Kewajiban Penyampaian Data Koordinat Untuk Penyelesaian Pekerjaan Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 9 hari | 193
322 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0333 | 2026-03-30 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 30 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 9 hari | 193
323 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0334 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 31 Maret 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 192
324 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0335 | 2026-03-31 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Percepatan Tagihan BPM ke ABJ untuk 31 ribu FA Periode Agustus 2025 – Januari 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 192
325 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0336 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Pengalihan Material Aksesoris Butterfly Valve DN 1000 mm sebanyak 1 unit untuk Kebutuhan Paket P12 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 233/SCI-KPI/IV/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0336 perihal Pengalihan Material Aksesoris Butterfly Valve DN 1000 mm sebanyak 1 unit untuk Kebutuhan Paket P12 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 192
326 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0337 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proses Verifikasi DPPP Proyek Greenfield TOK Oktober 2025 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 192
327 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0338 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Informasi Perkembangan Proyek Greenfield - TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 192
328 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0339 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Pembaruan Informasi Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket Ketiga TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 192
329 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0344 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 05 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 237/SCI-KPI/IV/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0344 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 EZ 05 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
330 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0345 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir – PC 152 EZ 2.1 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
331 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0346 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir – PC 156 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
332 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0347 | 2026-04-01 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (”PT KKDM”) | Izin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
333 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0348 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Buaran 1 Tanggal 21 Maret 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: e-85955/PS.03.05 - Tanggapan surat ABJ/DIR/EKS/04.26/0348 Perihal : Gangguan Operasional IPA Buaran 1 Tanggal 21 Maret 2026 | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
334 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0349 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Penyampaian Sertifikat ISO 27001 2022 KAN dan ISO 27001 2022 UKAS |  |  | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
335 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0350 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Proyek SPAM Buaran Hilir Paket P1A dan S02 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
336 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0351 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 01 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
337 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0352 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 EZ 13 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 238/SCI-KPI/IV/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0352 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 EZ 13 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191
338 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0353 | 2026-04-02 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 10 Program |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190
339 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0354 | 2026-04-02 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Proyek SPAM Buaran Hilir Paket P1A dan S02 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190
340 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0355 | 2026-04-02 | PAM JAYA | Permintaan Bantuan dan Dukungan PAM JAYA dalam Pelaksanaan Proyek TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190
341 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0356 | 2026-04-02 | KPI - PT Sucofindo | Permintaan Bantuan dan Dukungan KPI dalam Pelaksanaan Proyek TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190
342 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0357 | 2026-04-02 | PAM JAYA | Surat Pemberitahuan Kejadian Pergerakan Tanah pada Turap Kali Sunter Area IPA Pulogadung |  |  | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190
343 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0358 | 2026-04-02 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Berita Acara Mutual Check Nol (MC-0) dan Berita Acara Peninjauan Lapangan Program 46118 Pengadaan Peralatan Laboratorium |  |  | Produksi | Produksi | Operation & Maintenance |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190
344 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0359 | 2026-04-02 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Target Pumping Regime Oleh PAM JAYA selama Bulan Maret 2026 |  |  | Project | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190
345 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0360 | 2026-04-03 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Program Master Meter Hasnawati, Kalo dan Sudirman |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 6 bulan, 6 hari | 189
346 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0361 | 2026-04-03 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pelaksanaan Pekerjaan PC 161 EZ 01 SPAM Buaran III Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 6 hari | 189
347 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0362 | 2026-04-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran Hilir Trunkmain P6 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 6 hari | 189
348 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0365 | 2026-04-05 | PAM JAYA | Pembaruan Informasi Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket Ketiga TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 4 hari | 187
349 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0369 | 2026-04-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield - Periode Maret 2026 |  |  | Corporate | ALL WTP | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
350 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0370 | 2026-04-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Maret 2026 |  |  | Corporate | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
351 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0371 | 2026-04-06 | Camat Kecamatan Pasar Minggu - Ibu Guguk Trirahayu | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
352 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0372 | 2026-04-06 | Camat Kecamatan Tebet | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
353 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0373 | 2026-04-06 | Kecamatan Cakung | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Cakung |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
354 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0374 | 2026-04-06 | Kecamatan Mampang Prapatan | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Mampang Prapatan |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
355 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0375 | 2026-04-06 | Kecamatan Duren Sawit | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Duren Sawit |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
356 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0376 | 2026-04-06 | Kecamatan Cilincing | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Cilincing |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
357 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0377 | 2026-04-06 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-70214/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Barat, Selatan, Utara, Pusat | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
358 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0378 | 2026-04-06 | PAM JAYA | Informasi Mengenai Pekerjaan Rehabilitasi Sludge Dewatering System |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
359 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0379 | 2026-04-06 | PAM JAYA | Permohonan Dokumen Pendukung Perizinan Proyek Reservoir Pejompongan 2 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
360 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0380 | 2026-04-06 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 06 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
361 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0381 | 2026-04-06 | PAM JAYA | Pembaruan Nilai dan Detil Tagihan s.d. 29 Maret 2026 serta Usulan Penegasan Mekanisme BAST Pekerjaan Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186
362 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0382 | 2026-04-07 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Maret 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
363 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0383 | 2026-04-07 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi Potensi Penerapan Persitiwa Keadaan Kahar pada Proyek Bundling |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0270 | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
364 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0384 | 2026-04-07 | PAM JAYA | Permohonan Pasang Baru Sambungan Listrik untuk IBP Bassura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
365 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0385 | 2026-04-07 | PAM JAYA | Permohonan Relokasi Gardu PLN (Gardu SN 47) di Lokasi IPA Pejompongan 2 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
366 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0386 | 2026-04-07 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (”PT KKDM”) | Penyampaian Gambar Teknis (Basic Design) Rumah Pompa Inline Booster Basura |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
367 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0387 | 2026-04-07 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Hilir TrunkMain TMPSG - 01 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 241/SCI-KPI/IV/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0387 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir TrunkMain TMPSG – 01 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
368 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0388 | 2026-04-07 | PAM JAYA | Mekanisme Pemindahan Investasi Lintas SPAM Program Non Master Schedule |  | Ditanggapi oleh surat masuk: e-80417/PP.01.05 - Permintaan Rekomendasi KPI atas Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0388 dan Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/ EKS/04.26/0432; 366/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0388 perihal Mekanisme Pemindahan Investasi Lintas SPAM Program Non-Master Schedule | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
369 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0389 | 2026-04-07 | Dinas Perhubungan | Permohonan Perpanjangan Press Release Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Pemasangan Pipa Proyek SPAM Buaran 3 Paket P1A |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
370 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0390 | 2026-04-07 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 07 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 2 hari | 185
371 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0392 | 2026-04-08 | Soul Creative | Evaluasi Ruang Lingkup Kerjasama |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184
372 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0393 | 2026-04-08 | PT Bank OCBC NISP Tbk. – Agency & Trust Services | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi |  |  | Project | Project | Kontrak & Legal |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184
373 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0394 | 2026-04-08 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Pada Tanggal 26 Maret 2026 |  |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184
374 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0395 | 2026-04-08 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 08 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184
375 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0396 | 2026-04-08 | Camat Kecamatan Pancoran | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184
376 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0397 | 2026-04-08 | Camat Kecamatan Cipayung | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184
377 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0398 | 2026-04-08 | PAM JAYA | Penyampaian Biaya Analisa Laboratorium Independen terkait Dispute Sample |  |  | Project | Produksi | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184
378 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0399 | 2026-04-09 | PAM JAYA | Usulan Pembatalan Rencana Proyek Pemasangan Pipa Puskesmas Pembantu Kembangan Selatan |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 6 bulan, 0 hari | 183
379 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0400 | 2026-04-09 | Disnaker | Laporan P2K3 kuartal 4 th 2025 |  |  | Project | Corporate | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 6 bulan, 0 hari | 183
380 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0401 | 2026-04-09 | PAM JAYA | Permintaan Izin Pembobokan Sementara Pagar Pembatas Terhadap Pengangkutan Aset Terdahulu Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 0 hari | 183
381 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0402 | 2026-04-09 | PAM JAYA | Permohonan Penegasan dan Arahan Terkait Acuan Spesifikasi/Kriteria Teknis untuk NC CC |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 0 hari | 183
382 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0403 | 2026-04-09 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 09 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 0 hari | 183
383 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0404 | 2026-04-10 | PT Hutama Karya | Penyampaian Gambar Teknis Rencana Crossing Tol JORR’S Pondok Pinang TMII Ramp On Gedong |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 29 hari | 182
384 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0405 | 2026-04-10 | PAM JAYA | Permohonan Penegasan dan Arahan Terkait Acuan Spesifikasi/Kriteria Teknis untuk NC CC |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 29 hari | 182
385 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0406 | 2026-04-10 | PAM JAYA | Teguran atas Temuan Water Meter Merek B&R dengan Nomor Seri Ganda |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 29 hari | 182
386 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0407 | 2026-04-10 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 10 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 29 hari | 182
387 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0408 | 2026-04-13 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambahan PC 156 RT 05 RW 12 SPAM Buaran 3 Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179
388 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0409 | 2026-04-13 | PAM JAYA | Penyampaian Rencana Pemasangan Sambungan Langsung |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ 1968.PS.04.01-EKST.V.2026 - Tanggapan Surat ABJ26-0409 Perihal Penyampaian Rencana Pemasangan Sambungan Langsung | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179
389 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0410 | 2026-04-13 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir P008 PT Honor Decoration Internasional |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179
390 | 0006/AAJ/EKS//IV/2026 | 2026-04-13 | Bank Danamon Indonesia | Pelunasan atas Loan Kredit Berjangka PT Aetra Air Jakarta ke Bank Danamon |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179
391 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0411 | 2026-04-13 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Informasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan Proyek Greenfield |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179
392 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0412 | 2026-04-13 | Disnaker | P2K3 kuartal 1 th 2026 |  |  | Corporate | Corporate | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179
393 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0413 | 2026-04-13 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 13 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179
394 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0414 | 2026-04-13 | Dinas Perhubungan | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan TMPS-02 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179
395 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0415 | 2026-04-14 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Polis Asuransi Project Brownfield & Greenfield |  |  | Project | Project | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 5 bulan, 25 hari | 178
396 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0416 | 2026-04-15 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 14 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
397 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0417 | 2026-04-15 | Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPD) | Permohonan Penyediaan Data NJOP pada Koordinat Lokasi Rencana Crossing Pipa – SPAM Ciliwung |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
398 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0418 | 2026-04-15 | Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPD) | Permohonan Penyediaan Data NJOP pada Koordinat Lokasi Rencana Crossing Pipa – SPAM Jatiluhur |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
399 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0419 | 2026-04-15 | Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPD) | Permohonan Penyediaan Data NJOP pada Koordinat Lokasi Rencana Crossing Pipa – SPAM Pesanggrahan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
400 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0420 | 2026-04-15 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Untuk 4 Lokasi Proyek Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
401 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0421 | 2026-04-15 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Permohonan Permintaan Data As-Built Drawing |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
402 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0422 | 2026-04-15 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Buaran 1, IPA Pulogadung dan IPA Pejompongan 1 & 2 Pada Tanggal 12 April 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
403 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0423 | 2026-04-15 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN ke IPA Pejompongan 2 Pada Tanggal 9 April 2026 |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
404 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0424 | 2026-04-15 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 15 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 24 hari | 177
405 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0425 | 2026-04-16 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik Dari PLN di IPA Pulogadung Pada Tanggal 6 April 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-81870.PP.01.04 - Tanggapan atas Surat ABJ26 - 0427 Perihal Gangguan Pasokan Listrik PLN ke IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 Pada Tanggal 9 April 2026 | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Supriyanto | 0 tahun, 5 bulan, 23 hari | 176
406 | 0007/AAJ/EKS//IV/2026 | 2026-04-16 | PT Pilar Bangun Bersama | Penjualan Material Stock PT Aetra Air Jakarta BU400 & BU403 |  |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Dedik | 0 tahun, 5 bulan, 23 hari | 176
407 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0426 | 2026-04-16 | PAM JAYA | Penyampaian DED dan RAM IPA Portable Semanan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 5 bulan, 23 hari | 176
408 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0427 | 2026-04-16 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan LIstrik PLN ke IPA Pejompongan 1 dan Pejompongan 2 pada Tanggal 9 April 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: e-81870/PP.01.04 - Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/04.26/0427 Perihal Gangguan Pasokan Listrik PLN ke IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 Pada Tanggal 9 April 2026 | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 5 bulan, 23 hari | 176
409 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0428 | 2026-04-16 | PAM JAYA | Permohonan Saran dan Dukungan Terkait Penolakan Pemasangan Sambungan Langsung di RT.002/RW.09 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 23 hari | 176
410 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0429 | 2026-04-16 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 15 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 23 hari | 176
411 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0430 | 2026-04-17 | PAM JAYA | Permohonan Fasilitasi Koordinasi Perizinan dan Pelaksanaan Pekerjaan |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 5 bulan, 22 hari | 175
412 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0431 | 2026-04-17 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir S001 Perumahan Tanjung Mas Raya (tambahan) |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 5 bulan, 22 hari | 175
413 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0432 | 2026-04-17 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA nomor 1162/PS.04.01/EKST/III/2026 hal Pembangunan Jaringan Pipa Pendukung Sistem DC Semanan SPAM Karian Serpong Hilir di Jakarta |  | Menanggapi surat masuk: KPI - 1162 TIN-VI INFRA 2026 - Justifikasi Adendum Nilai KPI SPAM Juni 2026 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 22 hari | 175
414 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0433 | 2026-04-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Hilir Trunkmain TMPSG - 08 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 22 hari | 175
415 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0434 | 2026-04-17 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 17 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 22 hari | 175
416 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0435 | 2026-04-20 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 1 Tahun 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 19 hari | 172
417 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0436 | 2026-04-20 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA e-77463/PS.04.06 Terkait Transfer Knowledge TOK April 2026 |  | e-77463/PS.04.06 Terkait Transfer Knowledge TOK April 2026 | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 19 hari | 172
418 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0437 | 2026-04-20 | Dinas Perhubungan | Permohonan Press Release Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Pemasangan Pipa Proyek SPAM Buaran 3 Paket P07 dan S05 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 19 hari | 172
419 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0438 | 2026-04-20 | DInas Perhubungan | Permohonan Perpanjangan Press Release Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Pemasangan Pipa Proyek SPAM Buaran 3 Paket P1A |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 19 hari | 172
420 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0440 | 2026-04-20 | PT. Jasamarga | Permohonan Penerbitan Surat Izin Kerja Lapangan |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 19 hari | 172
421 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0441 | 2026-04-20 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 20 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 19 hari | 172
422 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0442 | 2026-04-21 | PAM JAYA | Permohonan Fasilitasi Koordinasi Perizinan Untuk Pencapaian TOK Proyek Bundling |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-84220.PS.04.01 - Tanggapan atas Surat PT ABJ No. ABJ26-0442 dan Surat PT ABJ No.ABJ.26-0478 | Project | Greenfield | Perizinan |  | Open | Permit | Rudy | 0 tahun, 5 bulan, 18 hari | 171
423 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0443 | 2026-04-21 | PAM JAYA | Daftar Area PC SPAM Buaran 3 Hilir Yang Memiliki Kendala Penolakan Warga |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 5 bulan, 18 hari | 171
424 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0444 | 2026-04-21 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir – P009 Dermaga Ujung (Kp Kerang) dan PA P009 WARGA KEPANDUAN II |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 5 bulan, 18 hari | 171
425 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0445 | 2026-04-21 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir - P008 Kampung Muka |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 5 bulan, 18 hari | 171
426 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0446 | 2026-04-21 | CMNP | Permohonan Data Teknis Struktur Jalan dan Pile Cap Tiang Tol PT CMNP |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 18 hari | 171
427 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0447 | 2026-04-21 | Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan TMPS-02 |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 18 hari | 171
428 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0448 | 2026-04-21 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 154 EZ 1 dan PC 161 EZ 1 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 5 bulan, 18 hari | 171
429 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0449 | 2026-04-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 2 Program P008 PT Honor Decoration International dan S001 Perumahan Tanjung Mas Raya (tambahan) |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 255/SCI-KPI/IV/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0449 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 2 Program P008 PT Honor Decoration International dan S001 Perumahan Tanjung Mas Raya (Tambahan).; 272/SCI-KPI/V/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0449 perihal Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0549 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir B003 Dedy Rahyansyah | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170
430 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0450 | 2026-04-22 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-5 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: ABJ26-0875 Surat Pengiriman Ke-1 Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2027 | Project | Brownfield | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170
431 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0451 | 2026-04-22 | Jasamarga | Permohonan Izin Kerja Lapangan Test Pit dan Persiapan Pekerjaan Rencana Crossing Tol Jagorawi |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170
432 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0452 | 2026-04-22 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Informasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan Proyek Greenfield |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170
433 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0453 | 2026-04-22 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 21 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170
434 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0454 | 2026-04-22 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 22 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170
435 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0455 | 2026-04-23 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (Pengurasan Pulsator No 8 IPA Buaran 2) |  |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 5 bulan, 16 hari | 169
436 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0456 | 2026-04-23 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 23 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 16 hari | 169
437 | ABJ/DIR/SCM/04.26/0457 | 2026-04-24 | PT Samoa Bersaudara Abadi | Pembuatan Kontrak Jasa Pengangkutan Sampah ABJ bu | SPH |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | SCM | Wahyu Mardika | 0 tahun, 5 bulan, 15 hari | 168
438 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0458 | 2026-04-24 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 24 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 15 hari | 168
439 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0459 | 2026-04-24 | PT CSM Corporatama (Indorent) | Pembuatan Kontrak Jasa Sewa Mobil ABJ ke Indorent |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | SCM | Wahyu Mardika | 0 tahun, 5 bulan, 15 hari | 168
440 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0461 | 2026-04-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor PJ 1324/PP.01.02-EKST-IV-2026 Terkait Teguran Atas Keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-73798PP.01.02 Teguran atas keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | Project | Brownfield | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 5 bulan, 12 hari | 165
441 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0462 | 2026-04-27 | PAM JAYA | Pengelolaan Aset Terdahulu Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  |  | Project | Brownfield | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 5 bulan, 12 hari | 165
442 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0463 | 2026-04-27 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran Hilir – P7, P8, S5, S6 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 12 hari | 165
443 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0464 | 2026-04-27 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penggantian Material Flange Adaptor Multi Joint Menjadi Stub Flang PC 161 JDU & TMCL10 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: e-80096/PP.01.05 - Permintaan Rekomendasi KPI atas Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0464 perihal Pemberitahuan Penggantian Material Flange Adaptor Multi Joint Menjadi Stub Flange PC 161 JDU & TMCL 10 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 5 bulan, 12 hari | 165
444 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 | 2026-04-27 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – TMCL 10 Program Ciliwung |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-80902.PS.04.03 - Perihal Permintaan Rekomendasi KPI Atas Surat PT ABJ26 0465 perihal Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – TMCL 10 Program Ciliwung dan Surat Eletronik ABJ perihal Justifikasi | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 5 bulan, 12 hari | 165
445 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0466 | 2026-04-27 | Soul Creative | Undangan Pembahasan Evaluasi Ruang Lingkup Pekerjaan Soul Creative |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 5 bulan, 12 hari | 165
446 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0467 | 2026-04-27 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 27 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 12 hari | 165
447 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0468 | 2026-04-28 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi TOK Oktober 2026 Akibat Keterbatasan Bahan Baku Pipa HDPE |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 11 hari | 164
448 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0469 | 2026-04-28 | PAM JAYA | Permintaan Adendum Sebagai Akibat Pekerjaan Non Master Schedule |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 11 hari | 164
449 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0470 | 2026-04-28 | PAM JAYA | Permohonan Pengecualian Denda Keterlambatan Akibat Terlambatnya Penerbitan Izin |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 11 hari | 164
450 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0471 | 2026-04-28 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan PAM JAYA Akibat Keterbatasan Material Pipa HDPE |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 11 hari | 164
451 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0472 | 2026-04-28 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Temuan Inspeksi K3L Tanggapan Surat PAM JAYA No. e-72069/PP.03.05 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-72069.PP.03.05 | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 5 bulan, 11 hari | 164
452 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0473 | 2026-04-28 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 28 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 11 hari | 164
453 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0474 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – IBP Basura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163
454 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0475 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir - Reservoir Pejompongan 2 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163
455 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0476 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Temuan Inspeksi PAM JAYA Surat No e-77788/PS.04.06 tentang Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Buaran |  | Menanggapi surat masuk: e-77788/PS.04.06 - Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Buaran | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163
456 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0477 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Pengiriman Revisi Kedua Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Brownfield | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163
457 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0478 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Permohonan Fasilitasi Koordinasi Perizinan Untuk Pencapaian TOK Proyek Bundling Tahun 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: e-84220/PS.04.01 - Tanggapan atas Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0442 dan Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0478 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163
458 | ABJ/DIR/SCM/04.26/0479 | 2026-04-29 | PT Indomobil Bussan Trucking (Indopenske) | Perpanjangan Sewa Mobil ABJ |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | SCM | Wahyu Mardika | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163
459 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0480 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 29 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163
460 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0481 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Buaran 1-2, IPA Pulogadung dan IPA Pejompongan 1 & 2 Pada Tanggal 23 April 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163
461 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0482 | 2026-04-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Kuartal 1 2026 |  | Menanggapi surat masuk: E-79041/PP.01.05 - Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 5 bulan, 9 hari | 162
462 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0484 | 2026-04-30 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 30 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 9 hari | 162
463 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0485 | 2026-04-30 | PAM JAYA | Pengembalian Material SL untuk Pekerjaan SL RCC Matraman dan Solaria |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 9 hari | 162
464 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0486 | 2026-04-30 | PAM JAYA | Peminjaman Material SL untuk Pekerjaan SL RCC Sayana Solaria |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 9 hari | 162
465 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0487 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode April 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
466 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0488 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA Nomor 1313/PP.01.02/EKST/III/2026 |  | Menanggapi surat masuk: 1313.PP.01.02.EKST.III.2026.pdf; PJ 1313.PP.01.02.EKST.III.2026 | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
467 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0489 | 2026-05-04 | PT Bestindo Putra Mandiri | Penyampaian Pembaharuan Jadwal Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) 2026 |  |  | Project | Brownfield | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
468 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0490 | 2026-05-04 | Camat Kalideres | Permohonan Sosialisasi di Kecamatan Kalideres |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
469 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0491 | 2026-05-04 | Camat Kecamatan Cipayung | Permohonan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Jl. Gempol Raya – Jl. Bina Marga di Kecamatan Cipayung kepada Warga Terdampak di Kelurahan Ceger, Bambu Apus dan Cipayung. |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
470 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0492 | 2026-05-04 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (”PT KKDM”) | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa di Wilayah Ruas Tol Becakayu |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
471 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0493 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 076 Kalibaru Barat RT 11 RW 7 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
472 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0494 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Permohonan Percepatan Finalisasi Dokumen TOK April 2025 untuk Proses KBA |  | 1186-PS.04.04-EKST-III-2026 ABJ/DIR/EKS/03.26/0216 ABJ/DIR/EKS/03.26/0314 PJ 1186-PS.04.04-EKST-III-2026 | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
473 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0495 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Permohonan Kesepakatan Teknis atas Kriteria Siap Pasang dan Basis Perhitungan SLA 1x24 Jam Pekerjaan Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
474 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0496 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield Periode April 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
475 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0497 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield Periode April 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
476 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0498 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 04 May 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158
477 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0499 | 2026-05-05 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane | Permohonan Fasilitasi Audiensi Tindak Lanjut Hasil Peninjauan Lapangan Pemasangan Jembatan Pipa Koneksi Boundary Valve (BV) pada Sungai Ciliwung |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 5 bulan, 4 hari | 157
478 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0500 | 2026-05-05 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 05 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 4 hari | 157
479 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0501 | 2026-05-05 | PT Bank Central Asia Tbk | Penyampaian Pembaharuan Rencana Kerja Proyek - Program Konstruksi (Proyek Greenfield) dan Program Rehabilitasi (Proyek Brownfield) Tahun 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 5 bulan, 4 hari | 157
480 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0502 | 2026-05-05 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Target Pumping Regime Oleh PAM JAYA selama Bulan April 2026 |  |  | Produksi | All WTP | Operation & Maintenance |  | Open | Produksi | Irawan | 0 tahun, 5 bulan, 4 hari | 157
481 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0503 | 2026-05-06 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi Program Konstruksi Akibat Keterbatasan Bahan Baku Pipa HDPE |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 3 hari | 156
482 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0504 | 2026-05-06 | SPBU 34.12304 BINTARO PERMAI | Permohonan Izin Penggunaan Lahan SPBU 34.12304 Bintaro Permai sebagai Jalan Alternatif Sementara dalam Rangka Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 3 hari | 156
483 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0505 | 2026-05-06 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan Proyek Greenfield |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 5 bulan, 3 hari | 156
484 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0506 | 2026-05-06 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan PAM JAYA Akibat Keterbatasan Material Pipa HDPE |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 3 hari | 156
485 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0507 | 2026-05-06 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 06 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 3 hari | 156
486 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0508 | 2026-05-06 | PAM JAYA | Daftar Area PC SPAM Buaran 3 Hilir Yang Memiliki Kendala Penolakan |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 5 bulan, 3 hari | 156
487 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0509 | 2026-05-06 | PT Transportasi Jakarta | Permohonan Izin Pelaksanaan Test Pit Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 3 hari | 156
488 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0510 | 2026-05-06 | PAM JAYA | Pembaruan DED dan RAB untuk Proyek Pembangunan Reservoir Pejompongan 2 dan Gedung CM – Trunk Main SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 5 bulan, 3 hari | 156
489 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0511 | 2026-05-07 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir – PC 161 JDU |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-83583PS.04.03 - Tanggapan Atas Surat PT. Air Bersih Jakarta No. ABJ26 - 0511 perihal Penyampaian Informasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir – PC 161 JDU | Project | Buaran 3 Hilir | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 5 bulan, 2 hari | 155
490 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0512 | 2026-05-07 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 7 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 2 hari | 155
491 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0513 | 2026-05-08 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir B003 Dedy Rahyansyah |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 5 bulan, 1 hari | 154
492 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0514 | 2026-05-08 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 08 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 1 hari | 154
493 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0515 | 2026-05-08 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 08 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 1 hari | 154
494 | ABJ/DIR/SCM/05.26/0515 | 2026-05-11 | PT Wibawa Lingkungan Indonesia | Kontrak Jasa Pengangkutan Lumpur |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | SCM | Wahyu Mardika | 0 tahun, 4 bulan, 28 hari | 151
495 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0516 | 2026-05-11 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Kendala Sistem CDE BIM PAM JAYA |  | Menanggapi surat masuk: PJ 1959-PS.04.03-Tanggapan atas Surat PT ABJ 26 0516 - Penyampaian Informasi Kendala Sistem CDE BIM PAM JAYA | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 4 bulan, 28 hari | 151
496 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0519 | 2026-05-11 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 11 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 28 hari | 151
497 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0520 | 2026-05-11 | PAM JAYA | Pengakuan Investasi Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 28 hari | 151
498 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0521 | 2026-05-11 | Camat Kecamatan Ciracas | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (meliputi Kelurahan Kelapa Dua Wetan & Ciracas). |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 4 bulan, 28 hari | 151
499 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0522 | 2026-05-12 | PAM JAYA | Permohonan Pengajuan Uji Test Water Meter Itron Tipe Aquadis DN15 mm |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 27 hari | 150
500 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0523 | 2026-05-12 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Untuk Apartemen Daan Mogot City Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 4 bulan, 27 hari | 150
501 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0524 | 2026-05-12 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 12 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 27 hari | 150
502 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0525 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA Nomor 1567/PS.04.04/EKST/IV/2026 Perihal Pembayaran Atas Realisasi Kontrak Berbasis Angsuran (KBA) Tahun 2025 |  | 1186-PS.04.04-EKST-III-2026 ABJ/DIR/EKS/03.26/0216 ABJ/DIR/EKS/03.26/0314 ABJ/DIR/EKS/05.26/0494 | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
503 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0526 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 2 Program SPAM Jatiluhur Hilir |  | Menanggapi surat masuk: 223 KPI-SCI Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta 0292 Hasil Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir 4 Program | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
504 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0527 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Surat Tanggapan Permohonan Penggunaan Ruang Lab IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-79036.PS.04.06 - Permohonan Penggunaan Ruang Laboratorium IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 PT ABJ | Produksi | Buaran 1 & 2 | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
505 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0528 | 2026-05-13 | KPI - PT Sucofindo | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 1 dan PC 161 EZ 1 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 270/SCI-KPI/V/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No.ABJ/DIR/EKS/05.26/0528 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 1 dan PC 161 EZ 1 | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
506 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0529 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Permohonan Dukungan Verifikasi Perubahan Status FA serta Penyempurnaan Mekanisme Penugasan Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
507 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0530 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 13 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
508 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0531 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Justifikasi Teknis, Pembaharuan atas Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) serta Pembaharuan Jadwal Proyek Untuk 4 Lokasi Koneksi Boundary Valve (BV) Wilayah Timur – Barat |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
509 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0532 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Tindak Lanjut Proses Interkoneksi Lokasi Non Standar |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
510 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0533 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Penyampaian Biaya Konsultan Independen Kontrak Berbasis Angsuran (KBA) |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0001 | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149
511 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0534 | 2026-05-15 | Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum | Penyampaian Dokumen Materi Analisa Struktur Pemasangan Pipa Air Bersih Crossing Toll JORR S |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
512 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0535 | 2026-05-15 | PT Asuransi Central Asia dan PT Indosurance Broker Utama | Klaim Asuransi terkait Kebakaran di Gudang Penyimpanan PT Abhinaya Prima Engineering |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
513 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0536 | 2026-05-15 | PT Asuransi Central Asia & PT Indosurance Broker Utama | Klaim Asuransi ABJ Terkait Kegagalan Konstruksi Bak Sludge Collection IPA Pulogadung |  |  | Project | Brownfield | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
514 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0537 | 2026-05-15 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode April 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
515 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0538 | 2026-05-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46330A |  |  | Project | Brownfield | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
516 | 0008/AAJ/EKS//V/2026 | 2026-05-15 |  | Permohonan Perbaikan Data Email dan Nomor Telepon PT Aetra Air Jakarta |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
517 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0539 | 2026-05-15 | Moya Indonesia | Debit Note Iuran Driver BoD |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
518 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0540 | 2026-05-15 | Management Sakura Garden City | Permohonan Izin Penggunaan Jalan di Kawasan Sakura Garden City |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
519 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0541 | 2026-05-15 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 15 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 24 hari | 147
520 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0542 | 2026-05-18 | PAM JAYA | SPAM Buaran III Hulu – Perubahan Program Pekerjaan Pembangunan Sarana Penunjang |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO | A. Yudi | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144
521 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0543 | 2026-05-18 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning P001 Ruswandi |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144
522 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0544 | 2026-05-18 | Kejati DKJ | Permintaan Advis Terkait Pembayaran Kontrak Bebasis Angsuran PT ABJ |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Open | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144
523 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0545 | 2026-05-18 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 18 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144
524 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0546 | 2026-05-18 | Bapak/Ibu Pimpinan Kebayoran Lama 3 First Mile Hub (SPX Express) | Permohonan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa (Open Cut) |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144
525 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0547 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – IBP Bassura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
526 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0548 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan RAB Tipikal Sambungan Langsung Tahun 2026 |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
527 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0549 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir B003 Dedy Rahyansyah |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 272/SCI-KPI/V/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0449 perihal Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0549 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir B003 Dedy Rahyansyah | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
528 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0550 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Tindak Lanjut Proses Interkoneksi Lokasi Non Standar |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
529 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0551 | 2026-05-19 | Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur | Permohonan Izin Pelaksanaan Detour Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
530 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0552 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-77954/PP.01.05 Perihal Pemenuhan Kewajiban Pekerjaan TOK April 2026 |  | e-77954/PP.01.05 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
531 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0553 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Pejompongan 1 Pada Tanggal 10 Mei 2026 |  |  | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
532 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0554 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Daftar Penolakan Pemasangan Pipa di Area PC SPAM Buaran 3 Hilir PC 145, PC 161 EZ 7, PC 161 EZ 8, dan PC 163 Kalisari (Bp. Endiartono) |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
533 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0555 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 19 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 20 hari | 143
534 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0556 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Penyampaian Status Pembahasan dan Review DED Program Rehabilitasi Percepatan Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142
535 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0557 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – BN02 PT Artha Citra Hutama |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142
536 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0558 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Revisi Terhadap Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode April 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142
537 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0559 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Informasi Perubahan Susunan Pengurus PT Air Bersih Jakarta |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142
538 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0560 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Temuan Inspeksi PAM JAYA Surat No e 79355/PP.03.05 tentang Penyampaian Hasil Inspeksi K3L dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 |  | e-79355/PP.03.05 | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142
539 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0561 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat KPI No. 258/SCI-KPI/IV/2026 |  | Menanggapi surat masuk: 258 KPI-SCI Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta 0286 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142
540 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0562 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 20 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142
541 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0564 | 2026-05-21 | PAM JAYA | Penyampaian Penyampaian Status dan Pemindahan TOK Program S002 Gaharu dan S002 SPBU Shell Simatupang |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 4 bulan, 18 hari | 141
542 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0565 | 2026-05-21 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-75951/PP.03.05 perihal Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Pulogadung Tanggal 04 Februari 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-75951.PP.03.05.pdf; e-75951.PP.03.05 | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Supriyanto | 0 tahun, 4 bulan, 18 hari | 141
543 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0566 | 2026-05-21 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (Pengurasan Pulsator No. 1) |  |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 4 bulan, 18 hari | 141
544 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0567 | 2026-05-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Teguran PAM JAYA terkait Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-73798PP.01.02 Teguran atas keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 18 hari | 141
545 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0568 | 2026-05-21 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 21 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 18 hari | 141
546 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0569 | 2026-05-22 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-6 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: ABJ26-0875 Surat Pengiriman Ke-1 Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2027 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 17 hari | 140
547 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0570 | 2026-05-22 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (”PT KKDM”) | Permohonan Izin Persiapan dan Site Clearing Pekerjaan Pembangunan In Line Booster Pump (IBP) Basura pada Ruas Tol Becakayu |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 17 hari | 140
548 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0571 | 2026-05-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 4 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 277/SCI-KPI/V/2026 - Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 4 Program Tertanggal 22 Mei 2026. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 17 hari | 140
549 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0572 | 2026-05-22 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 Accelator No.1 |  |  | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 4 bulan, 17 hari | 140
550 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0573 | 2026-05-22 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 22 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 17 hari | 140
551 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0574 | 2026-05-25 | PAM JAYA | Pekerjaan Berpotensi Terlambat Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir Program P12 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-84673-PP.01.03 - Tanggapan Atas Surat PT. Air Bersih Jakarta No. ABJ26-0574 perihal Pekerjaan Berpotensi Terlambat Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir Program P12 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 4 bulan, 14 hari | 137
552 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0575 | 2026-05-25 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 25 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 14 hari | 137
553 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0576 | 2026-05-25 | PAM JAYA | Kemajuan Proyek Pelaksanaan Proyek Infill S006 SPAM Pesanggrahan Tahap 1 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 14 hari | 137
554 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0577 | 2026-05-25 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Perawatan Alat IPA Pejompongan 1 dan 2 |  | Menanggapi surat masuk: E-76094/PP.03.05 - Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Pejompongan 1 dan 2 Periode Bulan Februari 2026 | Produksi | PJP 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi/Ahmad Fandhi | 0 tahun, 4 bulan, 14 hari | 137
555 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0578 | 2026-05-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM Jaya No. 1985/KU.01.10/EKST/V/2026 (Penerbitan Faktur Pajak) |  | 1985/KU.01.10/EKST/V/2026 | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 14 hari | 137
556 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0580 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Peristiwa Substitusi - Project Bundling Greenfield Hilir - Koneksi Boundary Valve - Reservoir |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-80902.PS.04.03 - Permintaan Rekomendasi oleh KPI atas surat PT ABJ No ABJ26 0580 Perihal Peristiwa Substitusi – Project Bundling Greenfield Hilir – Koneksi Boundary Valve – Reservoir | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
557 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0581 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor: e-75952/PP.01.02 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-75952.PP.01.02.pdf; e-75952.PP.01.02 | Project | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
558 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0582 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fasilitas Distribusi Baru 107 Program untuk Paket Pekerjaan Tahun Pertama TOK 5 April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
559 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0583 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 26 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
560 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0584 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program BN02 PT Artha Citra Hutama |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 283/SCI-KPI/V/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0584 Perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program BN02 PT Artha Citra Hutama | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
561 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0585 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Konfirmasi Pembatalan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Program PC 068 GOR Cakung Barat |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
562 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0586 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Penyampaian Revisi Nilai Akhir Program Proyek Brownfield 2025 |  |  | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
563 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0587 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Permohonan Pengecualian SNI Pipa Yang Dipersyaratkan untuk Program TOK April 2027 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
564 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0588 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Permohonan Penggunaan Lahan untuk Pekerjaan Gedung Central Maintanance |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
565 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0589 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Permohonan Diskusi Untuk Batas Kemampuan Operasional IPA Pejompongan II |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 4 bulan, 13 hari | 136
566 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0590 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Permintaan Tanggapan PAM JAYA atas Surat ABJ 0506 Mengenai Keterbatasan Material Pipa HDPE |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-80894.PP.01.05-Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ26 0590 tertanggal 29 Mei 2026 dan Surat ABJ No. ABJ26 0587 tertanggal 26 Mei 2026 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
567 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0591 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Tanggapan Surat Teguran Sambungan Langsung oleh PAM JAYA dengan Nomor Surat e-79136/PP.01.02 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-79136-PP.01.02-SUrat Teguran Pekerjaan Pemasangan Sambungan Langsung Periode Maret 2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
568 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0592 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Laporan Temuan Meter Air Dengan Nomor Seri Ganda dan Tindak Lanjut Penggantian Meter Air |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
569 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0593 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – Trunkmain P1A - Jl Pahlawan Revolusi DN600 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Muhrojin | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
570 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0594 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – Trunkmain S02 - Jl Mabes Hankam DN500 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Muhrojin | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
571 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0595 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Teguran Atas Kejadian JIB Crane di IPA Pejompongan 1 tanggal 24 April 2026 |  |  | Project | PJP 1 | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
572 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0596 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan 46346 Rehabilitasi Reservoir No 3 IPA Pejompongan 1 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: e-82386/PP.03.05 - Balasan surat ABJ Nomor ABJ/DIR/EKS/05.26/0596 Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan 46346 Rehabilitasi Reservoir No. 3 di IPA Pejompongan 1 | Project | PJP 1 | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
573 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0597 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 28 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
574 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0598 | 2026-05-28 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perubahan Metode Pemasangan Pipa di Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – SPAM Ciliwung TMCL 11 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
575 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0599 | 2026-05-28 | Camat Kecamatan Duren Sawit | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134
576 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0600 | 2026-05-29 | Kelurahan Cilandak Barat | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Jl. Gaharu – Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak – Jakarta Selatan |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 4 bulan, 10 hari | 133
577 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0601 | 2026-05-29 | PAM JAYA | Permohonan Data Jaringan Distribusi PAM JAYA Tahun 2026 dalam Rangka Pembuatan As Built Drawing (ABD) Sambungan Langsung (SL) dan Pemutakhiran Data Jaringan PT Air Bersih Jakarta |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 10 hari | 133
578 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0602 | 2026-05-29 | PAM JAYA | Informasi pelaksanaan pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum di Kecamatan Tanjung Priok |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 4 bulan, 10 hari | 133
579 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0603 | 2026-05-29 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 29 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 10 hari | 133
580 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0604 | 2026-05-29 | PAM JAYA | Permintaan Rapat Antar Manajemen untuk Pembahasan Isu Strategis |  |  | Project | Project | Kontrak & Legal |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 10 hari | 133
581 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0605 | 2026-06-01 | Lurah Kelurahan Petukangan Selatan | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kelurahan Petukangan Selatan – Kecataman Pesanggrahan – Jakarta Selatan |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 4 bulan, 8 hari | 130
582 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0606 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Untuk 3 Lokasi Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
583 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0607 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan RAB Tipikal Key Account/Corporate Customer |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
584 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0608 | 2026-06-02 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (”KKDM”) | Permohonan Izin Persiapan dan Site Clearing Pekerjaan Pembangunan In Line Booster Pump (IBP) Basura pada Ruas Tol Becakayu |  | Menanggapi surat masuk: KKDM 136.DirKKDM.26-ABJ-Tanggapan atas Surat Perihal Permohonan Izin Persiapan dan Site Clearing Pekerjaan Pembangunan In Line Booster Pump (IBP) Basura pada Ruas Tol Becakayu | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
585 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0609 | 2026-06-02 | Jasamarga Metropolitan Toll Road Regional | Permohonan Penerbitan Surat Izin Kerja Lapangan |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
586 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0610 | 2026-06-02 | APJATEl | Permohonan Koordinasi dan Survey Bersama |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
587 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0612 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Cancel Paket Proyek – Infill TOK Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
588 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0613 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Permohonan Interkoneksi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir Program P12 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
589 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0614 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 2 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
590 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0615 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Permintaan FA Sesuai Kriteria Lampiran 5 A&R Greenfield |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129
591 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0616 | 2026-06-03 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Permintaan Tindak Lanjut atas Penyelesaian Status Sisa Material |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128
592 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0617 | 2026-06-03 | PAM JAYA | Pelaksanaan Stock Opname Aset Tahun 2026 |  |  | Project | Brownfield | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128
593 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0618 | 2026-06-03 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode Mei 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128
594 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0619 | 2026-06-03 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Mei 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128
595 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0620 | 2026-06-03 | PAM JAYA | Pengiriman Laporan TKDN Tahap 1 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128
596 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0621 | 2026-06-03 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 3 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128
597 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0622 | 2026-06-03 | PAM JAYA | Surat Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calendar of Event) IPA Pejompongan 2 |  |  | Project | Brownfield | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128
598 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0623 | 2026-06-04 | PAM JAYA | Permohonan Pengajuan Uji Test Water Meter Itron Tipe Aquadis DN15 mm |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 5 hari | 127
599 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0624 | 2026-06-04 | KPI - PT Sucofindo | Permohonan Percepatan Penerbitan Hasil Review dan Rekomendasi Metode Pengujian Water Meter 15 mm iTron Tipe Aquadis+ |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 5 hari | 127
600 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0625 | 2026-06-04 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Target Pumping Regime Oleh PAM JAYA selama Bulan Mei 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Open | Produksi | Irawan | 0 tahun, 4 bulan, 5 hari | 127
601 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0626 | 2026-06-04 | PAM JAYA | Pemadaman PLN ke IPA Pejompongan I Saat Pemeliharaan Gardu PLN |  | Ditanggapi oleh surat masuk: e-83582/PP.01.04 - Perihal Tanggapan atas Surat PT ABJ Nomor: ABJ/DIR/EKS/06.26/0626 Perihal Pemadaman PLN ke IPA Pejompongan 1 Saat Pemeliharaan Gardu PLN Pada Tanggal 04 Juni 2026 | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 4 bulan, 5 hari | 127
602 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0627 | 2026-06-04 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 5 Program |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 5 hari | 127
603 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0628 | 2026-06-04 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 4 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 5 hari | 127
604 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0629 | 2026-06-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Perubahan Dokumen Proyek |  |  | Project | Project | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 4 bulan, 4 hari | 126
605 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0630 | 2026-06-05 | KPI - PT Sucofindo | Permohonan Rekomendasi atas Alur Verifikasi, BAST, dan Pengakuan Investasi Sambungan Langsung |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 352/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan Atas Surat PT Air Bersih Jakarta (ABJ) No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0630 Perihal Permohonan Rekomendasi KPI Terkait Pekerjaan SL | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 4 hari | 126
606 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0631 | 2026-06-05 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (”KKDM”) | Pemberitahuan Mulai Kerja Pembangunan Inline Booster Pump Basura pada Ruang Manfaat Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (“Becakayu”) |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 4 hari | 126
607 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0632 | 2026-06-05 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 5 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 4 hari | 126
608 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0633 | 2026-06-07 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran Hilir Trunk Main P1A dan S02 |  | Menanggapi surat masuk: SCI26 175 KPI Laporan Hasil Verifikasi KPI Terkait Pencairan Dana Cadangan | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 4 bulan, 2 hari | 124
609 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0634 | 2026-06-07 | PAM JAYA | Permohonan Izin Relokasi Material Pipa Logistik PAM JAYA, Pembukaan akses Pintu Pos 3 dan Penebangan 2 pohon di Area Proyek Pembangunan Gedung Central Maintanance |  |  | Project | PJP 1 | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 4 bulan, 2 hari | 124
610 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0635 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA Terkait Jaminan Pelaksanaan Tahap II |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-80557.PS.04.03 - Permintaan Dokumen Asli Jaminan Pelaksanaan Tahap II tahun 2026 | Project | Project | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
611 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0636 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Lahan IPA Proyek Bundling Tahun Pajak 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
612 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0637 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Permohonan Penyesuaian Mekanisme Verifikasi MC100 Sesuai Alur PKS A&R Greenfield |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
613 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0638 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Mei 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
614 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0639 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Surat Pemberitahuan Survey Bersama dan MC-100 Program Rehabilitasi 46322 |  |  | Project | PJP 1 | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
615 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0640 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor e-80418/PP.03.05 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-80418.PP.03.05 - Penyampaian Hasil Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) di IPA Pulogadung Tanggal 28 April 2026 | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
616 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0641 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor e-79549/PP.03.05 |  | e-79549/PP.03.05 | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
617 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0642 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 8 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
618 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0643 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Lokasi Pengangkutan dan Penempatan Material Hasil Galian Terkait Pekerjaan Upgrade System Recycle IPA Pejompongan 1 |  |  | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info |  |  | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123
619 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0644 | 2026-06-09 | Camat Kecamatan Tebet | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
620 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0645 | 2026-06-09 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permohonan Pengembalian Dana Cadangan Program Rehabilitasi Tahun 2023–2025 |  |  | Project | Cyclical | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
621 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0646 | 2026-06-09 | PAM JAYA | Permintaan Pembayaran Tagihan Brownfield April 2026 dan Tagihan Greenfield April 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
622 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0647 | 2026-06-09 | PT. Jasamarga Related Business | Permohonan Penerbitan Izin Kerja Lapangan |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
623 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0648 | 2026-06-09 | Camat Kecamatan Cilincing | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
624 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0649 | 2026-06-09 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 9 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
625 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0650 | 2026-06-09 | Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat | Permohonan Izin Detour |  |  | Project | Project | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
626 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0651 | 2026-06-09 | PAM JAYA | Permohonan Perubahan Jadwal Sampling bersama ABJ dan PAM JAYA terkait tidak beroperasinya Laboratorium Independen (Libur Tahun Baru Islam 1448 H – 16 Juni 2026) |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ 2370.PS.04.01.EKST.IV.2026 - Tanggapan atas Surat ABJ Nomor ABJ26-0651 perihal Permohonan Perubahan Jadwal | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
627 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0652 | 2026-06-09 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Koneksi BV Diponogoro |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 296/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0652 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Koneksi BV Diponogoro | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122
628 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0653 | 2026-06-10 | Para Lenders | Permohonan Pengesampingan dan Persetujuan atas Perubahan Kepemilikan Saham PT Moya Indonesia |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121
629 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0654 | 2026-06-10 | Para Lenders | Permohonan Pengesampingan dan Persetujuan atas Perubahan Kepemilikan Saham PT Moya Indonesia |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121
630 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0655 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Permohonan Press Release Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Paket B2 SPAM Jatiluhur |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Muhrojin | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121
631 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0656 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-72455/PS.04.00 |  | Menanggapi surat masuk: e-72455/PS.04.00 - Permintaan Pemenuhan Realisasi Investasi Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Brownfield Periode Tahun 2026 | Project | Cyclical | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121
632 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0657 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Penyampaian Metode Flushing menggunakan SPAM CIliwung pada Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Program Ciliwung |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121
633 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0658 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121
634 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0659 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121
635 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0660 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Mei 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 28 hari | 120
636 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0661 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46220 - Rehabilitasi Pipa Distribusi – IPA Pulogadung |  |  | Project | Pulogadung | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | A. Pauji | 0 tahun, 3 bulan, 28 hari | 120
637 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0663 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Permohonan Interkoneksi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 JDU dan PC 163.2 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 28 hari | 120
638 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0664 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 10 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 28 hari | 120
639 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0665 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 11 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 28 hari | 120
640 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0666 | 2026-06-12 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran |  |  | Produksi | Buaran | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119
641 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0667 | 2026-06-12 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Pejompongan 1 Pada Tanggal 9 Juni 2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: e-84671/PP.01.04 - Tanggapan atas Surat Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0667 Perihal Gangguan Operasional IPA Pejompongan 1 Pada Tanggal 09 Juni 2026 | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119
642 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0668 | 2026-06-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 2292/PS.04.04/EKST/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ 2292-PS.04.04-EKST-VI-2026-Surat Teguran Keras (Legal Enforcement Notice) | Project | Project | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119
643 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0669 | 2026-06-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA no e-79081/PS.04.03 Mengenai Asuransi |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-79081.PS.04.03 Permintaan Klarifikasi Atas Ketidakcermatan Pemeriksaan Dokumen Asuransi Pada Project Buaran Hilir dan Karian Hilir | Project | Project | Asuransi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119
644 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0670 | 2026-06-12 |  | Pemberitahuan Perubahan Susunan Pemegang Saham PT Moya Indonesia |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119
645 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0671 | 2026-06-12 | KPI - PT Sucofindo | Permohonan Rekomendasi atas Pengecualian SNI Pipa Yang Dipersyaratkan untuk Program TOK April 2027 |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119
646 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0672 | 2026-06-12 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 12 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119
647 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0673 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Tindaklanjut Program Percepatan Rehabilitasi Dalam Proyek Brownfield Tahun 2027 (Prioritas 2) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Closed | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
648 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0674 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 161 EZ 6 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
649 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0675 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Usulan Alur Proses Pekerjaan Pemasangan Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
650 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0676 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning P004 Jl Tomang Pulo RT 002 RW 05 dan PC 054 Dinda Ariestia (Cluster Griya Kintamani 2) |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
651 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0677 | 2026-06-15 | Camat Kecamatan Ciracas | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
652 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0678 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Tindak Lanjut Proses Interkoneksi Lokasi Non Standar |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
653 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0679 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 15 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
654 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0680 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Permohonan Penetapan Lokasi Penyimpanan Aset Terdahulu Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | e-83891/PS.04.01 | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
655 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0681 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Jakarta Timur |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 3 bulan, 24 hari | 116
656 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0682 | 2026-06-17 | PAM JAYA | Pembatalan Program Rehabilitasi Tahun 2026 Dengan Kode Program 46247 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114
657 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0683 | 2026-06-17 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 17 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114
658 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0684 | 2026-06-17 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3 Lokasi Corporate Customer Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114
659 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0685 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-81093/PS.04.01 perihal Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan Intake Banjir Kanal |  | e-81093/PS.04.01 | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113
660 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0686 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Permintaan Master Mutasi Sambungan Langsung Periode 2023 - Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113
661 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0687 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Permintaan Dokumen Legalitas PAM JAYA |  |  | Project | Project | Perizinan |  | Open | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113
662 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0688 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46102 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | A. Pauji | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113
663 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0689 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Undangan Joint Survey Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113
664 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0691 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir – 3 Program |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113
665 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0692 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 18 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113
666 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0693 | 2026-06-18 | PT Bestindo Putra Mandiri | Teguran atas Pelaksanaan Pekerjaan |  |  | Project | Project | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113
667 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0694 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 |  |  | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 3 bulan, 20 hari | 112
668 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0695 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran 2 (Pengurasan Pulsator No. 6 IPA Buaran 2) |  |  | Produksi | Buaran 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 3 bulan, 20 hari | 112
669 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0697 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Penyampaian Progres Penerbitan Perizinan |  |  | Project | Greenfield | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 3 bulan, 20 hari | 112
670 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0698 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 19 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 20 hari | 112
671 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0699 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 20 hari | 112
672 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0700 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program 2 program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 303/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0700 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 2 Program. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 20 hari | 112
673 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0701 | 2026-06-21 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 161 EZ 2 dan PC 161 EZ 12 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 18 hari | 110
674 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0702 | 2026-06-22 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Harga Pekerjaan dan Pengadaan yang digunakan di Proyek Greenfield |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109
675 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0703 | 2026-06-22 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir PC 068 Tipar Cakung |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109
676 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0704 | 2026-06-22 | PAM JAYA | Usulan Pekerjaan Tambahan Perbaikan Dak Sisi Atas Reservoir - Program 46346 IPA Pejompongan 1 |  |  | Project | PJP 1 | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109
677 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0705 | 2026-06-22 | PAM JAYA | Pekerjaan Interkoneksi Poyek SPAM Buaran 3 Hilir Program P12 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109
678 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0706 | 2026-06-22 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Terkait Informasi Kepastian Jadwal Penyediaan Suplai SPAM Karian Serpong ke Wilayah DKI Jakarta |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Open | Planning | Aji S | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109
679 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0707 | 2026-06-22 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 22 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109
680 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0708 | 2026-06-23 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 161 EZ 4, PC 156 dan PC 156 RT 05 RW 12 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108
681 | 0009/AAJ/EKS//VI/2026 | 2026-06-23 | APL | Pelunasan utang sebagian dari APL |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108
682 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0709 | 2026-06-23 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 23 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108
683 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0710 | 2026-06-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Tipar Cakung |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 306/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0710 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Program Tipar Cakung. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 15 hari | 107
684 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0711 | 2026-06-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – B006 Ibu Elly, B006 Charles Kurniawan Dan BN00 PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 15 hari | 107
685 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0712 | 2026-06-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 6 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 307/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0712 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 6 Tertanggal 24 Juni 2026. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 15 hari | 107
686 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0713 | 2026-06-24 | Bestindo | Permohonan Pembuatan Jaminan Pelaksanaan atas Pemanfaatan Rumaja Tol Becakayu dalam Rangka Pembangunan Inline Booster Pump (IBP) Basura di Dalam Area Loop Gembrong |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 3 bulan, 15 hari | 107
687 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0714 | 2026-06-24 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 24 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 15 hari | 107
688 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0715 | 2026-06-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 2 dan PC 161 EZ 12 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 308/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0715 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 16 EZ 2 dan PC 161 EZ 12 Tertanggal 24 Juni 2026 | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 15 hari | 107
689 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0716 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Permohonan Penjelasan atas Nomor Seri Meter yang Telah Diajukan ABJ Namun Belum Diregistrasi oleh PAM JAYA |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
690 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0717 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Memo Desain Pompa IBP Basura Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
691 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0718 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
692 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0719 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Permohonan Penetapan Sumber Suplai Sebagai Dasar Pelaksanaan Proyek Pipa Trunk Main |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Open | Planning | Aji S | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
693 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0720 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Permohonan Dukungan Penyelesaian Kebutuhan Gateway LoRaWAN/IoT Untuk Mendukung Target Pemasangan Cyble |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
694 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0721 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Permintaan Dokumen Risk Register CoE Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  | Menanggapi surat masuk: e-81731/PS.00.04 - Pemenuhan Dokumen Risk Register Calendar of Event (CoE) Program Rehabilitasi Tahun 2026 | Project | Project | Pelaporan & Monitoring |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
695 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0722 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 25 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
696 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA mengenai Penerapan Aspek Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Project Greenfield |  | Menanggapi surat masuk: e-81385/PP.01.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Menanggapi surat masuk: e-81553/PP.01.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU, PC 161 EZ 2 dan PC 161 EZ 3 Menanggapi surat masuk: e-81554/PP.01.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Menanggapi surat masuk: e-81549/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU, PC 161 Ez 4b dan PC 161 Ez 12 Menanggapi surat masuk: e-81548/PP.01.02 - Teguran atas Keterlambatan Penyerahan Dokumen Pendukung Program Konstruksi | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
697 | 0010/AAJ/EKS//VI/2026 | 2026-06-25 | APL | Surat instruksi pembayaran lebih awal dari AAJ kepada APL |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
698 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0724 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi Proyek Brownfield – Kode Program 46441A |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 14 hari | 106
699 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0725 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Project Greenfield – 2 Program SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
700 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM (no. 1. e-81952, e-81953, e-81955 ) |  | e-81952/PP.03.05, e-81953/PP.03.05, e-81954/PP.03.05, e-81955/PP.03.05 | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
701 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0727 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-81179/PS.04.06 tentang Permintaan Pengujian Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dalam Implementasi Proyek Bundling atas PAM JAYA |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-81179.PS.04.06 - Permintaan Pengujian Toxicity Characteristic Leaching Procedure (“TLCP”) dalam Implementasi Proyek Bundling atas PAM JAYA | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
702 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0728 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 26 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
703 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0729 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir Ibu Elly, Charles dan Lumas Jaya |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 309/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0729 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B006 Ibu Elly, B006 Charles Kurniawan dan BN00 PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
704 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0730 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – B020 Tanjung Pura Dan B006 CV Jakarta Mall Expressindo |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
705 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0731 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir Program B020 Tanjung Pura Dan B006 CV Jakarta Mall Expressindo |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 316/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0731 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B020 Tanjung Pura dan B006 CV Jakarta Mall Expressindo. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
706 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0732 | 2026-06-26 | PGN | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Jakarta Timur |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
707 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0733 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 161 EZ 3 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 13 hari | 105
708 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0734 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Project Greenfield Master Meter Syamsudin dan d Master Meter Syamsudin Reinforcment Program SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
709 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0735 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Uji Komisioning Project Greenfield – 2 Program SPAM Jatiluhur Hilir |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 317/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0735 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 2 Program. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
710 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0736 | 2026-06-29 | PT. Bank DKI Kantor Cabang Utama Balaikota | Transfer Pengembalian Dana Kelebihan Bayar |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
711 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0737 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 156 dan PC 156 RT 05 RW 12 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 318/SCI-KPI/VI/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0737 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 156 dan PC 156 RT 05 RW 12. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
712 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0738 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan dan Undangan Factory Acceptance Test (FAT) Pompa Submersible IBP Bassura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
713 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0739 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan Pembongkaran (Demolish) dan Relokasi Sementara Kantor Central Maintenance (“Gedung CM”) Eksisting pada Area Pembangunan Reservoir D Pejompongan 2 |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
714 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0740 | 2026-06-29 | BPKP | Permohonan Reviu dan Penilaian Independen |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
715 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0741 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Penjelasan Kondi5si Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 29 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
716 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0742 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Permohonan Penjelasan atas Nomor Seri Meter yang Telah Diajukan ABJ Namun Belum Diregistrasi oleh PAM JAYA |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
717 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0743 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46441A (Proyek Brownfield) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
718 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0744 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 (Poin 4.a) — FA Pending dan Rencana Tindak Lanjut |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
719 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0745 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 (Poin 4.b) — Percepatan Realisasi Pemasangan SL dan Kesesuaian dengan Master Schedule |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
720 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0746 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 (Poin 4.c) — Penugasan FA pada Lokasi yang Belum Memiliki Jaringan Pipa Terpasang |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
721 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0747 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 (Poin 4.d) — Pemberitahuan Hambatan Pelaksanaan dan Klarifikasi 1.872 FA yang Ditarik |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
722 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0748 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 (Poin 4.e) — Upaya Terbaik Pencegahan Keterlambatan |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
723 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0749 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 (Poin 4.f) — Klarifikasi Proses Registrasi Meter |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
724 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0750 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 (Poin 4.g) — Perapihan Pekerjaan dan Penanganan Keluhan Masyarakat |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
725 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0751 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Nomor 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 perihal Teguran Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 (Poin 4.h) — Pemenuhan Ketentuan Perjanjian Bundling |  | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102
726 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0752 | 2026-06-30 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 161 EZ 11 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101
727 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0753 | 2026-06-30 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pengeluaran Proyek SPAM Buaran 3 Hilir PC 145 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101
728 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0754 | 2026-06-30 | PAM JAYA | Informasi Pengeluaran Proyek SPAM Karian Serpong Hilir – Program P36 Daan Mogot, Pemasangan FM dan RTU, B020 Distribusi Daan Mogot, SN01 Kemang Fight Gym dan Benda Raya |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101
729 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0755 | 2026-06-30 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No e-82276 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Brownfield IPA Pejompongan 1, IPA Pejompongan 2, IPA Buaran dan IPAPulogadung Periode Bulan Juni 2026 |  | Menanggapi surat masuk: PJ e-82276.PP.01.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Brownfield IPA Pejompongan 1, IPA Pejompongan 2, IPA Buaran dan IPA Pulogadung Periode Bulan Juni 2026 | Produksi | ALL WTP | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101
730 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0756 | 2026-06-30 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 30 juni 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101
731 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0757 | 2026-06-30 | PAM JAYA | Informasi Pengeluaran Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Program Master Meter Syamsudin dan Master Meter Syamsudin - Reinforcement |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101
732 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0758 | 2026-07-01 | PLN UP3 Tanjung Priok | Undangan Joint Survey Bersama PLN |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 8 hari | 100
733 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0759 | 2026-07-01 | Dinas Bina Marga | Permohonan Data As Built Drawing Struktur Jembatan Pada Jalur Jaringan Pipa Air Bersih di Jl. R.E. Martadinata |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 8 hari | 100
734 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0760 | 2026-07-01 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan Terkait Pekerjaan Interkoneksi DJ 24 P12 SPAM Buaran 3 Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 8 hari | 100
735 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0761 | 2026-07-01 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 (Accelator No. 4) |  |  | Produksi | Pejompongan 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 3 bulan, 8 hari | 100
736 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0762 | 2026-07-01 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 01 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 8 hari | 100
737 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0763 | 2026-07-02 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Harga Satuan Terkait Dengan Dokumentasi TOK |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99
738 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0768 | 2026-07-02 | PAM JAYA | Permohonan Pengakuan Investasi Atas Pekerjaan Percepatan Pemasangan SL Sesuai Instruksi Direktur PAM JAYA no. 60 Tahun 2024 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99
739 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0769 | 2026-07-02 | PAM JAYA | Permohonan Penerbitan Laporan Verifikasi KPI Proyek Brownfield Program Rehabilitasi Tahun 2023 -2024 |  |  | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi |  | Closed | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99
740 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 | 2026-07-02 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU ( e-82036, e-82034, e-82381, e-82384) |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-81549.PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU, PC 161 Ez 4b dan PC 161 Ez 12. | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99
741 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0771 | 2026-07-02 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 02 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99
742 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0772 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Dukungan Pelaksanaan Program No. 47304 Upgrade System Recycle IPA Pejompongan I - Program Percepatan 2027 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
743 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0773 | 2026-07-03 | Kelurahan Jatinegara | Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Inline Booster Pump (IBP) Bassura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
744 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0774 | 2026-07-03 | Kelurahan Jatinegara | Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Inline Booster Pump (IBP) Bassura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
745 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0775 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Permohonan Pengakuan Investasi Atas Pekerjaan Percepatan Pemasangan SL Sesuai Instruksi Direktur PAM JAYA no. 60 Tahun 2024 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
746 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0776 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya Perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir (e-82380/PP.03.05, e-82383/PP.03.05) |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-81383.PP.01.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
747 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0777 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja dan Safety Plan sebagai Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. 2292/PS.04.04/EKST/VI/2026 |  | 2292/PS.04.04/EKST/VI/2026 | Project | Greenfield | HSE |  | Info |  |  | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
748 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0778 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Permohonan Penyesuaian BNBA ID pada Field Activity (FA) yang tidak sesuai |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
749 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0779 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Permohonan Penerbitan Nomor Field Activity (FA) atas Sambungan Langsung (SL) yang telah dilaksanakan oleh ABJ |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
750 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0780 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Rekapitulasi Pemasangan Sambungan Langsung (SL) Posisi s.d 31 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
751 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0781 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Rekapitulasi Investasi Pemasangan Sambungan Langsung Posisi s.d 31 Mei 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
752 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0782 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM Jaya No. 1968/PS.04.01/EKST/V/2026 tentang Penyampaian Rencana Pemasangan Sambungan Langsung |  | 1968/PS.04.01/EKST/V/2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
753 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0783 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Permohonan Konfirmasi Kebijakan Penggunaan Water Meter Spesifikasi SNI 2547:2008 pasca berlakunya SNI 2547:2024 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
754 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0784 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (Pengurasan Pulsator No. 4) |  |  | Produksi | Buaran | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
755 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0785 | 2026-07-03 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Settlement Pembayaran |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
756 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0786 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Konfirmasi Kebenaran Faktur |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
757 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0787 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Tagihan Brownfield Air Curah dan Air Baku Periode Bulan Juni 2026 |  |  | Corporate | ALL WTP | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
758 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0788 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Tagihan Greenfield Air Curah dan Air Baku Periode Bulan Juni 2026 |  |  | Corporate | ALL WTP | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
759 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0789 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir (e-82033, e-82261 dan e-82379) |  | Ditanggapi oleh surat masuk: PJ e-81552.PP.01.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
760 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0790 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Klarifikasi Pelaksanaan Calendar of Event (CoE) Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
761 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0791 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Klarifikasi Pelaksanaan Calendar of Event (CoE) Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
762 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0792 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pengeluaran Proyek SPAM Karian Serpong Hilir – Program S002 PT Eka Boga Inti |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
763 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0793 | 2026-07-03 | PT Bank OCBC NISP Tbk. – Agency & Trust Services | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
764 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0794 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Informasi Perkembangan Proyek Greenfield – TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
765 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0795 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 3 dan PC 161 EZ 4 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 324/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0795 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 3 dan PC 161 EZ 4. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
766 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0796 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 03 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 6 hari | 98
767 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0800 | 2026-07-06 | PAM JAYA | Pembaruan Informasi Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket Ketiga TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95
768 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0801 | 2026-07-06 | Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi | Pekerjaan Perkerasan Pengaspalan JL. Raya Kalimalang |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95
769 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0802 | 2026-07-06 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 06 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95
770 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0803 | 2026-07-06 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM JatiluhurJatiluhur HilirJatiluhur Hilir – Program TMCL 12, PA S001.01, PA S001.02, PA S001.3 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95
771 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0804 | 2026-07-06 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Target Pumping Regime Oleh PAM JAYA selama Bulan Juni 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95
772 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0805 | 2026-07-06 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Pesanggrajan Karian Hilir – JDU+JDB+JDL-S006.13 BUMI BINTARO PERMAI |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95
773 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0806 | 2026-07-07 | PGN | Undangan Peninjauan Lapangan (Joint Survey) dan Permohonan Pendampingan Teknis Pekerjaan Pemasangan Pipa |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 2 hari | 94
774 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0807 | 2026-07-07 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan Pembangunan Reservoir IPA Pejompongan 2 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 2 hari | 94
775 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0808 | 2026-07-07 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Settlement Pembayaran |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 2 hari | 94
776 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0809 | 2026-07-07 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 11 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 325/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0809 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 11 | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 2 hari | 94
777 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0810 | 2026-07-07 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 07 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 2 hari | 94
778 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0811 | 2026-07-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 163 Kalisari (Pak Endriartono) |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 2 hari | 94
779 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0812 | 2026-07-08 | PT Bank OCBC NISP Tbk. – Agency & Trust Services | Pengantar Berkas Klaim Kebocoran Tangki Koagulan |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
780 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0813 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 161 EZ 8 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
781 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0814 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Pemberitahuan dan Undangan Factory Acceptance Test Pompa Submersible IBP Bassura, |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
782 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0815 | 2026-07-08 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (”KKDM”) | Permohonan Konfirmasi Terkait Kepemilikan Lahan pada Ruang Milik Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Looping Basura) |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
783 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0816 | 2026-07-08 | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum | Permohonan Audiensi Sehubungan Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air (IPSDA) untuk Pelaksanaan Pemasangan Pipa Sejajar Maupun Crossing pada Sumber Daya Air dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru Perumda Air Minum Jaya |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
784 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0817 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Program Rehabilitasi Cyclical Tahun 2026 |  | Menanggapi surat masuk: 149 DIR Ity VII 2026 - Tanggapan atas Surat ABJ Tentang Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Program Rehabilitasi Cyclical Tahun 2026 | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
785 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0818 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Penyampaian Shapefile (“SHP”) untuk Percepatan Penerbitan Izin Dalam Rangka Mewujudkan Amanat Peraturan Gubernur 48 Tahun 2025 |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
786 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0819 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Project Greenfield PC 081 Kalibaru Barat 13 A Gg Sadar Program SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
787 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0820 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Daftar Rencana Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
788 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0821 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 08 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 1 hari | 93
789 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0822 | 2026-07-09 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Juni 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92
790 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0823 | 2026-07-09 | PAM JAYA | Permohonan Arahan Terkait Spesifikasi Water Meter Ukuran 25 mm, dan 40 mm untuk Sambungan Baru Revenue Corporate Customer (NC RCC) |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92
791 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0824 | 2026-07-09 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 09 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92
792 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0825 | 2026-07-09 | PAM JAYA | Pengiriman Revisi Ketiga Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92
793 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0826 | 2026-07-09 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Penyampaian Revisi Ketiga Jadwal Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92
794 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0827 | 2026-07-09 | PAM JAYA | Permintaan Pembayaran Tagihan Air Curah Mei 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Johan | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92
795 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0828 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Pelaporan Kecelakaan Kerja pada Paket Pekerjaan TMP6 - Buaran 3 Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 2 bulan, 29 hari | 91
796 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0829 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Usulan Tindak Lanjut Sambungan Langsung Corporate Customer Barat dan Selatan |  | Menanggapi surat masuk: e-81869/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Barat dan Selatan | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 29 hari | 91
797 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0830 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (Pengurasan Pulsator No. 5) |  |  | Produksi | Buaran | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 2 bulan, 29 hari | 91
798 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0831 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 163 Kalisari (Pak Endriartono) |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 329/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0831 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 163 Kalisari (Pak Endriartono). | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 29 hari | 91
799 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0832 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 10 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 29 hari | 91
800 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0833 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB dan DED serta DPPK untuk 5 lokasi Boundary Valve (BV) Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
801 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0834 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Flushing Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir Program P12 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
802 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0835 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir – JDU+JDB+JDL-S006.13 BUMI BINTARO PERMAI |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Fabianus | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
803 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0836 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Project Greenfield SPAM KARIAN SERPONG HILIR Program Pesanggrahan PA S006.17 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
804 | 0011/AAJ/EKS//VII/2026 | 2026-07-13 | KPP PMA V KALIBATA | Penjelasan Tertulis terkait Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
805 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0837 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detailed Engineering Design (DED) IBP Basura Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Ditanggapi oleh surat masuk: ABJ26-0837 Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detailed Engineering Design (DED) Serta DPPK IBP Basura Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
806 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0838 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 13 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
807 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0839 | 2026-07-13 | PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagai Agen. | Permintaan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan Periode Tahun 2026 – 2027 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
808 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0840 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-82156/PP.01.02 tanggal 18 Juni 2026 (Pembuangan Limbah Kali Krukut) |  | e-82156/PP.01.02 | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88
809 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0841 | 2026-07-14 | PAM JAYA | Permohonan Perbaikan Sistem Pencatatan Koordinat pada Tutup Tugas Field Activity (FA) di Wilayah Barat |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
810 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0842 | 2026-07-14 | PAM JAYA | Permohonan Arahan Terkait Spesifikasi Water Meter Ukuran 25 mm dan 40 mm untuk Sambungan Baru Revenue Corporate Customer (NC RCC) |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
811 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0843 | 2026-07-14 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 081 Kalibaru Barat 13 A Gg Sadar |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 337/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0843 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Program PC 081 Kalibaru Barat 13 A Gg Sadar. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
812 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0844 | 2026-07-14 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
813 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0845 | 2026-07-14 | PAM JAYA | DED dan RAB PA B020 Tahap Kedua Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-70214/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Barat, Selatan, Utara, Pusat | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
814 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0846 | 2026-07-14 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Desain Akhir 4 Lokasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
815 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0847 | 2026-07-14 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 14 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
816 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0848 | 2026-07-14 | KPI - PT Sucofindo | Pemberitahuan Rencana Penggunaan Material Pipa Deadstock Antar Paket Pekerjaan |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Muhrojin | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
817 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 | 2026-07-14 | PAM JAYA | Tanggapan surat PAM Jaya perihal teguran dari Pam Jaya terkait penerapan Aspek K3 proyek Karian Serpong Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-82595/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir; e-82984/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir; e-83069/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir; e-83068/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir; e-82981/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
818 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 | 2026-07-14 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya perihal surat teguran dari Pam Jaya terkait penerapan Aspek K3 proyek Buaran Hilir Trunkmain |  | Menanggapi surat masuk: e-82378/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Buaran Hilir - Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU; e-82594/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU; e-83071/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU; e-83066/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU; e-82982/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfileld Trunkmain SPAM Buaran Hilir P7 | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87
819 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0851 | 2026-07-15 | Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta | Permohonan untuk memfasilitasi Kegiatan Focus Group Discussion |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86
820 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0852 | 2026-07-15 | PT. Perusahaan Gas Negara Tbk | Undangan Joint Survey Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86
821 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0853 | 2026-07-15 | PLN UP3 Marunda | Undangan Joint Survey Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86
822 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0854 | 2026-07-15 | Jasamarga | Permohonan Penerbitan Izin Kerja Lapangan |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86
823 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0855 | 2026-07-15 | PAM JAYA | Penyampaian pengeluaran IBP Bassura dari TOK Oktober 2026 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86
824 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 | 2026-07-15 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM untuk Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-83070/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Kwitang BV dan Infill Kp. Muka; e-83067/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir; e-83152/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir; e-82980/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86
825 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0857 | 2026-07-15 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 15 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86
826 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0858 | 2026-07-16 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Syamsudin dan Master Meter Syamsudin – Reinforcement |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 332/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0858 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Program Master Meter Syamsudin dan Master Meter Syamsudin – Reinforcement. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85
827 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0859 | 2026-07-16 | PAM JAYA | Permohonan Pengesahan P2K3 |  |  | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85
828 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0860 | 2026-07-16 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 16 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85
829 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0861 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan FA Tertahan pada Sistem FA Monitoring ABJ, Permohonan Penjelasan Penyebab, dan Pengecualian dari Perhitungan Denda SLA |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 22 hari | 84
830 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0862 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Terkait Temuan Water Meter Proyek yang Diperjualbelikan di Platform E-Commerce |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 22 hari | 84
831 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0863 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Relokasi Gedung Central Maintenance (“CM”) Sementara dan Rencana Pembuangan Tanah Sisa Galian Reservoir D |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 22 hari | 84
832 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0864 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir S006.17 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 335/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0864 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program S006 Pesanggrahan – EZ 17. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 2 bulan, 22 hari | 84
833 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0865 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Usulan Mekanisme Pelaksanaan dan Pengakuan Investasi Pemasangan Pipa JDL > 15 m |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 351/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan Atas Surat PT Air Bersih Jakarta (ABJ) No.ABJ/DIR/EKS/07.26/0865 Perihal Usulan Mekanisme Pelaksanaan dan Pengakuan Investasi Pemasangan Pipa JDL > 15 m | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 22 hari | 84
834 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0866 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja Terkait Insiden Lokasi Chamber P6 |  | Menanggapi surat masuk: 3009/PP.03.00/EKST/VII/2026 - Teguran Keras atas Kecelakaan Kerja Fatal dan Permintaan Penjelasan Resmi | Project | Buaran 3 Hilir | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 2 bulan, 22 hari | 84
835 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0867 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 17 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 22 hari | 84
836 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0868 | 2026-07-20 | PAM JAYA | Permohonan Percepatan Penerbitan Hasil Review dan Rekomendasi Metode Pengujian Water Meter 15 mm iTron Tipe Aquadis+ |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81
837 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0869 | 2026-07-20 | PAM JAYA | Usulan Pembaharuan Harga Cyble Water Meter dan Optimalisasi Alokasi Investasi Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81
838 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0870 | 2026-07-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-82157/PS.04.01 |  | e-82157/PS.04.01 | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81
839 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0871 | 2026-07-20 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 20 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81
840 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0872 | 2026-07-20 | PAM JAYA | Tanggapann Surat PAM Jaya No. e-83575 dan e-83578 mengenai Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir |  | e-83575/PP.03.05 e-83578/PP.03.05 | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81
841 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0873 | 2026-07-20 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-83576 dan e-81552 mengenai Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir |  | e-83576/PP.03.05 e-81552/PP.01.05 | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81
842 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0874 | 2026-07-21 | PT SGS Indonesia | LoA sertifikasi ISO 14001 ABJ |  |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Izzah | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80
843 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0875 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-1 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80
844 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0876 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-7 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Percepatan Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80
845 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0877 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Pulsator No 4 IPA Pejompongan 2 |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80
846 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0878 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. e-77961, e-78854, e-81551 perihal Tindak lanjut surat Teguran Penerapan Aspek K3 pada proyek Buaran Hilir |  | E-77961/PP.01.02 e-78854/PP.01.02 e-81551/PP.01.05 | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80
847 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0879 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-83262/PS.04.01 mengenai Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Buaran |  | e-83262/PS.04.01 | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80
848 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0880 | 2026-07-21 | PT. Infra Tama Yakti | Teguran Kedua atas Ketidakhadiran Tim Infratama Proyek SPAM Hilir |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80
849 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0881 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 21 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79
850 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0882 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Calendar of Event Program Rehabilitasi Percepatan Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79
851 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0883 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 8 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 341/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0883 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 8. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79
852 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0884 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Kuartal 2 |  |  | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79
853 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0885 | 2026-07-22 | Disnaker | Penjadwalan Ulang Pertemuan Panggilan Dinas |  |  | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | HC | Cucum | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79
854 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0886 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46346 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79
855 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0887 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Tanggapan atas Pemutakhiran Hak Akses PAM JAYA nomor e-78852 dan nomor e-83910 |  | e-83910/PP.01.05 | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79
856 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0888 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 22 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79
857 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0889 | 2026-07-23 | PAM JAYA | Penyampaian Berita Acara Hasil Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir – JDU+JDB+JDL-S006.13.1 BINTARO MELATI |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 340/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0889 Tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – JDU+JDB+JDL-S006.13.1 Bintaro Melati. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Fabianus | 0 tahun, 2 bulan, 16 hari | 78
858 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0890 | 2026-07-23 | Kelurahan Pondok Kelapa | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Area Kelurahan Pondok Kelapa. |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 2 bulan, 16 hari | 78
859 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0891 | 2026-07-23 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Polis Asuransi Project Brownfield & Greenfield |  |  | Project | Project | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 16 hari | 78
860 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0892 | 2026-07-23 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM no 1969/PS.04.04 mengenai surat Teguran atas Tidak Sesuainya Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berdampak pada Kecelakaan dan Citra Buruk PAM JAYA pada Masyarakat. |  | 1969/PS.04.04 Teguran atas Tidak Sesuainya Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 16 hari | 78
861 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0893 | 2026-07-23 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 23 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 16 hari | 78
862 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0894 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator no. 3) |  |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
863 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0895 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Fasilitasi Percepatan Penerbitan Izin Pengunaan Sumber Daya Air (IPSDA) – Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
864 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0896 | 2026-07-24 | Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum | Permohonan Audiensi Sehubungan Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk Pelaksanaan Pemasangan Pipa Sejajar Maupun Crossing pada Sumber Daya Air |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
865 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0897 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 24 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
866 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0898 | 2026-07-24 | Dinas Kebersihan Pulogadung | Pengangkutan Sampah PT Air Bersih Jakarta – IPA Pulogadung |  |  | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Irawan | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
867 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0899 | 2026-07-24 | Dinas Kebersihan Bekasi | Pengangkutan Sampah PT Air Bersih Jakarta – Intake Buaran 3 |  |  | Produksi | Buaran 3 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Irawan | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
868 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0900 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Kembali Program Rehabilitasi Tahun 2026 dengan Kode Program 46247 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
869 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0901 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Penyampaian Rencana Pemindahan Aset Surplus Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Open | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
870 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0902 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Penundaan kedua flushing trunkmain SPAM Buaran 3 program p12 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
871 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0903 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Pesanggrajan Karian Hilir – JDU+JDB+JDL-S006.14 JL.Mufakat |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Fabianus | 0 tahun, 2 bulan, 15 hari | 77
872 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0905 | 2026-07-27 | PT Bank OCBC NISP Tbk. – Agency & Trust Services | Pengantar Berkas Klaim Landslip WTP Buaran |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
873 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0906 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Project Greenfield Koneksi BV Matraman DN600 dan Master Meter Misyanto (tambahan) SPAM JATILUHUR HILIR |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
874 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0907 | 2026-07-27 | PAM JAYA | DED dan RAB PA B014 Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
875 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0908 | 2026-07-27 | PT Bank Central Asia Tbk | Permohonan Persetujuan Pengesampingan Ketentuan Pembukaan Rekening |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
876 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0909 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB PC 160 Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
877 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0910 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 27 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
878 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0911 | 2026-07-27 | PT. Kreasi Jiwa Mulia (Soul Creative) | Permintaan Serah Terima Akses dan Aset Digital Perusahaan |  |  | Corporate | Corporate | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
879 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0912 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 145 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
880 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0913 | 2026-07-27 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Ad hoc Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
881 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0914 | 2026-07-27 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Corporate Customer Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
882 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0915 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Pulogadung Pada Tanggal 22 dan 24 Juli 2026 |  |  | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Supriyanto | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74
883 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0916 | 2026-07-28 | PAM JAYA | DED dan RAB Serta DPPK Perluasan Jaringan Untuk Infill Ad hoc Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-84093/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield VIP Puskesmas Cipayung dan Cluster HOS Pondok Kelapa | Project | Buaran 3 Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73
884 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0917 | 2026-07-28 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 28 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73
885 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0918 | 2026-07-28 | Lurah Cilandak Barat | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan |  |  | Corporate | Corporate | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73
886 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0919 | 2026-07-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 2964/PS.04.04/EKST/VII/2026 Perihal Permintaan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Aset Serah Kelola dan Data Aset Eksisting |  | 2964/PS.04.04/EKST/VII/2026 | Produksi | ALL WTP | Aset Management |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73
887 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0921 | 2026-07-28 | PT BCA - Agen Fasilitas | Pemberitahuan terhadap Perubahan Kepemilikan Saham PT. Moya Indonesia |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73
888 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0922 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Konfirmasi Perubahan Nama Perusahaan PAM JAYA |  |  | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 2 bulan, 10 hari | 72
889 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0923 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 161 EZ 7 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 10 hari | 72
890 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0924 | 2026-07-29 | PLN UP3 Jatinegara | Permohonan Supervisi Pembangunan Gardu Listrik Proyek IBP Bassura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 10 hari | 72
891 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0925 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Hasil Peninjauan Lapangan dan Kendala Eksekusi Paket S006.14.1 dan S006.15.1 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 10 hari | 72
892 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0926 | 2026-07-29 | Dishub Prov DKI | Permohonan Press Release Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Baku (Bulk Water) 3000 LPS – S6 Jl. Raya Cilangkap, Jakarta Timur |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 10 hari | 72
893 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0927 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-83481/PS.04.06 |  | e-83481/PS.04.06 | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Supriyanto | 0 tahun, 2 bulan, 10 hari | 72
894 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0928 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 29 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 10 hari | 72
895 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0929 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir – TrunkMain TMPSG - 02 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 10 hari | 72
896 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0930 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Usulan Optimalisasi Penggunaan Fitur Note (Komentar) pada Workflow BIM |  |  | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi |  | Open | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71
897 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0931 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Penyampaian Lokasi Dokumen Revisi pada Sistem BIM Program Rehabilitasi 2025 |  |  | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71
898 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0932 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-83482 Terkait Pelaksanaan Knowledge Transfer Sessi Praktek |  | e-83482 Terkait Pelaksanaan Knowledge Transfer Sessi Praktek | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71
899 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0933 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA Nomor 1459/PS.04.02/EKST/IV/2026 |  | 1459/PS.04.02/EKST/IV/2026 | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71
900 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0934 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 30 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71
901 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0935 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Permohonan Support PMO Holding Pekerjaan Singgem Koneksi BV – MT Haryono |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71
902 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0936 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Pulsator No. 7 IPA Buaran 2 |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Buaran 1&2 | Wahyudian | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71
903 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0937 | 2026-07-31 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 31 juli 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 8 hari | 70
904 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0938 | 2026-07-31 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Teguran Pertama atas Keterlambatan Pengadaan Material Kritis |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 8 hari | 70
905 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0939 | 2026-08-03 |  | Tanggapan Surat Pam Jaya No e-84672/PP.03.05 perihal Penyampaian hasil Inspeksi K3L dan Housekeeping IPA Pj 1 dan IPA Pj 2 Periode Juli 2026 |  | Menanggapi surat masuk: e-84672/PP.03.05 - Penyampaian Hasil Inspeksi K3L dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 Periode Juli 2026 | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  | Info | Produksi | Wahdi P, Ahmad Fandhi, Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
906 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0940 | 2026-08-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield SPAM Jatiluhur Hilir – Proyek Trunk Main B2 – Ancol DN800 & Pumping Station IBP Basura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Monitoring & Pelaporan |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
907 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0941 | 2026-08-03 | PAM JAYA | Daftar Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket Ketiga TOK Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
908 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0942 | 2026-08-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield SPAM Karian Serpong Hilir – 18 Program |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
909 | 0012/AAJ/EKS//VIII/2026 | 2026-08-03 | KPP | Surat Kuasa Konsultan |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info |  |  | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
910 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0945 | 2026-08-03 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46308 dan 46309 (Proyek Brownfield) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
911 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0946 | 2026-08-03 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 03 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
912 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0947 | 2026-08-03 | Pusat Higiene Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Prov. Jakarta | Permohonan Pengujian Lingkungan Kerja Menurut Pasal 58 Permenaker 5/2018 |  |  | Project | Project | HSE |  | Open | HSE | Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
913 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0948 | 2026-08-03 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46441A |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67
914 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0949 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM e-84670/PP.03.05 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-84670/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
915 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0950 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode Juli 2026 |  |  | Produksi | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
916 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0951 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield – Periode Juli 2026 |  |  | Produksi | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
917 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0952 | 2026-08-04 | BPBD | Permohonan Konsultasi Alur Koordinasi Tanggap Darurat di Perusahaan |  |  | Project | Project | HSE |  | Open | HSE | Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
918 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0953 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Penyampaian Justifikasi Teknis Pekerjaan Boundary Valve Lodan DN 400 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
919 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0954 | 2026-08-04 | KPI PT Sucofindo | Tanggapan atas Surat Konsultan Pengawas Independen (“KPI”) No. 321/SCI-KPI/VII/2026 Tentang Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 |  | Menanggapi surat masuk: 321/SCI-KPI/VII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 Tentang Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – TMCL 10 Program Ciliwung dan Surat Elektronik ABJ perihal Justifikasi Teknis Modelling Proyek Infill SPAM Ciliwung. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
920 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0955 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Preliminary Report Hasil Penyelidikan Tanah (Soil Test) Fasilitas IBP Bassura |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
921 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0956 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Penegasan Penerapan dan Penyampaian Kembali Buku Panduan HSE ABJ |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
922 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0957 | 2026-08-04 | PLN UP3 Jatinegara | Penyampaian Informasi Target Energize (Penyalaan) Gardu Listrik Fasilitas IBP Bassura |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
923 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0958 | 2026-08-04 | PLN UP3 Menteng | Permohonan Joint Survey dan Relokasi Segera Kabel Jaringan Bawah Tanah pada Area Proyek Gedung Central Maintenance Pejompongan |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
924 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0959 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 7 dan PC 145 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 353/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No.ABJ/DIR/EKS/08.26/0959 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 7 dan PC 145. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
925 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0960 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning PC 162 Heavenly Residence, PC 162 Bapak Sukarno, dan PC 162 Jl. Tanah Merdeka RT 007/RW 004 |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
926 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0961 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Project Greenfield 2 Program SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
927 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0962 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Misyanto - Tambahan |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 356/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No.ABJ/DIR/EKS/08.26/0962 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Misyanto - Tambahan | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
928 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0963 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 04 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66
929 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0964 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Laporan Rencana Penyerahan Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket TOK Oktober 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
930 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0965 | 2026-08-05 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Rincian invoice - Settlement |  |  | Project | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
931 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0966 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No.e-84086/PP.01.05 Terkait Bukti Penyimpanan Dokumen |  | e-84086/PP.01.05 Terkait Bukti Penyimpanan Dokumen | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian F | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
932 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0967 | 2026-08-05 | Pam Jaya (Bapak Akbar Febriansyah) | Konfirmasi Kebenaran Faktur |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
933 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0968 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Permohonan Pelaksanaan Uji Coba Lapangan (Field Test) Water Meter Itron Aquadis+ di Area Bisnis Yos Sudarso |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
934 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0969 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir JDU+JDB+JDL-S006.14.1 Jl. Mufakat |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 349/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/0969 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir JDU+JDB+JDL S006.14.1JE Jl. Mufakat | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
935 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0970 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir Trunkmain TMPSG 02 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 350/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/0970 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir – Trunk Main TMPSG – 02 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
936 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0971 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Sedimen No 5 IPA Pulogadung |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Pulogadung | Supriyanto | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
937 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0972 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Pulsator No 3 IPA Pejompongan 2 |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Pejompongan 2 | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
938 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0973 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 05 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65
939 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0974 | 2026-08-06 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-84577/PP.01.05 |  | Menanggapi surat masuk: e-84577/PP.01.05 - Permintaan Kepatuhan Terkait Tahapan Pekerjaan Rehabilitasi Pada Proyek Brownfield | Project | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 3 hari | 64
940 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0975 | 2026-08-06 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No e-84669 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-84669/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 3 hari | 64
941 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 | 2026-08-06 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No e-84219, e-84217, e-84667, e-84668 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU |  | Menanggapi surat masuk: e-83579/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU Menanggapi surat masuk: e-84219/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU Menanggapi surat masuk: e-84217/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infil Buaran Hilir Pc 161 JDU Menanggapi surat masuk: e-84667/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU Menanggapi surat masuk: e-84668/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 3 hari | 64
942 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0977 | 2026-08-06 | PAM JAYA | Pengelolaan Gedung Central Maintenance 2 di IPA Buaran 1&2 (Gedung G) |  | Menanggapi surat masuk: e-86100/PS.04.06 - Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Area Gedung G IPA Buaran pada Tanggal 9 Juni 2026 dan 19 Juni 2026 | Produksi | Project | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 2 bulan, 3 hari | 64
943 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0978 | 2026-08-06 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Penegasan Penerapan dan Penyampaian Kembali Buku Panduan HSE ABJ |  |  | Project | Project | HSE |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 3 hari | 64
944 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0979 | 2026-08-06 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 06 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 3 hari | 64
945 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0980 | 2026-08-07 | PAM JAYA | Permohonan Perubahan Jadwal Sampling bersama ABJ dan PAM JAYA terkait tidak beroperasinya Laboratorium Independen (Libur Maulid Nabi Muhamm SAW – 25 Agustus 2026) |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Open | WQA | Novi | 0 tahun, 2 bulan, 2 hari | 63
946 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 | 2026-08-07 | PAM JAYA | Usulan Tindak Lanjut Calon Pelanggan Sambungan Baru Infill Ad hoc |  | Menanggapi surat masuk: e-70214/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Barat, Selatan, Utara, Pusat; e-71304/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Selatan dan Utara; e-72125/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Warga Muara Baru Gg. Elektro; e-72203/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Perumahan Bumi Karang Indah; e-73095/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Master Meter Khoirul Rokhim; e-73689/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Sekolah Citra Kasih Don Bosco dan RW 003 Cilandak Barat; e-84093/PP.00.02 - Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield VIP Puskesmas Cipayung dan Cluster HOS Pondok Kelapa Ditanggapi oleh surat masuk: 4586/PS.04.01/EKST/IX/2026 - Tanggapan Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 Perihal Usulan Tindak Lanjut Calon Pelanggan Sambungan Baru Infill Ad Hос | Project | Project | Perencanaan Program Greenfield |  | Closed | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 2 hari | 63
947 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0982 | 2026-08-07 | PT Infratama Yakti (“Infratama”) | Penegasan Kewajiban Penggunaan Software Berlisensi |  |  | Project | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | IT | Amin | 0 tahun, 2 bulan, 2 hari | 63
948 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0983 | 2026-08-07 | PT Tirta Sigma Engineering (“TSE”) | Penegasan Kewajiban Penggunaan Software Berlisensi |  |  | Project | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | IT | Amin | 0 tahun, 2 bulan, 2 hari | 63
949 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0984 | 2026-08-07 | PT Bina Lestari Lingkungan Sejahtera (“BLLS”) | Penegasan Kewajiban Penggunaan Software Berlisensi |  |  | Project | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | IT | Amin | 0 tahun, 2 bulan, 2 hari | 63
950 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0985 | 2026-08-07 | PAM JAYA | Penyampaian Spesfikasi Teknis Perubahan Material yang Digunakan pada Program Infill |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 2 bulan, 2 hari | 63
951 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0986 | 2026-08-07 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 07 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 2 hari | 63
952 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0987 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Hasil Peninjauan Lapangan dan Kendala Eksekusi Paket S006.17.1 dan S006.15.1 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
953 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0988 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Koneksi BV – Matraman DN600 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 357/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No.ABJ/DIR/EKS/08.26/0988 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Program Koneksi BV – Matraman DN600. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Jahi Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
954 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0989 | 2026-08-10 | Camat Kecamatan Cipayung | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
955 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0990 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e–82823/PP.01.05 Tanggal 25 Juni 2026 |  |  | Corporate | Project | Kontrak & Legal |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
956 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0991 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 10 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
957 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0992 | 2026-08-10 | Dinas Bina Marga | Permohonan Izin Akses Sementara Keluar-Masuk Kendaraan Proyek & Alat Berat |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
958 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0993 | 2026-08-10 | PTSP Karet Tengsin | Permohonan Pembatalan Pengajuan Izin Penebangan Pohon Pelindung Dengan Token C9/260724A2146ABAD |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
959 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0994 | 2026-08-10 | Pimpinan Telkom Infrastruktur Indonesia District | Undangan Joint Survey Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
960 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0995 | 2026-08-10 | Dinas Perhubungan | Progres Permohonan Press Release Pekerjaan Pemasangan Pipa TMPS-04 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60
961 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0996 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Target Pumping Regime Oleh PAM JAYA selama Bulan Juli 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Open | Operations | Irawan | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
962 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0997 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Respon surat Pam Jaya 2344 teguran SL Condet |  | 2344/PS.04.04/EKST/VI/2026 | Project | Jatiluhur Hilir | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
963 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0998 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-84004.TK.03.04 |  | Menanggapi surat masuk: e-84004/TK.03.04 - Pemenuhan Dokumen Monitoring Risiko Greenfield (TOK 5 April 2026), Sambungan Langsung (New Connection) dan Brownfield | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi |  | Info | Risk Management | Agus Cahyadi | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
964 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0999 | 2026-08-11 | Dinas Perhubungann | Permohonan Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Pemasangan Boundary Valve |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
965 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1000 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Akses Jaringan untuk Integrasi Dashboard PT IoT Kreasi Indonesia (“IKI”) dengan FA Mobile PT Air Bersih Jakarta |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
966 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1001 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Surat PAM JAYA No e-85159/PP.03.05 tentang Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) IPA Pulogadung |  | Menanggapi surat masuk: e-85159/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) IPA Pulogadung | Produksi | Pulogadung | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
967 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1002 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-83765/PP.01.04 Perihal Pengecualian Denda Terkait Target Pumping Regime IPA Pejompongan 1 |  | Menanggapi surat masuk: e-83765/PP.01.04 - Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/01.26/0067 Perihal Pengecualian Denda Terkait Target Pumping Regime IPA Pejompongan 1 | Produksi | PJP 1 | Denda & Kegagalan |  | Info | WTP Pejompongan 1 | Wahdi P | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
968 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1003 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Juli 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
969 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1004 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Juli 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | Novi | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
970 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1005 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Respon surat 2151/PS.04.04/EKST/VI/2026 Teguran Pekerjaan Pemasangan Sambungan Langsung Periode Mei 2026 |  | Menanggapi surat masuk: 2151/PS.04.04/EKST/VI/2026 - Teguran Pekerjaan Pemasangan Sambungan Langsung Periode Mei 2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
971 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-85015, e-85017, e-85018, e-85019, e-85157, e-85321, e-85323, e-84464 perihal teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek Jatiluhur Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-85017/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Trunkmain Jatiluhur Hilir Paket B2 dan Infill Jatiluhur Hilir PC 051 Menanggapi surat masuk: e-85018/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket PC 070 Paket Pertama Dan Paket PC 073 Menanggapi surat masuk: e-85019/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Jatiluhur Hilir Paket TMCL 10 Menanggapi surat masuk: e-85323/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket PC 146 Menanggapi surat masuk: e-85157/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Menanggapi surat masuk: e-85015/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir PC 054 Menanggapi surat masuk: e-84464/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infil Jatiluhur Hilir paket Sutarno Pc 078 dan Pc 69 Menanggapi surat masuk: e-85321/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket PC 077 Dan Paket PC 070 | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
972 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. e-85013, e-85016, e-85320, e-85322, e-85326 perihal teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek Buaran Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-85016/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Paket Pc 161 JDU Menanggapi surat masuk: e-85013/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Paket Pc 161 JDU Menanggapi surat masuk: e-85320/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU Menanggapi surat masuk: e-85326/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Menanggapi surat masuk: e-85322/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Paket PC 161 JDU | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
973 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1008 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No e-85023/PP.03.05 tentang Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Brownfield IPA Pejompongan 1 |  | Menanggapi surat masuk: e-85023/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Brownfield IPA Pejompongan 1 | Project | Cyclical | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
974 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1009 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya no e-85014 dan e-85319 perihal Project Karian |  | e-85014/PP.03.05; e-85319/PP.03.05 | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
975 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1010 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 11 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
976 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1011 | 2026-08-11 | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Pernyataan Permohonan Izin Tebang Mendahului & Kesanggupan Penggantian Pohon |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rudy | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59
977 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1012 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Fasilitas Gedung CM Sementara |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 4681/PS.04.01/EKST/IX/2026 - Permintaan Rekomendasi KPI atas Surat PT ABJ No.ABJ/DIR/EKS/08.26/1012 perihal Permohonan Persetujuan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya RAB) Fasilitas Gedung CM Sementara | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Closed | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 27 hari | 58
978 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1013 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Usulan Kesepakatan Kewenangan Area Terbatas dan Relokasi Parkir Sementara (Fase Konstruksi Reservoir D & Gedung CM) |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 27 hari | 58
979 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1014 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Permohonan Flushing Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir Program P12 |  | Project | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 27 hari | 58
980 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1015 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 12 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 27 hari | 58
981 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1016 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46223A – Penggantain IPP Area Gedung Distribusi Filter dan Substation – IPA Pulogadung |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 1 bulan, 27 hari | 58
982 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1017 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Penyampaian Penyesuaian RAB Tipikal Key Account/Corporate Customer Untuk Water Meter Ukuran 25 mm dan 40 mm |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
983 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1018 | 2026-08-13 | PT Bestindo Putra Mandiri | Permintaan Pengadaan Material Sambungan Corporate Customer |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
984 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1019 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Pengadaan Water Meter Corporate Customer |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
985 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1020 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Permohonan Pengecualian Batas Konsumsi Listrik Maksimal IPA Pejompongan 2 Periode Juli 2026 |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Open | Operations | Irawan | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
986 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1021 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Balasan Surat PAM JAYA No e-85458/PP.03.05 tentang Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran 1 IPA Buaran 2, dan IPA Buaran 3 |  | Menanggapi surat masuk: e-85458/PP.03.05 - Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran 1 IPA Buaran 2, dan IPA Buaran 3 | Produksi | Pulogadung | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
987 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1022 | 2026-08-13 | PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagai Agen Fasilitas | Permohonan Perpanjangan Periode Ketersediaan Tranche 2 Fasilitas F1 - Bank Garansi |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Open | Finance | Nurul S | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
988 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1023 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Project Greenfield 3 Program SPAM JATILUHUR HILIR |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill Jatiluhur Hilir | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
989 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1024 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 13 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
990 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1025 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pengeluaran Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Program S012 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 26 hari | 57
991 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1026 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir – PC 161 EZ 9, PC 161 EZ 10, PC 160 EZ 1, PC 160 EZ 2, PC 160 EZ 3 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
992 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1027 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir – PC 163 Tahap Pertama EZ 3 & PC 163 Tahap Pertama EZ 4 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
993 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1028 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir – PC 160 - EZ 4.1, PC 160 - EZ 4.2, PC 160 - EZ 4.3, PC 160 EZ 5, PC 160 – JDU |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
994 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1029 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Informasi Susunan Manajemen PT Air Bersih Jakarta |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
995 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1030 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Informasi Perubahan Susunan Pengurus PT Air Bersih Jakarta |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
996 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1031 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Heavenly Residence, PC 162 Bapak Sukarno, dan PC 162 Jl. Tanah Merdeka RT 007/RW 004 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 360/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/1031 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Heavenly Residence, PC 162 Bapak Sukarno, dan PC 162 Jl. Tanah Merdeka RT 007/RW 004. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infil B3 Hilir | Topan | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
997 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1032 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No 2352/PA.01.18/EKST/VI/2026 |  | Menanggapi surat masuk: 2352/PA.01.18/EKST/VI/2026 - Permohonan Pemasangan Pagar pada Area Eks Rumah Dinas IPA Pejompongan 2 | Project | Greenfield | HSE |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
998 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1033 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 14 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
999 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1034 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perubahan Jadwal Factoruu Acceptance Test (FAT) Pompa Submersible IBP BAssura dan Permintaan Informasi Penunjukan Perwakilan Pam Jaya |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56
1000 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1035 | 2026-08-18 | PAM JAYA | Kronologis pembahasan dan usulan ABJ atas alur pengakuan investasi sambungan langsung (SL). |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 21 hari | 52
1001 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1036 | 2026-08-18 | PAM JAYA | Daftar Area Penolakan Pemasangan Pipa di Area PC SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 054 Kelurahan Jatinegara dan PC 074 Kelurahan Semper Timur Cilincing |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 21 hari | 52
1002 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1037 | 2026-08-18 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-85324/PP.03.05 dan No. e-85813/PP.03.05 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Paket PC 161 JDU |  | Menanggapi surat masuk: e-85324/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 21 hari | 52
1003 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1038 | 2026-08-18 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 18 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 21 hari | 52
1004 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1039 | 2026-08-19 | PT. Komite Akreditasi Nasional (KAN) | Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan Surveilans dan Asesmen Perluasan Ruang Lingkup Laboratorium Air Bersih Jakarta |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Open | WQA | Novi | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51
1005 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1040 | 2026-08-19 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Surat PAM JAYA NoNo. e-86040/PP.03.05 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Pada Area Lokasi Pembangunan Gedung Central Maintenance PAM JAYA |  | Menanggapi surat masuk: e-86040/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Pada Area Lokasi Pembangunan Gedung Central Maintenance PAM JAYA | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51
1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1041 | 2026-08-19 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. e-86041/PP.03.05 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek SPAM Buaran Hilir Paket S5 dan PC 161 JDU |  | Menanggapi surat masuk: e-86041/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek SPAM Buaran Hilir Paket S5 dan PC 161 JDU | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51
1007 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1042 | 2026-08-19 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-85814/PP.03.05, e-85980/PP.03.05 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir |  | Menanggapi surat masuk: e-85814/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir; e-85980/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51
1008 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1043 | 2026-08-19 | Perhimpunan Bantuan Hukum Lembaga Investigasi Negara | Tanggapan atas Permintaan Penetapan Jadwal Finalisasi Kontrak dan Pembayaran Kompensasi Pemanfaatan Lahan |  |  | Project | Greenfield | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51
1009 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1044 | 2026-08-19 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 19 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51
1010 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1045 | 2026-08-20 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 20 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 19 hari | 50
1011 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1046 | 2026-08-21 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Paket Trunkmain B2 Ancol |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49
1012 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1047 | 2026-08-21 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Buaran Hilir – TrunkMain P12 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49
1013 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1048 | 2026-08-21 | KPI | Penggunaan material HDPE DN800 di SPAM Jatiluhur Hilir Trunkmain B2 Ancol DN 800 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49
1014 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1049 | 2026-08-21 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 21 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49
1015 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1050 | 2026-08-21 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – Master Meter Basri Dan Master Meter Usman |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49
1016 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1051 | 2026-08-24 | PAM JAYA | Penyampaian Materi Paparan Paket Pekerjaan Pertama – TOK April 2025 |  |  | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46
1017 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1052 | 2026-08-24 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 24 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46
1018 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1053 | 2026-08-24 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Surat PAM JAYA No. 3484/PS.04.03/EKST/VII/2026 perihal Permintaan Tindak Lanjut Pemenuhan Pelaksanaan Pelaporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Periode 2025-2026 |  | Menanggapi surat masuk: 3484/PS.04.03/EKST/VII/2026 - Permintaan Tindak Lanjut Pemenuhan Pelaksanaan Pelaporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Hidup (PROPER) Periode 2025-2026 | Produksi | ALL WTP | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46
1019 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1054 | 2026-08-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 3 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 371/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/1054 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 3 Program | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46
1020 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1055 | 2026-08-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 2 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 367/SCI-KPI/VIII/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/1055 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 2 Program | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46
1021 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1056 | 2026-08-24 | Bank KB Bukopin | Permohonan Pengesampingan Ketentuan Step-In |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46
1022 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1057 | 2026-08-26 | PAM JAYA | Permohonan Pemindahan Program S002 Gaharu dan S002 SPBU Shell TB Simatupang ke TOK April 2027 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 13 hari | 44
1023 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1058 | 2026-08-26 | KPI | Permintaan Rekomendasi KPI atas Permohonan ABJ ke PAM JAYA untuk Pindah TOK S002 Gaharu dan S002 SPBU Shell TB Simatupang |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 13 hari | 44
1024 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1059 | 2026-08-26 | PAM JAYA | Penyampaian Sertifikat ISO 27001 2022 KAN dan ISO 27001 2022 UKAS |  |  | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 13 hari | 44
1025 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1060 | 2026-08-26 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 26 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 13 hari | 44
1026 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1061 | 2026-08-27 | PAM JAYA | Balasan Surat PAM JAYA No e-86823/PP.03.05 tentang Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Pulogadung Tanggal 23 Juli 2026 |  | Menanggapi surat masuk: e-86823/PP.03.05 - Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Pulogadung Tanggal 23 Juli 2026 | Produksi | ALL WTP | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43
1027 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1062 | 2026-08-27 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 27 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43
1028 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1063 | 2026-08-27 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Data Terkait Laporan Kontraktual PT Air Bersih Jakarta Periode Maret-Mei Tahun 2025 |  |  | Project | Cyclical | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43
1029 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1064 | 2026-08-28 | PAM JAYA | Penyampaian Rencana Transfer Knowledge Fasilitas Distribusi Baru – TOK Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 11 hari | 42
1030 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1065 | 2026-08-28 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Hilir – 6 Paket |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 11 hari | 42
1031 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1066 | 2026-08-28 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Buaran Hilir Trunk Main P12 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 11 hari | 42
1032 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1067 | 2026-08-28 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-86291/PP.01.04 Perihal Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Juli 2026 |  | Menanggapi surat masuk: e-86291/PP.01.04 - Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Juli 2026 | Produksi | Pulogadung | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 11 hari | 42
1033 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1068 | 2026-08-28 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 28 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 11 hari | 42
1034 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1069 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi atas Surat ABJ 0887 mengenai Pemutakhiran Hak Akses PAM JAYA |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1035 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1070 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Permohonan Pemasangan Sambungan Langsung untuk Fasilitas Gedung Central Maintenance (CM) Baru |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1036 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1071 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Permohonan Pengajuan Pasang Baru Sambungan Listrik (Daya Listrik Baru) ke PT PLN (Persero) untuk Gedung Central Maintenance (CM) Baru |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1037 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1072 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Permohonan Penyediaan Air Baku/Bersih dan Penyaluran Aliran untuk Uji Komisioning Proyek IBP Bassura |  |  | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1038 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1073 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA no e-81956/PS.04.00 terkait Realisasi Investasi dan Permintaan Klarifikasi Laporan Proyek Periode Kuartal I Tahun 2026 |  | Menanggapi surat masuk: e-81956/PS.04.00 - Realisasi Investasi dan Permintaan Klarifikasi Laporan Proyek Periode Kuartal I Tahun 2026 | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1039 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1074 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Penyampaian Surat Perhimpunan Bantuan Hukum Lembaga Investigasi Negara Nomor 25/PBH-LIN/VIII/2026 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 4388/PA.00.12/EKST/IX/2026 - Tanggapan atas surat ABJ no. ABJ/DIR/EKS/08.26/1074 perihal Penyampaian Surat Perhimpunan Bantuan Hukum Lembaga Investigasi Negara Nomor 25/PBH-LIN/VIII/2026 | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Closed | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1040 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1075 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46347A (Proyek Brownfield) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1041 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1076 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46427A (Proyek Brownfield) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1042 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1077 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Tanggapan atas Permintaan Pembayaran Biaya Pekerjaan Relokasi Pipa Hydrant IPA Pejompongan 1 – Program 45329 |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1043 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1078 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 31 Agustus 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39
1044 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1079 | 2026-09-01 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Ad hoc Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 38
1045 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1080 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir – PC 159 Squadron Halim |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 38
1046 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1081 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 1 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 38
1047 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1082 | 2026-09-01 | Lurah Kelurahan Lubang Buaya | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 38
1048 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1083 | 2026-09-01 | Lurah Kelurahan Setu | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 38
1049 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1084 | 2026-09-01 | Lurah Kelurahan Bambu Apus | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 38
1050 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1085 | 2026-09-01 | Lurah Kelurahan Ceger | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 38
1051 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1086 | 2026-09-01 | Lurah Kelurahan Pinang Ranti | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 38
1052 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1087 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi 2026 – Calendar of Event IPA Buaran dan IPA Pulogadung |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37
1053 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1088 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Tanggapan atas Permintaan Peninjauan Ulang Program Cyclical Maintenance 47304 – Upgrade Recycle Backwash |  | Menanggapi surat masuk: e-86621/PP.01.05 - Permintaan Peninjauan Ulang Program Cylical Maintenance 47304 – Upgrade Recycle Backwash | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37
1054 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1089 | 2026-09-02 | Dinas Perhubungan Prov DKI | Permohonan Update Press Release Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih 3000 Lps – S6 Jl. Raya Cilangkap, Jakarta Timur |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perizinan |  | Open | PMO TM | Rudy | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37
1055 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1090 | 2026-09-02 | DInas Perhubungan Prov DKI | Permohonan Update Press Release Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Buaran III Hilir P07 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perizinan |  | Open | PMO TM | Rudy | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37
1056 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1091 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-76210/PP.01.02 & e-86821/PP.03.05 perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir. |  | Menanggapi surat masuk: e-76210/PP.01.02 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Buaran Hilir; e-86821/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37
1057 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1092 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-86646/PP.03.05 & e-86822/PP.03.05, perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir. |  | Menanggapi surat masuk: e-86646/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir; e-86822/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37
1058 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1093 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Permohonan Pencairan Dana Cadangan setelah Laporan Hasil Verifikasi KPI |  |  | Project | Cyclical | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37
1059 | 0013/AAJ/EKS//IX/2026 | 2026-09-02 | ASB | Penagihan Pembayaran Pokok Pinjaman ASB to AAJ tgl 30 Juni 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37
1060 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1094 | 2026-09-03 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 2 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 6 hari | 36
1061 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1095 | 2026-09-03 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode Agustus 2026 |  |  | ALL WTP | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 6 hari | 36
1062 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1096 | 2026-09-03 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield – Periode Agustus 2026 |  |  | ALL WTP | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 6 hari | 36
1063 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1097 | 2026-09-03 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 3 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 6 hari | 36
1064 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1098 | 2026-09-03 | PAM JAYA | Penyampaian Kronologi Perizinan Boundary Valve - SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 6 hari | 36
1065 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1099 | 2026-09-03 | BPKP | Surat representative BPKP tgl 3 sep |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 1 bulan, 6 hari | 36
1066 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1100 | 2026-09-03 | BPKP | Surat pernyataan BPKP tgl 3 sep |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 1 bulan, 6 hari | 36
1067 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1106 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. 2658 perihal Teguran SL Juni |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1068 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1107 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA e-85594/PP.01.02 |  | Menanggapi surat masuk: e-85594/PP.01.02 - Teguran Atas Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Sambungan Langsung di Cipinang Besar Selatan | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1069 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1108 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 2 Program SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1070 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1109 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 (Pengurasan dan cleaning Accelator No 1) |  |  | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1071 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1110 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Program Batal TOK Oktober 2026 di Area SPAM Karian Serpong Hilir Program P009 Muhammad Daffa Utama dan SPAM Jatiluhur Hilir Program S010 PT Falah Inovasi Teknologi |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1072 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1111 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Justifikasi Pengadaan Water Meter Itron Flostar DN 80 mm untuk Rusunawa Pesakih dan Marketing Gallery Palm Residence |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1073 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1112 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Pembaharuan Jadwal Program Rehabilitasi Periode 25 Tahun versi 5.0 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 4766/PS.04.01/EKST/1X/2026 - Permintaan Rekomendasi KPI atas Surat PT ABJ No.ABJ/DIR/EKS/09.26/1112 Pembaharuan Jadwal Program Rehabilitasi Periode 25 Tahun versi 5.0 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Closed | Planning | Andriani | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1074 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1113 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 7 Program SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1075 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1114 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Buaran 1, IPA Buaran 2 dan IPA Buaran 3 Pada Tanggal 31 Agustus 2026 |  |  | Produksi | Buaran | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1076 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1115 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 4 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35
1077 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1116 | 2026-09-07 | Lurah Kalibata | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Wilayah Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1078 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1117 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Tanggapan surat PAM Jaya No 3768/PS.04.04/EKST/VIII/2026 |  | Menanggapi surat masuk: 3768/PS.04.04/EKST/VIII/2026 - Surat Permintaan Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan Area Kewenangan PAM JAYA dan PT ABJ | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | HC | Cucum | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1079 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1118 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan RAB Cyble Water Meter Berlaku Tahun 2025 dan 2026 |  |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1080 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1119 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Hilir – JDU+JDB+JDL S006.18 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1081 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1120 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Pemberian Kartu Akses Baru kepada PAM JAYA tahun 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1082 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1121 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Agustus 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | WQA | Novi | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1083 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1122 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Program Pulo Gundul |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1084 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1123 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Untuk Apartemen Palm Mansion City Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1085 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1124 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 7 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1086 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1125 | 2026-09-07 | Lurah Pejaten Barat | Pengajuan Sosialisasi di Kelurahan Pejaten Barat. |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 1 bulan, 2 hari | 32
1087 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1126 | 2026-09-08 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi (JDB/DL) dan SR di Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 1 hari | 31
1088 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1127 | 2026-09-08 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. 4105/PS.04.04/IX/2026 dan No. 4106/PS.04.04/EKSI/IX/2026 |  | Menanggapi surat masuk: 4105/PS.04.04/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir; 4106/PS.04.04/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Buaran Hilir Paket Trunkmain S5 | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 1 hari | 31
1089 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1128 | 2026-09-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas Permintaan Tindak Lanjut Kegiatan Konstruksi Program Master Meter Sardi KSM Pesanggrahan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 1 bulan, 1 hari | 31
1090 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1129 | 2026-09-08 | PT Wibawa Lingkungan Indonesia | Surat Persetujuan Harga Jasa Pengangkutan Lumpur |  |  | Project | Produksi | SCM |  | Info | SCM | Aji Saadilah | 0 tahun, 1 bulan, 1 hari | 31
1091 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1130 | 2026-09-08 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – PC 072 Jl Lestari RT 002 RW 10 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 1 hari | 31
1092 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1131 | 2026-09-08 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir 7 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 379/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1131 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 7 Program | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 1 hari | 31
1093 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1132 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Peminjaman Material SL untuk Pekerjaan SL NC RCC pada Beberapa Lokasi |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1094 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1133 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir (e-85979/PP.03.05, e-86038/PP.03.05, e-86249/PP.03.05) |  | Menanggapi surat masuk: e-85979/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir; e-86038/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir; e-86249/PP.03.05 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1095 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1134 | 2026-09-09 | BPKP | Penyampaian Dokumen Persyaratan Permintaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (”BPKP”) |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1096 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1135 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Infromasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area PC SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 148 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1097 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1136 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Infromasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area PC SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 149 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1098 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1137 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Pulogadung Pada Tanggal 20 Agustus 2026 |  |  | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Supriyanto | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1099 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1138 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Penyesuaian Nilai Estimasi Air Baku PJT ke WTP Pejompongan |  |  | Produksi | Pejompongan 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1100 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1139 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 8 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1101 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1140 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 9 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1102 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1141 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Informasi Pekerjaan Interkoneksi SPAM Jatiluhur Hilir – Program Menteng Metropolitan - Tambun Rengas |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1103 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1142 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pengeluaran Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Program S010 PT. Falah Inovasi Teknologi |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 0 hari | 30
1104 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1143 | 2026-09-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 9 Program SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin | 0 tahun, 0 bulan, 29 hari | 29
1105 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1144 | 2026-09-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir Program PC 161 JDU |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 0 bulan, 29 hari | 29
1106 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1145 | 2026-09-10 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 10 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 0 bulan, 29 hari | 29
1107 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1146 | 2026-09-11 | Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum | Permohonan Penerbitan Izin IPSDA untuk Proyek SPAM DKI Jakarta |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Open | Permit | Rudy | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1108 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1147 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 148 dan PC 149 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1109 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1148 | 2026-09-11 | Lurah Kelurahan Batu Ampar | Rapat Koordinasi atas pekerjaan pemasangan pipa |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1110 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1149 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Pengiriman Pertama Pembaharuan Daftar Aset Tahun 2026 Tahap II |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1111 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1150 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006.18.1 dan S006.18.2 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 380/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1150 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006.1.8.1 dan S006 1.8.2 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1112 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1151 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir Infill (No.4099/PS.04.04/EKST/IX/2026, No. 4100/PS.04.04/EKST/IX/2026, No. 4103/PS.04.04/EKST/IX/2026) |  | Menanggapi surat masuk: 4099/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir Infill Paket 148 dan Infil Paket 149; 4100/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir Paket Infil HDD Malaka 1 2 dan 3, dan Infil Paket 069; 4103/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1113 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1152 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Pembaruan Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Paket S006.15.1 (Area RT 11 / RW 09 Kelurahan Ulujami) pada Proyek SPAM Karian Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1114 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1153 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Target Pumping Regime Oleh PAM JAYA selama Bulan Agustus 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance |  | Open | Produksi | Irawan | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1115 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir |  | a. Surat PAM JAYA No. e-86243/PP.03.05 Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir Paket PC 077 Marunda dan Pc 073; b. Surat PAM JAYA No. e-86292/PP.03.05 Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir Paket Trunkmain B2, dan Infil paket P0008 Pergudangan jembatan III; c. Surat PAM JAYA No. e-86294/PP.03.05 Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir Infil paket 054 dan paket 070; d. Surat PAM JAYA No. e-86295/PP.03.05 Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir; e. Surat PAM JAYA No. e-86620/PP.03.05 Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir; dan f. Surat PAM JAYA No. e-86642/PP.03.05 Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1116 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1155 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan – EZ 10 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1117 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1156 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 11 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 0 bulan, 28 hari | 28
1118 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1157 | 2026-09-14 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Program Kota Bambu |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 0 bulan, 25 hari | 25
1119 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1158 | 2026-09-14 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Agustus 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 0 bulan, 25 hari | 25
1120 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1159 | 2026-09-14 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Terguran atas Kerusakan Peralatan Produksi IPA Buaran 3 |  |  | Project | Buaran | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 0 bulan, 25 hari | 25
1121 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1160 | 2026-09-14 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 14 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 0 bulan, 25 hari | 25
1122 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1161 | 2026-09-14 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Data Terkait Laporan Kontraktual PT Air Bersih Jakarta Periode Juni 2025 – Juli 2026 |  |  | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 0 bulan, 25 hari | 25
1123 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1162 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA no. e-4167 |  | Menanggapi surat masuk: 4167/PP.01.02/EKST/IX/2026 - Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e-83482.PP.01.02 dan Permintaan Rencana Pemenuhan Kewajiban Knowledge Transfer Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Keempat - TOK Oktober 2026 | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1124 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1163 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Puskesmas Pembantu Mampang Prapatan |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 389/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1163 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 056 Jl Pulo Gundul. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1125 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1164 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Penyampaian Proposal Substitusi SPAM Karian Serpong Hilir – Trunk Main Reinforcement Jaringan Pipa Pendukung Sistem DC Semanan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1126 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1165 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Konstruksi Program Master Meter Basri dan Master Meter Usman |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1127 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1166 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 056 Jl Pulo Gundul |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 390/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1166 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S010 Puskesmas Pembantu Mampang Prapatan. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1128 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1167 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Pulogadung Pada Tanggal 13 September 2026 |  |  | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Supriyanto | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1129 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1168 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan EZ – 10 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 388/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1168 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan EZ-10 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1130 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1169 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 073 dan PC 074 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1131 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1170 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. 4104/PS.04.04/EKST/IX/2026 Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Buaran Hilir Paket Trunkmain P7 |  | Menanggapi surat masuk: 4104/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Buaran Hilir Paket Trunkmain P7 | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1132 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1171 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Permintaan Kepastian Pengakuan Investasi Sambungan Langsung (SL) yang telah dilaksanakan |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1133 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1172 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Permohonan Arahan Terkait Perpipaan Proyek Greenfield Yang Telah Dialirkan Air Sebelum BAST |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PGO | Lusian Fera | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1134 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1173 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Permohonan Interkoneksi Jakarta Garden City – Menteng Metropolitan |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1135 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1174 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Usulan Tambahan Rencana Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Open | Planning | Andriani | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1136 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1175 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Permohonan Konfirmasi Penanganan Stok Meter Air SNI 2547:2008 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1137 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1176 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Penyampaian Metode untuk Hydrotest, Flushing, dan Uji Kommisioning Proyek IBP Bassura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1138 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1177 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Pulsator No 2 IPA Pejompongan 2 |  |  | Produksi | Pejompongan 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1139 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1178 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 15 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1140 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1179 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Undangan Joint Survey Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Program 069 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1141 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1180 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir 9 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 384/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1180 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 9 Program | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 0 bulan, 24 hari | 24
1142 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1181 | 2026-09-16 | PAM JAYA | Penyampaian Jadwal Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) Percepatan Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 0 bulan, 23 hari | 23
1143 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1182 | 2026-09-16 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 16 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 0 bulan, 23 hari | 23
1144 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1183 | 2026-09-16 | Pam Jaya | Undangan Uji Komisioning 1 Program SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Ervin | 0 tahun, 0 bulan, 23 hari | 23
1145 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1184 | 2026-09-16 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 2 Program SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 0 bulan, 23 hari | 23
1146 | 0014/AAJ/EKS//IX/2026 | 2026-09-16 | Kantor Pajak | Surat Kuasa |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 0 bulan, 23 hari | 23
1147 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1185 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-83766/ PP.01.05 Perihal Pemenuhan Kewajiban Terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Implementasi Proyek Bundling |  | Menanggapi surat masuk: e-83766/PP.01.05 - Permintaan Pemenuhan Kewajiban Terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Implementasi Proyek Bundling | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1148 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1186 | 2026-09-17 | PT. BDH | SURAT TEGURAN KERAS – Pelanggaran K3L & Keselamatan Lapangan Proyek PC 070 Rorotan |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1149 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1187 | 2026-09-17 | PT. KJH | SURAT TEGURAN KERAS – Pelanggaran K3L & Keselamatan Lapangan Proyek S-11 Pancoran |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1150 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1188 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Pengiriman Revisi Ketiga Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1151 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1189 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Usulan Perhitungan Kumulatif Realisasi Investasi Program Rehabilitasi |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Open | Planning | Andriani | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1152 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1190 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Buaran 1 (Rotasi trafo di IPA Buaran 1) |  |  | Produksi | Buaran | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1153 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1191 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir P008 Irsan Widjaja |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1154 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1192 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program P004 Jl Kota Bambu Utara IV |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 394/SCI-KPI/IX/2026 - Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program P004 Jl Kota Bambu Utara IV | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1155 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1193 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 JDU |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 391/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1193 Perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 JDU | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1156 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1194 | 2026-09-17 | Lurah Kp. Rambutan | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Area Kelurahan Rambutan |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1157 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1195 | 2026-09-17 | Lurah Dukuh | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Area Kelurahan Dukuh |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1158 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1196 | 2026-09-17 | Lurah Cijantung | Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum di Area Kelurahan Cijantung |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1159 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1197 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 17 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1160 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1198 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Pulsator No 2 IPA Pejompongan 2 |  |  | Produksi | Pejompongan 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1161 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1199 | 2026-09-17 | Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara | Permohonan Bantuan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum Jl. Tipar Cakung di SPAM Jatiluhur |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Open | Permit | Rudy | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1162 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1200 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 2 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 385/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1200 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 2 Program | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Ervin | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1163 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1201 | 2026-09-17 | Distamhut | Permohonan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Pembongkaran Taman |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1164 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1202 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Gangguan Tekanan Pompa Distribusi IPA Pejompongan 2 dampak rendahnya level kelder akibat terbatasnya suplai air baku |  |  | Produksi | Pejompongan 2 | Operation & Maintenance |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1165 | 0015/AAJ/EKS//IX/2026 | 2026-09-17 | Kantor Pajak | Tanggapan surat pajak |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Nurul S | 0 tahun, 0 bulan, 22 hari | 22
1166 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1203 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 18 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1167 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1204 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan – EZ 11 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1168 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1205 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA 4078 mengenai Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Program Rehabilitasi 46247 |  | Menanggapi surat masuk: 4078/PS.04.04/EKST/VIII/2026 - Teguran atas Keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Tahun 2026 | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info
1169 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1206 | 2026-09-18 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (”KKDM”) | Permohonan Penegasan Luas Lahan pada Ruang Milik Jalan Tol Becakayu |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Open | Permit | Dika
1170 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1207 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA no e-76340 dan e-83580 terkait Permintaan Program Kepastian Kualitas |  | Menanggapi surat masuk: e-76340/PS.04.06 - Permintaan Program Kepastian Kualitas terkait Kualitas Pekerjaan pada Proyek Bundling; Menanggapi surat masuk: e-83580/PP.01.05 - Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e-76340/PS.04.06 perihal Permintaan Program Kepastian Kualitas terkait Kualitas Pekerjaan pada Proyek Bundling | Project | Project | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi
1171 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1208 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Gangguan Tekanan Pompa Distribusi IPA Pejompongan 2 Dampak Rendahnya Level Kelder akibat Gangguan Suplai Air Baku |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Pejompongan 2 | Ahmad Fandhi
1172 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1209 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 1 Program SPAM Buaran III Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan
1173 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1210 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 1 Program |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 393/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1210 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir 1 Program | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infil | Topan
1174 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1211 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 054 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Yodi
1175 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1212 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan – EZ 8 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1176 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1213 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 21 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1177 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1214 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Penggantian Sensor Flow Meter Peralatan Produksi IPA Buaran 1 |  |  | Produksi | Buaran | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Buaran 1 | Wahyudian
1178 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Jatiluhur Hilir 1. No. 4171/PS.04.04/EKST/IX/2026 2. 4172/PS.04.04/EKST/IX/2026 3. 4394/PS.04.04/EKST/IX/2026 4. 4403/PS.04.04/EKST/IX/2026 5. 4421/PS.04.04/EKST/IX/2026 |  | Menanggapi surat masuk: 4171/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir; Menanggapi surat masuk: 4172/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Infil Jatiluhur Hilir Paket Infil 069; Menanggapi surat masuk: 4394/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir Paket Infil Malaka 1 2 dan 3, Rorotan 9 dan paket 077; Menanggapi surat masuk: 4403/PS.04.04/EKAT/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir; Menanggapi surat masuk: 4421/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro
1179 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1216 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 074 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci
1180 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1217 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 073 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci
1181 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1218 | 2026-09-22 | PAM JAYA | DED dan RAB untuk FM IBP Bassura Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S
1182 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1219 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Untuk IBP Pondok Gede Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S
1183 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1220 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program P008 Irsan Widjaja |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 398/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1220 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program P008 Irsan Widjaja | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Yodi
1184 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1221 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penjadwalan Ulang (Reschedule) Target Energize (Penyalaan) dan Penyampaian Sertifikasi Kesiapan Instalasi Internal Fasilitas IBP Bassura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1185 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1222 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Gangguan Pembacaan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 |  |  | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info
1186 | 0016/AAJ/EKS//IX/2026 | 2026-09-22 | DDTC | Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Jasa Pendampingan Pemeriksaan Perpajakan Tahun Pajak 2023 |  |  | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Finance | Nurul S
1187 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1223 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 22 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO NC | Angelika
1188 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1224 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. 4395/PS.04.04/EKST/IX/2026 Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Buaran Hilir Paket Trunkmain P7 |  | Menanggapi surat masuk: 4395/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Buaran Trunkmain Paket P7 | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro
1189 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1225 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No 4418/PS.04.04/EKST/IX/2026 Perihal Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Proyek Jatiluhur Hilir Paket Infil 070 lanjutan, 054 dan Malaka 1,2,3 & Rorortan 11 |  | Menanggapi surat masuk: 4418/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir Infil Paket 070 lanjutan, 054 dan 410B Malaka 1,2,3 & Rorotan 11 | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro
1190 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1226 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46114 (Proyek Brownfield) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H
1191 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1227 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Tanggapan Teguran atas surat PAM JAYA Nomor 4385/PS.04.04/EKST/IX/2026 Ketidakcermatan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Rehabilitasi Tahun 2026 dan Program Percepatan Tahun 2027 |  | Menanggapi surat masuk: 4385/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran atas Tidak Cermatnya PT ABJ dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Rehabilitasi Tahun 2026 dan Program Percepatan Tahun 2027 | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H
1192 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1228 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan EZ – 11 |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 395/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1228 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan EZ – 11 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO TM | Jusman
1193 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1229 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 075 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1194 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1230 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 077 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci
1195 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1231 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 23 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1196 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya Perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir (No. 4173/PS.04.04/EKST/IX/2026, No. 4393/PS.04.04/EKST/IX/2026, No. 4419/PS.04.04/EKST/IX/2026, No. 4420/PS.04.04/EKST/IX/2026, No. 4500/PS.04.04/EKST/IX/2026) |  | (i) 4173/PS.04.04/EKST/IX/2026 (ii) 4393/PS.04.04/EKST/IX/2026 (iii) 4419/PS.04.04/EKST/IX/2026 (iv) 4420/PS.04.04/EKST/IX/2026 (v) 4500/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Suhendro
1197 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1233 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Pemenuhan Ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan |  |  | Project | Greenfield | HSE |  | Info | PMO SR | Angelika
1198 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1234 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Kampung Muka |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 399/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1234 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Kampung Muka | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO Infill | Yodi
1199 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1235 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Permohonan Izin Penempatan Jaringan Pipa Air Bersih di Lingkungan Yayasan Harapan Kita |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Open | PMO Infill | Suci
1200 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1236 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran Hilir – IBP Pondok Gede |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1201 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1237 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran Hilir – EFM IBP Basura |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1202 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1238 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 074 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi
1203 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1239 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 24 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1204 | 0017/AAJ/EKS//IX/2026 | 2026-09-24 | KPP PMA V | Permintaan Data SPT PPN |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Finance | Brenda
1205 | 0018/AAJ/EKS//IX/2026 | 2026-09-24 | KPP PMA V | Surat Pajak (Pendampingan) |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Brenda
1206 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1240 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Gangguan Operasional di IPA Buaran 3 Tanggal 22 September 2026 |  |  | Produksi | Buaran 3 | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Buaran | Wahyudian
1207 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1241 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Prasedimentasi IPA Pejompongan 2 |  |  | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Pejompongan 2 | Ahmad Fandhi
1208 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1242 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – IBP Basura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1209 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1243 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Penyampaian Draft BASTO Tahap 1 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PMO SR | Angelika
1210 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1244 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL 6 Paket S006 Pesanggrahan |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1211 | ABJ/DIR/SCM/09.26/1245 | 2026-09-25 | Toko Hj Nuraini | Pengadaan karung jumbo bag kapasitas 1 ton |  |  | Produksi | Produksi | SCM |  | Info | SCM | Tasya
1212 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1246 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir S001 RW 06 Pejaten Timur |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Yodi
1213 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1247 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 25 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1214 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1248 | 2026-09-25 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Penyampaian Jadwal Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) Tahun 2026 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H
1215 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1249 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Permohonan Mekanisme Serah Terima Operasi untuk Fasilitas Distribusi Baru (FDB) yang Telah Dialirkan sebelum BAST |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Open | PGO | Lusian
1216 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1250 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Jatiluhur Hilir Program Infil S001 RW 06 Pejaten Timur |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Suci
1217 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1251 | 2026-09-27 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Karian Hilir - TMPSG 03 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1218 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1252 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No.4522/PS.04.04/EKST/IX/2026 |  | 4522/PS.04.04/EKST/IX/2026 | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian
1219 | 0019/AAJ/EKS//IX/2026 | 2026-09-28 | KPP PMA 5 Kalibatan | Balasan Pemeriksaan SPT 2023 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info
1220 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1253 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Peminjaman Material SL untuk Pekerjaan SL RTC Pertamina dan Hotel Sunindo |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1221 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1254 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Buaran 1 |  |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Buaran | Wahyudian
1222 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1255 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 28 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1223 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1256 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning – Parsial SPAM Jatiluhur Hilir PC 070 Pertama |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Yodi / Suci
1224 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1257 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 1 Program SPAM Buaran III Hilir |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infill | Topan / Suci
1225 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1258 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S001 RW 06 Pejaten Timur |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Yodi / Suci
1226 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1259 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL 4 Paket |  | Ditanggapi oleh surat masuk: 402/SCI-KPI/IX/2026 - Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1259 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL 4 Paket. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | PMO TM | Jusman
1227 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1260 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 2 Program SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Ervin / Suci
1228 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1261 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 29 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1229 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1262 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-84777/PP.01.05 perihal Permohonan Kegiatan Simulasi Keadaan Darurat Kebocoran Chlorine IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 bersama Kompi Zeni Nubika TNI AD |  | Menanggapi surat masuk: e-84777/PP.01.05 - Permohonan Kegiatan Simulasi Keadaan Darurat Kebocoran Chlorine IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 bersama Kompi Zeni Nubika TNI AD | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  | Info | HSE | Suhendro
1230 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1263 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 070 Paket Pertama |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1231 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1264 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 054 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1232 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1265 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-84777/PP.01.05 Terkait Permohonan Kegiatan Simulasi Keadaan Darurat Kebocoran Chlorine IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 bersama Kompi Zeni Nubika TNI AD |  | Menanggapi surat masuk: e-84777/PP.01.05 - Permohonan Kegiatan Simulasi Keadaan Darurat Kebocoran Chlorine IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 bersama Kompi Zeni Nubika TNI AD | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  | Info
1233 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1266 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – 3 Paket |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1234 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1267 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 2 Program |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Ervin / Suci
1235 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1268 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 30 September 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1236 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1269 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran III Hilir 1 Program |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1237 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1270 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 2 Program SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1238 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1271 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Permohonan Izin Penempatan Jaringan Pipa Air Bersih di Lingkungan Yayasan Harapan Kita - Program PC 160 EZ 03 |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Open | PMO Infil | Suci
1239 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1272 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Penyampaian Tagihan Angsuran Kedua Kontrak Berbasis Angsuran (KBA) untuk 107 Program Fasilitas Distribusi Baru |  |  | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open
1240 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1273 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Laporan Pelaksanaan Knowledge Transfer Proyek Greenfield Untuk TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info
1241 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1274 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 (Acelator No. 3) |  |  | Produksi | Pejompongan 1 | Operation & Maintenance |  | Info | WTP Pejompongan 1 | Wahdi P
1242 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1275 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Pembaruan Informasi Progres Pekerjaan TOK Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Compliance | A. Levi
1243 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1276 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 073 dan PC 075 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1244 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1277 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir Menteng Metropolitan - Tambun Renggas |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1245 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1278 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Penyampaian Selisih Tagihan Angsuran Pertama Kontrak Berbasis Angsuran (KBA) untuk 107 Program Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 April 2025 |  |  | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open | Finance | Johan W
1246 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1279 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Estimasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan New Connection Regional Corporate Customer (“NC RCC”), |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1247 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1280 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hulu |  |  | Project | Buaran 3 Hulu | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO | A. Yudi
1248 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1281 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir PC 051 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1249 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1282 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – IBP Basura |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1250 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1283 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 1 Program |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Ervin / Suci
1251 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1284 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 01 Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1252 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1285 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 070 Paket Kedua |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1253 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1286 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU + JDB + JDL S006 Pesanggrahan - EZ 9 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1254 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1287 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Informasi Pembatalan Proyek SPAM Karian Serpong Hilir – Program P009 Muhammad Daffa Utama |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1255 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1288 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir PC 070 kedua |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1256 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1289 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 1 Program |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Ervin/Suci
1257 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1290 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. 4550-PS.04.04-EKST-IX-2026 Perihal Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield Paket Pekerjaan Keempat TOK Oktober 2026 |  | Menanggapi surat masuk: 4550/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield atas seluruh Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Keempat Tanggal Operasi Komersial 5 Oktober 2026 | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | PGO | Lusian Fera
1258 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1291 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Undangan Joint Survey Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1259 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1292 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 051 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1260 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1293 | 2026-10-02 | Telkom | 1. Undangan Joint Survey Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih 2. Pam Jaya perihal Pemberitahuan dampak penundaan interkoneksi pipa eksisting 400 mm di jalan Joglo Raya (Gerbang perumahan Interkon) | Surat ini juga dipakai untuk ke Pam Jaya perihal Pemberitahuan dampak penundaan interkoneksi pipa eksisting 400 mm di jalan Joglo Raya (Gerbang perumahan Interkon) |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO Infil | Suci
1261 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1294 | 2026-10-02 | Kantor PLN ULTG Mampang (Unit Layanan Transmisi) | Undangan Joint Survey Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  |  | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | PMO Infil | Suci
1262 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1295 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 02 Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1263 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1296 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning 1 Program SPAM Karian Serpong Hilir |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1264 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1297 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-2 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H
1265 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1298 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 1 Program |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1266 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1299 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan EZ - 4 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1267 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1300 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Karian Serpong Hilir Program B020 Tahap Perama |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1268 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1301 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Informasi Penolakan Pemasangan Pipa di Area SPAM Karian Serpong Hilir Program PC 146 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1269 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1302 | 2026-10-03 | PAM JAYA | Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 073 |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1270 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1303 | 2026-10-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Pelaksanaan Knowledge Transfer Fasilitas Distribusi Baru – TOK April 2026 |  |  | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | Planning | Aji S
1271 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1304 | 2026-10-03 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM jatiluhur Hilir Program P006 Jl. Bakti |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1272 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1305 | 2026-10-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU + JDB + JDL S006 Pesanggrahan - EZ 4 |  |  | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1273 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1306 | 2026-10-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 070 Pertama |  |  | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO Infil | Suci
1274 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1307 | 2026-10-04 | PAM JAYA | Pembaruan Informasi Progres Pelaksanaan Paket Pekerjaan Keempat Proyek Greenfield Pada Tanggal Operasi Komersial Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Compliance | Levi
1275 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1308 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 05 Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1276 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1309 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Backup 1 | [7 empty] | Compliance
1277 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1310 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Backup 2
1278 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1311 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Backup 3
1279 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1312 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Backup 4
1280 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1313 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode September 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open
1281 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1314 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield – Periode September 2026 |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Open
1282 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1315 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Permohonan Ulang Penyediaan Data Jaringan Distribusi PAM JAYA Tahun 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Open | PMO SR | Angelika
1283 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1316 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46404 (Proyek Brownfield) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Putut
1284 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1317 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode September 2026 |  |  | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan |  | Info
1285 | 0020/AAJ/EKS//X/2026 | 2026-10-05 | Kantor Pajak | surat kuasa mendampingi ke KPP |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Brenda
1286 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1318 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya perihal Teguran Penerapan Aspek K3 Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir (4546, 4568, 4623/PS.04.04/EKST/IX/2026) |  | Menanggapi surat masuk: 4546/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian Serpong Hilir; 4623/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian Serpong Hilir | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Info | HSE | Febrian / Suhendro
1287 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1319 | 2026-10-06 | PAM JAYA | Permohonan Tindak Lanjut Pernyataan Bersama antara TNI Angkatan Udara dan PAM JAYA Tentang Sewa dalam Rangka Kerja Sama Infrastruktur atas Lahan Inline Booster Pump di Lanud Halim Perdanakusuma |  |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Open | Permit | Dika
1288 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1320 | 2026-10-06 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. 4690/PS.04.04/EKST/IX/2026 Perihal Kelalaian PT ABJ atas Pelaksanaan Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik pada di Jalan Elang dan Jalan Merpati pada Proyek Buaran III Hilir |  |  | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Febrian / Suhendro
1289 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1321 | 2026-10-06 | PAM JAYA | Permohonan Dukungan PAM JAYA Terkait Interkoneksi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir Program P7 dan S5 |  |  | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | PMO TM | Jusman
1290 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1322 | 2026-10-06 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 4314/PS.04.04/EKST/IX/2026 |  | Menanggapi surat masuk: 4314/PS.04.04/EKST/IX/2026 - Permintaan Penyediaan dan Bersih Jakarta Penggunaan Alat Pelindung bagi Personil yang Lantai 4 suite 410 B Bertugas di Lapangan sebagai Mitigasi Paparan Abu Vulkanik Erupsi Anak Gunung Krakatau | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HC | Cucum
1291 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1323 | 2026-10-06 | PT Bank OCBC NISP Tbk. – Agency & Trust Services | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi |  |  | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi |  | Info | Finance | Wahyu
1292 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1324 | 2026-10-06 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 06 Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1293 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1325 | 2026-10-07 | PAM JAYA | Bahan Pertimbangan Pro dan Kontra Verifikasi 100% Sambungan Langsung |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1294 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1326 | 2026-10-07 | PAM JAYA | Permohonan Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2026 | Permohonan pengisian kuisioner survey pelanggan Tahun 2026 oleh ABJ kepada PAM JAYA dalam rangka pemenuhan klausul 9.1.2 ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu |  | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Open | Corporate Communication | Ninuk Suryorini
1295 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1327 | 2026-10-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 46106 (Proyek Brownfield) |  |  | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H
1296 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1328 | 2026-10-07 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Teguran Keras Atas Pelanggaran Metode Kerja dan Penghentian Pekerjaan (Stop Work) Oleh PT PLN |  |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | PMO TM | Jusman
1297 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1329 | 2026-10-07 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan dan Pengembalian Field Activity (“FA”) Sambungan Langsung (“SL”) as per 07 Oktober 2026 |  |  | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | PMO SR | Angelika
1298 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1330 | 2026-10-07 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-1 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2027 |  |  | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Info | PMO Cyclical | Agus H

## Incoming 2026
No | Nomor Surat | Tanggal Diterima | Tanggal Surat | Pengirim | Perihal | Deskripsi | Produksi/Project | Lokasi | Kategori | Perlu di balas | Status | Level Status | Tindak Lanjut | Dibalas oleh Surat ABJ Nomor | Historical | Due Date | DIC | PIC | Durasi | Durasi (hari) |  | Durasi Keterlambatan | Durasi Deadline | 2026-10-09
1 | 144/SCI-KPI/I/2026 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1126 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir Program Arman, Puspa, Porto | Dokumen yang belum lengkap agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/12.25/1126 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 9 bulan, 4 hari | 277 |  | Info | Info
2 | e-70214/PP.00.02 | 2026-01-06 | 2025-12-18 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Barat, Selatan, Utara, Pusat | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan survey sesuai lokasi pada surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 , ABJ/DIR/EKS/04.26/0377, ABJ/DIR/EKS/07.26/0845 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 , ABJ/DIR/EKS/04.26/0377, ABJ/DIR/EKS/07.26/0845 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 | lewat 30d | Closed | Closed
3 | e-70215/PS.00.04 | 2026-01-06 | 2025-12-17 | PAM JAYA | Permintaan Bukti Penyimpanan Dokumen | PAM JAYA meminta bukti penyimpanan dokumen selambatnya 7 hari sejak surat diterima | Corporate | Corporate | Administrasi & Dokumentasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0044 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0044 |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 |  | Closed | Closed
4 | e-70217/PP.00.02 | 2026-01-06 | 2025-12-22 | PAM JAYA | Percepatan Pelaksanaan Program JDU+JDB+JDL dan Sambungan Langsung di Area Prioritas Regional Utara (Pantai Mutiara, Kp. Muka, Kp. Kerang Hijau Muara Angke) | PAM JAYA meminta percepatan pekerjaan dan SL pada lokasi surat terlampir | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 | lewat 30d | >42 | 14
5 | e-70229/PP.00.02 | 2026-01-06 | 2025-12-22 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir Proyek Greenfield IPA Portable Semanan | PAM JAYA meminta untuk dilakukan survei bersama pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 | lewat 30d | >42 | 14
6 | e-68122/PP.00.02 | 2026-01-06 | 2025-11-26 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Regional Timur | PAM JAYA meminta untuk dilakukan survei bersama pada lokasi di surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 | lewat 30d | >42 | 14
7 | e-70620/PP.00.02 | 2026-01-06 |  | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Utara dan Selatan |  | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 | lewat 30d | >42 | 14
8 | 4720/PP.01.03/EKST/XII/2025 | 2026-01-06 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Kedua Proyek Greenfield pada saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2025 | Informasi project TOK 5 Oktober dan PAM JAYA meminta untuk memenuhi seluruh pekerjaan dan seluruh dokumen | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 |  | Info | Info
9 | e-70216/PS.04.03 | 2026-01-06 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Konfirmasi Perpanjangan Polis Asuransi Project Brownfield & Greenfield | Konfirmasi rencana perpanjangan polis dalam jangka waktu 3 hari kalender | Project | Project | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0046 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0046 |  | Finance | Nurul S | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 |  | Closed | Closed
10 | 4719/PP.01.02/EKST/XII/2025 | 2026-01-06 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Teguran terhadap Pengawasan Konsultan Pengawas Independen pada Dokumen Amandemen dan Pernyataan kembali Perjanjian Kerjasama Bundling | Surat PAM JAYA kepada KPI SCI terkait teguran terhadap pengawasan pekerjaan, HSE, dan dokumentasi bahwa KPI belum optimal dalam peran sebagai Konsultan Pengawas Independen | Project | Project | Kontrak & Legal | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 |  | Info | Info
11 | e-70362/PM.01.00 | 2026-01-06 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Permohonan Pemasangan Sambungan Langsung Air Minum Perpipaan di area Halim Perdana Kusuma | Surat PAM JAYA kepada Komandan Pangkalan TNI AU perihal pemasangan SL di area Halim | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 9 bulan, 3 hari | 276 |  | Info | Info
12 | 012/S/DIR/BPM-ABJ/I/2026 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | BPM | Penagihan Pekerjaan Sambungan Langsung | Konfirmasi pihak ABJ terhadap pengendaan denda terhadap keterlambatan SL | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0032 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0032 |  | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 9 bulan, 2 hari | 275 | lewat 30d | Closed | Closed
13 | 4722/PS.04.03/EKST/XII/2025 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Tanggapan Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk klarifikasi atas desain akhir maksimal 30 hari kerja sejak dokumen ditanggapi PAM/KPI | Project | Cyclical | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0076 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0076 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 9 bulan, 0 hari | 273 |  | Closed | Closed
14 | e-69888/PP.01.05 | 2026-01-09 | 2025-12-17 | PAM JAYA | Teguran atas Pelaksanaan Pemenuhan Perizinan Proyek Bundling | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban perizinan keseluruhan project bundling dan menyampaikan progress perizinan setiap kamis pukul 15.00 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO/Permit | Danny L; Rais S | 0 tahun, 9 bulan, 0 hari | 273 |  | Info | Info
15 | e-70776/PP.01.04 | 2026-01-09 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan November 2025 | Denda kegagalan kinerja tekanan IPA Pejompongan 1 (11 November 2025) senilai Rp1.030.742 | Produksi | PJP 1 | Denda & Kegagalan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0037 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0037 |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 0 hari | 273 |  | Closed | Closed
16 | e-70749/PP.00.02 | 2026-01-13 | 2026-01-02 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Regional Utara dan Selatan | PAM JAYA meminta ABJ untuk pemutakhiran DED pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 26 hari | 269 | lewat 30d | >42 | 14
17 | 153/SCI-KPI/I/2026 | 2026-01-19 | 2026-01-15 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 9 Program | Dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0040 |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 20 hari | 263 |  | Info | Info
18 | 016/Dir/Ity/I/2026 | 2026-01-27 | 2026-01-22 | PT Infra Tama Yakti | Surat Peringatan Akibat Kegagalan Perencanaan Oleh Infratama | Penyampaian bahwa kegagalan disebabkan keterbatasan data eksisting | Project | Project | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Angelika | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255 |  | Info | Info
19 | 156/SCI-KPI/I/2026 | 2026-01-26 | 2025-12-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/01.26/0064 Perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 2 Program | Dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0064 |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 13 hari | 256 |  | Info | Info
20 | e-71304/PP.00.02 | 2026-01-27 | 2026-01-13 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Selatan dan Utara | PAM JAYA meminta ABJ untuk pemutakhiran DED pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255 | lewat 30d | Closed | Closed
21 | e-71127/PP.00.06 | 2026-01-27 | 2026-01-08 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Perizinan Pekerjaan TOK 5 April 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan dan melakukan pemenuhan kewajiban terkait perizinan proyek bundling TOK April 2026 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255 | lewat 30d | >42 | 14
22 | e-71126/PP.01.02 | 2026-01-27 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamtan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Greenfield dan Brownfield | PAM JAYA meminta ABJ untuk memastikan ABJ melakukan pemeriksaan atas kewajiban implementasi K3 | Project | Project | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0140 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0140 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255 |  | Closed | Closed
23 | e-71125/PP.01.02 | 2026-01-27 | 2025-12-30 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung Bulan Desember 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk pemenuhan pemasangan SL selambatnya 5 hari kalender | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0160 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0160 |  | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 12 hari | 255 | lewat 30d | Closed | Closed
24 | 300.1.4/61-Kc.PG-Trantib | 2026-01-28 | 2026-01-12 | Pemkot Bekasi Kecamatan Pondok Gede | Legalitas Perijinan | Perihal legalitas perizinan terkait penampungn/pembuangan tanah di Jl Jatiwaringin | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 8 bulan, 11 hari | 254 |  | Info | Info
25 | 158/SCI-KPI/I/2026 | 2026-01-30 |  | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Revisi Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultan Pengawas Independen Periode Desember 2025 | Laporan Bulanan Desember 2025 | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 9 hari | 252 |  | Info | Info
26 | 173/SCI-KPI/I/2026 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/01.26/0070 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program Anwar Burhanudin | Dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0070 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 8 bulan, 9 hari | 252 |  | Info | Info
27 | e-70219/PP.00.02 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Barat, Selatan, Utara, Pusat | Agar dilakukan survey bersama dan penyelarasan desain akhir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | lewat 30d | Closed | Closed
28 | e-72121/KU.01.15 | 2026-02-02 | 2026-01-23 | PAM JAYA | Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 dan Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Ekuitas Tahun 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan kewajiban penyetoran ekuitas dan menyampaikan laporan keuangan audited 2025 | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Finance | Nurul S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | lewat 30d | Closed | Closed
29 | e-72122/PP.00.02 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi Proyek Greenfield JDU JDB JDL dan SL Regional Selatan, Barat, dan Timur | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti lokasi rencana sebagaimana surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Info | Info |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | lewat 30d | Info | Info
30 | e-72124/PP.00.02 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi Proyek Greenfield JDU JDB JDL dan SL Regional Utara | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti rencana lokasi sesuai surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Info | Info |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | lewat 30d | Info | Info
31 | e-72125/PP.00.02 | 2026-02-02 | 2026-01-23 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Warga Muara Baru Gg. Elektro | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti lokasi rencana pekerjaan pada surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | lewat 30d | Closed | Closed
32 | e-72126/PP.00.02 | 2026-02-02 | 2026-01-23 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Bank Rakyat Indonesia (Gudang BRI) | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti lokasi rencana pada surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | lewat 30d | >42 | 14
33 | e-72203/PP.00.02 | 2026-02-02 | 2026-02-26 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Perumahan Bumi Karang Indah | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti lokasi rencana pada surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | lewat 30d | Closed | Closed
34 | e-72204/PP.00.02 | 2026-02-02 | 2026-01-26 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Jl. Papanggo II Gg Mangga dan Gg Rambutan dan RW 005 Kelurahan Cilandak | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti lokasi rencana pada surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | lewat 30d | >42 | 14
35 | e-72146/PP.03.05 | 2026-02-02 | 2026-01-19 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L Terjadwal di IPA Pulogadung Tahun 2025 | ABJ untuk menyampaikan rencana perbaikan selambatnya 14 hari kalender | Produksi | Pulogadung | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0106 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0106 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 |  | Closed | Closed
36 | e-72147/PP.03.05 | 2026-02-02 | 2026-01-19 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Pulogadung Tanggal 26 Februari 2025, 04 Juli 2025, dan 26 Agustus 2025 | ABJ untuk menyampaikan rencana perbaikan selambat-lambatnya jangka waktu 14 hari kalender | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0127 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0127 |  | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 |  | Closed | Closed
37 | e-71848.PM.02.03 | 2026-02-02 | 2026-01-08 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Strategi Target Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk melaksanakan pemasangan SL pada lokasi RW yang telah mencapai 50% dari total potensi bangunan non pelanggan dan telah disampaikan data oleh PAM melalui FA online | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0107, ABJ/DIR/EKS/02.26/0149 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0107, ABJ/DIR/EKS/02.26/0149 |  | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 | Lewat 7d | Closed | Closed
38 | 164/SCI-KPI/I/2026 | 2026-02-02 | 2026-01-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/1025 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad Hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir | Penyampaian hasil pemeriksaan DED RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad Hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/11.25/1025 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 7 hari | 249 |  | Info | Info
39 | 175/SCI-KPI/I/2026 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | KPI - Sucofindo | Laporan Hasil Verifikasi KPI Terkait Pencairan Dana Cadangan Proyek Greenfield | KPI menyampaikan bahwa tahun 2025 pekerjaan rehabilitasi untuk FPB belum dipersyaratkan untuk dilaksanakan oleh ABJ | Project | Buaran 3 Hulu | Administrasi & Dokumentasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248 |  | Info | Info
40 | e-72469/PS.04.03 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | PAM JAYA | Klarifikasi dan Permintaan Bukti Asuransi terhadap Kewajiban A&PK Bundling | Undangan PAM JAYA kepada ABJ terkait pembahasan klarifikasi dan pemetaan polis asuransi | Project | Project | Kontrak & Legal | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | PMO Infill | Aan H | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248 | lewat 30d | >42 | 14
41 | 167/SCI-KPI/I/2026 | 2026-02-03 | 2026-01-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/0996 Tentang Pembaharuan DED dan RAB Desain Akhir Untuk Mater Meter Binton Silaen Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Penyampaian KPI terhadap Pembaharuan DED dan RAB Desain Akhir Untuk Mater Meter Binton Silaen Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/11.25/0996 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248 |  | Info | Info
42 | 147/SCI-KPI/I/2026 | 2026-02-03 | 2026-01-21 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/1004 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Infill Ad Hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir | Penyampaian KPI terhadap hasil DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Infill Ad Hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/11.25/1004 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 6 hari | 248 |  | Info | Info
43 | 165/SCI-KPI/I/2026 | 2026-02-04 | 2026-01-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/0994 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambah Infill Ad Hoc Perumahan Tanjung Mas Raya SPAM Jatiluhur Hilir | Hasil pemeriksaan KPI terhadap DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambah Infill Ad Hoc Perumahan Tanjung Mas Raya SPAM Jatiluhur Hilir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/11.25/0994 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247 |  | Info | Info
44 | 166/SCI-KPI/I/2026 | 2026-02-04 | 2026-01-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/0969 Tentang Pembaharuan DED dan RAB Proyek SPAM Pesanggrahan Hilir – Tahap Kedua | Penyampaian KPI terhadap hasil pembaharuan DED dan RAB Proyek SPAM Pesanggrahan Hilir – Tahap Kedua | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/11.25/0969 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247 |  | Info | Info
45 | 171/SCI-KPI/I/2026 | 2026-02-04 | 2026-01-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/1024 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambah Infill Ad Hoc Jl. Perjuangan SPAM Jatiluhur Hilir | Penyampaian KPI terhadap DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambah Infill Ad Hoc Jl. Perjuangan SPAM Jatiluhur Hilir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/11.25/1024 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247 |  | Info | Info
46 | 176/SCI-KPI/II/2026 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/01.26/0074 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir PC 054 Rawa Badung RW 07 | Dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0074 |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 8 bulan, 5 hari | 247 |  | Info | Info
47 | 120/S/DIR/BPM/II/2026 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | BPM | Permohonan Persetujuan Perubahan Spesifikasi Material Tee DCI menjadi Tee Steel | BPM mengajukan permohonan persetujuan perubahan spesifikasi material dari tee DCI menjadi tee steel dalam keterbatasan kapasitas produksi tee DCI | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/DIR/03.26/0325 |  |  | PMO Infill/PMO TM | Danny L / Suci | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | lewat 30d | Closed | Closed
48 | e-72803/PP.01.05 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Laporan Fasilitas Distribusi Baru | PAM JAYA mengingatkaan ABJ untuk memenuhi kewajiban PKS Bundling maksimal 5 Februari untuk pengiriman laporan fasilitas distribusi baru | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0109 ABJ/DIR/EKS/02.26/0110 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0109 ABJ/DIR/EKS/02.26/0110 |  | PMO Infill/PMO TM | Danny L / Suci | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | < 7 | Closed | Closed
49 | e-72454/PS.04.06 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/11.25/1023 perihal Proyek Reservoir Pejompongan 2 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menetapkan pembangunan reservoir baru IPA Pejompongan 2 dan relokasi gedung CM PAM yang merupakan bagian rehabilitasi | Project | Cyclical | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0323 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0323 |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | lewat 30d | Closed | Closed
50 | e-72123/PP.00.02 | 2026-02-10 | 2026-01-21 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi Proyek Greenfield JDU JDB JDL dan SL Regional Utara | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti lokasi rencana pekerjaan sesuai surat terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Info | Info |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | lewat 30d | Info | Info
51 | e-72455/PS.04.00 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Realisasi Investasi Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Brownfield Periode Tahun 2026 | PAM JAYA mengingatkan ABJ untuk memenuhi kewajiban investasi sebagaimana PKS A&R Brownfield | Project | Cyclical | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0656 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0656 |  | Planning / PGO | Andriani / Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | lewat 30d | Closed | Closed
52 | e-72456/PS.04.00 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Realisasi Investasi Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Greenfield Periode Tahun 2026 | PAM JAYA mengingatkan ABJ untuk memenuhi kewajiban investasi sebagaimana PKS A&R Greenfield | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | lewat 30d | >21 | 7
53 | e-72732/PP.01.02 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Kedua Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2025 | Teguran PAM JAYA kepada ABJ terhadap 25 program TOK Oktober 2025 yang belum selesai dan PAM JAYA meminta ABJ untuk memenuhi seluruh ketentuan PKS A&R | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0218 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0218 |  | PMO Infill/PMO TM | Suci; Jusman | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | lewat 30d | Closed | Closed
54 | e-72733/PS.04.06 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/12.25/1113 perihal Pemasangan Ramset Program Master Meter Binton | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan secara tertulis kronologis permohonan izin dan kendala selama proses perizinan | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  | ABJ/DIR/EKS/12.25/1113 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1113 |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | lewat 30d | >21 | 7
55 | e-72734/PS.04.00 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/01.26/0035 Tertangal 12 Januari 2026 Perihal Usulan Penyederhanaan Workflow Desain Akhir, Proposal Modifikasi, dan Closing melalui BIM | PAM JAYA meminta untuk komitmen terhadap penyampaian dokumen dalam CDE BIM dan hanya dilakukan oleh pihak ABJ (non MK), ABJ untuk memastikan konsistensi antar dokumen | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0035 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0035 |  | PGO | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 29 hari | 241 | < 8 | Closed | Closed
56 | 168/SCI-KPI/I/2026 | 2026-02-11 | 2026-01-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1082 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambahan Infill Ad Hoc Pesanggrahan Tahap 1 SPAM Karian Serpong Hilir | Tanggapan atas DED RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambahan Infill Ad Hoc Pesanggrahan Tahap 1 SPAM Karian Serpong Hilir | Project | Karian Serpong Hilir | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/12.25/1082 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 28 hari | 240 | < 9 | Info | Info
57 | e-73256/PP.01.05 | 2026-02-12 | 2026-02-05 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Laporan Fasilitas Distribusi Baru | Teguran PAM JAYA terhadap tidak dipenuhinya dokumen penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Ketiga | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0109 ABJ/DIR/EKS/02.26/0110 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0109 ABJ/DIR/EKS/02.26/0110 |  | PMO Infill/PMO TM | Danny L / Suci | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239 | < 7 | Closed | Closed
58 | e-73094/PP.00.02 | 2026-02-12 | 2026-02-05 | PAM JAYA | Pemutakhiran Program Konstruksi dan Desain Akhir DC Pegadungan dan JDU JDB JDL Citra Extension | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan usulan modifikasi Reservoir DC Pegadungan dan melakukan pemutakhiran Desain Akhir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239 | lewat 7d | >42 | 14
59 | e-73095/PP.00.02 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Master Meter Khoirul Rokhim | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti lokasi rencana dan pemutakhiran DED dan pemodelan hidrolis | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239 | lewat 7d | Closed | Closed
60 | e-73146/PS.04.03 | 2026-02-12 | 2026-02-03 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Dokumen Pendukung Program Konstruksi untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK Oktober 2025 | PAM JAYA menyampaikan belum adanya dokumen DPPK untuk program TOK Oktober 2025 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0227 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0227 |  | PMO Infill/PMO TM | Danny L / Suci | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239 | lewat 7d | Closed | Closed
61 | e-73147/PP.00.02 | 2026-02-12 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Utara dan Selatan | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti lokasi rencana dan pemutakhiran DED dan pemodelan hidrolis | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239 | lewat 7d | >42 | 14
62 | 009/BLLS/SI/II/2026 | 2026-02-12 | 2026-02-09 | PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera (BLLS) | Penyampaian Informasi Keterlambatan Progres Aktual Pelaksanaan Project | Penyampaian informasi project TOK April 2025 dan TOK Oktober 2025 serta progres TOK April 2026 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 27 hari | 239 | < 15 | Info | Info
63 | 185/SCI-KPI/II/2026 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/02.26/0117 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Centex | Program PC 162 Centex belum dapat dilanjutkan MC100 karena masih ada kekurangan dokumen | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0117 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 7 bulan, 26 hari | 238 | < 16 | Info | Info
64 | 188/SCI-KPI/II/2026 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | KPI - Sucofindo | Pemberitahuan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek | Pemberitahuan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 7 bulan, 26 hari | 238 | < 17 | Info | Info
65 | 192/SCI-KPI/II/2026 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 3 Program Tertanggal 12 Februari 2026 | Program dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0147 |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 16 hari | 228 | < 18 | Info | Info
66 | e-73685/PS.04.03 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Pembaharuan Daftar Asset Periode Kedua 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyerahkan pembaruan daftar aset dengan data yang sudah diverifikasi bersama PAM JAYA | Project | Cyclical | Aset Management | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227 | < 19 | Closed | Closed
67 | e-73689/PP.00.02 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Sekolah Citra Kasih Don Bosco dan RW 003 Cilandak Barat | PAM JAYA meminta ABJ untuk pemutakhiran desain akhir pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227 | < 20 | Closed | Closed
68 | e-73687/KH.01.00 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Calender of Event Program Rehabilitasi Tahun 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan sifat gangguan dan jangka waktu gangguan pada saat CoE; mengidentifikasi jadwal pelaksanaan CoE selama periode libur panjang 2026 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0269 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0269 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227 | < 21 | Closed | Closed
69 | e-73798/PP.01.02 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan pembaharuan jadwal pelaksanaan cyclical 2026 program 46204 dan 46325 | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0567, ABJ/DIR/EKS/02.26/0205 | ABJ/DIR/EKS/02.26/0205 ABJ/DIR/EKS/04.26/0461 PJ 1324/PP.01.02-EKST-IV-2026 ABJ/DIR/EKS/05.26/0567 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227 | < 22 | Closed | Closed
70 | e-73829/PP.01.05 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Ketiga atau Tanggal Operasi Komersial 5 April 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan TOK April 2026; Tidak adanya keterlambatan; Melakukan pembaharuan informasi dan memastikan pemenuhan perizinan | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Danny L; Suci | 0 tahun, 7 bulan, 15 hari | 227 | < 23 | Info | Info
71 | e-73656/PP.01.05 | 2026-02-26 | 2026-02-06 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Dinas Bina Marga Prov DKI Jakarta No. 266/KR.02.00 tanggal 23 Jan 2026 | Surat PAM JAYA kepada Kementerian PU terkait permohanan arahan atas tindak lanjut serah terima pembangunan sarana prasarana di komplek pengairan Kota Bekasi | Project | Greenfield | Perizinan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 7 bulan, 13 hari | 225 | < 24 | Info | Info
72 | 889/PS.04.04/EKST/II/2026 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | PAM JAYA | Peringatan | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan seluruh perbaikan paling lambat 7 hari kalender sejak surat diterima | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0225 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0225 |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224 | < 25 | Closed | Closed
73 | 894/PP.01.02/EKST/II/2026 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Greenfield | PAM JAYA meminta ABJ untuk memastikan ABJ menindaklanjuti temuan inspeksi PAM | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0297 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0297 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 7 bulan, 12 hari | 224 | < 26 | Closed | Closed
74 | 197/SCI-KPI/II/2026 | 2026-03-01 | 2026-02-27 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultan Pengawas Independen Periode Januari 2026 | Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultan Pengawas Independen Periode Januari 2026 | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 7 bulan, 8 hari | 222 | < 27 | Info | Info
75 | 199/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi Metode Sampling Cyble dan Sambungan Langsung (SL) | Rekomendasi metode Sampling Cyble dan Sambungan Langsung (SL) dari KPI | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 6 hari | 220 | < 28 | Info | Info
76 | 200/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi Konsultan Pengawas Independen (“KPI”) Terkait Metode Verifikasi Data Sambungan Langsung (SL) | Rekomendasi KPI terhadap metode verifikasi data SL : 1. Verifikasi dilakukan berdasarkan kesesuaian data titik koordinat; 2. Verifikasi data pembayaran pelanggan mengacu pada kode pelanggan | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 7 bulan, 6 hari | 220 | < 29 | Info | Info
77 | 184/SCI-KPI/II/2026 | 2026-03-04 | 2026-02-10 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi Perpanjangan Masa Konstruksi Selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Untuk Program-Program Yang Belum Selesai Tahap Konstruksi Serta Terkait Perizinan | Rekomendasi KPI yaitu ABJ dapat menyampaikan jadwal pelaksanaan perpanjangan konstruksi 90 hari dan justek terhadap keterlambatan proyek | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Danny L; Suci | 0 tahun, 7 bulan, 5 hari | 219 | < 30 | Info | Info
78 | e-74540/PP.01.02 | 2026-03-05 | 2026-02-25 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Dokumen untuk Paket Pekerjaan Ketiga (TOK 5 April 2026) | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan kekurangan DPPP sebanyak 17 sub program paling lambat 5 hari setelah MC100 | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 7 bulan, 4 hari | 218 | < 31 | Closed | Closed
79 | e-74543/PP.01.02 | 2026-03-05 | 2026-02-25 | PAM JAYA | Teguran Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Ketiga atau Tanggal Operasi Komersial 5 April 2026 | 3 program belum terdapat DPPK | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci; Jusman | 0 tahun, 7 bulan, 4 hari | 218 | < 32 | >42 | 14
80 | 947/PP.00.06/EKST/III/2026 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Dispensasi Angkutan selama Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H | Surat PAM JAYA kepada DisHub DKI Jakarta perihal Permohonan Ijin Dispensasi Angkutan selama Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Produksi | Irawan | 0 tahun, 7 bulan, 3 hari | 217 | < 33 | Info | Info
81 | 207/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0228 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 070 Jl. Inspeksi Kirana dan S010 Pancoran Barat VI B | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0228 |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 7 bulan, 0 hari | 214 | < 34 | Info | Info
82 | 208/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0230 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program SN02 Rumah Wagub | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0230 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213 | < 35 | Info | Info
83 | 1109/PS.04.03/EKST/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran 1,2 dan 3 tanggal 23 Jan 26 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan rencana perbaikan maksimal 14 hari kalender | Produksi | Buaran 1 &2 | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0299 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0299 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 38 | Closed | Closed
84 | 1111/PS.04.03/EKST/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield PT. Altrak 1978 dan Kawasan Kebayoran Icon | PAM JAYA meminta ABJ untuk pemutakhiran desain akhir pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0291 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0291 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 39 | Closed | Closed
85 | 1106/PS.04.06/EKST/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield AB Pulomas dan Muara Karang | PAM JAYA meminta ABJ untuk pemutakhiran desain akhir pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 40 | >42 | 14
86 | 1107/PS.04.03/EKST/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut Hasil Rapat Klarifikasi dan Permintaan Bukti Asuransi | PAM JAYA meminta ABJ untuk mengiriimkan bentuk klarifikasi pemenuhan kewajiban asuransi yang dipersyaratkan | Project | Project | Asuransi | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci; Jusman | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 41 | >21 | 7
87 | e-74887/PS.04.06 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Pengelolaan dan Pengendalian Limbah dari Fasilitas Baru dan Fasilitas Produksi Eksisting oleh PT ABJ Periode Tahun 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan pemantauan terhadap penumpukan limbah/lumpur. PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti temuan hasil inspeksi pemantauan lingkungan | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0298 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0298 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 42 | Closed | Closed
88 | 1033/TU.00.00/EKST/III/2026 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Undangan Rapat Evaluasi Dampak Padam Listrik PLN di Fasilitas IPA Bundling | Undangan PAM JAYA kepada ABJ terkait Rapat Evaluasi Dampak Padam Listrik PLN di Fasilitas IPA Bundling pada Kamis, 12 Maret 2026 | Produksi | ALL WTP | Operation & Maintenance | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213 | < 44 | Info | Info
89 | E-73652/PP.01.05 | 2026-03-10 | 2026-02-04 | PAM JAYA | Teguran atas Bina Marga Nomor 266/KR.02.00 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Galian Utilitas Pipa Air Bersih | Teguran atas Bina Marga Nomor 266/KR.02.00 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Galian Utilitas Pipa Air Bersih | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci; Jusman | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213 | < 45 | >42 | 14
90 | 208/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0230 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program SN02 Rumah Wagub. | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0230 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213 | < 46 | Info | Info
91 | 209/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0212 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B020 Citra 5 Tambahan dan S017 Copylast Blok K Cluster Lavender. | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0212 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 29 hari | 213 | < 47 | Info | Info
92 | 1105/PS.04.03/EKST/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Permintaan Struktur Organisasi Termutakhir Perode Tahun 2026 | PAM JAYA meminta PT ABJ menyampaikan struktur organisasi terbaru, data personel beserta sertifikasinya, serta memastikan komitmen pelaksanaan ketentuan kerja sama bundling berjalan optimal. | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0518 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0518 |  | Compliance/HC | A. Levi/Cucum | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 48 | Closed | Closed
93 | 1107/PS.04.03/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut Hasil Rapat Klarifikasi dan Permintaan Bukti Asuransi | Pamjaya meminta untuk dikirimkan klarifikasi pemenuhan kewajiban asuransi dan dikirimkan bukti pembayaran premi tahunan atas polis asuransi (persyaratan didetail surat, etc) | Project | Project | Asuransi | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Compliance/Finance | A. Levi/Nurul S | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 49 | Closed | Closed
94 | 1109/PS.04.03/EKST/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran 1,2 dan 3 Tanggal 23 Januari 2026. | Temuan dari hasil inspeksi peralatan serta housekeeping di IPA Buaran (77 temuan) | Produksi | Buaran 1, 2, 3 | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0299 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0299 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 50 | Closed | Closed
95 | 1111/PS.04.03/EKST/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield PT. Altrak 1978 dan Kawasan Kebayoran Icon | ABJ diminta membuat DED dan pemodelan hidrolis fasilitas distribusi baru sesuai standar yang berlaku, serta melakukan pembahasan dan survey teknis bersama PAM JAYA dan KPI terkait desain, tekanan air, dan kebutuhan jaringan pipa agar memenuhi ketentuan teknis distribusi air. | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 3 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 51 | 30 | 30
97 | E-75190/PP.01.04 | 2026-03-11 | 2026-02-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1111 Perihal Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 21 Desember 2026 | Gangguan pasokan listrik PLN di IPA Buaran 1 dan 2 menyebabkan pompa berhenti beroperasi dan target tekanan serta aliran air tidak tercapai. Berdasarkan bukti under voltage dari PLN, PAM JAYA menyetujui pengecualian denda kinerja yang diajukan PT ABJ. | Produksi | Buaran 1 &2 | Operation & Maintenance | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0251 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0251, ABJ/DIR/EKS/12.25/1111 |  | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 54 | Closed | Closed
98 | 215/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | KPI - Sucofindo | Tanggapan dan Rekomendasi Persiapan Pelaksanaan TOK 5 April 2026. | KPI menyampaikan rekomendasi program yang akan di-TOK-kan dan review Dokumen DPPP di BIM untuk program Greenfield Hilir, serta hasil analisis tren pelaksanaan TOK dari tahun ke tahun. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO/PGO | Suci/Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 55 | Info | Info
99 | 214/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0259 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B20 Cendrawasih 7 dan S006 Jiban. | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0259 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 28 hari | 212 | < 56 | Info | Info
100 | Revisi Surat KPI No. 199/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-12 | 2026-03-02 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi Metode Sampling Cyble dan Sambungan Langsung (SL). | Penyampaian revisi surat yang Merujuk pada MoM Diskusi Pengakuan Investasi SL dan Cyble tertanggal 20 Februari 2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 27 hari | 211 | < 57 | Info | Info
101 | 216/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | KPI - Sucofindo | Revisi 4 Laporan Bulanan Konsultan Pengawas Independen Periode Juni 2025 | Revisi 4 Laporan bulanan periode Juni 2025 - Daftar Tindak Lanjut Revisi Laporan Bulanan Periode Tahun 2025 https://bit.ly/TindaklanjutRevisiLaporanKPI. | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 26 hari | 210 | < 58 | Info | Info
102 | 205/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Non-Jacking DN 800 L=5.7m, 50 batang kedatangan 23 Februari 2026 | witness QC tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah Lulus | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206 | < 59 | Info | Info
103 | 206/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Jacking DN 800 L=5.6 m, 20 Batang Hasil Repair Witness QC Tanggal 9 Februari 2026 | witness QC tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah Lulus | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 22 hari | 206 | < 60 | Info | Info
104 | 222/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | KPI - Sucofindo | Justifikasi Pelaksanaan Alur Pengakuan Investasi SL & Add On Cyble | KPI menyampaikan Justifikasi Pelaksanaan Alur Pengakuan Investasi SL & Add On Cyble, yang Merujuk pada MoM Alur, Dokumentasi, dan Pengakuan Investasi SL tertanggal 12 Maret 2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 6 bulan, 21 hari | 205 | < 61 | Info | Info
105 | 213/SCI/KPI/III/2026 | 2026-03-18 | 2026-03-10 | KPI - Sucofindo | Pemberitahuan Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi serta Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 | Operasional KPI diliburkan pada 18–24 Maret 2026 dan akan kembali normal pada 25 Maret 2026. | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 21 hari | 205 | < 62 | Info | Info
106 | 223/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0292 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir 4 Program | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0292 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 6 bulan, 15 hari | 199 | < 63 | Info | Info
107 | E-75940/PP.01.02 | 2026-03-25 | 2026-03-06 | PAM JAYA | Teguran atas keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | Teguran atas keterlambatan Program Rehabilitasi 2026 (29 kegiatan belum Kick Off/MC 0) dan meminta penjelasan, pembaruan jadwal, pengiriman undangan Kick Off & MC 0, serta kepatuhan pelaksanaan sesuai perjanjian | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 64 | Closed | Closed
108 | E-75951/PP.03.05 | 2026-03-25 | 2026-03-09 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Pulogadung Tanggal 04 Februari 2026 | temuan hasil inspeksi aset dan peralatan di IPA Pulogadung (15 temuan) ABJ diminta menyampaikan rencana perbaikan dalam 14 hari kalender | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0565 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0565 |  | Produksi | Supriyanto | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 65 | Closed | Closed
109 | E-74540/PP.01.02 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Dokumen untuk Paket Pekerjaan Ketiga (TOK 5 April 2026) | ABJ diminta untuk melengkapi kekurangan dokumen DPPP TOK di BIM, memperbaiki ketidaksesuaian dokumen, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian. | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | PMO/PGO | Suci/Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 66 | Closed | Closed
110 | E-75952/PP.01.02 | 2026-03-25 | 2026-03-09 | PAM JAYA | Teguran atas Kegagalan Operasional Pompa Blower di IPA Pejompongan 1 pada tanggal 04 Maret 2026 | ABJ dinilai lalai dalam pengawasan operasional IPA Pejompongan 1 hingga menyebabkan kerusakan pompa blower dan asap di ruang pompa, serta meminta tindak lanjut, pengawasan optimal, dan penyampaian CAR dalam 14 hari. | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0581 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0581 |  | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 67 | Closed | Closed
111 | e-76093/PP.01.02 | 2026-03-25 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Teguran atas Pengawasan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Bundling | PAM JAYA menilai pengawasan K3 oleh KPI belum optimal dan meminta KPI memperketat pengawasan serta memastikan kepatuhan K3 pada seluruh proyek bundling. | Project | Greenfield | HSE | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 68 | >21 | 7
112 | E-76094/PP.03.05 | 2026-03-25 | 2026-03-11 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Pejompongan 1 dan 2 Periode Bulan Februari 2026 | temuan hasil inspeksi peralatan IPA Pejompongan 1 dan 2 (13 temuan) ABJ diminta menyampaikan rencana perbaikan dalam 14 hari kalender | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0577 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0577 |  | Produksi | Wahdi Putra/Ahmad Fandhi | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 69 | Closed | Closed
113 | e-76170/PD.03.08 | 2026-03-25 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan atas akan Berakhirnya Jaminan Pelaksanaan Tahap II | PAM JAYA mengingatkan beberapa Jaminan Pelaksanaan PT ABJ segera berakhir, meminta perpanjangan dan penyerahan dokumen asli Bank Garansi, serta penyediaan Jaminan Pelaksanaan Tahap II Tahun 2026 sesuai ketentuan perjanjian. | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0635 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0635 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 70 | Closed | Closed
114 | e-76185/PS.04.06 | 2026-03-25 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Permintaan Pengamanan Pekerjaan Selama Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447H 2026 M | ABJ diminta memperketat penerapan dan pengawasan K3, menyiapkan PIC siaga di lokasi pekerjaan, serta memastikan keamanan pekerjaan dan masyarakat selama periode Idul Fitri 2026. | Project | Project | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 71 | Info | Info
115 | e-76222/PP.01.02 | 2026-03-25 | 2026-03-17 | PAM JAYA | Teguran Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Ketiga atau Tanggal Operasi Komersial 5 April 2026 | PAM JAYA menyampaikan progres TOK 5 April 2026, di mana dari 108 program terdapat 18 program batal, 30 selesai, dan 60 masih berjalan, serta meminta PT ABJ memastikan penyelesaian pekerjaan, kelengkapan dokumen, perizinan, dan pembaruan progres sesuai ketentuan. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | PMO/PGO | Suci/Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 72 | Closed | Closed
116 | 1186/PS.04.04/EKST/III/2026 | 2026-03-25 | 2026-03-16 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0216 perihal Permintaan Pembayaran atas Realisasi Kontrak Berbasis Angsuran Tahun 2025 | PAM JAYA belum dapat memproses pembayaran KBA karena menilai PT ABJ belum memenuhi kewajiban investasi dan kelengkapan dokumen administrasi sesuai perjanjian. | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0314, ABJ/DIR/EKS/05.26/0494, ABJ/DIR/EKS/05.26/0525 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0216, ABJ/DIR/EKS/03.26/0314, ABJ/DIR/EKS/05.26/0494, ABJ/DIR/EKS/05.26/0525 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 14 hari | 198 | < 73 | Closed | Closed
117 | 224/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-26 | 2026-03-18 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Inspeksi Persiapan Lapangan dan Spot Witness Material Infill PT Pestapora Abadi (Mie Gacoan) SPAM Jatiluhur Hilir. | Inspeksi pada tanggal 9 Maret 2026 oleh KPI dengan kesimpulan hasil secara umum adalah Lulus | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 13 hari | 197 | < 74 | Info | Info
118 | e-76210/PP.01.02 | 2026-03-26 | 2026-02-27 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Buaran Hilir | Teguran berulang ke ABJ atas pelanggaran K3 di proyek Buaran Hilir, seperti penggunaan APD, road barrier, rambu proyek, housekeeping, dan dokumen kerja yang tidak sesuai. | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1091 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1091 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 6 bulan, 13 hari | 197 | < 75 | Closed | Closed
119 | e-75059/PP.01.05 | 2026-03-26 | 2026-03-24 | PAM JAYA | Permintaan Penjelasan dan Klarifikasi atas permasalahan pada Proyek SPAM Buaran Hulu di RW 03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi | ABJ diminta menyelesaikan permasalahan, perizinan, dan koordinasi proyek SPAM Buaran Hulu serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 6 bulan, 13 hari | 197 | < 76 | >21 | 7
120 | 1211/PS.04.04/EKST/III/2026 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Penyampaian Perbaikan Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitas Tahun 2026. | keterlambatan penyampaian perbaikan Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi 2026 melalui BIM. PAM JAYA meminta PT ABJ segera menyampaikan seluruh perbaikan, memperbarui jadwal pekerjaan, memastikan kesesuaian teknis, dan mematuhi ketentuan perjanjian bundling. | Project | Brownfield | Perencanaan Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0567 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0567 |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 6 bulan, 12 hari | 196 | < 78 | Closed | Closed
121 | e-76341/PP.01.02 | 2026-03-30 | 2026-03-17 | PAM JAYA | Teguran atas Ketidak-sesuaian Pelaksanaan Pengurugan dan Perbaikan Bekas Galian yang Berdampak pada Gangguan Lalu Lintas, Keterlambatan Penyelesaian Proyek, serta Kewajiban Penggantian Kompensasi Pohon Terdampak Pekerjaan Pemasangan Pipa pada Program Infill SPAM Buaran III | PT ABJ dinilai belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan, mitigasi lalu lintas, K3, dan perizinan. PAM JAYA menegur dan meminta PT ABJ untuk segera menindaklanjuti perbaikan 98 temuan, mengganti pohon terdampak, mempercepat penyelesaian proyek, meningkatkan keselamatan kerja | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO/Permit | Rudy | 0 tahun, 6 bulan, 9 hari | 193 | < 79 | >21 | 7
122 | 1162/PS.04.01/EKST/III/2026 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Pembangunan Jaringan Pipa Pendukung Sistem DC Semanan SPAM Karian Serpong Hilir di Jakarta | ABJ diminta menyampaikan usulan modifikasi program konstruksi pesanggrahan hilir | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0432 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0432 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 9 hari | 193 | < 80 | Closed | Closed
123 | e-76340/PS.04.06 | 2026-03-31 | 2026-03-17 | PAM JAYA | Permintaan Program Kepastian Kualitas terkait Kualitas Pekerjaan pada Proyek Bundling | ABJ diminta menyampaikan dan menjalankan program kepastian kualitas (SOP, ITP, checklist) untuk seluruh tahap proyek, serta memastikan pekerjaan sesuai standar dan mematuhi perjanjian dengan PAM JAYA. | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi | Ya | Open | Level 1 |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1207 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1207 |  | Compliance; PGO; QMS | A. Levi; Lusian F; Sri H | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 192 | < 81 | >21 | 7
124 | 226/SCI-KPI/III/2026 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Februari 2026 | Laporan Bulanan Periode Februari 2026 | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 192 | < 82 | Info | Info
125 | 231/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0329 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Trunkmain P11 | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan TIDAK LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0329 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191 | < 83 | Info | Info
126 | 228/SCI-KPI/III/2026 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Centex Gg. Jengki dan PC 162 Hanjuang | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0313 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191 | < 84 | Info | Info
127 | 229/SCI-KPI/III/2026 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0328 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Trunkmain CDC | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0328 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 6 bulan, 8 hari | 191 | < 85 | Info | Info
128 | e-76450/PP.00.02 | 2026-04-02 | 2026-03-13 | PAM JAYA | Permintaan Penyampaian Konfirmasi Progress Infill Percepatan | PT ABJ belum menyampaikan pemutakhiran Desain Akhir Proyek Greenfield. ABJ diminta unggah data ke BIM, pembaruan database dan status pekerjaan, serta kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama. | Project | Project | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO | Suci | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190 | < 86 | >21 | 7
129 | e-76549/PP.01.05 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | PAM JAYA | Klarifikasi atas Ketidaksesuaian Rincian Nilai Aset (RNA) Program Brownfield terhadap Ketentuan Investasi dalam Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Bundling | Terdapat perbedaan nilai investasi Program Cyclical dan Rehabilitasi tahun 2023–2025. ABJ diminta memberikan klarifikasi, menyesuaikan investasi dengan financial model, dan mematuhi perjanjian kerja sama. | Project | Brownfield | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190 | < 87 | >21 | 7
130 | 231/SCI-KPI/IV/2026 - B | 2026-04-02 | 2026-04-01 | KPI - Sucofindo | Perihal Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0329 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Trunkmain P11 | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0329 |  | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 6 bulan, 7 hari | 190 | < 88 | Info | Info
131 | 232/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0275 perihal Konfirmasi Proyek SPAM Karian Serpong Hilir Infill Adhoc Terogong Raya dan Satpol PP. | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut 1. B019 Satpol PP Jakarta - Potensi Cancel karena bangunan tidak berpenghuni - Proses Penerbitan Izin 2. Terogong Raya - Potensi Cancel karena developer sudah tidak ada dan tidak bisa dihubungi - Proses Penerbitan Izin | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0275 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 6 hari | 189 | < 89 | Info | Info
132 | 235/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0362 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Trunkmain P6 | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0362 |  | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 6 bulan, 5 hari | 188 | < 90 | Info | Info
133 | 234/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi KPI Menanggapi MoM Persiapan TOK 5 April 2026 | KPI merekomendasikan pengoperasian pipa sebelum TOK 5 April 2026 dapat dilakukan dalam kondisi khusus dengan syarat PAM JAYA dan ABJ melengkapi dokumen pendukung. Tanggung jawab kerusakan berlaku sejak tanggal operasional aktual. | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 6 bulan, 5 hari | 188 | < 91 | Info | Info
134 | 233/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0336 perihal Pengalihan Material Aksesoris Butterfly Valve DN 1000 mm sebanyak 1 unit untuk Kebutuhan Paket P12 | Pengalihan material valve dari Paket 6 ke Paket 12 dapat dilakukan sesuai justifikasi ABJ tanpa mengubah spesifikasi dan fungsi. KPI meminta pekerjaan tetap sesuai standar serta seluruh perubahan dicatat dalam dokumen proyek. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0336 |  | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 6 bulan, 5 hari | 188 | < 92 | Info | Info
135 | E-76550/PP.01.02 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Teguran Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Ketiga atau Tanggal Operasi Komersial 5 April 2026 | Dari 108 program TOK 5 April 2026, terdapat 18 program batal, 36 selesai, dan 54 masih ongoing (39 konstruksi dan 15 belum mulai). ABJ diminta memastikan seluruh pekerjaan, dokumen, perizinan, dan pembaruan progres dipenuhi tepat waktu sesuai perjanjian kerja sama. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | surat ABJ26 0552 | surat ABJ26 0552 |  | PMO/PGO | Suci/Lusian F | 0 tahun, 6 bulan, 3 hari | 186 | < 93 | Closed | Closed
136 | 237/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-08 | 2026-04-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0344 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 EZ 05 | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0344 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184 | < 94 | Info | Info
137 | 238/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-08 | 2026-04-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0352 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 EZ 13 | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0352 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184 | < 95 | Info | Info
138 | 241/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0387 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir TrunkMain TMPSG – 01 | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0387 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 6 bulan, 1 hari | 184 | < 96 | Info | Info
139 | 1313/PP.01.02/EKST/III/2026 | 2026-04-10 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Teguran atas pelaksanaan pemenuhan perizinan proyek bundling TOK 5 April 2026 | ABJ belum memenuhi perizinan bundling, sehingga PAM JAYA meminta percepatan pemenuhan, koordinasi instansi, dan pelaporan progres rutin sesuai perjanjian. | Project | Greenfield | Perizinan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0488 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0488 |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 5 bulan, 29 hari | 182 | < 97 | Closed | Closed
140 | 1311/PP.00.02/EKST/III/2026 | 2026-04-10 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Gg Musholla AB Dewaruci | ABJ diminta membuat DED dan pemodelan hidrolis fasilitas distribusi baru sesuai standar yang berlaku, serta melakukan pembahasan dan survey teknis bersama PAM JAYA dan KPI terkait desain, tekanan air, dan kebutuhan jaringan pipa agar memenuhi ketentuan teknis distribusi air. | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 3 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 5 bulan, 29 hari | 182 | < 98 | 30 | 30
141 | 242/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | KPI - Sucofindo | Permohonan Hasil Uji Laboratorium PAM JAYA Water Meter Tipe Multimag DN 15 mm | KPI memerlukan hasil uji laboratorium PAM JAYA untuk water meter Itron Multimag DN 15 mm sebagai dasar penilaian objektif, sebelum memberikan rekomendasi permintaan dari surat ABJ/DIR/EKS/03.26/0318 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Water Meter Itron Tipe Water Meter DN 15 mm menjadi Tipe Aquadis DN 15 mm | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0318 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 26 hari | 179 | < 99 | Info | Info
142 | e-76737/PP.01.02 | 2026-04-14 | 2026-04-02 | PAM JAYA | Teguran atas Kelalaian PT ABJ atas Pelaksanaan Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik pada di Jalan Raya Taman Mini pada Proyek Buaran Hilir | ABJ dinilai lalai dalam proyek Buaran Hilir menyebabkan banjir dan gangguan lalu lintas, Penyebab: tidak sesuai prosedur, kurang pengecekan, dan lambat penanganan. Pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai perjanjian. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 5 bulan, 25 hari | 178 | < 100 | >21 | 7
143 | 244/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-16 | 2026-04-10 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Non-Jacking DN 800 L = 5.7 m Kedatangan 09 Mar - 01 Apr 2026 (Batch 1: 65 sample) | Inspeksi telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah LULUS. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Aan H | 0 tahun, 5 bulan, 23 hari | 176 | < 101 | Info | Info
144 | 03/IND-I/INFRA/2026 | 2026-04-17 | 2026-04-02 | KPI - Sucofindo | Surat Pemberitahuan Pergantian Team Leader. | Mulai 03 Februari 2026, Jabatan team leader yang sebelumnya ditugaskan kepada Bapak Ahmad Sadeli secara resmi digantikan oleh Bapak Yuswanto Andono | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 22 hari | 175 | < 102 | Info | Info
145 | 1324/PP.01.02/EKST/IV/2026 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | PAM JAYA | Teguran atas keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | ABJ diminta menyampaikan justifikasi keterlambatan | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0567, ABJ/DIR/EKS/04.26/0461 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0567, ABJ/DIR/EKS/04.26/0461 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 5 bulan, 19 hari | 172 | < 103 | Closed | Closed
146 | 250/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Non-Jacking DN 800 L=5.7m Kedatangan 9 Maret - 1 April 2026 (Batch 2 dari 2: 60 dari 125 sample). | Inspeksi telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah Lulus | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Aan H | 0 tahun, 5 bulan, 18 hari | 171 | < 104 | Info | Info
147 | e-77910/PP.01.05 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | PAM JAYA | Instruksi Optimalisasi Pengawasan Konsultan Pengawas Independen Pada Dokumen Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Bundling | PAM JAYA menginstruksikan KPI untuk mengawasi pelaksanaan Proyek Bundling, memastikan kesesuaian pekerjaan, melaporkan temuan, menindaklanjuti ketidaksesuaian, serta memenuhi seluruh ketentuan perjanjian kerja sama. | Project | Project | Kontrak & Legal | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170 | < 105 | Info | Info
148 | e-77788/PS.04.06 | 2026-04-22 | 2026-04-15 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Buaran | PAM JAYA menemukan beberapa temuan hasil inspeksi perawatan alat di IPA Buaran dan meminta PT ABJ menyampaikan rencana perbaikan paling lambat 14 hari kalender setelah surat diterima. (28 Temuan) | Produksi | Buaran 1 &2 | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0476 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0476 |  | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170 | < 106 | Closed | Closed
149 | 1567/PS.04.04/EKST/IV/2026 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/03.26/0314 perihal Tanggapan Surat PAM JAYA Nomor 1186/PS.04.04/EKST/III/2026 Mengenai Pembayaran atas Realisasi Kontrak Berbasis Angsuran (KBA) Tahun 2025 | ABJ diminta untuk menyampaikan surat atau korespondensi tagihan KBA secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan A&PK bundling dan perjanjian pengelolaan rekening | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0525 | 1186/PS.04.04/EKST/III/2026 ABJ/DIR/EKS/03.26/0314, ABJ/DIR/EKS/05.26/0525 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 17 hari | 170 | < 107 | Closed | Closed
150 | 253/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | KPI - Sucofindo | Pengiriman Daftar Tabel Monitoring KPI Terkait Hasil Rapat Reviu Model dan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield. | Terlampir daftar tabel monitoring KPI terkait proses telaah (review); Model dan Desain Akhir atas Pekerjaan Greenfield yang telah diunggah pada BIM CDE. | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 5 bulan, 16 hari | 169 | < 108 | Info | Info
151 | 255/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0449 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 2 Program P008 PT Honor Decoration International dan S001 Perumahan Tanjung Mas Raya (Tambahan). | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0449 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 5 bulan, 16 hari | 169 | < 109 | Info | Info
152 | Revisi 2 Surat KPI No.199/SCI-KPI/III/2026 | 2026-04-24 | 2026-03-02 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi Metode Sampling Cyble dan Sambungan Langsung (SL) | Penyampaian revisi surat yang Merujuk pada MoM Diskusi Pengakuan Investasi SL dan Cyble tertanggal 20 Februari 2026 | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 15 hari | 168 | < 110 | Info | Info
153 | E-77954/PP.01.05 | 2026-04-24 | 2026-04-20 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Ketiga Proyek Greenfield atau Tanggal Operasi Komersial 5 April 2026 | ABJ diminta melengkapi dokumen pekerjaan, menyampaikan rencana penyelesaian dan progres mingguan, serta mematuhi seluruh ketentuan perjanjian. Ketidakpatuhan akan ditindaklanjuti sesuai perjanjian dan peraturan yang berlaku. | Project | Greenfield | Perizinan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0552 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0552 |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 5 bulan, 15 hari | 168 | < 111 | Closed | Closed
154 | 256/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-27 | 2026-04-24 | KPI - Sucofindo | Usulan Konsultan Pengawas Independen (“KPI”) terkait Form Checklist Survey Pengakuan Sambungan Langsung | KPI menyampaikan usulan form checklist survey pengakuan sambungan langsung yang merujuk pada MoM 1 April 2026 tentang Alur, Dokumentasi & Pengakuan Investasi SL | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 5 bulan, 12 hari | 165 | < 112 | Info | Info
155 | e-72069/PP.03.05 | 2026-04-28 | 2026-01-15 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | PAM JAYA menemukan temuan K3L dan housekeeping di IPA Pejompongan 1 dan 2, (24 temuan), serta meminta PT ABJ menyampaikan rencana perbaikan dalam 14 hari kalender | Project | PJP 1 & 2 | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0472 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0472 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 5 bulan, 11 hari | 164 | < 113 | Closed | Closed
156 | e-78287/PS.04.06 | 2026-04-28 | 2026-04-21 | PAM JAYA | Permintaan Optimalisasi Fungsi Pengawasan Konsultan Pengawas Independen atas Pemenuhan Kewajiban Dokumen Para Pihak Berdasarkan Dokumen Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Bundling | Instruksi PAM JAYA ke KPI untuk memastikan pemeriksaan dokumen proyek dilakukan secara teliti dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perjanjian. | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 5 bulan, 11 hari | 164 | < 114 | Info | Info
157 | 258/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 perihal Pembaharuan Daftar Prioritas Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 Tertanggal 13 Maret 2026 | KPI merekomendasikan program Brownfield Prioritas 1 dan 2 dilanjutkan dengan perbaikan dokumen dan justifikasi teknis. Namun, pelaksanaannya berpotensi overbudget sehingga perubahan dan pengakuan investasi harus disetujui PAM JAYA melalui Berita Acara Kesepakatan. | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0561 | ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 ABJ/DIR/EKS/05.26/0561 |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 5 bulan, 10 hari | 163 | < 115 | Closed | Closed
158 | 1571/PP.00.02/EKST/IV/2026 | 2026-05-04 | 2026-04-17 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Pusat dan AB Dharmawangsa | ABJ diminta membuat DED dan pemodelan hidrolis fasilitas distribusi baru sesuai standar yang berlaku, serta melakukan pembahasan dan survey teknis bersama PAM JAYA dan KPI terkait desain, tekanan air, dan kebutuhan jaringan pipa agar memenuhi ketentuan teknis distribusi air. | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 5 bulan, 5 hari | 158 | < 116 | >42 | 14
159 | 262/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Non-Jacking DN 800 L=5.7 m kedatangan 07-08 April 2026. | Inspeksi pada tanggal 27 Maret 2026 oleh KPI dengan kesimpulan hasil secara umum adalah Lulus | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Aan H | 0 tahun, 5 bulan, 1 hari | 154 | < 117 | Info | Info
160 | 263/SCI-KPI/IV/2026 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Non-Jacking DN 1000 L=5.7 m kedatangan 07-08 April 2026. | Inspeksi pada tanggal 27 Maret 2026 oleh KPI dengan kesimpulan hasil secara umum adalah Lulus | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Aan H | 0 tahun, 5 bulan, 1 hari | 154 | < 118 | Info | Info
161 | E-77961/PP.01.02 | 2026-05-12 | 2026-03-27 | PAM JAYA | Surat Teguran atas Tidak Sesuainya Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pengurugan dan Perbaikan Bekas Galian yang Berdampak pada Kecelakaan Lalu Lintas dan Citra Buruk PAM JAYA pada Masyarakat | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti seluruh temuan dalam 1x24 jam; Melaksanakan pengawasan dan monitoring; Memastikan tidak adanya pelanggaran K3 | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0892, ABJ/DIR/EKS/07.26/0878 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0892, ABJ/DIR/EKS/07.26/0878 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 4 bulan, 27 hari | 150 | < 119 | Closed | Closed
162 | 1738/PS.04.03/EKST/IV/2026 | 2026-05-12 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Perubahan Alamat Korespondensi | Alamat : Jalan Penjernihan II - Pejompongan, Jakarta Pusat 10210 No Telp : +62 21 5704250 Email : SekretariatProyekBundling@pamjaya.co.id CC Email : Serly.rianti@pamjaya.co.id, Dewi.novita@pamjaya.co.id, Hesty.oktavianti@pamjaya.co.id, Indah.aminiy@pamjaya.co.id | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 27 hari | 150 | < 120 | Info | Info
163 | e-79036/PS.04.06 | 2026-05-12 | 2026-05-03 | PAM JAYA | Permohonan Penggunaan Ruang Laboratorium IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 PT ABJ | PAM JAYA meminta izin untuk menggunakan ruang laboratorium di IPA Buaran 1 dan 2 selama Mei–November 2026 guna mendukung renovasi laboratorium dan menjaga pengawasan kualitas air tetap optimal. | Produksi | Buaran 1 &2 | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0527 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0527 |  | WQA | Novi | 0 tahun, 4 bulan, 27 hari | 150 | < 121 | Closed | Closed
164 | 268/SCI-KPI/V/2026 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | KPI - Sucofindo | Pemberitahuan Kendala Akses Autodesk BIM CDE dan Permintaan Alternatif Transmisi Dokumen | KPI menyampaikan kendala akses sistem BIM CDE selama 7 hari yang menghambat proses review dokumen. KPI meminta informasi pemulihan sistem serta mengusulkan alternatif pengiriman dokumen sementara melalui shared folder agar proses pengawasan tetap berjalan. | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 4 bulan, 27 hari | 150 | < 122 | Info | Info
165 | 269/SCI-KPI/V/2026 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | KPI - Sucofindo | Pemberitahuan Libur Nasional dan Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus | Libur : Kamis – Jumat, 14 Mei 2026 - 15 Mei 2026 operasional kembali normal pada : Senin, 18 Mei 2026 | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 4 bulan, 26 hari | 149 | < 123 | Info | Info
166 | E 79354/PP.01.02 | 2026-05-18 | 2026-05-06 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | PAM JAYA menegur PT ABJ atas keterlambatan Program Rehabilitasi 2026 dan meminta penjelasan, pembaruan jadwal, undangan Kick Off Meeting/MC 0, serta kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan perjanjian. | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144 | < 124 | Closed | Closed
167 | e-76170/PD.03.08 | 2026-05-18 | 2026-05-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan atas akan Berakhirnya Jaminan Pelaksanaan Tahap II | PAM JAYA menginformasikan sejumlah Jaminan Pelaksanaan PT ABJ yang akan segera jatuh tempo, meminta perpanjangan dan penggantian BG Tahap II 2025–2026, serta penyerahan bukti perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir. | Project | Project | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0635 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0635 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144 | < 125 | Closed | Closed
168 | E-79041/PP.01.05 | 2026-05-18 | 2026-05-06 | PAM JAYA | Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 | ABJ diminta menyerahkan laporan keuangan 2025 yang telah diaudit sesuai ketentuan perjanjian, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh aturan yang berlaku. | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0482 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0482 |  | Finance | Nurul S | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144 | < 126 | Closed | Closed
169 | e-79046/PS.04.03 | 2026-05-18 | 2026-05-03 | PAM JAYA | Permintaan Klarifikasi atas Pemenuhan Kewajiban Asuransi Berdasarkan A&PK Bundling | ABJ diminta melengkapi dan memperpanjang seluruh kewajiban asuransi proyek, termasuk polis yang telah jatuh tempo, serta menyampaikan bukti pembayaran premi dan dokumen pendukung paling lambat 7 hari kerja sesuai ketentuan perjanjian. | Project | Project | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0669 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0669 |  | Compliance/Finance | A. Levi/Nurul S | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144 | < 127 | Closed | Closed
170 | e- 79081/PS.04.03 | 2026-05-18 | 2026-05-03 | PAM JAYA | Permintaan Klarifikasi Atas Ketidakcermatan Pemeriksaan Dokumen Asuransi Pada Project Buaran Hilir dan Karian Hilir | PAM JAYA menemukan ketidaksesuaian data pada 2 polis asuransi ABJ. maka ABJ diminta memberikan klarifikasi, memperbaiki dokumen, dan menyampaikan bukti pembayaran premi sesuai ketentuan dalam 7 hari kerja. berikut nomor polisnya 1. 100090126010000059 2. 100090126010000061 | Project | Greenfield | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0669 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0669 |  | Compliance/Finance | A. Levi/Nurul S | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144 | < 128 | Closed | Closed
171 | e-78978/PP.01.05 | 2026-05-18 | 2026-05-04 | PAM JAYA | Teguran Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Kuartal 1 Tahun 2026 | ABJ belum menyampaikan laporan keuangan Kuartal I 2026 (unaudited) dan meminta segera menyerahkannya sesuai ketentuan perjanjian. | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Finance | Nurul S | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144 | < 129 | Closed | Closed
172 | e-78854/PP.01.02 | 2026-05-18 | 2026-04-30 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek K3 pada proyek Buaran Hilir | Teguran berulang atas atas pelanggaran K3 berulang pada proyek Buaran Hilir dan meminta perbaikan segera, pengawasan lebih ketat, penerapan K3 yang konsisten, serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan perjanjian. | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0878 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0878 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144 | < 130 | Closed | Closed
173 | e-79355/PP.03.05 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | PAMJAYA menemukan temuan K3L dan housekeeping di IPA Pejompongan 1 dan 2 (36 Temuan), serta ABJ diminta menyampaikan rencana perbaikan dalam 14 hari kalender. | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0560 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0560 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 4 bulan, 21 hari | 144 | < 131 | Closed | Closed
174 | e-78852/PS.04.06 | 2026-05-20 | 2026-04-29 | PAM JAYA | Pemuktahiran Hak Akses PAM JAYA | PAM JAYA meminta PT ABJ memberikan akses kepada karyawan dan perwakilan sah PAM JAYA untuk memasuki lokasi proyek sesuai ketentuan perjanjian. (152 user) | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0887 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0887 e-83910/PP.01.05 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142 | < 132 | Closed | Closed
175 | 270/SCI-KPI/V/2026 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No.ABJ/DIR/EKS/05.26/0528 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 1 dan PC 161 EZ 1 | Dapat dilanjutkan MC100 - detail lampiran tersimpan di sharefolder : https://drive.google.com/file/d/1FNk3_noQxv-nXYzLbxs3Ukqkcfpb5deJ/view | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0528 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 4 bulan, 19 hari | 142 | < 133 | Info | Info
176 | 272/SCI-KPI/V/2026 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0449 perihal Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0549 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir B003 Dedy Rahyansyah | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0449 ABJ/DIR/EKS/05.26/0549 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 18 hari | 141 | < 134 | Info | Info
177 | 1961/TU.00.00/EKST/V/2026 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Rapat Pembahasan dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Pertama Tahun 2025 ("BAST FDB Paket Pekerjaan Pertama Tahun 2025") | Dilaksanakan pada; Hari/Tanggal : Jumat 22 Mei 2026 Waktu : 09:00 s.d selesai Lokasi : Ruang Rapat Pola 1 Kantor Pusat PAM JAYA | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 18 hari | 141 | < 135 | Info | Info
178 | 271/SCI-KPI/V/2026 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0511 Tentang Penyampaian Informasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir – PC 161 JDU | ABJ diminta untuk membuat justifikasi teknis dan justifikasi finansial dalam perubahan metode pemasangan pipa crossing | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0511 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 4 bulan, 17 hari | 140 | < 136 | >42 | 14
179 | e-79136/PP.01/02 | 2026-05-25 | 2026-03-31 | PAM JAYA | Surat Teguran Pekerjaan Pemasangan Sambungan Langsung Periode Maret 2026 | Progres pekerjaan Sambungan Langsung ABJ belum mencapai target, masih terdapat kendala lapangan, ketidaksesuaian pelaporan, dan penolakan warga. PAM JAYA meminta ABJ segera melakukan percepatan pekerjaan, perbaikan koordinasi, serta pelaporan berkala, dengan risiko sanksi kontrak apabila keterlambatan berlanjut. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0591 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0591 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 14 hari | 137 | < 137 | Closed | Closed
180 | 277/SCI-KPI/V/2026 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 4 Program Tertanggal 22 Mei 2026. | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0571 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 11 hari | 134 | < 138 | Info | Info
181 | 1960/PS.04.05/EKST/V/2026 | 2026-05-29 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Perizinan Pekerjaan TOK 5 Oktober 2026 | (i) ABJ wajib menyelesaikan seluruh perizinan proyek. (ii) PAM JAYA meminta percepatan izin untuk target TOK 5 Oktober 2026. (iii) ABJ wajib lapor progres perizinan rutin setiap Kamis pukul 15.00 WIB. (iv) Semua izin harus valid agar proyek tidak terlambat. | Project | Greenfield | Perizinan | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 4 bulan, 10 hari | 133 | < 139 | >42 | 14
182 | 280/SCI-KPI/V/2026 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | KPI - Sucofindo | Revisi 5 Laporan Bulanan KPI Periode Bulan Juni 2025 Proyek SPAM Bundling DKI Jakarta | Revisi laporan telah menyesuaikan masukan dan koreksi yang diterima serta melalui pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan dokumentasi,dan ketepatan informasi yang diperlukan | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 9 hari | 132 | < 140 | Info | Info
183 | 283/SCI-KPI/V/2026 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0584 Perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program BN02 PT Artha Citra Hutama | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0584 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 4 bulan, 8 hari | 130 | < 141 | Info | Info
184 | e-80087/PP.00.02 | 2026-06-02 | 2026-05-11 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Timur dan Barat (Hutama kaya) | ABJ diminta melakukan survei, pembaruan desain/pemodelan hidrolis, dan memberikan rekomendasi jaringan pipa serta tekanan air, untuk 3 lokasi sambungan pelanggan baru (Greenfield) sesuai ketentuan dan spesifikasi yang berlaku (Hutama Raya, PT Sunindo Hotel Indah, MTsN 43 Jakarta) | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 142 | >42 | 14
185 | e-80092/PP.00.02 | 2026-06-02 | 2026-05-11 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Selatan dan AB Semanan | ABJ diminta melakukan survei, pembaruan desain/pemodelan hidrolis, dan memberikan rekomendasi jaringan pipa serta tekanan air, untuk 2 lokasi sambungan pelanggan baru (Greenfield) sesuai ketentuan dan spesifikasi yang berlaku (Puskesmas Pesanggrahan dan Puri Botanical Residence) | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 143 | >42 | 14
186 | 275/SCI-KPI/V/2026 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 Tentang Pembaharuan Daftar Prioritas Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | Dokumen teknis, aspek keuangan, dan aspek legal telah memenuhi ketentuan, sehingga Program Rehabilitasi Brownfield 2026 Prioritas 2 dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, dengan pembuatan Berita Acara Kesepakatan Bersama oleh tiga pihak. | Project | Brownfield | Perencanaan Program Rehabilitasi | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 144 | Info | Info
187 | e-80431/PP.01.02 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | PAM JAYA | Permintaan Penggantian Meter Air dan/atau Aksesoris Meter Air Yang Hilang | ABJ diminta meningkatkan pengamanan fasilitas proyek, mengganti 165 meter air dan 27 aksesoris yang hilang, serta mematuhi ketentuan perjanjian yang berlaku. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0591 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0591 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 145 | Closed | Closed
188 | e-80417/PP.01.05 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi KPI atas Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0388 dan Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/ EKS/04.26/0432 | Isi Surat ABJ yg membahas prihal usulan penyesuaian jadwal program dan alokasi investasi antar SPAM akibat proyeksi investasi yang melebihi Financial Model, serta meminta pembahasan bersama PAM JAYA. Menindaklanjuti hal tersebut, PAM JAYA meminta KPI memberikan rekomendasi atas usulan yang disampaikan tersebut | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0388 ABJ/DIR/ EKS/04.26/0432 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 146 | Info | Info
189 | e-80418/PP.03.05 | 2026-06-02 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (”K3L”) di IPA Pulogadung Tanggal 28 April 2026 | PAM JAYA menemukan beberapa temuan K3L di IPA Pulogadung dan meminta PT ABJ menyampaikan rencana perbaikan paling lambat 14 hari kalender setelah surat diterima. (48 Temuan) | Produksi | Pulogadung | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0640 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0640 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 147 | Closed | Closed
190 | e-80093/PP.00.02 | 2026-06-02 | 2026-05-19 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate PT Indonesia Equipment Line dan Apartemen Puri Park View | ABJ diminta melakukan survei, pembaruan desain/pemodelan hidrolis, dan memberikan rekomendasi jaringan pipa serta tekanan air, untuk 2 lokasi sambungan pelanggan baru (Greenfield) sesuai ketentuan dan spesifikasi yang berlaku (PT Indonesia Equipment Line dan Apartemen Puri Park View) | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 148 | >42 | 14
191 | e-80096/PP.01.05 | 2026-06-02 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi KPI atas Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0464 perihal Pemberitahuan Penggantian Material Flange Adaptor Multi Joint Menjadi Stub Flange PC 161 JDU & TMCL 10 | Isi surat ABJ yang membahas prihal usulan penggantian material Flange Adaptor Multi Joint menjadi Stub Flange karena keterbatasan material, dan PAM JAYA meminta KPI memberikan rekomendasi atas usulan tersebut. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0464 |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 149 | Info | Info
192 | e-79549/PP.03.05 | 2026-06-02 | 2026-05-07 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan Intake Banjir Kanal | PAM JAYA menemukan 19 temuan hasil inspeksi peralatan di Intake Banjir Kanal dan meminta PT ABJ menyampaikan rencana perbaikan dalam waktu 14 hari kalender sejak surat diterima. | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0641 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0641 |  | Produksi | Wahdi Putra | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 150 | Closed | Closed
193 | e-80557/PS.04.03 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Permintaan Dokumen Asli Jaminan Pelaksanaan Tahap II tahun 2026 | ABJ diminta PAM JAYA untuk segera menyerahkan dokumen asli Jaminan Pelaksanaan Tahap II Tahun 2026 senilai Rp495,77 miliar serta mematuhi seluruh ketentuan perjanjian yang berlaku | Project | Project | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0635 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0635 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 151 | Closed | Closed
194 | e-80519/PS.04.03 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | PAM JAYA | Klarifikasi dan Permintaan Penyampaian Dokumen Asli Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan untuk Proyek Brownfield | ABJ diminta memastikan Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan proyek Brownfield tetap berlaku sesuai ketentuan, melakukan perpanjangan dan menyerahkan dokumen asli bank garansi sebelum masa berlaku berakhir, serta mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian kerja sama. PAM JAYA juga menegaskan bahwa setiap ketidakpatuhan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. | Project | Brownfield | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 7 hari | 129 | < 152 | Closed | Closed
195 | 1967/PS.04.02/EKST/V/2026 | 2026-06-03 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Permintaan Pengiriman Tagihan kontrak berbasis Angsuran dan Korespondensi sesuai dengan ketentuan Dokumen Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Bundling | PAM JAYA menegaskan seluruh korespondensi dan tagihan KBA harus dikirim ke alamat korespondensi resmi yang telah ditetapkan, dan dokumen yang dikirim ke alamat lain akan dianggap tidak pernah diterima oleh PAM JAYA. | Project | Greenfield | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0525 | PJ 1567-PS.04.04-EKST-IV-2026 1186-PS.04.04-EKST-III-2026 PJ 1567-PS.04.04-EKST-IV-2026 ABJ/DIR/EKS/03.26/0314 ABJ/DIR/EKS/05.26/0525 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128 | < 153 | Closed | Closed
196 | 278/SCI-KPI/V/2026 | 2026-06-03 | 2026-05-28 | KPI - Sucofindo | Hasil pemeriksaan KPI terhadap dokumen Inspection and Test Plan (ITP). | KPI merekomendasikan PT ABJ melakukan pengujian Water Meter Aquadis melalui 50 sampel di laboratorium dan 10 sampel di pelanggan aktif, dengan pengujian meliputi akurasi, tekanan, kehilangan tekanan, serta pemeriksaan visual dan dimensi sesuai ITP yang telah direview. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 4 bulan, 6 hari | 128 | < 154 | Info | Info
197 | 1969/PS.04.04/EKST/V/2026 | 2026-06-04 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Surat Teguran atas Tidak Sesuainya Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) yang berdampak pada Kecelakaan dan Citra Buruk PAM JAYA pada Masyarakat | teguran berulang kepada ABJ atas pelanggaran K3 yang menyebabkan kecelakaan dan keluhan masyarakat, serta mewajibkan ABJ segera melakukan perbaikan, meningkatkan pengawasan, bertanggung jawab atas insiden, dan mencegah kejadian serupa terulang. | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0892 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0892 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 4 bulan, 5 hari | 127 | < 155 | Closed | Closed
198 | 1970/PS.04.04/EKST/V/2026 | 2026-06-04 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Permintaan Komitmen atas Seluruh Fasilitas Baru Siap Dioperasikan Sesuai Ketentuan Dokumen Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja sama Bundling | PAM JAYA menemukan kebocoran pada pipa Trunk Main P5 SPAM Buaran 3 Hilir setelah pekerjaan dinyatakan selesai oleh PT ABJ. Oleh karena itu, PT ABJ diminta memperbaiki kebocoran, memastikan kualitas pekerjaan agar tidak terulang, dan mempercepat operasional fasilitas untuk mendukung target cakupan layanan air minum 100%. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 4 bulan, 5 hari | 127 | < 156 | >21 | 7
199 | e-80724/PP.01.02 | 2026-06-08 | 2026-05-29 | PAM JAYA | Teguran atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pengurugan dan Perbaikan Bekas Galian yang Berdampak pada Gangguan Lalu Lintas dan Keterlambatan Penyelesaian Proyek pada Program Infill SPAM Buaran III | PAM JAYA menemukan 168 titik bekas galian yang belum diperbaiki sesuai standar, penerapan K3 yang belum memadai, gangguan lalu lintas, serta pekerjaan yang menimbulkan keluhan masyarakat dan pemberitaan negatif pada PAMJAYA (wilayah condet) ¦ ABJ diminta untuk segera perbaikin hal tersebut | Project | Buaran 3 Hilir | Reinstatement | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123 | < 157 | >21 | 7
200 | e-80737/PS.04.06 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Pembangunan Sistem Hilir IPA Condet dan Sistem Hilir IPA Semanan | PAM JAYA membutuhkan pembangunan jaringan pipa pendukung untuk optimalisasi penyerapan kapasitas IPA Condet (1.000 L/detik) dan IPA Semanan (200 L/detik) guna mendukung target cakupan layanan air minum 100%. ¦ ABJ diminta menyampaikan usulan program konstruksi untuk sistem hilir IPA Semanan dan IPA Condet dan memberikan rekomendasi pemodelan hidrolis jaringan dan skenario desain jaringan pipa yang terintegrasi | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123 | < 158 | >42 | 14
201 | e-80902/PS.04.03 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi oleh KPI atas surat PT ABJ No ABJ/DIR/EKS/05.26/0580 Perihal Peristiwa Substitusi – Project Bundling Greenfield Hilir – Koneksi Boundary Valve – Reservoir | PAM JAYA meminta KPI untuk, memberikan rekomendasi tertulis atas usulan substitusi dari PT ABJ. Menelaah dan memberikan penilaian terkait Justifikasi teknis substitusi, Dampak hukum dan teknis, Potensi perubahan nilai pekerjaan dan aspek finansial, Kelebihan dan kekurangan (pros & cons) dari substitusi yang diusulkan. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 ABJ/DIR/EKS/05.26/0580 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 ABJ/DIR/EKS/05.26/0580 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123 | < 159 | Closed | Closed
202 | e-80894/PP.01.05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/05.26/0590 tertanggal 29 Mei 2026 dan Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/11.23/0587 tertanggal 26 Mei 2026 | PAM JAYA masih menunggu rekomendasi resmi dan tertulis dari PT Sucofindo (KPI) terkait permohonan PT ABJ. Setelahnya PAM JAYA akan mempertimbangkan dan memberikan tanggapan atas permohonan tersebut. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0590 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0590, ABJ/DIR/EKS/11.23/0587 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123 | < 160 | Closed | Closed
203 | e-80895/PP.01.05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi KPI atas Tindak Lanjut Risalah Rapat 03 Juni 2026 | PAMJAYA meminta rekomendari KPI terkait, Paket Pekerjaan 1 dan 2 yang belum selesai lebih dari 90 hari setelah Tanggal Operasi Komersial. dan Tindak lanjut atas Surat ABJ 0506 dan ABJ 0587, serta memberikan rekomendasi atas hasil dan tindak lanjut Risalah Rapat 3 Juni 2026 | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123 | < 161 | Info | Info
204 | Kumpulan Surat Terlampir | 2026-06-08 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Tanggapan : Penyampaian Surat PT. Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/02.26/0112 perihal Konfirmasi Pembatalan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Berdasarkan dokumen dan informasi sebagaimana disampaikan, pembatalan pekerjaan yang dimaksud hanya berlaku untuk area RT 03/RW 04 Sukapura yang telah terpasang SL. Dengan demikian pekerjaan pada area RT 05/RW 10 Sukapura agar dapat tetap ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh PT ABJ dengan mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Dokumen Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Bundling. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Open | Level 1 |  |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0112 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari | 123 | < 162 | >21 | 7
205 | 288/SCI-KPI/V/2026 | 2026-06-09 | 2026-06-05 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Revisi 5 Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Juli 2025 | revisi laporan ini telah disesuaikan berdasarkan masukan dan koreksi yang diterima, serta telah melalui pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan dokumentasi, dan ketepatan informasi yang diperlukan. ¦ Lampiran bisa dilihat di share folder berikut https://drive.google.com/file/d/1ONaSGzh4PkT12LCVCRm9XJP2B1ZcQfKj/view | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122 | < 163 | Info | Info
206 | 136/Dir-KKDM/VI/2026 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | KKDM | Tanggapan atas Surat Perihal Permohonan Izin Persiapan dan Site Clearing Pekerjaan Pembangunan In Line Booster Pump (IBP) Basura pada Ruas Tol Becakayu | Pekerjaan dapat dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan sewa BMN, dengan tetap memenuhi 13 ketentuan dalam Surat Izin Menteri. Sambil menunggu persetujuan, PAM Jaya dan PT Air Bersih Jakarta diminta berkoordinasi dengan PT KKDM terkait penyusunan PKS dan penyediaan Bank Garansi. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122 | < 164 | Info | Info
207 | 2292/PS.04.04/EKST/VI/2026 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | PAM JAYA | Surat Teguran Keras (Legal Enforcement Notice) | Teguran Keras atas kelalaian yang menyebabkan insiden ledakan saat pekerjaan galian di Jalan Fatmawati, serta mewajibkan perbaikan, investigasi menyeluruh, dan penyelesaian seluruh dampak kejadian. | Project | Karian Serpong Hilir | Kontrak & Legal | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0668, ABJ/DIR/EKS/07.26/0777 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0668, ABJ/DIR/EKS/07.26/0777 |  | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122 | < 165 | Closed | Closed
208 | 292/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0633 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Trunk Main P1A dan S02. | 1. NPP23BURP01A - P1A – Jl. Pahlawan Revolusi DN600 = Belum dapat Lanjut ke MC100 2. NPP23BURS02 - S2 – Jl. Mabes Hankam DN500 = Dapat dilanjutkan ke MC100 ¦ Lampiran bisa dilihat di share folder berikut : https://drive.google.com/file/d/1E6WXOzBBcOdV7I3rW3abU5kXG0Q1-UAS/view | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0633 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 4 bulan, 0 hari | 122 | < 166 | Info | Info
209 | 1062/TIN-VI/INFRA/2026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | KPI - Sucofindo | Surat Permohonan Penyerahan Dokumen Laporan Akhir dan Outstanding KPI Surveyor Indonesia kepada PT Air Bersih Jakarta | ABJ diminta mengirimkan; 1.Bukti penyerahan Dokumen Laporan Akhir dari Surveyor Indonesia kepada PT Air Bersih Jakarta; 2.Dokumen Laporan Akhir beserta dokumen pendukung terkait pekerjaan yang masih menjadi outstanding dari Surveyor Indonesia kepada PT Air Bersih Jakarta. | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121 | < 167 | Closed | Closed
210 | e-80902/PS.04.03 | 2026-06-10 | 2026-06-04 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi KPI Atas Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 perihal Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – TMCL 10 Program Ciliwung dan Surat Eletronik ABJ perihal Justifikasi Teknis Modelling Proyek Infill SPAM Ciliwung | PAM Jaya meminta KPI memberikan rekomendasi tertulis atas metode kerja Jalan Kemuning I dan Jalan Kemuning Dalam I, detail teknis TMCL 10, serta justifikasi teknis modelling Proyek Infill SPAM Ciliwung yang disampaikan oleh PT ABJ, mengingat belum terdapat kesepakatan resmi yang sah dari para pihak. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 ABJ/DIR/EKS/05.26/0580 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 ABJ/DIR/EKS/05.26/0580 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 29 hari | 121 | < 168 | Closed | Closed
211 | e-81093/PS.04.01 | 2026-06-11 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Asset dan Perawatan Peralatan Intake Banjir Kanal | Berdasarkan hasil inspeksi di Intake Banjir Kanal Barat yang menemukan 5 temuan, PAM Jaya meminta PT ABJ menyampaikan rencana perbaikan dalam 14 hari, mengoptimalkan penggunaan pompa untuk efisiensi listrik. | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0685 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0685 |  | Produksi | Wahdi P | 0 tahun, 3 bulan, 28 hari | 120 | < 169 | Closed | Closed
212 | e-81179/PS.04.06 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Permintaan Pengujian Toxicity Characteristic Leaching Procedure (“TLCP”) dalam Implementasi Proyek Bundling atas PAM JAYA | ABJ diminta melakukan pengujian tahunan terhadap sampel lumpur dari fasilitas produksi, memenuhi kewajiban pengelolaan limbah B3 dan non-B3 sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0727 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0727 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 28 hari | 120 | < 170 | Closed | Closed
213 | 295/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0633 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Trunk Main P1A dan S02. (P1A) | 1. NPP23BURP01A - P1A – P1A – Jl. Pahlawan Revolusi DN600 = Dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0633 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119 | < 171 | Info | Info
214 | 2368/TU.00.00/EKST/VI/2026 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | PAM JAYA | Undangan Peninjauan Lokasi Galian di Jl. Raya Fatmawati. | Undangan peninjauan lokasi ledakan galian proyek air bersih di Jl. Raya Fatmawati (Bank Danamon). pada senin 15 Juni 2026 pukul 09:30 s.d Selesai | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 27 hari | 119 | < 172 | Info | Info
215 | 296/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0652 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Koneksi BV Diponogoro | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0652 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114 | < 173 | Info | Info
216 | e-81383/PP.01.05 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | Implementasi K3 ABJ dinilai masih belum sesuai standar dan terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta keluhan masyarakat. Oleh karena itu, ABJ diminta segera memperbaiki seluruh temuan, memperketat pengawasan K3, memastikan kepatuhan pekerja dan subkontraktor, serta menindaklanjuti setiap temuan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. LOKASI TEMUAN 1. Proyek pekerjaan Infill Jatiluhur Hilir Paket TMCL 10, lokasi Jl. TMP Kalibata 2. Proyek pekerjaan Infill Jatiluhur Hilir Paket S 011.3, lokasi Jl. Rawajati Timur | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0776 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0776 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114 | < 174 | Closed | Closed
217 | e-81385/PP.01.05 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir | Implementasi K3 ABJ dinilai masih belum sesuai standar dan terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta keluhan masyarakat. Oleh karena itu, ABJ diminta segera memperbaiki seluruh temuan, memperketat pengawasan K3, memastikan kepatuhan pekerja dan subkontraktor, serta menindaklanjuti setiap temuan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. LOKASI TEMUAN 1. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 JDU STA3+700, Lokasi Jl. Raya Tengah, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 JDU STA3+850, Lokasi Jl. Raya Tengah, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114 | < 175 | Closed | Closed
218 | e-81553/PP.01.05 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU, PC 161 EZ 2 dan PC 161 EZ 3 | Implementasi K3 ABJ dinilai masih belum sesuai standar dan terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta keluhan masyarakat. Oleh karena itu, ABJ diminta segera memperbaiki seluruh temuan, memperketat pengawasan K3, memastikan kepatuhan pekerja dan subkontraktor, serta menindaklanjuti setiap temuan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. LOKASI TEMUAN 1. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 JDU STA3+700, Lokasi Jl. Raya Tengah, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 JDU STA 3+850, Lokasi Jl. Raya Tengah, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 3. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 Ez 2, Jl Raya Condet, cililitan, Kec.Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 4. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 Ez 3, Jl Raya Condet, cililitan, Kec.Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114 | < 176 | Closed | Closed
219 | e-81554/PP.01.05 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | Implementasi K3 ABJ dinilai masih belum sesuai standar dan terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta keluhan masyarakat. Oleh karena itu, ABJ diminta segera memperbaiki seluruh temuan, memperketat pengawasan K3, memastikan kepatuhan pekerja dan subkontraktor, serta menindaklanjuti setiap temuan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. LOKASI TEMUAN 1. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan Infill Jatiluhur Hilir Paket TMCL 10 (pemasangan pipa diameter 630 mm) lokasi Jl. Rawajati Timur Raya (PIT 5 depan BIN dan PIT 6, 7, 8 dan 9) 2. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan Infill Jatiluhur Hilir Paket TMCL 11, (pemasangan pipa HDPE diameter 315 mm) lokasi Jl. Raya Pasar Minggu 3. | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114 | < 177 | Closed | Closed
220 | e-81552/PP.01.05 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | Implementasi K3 ABJ dinilai masih belum sesuai standar dan terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta keluhan masyarakat. Oleh karena itu, ABJ diminta segera memperbaiki seluruh temuan, memperketat pengawasan K3, memastikan kepatuhan pekerja dan subkontraktor, serta menindaklanjuti setiap temuan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. LOKASI TEMUAN 1. Temuan Inspeksi Proyek Greenfield Paket infil S006.11, Lokasi Jalan Warga II, Ulujami 2.Temuan Inspeksi Proyek Greenfield Paket infil S006.13.1, Lokasi Jalan Melati Bumi Bintaro Permai 3. Temuan Inspeksi Proyek Greenfield Paket TMPSG02 STA 070, Lokasi Jalan Kesehatan 4. Temuan Inspeksi Proyek Greenfield Paket TMPSG04 STA 250, Lokasi Jalan Bintaro Puspita | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0873 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0873, ABJ/DIR/EKS/07.26/0789 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114 | < 178 | Closed | Closed
221 | e-81551/PP.01.05 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU, PC 161 Ez 4b dan PC 161 Ez 12 | Implementasi K3 ABJ dinilai masih belum sesuai standar dan terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta keluhan masyarakat. Oleh karena itu, ABJ diminta segera memperbaiki seluruh temuan, memperketat pengawasan K3, memastikan kepatuhan pekerja dan subkontraktor, serta menindaklanjuti setiap temuan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. LOKASI TEMUAN 1. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya Tengah, Jl Batu Ampar, Jl Raya Condet, Jl Raya H.Ali Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 4b, Jl raya masjid Condet (Masjid Alkhairaat) Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0878 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0878 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114 | < 179 | Closed | Closed
222 | e-81549/PP.03.05 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU, PC 161 Ez 4b dan PC 161 Ez 12 | Implementasi K3 ABJ dinilai masih belum sesuai standar dan terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta keluhan masyarakat. Oleh karena itu, ABJ diminta segera memperbaiki seluruh temuan, memperketat pengawasan K3, memastikan kepatuhan pekerja dan subkontraktor, serta menindaklanjuti setiap temuan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. LOKASI TEMUAN 1. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya Tengah, Jl Batu Ampar, Jl Raya Condet, Jl Raya H.Ali Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 4b, Jl raya masjid Condet (Masjid Alkhairaat) Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 3. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan infil Buaran Hilir Paket 161 Ez 12, Jl Ujung Gedong, Kec.Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723, ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 22 hari | 114 | < 180 | Closed | Closed
223 | e -81442/KU.01.15 | 2026-06-18 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Permintaan Penyesuaian Laporan Keuangan Unaudited | ABJ diminta melengkapi dan menyesuaikan Laporan Keuangan Kuartal Unaudited sesuai PSAK 201 | Corporate | Corporate | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Finance | Nurul S | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113 | < 181 | Closed | Closed
224 | e-81548/PP.01.02 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Penyerahan Dokumen Pendukung Program Konstruksi | ABJ diminta menyerahkan DPPK tepat waktu dan memastikan pelaksanaan konstruksi sesuai DPPK yang disetujui. kedepan penyerahan DPPK untuk lebih rinci, jelas, dan sesuai praktik industri yang baik paling lambat 1 bulan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0723 |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113 | < 182 | Closed | Closed
225 | 298/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | KPI - Sucofindo | Revisi 5 Laporan Bulanan KPI Periode Bulan Agustus 2025 Proyek SPAM Bundling DKI Jakarta | revisi laporan ini telah disesuaikan berdasarkan masukan dan koreksi yang diterima, serta telah melalui pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan dokumentasi, dan ketepatan informasi yang diperlukan. ¦ Lampiran bisa dilihat di share folder berikut : https://drive.google.com/file/d/18-VJyxB63plqyqAm5VQknATxAXaDxAPT/view | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113 | < 183 | Info | Info
226 | DRAFT - 1162/TIN-VI/INFRA/2026 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | KPI - Sucofindo | DRAFT - Surat Permohonan Adendum Nilai KPI Tahun 2025-2027 | DRAFT - Tindak lanjut dari hasil pertemuan pada tanggal 10 Juni 2026 dengan Bapak Dias serta pertemuan pada tanggal 12 Juni 2026 dengan pihak PAM Jaya terkait dengan justifikasi adendum nilai dan flowchart review laporan bulanan, bersama ini kami sampaikan kembali Surat Permohonan Adendum Nilai beserta dokumen justifikasi sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Closed | Closed |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 21 hari | 113 | < 184 | Closed | Closed
227 | e-81731/PS.00.04 | 2026-06-23 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Risk Register Calendar of Event (CoE) Program Rehabilitasi Tahun 2026 | ABJ diminta menyerahkan Risk Register Program 46404 (Penggantian Pompa Injektor dan Perpipaannya) dan 46416 (Rehabilitasi Pipa Service Water) paling lambat 18 Juni 2026 untuk mendukung implementasi dan audit manajemen risiko PAM JAYA. | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0721 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0721 |  | Risk Management | Dio | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108 | < 185 | Closed | Closed
228 | e-81954/PP.03.05 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Kwitang BV, Infill Kp. Muara dan Kp. Misyanto | kelalaian penerapan K3, termasuk ketidaksesuaian barrier, ketidakpatuhan penggunaan APD, area kerja yang tidak rapi, dan turap galian yang tidak sesuai ketentuan. PAM JAYA meminta PT ABJ segera menindaklanjuti temuan dalam 1×24 jam, memperketat pengawasan K3, menindak pelanggaran, dan menghentikan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan K3. | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108 | < 187 | Closed | Closed
229 | e-81953/PP.03.05 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | kelalaian penerapan K3, termasuk ketidakpatuhan penggunaan APD, ketidaksesuaian barrier dan rambu, area kerja yang tidak rapi, tidak adanya flagman, temuan berulang yang tidak ditindaklanjuti, serta pekerja yang merokok saat bekerja. PAM JAYA meminta PT ABJ segera menindaklanjuti temuan dalam 1×24 jam, memperketat pengawasan dan penegakan K3, serta menghentikan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan K3. | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109 | < 188 | Closed | Closed
230 | e-81952/PP.03.05 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.18, Lokasi Jl. Pahlawan 2. Paket infil S006.13.3, Lokasi Jl. Bintaro Melati 3. Paket TMPSG02 STA 1000, Lokasi Jl. Taman Bintaro 4. Paket TMPSG02 STA 1100, Lokasi Jl. Taman bintaro 5. Paket TMPSG02 STA 000 dan STA 070, Lokasi Jl. Veteran | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 |  | HSE | Irsan/Hendro | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109 | < 189 | Closed | Closed
231 | e-81869/PP.00.02 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Barat dan Selatan | ABJ diminta menyelesaikan DED dan pemodelan hidrolis, memberikan rekomendasi tekanan jaringan yang diperlukan, serta memastikan seluruh pekerjaan Greenfield sesuai ketentuan perjanjian dan standar teknis yang berlaku ( PT Bajaindo Eraprima, PT Paragon Technologi and Innovation(Rumah Flat Gamma, Startegoc Commend Center, dan P Tower) | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0829 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0829 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109 | < 190 | Closed | Closed
232 | e-81955/PP.01.05 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya Tengah, Jl Batu Ampar 3, Jl Raya Condet Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | Project | Greenfield | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0726 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109 | < 191 | Closed | Closed
233 | e-81870/PP.01.04 | 2026-06-22 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/04.26/0427 Perihal Gangguan Pasokan Listrik PLN ke IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 Pada Tanggal 9 April 2026 | Adanya gangguan kinerja dan recording SCADA di IPA Pejompongan 1 dan 2 pada 9 April 2026 disebabkan oleh padam/flicker listrik PLN, bukan karena kelalaian operasional PT ABJ. Meskipun data SCADA sempat tidak terekam, PT ABJ telah melakukan pemeriksaan manual terhadap kualitas air dan tekanan, serta fasilitas kembali beroperasi normal setelah listrik pulih. PAM JAYA mengonfirmasi terjadinya gangguan listrik dan telah menerima data pemeriksaan manual yang disampaikan PT ABJ. | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Operation & Maintenance | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0425 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0425, ABJ/DIR/EKS/04.26/0427 |  | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 3 bulan, 17 hari | 109 | < 192 | Closed | Closed
234 | e-81956/PS.04.00 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Realisasi Investasi dan Permintaan Klarifikasi Laporan Proyek Periode Kuartal I Tahun 2026 | PAM JAYA menemukan ketidaksesuaian antara realisasi investasi dan Financial Model, sehingga meminta PT ABJ memberikan klarifikasi, memastikan pemenuhan target investasi, dan mematuhi ketentuan perjanjian yang berlaku. | Project | Project | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1073 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1073 |  | Compliance; PGO | A. Levi; Lusian F | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108 | < 193 | Closed | Closed
235 | e-81788/PP.01.05 | 2026-06-23 | 2026-06-15 | PAM JAYA | Permintaan Klarifikasi Pelaksanaan Pekerjaan IBP Basura | PAM JAYA mempertanyakan dan meminta justifikasi teknis yang lengkap atas perubahan desain pompa pada proyek IBP Basura dari pompa sentrifugal menjadi pompa submersible, karena perubahan tersebut dinilai belum didukung penjelasan dan dokumen yang memadai. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108 | < 194 | >42 | 14
236 | 1700/PS.04.04/EKST/IV/2026 | 2026-06-23 | 2026-04-27 | PAM JAYA | Teguran Pekerjaan Pemasangan Sambungan Langsung Periode April 2026 | PAM JAYA menilai progres pemasangan Sambungan Langsung (SL) oleh PT ABJ masih belum mencapai target dan menemukan beberapa kendala di lapangan, seperti keluhan warga, perbaikan galian yang belum selesai, serta kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, PT ABJ diminta mempercepat pemasangan, memperbaiki ketidaksesuaian pekerjaan, menyelesaikan keluhan masyarakat, dan memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan perjanjian. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0744 ABJ/DIR/EKS/06.26/0751, ABJ/DIR/EKS/06.26/0718, ABJ/DIR/EKS/06.26/0745, ABJ/DIR/EKS/06.26/0746, ABJ/DIR/EKS/06.26/0747, ABJ/DIR/EKS/06.26/0748, ABJ/DIR/EKS/06.26/0749, ABJ/DIR/EKS/06.26/0750 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0744 ABJ/DIR/EKS/06.26/0751, ABJ/DIR/EKS/06.26/0718, ABJ/DIR/EKS/06.26/0745, ABJ/DIR/EKS/06.26/0746, ABJ/DIR/EKS/06.26/0747, ABJ/DIR/EKS/06.26/0748, ABJ/DIR/EKS/06.26/0749, ABJ/DIR/EKS/06.26/0750 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108 | < 195 | Closed | Closed
237 | 152/Dir-KKDM/VI/2026 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | KKDM | Penyampaian Permintaan Jaminan atas Pemanfaatan Rumaja Tol Bekasi - Cawang - Kmapung Melayu (Becakayu) dalam Rangka Pembangunan Inline Booster Pump (IBP) Basura di Dalam Area Loop Gembrong | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK PAM JAYA, namun di CC ke PT ABJ, isinya adalah, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga mengajukan jaminan bongkar, konstruksi, perbaikan, dan pemeliharaan/asuransi senilai Rp8,69 miliar terkait pekerjaan penempatan pompa Inline Booster pada area Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu. Pekerjaan akan dilaksanakan selama 6 bulan hingga 31 Desember 2026, dengan rincian dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 16 hari | 108 | < 196 | Info | Info
238 | 2370/PS.04.01/EKST/IV/2026 | 2026-06-24 | 2026-06-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ Nomor: ABJ/DIR/EKS/06.26/0651 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Sampling Bersama ABJ dan PAM JAYA terkait Tidak Beroperasinya Laboratorium Independen (Libur Tahun Baru Islam 1448 H – 16 Juni 2026) | PAM JAYA menyetujui perubahan jadwal tersebut dan menegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan hasil pengujian antara PT ABJ dan PAM JAYA, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam risalah rapat dan perjanjian yang berlaku. | Produksi | ALL WTP | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0651 |  | WQA | Novi | 0 tahun, 3 bulan, 15 hari | 107 | < 197 | Info | Info
239 | 303/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0700 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 2 Program. | Dapat dilanjut ke MC 100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0700 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 15 hari | 107 | < 198 | Info | Info
240 | 306/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-29 | 2026-06-26 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0710 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Program Tipar Cakung. | Dapat dilanjut ke MC 100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0710 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 199 | Info | Info
241 | e-82378/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Buaran Hilir - Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket 161 JDU, Jl. Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 2. Paket 161 JDU STA 00 + 50 JL. Batu Ampaar 1, Kramat Jati, Jakarta Timur 3. Paket 161 JDU Jl. Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur 4. Paket 161 JDU Jl. Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 200 | Closed | Closed
242 | 307/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0712 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 6 Tertanggal 24 Juni 2026. | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0712 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 201 | Info | Info
243 | 308/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0715 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 16 EZ 2 dan PC 161 EZ 12 Tertanggal 24 Juni 2026 | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0715 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 202 | Info | Info
244 | e-82384/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-24 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket 161 JDU, Jl. Condet Raya, Kramat Jati, Jakarta Timur 2. Paket 161 JDU Manual Boring, Kramat Jati, Jakarta Timur 3. Paket 161 JDU, JL. Batu Ampar 3, Kramat Jati, Jakarta Timur 4. Paket 161 JDU, JL. Masjid Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 203 | Closed | Closed
245 | e-82383/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-24 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA (pemasangan pipa HDPE diameter 200 mm) lokasi Jl. Rawajati Barat I dan II 2. Paket TMCL 11 pelaksana PT BDH ( metode HDD) lokasi Jl. Kalibata Timur 3. Paket S 011.4 pelaksana PT DJA lokasi Jl. Kalibata Timur 4. Paket S 011.3, pelaksana PT KJS lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 5. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA, lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 6. Temuan Inspeksi Proyek pekerjaan BV MT HARYONO pelaksana PT CRCC lokasi Jl. MT Haryono | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0776 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0776 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 204 | Closed | Closed
246 | e-82379/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil Thoriq, Lokasi Jl. Perumahan green garden 2. Paket infil Citra 2, Lokasi Jl. Kesayangan selatan 3. paket P36, Lokasi Jl. Daan mogot dan Jl. Satu maret 4. paket infil Citra 8, Lokasi Citra 8 cluster Aeromansion 5. paket Distribusi Daan Mogot, Lokasi Jl. Daan mogot dan Jl. Tanah lot 6. paket infil Citra 2 extension, Lokasi Jl. Perum. Citra utama 2 | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0789 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0789 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 205 | Closed | Closed
247 | e-82276/PP.01.05 | 2026-06-29 | 2026-06-23 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Brownfield IPA Pejompongan 1, IPA Pejompongan 2, IPA Buaran dan IPA Pulogadung Periode Bulan Juni 2026 | LOKASI TEMUAN 1. Paket 46413, Lokasi IPA Pejompongan 2 2. Paket 46441, Lokasi IPA Pejompongan 2 3. Paket 46346, Lokasi IPA Pejompongan 1 4. Paket 46231, Lokasi IPA Buaran 5. Paket 46231, Lokasi IPA Pulogadung 6. Paket 46244, Lokasi IPA Pulogadung 7. Paket 46-46244, Lokasi IPA Pulogadung 8. Paket 46231, Lokasi IPA Pulogadung 9. Paket 46346, Lokasi IPA Pejompongan 1 10. Paket 46413, Lokasi IPA Pejompongan 2 11. Paket 46416, Lokasi IPA Pejompongan 2 | Project | Cyclical | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0755 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0755 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 206 | Closed | Closed
248 | e-82261/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-23 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN; 1. Paket infil S006.13.1, Lokasi Jl. Bintaro puspita 2. Paket infil S006.7, Lokasi Jl. Merbabu 3. Paket S006.9, Lokasi Jl. Mujahidin 4. paket infil S006.4, Lokasi Jl. Pesanggrahan permai 5. paket Distribusi Daan Mogot, Lokasi Jl. Desa Semanan | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0789 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0789 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 207 | Closed | Closed
249 | e-82380/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket S 011.3, pelaksana PT KJS (pemasangan pipa HDPE diameter 200 mm) lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 2. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA ( PIT tunggu Interkoneksi, pipa HDPE diameter 300 mm) lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 3. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA (pemasangan pipa HDPE diameter 300 mm), lokasi Jl. Rawajati Barat 4. Paket S 011.4, pelaksana PT DJA ( pemasangan pipa HDPE diameter 63 mm), lokasi Jl.Kalibata Timur 5. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH ( pemasangan pipa HDPE diameter 400 mm – metode HDD) lokasi Jl. Kalibata Timur 6. Paket TMCL 10, pelaksana PT BDH ( pemasangan pipa HDPE – metode galian bertahap ), lokasi Jl. Kemuning | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0776 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0776 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 208 | Closed | Closed
250 | e-82381/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket 161 JDU, JL Batu Ampar 3 , Kramat Jati, Jakarta Timur 2. Paket 161 JDU, JL H. Ali, Kramat Jati, Jakarta Timur 3. Paket 161 JDU, STA 2 + 350 – 3 + 347 4. Paket 161 JDU, JL Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 209 | Closed | Closed
251 | e-82079/PP.01.04 | 2026-06-29 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0714 Perihal Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor e-59697/PP.01.04 Tentang Sanksi Denda Kegagalan Kinerja Periode Bulan Juni 2025 | Berdasarkan data PAM JAYA dan SCADA PT ABJ, sisa tekanan pada Line Kuningan IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 masih memenuhi target distribusi serta tidak ditemukan kegagalan kinerja. Dengan demikian, PT ABJ TIDAK DIKENAKAN DENDA KEGAGALAN KINERJA atas sisa tekanan pada IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Denda & Kegagalan | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0037 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0037, ABJ/DIR/EKS/09.25/0714 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 210 | Closed | Closed
252 | e-82157/PS.04.01 | 2026-06-29 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Pejompongan 1 dan 2 Periode Bulan Mei 2026 | Terdapat 19 temuan terkait pemeliharaan peralatan di IPA Pejompongan 1 dan 2, ABJ diminta menyampaikan rencana perbaikan dalam 14 hari kalender | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0870 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0870 |  | Produksi | Wahdi P | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 211 | Closed | Closed
253 | e-82033/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMPSG04 STA 4100, Lokasi Jl. Ciledug raya 2. Paket TMPSG04 STA 4500, Lokasi Jl. Ciledug raya 3. Paket TMPSG04 STA 4600, Lokasi Jl. Ciledug raya | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0789 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0789 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 212 | Closed | Closed
254 | e-82034/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya Tengah, Jl H. ALi, Jl Batu Ampar 3, Jl Raya Condet Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 213 | Closed | Closed
255 | e-82036/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-22 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya Tengah, Jl H. ALi, Jl Batu Ampar 3, Jl Raya Condet Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0770 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 214 | Closed | Closed
256 | e-82156/PP.01.02 | 2026-06-29 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Teguran Pembuangan Limbah ke Kali Krukut | ABJ diminta menyampaikan klarifikasi serta Corrective Action Report (CAR), mengoptimalkan pengolahan lumpur, dan memastikan tidak terjadi pembuangan limbah serupa di seluruh fasilitas produksi. | Produksi | ALL WTP | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0840 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0840 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 215 | Closed | Closed
257 | e-82386/PP.03.05 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Balasan surat ABJ Nomor ABJ/DIR/EKS/05.26/0596 Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan 46346 Rehabilitasi Reservoir No. 3 di IPA Pejompongan 1 | ABJ diminta memenuhi target regime sesuai ketentuan perjanjian dan mematuhi seluruh ketentuan kerja sama Bundling. Kegagalan mencapai target regime akibat pekerjaan rehabilitasi akan dikenakan denda kegagalan kinerja sesuai perjanjian | Produksi | Pejompongan 1 | Operation & Maintenance | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0596 |  | Produksi | Irawan | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 216 | Info | Info
258 | e-82155/PP.01.04 | 2026-06-29 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Februari s.d Maret 2026 | ABJ diminta memberikan tanggapan atas perhitungan denda kegagalan kinerja dalam 5 hari kalender, berkomitmen memenuhi standar kualitas air dan kontinuitas layanan, serta melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang | Produksi | ALL WTP | Denda & Kegagalan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 10 hari | 102 | < 217 | Info | Info
259 | e-82037/PS.04.03 | 2026-06-30 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Permintaan Tindaklanjut Surat Dinas Bina Marga no. 2663/KR.02.00 | ABJ diminta Menindaklanjuti permintaan Dinas Bina Marga paling lambat dalam waktu 7 hari kerja sejak dilakukan Rapat DBM tanggal 18 juni 2026 terkait perbaikan yang telah ditentukan, Pit Bekas Galian Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas Yang Perlu Dilakukan Perbaikan di 1. Wilayah Jakarta Utara (1 lokasi) 2. Kecamatan Pasar Rebo (20 Lokasi) 3. Kecamatan Cipayung (24 Lokasi) 4. Kecamatan Kramat Jati (24 Lokasi) 5. Kecamatan Ciracas (5 Lokasi) 6. Kecamatan Kramatjati (28 Lokasi) 7. Kecamatan Pasar Rebo (20 Lokasi) 8. Kecamatan Ciracas (5 Lokasi) 9. Kecamatan Cipayung (28 Lokasi) | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101 | < 218 | Info | Info
260 | 309/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0729 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B006 Ibu Elly, B006 Charles Kurniawan dan BN00 PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0729 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101 | < 219 | Info | Info
261 | 311/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Revisi 6 Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Juni 2025 | Revisi 6 Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Juni 2025. | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101 | < 220 | Info | Info
262 | 315/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Revisi 6 Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Agustus 2025 | Revisi 6 Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Agustus 2025. | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101 | < 221 | Info | Info
263 | 313/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Surat Pengantar Revisi 6 Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Juli 2025 | Revisi 6 Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Juli 2025 | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101 | < 222 | Info | Info
264 | 317/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0735 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 2 Program. | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0735 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari | 101 | < 223 | Info | Info
265 | 316/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0731 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B020 Tanjung Pura dan B006 CV Jakarta Mall Expressindo. | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0731 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 3 bulan, 8 hari | 100 | < 224 | Info | Info
266 | 2278/PM.02.03/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 1382/KR.02.02 | Surat Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur terkait Konfirmasi penyelesaian perihal kerusakan jalan | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 225 | Info | Info
267 | 318/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0737 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 156 dan PC 156 RT 05 RW 12. | Hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0737 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 226 | Info | Info
268 | 2527/PM.02.03/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-24 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permohonan Izin Pemasangan Jaringan Pipa di wilayah PPK Kemayoran | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK PPKK Kementerian Sekretariat Negara RI, dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 227 | Info | Info
269 | 2454/PP.00.06/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sebagai Media untuk Kegiatan Konstruksi Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Jatiluhur disungai Buaran | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK Menteri pekerjaan umum Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 228 | Info | Info
270 | 2455/PP.00.06/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Pernyataan Bertanggung Jawab atas Permasalahan Sosial Akibat Kegiatan Konstruksi Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Jatiluhur disungai Buaran | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK Menteri pekerjaan umum Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 229 | Info | Info
271 | 2456/PP.00.06/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak atas Penggunaan Lahan pada Lokasi Konstruksi Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Jatiluhur disungai Buaran | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK Menteri pekerjaan umum Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 230 | Info | Info
272 | 2458/PP.00.06/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sebagai Media untuk Kegiatan Konstruksi Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Jatiluhur di Kali Ciliwung | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK Menteri pekerjaan umum Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 231 | Info | Info
273 | 2457/PP.00.06/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-19 | PAM JAYA | Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sebagai Media untuk Kegiatan Konstruksi Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Jatiluhur di Kali Ciliwung | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK Menteri pekerjaan umum Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 232 | Info | Info
274 | 2504/PA.02.04/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-23 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma dalam Bentuk Sewa untuk Penyediaan Infrastruktur | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK Dinas Barang Tidak Bergerak Markas Besar TNI AU, dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 233 | Info | Info
275 | 1968/PS.04.01/EKST/V/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-20 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ/DIR/EKS/04.26/0409 Perihal Penyampaian Rencana Pemasangan Sambungan Langsung | PAM JAYA mengidentifikasi 24.360 potensi pelanggan, namun jaringan belum dapat dioperasikan optimal karena masih terdapat sambungan langsung yang belum terpasang. PT ABJ diminta memenuhi target Sambungan Langsung tahun 2026 dan menindaklanjuti pemasangannya. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0782 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0409 ABJ/DIR/EKS/07.26/0782 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 234 | Closed | Closed
276 | 2495/PS.04.02/EKST/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-22 | PAM JAYA | Tanggapan atas Permintaan Pengembalian Dana Cadangan. | PAM JAYA belum dapat mencairkan dana cadangan rehabilitasi karena KPI belum menyampaikan laporan hasil verifikasi pekerjaan Brownfield PT ABJ. Berdasarkan hasil pengawasan, PT ABJ telah menyelesaikan 396 program pekerjaan 2023–2024 tepat waktu, namun terdapat 66 program yang diselesaikan melewati batas waktu sehingga dikenakan Kompensasi Realisasi Investasi sesuai ketentuan Perjanjian Brownfield. | Project | Cyclical | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Tidak | Info | Info |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0031 | PJ 2495.PS.04.02-EKST.VI.2026 ABJ/DIR/EKS/01.26/0031 |  | Compliance; Legal | A. Levi; Bahtera | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 235 | Info | Info
277 | 294/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-06-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0580 perihal Peristiwa Substitusi – Project Bundling Greenfield Hilir – Koneksi Boundary Valve – Reservoir | Rekomendasi dari KPI adalah, KPI telah menyetujui proposal substitusi tersebut dan akan menyampaikan surat kepada ABJ dan PAM JAYA serta ABJ akan menuangkan proposal substitusi yang disetujui ke dalam BA Kesepakatan | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0580 |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 236 | Info | Info
278 | 275/SCI-KPI/VI/2026 | 2026-07-02 | 2026-05-25 | KPI - Sucofindo | Tindak Lanjut atas Surat KPI No. 258/SCI-KPI/IV/2026 perihal tanggapan atas surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 Tentang Pembaharuan Daftar Prioritas Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | KPI menyatakan Program Percepatan Rehabilitasi 2027 (Program Prioritas 2) dapat ditindaklanjuti, dengan investasi diakui pada tahun 2027 berdasarkan RNA, seluruh persyaratan legal telah terpenuhi, dan ABJ diminta menyusun Berita Acara Kesepakatan Bersama yang disetujui oleh tiga pihak | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi | Tidak | Info | Info |  |  | 258/SCI-KPI/IV/2026 ABJ/DIR/EKS/03.26/0286 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 3 bulan, 7 hari | 99 | < 237 | Info | Info
279 | e-82594/PP.03.05 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN ; 1. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Batu Ampar 1 Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya condet Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 3. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya inpres Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 4. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya bogor Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 5. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Merpati Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 6. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Batu Ampar 3 Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 7. | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95 | < 238 | Closed | Closed
280 | 1968/PA.07.00/INT/VI/2026 | 2026-07-06 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Permohonan pasang baru sambungan listrik EFM RTU P36 Offtake Daan Mogot, Jl. Daan Mogot | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK PT PLN (Persero) dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95 | < 239 | Info | Info
281 | e-82732/PP.01.05 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Surat Permintaan Pemenuhan Asuransi Ganti Rugi Profesional | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK PT KPI dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95 | < 240 | Info | Info
282 | e-82595/PP.03.05 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN; 1. Paket TMPSG04 STA 000, Lokasi Jl. Bintaro utara 2. Paket infil S006.14.1, Lokasi Jl. Veteran dan Jl. Bintaro tengah 3. Paket infil CV Jakarta mall, Lokasi Jl. Puri kembangan 4. Paket infil Citra 2 extension, Lokasi Jl. Perum. Citra 2 extension 5. Paket infil Distribusi Daan mogot, Lokasi Jl. Daan mogot dan Jl. Tanah lot 6. Paket P36, Lokasi Jl. Peta barat 7. Paket infil Citra 2, Lokasi Jl. Kesayangan Selatan 8. Paket infil S006.9, Lokasi Jl. Kramat 9. Paket infil S006.8, Lokasi Jl. Manggis 10. Paket infil S006.7, Lokasi Jl. Mertilang | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 3 hari | 95 | < 241 | Closed | Closed
283 | 1162/TIN-VI/INFRA/2026 | 2026-07-07 | 2026-06-17 | KPI - Sucofindo | Surat Permohonan Adendum Nilai KPI Tahun 2025-2027 | Tindak lanjut dari hasil pertemuan pada tanggal 10 Juni 2026 dengan Bapak Dias serta pertemuan pada tanggal 12 Juni 2026 dengan pihak PAM Jaya terkait dengan justifikasi adendum nilai dan flowchart review laporan bulanan, maka di sampaikan kembali Surat Permohonan Adendum Nilai beserta dokumen justifikasi sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed |  | Sudah diproses sesuai KAK, ABJ/DIR/EKS/04.26/0432 | Sudah diproses sesuai KAK, ABJ/DIR/EKS/04.26/0432 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 2 hari | 94 | < 242 | Closed | Closed
284 | e-83222/PS.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-04 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Bulanan Periode April 2026 dan Laporan Bulanan Periode Mei 2026 Konsultan Pengawasan Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Surat teguran keterlambatan Laporan Bulanan KPI ke PAM JAYA | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 243 | Info | Info
285 | 2633/PS.04.04/EKST/VI/2026 | 2026-07-09 | 2026-06-26 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Ketiga Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 April 2026 | PAM JAYA menegaskan bahwa dari 108 pekerjaan hanya 91 yang diakui selesai, masih terdapat 42 pekerjaan yang belum selesai, dan meminta PT ABJ segera menuntaskan seluruh pekerjaan beserta pemenuhan dokumen, kualitas, dan pelaporan progres. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 244 | >21 | 7
286 | 2930/TU.00.00/EKST/VII/2026 | 2026-07-09 | 2026-07-07 | PAM JAYA | Undangan Rapat Peninjauan Laporan Perkembangan Proyek dan Laporan Pengawasan Kuartal 2 Tahun 2026 | dilaksanakan pada Jumat, 10 Juli 2026 pukul 13:30 bertempat di ICC kantor pusat PAMJAYA | Project | Greenfield | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 245 | Info | Info
287 | e-83071/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. JL Batu Ampar 1 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 2. Jl Raya Tengah Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 3. Jl Masjid Condet Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 4. Jl Batu Ampar 3 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 246 | Closed | Closed
288 | B/346/VII/2026 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | PAM JAYA | Rapat Tindak lanjut permohonan pemanfaatan BMN TNI AU di Lanud Halim Perdana Kusuma dan peninjauan lokasi rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan IBP TNI AU | PAM JAYA meminta PT ABJ untuk menyiapkan bahan paparan paling lambat besok tanggal 09 Juli 2026 dan meminta PT ABJ untuk hadir dalam rapat dimaksud guna memberikan penjelasan terkait usulan pemanfaatan lahan tersebut. | Project | Project | Koordinasi & Sosialisasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 247 | Info | Info
289 | e-82984/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil Citra 8, Lokasi Komplek Citra 8 (Aeromansion) 2. Paket infil S006.13.3, Lokasi Jl. Bulak sari 3. Paket S006.7, Lokasi Jl. Saidi raya dan Jl. Segitiga utara 4. Paket S006.10, Lokasi Jl. Ululjami raya dan Jl. Rajai | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 248 | Closed | Closed
290 | e-83070/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Kwitang BV dan Infill Kp. Muka | LOKASI TEMUAN 1. Kp. Muka, Ancol Kec. Pademangan 2. Kwitang Kec. Senen Kota jakarta pusat | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 249 | Closed | Closed
291 | e-83069/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-02 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.9, Lokasi Jl. Kramat 2. Paket infil S006.10, Lokasi Jl. Haji Buang 3. Paket S006.12, Lokasi Gang Mesjid Al-Jihad | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 250 | Closed | Closed
292 | e-83067/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket S 011.3, pelaksana PT KJS (pemasangan pipa HDPE) lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 2. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH (Metode HDD & Manual Boring), lokasi Jl. Rayq Pasar Minggu dan Kalibata Timur Raya 3. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 251 | Closed | Closed
293 | e-83066/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Jl. Raya Tengah, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Jl. H. Ali Kota Administrasi, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 252 | Closed | Closed
294 | e-83068/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil Citra 2 Extension, Lokasi Perumahan Citra 2 extension 2. Paket infil Citra 8, Lokasi Perumahan Citra 8 Cluster Aromansion 3. Paket Distribusi Daan Mogot, Lokasi Jl. Daan Mogot 4. Paket S006.7, Lokasi Jl. Mertilang 5. Paket S006.6, Lokasi Jl. Pendopo | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 253 | Closed | Closed
295 | e-83152/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Jatinegara Kec. Cakung, Jakarta Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 254 | Closed | Closed
296 | e-82981/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.8, Lokasi Jl. Bintaro permai 2. Paket infil S006.6, Lokasi Jl. Graha raya 3. Paket TMPSG03, Lokasi Jl. Damai 4. Paket Distribusi Daan Mogot, Lokasi Jl. Daan Mogot | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0849 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 255 | Closed | Closed
297 | e-82982/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfileld Trunkmain SPAM Buaran Hilir P7 | LOKASI TEMUAN 1. Paket P7 Sta 1.875, Lokasi Sakura Garden City Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur 2. Paket P7 Sta 2.400, Lokasi Jl komp. Bina Marga Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0850 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 256 | Closed | Closed
298 | 324/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0795 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 3 dan PC 161 EZ 4. | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | 0, ABJ/DIR/EKS/07.26/0795 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 257 | Info | Info
299 | 321/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 Tentang Penyampaian Informasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – TMCL 10 Program Ciliwung dan Surat Elektronik ABJ perihal Justifikasi Teknis Modelling Proyek Infill SPAM Ciliwung. | KPI memberikan persetujuan atas perubahan metode konstruksi, mekanisme pelaksanaan flushing beserta alternatifnya, serta hasil modeling hidrolis sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – TMCL 10 Program Ciliwung. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0954 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0954, ABJ/DIR/EKS/04.26/0465 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 3 bulan, 0 hari | 92 | < 258 | Closed | Closed
300 | e-82823/PP.01.05 | 2026-07-10 | 2026-06-25 | PAM JAYA | Permintaan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Bank Garansi pada Jaminan Pelaksanaan Tahap II dan Jaminan Pemeliharaan Tahun 2026 oleh Bank Penerbit | ABJ diminta menyampaikan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen Bank Garansi yang diterbitkan resmi oleh Bank Penerbit untuk memastikan keabsahan dokumen dan kelancaran proses administrasi. | Project | Project | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ 0990 |  |  | Compliance; Legal | A. Levi; Bahtera | 0 tahun, 2 bulan, 29 hari | 91 | < 259 | Closed | Closed
301 | e-82980/PP.03.05 | 2026-07-10 | 2026-06-29 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket S 011.3, pelaksana PT KJS (pemasangan pipa HDPE diameter 200 mm) lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 2. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA (pemasangan pipa HDPE diameter 300 mm), lokasi Jl. Rawajati Barat 1 3. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA (pemasangan pipa HDPE diameter 300 mm), lokasi Jl. Rawajati Barat 2 4. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH (pemasangan pipa HDPE diameter 400 mm – metode HDD & Manual Boring), lokasi Jl. Kalibata Timur Raya | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0856 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 29 hari | 91 | < 260 | Closed | Closed
302 | e-83262/PS.04.01 | 2026-07-12 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Buaran | dari hasil Inspeksi terjadwal perawatan alat di IPA Buaran 1, IPA Buaran 2, dan IPA Buaran 3 yang dilakukan tanggal 20 Mei 2026, Pamjaya menemukan 26 temuan, dan ABJ diminta menindaklanjuti dalam 14 hari kalender | Produksi | Buaran 1 &2 | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0879 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0879 |  | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 2 bulan, 27 hari | 89 | < 261 | Closed | Closed
303 | 325/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0809 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 11 | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | 0, ABJ/DIR/EKS/07.26/0809 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88 | < 262 | Info | Info
304 | 2352/PA.01.18/EKST/VI/2026 | 2026-07-13 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Permohonan Pemasangan Pagar pada Area Eks Rumah Dinas IPA Pejompongan 2 | ABJ diminta untuk melakukan pemagaran secara permanent di lokasi fasilitas produksi eksisting IPA Pejompongan 2 | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed | Menyusun surat tanggapan/persetujuan atas permohonan tersebut kepada PAM JAYA, sesuai kajian internal terkait. | ABJ/DIR/EKS/08.26/1032 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1032 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88 | < 263 | Closed | Closed
305 | 3009/PP.03.00/EKST/VII/2026 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Teguran Keras atas Kecelakaan Kerja Fatal dan Permintaan Penjelasan Resmi | ABJ diminta menghadiri rapat klarifikasi untuk menjelaskan kronologi kejadian, hasil investigasi awal dan akar penyebab, implementasi serta pengawasan K3, tanggung jawab pihak terkait, langkah korektif dan preventif, serta kepatuhan terhadap ketentuan kontrak. PT ABJ juga diwajibkan menyampaikan laporan investigasi lengkap beserta Corrective and Preventive Action Plan (CAPA) paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal surat. Hasil investigasi akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja kontraktual, dan apabila ditemukan kelalaian, PAM JAYA dapat menerapkan sanksi sesuai Perjanjian Kerja Sama. | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed | Menyusun surat klarifikasi/tanggapan resmi kepada PAM JAYA atas teguran tersebut, disertai bukti tindak lanjut perbaikan/pemenuhan kewajiban sesuai batas waktu yang ditetapkan. | ABJ/DIR/EKS/07.26/0866 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0866 |  | HSE; PMO TM | Suhendro; Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 26 hari | 88 | < 264 | Closed | Closed
306 | 178/Dir-KKDM/VII/2026 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | KKDM | Konfirmasi Kepemilikan Lahan pada Ruang Milik Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) | Lahan pada ruang milik Jalan Tol Becakayu merupakan aset BMN yang dikelola Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, sehingga koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan instansi tersebut | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Info | Info | Menyusun surat konfirmasi/klarifikasi kepada KKDM sesuai hal yang diminta. |  |  |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87 | < 265 | Info | Info
307 | 327/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Terhadap Pemasangan Pipa DCI Paket Pekerjaan B02 Ancol SPAM Jatiluhur Hilir. | KPI merekomendasikan penggunaan pipa DCI DN 800 merk TIMING pada Paket B02 Ancol karena telah memenuhi persyaratan perlindungan korosi, dengan catatan perbaikan proteksi dilakukan apabila ditemukan kerusakan. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87 | < 266 | Info | Info
308 | 328/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | KPI - Sucofindo | Permohonan Informasi Terkait Insiden Kecelakaan Kerja Lokasi Chamber P6 STA 2+200 Jalan Raya Mabes Hankam – Buaran 3 Hilir | ABJ diminta menyampaikan informasi lengkap terkait insiden fatality, hasil investigasi, kepatuhan K3, dan rencana tindak lanjut. | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 | Menyusun surat tanggapan/persetujuan atas permohonan tersebut kepada KPI/SCI, sesuai kajian internal terkait. | Laporan awal dikirim ke PAM JAYA, cc KPI -> tindak lanjut revisi laporan di ABJ | Laporan awal dikirim ke PAM JAYA, cc KPI -> tindak lanjut revisi laporan di ABJ |  | HSE; PMO TM | Suhendro; Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 25 hari | 87 | < 267 | >21 | 7
309 | 2448/PS.04.02/EKST/VI/2026 | 2026-07-15 | 2026-06-18 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Pemenuhan Kewajiban Asuransi Berdasarkan A&PK Bundling | ABJ diminta untuk menyampaikan seluruh dokumen dan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam surat ini paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima | Project | Greenfield | PMO | Ya | Open | Level 2 | Menyiapkan dan menyampaikan tindak lanjut kepada PAM JAYA sesuai permintaan dalam surat. |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci; Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86 | < 268 | >42 | 14
310 | e-83891/PS.04.01 | 2026-07-15 | 2026-07-07 | PAM JAYA | Tanggapan terhadap Surat ABJ No. ABJ/DlR/EKS/06.26/0680 dan Pemberitahuan Lokasi Penyimpanan Aset Terdahulu | PAM JAYA menetapkan Gudang Cakung sebagai lokasi penyimpanan sementara Aset Terdahulu Program Brownfield Tahun 2023–2024 dan 2026 serta meminta PT ABJ menyampaikan rencana pemindahan aset. | Project | Cyclical | PMO Cyclical | Tidak | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0680 | ABJ/DIR/EKS/06.26/0680 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86 | < 269 | Closed | Closed
311 | e-83581/PS.04.06 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | PAM JAYA | Surat Teguran atas Tidak Optimalnya Pengawasan yang dilakukan Konsultan Pengawas Independen terhadap Pembaharuan Daftar Aset yang disampaikan oleh PT ABJ | Surat teguran PAM JAYA kepada KPI SCI | Project | Cyclical | Aset Management | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 24 hari | 86 | < 270 | Info | Info
312 | e-83482/PP.01.02 | 2026-07-16 | 2026-07-06 | PAM JAYA | Surat Teguran Atas Tidak Optimal Pelaksanaan Knowledge Transfer Sessi Praktek Yang Berdampak Pada Tidak Terpenuhinya Kewajiban PT ABJ Terhadap Amandemen Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Greenfield | PAM JAYA menegur PT ABJ atas pelaksanaan Knowledge Transfer yang belum optimal dan meminta perbaikan materi, penyampaian klarifikasi tertulis, peningkatan koordinasi, penyampaian laporan pelaksanaan, serta rencana perbaikan untuk pelaksanaan Knowledge Transfer berikutnya. | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed | Menyusun surat klarifikasi/tanggapan resmi kepada PAM JAYA atas teguran tersebut, disertai bukti tindak lanjut perbaikan/pemenuhan kewajiban sesuai batas waktu yang ditetapkan. | ABJ/DIR/EKS/07.26/0932, ABJ/DIR/EKS/09.26/1162 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0932, ABJ/DIR/EKS/09.26/1162 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 271 | Closed | Closed
313 | 034/SB/HLC/BD/VII/2026 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | PT. Hesa Laras Cemerlang | Penyampaian Hasil Review Desain Pergeseran Lokasi Gedung Central Maintenance (CM) | Hasil kajian menyimpulkan bahwa pergeseran lokasi Gedung Central Maintenance (CM) sejauh ±15 meter tidak memerlukan perubahan desain struktur, namun hanya memerlukan penyesuaian pekerjaan sipil berupa cut and fill dan re-layout jalan akses yang telah diakomodasi dalam desain. | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Tidak | Info | Info | Menyusun surat tanggapan resmi kepada Hesa Laras Cemerlang perihal terkait. |  |  |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 272 | Info | Info
314 | 2887/PS.04.03/EKST/VII/2026 | 2026-07-16 | 2026-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian data Master Mutasi PAM JAYA | PAM JAYA menyampaikan hasil evaluasi Sambungan Langsung yang menemukan 9.118 indikasi anomali meter dan meminta PT ABJ melakukan pemeriksaan bersama serta menyusun mekanisme pengakuan investasi atas pekerjaan Sambungan Langsung tersebut. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 273 | Closed | Closed
315 | e-83583/PS.04.03 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PT. Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0511 perihal Penyampaian Informasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir – PC 161 JDU. | PAM JAYA menegaskan bahwa progres pekerjaan PT ABJ belum sesuai jadwal akibat keterlambatan pemenuhan perizinan, serta menginstruksikan PT ABJ untuk mempercepat penyelesaian proyek, memenuhi kewajiban perizinan, dan mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Sama. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0511 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0511 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 274 | Closed | Closed
316 | e-83481/PS.04.06 | 2026-07-16 | 2026-07-07 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan dan Peralatan Aset di IPA Pulogadung Tanggal 22 Mei 2026 | hasil Inspeksi Perawatan dan Peralatan Aset di IPA Pulogadung BAPL 22 Mei 2026 yang telah dilakukan oleh personel PAM JAYA ada (34 temuan) ABJ diminta perbaikan dalam 14 hari kalender | Produksi | Pulogadung | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0927 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0927 |  | Produksi | Supriyanto | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 275 | Closed | Closed
317 | e-83575/PP.03.05 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1.Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH (pemasangan pipa HDPE, metode HDD dan Manual Boring) lokasi Jl. Kalibata Timur Raya 2. Paket S 0.11, pelaksana PT KJS (Metode Manual Boring, lokasi Jl. Cikoko Barat 3. Paket S 0.11.4, pelaksana PT DJA, lokasi Jl. Kalibata Timur Raya | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0872 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0872 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 276 | Closed | Closed
318 | 329/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0831 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 163 Kalisari (Pak Endriartono). | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0831 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 277 | Info | Info
319 | e-83582/PP.01.04 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Perihal Tanggapan atas Surat PT ABJ Nomor: ABJ/DIR/EKS/06.26/0626 Perihal Pemadaman PLN ke IPA Pejompongan 1 Saat Pemeliharaan Gardu PLN Pada Tanggal 04 Juni 2026 | PAM JAYA menyetujui pengecualian denda kinerja bagi PT ABJ atas periode normalisasi setelah pemadaman listrik PLN pada 5–6 Juni 2026 karena tidak termasuk kegagalan kinerja PT ABJ. | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0626 |  | Produksi | Wahdi P | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 278 | Info | Info
320 | e-83910/PP.01.05 | 2026-07-16 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e-78852/PS.04.06 Tanggal 29 April 2026 perihal Pemutakhiran Hak Akses PAM JAYA | PAM JAYA kembali mengingatkan dan meminta PT ABJ untuk segera menanggapi Surat PAM JAYA 78852 secara komprehensif atas seluruh permintaan yang tercantum pada surat tersebut. | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0887 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0887 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 279 | Closed | Closed
321 | e-83580/PP.01.05 | 2026-07-16 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e-76340/PS.04.06 Tanggal 17 Maret 2026 perihal Permintaan Program Kepastian Kualitas terkait Kualitas Pekerjaan pada Proyek Bundling | PAM JAYA kembali mengingatkan dan meminta PT ABJ untuk segera menanggapi Surat PAM JAYA 76340 secara komprehensif atas seluruh permintaan yang tercantum pada surat tersebut. | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1207 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1207 |  | PGO/PMO | Lusian F/Suci | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 280 | Closed | Closed
322 | e-83766/PP.01.05 | 2026-07-16 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Implementasi Proyek Bundling | PAM JAYA meminta PT ABJ segera menyampaikan bukti resmi pemenuhan TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama Bundling. | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1185 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1185 |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 281 | Closed | Closed
323 | e-83576/PP.03.05 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMPSG03, Lokasi Jl. Damai 2. Paket S006.10, Lokasi gg. Warben dan Jl. Ululjami raya 3. Paket S006.12, Lokasi Jl. Kesadaran 4. Paket infil Citra 8, Lokasi Perumahan Citra 8 cluster Aeromansion | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0873 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0873 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 282 | Closed | Closed
324 | e-83579/PP.03.05 | 2026-07-16 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Batu Ampar 1 Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya condet Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 3. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. kayu manis Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 4. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. entong gendut Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 283 | Closed | Closed
325 | e-83578/PP.03.05 | 2026-07-16 | 2026-07-09 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH (pemasangan pipa HDPE, metode HDD dan Manual Boring) lokasi Jl. Kalibata Timur Raya 2. Paket S 0.11, pelaksana PT KJS (Metode Manual Boring), lokasi Jl. Cikoko Barat 3. Paket S 0.11.4, pelaksana PT DJA, lokasi Jl. Kalibata Timur Raya 4. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0872 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0872 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 284 | Closed | Closed
326 | 149/DIR/Ity/VII/2026 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | PT Infra Tama Yakti | Tanggapan atas Surat ABJ Tentang Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Program Rehabilitasi Cyclical Tahun 2026 | Infratama mengakui adanya ketidaksesuaian DED dan RAB dengan kondisi lapangan, berkomitmen melakukan evaluasi internal, menyampaikan data personel penyusun, serta memperkuat proses quality control dan quality assurance agar permasalahan serupa tidak terulang. | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Tidak | Info | Info |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0817 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0817 |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 2 bulan, 23 hari | 85 | < 285 | Info | Info
327 | e-83797/PP.01.05 | 2026-07-17 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e81442/KU.01.15 Perihal Permintaan Penyesuaian Laporan Keuangan Unaudited | ABJ diminta untuk segera menanggapi Surat PAM 81442 secara komprehensif atas seluruh permintaan yang tercantum pada surat tersebut | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | Finance | Nurul S | 0 tahun, 2 bulan, 22 hari | 84 | < 286 | Closed | Closed
328 | 332/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0858 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Program Master Meter Syamsudin dan Master Meter Syamsudin – Reinforcement. | Lanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0858 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 287 | Info | Info
329 | 331/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | KPI - Sucofindo | Tindak Lanjut Konsultan Pengawas Independen (KPI) terkait Kecelakaan Kerja Pada Paket Pekerjaan P6 – Buaran 3 Hilir | Surat Kecelakaan Kerja ke KPI | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  |  |  |  | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 288 | Closed | Closed
330 | 330/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-20 | 2026-07-16 | KPI - Sucofindo | Laporan Hasil Verifikasi KPI untuk Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2023 - 2024 | KPI menyatakan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2023–2024 telah selesai dan memenuhi ketentuan A&R Brownfield, sehingga PAM JAYA dapat menindaklanjuti pengembalian Dana Cadangan kepada ABJ. | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 289 | Info | Info
331 | 333/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Konsultan Pengawas Independen (KPI) Terkait ITP dan Quality Plan Pengujian Water Meter 15 mm Aquadis - Itron | ITP dan Quality Plan Pengujian Water Meter Aquadis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Uji Laboratorium dan Uji Lapangan | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 290 | Info | Info
332 | e-84220/PS.04.01 | 2026-07-21 | 2026-07-16 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0442 dan Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0478 | ABJ diminta mempercepat dan memastikan pemenuhan seluruh perizinan proyek Bundling sesuai ketentuan, serta menyampaikan progres perizinan secara berkala guna mencegah keterlambatan proyek. | Project | Greenfield | Perizinan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0442 | ABJ/DIR/EKS/04.26/0442, ABJ/DIR/EKS/04.26/0478 |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80 | < 291 | Closed | Closed
333 | e-83765/PP.01.04 | 2026-07-20 | 2026-07-06 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/01.26/0067 Perihal Pengecualian Denda Terkait Target Pumping Regime IPA Pejompongan 1 | ABJ diminta menyampaikan dokumen pendukung mengenai batas minimal operasional pompa distribusi IPA Pejompongan 1 sebagai dasar evaluasi pengaturan pumping regime dan pertimbangan pengecualian denda kegagalan kinerja. | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0067 ABJ/DIR/EKS/08.26/1002 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0067 ABJ/DIR/EKS/08.26/1002 |  | Produksi | Wahdi P | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 292 | Closed | Closed
334 | e-84088/PP.00.02 | 2026-07-20 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Selatan dan Timur | rencana lokasi pekerjaan Greenfield 1. Wibi Andrino - Kompleks DPRD lebak bulus - AB Dharmawangsa 2. Griya Ujung Elok - Jl Ujung Elok RT 010/010 kel Gedong - AB Gudang Air | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 293 | >42 | 14
335 | e-84004/TK.03.04 | 2026-07-20 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Monitoring Risiko Greenfield (TOK 5 April 2026), Sambungan Langsung (New Connection) dan Brownfield | ABJ diminta menyampaikan monitoring risiko beserta evidence untuk Risk Register TOK 5 April 2026, New Connection 2026, dan Brownfield 2026 periode Februari–Juni 2026 guna memenuhi kebutuhan audit manajemen risiko PAM JAYA sesuai jadwal yang ditetapkan | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0998 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0998 |  | QMS | Dio | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 294 | Closed | Closed
336 | e-84093/PP.00.02 | 2026-07-20 | 2026-07-10 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield VIP Puskesmas Cipayung dan Cluster HOS Pondok Kelapa | rencana lokasi pekerjaan Greenfield 1. Puskesmas kecamatan cipayung - RCC Timur 2. Cluster HOS Pondok Kelapa - AB Klender | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0916 ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 | ABJ/DIR/EKS/07.26/0916 ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 295 | Closed | Closed
337 | e-84089/PP.01.05 | 2026-07-20 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Permintaan Kepatuhan Terkait Tahapan Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek Greenfield | ABJ diminta berkomitmen melaksanakan pekerjaan konstruksi Fasilitas Baru sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama Bundling dan peraturan yang berlaku, serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perjanjian. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci; Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 296 | >42 | 14
338 | e-84086/PP.01.05 | 2026-07-20 | 2026-07-13 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e-74895/PS.04.03 Perihal Tanggapan atas Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.26/0044 Perihal Tanggapan atas Surat PAM JAYA Perihal Permintaan Bukti Penyimpanan Dokumen | ABJ diminta segera menanggapi permintaan penyimpanan seluruh dokumen dan informasi Proyek Bundling dalam bentuk soft file dan hard file sesuai ketentuan perjanjian, karena hingga saat ini belum memberikan tanggapan. | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.26/0044 ABJ/DIR/EKS/08.26/0966 | ABJ/DIR/EKS/01.26/0044 ABJ/DIR/EKS/08.26/0966 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 19 hari | 81 | < 297 | Closed | Closed
339 | 335/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0864 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program S006 Pesanggrahan – EZ 17. | dilanjutkan ke MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0864 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 2 bulan, 18 hari | 80 | < 298 | Info | Info
340 | e-83764/PS.04.06 | 2026-07-22 | 2026-07-12 | PAM JAYA | Permintaan tindak lanjut kegiatan konstruksi atas pekerjaan Program Master Meter Sardi KSM Pesanggrahan | ABJ diminta melanjutkan Program Master Meter Sardi Pesanggrahan serta mempercepat dan memastikan pemenuhan seluruh perizinan proyek sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama Bundling. | Project | Karian Serpong Hilir | Perizinan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79 | < 299 | Info | Info
341 | 2351/TK.00.02/EKST/VI/2026 | 2026-07-22 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Terhadap Standar Operasional Prosedur Pemasangan Sambungan Langsung pada Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Greenfield | PAM JAYA meminta PT ABJ melakukan pembaruan SOP Pemasangan Sambungan Langsung sesuai hasil pembahasan dalam Risalah Rapat tanggal 25 Februari 2026, yang mencakup penyempurnaan nomenklatur, tahapan pelaksanaan, mekanisme pengajuan, penanganan Field Activity Pending, penyelesaian pekerjaan, serta pelaporan untuk meningkatkan kejelasan proses pemasangan dan pengakuan realisasi investasi Sambungan Langsung. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  | ABJ26 0675 |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 17 hari | 79 | < 300 | Closed | Closed
342 | e-84137/PS.04.01 | 2026-07-23 | 2026-07-15 | PAM JAYA | Tanggapan terhadap Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0756 dan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.26/0167 tentang Pembaharuan Daftar Aset | PAM JAYA belum menerima tanggapan KPI atas pembaruan Daftar Aset Eksisting yang disampaikan PT ABJ, karna hal itu PAM JAYA juga telah menerbitkan surat teguran kepada KPI. | Project | Cyclical | Aset Management | Tidak | Info | Info |  | ABJ/DIR/EKS/02.26/0167 | 0, ABJ/DIR/EKS/09.25/0756, ABJ/DIR/EKS/02.26/0167 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 16 hari | 78 | < 301 | Info | Info
343 | 334/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Konsultan Pengawas Independen (KPI) Terhadap Diagram Alir SOP Pemeriksaan Pipa Baja (Steel). | KPI menyetujui SOP QC Pemeriksaan Pipa Baja (Steel) dengan catatan perlunya penyempurnaan spesifikasi teknis dan pengujian material sesuai standar AWWA C200. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 2 bulan, 16 hari | 78 | < 302 | Info | Info
344 | 1959/PS.04.03/EKST/V/2026 | 2026-07-23 | 2026-05-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT ABJ 26 0516 - Penyampaian Informasi Kendala Sistem CDE BIM PАМ JAYA | Sejak 19 Mei 2026, sistem CDE BIM sudah kembali normal dan dapat digunakan | Project | Project | Administrasi & Dokumentasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 2 bulan, 16 hari | 78 | < 303 | Info | Info
345 | 337/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-25 | 2026-07-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0843 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Program PC 081 Kalibaru Barat 13 A Gg Sadar. | dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0843 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 2 bulan, 14 hari | 76 | < 304 | Info | Info
346 | 336/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-25 | 2026-07-22 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Minum Jaya (Perseroda) No. e-82732/PP.01.05 Perihal Surat Permintaan Pemenuhan Asuransi Ganti Rugi Profesional. | Surat KPI ke PAM JAYA terhadap pemenuhan asuransi | Corporate | Corporate | Administrasi & Dokumentasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 14 hari | 76 | < 305 | Info | Info
347 | e-84576/PP.01.05 | 2026-07-27 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Teguran atas Pelaksanaan Pekerjaan Galian Utilitas Pipa Air Bersih di Jl. Daan Mogot | PAM JAYA memberikan teguran kepada PT ABJ dan Kontraktor Pelaksana berdasarkan temuan Dinas Bina Marga terkait pelanggaran aspek teknis, K3, dan pengelolaan pekerjaan JDU-JDB-JDL, serta menginstruksikan perbaikan seluruh temuan dan bekas galian sebelum membuka titik pekerjaan baru. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74 | < 306 | >21 | 7
348 | e-84219/PP.03.05 | 2026-07-27 | 2026-07-20 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Jl. Raya Tengah, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74 | < 307 | Closed | Closed
349 | e-84217/PP.03.05 | 2026-07-27 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infil Buaran Hilir Pc 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Jl. Raya Tengah, Jl. Batu Ampar 1 Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Jl. Batu Ampar 3 Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati 3. Jl. Gardu Balekambang Kecamatan Kramat Jati 4. Jl. Condet Balekambang Kecamatan Kramat Jati 5. Jl. raya tengah 6. Jl. Batu Ampar 3 Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74 | < 308 | Closed | Closed
350 | e-84577/PP.01.05 | 2026-07-27 | 2026-07-17 | PAM JAYA | Permintaan Kepatuhan Terkait Tahapan Pekerjaan Rehabilitasi Pada Proyek Brownfield | ABJ diminta untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi fasilitas produksi eksisting sesuai ketentuan PKS Brownfield dan mematuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Bundling | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0974 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0974 |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74 | < 309 | Closed | Closed
351 | e-84575/PP.00.02 | 2026-07-27 | 2026-07-20 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir Fasilitas Distribusi Baru Sambungan Pelanggan Key Account / Corporate Customer Hasil Survei Bangunan Non pelanggan (BNBA) | ABJ diminta melakukan pemutakhiran DED dan pemodelan hidrolis untuk sambungan pelanggan Key Account/Corporate sesuai standar desain dan spesifikasi teknis yang berlaku, serta melakukan survei bersama PAM JAYA dan KPI, analisis meter sizing, dan kajian kebutuhan tekanan jaringan guna mendukung target cakupan layanan air minum 100%. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Closed | Closed |  | ABJ26 1017 |  |  | PMO NC; Planning | Angelika; Aji S | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74 | < 310 | Closed | Closed
352 | e-84673/PP.01.03 | 2026-07-27 | 2026-07-16 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PT. Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.26/0574 perihal Pekerjaan Berpotensi Terlambat Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir Program P12 | ABJ dinilai belum memenuhi target pelaksanaan pekerjaan Buaran III Hilir Trunkmain P12 sesuai jadwal proyek, dan menilai tanggapan PT ABJ atas Surat PAM 76550 belum menjawab permintaan yang disampaikan, serta menginstruksikan percepatan penyelesaian pekerjaan, pemenuhan perizinan, dan kepatuhan terhadap ketentuan PKS. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.26/0574 | ABJ/DIR/EKS/05.26/0574 |  | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74 | < 311 | Closed | Closed
353 | e-84777/PP.01.05 | 2026-07-27 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Permohonan Kegiatan Simulasi Keadaan Darurat Kebocoran Chlorine IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 bersama Kompi Zeni Nubika TNI AD | ABJ diminta berkoordinasi dengan Kompi Zeni Nubika TNI AD untuk pelaksanaan simulasi keadaan darurat kebocoran chlorine di IPA Pejompongan 1 dan 2, serta menyampaikan jadwal simulasi di seluruh area IPA Bundling paling lambat minggu pertama Agustus 2026. | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1262, ABJ/DIR/EKS/09.26/1265 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1262, ABJ/DIR/EKS/09.26/1265 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 12 hari | 74 | < 312 | Closed | Closed
354 | 2942/PS.04.04/EKST/VII/2026 | 2026-07-28 | 2026-07-08 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Kedua Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2025 | teguran atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Paket Kedua, dimana masih terdapat 63 pekerjaan yang belum selesai dari 98 pekerjaan berstatus cancel, serta meminta percepatan penyelesaian pekerjaan, pemenuhan dokumen, dan pelaporan progres secara berkala. | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci; Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73 | < 313 | >21 | 7
355 | e-84672/PP.03.05 | 2026-07-28 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 Periode Juli 2026 | dari hasil Inspeksi K3L dan Housekiping IPA Pejompongan 1 & 2, Pamjaya menemukan 32 temuan, dan ABJ diminta menindaklanjuti dalam 14 hari kalender | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0939 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0939 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73 | < 314 | Closed | Closed
356 | e-84667/PP.03.05 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Jl. Raya Tengah Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73 | < 315 | Closed | Closed
357 | e-84669/PP.03.05 | 2026-07-28 | 2026-07-23 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.10, Lokasi Jl. Ululjami raya 2. Paket infilS006.11, Lokasi Jl. Ululjami raya 3. Paket infil S006.8, Lokasi Jl. Garuda 4. Paket TMPSG03, Lokasi Jl. Damai 5. Paket infil S006.7, Lokasi Jl. Penerangan | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0975 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0975 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73 | < 316 | Closed | Closed
358 | e-84668/PP.03.05 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. JL Batu Ampar 1 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 2. Manual Borring, Jl Entong Gendut Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73 | < 317 | Closed | Closed
359 | e-84670/PP.03.05 | 2026-07-28 | 2026-07-23 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Barat 2 2. Paket TMCL S 011.2, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Rawajati Barat 2 3. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Kalibata Timur Raya | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0949 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0949 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73 | < 318 | Closed | Closed
360 | 340/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0889 Tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – JDU+JDB+JDL-S006.13.1 Bintaro Melati. | Program dapat dilanjut ke MC 100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0889 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 2 bulan, 11 hari | 73 | < 319 | Info | Info
361 | 341/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/07.26/0883 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 8. | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyatakan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0883 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71 | < 320 | Info | Info
362 | 343/SCI-KPI/VII/2026 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | KPI - Sucofindo | Pembaruan atas Surat KPI No. 199/SCI-KPI/III/2026 Perihal Rekomendasi Metode Sampling Cyble dan Sambungan Langsung (SL). | Terlampir - Rekomendasi Metode Sampling Cyble dan Sambungan Langsung (SL) | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71 | < 321 | Info | Info
363 | 3484/PS.04.03/EKST/VII/2026 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut Pemenuhan Pelaksanaan Pelaporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Hidup (PROPER) Periode 2025-2026 | ABJ diminta untuk segera menyelesaikan dan memenuhi kewajiban pelaporan PROPER IPA Pejompongan Periode 2025–2026 melalui SIMPEL paling lambat 31 Juli 2026 sesuai hasil rapat dan ketentuan perjanjian kerja sama. | Corporate | Corporate | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1053 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1053 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 9 hari | 71 | < 322 | Closed | Closed
364 | e-85156/KU.01.08 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | PAM JAYA | Permintaan Pembayaran Biaya Pekerjaan Relokasi Pipa Hydrant IPA Pejompongan 1 Kode Program 45329 | ABJ memenuhi komitmen investasi dan melakukan pembayaran biaya Program Rehabilitasi 45329 atas pekerjaan Relokasi Pipa Hydrant IPA Pejompongan 1 yang telah selesai dilaksanakan, sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama Bundling | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1077 |  |  | PMO Cyclical | Agus Herdinand | 0 tahun, 2 bulan, 8 hari | 70 | < 323 | Closed | Closed
365 | e-84671/PP.01.04 | 2026-07-31 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0667 Perihal Gangguan Operasional IPA Pejompongan 1 Pada Tanggal 09 Juni 2026 | PAM JAYA menyetujui pengecualian denda atas gangguan kinerja IPA Pejompongan 1 yang disebabkan flicker PLN pada 9 Juni 2026 pukul 11.45–11.50 WIB, sementara kegagalan kinerja di luar periode tersebut tetap dikenakan denda sesuai perjanjian | Produksi | PJP 1 | Operation & Maintenance |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0667 |  | Produksi | Wahdi P | 0 tahun, 2 bulan, 8 hari | 70 | < 324 | Info | Info
366 | e-85017/PP.03.05 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Trunkmain Jatiluhur Hilir Paket B2 dan Infill Jatiluhur Hilir PC 051 | LOKASI TEMUAN 1. Paket PC 051, Lokasi Jl. Cakung rawa terate, Kota Jakarta Timur 2. Paket B2, Lokasi Jl. R.E Martadinata, Kota Jakarta Utara | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67 | < 325 | Closed | Closed
367 | e-84950/PS.03.05 | 2026-08-03 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Surat Pemberitahuan Perubahan Alamat Korespondensi | NAMA dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi PT Air Minum Jaya (Perseroda) EMAIL dari pamjaya@pamjaya.co.id menjadi SekretariatProyekBundling@pamjaya.co.id | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67 | < 326 | Info | Info
368 | e-85014/PP.03.05 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil Citra 8, Lokasi Perum. Citra 8, cluster Aeroville 2. Paket infil S006.8, Lokasi Jl. Pesanggrahan indah (komplek Arhanud) 3. Paket infil S006.18.2 griya seroja, Lokasi Jl. Seroja 4. Paket infil B020 Citra Bussiness Park, Lokasi Jl. Peta Barat No. 1 5. Paket infil B020 tahap pertama, Lokasi Jl. Bukit Hijau 1 | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1009 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1009 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67 | < 327 | Closed | Closed
369 | e-85018/PP.03.05 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket PC 070 Paket Pertama Dan Paket PC 073 | LOKASI TEMUAN 1. Paket Pc 070 Paket pertama, Jakarta Garden City, Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur 2. Paket Pc 073, Semper barat, Ujung menteng Kec. Cilincing Jakarta Utara | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67 | < 328 | Closed | Closed
370 | e-85019/PP.03.05 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Jatiluhur Hilir Paket TMCL 10 | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMCL 10, Jl. Rawajati Barat, Kec. Pancoran Jakarta Selatan | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67 | < 329 | Closed | Closed
371 | e-85325/PP.03.05 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil Citra Bussiness Park, Lokasi Jl. Peta barat 2. Paket P36, Lokasi Jl. Peta barat 3. Paket infil gang sumur reinforcement, Lokasi Jl. Kapuk pulo 4. Paket infil hj. jibong, Lokasi Jl. Kamal raya 5. Paket infil P009 Pantai mutiara, Lokasi Jl. Pantai mutiara 6. Paket infil B020 tahap pertama, Lokasi Jl. Bukit asri | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 6 hari | 67 | < 330 | >21 | 7
372 | 2344/PS.04.04/EKST/VI/2026 | 2026-08-04 | 2026-06-11 | PAM JAYA | Teguran Pekerjaan Sambungan Langsung di area Condet | Terlampir - Progress pemasangan sambungan baru ABJ PC 154, 159, 161 | Project | Jatiluhur Hilir | Sambungan Langsung |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0997 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0997 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 331 | Closed | Closed
373 | 2151/PS.04.04/EKST/VI/2026 | 2026-08-04 | 2026-06-02 | PAM JAYA | Teguran Pekerjaan Pemasangan Sambungan Langsung Periode Mei 2026 | ABJ diminta mempercepat dan menuntaskan seluruh proses pemasangan Sambungan Langsung serta FA Pending sesuai target waktu dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Bundling. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1005 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1005 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 332 | Closed | Closed
374 | e-85323/PP.03.05 | 2026-08-04 | 2026-07-31 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket PC 146 | LOKASI TEMUAN 1. Paket PC 146, jl. Taman malaka selatan, kec. Duren Sawit Jakarta Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 333 | Closed | Closed
375 | e-85157/PP.03.05 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Barat 2 ( sisi jalur rel kereta) 2. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Raya Pasar Minggu 3. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Kalibata Timur Raya 4. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 334 | Closed | Closed
376 | e-85016/PP.03.05 | 2026-08-04 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Paket Pc 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket Pc 161 JDU, Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 335 | Closed | Closed
377 | e-85013/PP.03.05 | 2026-08-04 | 2026-07-27 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Paket Pc 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Paket Pc 161 JDU, Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 336 | Closed | Closed
378 | e-84668/PP.03.05 | 2026-08-04 | 2026-07-22 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. PC 161 JDU, Lokasi JL Batu Ampar 1 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 2. PC 161 JDU Manual Borring, Lokasi Jl Entong Gendut Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0976 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 337 | Closed | Closed
379 | e-85015/PP.03.05 | 2026-08-04 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir PC 054 | LOKASI TEMUAN 1. PC 054, Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 338 | Closed | Closed
380 | e-84464/PP.03.05 | 2026-08-04 | 2026-07-21 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infil Jatiluhur Hilir paket Sutarno Pc 078 dan Pc 69 | LOKASI TEMUAN 1. Paket Sutarno Pc 078 Lokasi Tugu Sel, Kec. Koja , Kota Jakarta Utara 2. Paket Pc 069 Lokasi Ujung Menteng, Kec. Cakung , Kota Jakarta Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 339 | Closed | Closed
381 | e-85467/PP.01.02 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | PAM JAYA | Teguran Atas Ketidaksesuaian Pemenuhan Kewajiban Perizinan Pada Paket Pekerjaan PC 161 JDU SPAM Buaran III Hilir | PAMJAYA menegaskan bahwa seluruh tanggung jawab, biaya, serta percepatan dan pemenuhan perizinan Proyek Bundling sepenuhnya menjadi kewajiban PT ABJ sesuai ketentuan perjanjian. | Project | Buaran 3 Hilir | Perizinan |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | Permit | Rudy | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 340 | >21 | 7
382 | 3523/TU.00.00/EKST/VII/2026 | 2026-08-04 | 2026-07-31 | PAM JAYA | Undangan Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen K3 | Rabu 05 Agustus 2025 - 08:00 s/d 12:00 - Hotel Santika Premier Slipi Jakarta - Wajib dihadiri direktur dan project manager dan tidak boleh diwakilkan | Corporate | Corporate | Koordinasi & Sosialisasi |  | Info | Info |  |  |  |  | HSE | Suhendro/Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 341 | Info | Info
383 | e-85251/PP.01.02 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | PAM JAYA | Teguran kepada PT ABJ terkait Temuan Ketidaksesuaian Pelaksanaan pada Pekerjaan Trunkmain B02 SPAM Jatiluhur Hilir | Teguran karena tetap melaksanakan pemasangan pipa di STA 2+300 sebelum rekomendasi KPI diterbitkan, tidak sesuai kesepakatan pada MoM 09 Juli 2026. PT ABJ diminta melakukan evaluasi internal dan menyampaikan rencana perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 5 hari | 66 | < 342 | >21 | 7
384 | e-85160/PP.01.02 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | PAM JAYA | Teguran kepada PT. ABJ terkait Kebocoran Pada Jaringan Fasilitas Distribusi Baru SPAM Buaran III Hilir | teguran atas terjadinya 5 insiden kebocoran pada jaringan JDU–JDB–JDL di wilayah Pinang Ranti dan Halim Perdanakusuma yang dinilai menunjukkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pemeliharaan, serta menginstruksikan PT ABJ untuk melakukan investigasi akar penyebab, menyusun dan melaksanakan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA), menyampaikan dokumentasi perbaikan, serta memastikan kualitas hasil perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 343 | >21 | 7
385 | e-85023/PP.03.05 | 2026-08-05 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Brownfield IPA Pejompongan 1 | LOKASI TEMUAN 1. Paket 46346, Lokasi IPA Pejompongan 1 | Project | Cyclical | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1008 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1008 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 344 | Closed | Closed
386 | e-85458/PP.03.05 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran 1 IPA Buaran 2, dan IPA Buaran 3 | dari hasil Inspeksi terjadwal perawatan alat di IPA Buaran 1, 2, 3, yang dilakukan tanggal 09 Juli 2026, Pamjaya menemukan 31 temuan, dan ABJ diminta menindaklanjuti dalam 14 hari kalender | Produksi | Buaran | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1021 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1021 |  | HSE/Produksi | Irsan/Wahyudian | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 345 | Closed | Closed
387 | e-85319/PP.03.05 | 2026-08-05 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.18, Lokasi Jl. pahlawan 2. Paket infil S006.11, Lokasi Jl. Ululjami raya 3. Paket TMPSG04 STA 4500, Lokasi Jl. Ciledug raya 4. Paket infil S006 Cipulir, Lokasi Jl. Patal senayan | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1009 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1009 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 346 | Closed | Closed
388 | e-85320/PP.03.05 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. JL Batu Ampar 1 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 2. Manual Borring, Jl Entong Gendut Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 3. JL Batu Ampar 3 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 347 | Closed | Closed
389 | e-85326/PP.03.05 | 2026-08-05 | 2026-07-30 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket P2 STA 0+413, pelaksana PT CRCC lokasi Pangkalan Jati – Jl.Kalimalang Raya | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 348 | Closed | Closed
390 | e-85322/PP.03.05 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Paket PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Buaran Hilir Buaran Hilir Paket Pc 161 JDU, Jl. Batu Ampar, Kec. Kramatjati jakarta timur 2. Jatiluhur Hilir Paket Pc 073, Semper barat, Ujung menteng Kec. Cilincing Jakarta Utara | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1007 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 349 | Closed | Closed
391 | e-85321/PP.03.05 | 2026-08-05 | 2026-07-31 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket PC 077 Dan Paket PC 070 | LOKASI TEMUAN 1. Paket Pc 070 Paket pertama, Jakarta Garden City, Ujung menteng Kec. Cakung jakarta timur 2. Paket Pc 077, Marunda, kec Cilincing , Jakarta utara | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1006 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 350 | Closed | Closed
392 | e-85159/PP.03.05 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) IPA Pulogadung | ditemukan ketidaksesuaian K3, antara lain ketidaklengkapan APD, belum tersedianya dokumen dan data pendukung K3, kondisi housekeeping dan pemasangan rambu yang belum memadai, sarana serta akses kerja yang tidak aman, ketidaksesuaian penggunaan dan kondisi peralatan SCBA, serta penempatan workshop kontraktor di area penyimpanan chlorine yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. | Produksi | Pulogadung | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1001 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1001 |  | HSE/Produksi | Irsan/Supriyatno | 0 tahun, 2 bulan, 4 hari | 65 | < 351 | Closed | Closed
393 | 349/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/0969 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir JDU+JDB+JDL S006.14.1JE Jl. Mufakat | dilanjut ke MC 100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0969 |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 2 bulan, 3 hari | 64 | < 352 | Info | Info
394 | 350/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/0970 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Pesanggrahan Karian Hilir – Trunk Main TMPSG – 02 | dilanjut ke MC 100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0970 |  | PMO TM | Jusman | 0 tahun, 2 bulan, 3 hari | 64 | < 353 | Info | Info
395 | e-85813/PP.03.05 | 2026-08-10 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir Paket PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Jl. Batu Ampar, Kec. Kramatjati Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1037 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1037 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60 | < 354 | Closed | Closed
396 | e-85140/PS.04.01 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Permohonan Relokasi Gardu PLN (Gardu SN 47) di Lokasi IPA Pejompongan 2 | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK PT PLN (Persero) dan di CC ke PT ABJ | Project | PJP 2 | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60 | < 355 | Info | Info
397 | e-85324/PP.03.05 | 2026-08-10 | 2026-07-31 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. JL Raya Tengah Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 2. | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1037 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1037 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60 | < 356 | Closed | Closed
398 | 348/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-10 | 2026-08-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan dan Rekomendasi KPI Terkait Uji Akurasi Water Meter Aquadis | Setelah hasil pengujian dari Laboratorium Metrologi dinyatakan LOLOS UJI | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60 | < 357 | Info | Info
399 | 351/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-10 | 2026-08-07 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat PT Air Bersih Jakarta (ABJ) No.ABJ/DIR/EKS/07.26/0865 Perihal Usulan Mekanisme Pelaksanaan dan Pengakuan Investasi Pemasangan Pipa JDL > 15 m | KPI menyatakan tidak berkeberatan atas implementasi pemasangan pipa JDL >15 meter untuk mempercepat pelayanan pelanggan, dengan ketentuan pekerjaan hanya dilakukan dalam cakupan Master Schedule Proyek Bundling Greenfield, telah diverifikasi bersama, memenuhi standar teknis dan kelengkapan dokumen, serta tetap dalam batas investasi dan ketentuan PKS sebelum dilakukan verifikasi dan pengakuan investasi. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0865 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 29 hari | 60 | < 358 | Info | Info
400 | 353/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No.ABJ/DIR/EKS/08.26/0959 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 EZ 7 dan PC 145. | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyakatan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0959 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59 | < 359 | Info | Info
401 | 3515/PS.04.04/EKST/VII/2026 | 2026-08-11 | 2026-07-31 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/07.26/0933 tertanggal 30 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA Nomor: 1495/PS.04.02/EKST/IV/2026 | ABJ wajib menyampaikan Desain Akhir Proyek Greenfield sesuai ketentuan Amendemen dan Pernyataan Kembali PKS, karena keterlambatan/ketidaksesuaian desain dapat menghambat pengawasan dan implementasi proyek, serta setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0933 |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 1 bulan, 28 hari | 59 | < 360 | Info | Info
402 | 354/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Non-jacking DN 1000 L=5.7 m Kedatangan 11-31 Jul 2026 (batch 1 dari 2: 65 dari total 125 sample). | Inspeksi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah LULUS | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 27 hari | 58 | < 361 | Info | Info
403 | 356/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No.ABJ/DIR/EKS/08.26/0962 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Misyanto - Tambahan | Lanjut ke MC 100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0962 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56 | < 362 | Info | Info
404 | 357/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No.ABJ/DIR/EKS/08.26/0988 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Program Koneksi BV – Matraman DN600. | dilanjut ke MC 100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0988 |  | PMO TM | A. Yudi | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56 | < 363 | Info | Info
405 | e-86100/PS.04.06 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Area Gedung G IPA Buaran pada Tanggal 9 Juni 2026 dan 19 Juni 2026 | PAM JAYA meminta PT ABJ menyampaikan hasil koordinasi internal terkait tindak lanjut relokasi Gedung G IPA Buaran, khususnya kewajiban pembangunan Gedung Maintenance di lokasi yang telah ditentukan PAM JAYA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Brownfield. | Project | Buaran | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0977 | ABJ/DIR/EKS/08.26/0977 |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56 | < 364 | Closed | Closed
406 | e-86041/PP.03.05 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek SPAM Buaran Hilir Paket S5 dan PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. PC 161, JL Raya Tengah, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Paket S5, JL Raya Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1041 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1041 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 25 hari | 56 | < 365 | Closed | Closed
407 | e-85594/PP.01.02 | 2026-08-18 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Teguran Atas Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Sambungan Langsung di Cipinang Besar Selatan | PAM JAYA menyampaikan teguran kepada PT ABJ atas kelalaian pelaksanaan pekerjaan FDB dan SL yang belum dilaksanakan secara optimal. 23 titik lokasi dan dalan 40 nomen | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1107 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1107 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 21 hari | 52 | < 366 | Closed | Closed
408 | e-86040/PP.03.05 | 2026-08-18 | 2026-08-07 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Pada Area Lokasi Pembangunan Gedung Central Maintenance PAM JAYA | LOKASI TEMUAN 1. Paket Pembangunan Gedung CM, Lokasi Banjir Kanal Barat | Project | Banjir Kanal | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1040 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1040 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 1 bulan, 21 hari | 52 | < 367 | Closed | Closed
409 | e-85814/PP.03.05 | 2026-08-18 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Barat 2 ( sisi jalur rel kereta) 2. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Barat 2 (Depan Sekolah Dasar (SD) Rawajati ) 3. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Kalibata Timur Raya | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1042 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1042 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 21 hari | 52 | < 368 | Closed | Closed
410 | e-85980/PP.03.05 | 2026-08-18 | 2026-08-06 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Barat 2 ( sisi jalur rel kereta) 2. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Barat 2 (Depan Sekolah Dasar (SD) Rawajati ) 3. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Kalibata Timur Raya 4. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl.Raya Pasar Minggu | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1042 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1042 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 21 hari | 52 | < 369 | Closed | Closed
411 | e-86362/PP.02.03 | 2026-08-19 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Realisasi Investasi dan Permintaan Klarifikasi Laporan Proyek Periode Kuartal II Tahun 2026 | ABJ diminta memberikan klarifikasi atas pelaporan progres SPAM Buaran 3–Hulu serta menyampaikan rencana percepatan pemenuhan target investasi Tahun 2026 sebesar Rp3.898,52 juta, dengan tetap mengacu pada Financial Model dan ketentuan PKS. | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PGO | Lusian F | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51 | < 370 | >21 | 7
412 | e-86102/PS.03.05 | 2026-08-19 | 2026-08-07 | PAM JAYA | Permintaan Penyampaian dan Penyesuian Laporan Keuangan Unaudited Kuartal II 2026 | ABJ diminta segera menanggapi dan memenuhi permintaan penyesuaian serta kelengkapan Laporan Keuangan Kuartal II 2026 (unaudited), yang sebelumnya telah diminta melalui Surat PAM 81442 dan PAM 83797, sesuai kewajiban dalam PKS | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Closed | Closed |  |  |  |  | Finance | Nurul S | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51 | < 371 | Closed | Closed
413 | e-84953/PP.01.02 | 2026-08-19 | 2026-07-24 | PAM JAYA | Permintaan Klarifikasi kepada KPI Perihal Kebocoran Pada Jaringan Fasilitas Distribusi Baru SPAM Buaran III Hilir | Surat PAM JAYA kepada KPI terkait kebocoran pada jaringan FDB Buaran III Hilir | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 20 hari | 51 | < 372 | Info | Info
414 | 360/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/1031 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Heavenly Residence, PC 162 Bapak Sukarno, dan PC 162 Jl. Tanah Merdeka RT 007/RW 004. | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyakatan LOLOS | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1031 |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 1 bulan, 19 hari | 50 | < 373 | Info | Info
415 | e-86243/PP.03.05 | 2026-08-21 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket PC 077 Marunda dan Pc 073 | LOKASI TEMUAN 1. Paket Pc 077, Marunda, kec Cilincing , Jakarta utara 2. Paket Pc 073, Semper barat, Ujung menteng Kec. Cilincing jakarta Utara | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49 | < 374 | Closed | Closed
416 | e-85979/PP.03.05 | 2026-08-21 | 2026-08-07 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil adhoc Joko Martono, Lokasi Kampung Bahagia VII 2. Paket infil B020 Tahap pertama, Lokasi Jl. Bukit permai 3. Paket infil P009 Pantai Mutiara, Lokasi Jl. Pantai mutiara blok B 4. Paket infil Citra 8, Lokasi Perum. Citra 8 Cluster Aeroville 5. Paket infil S006.04, Lokasi Jl. Damai raya 6. Paket infil S006.16, Lokasi Jl. Bintaro permai 7. Paket infil S006.06, Lokasi Jl. Tangkis raya | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1133 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1133 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49 | < 375 | Closed | Closed
417 | e-86249/PP.03.05 | 2026-08-21 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.5, Lokasi Jl. Manunggal 2. Paket infil S006 Cipulir, Lokasi Jl. Mawar dan Gang setia 3. Paket TMPSG03, Lokasi Jl. Sabar | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1133 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1133 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49 | < 376 | Closed | Closed
418 | e-86292/PP.03.05 | 2026-08-21 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket Trunkmain B2, dan Infil paket P0008 Pergudangan jembatan III | LOKASI TEMUAN 1. Paket B2 STA 0.00 , Sunter Agung Kec. Tj. Priok Jakarta Utara 2. Paket B2 STA 0+978, JL. R.E Martadinata ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara 3. paket P0008 Pergudangan jembatan III, jl. Pluit karang kec, penjaringan, Jakarta utara | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49 | < 377 | Closed | Closed
419 | e-86294/PP.03.05 | 2026-08-21 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Infil paket 054 dan paket 070 | LOKASI TEMUAN 1. Paket 054, Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur 2. Paket 070, Jakarta Garden City, Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49 | < 378 | Closed | Closed
420 | e-86295/PP.03.05 | 2026-08-21 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Barat 2 ( sisi jalur rel kereta) 2. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Kalibata Timur Raya (sisi Rel Kereta ) 3. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl.Kalibata Timur Raya 4. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Raya Pasar Minggu 5. Paket PC 146, pelaksana PT Rajawali Nusapersada Indoensia lokasi Jl. Taman Malaka 6. Paket PC 146, pelaksana PT Rajawali Nusapersada Indoensia lokasi Jl. Bojong Indah | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49 | < 379 | Closed | Closed
421 | e-86038/PP.03.05 | 2026-08-21 | 2026-08-04 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMPSG05, Lokasi Jl. Ululjami raya 2. Paket infil S006.10, Lokasi Jl. Ululjami raya 3. Paket infil S006.09, Lokasi Jl. Ululjami raya 4. Paket infil S006.11, Lokasi Jl. Ululjami raya 5. Paket infil S006.12, Lokasi Jl. Ululjami raya | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1133 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1133 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 18 hari | 49 | < 380 | Closed | Closed
422 | e-86661/PP.01.02 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | PAM JAYA | Surat Teguran atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Pengurugan dan Perbaikan Bekas Galian Pada Program PC 161 EZ 03 dan Jl. Kalisari - Endriartono. | Surat teguran dari PAM JAYA kepada PT ABJ terkait 2 titik bekas galian PC 161 EZ 03 (infill Adhoc Jl. Kalisari) di Buaran III Hilir yang belum di-backfill & reinstatement sesuai Instruksi Kerja No. 14. PAM JAYA menegur dan meminta PT ABJ menindaklanjuti perbaikan (reinstatement) dalam 1x24 jam, lengkap dengan dokumentasi sebelum-sesudah ke KPI PAM JAYA. | Project | Buaran 3 Hilir | Reinstatement |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46 | < 381 | >21 | 7
423 | e-86361/PS.03.05 | 2026-08-24 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan Pengawas Independen (KPI) untuk Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2023-2024 | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Project | Cyclical | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46 | < 382 | Info | Info
424 | e-86291/PP.01.04 | 2026-08-24 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Juli 2026 | Denda Kegagalan Kinerja kepada PT ABJ periode Juli 2026 sebesar Rp.294.997 atas ketidaktercapaian standar sisa tekan IPA Pulogadung, yang akan ditagihkan pada periode penagihan Agustus 2026 | Produksi | Pulogadung | Monitoring & Pelaporan |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1067 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1067 |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46 | < 383 | Closed | Closed
425 | e-86620/PP.03.05 | 2026-08-24 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket PC 146, pelaksana PT Rajawali Nusapersada Indoensia lokasi Jl. Taman Malaka 2. Paket PC 146, pelaksana PT Rajawali Nusapersada Indoensia lokasi Jl. Bojong Indah | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46 | < 384 | Closed | Closed
426 | e-86823/PP.03.05 | 2026-08-24 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Pulogadung Tanggal 23 Juli 2026 | dari hasil Inspeksi K3 di IPA Pulogadung yang dilakukan tanggal 23 Juli 2026, Pamjaya menemukan 1 temuan, dan ABJ diminta menindaklanjuti dalam 14 hari kalender | Produksi | Pulogadung | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1061 | ABJ/DIR/EKS/08.26/1061 |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46 | < 385 | Closed | Closed
427 | e-86642/PP.03.05 | 2026-08-24 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket PC 146, pelaksana PT Rajawali Nusapersada Indoensia lokasi Jl. Taman Malaka 2. Paket PC 146, pelaksana PT Rajawali Nusapersada Indoensia lokasi Jl. Bojong Indah 3. Paket S 011, pelaksana PT KJS lokasiJl. Pancoran Timur,Kalibata 4. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 5. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA lokasi Jl. Rawajati Barat ( sisi Rel kereta ) 6. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH lokasi Jl. Rawajati Barat (sisi Rel kereta ) dan Jl.Kalibata Timur Raya | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1154 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46 | < 386 | Closed | Closed
428 | 352/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-24 | 2026-08-07 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat PT Air Bersih Jakarta (ABJ) No. ABJ/DIR/EKS/06.26/0630 Perihal Permohonan Rekomendasi KPI Terkait Pekerjaan SL | KPI memberikan rekomendasi atas Verifikasi, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Pengakuan Investasi Sambungan Langsung, sesuai tabel lampiran yang disertakan dalam surat ABJ tersebut. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/06.26/0630 |  | PMO NC | Angelika | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari | 46 | < 387 | Info | Info
429 | e-86621/PP.01.05 | 2026-08-27 | 2026-08-14 | PAM JAYA | Permintaan Peninjauan Ulang Program Cylical Maintenance 47304 – Upgrade Recycle Backwash | PAM JAYA meminta PT ABJ untuk: meninjau ulang Program 47304 karena lokasinya bentrok dengan rencana jogging track; meninjau ulang seluruh program rehabilitasi lain yang berpotensi terdampak rencana jalur tersebut; serta mematuhi ketentuan Dokumen Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Bundling dalam menindaklanjuti permintaan ini. | Project | Cyclical | Perencanaan Program Rehabilitasi |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1088 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1088 |  | Planning/PMO Cyclical | Andriani/Agus H | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 388 | Closed | Closed
430 | e-86646/PP.03.05 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1092 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1092 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 389 | Closed | Closed
431 | e-86821/PP.03.05 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Buaran Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1091 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1091 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 390 | Closed | Closed
432 | e-86822/PP.03.05 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1092 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1092 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 391 | Closed | Closed
433 | 361/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-27 | 2026-08-20 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Non-jacking DN 1000 L=5.7 m Kedatangan 11-31 Jul 2026 (batch 2 dari 2: 60 dari total 125 sample) | Inspeksi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah LULUS | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 392 | Info | Info
434 | 362/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Jacking DN 1000 L=5.6 m, Non jacking DN 1000 L=3.0 m,Jacking DN 800 L=3.0 m Kedatangan 11-31 Jul 2026. | Inspeksi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah Lulus. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 393 | Info | Info
435 | 363/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-27 | 2026-08-20 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Non-Jacking DN 800 mm L: 3 m, Non Jacking DN 800 mm L : 5,6 m (Project S5, Buaran) | Inspeksi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah Lulus | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 394 | Info | Info
436 | 368/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi KPI Terhadap Penghapusan Aset Terdampak Pekerjaan FDB pada SPAM Jatiluhur Hilir Program Jembatan BV Slamet Riyadi dan BV Diponegoro | KPI merekomendasikan agar ABJ segera menyerahkan aset eksisting dari pekerjaan interkoneksi Jembatan BV Slamet Riyadi dan BV Diponegoro ke lokasi penyimpanan yang ditetapkan PAM JAYA. Biaya mobilisasi aset menjadi tanggung jawab ABJ karena program belum diserahterimakan dan mobilisasi termasuk dalam kegiatan umum program. Selanjutnya, PAM JAYA dan ABJ perlu segera berkoordinasi untuk menentukan teknis pengiriman dan lokasi akhir penyerahan aset | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill | Suci | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 395 | Info | Info
437 | 367/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/1055 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 2 Program | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1055 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 12 hari | 43 | < 396 | Info | Info
438 | 3960/PS.04.04/EKST/VIII/2026 | 2026-08-31 | 2026-08-24 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi KPI atas Program TOK 5 Oktober 2026 | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39 | < 397 | Info | Info
439 | 3836/PS.04.01/EKST/VIII/2026 | 2026-08-31 | 2026-08-13 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Keempat Proyek Tanggal Greenfield Pada Saat Operasi Komersial atau 5 Oktober 2026 | PAM JAYA menegaskan ABJ harus mengejar dan mengendalikan progress, memastikan instalasi, perizinan, dan dokumen lengkap, serta tidak ada pekerjaan yang tertinggal saat TOK Oktober 2026. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39 | < 398 | Info | Info
440 | 3707/PS.04.01/EKST/VIII/2026 | 2026-08-31 | 2026-08-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Laporan Rencana Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Tanggal Operasi Komersial 05 Oktober 2026 | ABJ diminta memperjelas progress tiap program, melaporkan progress harian, dan memastikan seluruh pekerjaan selesai sebelum TOK. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39 | < 399 | >21 | 7
441 | 371/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/08.26/1054 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur 3 Program | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1054 |  | PMO Infill | Yodi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39 | < 400 | Info | Info
442 | 370/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | KPI - Sucofindo | Laporan Hasil Verifikasi untuk Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2023 – 2024 | Pekerjaan dinyatakan memenuhi persyaratan, Dana Cadangan Brownfield 2023–2024 dapat/wajib dicairkan kepada ABJ | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi |  | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39 | < 401 | Info | Info
443 | e-87316/PS.03.05 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | PAM JAYA | Rapat Konsultasi Penyerahan TOK 05 Oktober 2026 | Akan dilaksanakan pada Rabu, 02 September 2026 pukul 13:30 di POLA 1, dengan agenda Rapat Konsultasi Penyerahan TOK 5 Oktober 2026 & Evaluasi Pekerjaan Greenfield | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39 | < 402 | Info | Info
444 | 364/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-31 | 2026-08-24 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 Jacking DN 1000 L=5.6 m Kedatangan 11-31 Jul 2026 (batch 1 dari 2: 65 dari total 125 sample) | Inspeksi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah LULUS | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39 | < 403 | Info | Info
445 | 365/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-08-31 | 2026-08-24 | KPI - Sucofindo | Laporan Analisa Hasil Witness QC Pipa DCI PN 10 jacking DN 1000 L=5.6 m Kedatangan 11-31 Jul 2026 (batch 2 dari 2: 60 dari total 125 sample) | Inspeksi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2026 dengan kesimpulan hasil secara umum adalah LULUS | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman | 0 tahun, 1 bulan, 8 hari | 39 | < 404 | Info | Info
446 | 3768/PS.04.04/EKST/VIII/2026 | 2026-09-02 | 2026-08-11 | PAM JAYA | Surat Permintaan Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan Area Kewenangan PAM JAYA dan PT ABJ | ABJ diminta memperketat kontrol akses dan mensosialisasikan batas kewenangan area, agar tidak ada lagi pihak ABJ yang masuk ke area PAM JAYA tanpa izin (Pintu B dan E) | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1117 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1117 |  | HC | Cucum | 0 tahun, 1 bulan, 7 hari | 37 | < 405 | Closed | Closed
447 | 4105/PS.04.04/IX/2026 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield KarianSerpong Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1127 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1127 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35 | < 391 | Closed | Closed
448 | 4106/PS.04.04/IX/2026 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Buaran Hilir Paket Trunkmain S5 | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1127 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1127 |  | HSE | Suhendro | 0 tahun, 1 bulan, 5 hari | 35 | < 391 | Closed | Closed
449 | 4105/PS.04.04/IX/2026 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.6, Lokasi Jl.Manunggal II 2. paket infil S006.11, Lokasi Jl. Ululjami raya 3. paket infil S006.5, Lokasi Jl.Manunggal II dan Jl.Inpres 4. Paket TMPSG05, Lokasi Jl. Ululjami 5. Paket infil S006.8, Lokasi Jl. Bintaro permai dan Jl. Pesanggrahan indah | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1127 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1127 |  | HSE | Suhendro
450 | 366/SCI-KPI/VIII/2026 | 2026-09-04 | 2026-08-24 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/04.26/0388 perihal Mekanisme Pemindahan Investasi Lintas SPAM Program Non-Master Schedule | KPI pada prinsipnya menyetujui usulan pemindahan investasi lintas SPAM dari Karian Serpong Hilir ke Jatiluhur Hilir dan Buaran 3 Hilir, termasuk penyesuaian TOK beberapa program Ciliwung dan Pesanggrahan, dengan tetap memperhatikan Financial Model, verifikasi realisasi investasi, mekanisme pembayaran KBA, dan ketentuan PKS. Selanjutnya ABJ dan PAM JAYA perlu menyepakati mekanisme tersebut melalui Berita Acara, termasuk penyelesaian status investasi Trunk Main Pesanggrahan sebesar ±Rp416 miliar yang belum teralokasi dan belum dapat menjadi dasar pembayaran KBA. | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0388 |  | Compliance | A. Levi
451 | 4104/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Buaran Hilir Paket Trunkmain P7 | LOKASI TEMUAN 1. Paket P7 STA 900 , Ceger, Kec Cipayung, Jakarta Timur 2. Paket P7 STA 1+860, Cipayung, Kec Cipayung, Jakarta Timur 3. Paket P7 Sta Cipayung, Kec Cipayung, Jakarta Timur 4. Paket P7 Sta 2+400, Cipayung, Kec Cipayung, Jakarta Timur 5. paket P7 Sta 2+560, Cipayung, Kec Cipayung, Jakarta Timur | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1170 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1170 |  | HSE | Suhendro
452 | 4167/PP.01.02/EKST/IX/2026 | 2026-09-04 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e-83482.PP.01.02 dan Permintaan Rencana Pemenuhan Kewajiban Knowledge Transfer Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Keempat - TOK Oktober 2026 | ABJ diminta menindaklanjuti permintaan knowledge transfer serta menyampaikan rencana dan timeline pelaksanaan Paket Pekerjaan Keempat (TOK 5 Oktober 2026) paling lambat 5 September 2026. | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1162 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1162 |  | Compliance | A. Levi
453 | 4203/PS.04.03/EKSI/IX/2026 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Permintaan Pemeriksaan Menyeluruh Atas Seluruh Pekerjaan Sambungan Langsung yang telah Terpasang | ABJ diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pekerjaan pemasangan SL yang telah terpasang sebagai dasar keberterimaan dan pengakuan investasi SL, tidak menggunakan metode sampling. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | PMO NC | Angelika
454 | 4204/PS.04.03/EKST/IX/2026 | 2026-09-07 | 2026-09-04 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi Pemeriksaan Menyeluruh Atas Seluruh Pekerjaan Pemasangan Sambungan Langsung yang telah Terpasang | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika
455 | 4076/PS.04.04/EKST/VIII/2026 | 2026-09-07 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e-83222 dan Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Bulanan Periode Juni 2026 sampai dengan Juli 2026 oleh Konsultan Pengawas Independen | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
456 | 4099/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Infill Paket 148, dan Infil paket 149 | LOKASI TEMUAN 1. Paket 148, Malaka Jaya Kec. Duren Sawit Jakarta Timur 2. Paket 149, Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1151 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1151 |  | HSE | Suhendro
457 | 4100/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Paket Infil HDD Malaka 1 2 dan 3, dan Infil paket 069 | LOKASI TEMUAN 1. Paket HDD Malaka 1 2 dan 3, Jl. Malaka 111 Kec. Cilincing Jakarta Utara 2. Paket 069, Tipar Cakung Kec- Cakung Jakarta Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1151 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1151 |  | HSE | Suhendro
458 | 4103/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. B2 Sta 0.000, Lokasi Jl.Danau Sunter Barat 2. Sta 200, Lokasi Jl. R.E Martadinata 3. B2 HDD, Lokasi Jl. R.E Martadinata 4. PC 75, Lokasi Jl. Cakung Cilincing | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1151 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1151 |  | HSE | Suhendro
459 | 4314/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-09 | 2026-09-07 | PAM JAYA | Permintaan Penyediaan dan Bersih Jakarta Penggunaan Alat Pelindung bagi Personil yang Lantai 4 suite 410 B Bertugas di Lapangan sebagai Mitigasi Paparan Abu Vulkanik Erupsi Anak Gunung Krakatau | ABJ diminta memastikan seluruh personel lapangan menggunakan APD yang sesuai untuk melindungi dari abu vulkanik serta memastikan APD tersedia dan terdistribusi dengan cukup | Project | Project | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1322 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1322 |  | HSE | Suhendro
460 | 4171/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-09 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket pc 148. pelaksana PT KJS lokasi Jl. Soekanto & Jl. Mawar - BKT 2. Paket PC 146 pelaksana PT Rajawali Nusapersada Indonesia lokasi JL.Bojong Indah — Duren Sawit 3. Paket PC 146 pelaksana PT Rajawali Indonesia lokasi Jl. Kav Marinir — Duren Sawit 4. Paket PC 146. pelaksana PT Rajawali Nusapersada Indonesia lokasi JL Taman Mataka — Duren Sawit 5. Paket S 011 pelaksana PT KJS Lokasi Jl. Pengadegan Timur Raya, Jl. Penqadeqan Barat dan Jl. Pengadegan Utara 6. Paket S 011. pelaksana PT.KJS lokasi JL Pancoran Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 |  | HSE | Suhendro
461 | 4172/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-09 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Infil Jatiluhur Hilir Paket Infil 069 | LOKASI TEMUAN 1. Paket Infil 069, Tipar Cakung Kec. Cakung Jakarta Timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 |  | HSE | Suhendro
462 | 4173/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-09 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian - Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMPSG04 STA 4500, Lokasi Jl. Ciledug 2. Paket TMPSG04 STA 4600, Lokasi Jl. Ciledug 3. Paket TMPSG05 STA 1250, Lokasi Jl. Ululjami 4. Paket TMPSG05 STA 1050, Lokasi Jl. Ululjami | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 |  | HSE | Suhendro
463 | 4169/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-09 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Pemenuhan Ketentuan Pasal 4.2 huruf (o) Perjanjian KPI | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Project | Project | Kontrak & Legal | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
464 | 4170/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-09 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Teguran kepada PT ABJ atas Temuan Ketidaksesuaian Pelaksanaan pada Pekerjaan IBP Basura SPAM Jatiluhur Hilir | Teguran utk ABJ atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi di IBP Basura sebelum Shop Drawing disetujui yang dinilai menunjukkan pengendalian pekerjaan belum optimal serta berpotensi menimbulkan risiko mutu, kepatuhan, dan tata kelola proyek. Selanjutnya, PAM JAYA meminta ABJ menyelesaikan seluruh catatan hasil MC, melakukan evaluasi internal, menyampaikan CAPA, serta memastikan pelaksanaan pekerjaan berikutnya sesuai ketentuan dan mekanisme persetujuan yang berlaku. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO TM | Jusman
465 | 4078/PS.04.04/EKST/VIII/2026 | 2026-09-09 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Tahun 2026 | Teguran menegur ABJ atas ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan Program Rehabilitasi 2026, khususnya Program 46247 yang mengalami keterlambatan Kick Off–MC 0, sehingga berdampak pada keterlambatan pekerjaan rehabilitasi. PAM JAYA meminta ABJ menyampaikan penyebab dan justifikasi keterlambatan, memperbarui jadwal pelaksanaan, mengirim undangan Kick Off dan MC 0 beserta dokumen pendukung paling lambat 3 hari kalender sebelum pelaksanaan, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai jadwal. | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1205 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1205 |  | PMO Cyclical | Agus H
466 | 4174/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Permintaan Optimalisasi Fungsi Konsultan Pengawas Independen atas Pemenuhan Kewajiban Dokumen Implementasi Manajemen Risiko | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
467 | 4385/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Teguran atas Tidak Cermatnya PT ABJ dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Rehabilitasi Tahun 2026 dan Program Percepatan Tahun 2027 | Teguran atas ketidakcermatan dalam penyusunan Desain Akhir Program Rehabilitasi 2026 dan Percepatan 2027, yang ditunjukkan dengan berbagai ketidaksesuaian pada DED dan RAB serta tingginya modifikasi desain akibat ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan. ABJ diminta melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh serta meningkatkan proses verifikasi dan validasi internal agar dokumen perencanaan lebih akurat, konsisten, lengkap, dan sesuai kondisi aktual. | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1227 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1227 |  | PMO Cyclical | Agus H
468 | 379/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-11 | 2026-09-10 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1131 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 7 Program | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyakatan LOLOS | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1131 |  | PMO Infill | Suci
469 | 380/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1150 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006.1.8.1 dan S006 1.8.2 | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyakatan LOLOS | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1150 |  | PMO TM | Jusman
470 | 4175/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-15 | 2026-09-02 | PAM JAYA | Permintaan Klarifikasi dan Konfirmasi terhadap Penerbitan Surat Verifikasi Project Bundling | Surat PAM JAYA kepada KPI bahwa KPI belum optimal menjalankan tugas/fungsi sesuai PKS A&R Bundling | Project | Project | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
471 | 4393/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian Serpong Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 |  | HSE | Suhendro
472 | 4394/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir Paket Infil Malaka 1 2 dan 3, Rorotan 9 dan paket 077 | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 |  | HSE | Suhendro
473 | 4395/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Buaran Trunkmain Paket P7 | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Buaran 3 Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1224 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1224 |  | HSE | Suhendro
474 | 4403/PS.04.04/EKAT/IX/2026 | 2026-09-15 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 |  | HSE | Suhendro
475 | 4407/KU.01.08/EKST/IX/2026 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | PAM JAYA | Permohonan Pembayaran atas Pemanfaatan Lahan milik PPPK Kemayoran untuk Pembangunan Reservoir Kebon Kosong Project SPAM Jatiluhur Hilir | PAM JAYA meminta ABJ untuk: (a) Melakukan pembayaran atas pemanfaatan lahan sesuai Amandemen & Perjanjian Kerja Sama Bundling, paling lambat 29 September 2026. (b) Menyampaikan bukti pembayaran ke PAM JAYA maksimal 3 hari setelah pembayaran dilakukan. (c) Memastikan pemenuhan perizinan agar pelaksanaan proyek tidak terlambat/terganggu (kewajiban ABJ). | Project | Greenfield | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Permit | Rudy
476 | 4421/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-16 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1215 |  | HSE | Suhendro
477 | 4420/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-16 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield KarianSerpong Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 |  | HSE | Suhendro
478 | 4419/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-16 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield KarianSerpong Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 |  | HSE | Suhendro
479 | 4418/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-16 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir Infil Paket 070 lanjutan, 054 dan 410B Malaka 1,2,3 & Rorotan 11 | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1225 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1225 |  | HSE | Suhendro
480 | 4500/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-16 | 2026-09-11 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian Serpong Hilir | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk memastikan PT ABJ berkomitmen dalam menindaklanjuti temuan hasil inspeksi PAM JAYA sebagaimana terlampir dalam surat ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak temuan tersebut disampaikan kepada PT ABJ | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1232 |  | HSE | Suhendro
481 | 4380/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-16 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ/DIR/EKS/09.26/0972 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Pulsator No. 3 di IPA Pejompongan 2 | Surat terkait Surat ABJ 0972 – pengurasan Bak Pulsator No. 3 IPA Pejompongan 2: ABJ melaksanakan pengurasan bak pulsator pada 08 Agustus 2026 (08.00–18.00 WIB), diklaim tanpa mengurangi debit produksi. Namun data SCADA menunjukkan ABJ menurunkan tekanan distribusi tanpa koordinasi dengan Tim Produksi PAM JAYA, dan target pressure tidak tercapai pada pukul 17.45 & 18.00 WIB. PAM JAYA menegur ABJ dan meminta: justifikasi penurunan tekanan, mitigasi risiko, serta koordinasi dengan Tim Produksi jika ada gangguan saat pekerjaan pengurasan bak pulsator ke depannya. | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/0972 |  | Produksi | Ahmad Fandhi
482 | 4499/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi atas Tindak Lanjut Program yang Tidak Dapat Dilaksanakan pada Setiap Paket Pekerjaaan Fasilitas Distribusi Baru yang Dijadwalkan Periode Tahun 2025-2026 | Surat PAM JAYA ke KPI terkait dari 4 paket dengan target Operasi Komersial (Apr 2025 s/d Okt 2026), ditemukan 45 program tidak terlaksana oleh ABJ per cut off 15 Sept 2026 (Paket I: 9, II: 10, III: 17, IV: 9). PAM JAYA meminta KPI memberikan rekomendasi tindak lanjut atas program yang belum terlaksana. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Open | Level 1 |  |  |  |  | PGO | Lusian F
483 | 4501/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-17 | 2026-09-15 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut Program yang Tidak Dapat Dilaksanakan pada Setiap Paket Pekerjaaan Fasilitas Distribusi Baru yang Dijadwalkan Periode Tahun 2025-2026 | Surat PAM JAYA ke KPI terkait dari 4 paket dengan target Operasi Komersial (Apr 2025 s/d Okt 2026), ditemukan 45 program tidak terlaksana oleh ABJ per cut off 15 Sept 2026 (Paket I: 9, II: 10, III: 17, IV: 9). PAM JAYA meminta ABJ atas rencana tindak lanjut untuk program yang belum terlaksana. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman
484 | 385/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1200 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 2 Program | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyakatan LOLOS | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1200 |  | PMO Infill | Ervin Y
485 | 4398/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-18 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut Pembangunan Jaringan Pipa Pendukung Sistem DC Semanan SPAM Karian Serpong Hilir | Pipa pendukung DC Semanan termasuk dalam proyek SPAM Karian Serpong Hilir. PAM JAYA menemukan segmen kritis pada desain ABJ, yaitu pipa eksisting PVC DN 500 di Joglo–Meruya Ilir. Segmen ini sudah mengalirkan 70 lps, dan jika ditambah rencana 178 lps kapasitasnya terlampaui. Head loss-nya mencapai 4 m/km, sedangkan batasnya 2 m/km. PAM JAYA meminta ABJ mengevaluasi ulang desain, memberi rekomendasi pemodelan hidrolis, dan memastikan pekerjaan selesai sebelum uji komisioning DC Semanan pada Mei 2027. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Planning | Aji S
486 | 384/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1180 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir 9 Program | hasil pemeriksaan atas dokumen tersebut dinyakatan LOLOS | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1180 |  | PMO Infill | Suci
487 | 4522/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Keempat Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2026 |  | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1252 | ABJ/DIR/EKS/09.26/1252 |  | PGO | Lusian F
488 | 4546/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-21 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian Serpong Hilir | Inspeksi K3 16 Sep 2026. Temuan: pit galian tidak memperhatikan aspek lingkungan; pengaman galian tidak standar PAM JAYA; kerapian area; rambu belum lengkap; bekas galian belum dirapikan; minim proteksi pada pit reinstatement. | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1318 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1318 |  | HSE | Suhendro
489 | 4521/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: pit galian tidak memperhatikan aspek lingkungan; proteksi galian tidak standar; kerapian area; rambu belum lengkap; flagman tidak memadai (1 personel); pekerja tanpa APD; pengawasan kontraktor tidak berkala; bekas galian belum dirapikan. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro
490 | 4520/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-21 | 2026-09-16 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir Infil Paket 070 Rorotan 9, Malaka 1,2,3 & Rorotan 11 dan 077 | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: stiker belum sesuai kesepakatan; housekeeping tanah galian; pengaman galian tidak sesuai standar PAM JAYA; rambu belum lengkap; tidak ada flagman. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro
491 | 388/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1168 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan EZ-10 | Hasil pemeriksaan KPI atas Laporan Penyelesaian Uji Komisioning (Surat ABJ No. 1168 tgl 15 Sep 2026) untuk S006 Pesanggrahan EZ-10: dokumen lengkap (BA Uji Komisioning, Uji Fungsi, Uji Hidrostatik ≥7,5 bar/penurunan maks 0,02 bar, Flushing & Desinfeksi – hasil lab memenuhi Permenkes 2/2023). Dinyatakan LOLOS, dapat dilanjutkan ke tahap MC 100. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1168 |  | PMO TM | Jusman
492 | 389/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1163 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 056 Jl Pulo Gundul. | Hasil pemeriksaan KPI atas Laporan Penyelesaian Uji Komisioning (Surat ABJ No. 1163 tgl 15 Sep 2026) untuk PC 056 Jl Pulo Gundul: dokumen lengkap (BA Uji Komisioning, Uji Fungsi, Uji Hidrostatik ≥7,5 bar/penurunan maks 0,02 bar, Flushing & Desinfeksi – hasil lab memenuhi Permenkes 2/2023). Dinyatakan LOLOS, dapat dilanjutkan ke tahap MC 100. Catatan: tidak ada pemasangan gate valve operasional; flushing pakai air eksisting. (Nomor di lampiran tertulis VIII/2026) | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1163 |  | PMO Infill | Yodi
493 | 390/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1166 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S010 Puskesmas Pembantu Mampang Prapatan. | Hasil pemeriksaan KPI atas Laporan Penyelesaian Uji Komisioning (Surat ABJ No. 1166 tgl 15 Sep 2026) untuk S010 Puskesmas Pembantu Mampang Prapatan: dokumen lengkap (BA Uji Komisioning, Uji Fungsi, Uji Hidrostatik ≥7,5 bar/penurunan maks 0,02 bar, Flushing & Desinfeksi – hasil lab memenuhi Permenkes 2/2023). Dinyatakan LOLOS, dapat dilanjutkan ke tahap MC 100. Catatan: 1 unit gate valve DN80 terpasang & berfungsi; flushing pakai air tangki. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1166 |  | PMO Infill | Yodi
494 | 386/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-22 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Rekomendasi KPI Terhadap Alur Proses Pekerjaan Untuk Peristiwa Substitusi | Tindak lanjut notulen rapat 19 Jun 2026 (Pasal 14.7 & 14.8 A&R Induk). Rekomendasi substitusi Reservoir PJP2 sudah via Surat KPI 294 (10 Jun 2026). KPI setuju usulan ABJ: Reservoir 4.000 m3 (budget Brownfield, alur Greenfield, aset ABJ); Reservoir 6.000 m3 (GF/GF, ABJ); Relokasi Gedung CM (GF/GF, PAM JAYA); Relokasi Gardu PLN (GF/GF, PAM JAYA); Pengawasan Proyek (GF/GF). | Project | Greenfield | Kontrak & Legal | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
495 | 392/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | KPI - Sucofindo | Hasil Pemeriksaan KPI Atas Dokumen Metode Hydrostatic Test IBP Basura | Usulan ABJ hydrotest 1x tekanan operasional (4 bar) DITOLAK. KPI merekomendasikan tetap sesuai PKS & kesepakatan: 7,5 bar untuk semua ukuran pipa; holding 24 jam tekanan ringan lalu 7,5 bar selama 2 jam (toleransi 0,02 bar). Dasar: valve eksisting PN10 mampu menahan 7,5 bar; pompa shut-off s.d. 6,5 bar. Workflow commissioning harus mengacu PKS; perubahan SOP wajib persetujuan tertulis PAM JAYA (Lampiran 5). | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO TM | Jusman
496 | 391/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1193 Perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 JDU | Hasil pemeriksaan KPI atas Laporan Penyelesaian Uji Komisioning (Surat ABJ No. 1193 tgl 17 Sep 2026): dokumen MC-0, test pit, uji hidrostatis (lulus, data logger tersedia), flushing & desinfeksi, uji fungsi lengkap. Dinyatakan LOLOS, dapat dilanjutkan ke tahap MC 100. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1193 |  | PMO Infill | Topan
497 | 393/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1210 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir 1 Program | Hasil pemeriksaan KPI atas Laporan Penyelesaian Uji Komisioning (Surat ABJ No. 1210 tgl 21 Sep 2026) untuk B020 Distribusi Daan Mogot: dokumen lengkap (BA Uji Komisioning, Uji Fungsi, Uji Hidrostatik ≥7,5 bar/penurunan maks 0,02 bar, Flushing & Desinfeksi – hasil lab memenuhi Permenkes 2/2023). Dinyatakan LOLOS, dapat dilanjutkan ke tahap MC 100. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1210 |  | PMO Infill | Topan
498 | 394/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program P004 Jl Kota Bambu Utara IV | Hasil pemeriksaan KPI atas Laporan Penyelesaian Uji Komisioning (Surat ABJ No. 1192 tgl 17 Sep 2026) untuk P004 Jl Kota Bambu Utara IV: dokumen lengkap (BA Uji Komisioning, Uji Fungsi, Uji Hidrostatik ≥7,5 bar/penurunan maks 0,02 bar, Flushing & Desinfeksi – hasil lab memenuhi Permenkes 2/2023). Dinyatakan LOLOS, dapat dilanjutkan ke tahap MC 100. Catatan: tidak ada pemasangan gate valve operasional; flushing pakai air eksisting. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1192 |  | PMO Infill | Suci
499 | 395/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1228 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan EZ – 11 | Hasil pemeriksaan KPI atas Laporan Penyelesaian Uji Komisioning (Surat ABJ No. 1228 tgl 22 Sep 2026) untuk S006 Pesanggrahan EZ-11: dokumen lengkap (BA Uji Komisioning, Uji Fungsi, Uji Hidrostatik ≥7,5 bar/penurunan maks 0,02 bar, Flushing & Desinfeksi – hasil lab memenuhi Permenkes 2/2023). Dinyatakan LOLOS, dapat dilanjutkan ke tahap MC 100. | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1228 |  | PMO TM | Jusman
500 | e-85955/PS.03.05 | 2026-09-24 | 2026-08-05 | PAM JAYA | Tanggapan surat ABJ/DIR/EKS/04.26/0348 Perihal : Gangguan Operasional IPA Buaran 1 Tanggal 21 Maret 2026 | Kebocoran pipa sampling online analyzer di Buaran 1 mengganggu SCADA (data pH air curah) pukul 21.45–22.15 WIB, normal kembali 22.30 WIB. Data manual ABJ menunjukkan kualitas air curah tetap sesuai spesifikasi. PAM JAYA MENYETUJUI pengecualian Denda Kegagalan Kinerja. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Operation & Maintenance | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/04.26/0348 |  | Produksi | Wahyudian
501 | 4532/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-24 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Teguran atas pelaksanaan pemenuhan perizinan proyek bundling TOK 5 Oktober 2026 | Hasil monitoring dashboard 3 Sep 2026: IPPJU 97 terbit, 5 upload Jakevo, 3 tidak perlu; Crossing Sungai BBWS Cilcis: 1 pemenuhan data, 2 tunggu survei, 5 proses rekomtek, 1 terbit; Crossing Kali Jakarta (SDA DKI): 2 tunggu survei UP4, 4 proses SSRD, 35 proses rekomtek, 12 rekomtek terbit; Crossing Tol 2 terbit; Crossing Rel KA 2 terbit. | Project | Greenfield | Perizinan | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | Permit | Rudy
502 | 4568/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield KarianSerpong Hilir | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: barrier tidak sesuai standar PAM JAYA; pekerja tanpa APD; galian manual boring >1,5 m tanpa turap; kerapian area; rambu belum lengkap. | Project | Karian Serpong Hilir | HSE | Ya | Closed | Closed |  |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1318 |  | HSE | Suhendro
503 | 4523/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-24 | 2026-09-16 | PAM JAYA | Teguran Keras Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 11–12 Sep 2026. Temuan: proteksi galian belum standar; kerapian area; rambu belum lengkap; insiden kendaraan amblas di area kerja akibat ketidakpatuhan K3. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro
504 | 4550/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-24 | 2026-09-17 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield atas seluruh Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Keempat Tanggal Operasi Komersial 5 Oktober 2026 | DP3 wajib via BIM maks. 5 hari kerja setelah MC 100 (Lampiran 25). Temuan: 28 sub program sudah MC 100; baru 12 DP3 diterima, 11 di antaranya melewati SLA; 16 DP3 belum disampaikan (6 sudah lewat SLA). Berpotensi menunda BAPP Sub-Proyek sebelum TOK. Risiko denda keterlambatan TOK (Pasal 10.6, maks 5% nilai pekerjaan). Lampiran: status DP3 per sub program. | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1290 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1290 |  | PGO | Lusian F
505 | 4586/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-25 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PT ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 Perihal Usulan Tindak Lanjut Calon Pelanggan Sambungan Baru Infill Ad Hос | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: barrier tidak sesuai standar PAM JAYA; pekerja tanpa APD; galian manual boring >1,5 m tanpa turap; kerapian area; rambu belum lengkap. | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981 |  | Planning | Aji S
506 | 4647/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-25 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Permintaan Kelengkapan Dokumen atas Permohonan Sewa Infrastruktur pada Satuan Kerja BBWS Pekerjaan Jenderal Citarum Umum Sumber Kementerian Direktorat Daya Air | Menindaklanjuti Surat Kementerian PU PS0301-AV/964 (20 Okt 2025) atas usulan sewa BMN (tanah untuk jalan nasional) untuk intake Buaran 3 Hulu. PAM JAYA diminta melengkapi: usulan faktor penyesuai sewa (dgn pertimbangan instansi teknis), proposal/studi kelayakan (rencana usaha, operasional, keuangan, desain & layout bangunan), dan surat rekomendasi kelayakan dari instansi teknis. | Project | Greenfield | Perizinan | Ya | Open | Level 2 |  |  |  |  | Permit | Rudy
507 | 4388/PA.00.12/EKST/IX/2026 | 2026-09-25 | 2026-09-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ no. ABJ/DIR/EKS/08.26/1074 perihal Penyampaian Surat Perhimpunan Bantuan Hukum Lembaga Investigasi Negara Nomor 25/PBH-LIN/VIII/2026 | Pihak terkait menawarkan penyelesaian pemanfaatan tanah untuk jaringan pipa SPAM Buaran Hulu STA 550 dengan sewa Rp 90.000.000/tahun, jangka 30 tahun, evaluasi & pembaruan tiap 10 tahun. | Corporate | Corporate | Kontrak & Legal | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1074 |  | Legal | Bahtera N
508 | 4660/PS.04.02/EKST/IX/2026 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Permohonan Pembayaran atas Pemanfaatan Lahan milik Dinas Barang Tidak Bergerak TNI AU untuk Pembangunan Inline Booster Pump (IBP) Pondok Gede SPAM Buaran Hilir | Disbtbau TNI AU menagih sewa ke Kas Umum Negara periode 2026 sebesar Rp 125.000.000 (Invoice 1, 22 Sep 2026) untuk penempatan & pengoperasian IBP beserta jaringan pipa di Lanud Halim. Biaya ini menjadi tanggungan ABJ (Pasal 5.4(n) A&R Induk, 5.4(f) A&R Greenfield). Pembayaran via e-Billing Simponi PNBP (K/L 012, Eselon I 24, Satker 686005, MAP 425131). | Project | Buaran 3 Hilir | Keuangan, Pembayaran, Investasi | Ya | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1319 |  |  | Permit | Rudy
509 | 4681/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-28 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi KPI atas Surat PT ABJ No.ABJ/DIR/EKS/08.26/1012 perihal Permohonan Persetujuan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya RAB) Fasilitas Gedung CM Sementara | Ditujukan ke KPI (ABJ hanya tembusan). Kronologi: Surat ABJ 0863 (17 Jul) relokasi Gedung CM & pembuangan tanah galian Reservoir D; survei lapangan 13 Agu; Surat ABJ 1012 (10 Agu) mohon persetujuan DED & RAB. PAM JAYA menegaskan: keamanan area eks rumah dinas memakai personel eksisting IPA PJP2 (tidak perlu pengadaan jasa keamanan); pagar area eks rumah dinas bersifat permanen (Surat PAM JAYA 2352). | Project | Greenfield | Perencanaan Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/08.26/1012 |  | PMO TM | Jusman
510 | 4621/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Inspeksi K3 15 Sep 2026. Temuan: pit galian tidak memperhatikan aspek lingkungan; proteksi galian tidak standar; kerapian area; rambu belum lengkap; flagman tidak memadai (1 personel); pekerja tanpa APD; pengawasan kontraktor tidak berkala; bekas galian belum dirapikan. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro
511 | 4622/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir | Temuan inspeksi K3 tanggal 16 September 2026. Temuan : Pagar Proyek Daur Ulang (PPDU) belum sesuai standar PAM JAYA; APD; Galian; Rambu K3; Papan informasi proyek belum ada | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro
512 | 3821/PS.04.01/EKSI/VIII/2026 | 2026-09-28 | 2026-08-12 | PAM JAYA | Permintaan Pembaharuan Program Konstruksi | Suplai air curah SPAM Karian-Serpong (jadwal Lampiran 24 A&R Greenfield: April 2027) terlambat menurut Surat PUPR 751, belum ada kepastian. Mengacu Pergub 48/2025 & Rencana Bisnis PAM JAYA 2025–2029, PAM JAYA menargetkan IPA baru: IPA Semanan 200 lps, IPA Condet 1.000 lps, IPA Polor 1.500 lps. (Menjawab Surat ABJ 0821 tgl 7 Okt 2025 yg meminta arahan program konstruksi terkait suplai Karian-Serpong.) | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Info | Info |  |  |  |  | Planning | Aji S
513 | 4623/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Karian Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket TMPSG05 STA 2800, Jl. Ululjami raya 2. Paket TMPSG05 STA 1600, Jl. Ululjami raya 3. Paket TMPSG05 STA 1750, Jl. Ululjami raya 4. Paket TMPSG05 STA 1250 dan 1050, Jl. Ululjami raya 5. Paket TMPSG05 STA 800, Jl. Ululjami raya 6. Paket TMPSG05 STA 300 dan 500, Jl. Ululjami raya 7. Paket TMPSG05 STA 500-800, Jl. Ululjami raya | Project | Karian Serpong Hilir | HSE |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1318 | ABJ/DIR/EKS/10.26/1318 |  | HSE | Suhendro
514 | 399/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1234 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Kampung Muka | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1234 |  | PMO Infill | Yodi
515 | 398/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1220 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program P008 Irsan Widjaja | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1220 |  | PMO Infill | Yodi
516 | Tanggapan surat PAM no.4169 tahun 2026 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | KPI - Sucofindo | INFORMASI mengenai balasan dari surat PAM nomor 4169/PS.04.04/EKST/IX/2026 tanggal 2 September 2026 perihal Pemenuhan Ketentuan Pasal 4.2 huruf (o) Perjanjian KPI | KPI mengirimkan dokumen-dokumen yang diminta sebagai berikut: 1. Struktur Organisasi KPI termutakhir. 2. List Personel KPI termutakhir. 3. Curriculum Vitae (CV) dan Sertifikat Keahlian dari masing-masing personel yang bertugas. detailnya terlampir di SF berikut ; https://1drv.ms/f/c/2e57f0ada4476aa3/IgAvYbeoeoIjQZ-rd7Or3iAWATU52A_ZmHpqc7KXK-HeGb0?e=cM3Myx | Corporate | Corporate | Monitoring & Pelaporan |  | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
517 | 4690/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Surat Teguran atas Kelalaian PT ABJ atas Pelaksanaan Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik pada di Jalan Elang dan Jalan Merpati pada Proyek Buaran III Hilir | teguran atas insiden banjir/genangan akibat pekerjaan interkoneksi JDU–JDB–JDL dan meminta ABJ melakukan investigasi akar masalah, menyusun serta melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan, melakukan pengecekan sarana secara berkala, meningkatkan kehati-hatian dan respons terhadap insiden, memastikan kejadian tidak terulang, serta menyampaikan dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan. | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Closed | Closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1320 |  |  | PMO Infill | Topan
518 | 4766/PS.04.01/EKST/1X/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi KPI atas Surat PT ABJ No.ABJ/DIR/EKS/09.26/1112 Pembaharuan Jadwal Program Rehabilitasi Periode 25 Tahun versi 5.0 | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1112 |  | PMO Cyclical | Agus H
519 | 4689/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-25 | PAM JAYA | Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Yang Tidak Sesuai Standar pada Trunkmain P7 dan S5 SPAM Buaran III Hilir | teguran atas pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa Trunkmain P7 dan S5 yang mengubah metode menjadi open cut tanpa menyampaikan Justifikasi Teknis dan Finansial terlebih dahulu, serta meminta ABJ menghentikan sementara pekerjaan DN 800 open cut, melakukan evaluasi internal, menyampaikan corrective & preventive action, dan memastikan setiap perubahan pekerjaan mendapat justifikasi serta persetujuan sesuai ketentuan PKS Bundling | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO TM | Jusman
520 | 4080/PS.04.01/EKST/VIII/2026 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | PAM JAYA | Permintaan Klarifikasi terhadap Perbedaan Ukuran Material Pada Program Rehabilitasi 46331 | ABJ diminta mengklarifikasi perbedaan ukuran material antara desain MC-0 dan kondisi aktual pada Program Rehabilitasi 46331, serta melengkapi dokumen factory, metode handling, justifikasi teknis dan finansial, perhitungan dalam BIM, serta memastikan proses quality control dan pemeriksaan material on-site sesuai ketentuan | Project | Cyclical | Konstruksi Program Rehabilitasi |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Cyclical | Agus H
521 | 4668/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Teguran atas Ketidaksesuaian Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan dan Dokumen Kelengkapan Serah Terima oleh Konsultan Pengawas Independen | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Lusian F
522 | 4551/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-17 | PAM JAYA | 1(satu) Berkas Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA Nomor: 4167/PP.01.02/EKST/IX/2026 Tanggal 2 September 2026 dan Permintaan Rencana Pemenuhan Kewajiban Knowledge Transfer Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Keempat – TOK Oktober 2026 | ABJ diminta menindaklanjuti kewajiban Knowledge Transfer kepada karyawan PAM JAYA sesuai PKS Greenfield, memberikan klarifikasi atas Surat ABJ 1064, serta memenuhi seluruh permintaan yang telah disampaikan melalui Surat PAM JAYA 4167 dan e-83482 | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
523 | 4669/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield atas seluruh Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Kedua Tanggal Operasi Komersial 5 Oktober 2025 | Teguran atas atas keterlambatan penyampaian DP3 untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 Oktober 2025, di mana dari 82 subprogram yang telah MC 100, baru 81 DP3 disampaikan dan 54 di antaranya melewati SLA. ABJ diminta segera menyelesaikan seluruh pekerjaan, menyampaikan 1 DP3 yang masih tertunda melalui BIM, serta memastikan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PGO | Lusian F
524 | 4670/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield atas seluruh Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Ketiga Tanggal Operasi Komersial 5 April 2026 | Teguran atas keterlambatan penyampaian DP3 untuk pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 April 2026, di mana dari 71 subprogram yang telah MC 100, baru 70 DP3 disampaikan dan 43 di antaranya melewati SLA. ABJ diminta menyelesaikan seluruh pekerjaan, segera menyampaikan 1 DP3 yang masih tertunda melalui BIM, serta memastikan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan TOK 5 April 2026. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PGO | Lusian F
525 | 4654/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket PC 146, Lokasi JL Raden Inten, Jakarta timur | Project | Jatiluhur Hilir | HSE |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro
526 | 4653/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung IPA Buaran 3 | LOKASI TEMUAN 1. Proyek Pembangunan gedung workshop HC&GS area | Project | Buaran 3 Hilir | HSE |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | HSE | Suhendro
527 | 4604/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-21 | PAM JAYA | Permintaan Optimalisasi Pengawasan KPI untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan Keempat atau Tanggal Operasi Komersial 5 Oktober 2026 | SURAT INI DIPERUNTUKAN UNTUK KPI dan di CC ke PT ABJ | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
528 | 4772/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Project Greenfield | Teguran atas ketidaksesuaian pelaksanaan Seluruh Paket Pekerjaan dengan dokumen pendukung, dan meminta ABJ menyelesaikan seluruh pekerjaan serta temuan/ketidaksesuaian, mengidentifikasi kendala dan mitigasi, memastikan kualitas pekerjaan, melengkapi dokumen untuk proses tagihan, serta memperbarui progress pekerjaan setiap minggu | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman
529 | 4652/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-23 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Keempat Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2026 | Teguran atas ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru TOK 5 Oktober 2026 dengan dokumen pendukung, dan meminta ABJ menyelesaikan seluruh pekerjaan serta temuan, mengidentifikasi kendala dan mitigasi, memastikan kualitas pekerjaan, melengkapi dokumen untuk proses tagihan, serta memperbarui progress pekerjaan setiap minggu. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield |  | Open | Level 1 |  |  |  |  | PMO Infill/PMO TM | Suci/Jusman
530 | 402/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1259 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – JDU+JDB+JDL 4 Paket. | dilanjut ke MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1259 |  | PMO Infill | Ervin Y
531 | 401/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | KPI - Sucofindo | Hasil Pemeriksaan KPI Atas Dokumen Rencana Mutu dan ITP IBP Bassura. | ABJ diminta melengkapi dan memperbaiki RMK serta ITP IBP Bassura sebagai dasar Uji Commissioning, mencakup informasi proyek, jadwal dan metode kerja, rencana inspeksi dan pengujian, prosedur pengujian mekanikal–elektrikal–SCADA beserta standar engineering, serta kelengkapan aspek K3/HSE sebelum pelaksanaan commissioning. | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield |  | Info | Info |  |  |  |  | PMO TM | A. Yudi
532 | 404/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-10-01 | 2026-09-30 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1266 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir – 3 Paket | dilanjut ke MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1266 |  | PMO Infill | Ervin Y
533 | 405/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1267 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir 2 Program | dilanjut ke MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1267 |  | PMO Infill | Ervin Y
534 | 403/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-10-01 | 2026-09-30 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1258 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S001 RW 06 Pejaten Timur | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1258 |  | PMO Infill | Yodi
535 | 400/SCI-KPI/IX/2026 | 2026-10-01 | 2026-09-28 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.26/1238 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program 074 dan PC 149 | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/09.26/1238 |  | PMO Infill | Yodi
536 | 406/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-02 | 2026-10-01 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.26/1283 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir 1 Program | dilanjut ke MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1283 |  | PMO Infill | Ervin Y
537 | 4797/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-10-02 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Penerbitan Surat Verifikasi KPI Program Rehabilitasi Tahun 2025 dan Permintaan Tindak Lanjut atas Surat PAM JAYA No. e-77911/PP.01.02 | PAM JAYA menegur KPI karena belum menindaklanjuti Surat e-77911, yaitu pemeriksaan ulang 167 DKST Program Rehabilitasi 2025 yang sudah dinyatakan "Closed", dan belum menerbitkan Surat Verifikasi Brownfield 2025. Akibatnya Dana Cadangan untuk ABJ periode 2023–2024 dan 2025 belum bisa dicairkan. | Project | Cyclical | Administrasi & Dokumentasi Program Rehabilitasi | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO Cyclical | Agus H
538 | 4776/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-10-02 | 2026-09-29 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Hasil inspeksi K3 tanggal 28 Sep 2026 di PC 146 (Jl. Raden Inten & Jl. H. Naman, Jakarta Timur). Temuan: penempatan material mengganggu pengguna jalan, area proyek tidak rapi, pekerja tanpa APD, proteksi galian tidak sesuai standar, rambu tidak lengkap. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 | Menyusun surat klarifikasi/tanggapan resmi kepada PAM JAYA atas teguran K3 tersebut, disertai bukti tindak lanjut perbaikan atas seluruh temuan di lapangan. |  |  |  | HSE | Suhendro
539 | 4759/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | 2026-10-02 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir & Buaran Hilir PC 146 & PC 160 Ez 5 |  | Project | Greenfield | HSE | Ya | Open | Level 1 | Menyusun surat klarifikasi/tanggapan resmi kepada PAM JAYA atas teguran K3 tersebut, disertai bukti tindak lanjut perbaikan atas seluruh temuan di lapangan. |  |  |  | HSE | Suhendro
540 | 4758/PS.04.04/EKST/IX/2026 | 2026-10-02 | 2026-09-28 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Greenfield Jatiluhur Hilir | Hasil inspeksi K3 tanggal 24 Sep 2026 di S01 (Jl. Raya Pasar Minggu) dan S11 (Jl. Pahlawan Kalibata). Temuan: PPDU tidak sesuai standar PAM JAYA, pekerja tanpa APD, sisa tanah galian belum dirapikan, rambu tidak lengkap, water barrier di pit tidak memadai, papan informasi proyek tidak ada, tidak ada flagman, housekeeping tidak dilakukan. PAM JAYA menilai ini kelalaian ABJ yang menimbulkan citra negatif dan keluhan masyarakat (rujukan Pasal 8.11 PKS Greenfield). | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 | Menyusun surat klarifikasi/tanggapan resmi kepada PAM JAYA atas teguran K3 tersebut, disertai bukti tindak lanjut perbaikan atas seluruh temuan di lapangan. |  |  |  | HSE | Suhendro
541 | 4524/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-10-02 | 2026-09-16 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban | PAM JAYA menyampaikan progres seluruh paket Greenfield per 16 Sep 2026: • TOK 5 Apr 2025: 125 program (107 BAST, 2 konstruksi, 6 pemeriksaan DPPP, 1 verifikasi KPI, 9 tidak dapat dilaksanakan) • TOK 5 Okt 2025: 108 program (17 konstruksi, 81 DPPP, 10 tidak dapat dilaksanakan) • TOK 5 Apr 2026: 108 program (21 konstruksi, 70 DPPP, 17 tidak dapat dilaksanakan) • TOK 5 Okt 2026: 96 program (75 konstruksi, 12 DPPP, 9 tidak dapat dilaksanakan) • Sambungan langsung baru tercapai ±34,73% dari target PKS Bundling (per 1 Sep 2026). PAM JAYA menegur ABJ atas ketidaksesuaian pelaksanaan dengan Program Konstruksi. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 2 | Menyiapkan dan menyampaikan tindak lanjut kepada PAM JAYA atas pemenuhan kewajiban penyelesaian seluruh paket pekerjaan Greenfield, termasuk update progres per program. |  |  |  | PMO
542 | 409/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | KPI - Sucofindo | Revisi 2 Laporan Bulanan KPI Periode Bulan September 2025 Proyek SPAM Bundling DKI Jakarta |  | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | Compliance | A. Levi
543 | 410/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi Konsultan Pengawas Independen (KPI) Terkait Penggunaan Water Meter RCC Ukuran 25 mm, 40 mm dan 80 mm | Tindak lanjut MoM 3 Sep 2026. • DN 80 mm (ISO 4064, flange-to-flange 350 mm): setara SNI 2547:2019, sehingga DAPAT ditindaklanjuti. Permenperin 18/2025 hanya mewajibkan SNI untuk meter s.d. DN 50. • DN 25 & DN 40 mm: Usulan 1 (bersertifikat SNI tapi tidak compatible Cyble) dan Usulan 2 (tidak SNI tapi compatible Cyble) TIDAK DAPAT ditindaklanjuti. | Project | Greenfield | Sambungan Langsung | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PMO NC | Angelika
544 | 414/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | KPI - Sucofindo | Rekomendasi KPI Terhadap Program Yang Dikeluarkan Dari TOK 5 Oktober 2026 | KPI merekomendasikan 9 program dikeluarkan dari TOK 5 Okt 2026: 7 program sesuai usulan PAM JAYA ditambah 2 program tambahan. • Jatiluhur Hilir: P008 Sri Devvi Heni Naomi (pelanggan minta batal); PC 082 Asmawi, P003 M Andi Bharta, P008 PT Phrada, PC 060 Jl. Kalibaru Timur 7 (sudah ada pipa tarikan SR); S012 (pekerjaan manhole DBM)*; S010 PT Falah Inovasi Teknologi (lebar jalan hanya 2,5 m)* • Karian Serpong Hilir: S006.17.1 Jl. H. Alih (penghentian total); B014 Pustu Kembangan Selatan (beririsan dengan pipa Kementerian PU) | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  |  |  | PGO | Lusian F
545 | 412/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.26/1289 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir 1 Program | dilanjut ke MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1289 |  | PMO Infill | Ervin
546 | 413/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.26/1292 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 051 | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1292 |  | PMO Infill | Yodi
547 | 411/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-04 | 2026-10-02 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.26/1286 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning SPAM Karian Hilir JDU+JDB+JDL S006 Pesanggrahan EZ 9 | dilanjut ke MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1286 |  | PMO Infill | Ervin
548 | 416/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.26/1302 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program 073 | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1302 |  | PMO Infill | Yodi
549 | 418/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | KPI - Sucofindo | Tindaklanjut Atas Surat KPI No. 414/SCI-KPI/X/2026 Perihal Rekomendasi KPI Terhadap Program Yang Dikeluarkan pada TOK 5 Oktober 2026 | Pemutakhiran Surat 414: total program yang tidak dapat dilaksanakan pada TOK 5 Okt 2026 menjadi 10, yaitu 7 usulan PAM JAYA ditambah 3 tambahan (S012, S010, P009 Muhammad Daffa Utama di Karian Serpong Hilir karena tidak mendapat izin RT/warga). Untuk S012: pekerjaan di Jl. Prof. Dr. Soepomo & Jl. Dr. Saharjo dilaksanakan setelah Desember 2026, sedangkan lokasi di luar kedua jalan tersebut tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | 414/SCI-KPI/X/2026 |  | PGO | Lusian F
550 | 419/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.26/1306 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 070 Pertama | dilanjut ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1306 |  | PMO Infill | Yodi
551 | 4874/PS.04.04/EKST/X/2026 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan (DP3) Proyek Greenfield Dilaksanakan Sesuai Dokumen dan Amandemen Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Bundling | ABJ wajib menyampaikan DP3 maks. 5 hari kerja setelah MC 100 melalui sistem BIM. DP3 minimal berisi: persetujuan lulus komisioning dari KPI, as built drawing, dokumen perizinan, dokumentasi terhubung BIM, rencana pelatihan personel, data aset (PDF & Excel) beserta inventori, rekap nilai akhir (BoM & BoQ final), serta daftar justifikasi teknis, BA MC 0, BA MC 100, dan BAPL. Hasil pemeriksaan PAM JAYA: DP3 untuk paket yang terlampir BELUM memenuhi Lampiran 25. | Project | Greenfield | Administrasi & Dokumentasi Program Greenfield | Ya | Closed | Closed | Menyiapkan dan menyampaikan DP3 melalui BIM maks. 5 hari kerja setelah MC 100 sesuai daftar kelengkapan dalam surat. | ABJ/DIR/EKS/10.26/1332 |  |  | PGO | Lusian F
552 | 422/SCI-KPI/X/2026 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.26/1269 Perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir 1 Program | dilanjut ke MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Konstruksi Program Greenfield | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/10.26/1269 |  | PMO Infill | Topan
553 | 4822/PS.04.01/EKST/X/2026 | 2026-10-08 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Laporan Konsultan Pengawas Independen atas Pencapaian Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru untuk Paket Pekerjaan Keempat yang dijadwalkan 5 Oktober 2026 | Undangan yang sama untuk KPI (PT Sucofindo) untuk memaparkan laporan pencapaian TOK Paket Keempat, Senin 5 Okt 2026 pukul 13.30 WIB di Ruang VIP CLC Buaran. | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info
554 | 4821/PS.04.01/EKST/X/2026 | 2026-10-08 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Laporan Konsultan Pengawas Independen atas Pencapaian Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru untuk Paket Pekerjaan Keempat yang dijadwalkan 5 Oktober 2026 | Undangan rapat pemaparan laporan KPI atas pencapaian TOK Paket Keempat pada Senin, 5 Okt 2026 pukul 13.30 WIB di Ruang VIP CLC Buaran. | Project | Greenfield | Monitoring & Pelaporan | Tidak | Info | Info
555 | 4806/PS.04.04/EKSI/IX/2026 | 2026-10-08 | 2026-09-30 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaaan Keempat Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2026 | Per 30 September 2026, dari 96 program Paket Keempat (TOK 5 Oktober 2026), 50 masih tahap konstruksi, 37 tahap DPPP, dan 9 tidak dapat dilaksanakan. Rekomendasi KPI atas 9 program itu juga belum ada. PAM JAYA menegur ABJ dan meminta pekerjaan, temuan inspeksi, mitigasi kendala, perbaikan bekas galian, dan dokumen penagihan segera diselesaikan. | Project | Greenfield | Konstruksi Program Greenfield | Ya | Open | Level 1 | Menyusun surat klarifikasi/tanggapan resmi kepada PAM JAYA atas teguran tersebut, disertai rencana dan bukti penyelesaian Paket Pekerjaan Keempat. |  |  |  | PGO | Lusian F
556 | 4835/PS.04.01/EKST/X/2026 | 2026-10-08 | 2026-10-02 | PAM JAYA | Permintaan Rekomendasi KPI atas Program Yang Lebih Dari 90 (sembilan puluh) Hari Setelah Tanggal Operasi Komersial pada Proyek Greenfield | PAM JAYA meminta KPI memberikan rekomendasi tertulis atas program Greenfield yang sudah lewat lebih dari 90 hari sejak TOK Fasilitas Baru. Rujukannya Pasal 10.6 PKS Greenfield: denda keterlambatan maks. 5%, dan setelah 90 hari ABJ dianggap cidera janji, sehingga PAM JAYA dapat menempuh prosedur pemulihan/pengakhiran (Pasal 27.4). | Project | Greenfield | Kontrak & Legal | Tidak | Info | Info
557 | 4574/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ/DIR/EKS/07.26/0877 Perihal Pemberitahuan Pengurasan Bak Pulsator No 4 IPA Pejompongan 2 | Pengurasan dan cleaning Pulsator No. 4 IPA Pejompongan 2 dilaksanakan 25 Jul 2026 (±10 jam, 08.00–18.00), dengan 3 unit pulsator tetap beroperasi tanpa pengurangan debit. Berdasarkan data SCADA, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas tetap sesuai PKS Brownfield, sehingga ABJ TIDAK dikenakan denda kegagalan kinerja. | Produksi | PJP 2 | Operation & Maintenance | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0877 |  | Produksi | Ahmad Fandhi
558 | 4823/PS.04.04/EKST/X/2026 | 2026-10-08 | 2026-10-01 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") Proyek Jatiluhur Hilir | Hasil inspeksi K3 tanggal 29 Sep 2026 di Paket S001 (pelaksana PT Spectra, Jl. Pasar Minggu). Temuan: pekerja tanpa APD lengkap, barrier tidak sesuai standar, area tidak rapi, rambu belum lengkap, stiker PPDU belum sesuai standar, temuan berulang tidak ditindaklanjuti, dan pengawasan K3 tidak diterapkan. | Project | Jatiluhur Hilir | HSE | Ya | Open | Level 1 | Menyusun surat klarifikasi/tanggapan resmi kepada PAM JAYA atas teguran K3 tersebut, disertai bukti tindak lanjut perbaikan atas seluruh temuan di lapangan. |  |  |  | HSE | Suhendro
559 | 4575/PS.04.01/EKST/IX/2026 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas ABJ/DIR/EKS/07.26/0761 Perihal Perawatan Surat Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | Pengurasan dan cleaning Accelator No. 4 IPA Pejompongan 1 dilaksanakan 4 Jul 2026 (±6 jam, 08.00–14.00), dengan 5 unit accelator tetap beroperasi tanpa pengurangan debit. Berdasarkan data SCADA, parameter kualitas, kuantitas, dan kontinuitas terpenuhi, sehingga ABJ TIDAK dikenakan denda kegagalan kinerja. | Produksi | Pejompongan 1 | Operation & Maintenance | Tidak | Info | Info |  |  | ABJ/DIR/EKS/07.26/0761 |  | Produksi | Wahdi P

## Outgoing 2025
No | Nomor Surat | Tanggal Surat | Penerima | Perihal | Deskripsi | Produksi/Project | Lokasi | Kategori | Due Date | Status | DIC | PIC | Durasi | Durasi (Hari) | Attachment | Keterangan
1 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0003 | 2025-01-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode Desember 2024 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 9 bulan, 3 hari | 641 |  |  | Tagihan | 26
2 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0004 | 2025-01-06 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-3 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 9 bulan, 3 hari | 641 |  |  | DED/RAB | 146
3 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0005 | 2025-01-06 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Desember 2024 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  | Info | WQA | Novi | 1 tahun, 9 bulan, 3 hari | 641 |  |  | Laporan Periodik | 48
4 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0006 | 2025-01-06 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting SPAM Buaran 3 Hilir, PC162 EZ 02 Jl. Manunggal 1A, PC163 EZ05 Jl. IntisariRaya dan PC159 EZ 01 Jl. Dato Tonggara |  | Project | Buaran 3 Hilir | MoM |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 9 bulan, 3 hari | 641 |  |  | MoM | 16
5 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0007 | 2025-01-06 | Bank BTPN | Pencairan Deposito |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 9 bulan, 3 hari | 641 |  |  | Finance | 39
6 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0008 | 2025-01-06 | Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi | Permohonan Rekayasa Lalu Lintas terkait Proyek SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 9 bulan, 3 hari | 641 |  |  | Jadwal Pekerjaan | 45
7 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0009 | 2025-01-07 | Perum Jasa Tirta II - General Manajer Unit Wilayah I | Permohonan Rekayasa Lalu Lintas terkait Proyek SPAM Buaran 3 Hulu |  | Produksi | Corporate | Permohonan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 9 bulan, 2 hari | 640 |  |  | Permohonan | 11
8 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0010 | 2025-01-08 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-4 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 9 bulan, 1 hari | 639 |  |  | Asuransi | 2
9 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0011 | 2025-01-08 | PAM JAYA | Permohonan Pembelian Sparepart Standby Untuk Operasional IPA Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | Permohonan |  | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 9 bulan, 1 hari | 639 |  |  | Komisioning/Pengoperasian | 229
10 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0012 | 2025-01-08 | Bank OCBC NISP | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi |  | Corporate | Corporate | Asuransi |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 9 bulan, 1 hari | 639 |  |  | HSE | 27
11 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0013 | 2025-01-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Infill C03 Kebon Kosong |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 9 bulan, 0 hari | 638 |  |  | Manajemen Risiko | 9
12 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0014 | 2025-01-09 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kuantitas Air Baku dan Air Curah Periode Desember 2024 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 9 bulan, 0 hari | 638 |  |  | Sambungan Rumah/Sambungan Baru | 22
13 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0015 | 2025-01-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-31298/KM.02.25 tentang Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Buaran Bulan Oktober 2024 |  | Project | Buaran 1 & 2 | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 9 bulan, 0 hari | 638 |  |  | Pemberitahuan | 147
14 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0016 | 2025-01-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-37176/KM.02.16 Terkait Monitoring Risiko Operasional ABJ Periode September – November 2024 |  | Project | ALL WTP | Manajemen Risiko |  | Info | WQA | Nia | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 |  |  | Legal | 19
15 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0017 | 2025-01-10 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Desember 2024 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 |  |  | Perizinan | 60
16 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0018 | 2025-01-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA PJ e-35920.KM.02.07 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 |  |  | Shop Drawing | 17
17 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0019 | 2025-01-10 | Provis | Jasa Layanan Umum dan Perkantoran Periode Januari-Desember 2025 |  | Corporate | Corporate | Pemberitahuan |  | Info | HC | Cucum | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 |  |  | Aset | 14
18 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0020 | 2025-01-13 | Indosurance | Permohonan Konfirmasi Terkait Asuransi |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal | Gilly | 1 tahun, 8 bulan, 26 hari | 634 |  |  | Denda | 11
19 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0021 | 2025-01-13 | PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) | Undangan Survey |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 8 bulan, 26 hari | 634 |  |  | SCM | 19
20 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0022 | 2025-01-14 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-5 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 8 bulan, 25 hari | 633 |  |  | SOP | 1
21 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0023 | 2025-01-14 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hilir PC 54 & PC 159 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 8 bulan, 25 hari | 633 |  |  | Undangan | 3
22 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0024 | 2025-01-14 | PAM JAYA | Permohonan Pemindahan Sementara Aset Terdahulu IPA Buaran I dan II |  | Project | Cyclical | Aset |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 8 bulan, 25 hari | 633 |  |  | Sertifikasi | 3
23 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0025 | 2025-01-15 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 4 Tahun 2024 |  | Project | Project & Produksi | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 24 hari | 632 |  |  | Teguran | 9
24 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0026 | 2025-01-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Pagar WTP Pejompongan 2 (Program 45428) dan Pekerjaan Jalur Perpipaan Sirkulasi Pompa Drain ke Area Prasedimentasi WTP Pejompongan 2 (Program 45424), serta Kebutuhan untuk Sosialisasi ke Warga |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 8 bulan, 24 hari | 632 |  |  | Laporan Distribusi Baru | 4
25 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0027 | 2025-01-15 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Intake dan Pipa Air Baku |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 24 hari | 632 |  |  | Gangguan | 18
26 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0028 | 2025-01-15 | Bestindo | Permintaan Penggantian Subcontractor |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 8 bulan, 24 hari | 632 |  |  | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja | 9
27 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0029 | 2025-01-16 | PAM JAYA | Permohonan Izin Akses Mobilisasi Alat Berat dan Pengangkuatan Material Pekerjaan SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 23 hari | 631 |  |  | Pembaharuan | 10
28 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0030 | 2025-01-16 | PAM JAYA | Permohonan Izin Bekerja di Lahan PU CDC – SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Open | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 8 bulan, 23 hari | 631 |  |  | Peringatan | 7
29 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0031 | 2025-01-16 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-38752/KM.02.07 Tentang Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode November 2024 |  | Produksi | Produksi | Denda |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 23 hari | 631 |  |  | Flushing | 4
30 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0032 | 2025-01-17 | PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) | Undangan Survey |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 8 bulan, 22 hari | 630 |  |  | Laporan Keuangan | 3
31 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0033 | 2025-01-17 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Paket A2 |  | Project | Greenfield | Permohonan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 8 bulan, 22 hari | 630 |  |  | TOK | 11
32 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0034 | 2025-01-20 | PAM JAYA | Tanggapan Permohonan Penyusunan Desain Akhir Infill Sambungan Baru Jl. Timor |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 19 hari | 627 |  |  | DPPP | 2
33 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0035 | 2025-01-20 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 6 – 12 Januari 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 8 bulan, 19 hari | 627 |  |  | 0 | 0
34 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0036 | 2025-01-21 | PAM JAYA | Penyampaian DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 18 hari | 626 |  |  | Kendala Proyek | 32
35 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0037 | 2025-01-21 | Bapak Rasikin - Lurah Kelurahan Pondok Kelapa | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kompleks Kavling Marinir, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur |  | Corporate | Corporate | Permohonan |  | Info | Corcom | Valent | 1 tahun, 8 bulan, 18 hari | 626 |  |  | Produksi | 2
36 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0038 | 2025-01-21 | PAM JAYA | Usulan Kepada PAM JAYA Terkait Pencapaian Target Sambungan Baru |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 8 bulan, 18 hari | 626 |  |  | DPPK | 23
37 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0039 | 2025-01-22 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Panel PLC MC CDC |  | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 8 bulan, 17 hari | 625 |  |  | Inspeksi | 10
38 | ABJ/DIR/SCM/01.25/0040 | 2025-01-23 | PT. Karsa Buana Lestari | Kontrak Uji Air Limbah periode 23 Januari 2025- 31 Desember 2026 (2 tahun) |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 8 bulan, 16 hari | 624 |  |  | PKS | 7
39 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0041 | 2025-01-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-37092/PP.03.02 Tanggal 16 Desember 2024 |  | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 8 bulan, 15 hari | 623 |  |  | Berita Acara | 2
40 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0042 | 2025-01-24 | PAM JAYA | Tanggapan Permohonan Penyusunan Desain Akhir Infill Sambungan Baru Jl. Kalisari (Pak Endriartono) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 15 hari | 623 |  |  | Polis Asuransi | 2
41 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0043 | 2025-01-24 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Bulk Water Delivering 4000 Lps – A2.2 Pondok Kopi – By Pass |  | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 8 bulan, 15 hari | 623 |  |  | Perawatan | 15
42 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0044 | 2025-01-24 | PAM JAYA | Shop Drawing & Justifikasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Jalur A2 Phase 1b (Hot Tapping) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Open | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 8 bulan, 15 hari | 623 |  |  | Proposal Modifikasi | 2
43 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0045 | 2025-01-24 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Polis Asuransi |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 8 bulan, 15 hari | 623 |  |  | Sosialisasi | 15
44 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0046 | 2025-01-24 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No 10447/KM.01.11/EKST/XII/2024 terkait Tanggapan surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/10.24/0858 |  | Produksi | PJP 2 | Denda |  | Open | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 8 bulan, 15 hari | 623 |  |  | Proposal Substitusi | 1
45 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0047 | 2025-01-27 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Infill Adhoc PC 86 EZ 01, Infill Adhoc PC 80 EZ 03, Infill Adhoc PC 70 EZ 09, Infill Adhoc PC 055 EZ 13 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 8 bulan, 12 hari | 620 |  |  | COE | 8
46 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0048 | 2025-01-27 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Jalur F dan G - SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 12 hari | 620 |  |  | Modifikasi | 2
47 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0049 | 2025-01-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir - Infill Townhouse Mahoni, Infill Redy Ferryanto dan PC 095 Kebon Kosong Tambahan |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 8 bulan, 10 hari | 618 |  |  | Investasi Cyclical | 1
48 | ABJ/DIR/SCM/01.25/0050 | 2025-01-30 | PT. Maestro Jaya Pratama | Kontrak Maintenance AC ABJ periode 30 Januari 2025- 31 Desember 2025 (1 Tahun) |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 8 bulan, 9 hari | 617 |  |  | Survey Pelanggan | 3
49 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0051 | 2025-01-30 | PAM JAYA | Penyampaian DED dan RAB Typical Sambungan Rumah Non Standar |  | Project | Project | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 8 bulan, 9 hari | 617 |  |  | BIM | 1
50 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0052 | 2025-01-30 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No.e-39800/PM.01.02 Tanggal 23 Januari 2025 |  | Corporate | Corporate | Pemberitahuan |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 9 hari | 617 |  |  | Transfer Knowledge | 2
51 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0053 | 2025-01-30 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM Jaya No e.39066/PM.01.00 | perubahan schedule line B dan line F | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 9 hari | 617 |  |  | Ekuitas | 1
52 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0054 | 2025-01-31 | PAM JAYA | RAB Untuk Konsultan DED Reservoir IPA Pejompongan 2 dan Fasilitas terkait |  | Project | Brownfield | DED/RAB |  | Open | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616 |  |  | KBA | 2
53 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0055 | 2025-01-31 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen SOP IPA Buaran 3 dan Revisi SOP IPA Buaran 1&2, IPA Pejompongan 1&2 dan IPA Pulogadung |  | Produksi | Produksi | SOP |  | Info | Produksi | Rika I | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616 |  |  |  | 0
54 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0056 | 2025-01-31 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Master Meter Syamsudin |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616
55 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0057 | 2025-01-31 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Terkait Pengajuan Surat Permohonan Relokasi Utilitas Kepada DBM |  | Project | Jatiluhur Hilir | Permohonan |  | Open | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616
56 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0058 | 2025-01-31 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-6 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616
57 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0059 | 2025-01-31 | PT. Jakarta Setiabudi, Tbk | Permohonan Pengembalian Security Deposit HO ABJ Setiabudi |  | Corporate | Corporate | Permohonan |  | Info | HC | Cucum | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616
58 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0060 | 2025-01-31 | PAM JAYA | Undangan Pengecekan Hasil Uji Kebocoran (Leak Test) Bangunan Reservoir B |  | Project | Buaran 3 Hulu | Undangan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616
59 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0061 | 2025-01-31 | SIINas | Laporan Triwulan 3 Tahun 2024 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616
60 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0062 | 2025-01-31 | SIINas | Laporan Triwulan 4 tahun 2024 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 8 bulan, 8 hari | 616
61 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0063 | 2025-02-03 | PAM JAYA | Penyampaian Bukti Sertifikasi ISO/IEC 17025:2017 |  | Corporate | Corporate | Sertifikasi |  | Info | WQA | Novi | 1 tahun, 8 bulan, 6 hari | 613
62 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0064 | 2025-02-03 | PAM JAYA | Biaya Persiapan Proyek Greenfield Tahun 2025-2031 (Diluar Proyek SPAM Buaran 3 Hulu) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 6 hari | 613
63 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0065 | 2025-02-04 | PAM JAYA | Pembaharuan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield SPAM Jatiluhur Infill Kebon Kosong C04 |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 5 hari | 612
64 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0066 | 2025-02-04 | PAM JAYA | Penyampaian DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Master Meter Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 5 hari | 612
65 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0067 | 2025-02-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode Januari 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Open | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
66 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0068 | 2025-02-05 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-7 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
67 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0069 | 2025-02-05 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan 1 - SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Project | Teguran |  | Info | Project | Puji R | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
68 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0070 | 2025-02-05 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Permintaan Tegas Terkait Penyelesaian Pekerjaan Proyek SPAM B3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
69 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0071 | 2025-02-05 | Kepala BPJPH | Permohonan Pendaftaran Sertifikat Halal |  | Produksi | ALL WTP | Sertifikasi |  | Info | Produksi | Rika I | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
70 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0072 | 2025-02-05 | Ketua RW 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Pagar IPA Pejompongan 2 |  | Project | Project | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
71 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0073 | 2025-02-05 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Buaran 3 Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | Laporan Distribusi Baru |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
72 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0074 | 2025-02-05 | BCA - Agen Perjanjian Fasilitas Senior | Penyampaian Rencana Kerja Proyek - Program Konstruksi (Proyek Greenfield) dan Program Rehabilitasi (Proyek Brownfield) |  | Project | Project | Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
73 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0075 | 2025-02-05 | Pam Jaya | Tindak Lanjut Pelaksanaan Ketentuan Terkait Asuransi |  | Project | Project | Asuransi |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611
74 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0076 | 2025-02-06 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Januari 2025 |  | Project | Cyclical | Laporan Periodik |  | Info | QA | Novi | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610
75 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0077 | 2025-02-06 | KPI | Tanggapan Atas Surat KPI No. SRT-016/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2025 |  | Project | Greenfield | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610
76 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0078 | 2025-02-06 | PAM JAYA | Penyampaian RAB Sewa Lahan dan Biaya Jaminan Penempatan Jaringan Pipa |  | Corporate | Greenfield | DED/RAB |  | Open | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610
77 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0079 | 2025-02-06 | Pam Jaya | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-37946.KM.02.07 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610
78 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0080 | 2025-02-06 | PAM JAYA | Permintaan Penerbitan Surat Persetujuan Atas Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Open | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610
79 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0081 | 2025-02-06 | Pam Jaya | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-37683/KM.01.11 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610
80 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0082 | 2025-02-06 | Gubernur Provinsi DKI Jakarta | SKT Genset Pejompongan 1 |  | Project | PJP 1 | Pemberitahuan |  | Info | PMO Cyclical | A. Pauji | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610
81 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0083 | 2025-02-06 | Gubernur Provinsi DKI Jakarta | SKT Genset Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | Pemberitahuan |  | Info | PMO Cyclical | A. Pauji | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610
82 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0084 | 2025-02-07 | PAM JAYA | Permohonan Dukungan dari PAM JAYA terkait Progress Pekerjaan Pemasangan Pipa SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 8 bulan, 2 hari | 609
83 | ABJ/DIR/EKS/01.25/0085 | 2025-02-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Infill Adhoc Arief Kurniawan dan Infill Adhoc Warung Jengkol |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 8 bulan, 2 hari | 609
84 | ABJ/DIR/SCM/02.25/0086 | 2025-02-07 | PT Tirta Sukses Perkasa | Kontrak pengadaan Air Galon ABJ |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 8 bulan, 2 hari | 609
85 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0087 | 2025-02-07 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT. Air Bersih Jakarta Periode Januari 2025 |  | Corporate | Corporate | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 2 hari | 609
86 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0088 | 2025-02-10 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting SPAM Buaran 3 Hilir – PC 154 EZ 03 – EZ 06, PC 159 EZ 01 – EZ 08, PC 162 Lilis Rahayu, PC 162 Ukar |  | Project | Buaran 3 Hilir | MoM |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 29 hari | 606
87 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0089 | 2025-02-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – PC 147 EZ 1,2,3,4,5,6 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 29 hari | 606
88 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0090 | 2025-02-10 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Buaran 3 Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir dan SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Greenfield | Shop Drawing |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 29 hari | 606
89 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0091 | 2025-02-10 | PAM JAYA | Penyampaian DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru 5 Lokasi Master Meter Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 29 hari | 606
90 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0092 | 2025-02-10 | Pam Jaya | Permohonan Dukungan dari PAM JAYA terkait Progress Pekerjaan Pemasangan Pipa SPAM Buaran 3 Hilir – Area PT KKDM dan Lanud |  | Project | Buaran 3 Hilir | Permohonan |  | Open | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 29 hari | 606
91 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0093 | 2025-02-11 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Januari 2025 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 28 hari | 605
92 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0094 | 2025-02-12 | PAM JAYA | Penyampaian Layout Reservoir Pegadungan |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 7 bulan, 27 hari | 604
93 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0095 | 2025-02-12 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-8 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 7 bulan, 27 hari | 604
94 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0096 | 2025-02-13 | PAM JAYA | Justifikasi Teknis dan Pembaharuan DED & RAB Untuk 7 Lokasi Koneksi BV Wilayah Timur dan Barat |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 26 hari | 603
95 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0097 | 2025-02-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Jaringan Pipa Terpasang oleh PUPR |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 7 bulan, 26 hari | 603
96 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0098 | 2025-02-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan SPAM Buaran 3 Hulu (Interkoneksi Intake Buaran 3 Hulu ke Buaran 1 dan 2) |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Open | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 26 hari | 603
97 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0099 | 2025-02-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-40282/PP.03.02 tentang penyampaian Hasil Inspeksi K3 dan Housekeeping di IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 |  | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 7 bulan, 26 hari | 603
98 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0100 | 2025-02-14 | PAM JAYA | Pembaharuan Data Progres Proyek Pada Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Januari 2025 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602
99 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0101 | 2025-02-14 | PAM JAYA | Permintaan Pemindahan Aset Terdahulu Terkait Pekerjaan Rehabilitas Periode Tahun 2023 dan 2024 – Tahap 1 |  | Project | Cyclical | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602
100 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0102 | 2025-02-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Hot Tapping Program P2 SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602
101 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0103 | 2025-02-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – PC 153 EZ 2, PC 153 EZ 3, PC 153 EZ 4 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 22 hari | 599
102 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0104 | 2025-02-17 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-39130/KM.03.00 Hal: Teguran Penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Kerjasama Bundling |  | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 7 bulan, 22 hari | 599
103 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0105 | 2025-02-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 22 hari | 599
104 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0106 | 2025-02-17 | PAM JAYA | Penjabaran Lebih Lanjut Atas Schedule S-Curve Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Buaran 3 Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 7 bulan, 22 hari | 599
105 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0107 | 2025-02-18 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598
106 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0108 | 2025-02-18 | PAM JAYA | Justifikasi Teknis Usulan Perubahan Jalur Trunk Main SPAM Pesanggrahan Hilir – Tahap Pertama |  | Project | Greenfield | Pembaharuan |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598
107 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0109 | 2025-02-18 | PAM JAYA | Tanggapan Terhadap Surat Konsultan Pengawas Independen (“KPI”) No. SRT-044/INFRAS/PAMJAYA/02/2025 Perihal Tanggapan Atas Shop Drawing dan Justifikasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Jalur A2 Phase 1b (Hot Tapping) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598
108 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0110 | 2025-02-18 | PAM JAYA | Permohonan Perubahan Metode Kerja Pemasangan Pipa Air Baku |  | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598
109 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0111 | 2025-02-18 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Interkoneksi Pipa Eksisting 800 mm ke Pipa Baru 1500 mm di STA. 2+650 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598
110 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0112 | 2025-02-20 | PAM JAYA | Pembaharuan DED & RAB Proyek Pipa SPAM Karian Serpong Hilir – Offtake Daan Mogot |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 19 hari | 596
111 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0113 | 2025-02-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-40101/TK.03.04 Terkait Calender of Events (CoE) Manajemen Risiko Tahun 2025 |  | Corporate | Corporate | Manajemen Risiko |  | Info | QA | Nia | 1 tahun, 7 bulan, 19 hari | 596
112 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0114 | 2025-02-20 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Tanggapan atas Surat Peringatan I |  | Project | Buaran 3 Hilir | Peringatan |  | Closed | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 19 hari | 596
113 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0115 | 2025-02-20 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor : e-35018/KM.03.04 Hal: Penyampaian Hasil Uji Petik Operasional Pulsator dan Elektrikal di IPA Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | Pemberitahuan |  |  | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 7 bulan, 19 hari | 596
114 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0116 | 2025-02-20 | Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur | Keterangan Proses Perijinan Infill Jl. Marinir, Pondok Kelapa |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 7 bulan, 19 hari | 596
115 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0117 | 2025-02-21 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Pengetesan Pipa SPAM Buaran 3 Hilir Program P1 dan P2 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Flushing |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 18 hari | 595
116 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0118 | 2025-02-21 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir PC 147 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 18 hari | 595
117 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0119 | 2025-02-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kembali Terkait Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan IPA Pejompongan 2 - Pengurasan Pulsator No 1 |  | Project | PJP 2 | Pemberitahuan |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 7 bulan, 18 hari | 595
118 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0120 | 2025-02-21 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir A2 dan A6 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 18 hari | 595
119 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0121 | 2025-02-21 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan I tanggal 20 Februari 2025 |  | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | Info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 7 bulan, 18 hari | 595
120 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0122 | 2025-02-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – PC 055 EZ 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan PC 151 EZ 03, 05, 06 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 18 hari | 595
121 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0123 | 2025-02-21 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Jatiluhur Hilir IBP Halim dan PC 054 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 7 bulan, 18 hari | 595
122 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0124 | 2025-02-21 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 14 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 18 hari | 595
123 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0125 | 2025-02-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited |  | Corporate | Corporate | Laporan Keuangan |  | Info | Finance | Finance | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592
124 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0126 | 2025-02-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592
125 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0127 | 2025-02-25 | PAM JAYA | TOK SPAM Buaran 3 Hulu - Site Plan HC Training, Toilet & Ruang Ganti dan Lapangan Tenis |  | Project | Buaran 3 Hulu | TOK |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 14 hari | 591
126 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0128 | 2025-02-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – PC 150 EZ 03, EZ 04 dan PC 151 EZ 02 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 14 hari | 591
127 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0129 | 2025-02-25 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 17 – 23 Februari 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 14 hari | 591
128 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0130 | 2025-02-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Koneksi Pipa SPAM Jatiluhur Hilir ke Pipa Eksisting untuk Jalur A2.2, B01 dan B03 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 13 hari | 590
129 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0131 | 2025-02-26 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Untuk 11 Program – Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DPPP |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 13 hari | 590
130 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0132 | 2025-02-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong – Infil Palmasera, Infil Pesing Koneng, Infil Sumartini, Infil Lucky Point 2 |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 7 bulan, 13 hari | 590
131 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0133 | 2025-02-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Infill 070 Green Garden, Infill 068 Boulevard Sedayu, Infil 054 Rawa Badung RT 08, Infil 054 Rawa Badung RT 11, Infil 150 Kampung Bulak Timur 1 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Project | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 13 hari | 590
132 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0134 | 2025-02-28 |  | Untuk Backdate | [8 empty] | 1 tahun, 7 bulan, 11 hari | 588
133 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0135 | 2025-02-28 | Pam Jaya | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru H.Syahroni |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 11 hari | 588
134 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0136 | 2025-02-28 | Agen Fasilitas PT Bank Central Asia Tbk | Pemberitahuan Peningkatan terhadap Perjanjian Fasilitas Senior Yang Dijamin sebesar Rp 8.874.000.000.000,- kepada PT Air Bersih Jakarta tertanggal 17 Februari 2023 (“Perjanjian Fasilitas”) |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 7 bulan, 11 hari | 588
135 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0137 | 2025-02-28 | Agen Fasilitas PT Bank Central Asia Tbk | Permohonan Persetujuan Para Kredit Terkait Usulan Perubahan Periode Ketersediaan, Perhitungan Suku Bunga, Biaya Komitmen |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 7 bulan, 11 hari | 588
136 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0138 | 2025-03-03 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 6 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585
137 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0139 | 2025-03-03 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Kebon Kosong Tambahan RT 07 & 08 RW 06 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585
138 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0140 | 2025-03-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – PC 153 EZ 01, EZ 05, EZ 06 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585
139 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0141 | 2025-03-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Laporan Periodik |  | info | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585
140 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0142 | 2025-03-03 | General Manager Wilayah 1, Perum Jasa Tirta II | Pemberitahuan Pemanfaatan Air Saluran Tarum Barat |  | Produksi | Produksi | Pemberitahuan |  | info | Produksi | Siswo | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585
141 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0143 | 2025-03-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hilir – Infil 161 Masjid Al-Khairot |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585
142 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0144 | 2025-03-03 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 14 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir, dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585
143 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0145 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Permohonan Waktu Konsultasi Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru – TOK April 2025 |  | Corporate | Greenfield | TOK |  | info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
144 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0146 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir PC 055 dan PC 153 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
145 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0147 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan I tanggal 20 Februari 2025 |  | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
146 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0148 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Proyek Greenfiled – SPAM Hilir |  | Project | Greenfield | Kendala Proyek |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
147 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0149 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA e-40783.KM.03.04 (Penggantian Pressure Transmitter Manifold) |  | Produksi | PJP 1 | Pemberitahuan |  | info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
148 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0150 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Cyclical 2025 Program 45424 dan 45428 |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Putut | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
149 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0151 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 24 Februari – 02 Maret 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
150 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0152 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode Februari 2025 |  | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
151 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0153 | 2025-03-04 | Disnaker DKI Jakarta | Laporan P2K3 Triwulan 4 2024 |  | Project | Corporate | HSE |  | info | HSE | Irsan | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
152 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0154 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-9 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
153 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0155 | 2025-03-04 | PAM JAYA | DED & RAB Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Pipa CDC Cilincing DN800 |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 5 hari | 584
154 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0156 | 2025-03-05 | PAM JAYA | Surat Peringatan I - SPAM Buaran III Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Peringatan |  | closed | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583
155 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0157 | 2025-03-05 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583
156 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0158 | 2025-03-05 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Februari 2025 |  | Project | Produksi | Laporan Periodik |  | info | WQA | Novi | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583
157 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0159 | 2025-03-05 | Bank Mega | Pencairan Deposito |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583
158 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0160 | 2025-03-05 | Bank INA | Pencairan Deposito |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583
159 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0161 | 2025-03-05 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir – Jl Dato Tonggara III |  | Project | Buaran 3 Hilir | Laporan Distribusi Baru |  | info | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583
160 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0162 | 2025-03-06 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 6 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir, dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 3 hari | 582
161 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0163 | 2025-03-06 | PAM JAYA | Undangan Pelaksanaan Tes Fungsi Terkait Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 7 bulan, 3 hari | 582
162 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0164 | 2025-03-07 | Kelurahan Tugu Utara | Surat Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Jl Tipar Cakung Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 7 bulan, 2 hari | 581
163 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0165 | 2025-03-07 | PT. Samoa Bersaudara Abadi | Amandemen Kontrak Jasa pengangkutan sampah ABJ periode Kontrak 1 Juli 2024 - 31 Juni 2025 | [5 empty] | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 7 bulan, 2 hari | 581
164 | ABJ/DIR/EKS/02.25/0166 | 2025-03-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hilir – Infil 159 Dato Tonggara III |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 2 hari | 581
165 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0167 | 2025-03-10 | Pam Jaya | Dispensasi Pengiriman Bahan Kimia Selama Periode Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2025 |  | Produksi | Produksi | Produksi |  | Info | Produksi | Rika | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578
166 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0168 | 2025-03-11 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Interkoneksi Pipa Eksisting Dia, 400mm PC 055 EZ 03 dan 3C |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 28 hari | 577
167 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0169 | 2025-03-11 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Infil 054 Rawa Badung RT 08 dan Infil Nurhayati |  | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 28 hari | 577
168 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0170 | 2025-03-11 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Februari 2025 |  | Project | Project & Produksi | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 28 hari | 577
169 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0171 | 2025-03-11 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 28 hari | 577
170 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0172 | 2025-03-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Hot Tapping Program P2 SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 27 hari | 576
171 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0173 | 2025-03-12 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan PAM JAYA Untuk Fasilitasi Terkait Kebutuhan Air Baku Untuk IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 6 bulan, 27 hari | 576
172 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0174 | 2025-03-12 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Testpit dan Koneksi ke Pipa Eksisting Dia. 1500mm di Area IPA Pulogadung (STA. 0+000) Paket B03 Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 27 hari | 576
173 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0175 | 2025-03-13 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 6 bulan, 26 hari | 575
174 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0176 | 2025-03-13 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-10 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 6 bulan, 26 hari | 575
175 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0177 | 2025-03-13 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 3-9 Maret 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 6 bulan, 26 hari | 575
176 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0178 | 2025-03-13 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-41846/PP.03.02 tentang Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran Tanggal 21 Januari 2025 |  | Project | PJP 1 & 2 | Inspeksi |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 6 bulan, 26 hari | 575
177 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0179 | 2025-03-13 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-43977/PS.04.03 Perihal Pemenuhan Dokumen Analisis Risiko Kegagalan TOK |  | Project | Greenfield | Manajemen Risiko |  | Info | QA | Nia | 1 tahun, 6 bulan, 26 hari | 575
178 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0180 | 2025-03-13 | PAM JAYA | Pengiriman Revisi Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 6 bulan, 26 hari | 575
179 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0181 | 2025-03-14 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir – PC 161 EZ 2 Mesjid Al - Khairot |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 25 hari | 574
180 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0182 | 2025-03-14 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir – PC 162 Manunggal 1A |  | Project | Buaran 3 Hilir | Laporan Distribusi Baru |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 25 hari | 574
181 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0183 | 2025-03-14 | PAM JAYA | Permohonan Perubahan Metode Kerja Manual Boring Menjadi HDD pada Proyek SPAM Jatiluhur Hilir PC 150 EZ 01 dan PC 55 EZ 3 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 25 hari | 574
182 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0184 | 2025-03-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir PC 151 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 22 hari | 571
183 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0185 | 2025-03-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 6 bulan, 22 hari | 571
184 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0186 | 2025-03-18 | PAM JAYA | Penyampaian DED dan RAB Typical Sambungan Rumah Tahun 2025 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570
185 | ABJ/DIR/SCM/03.25/0187 | 2025-03-18 | PT Troy Puri Sakti | Kontrak Jasa Pengamanan ABJ periode kontrak 01 Januari - 30 Juni 2025. | [5 empty] | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570
186 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0188 | 2025-03-18 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Tambah SPAM Buaran 3 Hilir – PC 159 EZ 04 RT 07 RW 04 |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570
187 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0189 | 2025-03-18 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Februari 2025 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570
188 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0190 | 2025-03-18 | PAM JAYA | Pembaharuan Desain Akhir Infill Sambungan Baru Jl. Kalisari (Pak Endriartono) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570
189 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0191 | 2025-03-18 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 10-16 Maret 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570
190 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0192 | 2025-03-18 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir PC 159 Datok Tonggara III |  | Project | Buaran 3 Hilir | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570
191 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0193 | 2025-03-19 | PT Bina Lestari | Tanggapan Surat Bina Lestari Lingkungan Sejahtera No. 030/BLLS/DIR/III/2025 |  | Project |  |  |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 20 hari | 569
192 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0194 | 2025-03-19 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-11 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO |  | 1 tahun, 6 bulan, 20 hari | 569
193 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0195 | 2025-03-19 | Pam Jaya | Jawaban surat PAM Jaya Nomor : e-44001/PS.00.04 | [5 empty] | Info | HC | Cucum | 1 tahun, 6 bulan, 20 hari | 569
194 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0196 | 2025-03-19 | PAM JAYA | Penyampaian Revisi Schedule S-Curve Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 6 bulan, 20 hari | 569
195 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0197 | 2025-03-19 | PAM JAYA | Penyampaian Jadwal Uji Komisioning dan MC 100 Proyek SPAM Hilir TOK April 2025 |  | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 20 hari | 569
196 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0198 | 2025-03-20 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir – PC 162 Bhexman (Cipayung) |  | Project | Greenfield | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 19 hari | 568
197 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0199 | 2025-03-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – PC 150 EZ 05, EZ 06 dan PC 055 EZ 02, EZ 06 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 18 hari | 567
198 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0200 | 2025-03-21 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir PC 055, PC 153 & Infill Adhoc |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 18 hari | 567
199 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0201 | 2025-03-21 | PAM JAYA | Tanggapan Surat Konsultan Pengawas Independen (KPI) Nomor SRT-129 Perihal Hasil Uji Komisioning 8 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – PC 055 dan PC 153 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 18 hari | 567
200 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0202 | 2025-03-21 | PT. Air Kota Tangerang | Tanggapan atas Surat AKT No. 092/RPA/RR-SR/III/2025 | [5 empty] | Info | HC | Cucum | 1 tahun, 6 bulan, 18 hari | 567
201 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0203 | 2025-03-21 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 7 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir, dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 18 hari | 567
202 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0204 | 2025-03-22 | Bestindo | Pelaksanaan Pekerjaan SPAM Buaran 3 Hulu pada saat Periode Lebaran 2025 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 6 bulan, 17 hari | 566
203 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0205 | 2025-03-24 | Bestindo | Surat Teguran |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 15 hari | 564
204 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0206 | 2025-03-25 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Master Meter Syamsudin |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
205 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0207 | 2025-03-25 | BLLS | Permohonan Bantuan dan Kerjasama Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Cuti Bersama Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
206 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0208 | 2025-03-25 | Bestindo | Permohonan Bantuan dan Kerjasama Bestindo Saat Cuti Bersama Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
207 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0209 | 2025-03-25 | PT Tirta Sigma Engineering | Permohonan Bantuan dan Kerjasama Konsultan DED Cuti Bersama Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
208 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0210 | 2025-03-25 | PT. Infra Tama Yakti | Permohonan Bantuan dan Kerjasama Konsultan DED Cuti Bersama Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
209 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0211 | 2025-03-25 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-12 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
210 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0212 | 2025-03-25 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir PC 150 EZ 3 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
211 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0213 | 2025-03-25 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hilir Periode Juni – Agustus 2024 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
212 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0214 | 2025-03-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-44792/PP.01.04 Tentang Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Tahun 2024 |  | Corporate | Produksi | Denda |  | Info | Compliance | Project Manager | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563
213 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0215 | 2025-03-27 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 17-23 Maret 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 6 bulan, 12 hari | 561
214 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0216 | 2025-03-27 | Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane | Pemberitahuan Kegiatan Wash Out/Penyaluran Air Bersih |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 6 bulan, 12 hari | 561
215 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0217 | 2025-03-27 | PAM JAYA | Usulan Pengujian Kualitas Air Baku dan Air Curah di Laboratorium ABJ |  | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | QA | Novi | 1 tahun, 6 bulan, 12 hari | 561
216 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0218 | 2025-03-27 | PAM JAYA | Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Tahap II Menurut Pasal 6.3 Perjanjian Greenfield |  | Project | Greenfield | PKS |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 6 bulan, 12 hari | 561
217 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0219 | 2025-03-27 | PAM JAYA | Update Informasi Mengenai Pelaksanaan Pekerjaan IBP Halim – SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 6 bulan, 12 hari | 561
218 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0220 | 2025-03-28 | PAM JAYA | Penyampaian Daftar Aset Fasilitas Produksi Baru |  | Project | Buaran 3 Hulu | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 11 hari | 560
219 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0221 | 2025-03-28 | PAM JAYA | Back up back date 2 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 6 bulan, 11 hari | 560
220 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0222 | 2025-03-28 | PAM JAYA | Back up back date 3 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 6 bulan, 11 hari | 560
221 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0223 | 2025-03-28 | PAM JAYA | Back up back date 4 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 6 bulan, 11 hari | 560
222 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0224 | 2025-03-28 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Rencana Pelatihan Fasilitas Distribusi Baru |  | Project | Greenfield | TOK |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 11 hari | 560
223 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0225 | 2025-03-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Program: A2 – BKT DN15000 (Segmen 1.b), PC 055 EZ 01, PC 055 EZ 03, PC 055 EZ 03 Satlement, PC 055 EZ 05, PC 055 EZ 07, PC 150 EZ 01, dan PC 150 EZ 02 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 10 hari | 559
224 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0226 | 2025-03-29 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Proyek Greenfiled – SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 10 hari | 559
225 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0227 | 2025-03-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – Infil 162 Bhexman (Cipayung) dan Infil 162 Manunggal 1A |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 10 hari | 559
226 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0228 | 2025-03-29 | PAM JAYA | Penyerahan Dokumen Asuransi | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 6 bulan, 10 hari | 559
227 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0229 | 2025-03-29 | PAM JAYA | Undangan Pelaksanaan Uji Komisioning Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 6 bulan, 10 hari | 559
228 | ABJ/DIR/EKS/03.25/0230 | 2025-03-30 | PAM JAYA | Dismantling Joint DN 600 IBP Halim |  | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 6 bulan, 9 hari | 558
229 | ABJ/DIR/SCM/04.25/0231 | 2025-04-02 | Tirta Traya Cisadane | Berita Acara Pinjam Pakai |  | Project | Buaran 3 Hulu | Berita Acara |  | Info | QA | Novi | 1 tahun, 6 bulan, 7 hari | 555
230 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0232 | 2025-04-02 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 6 bulan, 7 hari | 555
231 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0233 | 2025-04-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir PC 150 EZ 4,5,6 dan PC 147 EZ 2 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Berita Acara |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 6 hari | 554
232 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0234 | 2025-04-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir PC 162 Bhexman (Cipayung) dan PC 162 Manunggal 1A |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 5 hari | 553
233 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0235 | 2025-04-07 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Cyclical 2025 Program 45104 |  | Project | Buaran 1 & 2 | Shop Drawing |  | Info | PMO Cyclical | A. Pauji | 1 tahun, 6 bulan, 2 hari | 550
234 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0236 | 2025-04-07 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-45992/PP.01.04 Tentang Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Februari 2025 |  | Project | PJP 2 | Denda |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 2 hari | 550
235 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0237 | 2025-04-07 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru PT Lumas Jaya Industri & PT Honda Mugen |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 2 hari | 550
236 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0238 | 2025-04-08 | PAM JAYA | Pembaharuan Kedua Desain Akhir Proyek Pipa Trunk Main SPAM Pesanggrahan Hilir – Tahap Pertama |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 1 hari | 549
237 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0239 | 2025-04-08 | PAM JAYA | Pembaharuan Kedua Desain Akhir Proyek Pipa Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir – Jalur P1A (Pahlawan Revolusi) |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 1 hari | 549
238 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0240 | 2025-04-08 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Untuk 3 Lokasi Koneksi BV Wilayah Timur – Barat |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 1 hari | 549
239 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0241 | 2025-04-08 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode Maret 2025 |  | Project | Project | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 1 hari | 549
240 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0242 | 2025-04-08 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main B2 Kelapa Gading, B3 Rawamangun dan Jl. Rorotan 1-Al Wathoniyah |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 6 bulan, 1 hari | 549
241 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0243 | 2025-04-08 | BPM | Informasi Panduan Laporan Progres Proyek |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 1 hari | 549
242 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0244 | 2025-04-09 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Perawatan Alat Intake Banjir Kanal Barat |  | Produksi | Banjir Kanal | Inspeksi |  | Info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 6 bulan, 0 hari | 548
243 | 0005/AAJ/EKS//IV/2025 | 2025-04-11 | Bank Danamon | Perpanjangan Pinjaman (Roll Over) |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 5 bulan, 28 hari | 546
244 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0245 | 2025-04-11 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 1 Tahun 2025 |  | Project |  | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 28 hari | 546
245 | 0006/AAJ/EKS//IV/2025 | 2025-04-11 | Bank Danamon | Perpanjangan Roll Over Pinjaman |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 5 bulan, 28 hari | 546
246 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0246 | 2025-04-11 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 9 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 28 hari | 546
247 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0247 | 2025-04-11 | OCBC | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 5 bulan, 28 hari | 546
248 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0248 | 2025-04-14 | BLLS | Tanggapan Permintaan Mobilisasi Konsultan Manajemen Konstruksi |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
249 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0249 | 2025-04-14 | BLLS | Pelaksanaan Pengawasan BLLS ke Proyek SPAM Buaran III Hulu |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
250 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0250 | 2025-04-14 | BLLS | Tanggapan Permintaan Banding Konsultan Manajemen Konstruksi |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
251 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0251 | 2025-04-14 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-13 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO |  | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
252 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0252 | 2025-04-14 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Maret 2025 |  | Produksi | Produksi | Laporan Periodik |  | Info | WQA | Novi | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
253 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0253 | 2025-04-14 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 24-30 Maret 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | Project Manager | PMO | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
254 | ABJ/DIR/SCM/04.25/0254 | 2025-04-14 | PT Indomobil Bussan Trucking (Indopenske) | Jasa Penyewaan Kendaraan - Periode 1 Mei 2025- 30 April 2026 |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
255 | ABJ/DIR/SCM/04.25/0255 | 2025-04-14 | PT CSM Corporatama (Indorent) | Jasa Penyewaan Kendaraan - Periode 1 Mei 2025- 30 April 2026 |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
256 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0256 | 2025-04-14 | Pam Jaya | Tindak lanjut Re Setting terhadap 4 Unit meter Air Curah di IPA Pejompongan 2 |  | Produksi | PJP 2 | Pemberitahuan |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
257 | 0007/AAJ/EKS//IV/2025 | 2025-04-14 | Bank Danamon | Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Corfin | Patria | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543
258 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0257 | 2025-04-15 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 7 Program |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542
259 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0258 | 2025-04-15 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Adhoc Sambungan Baru Marullah Martauli (Sekda) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542
260 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0259 | 2025-04-15 | PAM JAYA | Perhitungan Bobot dan Periode Pelaporan Progres Proyek |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542
261 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0260 | 2025-04-15 | PAM JAYA | RAB Tambahan Pompa IBP Halim |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542
262 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0261 | 2025-04-15 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) SPAM Jatiluhur Hilir Biaya Persiapan – Konsultan Pengawas Independen 2025-2027 |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542
263 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0262 | 2025-04-16 | PAM JAYA | Permintaan Konfirmasi Terkait Perbedaan Besaran Tagihan Ganti Rugi Kerusakan Pipa Kalimalang |  | Project | Greenfield | Tagihan |  | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 5 bulan, 23 hari | 541
264 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0263 | 2025-04-16 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 7-13 April 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 5 bulan, 23 hari | 541
265 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0264 | 2025-04-16 | Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi | Pemberitahuan Jadwal Rencana Kerja Lanjutan Pemasangan Pipa Buaran 3 Hulu. |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 5 bulan, 23 hari | 541
266 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0265 | 2025-04-16 | Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi | Pemberitahuan Jadwal Rencana Kerja Lanjutan Pemasangan Pipa Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 5 bulan, 23 hari | 541
267 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0266 | 2025-04-16 | KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (member of Deloitte) | Communication for Reclassification |  | Project |  |  |  | Info | Finance | Nurul S | 1 tahun, 5 bulan, 23 hari | 541
268 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0267 | 2025-04-16 | BPM | Penyampaian Jadwal Proyek Greenfield dan Proyek Brownfield |  | Project | Project | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 5 bulan, 23 hari | 541
269 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0268 | 2025-04-16 | PT. Bestindo Putra Mandiri (BPM) | Permintaan Jaminan Uang Muka |  | Project | Project | Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 5 bulan, 23 hari | 541
270 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0269 | 2025-04-16 | PAM JAYA | Penyampaian Polis Asuransi |  | Project | Project | Polis Asuransi |  | Info | Finance |  | 1 tahun, 5 bulan, 23 hari | 541
271 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0270 | 2025-04-17 | PT. Troy Puri Sakti | Amandemen Jasa Pengamanan ABJ Periode 01 April 2025 - 30 Juni 2025 | [5 empty] | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 5 bulan, 22 hari | 540
272 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0271 | 2025-04-17 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Flushing Pipa SPAM Buaran 3 Hilir Program P2 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Flushing |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 5 bulan, 22 hari | 540
273 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0272 | 2025-04-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hilir – Trunk Main P1 dan P2 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 5 bulan, 22 hari | 540
274 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0273 | 2025-04-19 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-45991/PP.02.04 perihal Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Buaran |  | Project | IPA Buaran | Inspeksi |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 5 bulan, 20 hari | 538
275 | ABJ/DIR/SCM/04.25/0274 | 2025-04-21 | TTC | Berita Acara Pengembalian Aset |  | Produksi | Produksi | Aset |  | Info | Lab | Novi | 1 tahun, 5 bulan, 18 hari | 536
276 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0275 | 2025-04-21 | PAM JAYA | Penyerahan Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan berdasarkan Perjanjian Brownfield periode 3 Mei 2025 - 3 Mei 2026 |  | Project | Cyclical | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 5 bulan, 18 hari | 536
277 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0276 | 2025-04-22 | PAM JAYA | Penyerahan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Tahap II berdasarkan Perjanjian Greenfield |  | Project | Greenfield | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 5 bulan, 17 hari | 535
278 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0277 | 2025-04-22 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-14 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO |  | 1 tahun, 5 bulan, 17 hari | 535
279 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0278 | 2025-04-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping CDC |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 17 hari | 535
280 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0279 | 2025-04-22 | PAM JAYA | Gangguan Pembacaan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 |  | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | Info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 5 bulan, 17 hari | 535
281 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0280 | 2025-04-22 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Cyclical 2025 Program 45106, 45107, 45108, 45113, 45118, 45120, 45125, 45133, 45139, 45141, 45153, 45157 |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | Info | PMO Cyclical | A. Pauji | 1 tahun, 5 bulan, 17 hari | 535
282 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0281 | 2025-04-23 | PAM JAYA | untuk back date 1 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 5 bulan, 16 hari | 534
283 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0282 | 2025-04-23 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Denda Kegagalan Tanggal Operasi Komersial (TOK) |  | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Project | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 16 hari | 534
284 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0283 | 2025-04-23 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan ke-2 Keterlambatan P1 dan P2 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Teguran |  | Info | Project | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 16 hari | 534
285 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0284 | 2025-04-23 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Teguran ke-2 Keterlambatan PC 55 dan PC 150 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Teguran |  | Info | Project | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 16 hari | 534
286 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0285 | 2025-04-23 | PAM JAYA | Penyampaian Penjelasan Metode Desinfeksi untuk Pipa SPAM Buaran 3 Hilir - Program P1 dan P2 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 5 bulan, 16 hari | 534
287 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0286 | 2025-04-24 | PAM JAYA | Penyampaian Kenaikan Tarif Air Curah Sesuai Lampiran 14 A&R Brownfield |  | Project | Project | PKS |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 15 hari | 533
288 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0287 | 2025-04-24 | BPM | Penyampaian Jadwal Sisa Pekerjaan Proyek Greenfield Setelah TOK April 2025 |  | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 5 bulan, 15 hari | 533
289 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0288 | 2025-04-24 | PAM JAYA | Pembaruan Dokumen Hak Akses Pihak Berwenang PAM JAYA dan KPI |  | Project | Project | PKS |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 15 hari | 533
290 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0289 | 2025-04-25 | PAM JAYA | Laporan Akhir Pekerjaan Survey Bangunan Non Pelanggan |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 14 hari | 532
291 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0290 | 2025-04-25 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM JAYA PJ e-45877/PP.01.02 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 5 bulan, 14 hari | 532
292 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0291 | 2025-04-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-46859/PS.04.03 Perihal Pemenuhan Monitoring Risk Register ABJ Periode Desember 2024 – Februari 2025 |  | Project | Project | Manajemen Risiko |  | Info | QA | Nia | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529
293 | 0008/AAJ/EKS//IV/2025 | 2025-04-28 | Bank Danamon | surat permohononan penurunan pokok pinjaman |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Corfin | Tommy | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529
294 | 0009/AAJ/EKS//IV/2025 | 2025-04-28 | Bank Danamon | Rollover Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529
295 | 0010/AAJ/EKS//IV/2025 | 2025-04-28 | Bank Danamon | Pelunasan atas Loan Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529
296 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0292 | 2025-04-28 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Testpit di Area IPA Pulogadung - B3 Rawamangun |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529
297 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0293 | 2025-04-28 | PAM JAYA | Pembaruan Dokumen Hak Akses Pihak Berwenang PAM JAYA |  | Project | Project | PKS |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529
298 | ABJ/DIR/SCM/04.25/0294 | 2025-04-29 | PT. Samoa Bersaudara Abadi | Jasa Pengangkutan Sampah ABJ Periode 01 Mei 2025 - 30 April 2026 |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 5 bulan, 10 hari | 528
299 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0295 | 2025-04-29 | PAM JAYA | Permintaan Konfirmasi Terkait Perbedaan Besaran Tagihan Ganti Rugi Kerusakan Pipa Kalimalang |  | Project | Greenfield | Tagihan |  | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 5 bulan, 10 hari | 528
300 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0296 | 2025-04-29 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Maret 2025 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 5 bulan, 10 hari | 528
301 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0297 | 2025-04-29 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 10 hari | 528
302 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0298 | 2025-04-30 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Cyclical 2025 Program 45231 |  | Project | Pulogadung | Shop Drawing |  | Info | PMO | A. Yudi | 1 tahun, 5 bulan, 9 hari | 527
303 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0299 | 2025-04-30 | Pam Jaya | Permohonan Bantuan Fasilitasi Terkait Penyerahan Laporan Penilaian Keselamatan (Safety Assessment Report) dan Rencana Teknis Pemantauan (Technical Scheme For Monitoring) ke PT KCIC |  | Project | Greenfield | Legal |  | Info | Legal | Gilly | 1 tahun, 5 bulan, 9 hari | 527
304 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0300 | 2025-04-30 | PAM JAYA | Desain Akhir SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 – Tahap Kedua |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 9 hari | 527
305 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0301 | 2025-04-30 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 14-20 April 2025 dan 21-27 April 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 5 bulan, 9 hari | 527
306 | ABJ/DIR/EKS/04.25/0302 | 2025-04-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited |  | Corporate | Corporate | Laporan Keuangan |  | Info | Finance | Finance | 1 tahun, 5 bulan, 9 hari | 527
307 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0303 | 2025-04-30 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk 11 Program |  | Project | Karian Serpong Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 5 bulan, 9 hari | 527
308 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0304 | 2025-05-02 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-15 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO |  | 1 tahun, 5 bulan, 7 hari | 525
309 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0305 | 2025-05-02 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 14-20 April 2025 dan 21-27 April 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 5 bulan, 7 hari | 525
310 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0306 | 2025-05-02 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator no 2 IPA Buaran 1) |  | Produksi | Buaran 1 | Perawatan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 5 bulan, 7 hari | 525
311 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0307 | 2025-05-02 | PAM JAYA | Penyampaian Jadwal Kegiatan 90 Hari Setelah TOK April 2025 – SPAM Hilir |  | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 5 bulan, 7 hari | 525
312 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0308 | 2025-05-02 | PAM JAYA | Persetujuan PAM JAYA Pemasangan DOP |  | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 7 hari | 525
313 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0309 | 2025-05-02 | KPP Setia Budi Kuningan Jakarta | Pendampingan AR terkait dengan permasalahan Coretax |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Mukti Ali | 1 tahun, 5 bulan, 7 hari | 525
314 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0310 | 2025-05-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield - Periode April 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 4 hari | 522
315 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0311 | 2025-05-05 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Pelaksanaan Pekerjaan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Pasca TOK 5 April 2025 |  | Project | Buaran 3 Hulu | TOK |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 5 bulan, 4 hari | 522
316 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0312 | 2025-05-05 | PT. Putra Sugapa Bersaudara | Jasa Pengangkutan Lumpur ABJ Periode 01 Mei 2025 - 30 April 2026 |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 5 bulan, 4 hari | 522
317 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0313 | 2025-05-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 45139 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 5 bulan, 4 hari | 522
318 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0314 | 2025-05-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode April 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 3 hari | 521
319 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0315 | 2025-05-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Terkait Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan IPA Pejompongan 2 - 2025 Pengurasan Pulsator No 2 dan Pelaksanaan Program Cyclical Maintenance 2025 Program 45414 Pembuatan Lubang & Pemasangan Klem Pipa Difuser (Pulsator) |  | Produksi | PJP 2 | Perawatan |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 5 bulan, 3 hari | 521
320 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0316 | 2025-05-06 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode April 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  | Info | QA | Novi | 1 tahun, 5 bulan, 3 hari | 521
321 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0317 | 2025-05-07 | PAM JAYA | Permintaan Pemindahan Aset Terdahulu Terkait Pekerjaan Rehabilitasi Periode Tahun 2023 dan 2024 – Tahap 2 |  | Project | PJP 2 | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 2 hari | 520
322 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0318 | 2025-05-07 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran Jatiluhur Hilir – Trunk Main P1 dan P2 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 5 bulan, 2 hari | 520
323 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0319 | 2025-05-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Pagar IPA Pejompongan 1 & Intake 1 (45313) dan Kebutuhan untuk Sosialiasi ke Warga |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 5 bulan, 2 hari | 520
324 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0320 | 2025-05-08 | Bestindo | Teguran Terkait Indikasi Pelanggaran Hukum oleh Sub Kontraktor |  | Project | Buaran 3 Hilir | Teguran |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 5 bulan, 1 hari | 519
325 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0321 | 2025-05-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No: e-48161/PP.01.02 Terkait Teguran Indikasi Pelanggaran Hukum oleh Subkontraktor ABJ |  | Corporate | Corporate | Teguran |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 5 bulan, 1 hari | 519
326 | 0011/AAJ/EKS//V/2025 | 2025-05-08 | Bank Danamon | Roll Over Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 5 bulan, 1 hari | 519
327 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0322 | 2025-05-08 | PAM JAYA | Penyampaian Proposal Modifikasi SPAM Karian Serpong Hilir – Kamal Muara |  | Project | Karian Serpong Hilir | Proposal Modifikasi |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 5 bulan, 1 hari | 519
328 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0323 | 2025-05-08 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir – PC 055 EZ 1, 2, 3C, 6, 7 dan A2 - BKT DN1500 (Segmen 1.b Pondok Kopi- Rd Inten) |  | Project | Greenfield | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 1 hari | 519
329 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0324 | 2025-05-08 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Langsung – Master Meter Sardi Ksm Pesanggrahan |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 1 hari | 519
330 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0325 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode April 2025 |  | Project |  | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
331 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0326 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Master Meter Syamsudin dan Master Meter Hasnawati, Kalo, dan Sudirman |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
332 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0327 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permintaan ABJ atas Pemindahan Aset Terdahulu Terkait Pekerjaan Rehabilitasi Periode Tahun 2023 dan 2024 – IPA Buaran |  | Project | Cyclical | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
333 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0328 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Untuk backdate 1 | [8 empty] | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
334 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0329 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Tambahan Desain Akhir SPAM Ciliwung Hilir – Tahap Pertama (Interkoneksi Pipa SPAM Ciliwung Hilir – Pipa Eksisting) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
335 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0330 | 2025-05-09 | Bestindo | Surat Kuasa Terkait Balik Nama Dump Truck |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Yaskur | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
336 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0331 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Proyek Cyclical Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | Teguran |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
337 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0332 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 7 Program |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
338 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0333 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1, 2 dan 3 Pada Tanggal 3 Mei 2025 |  | Produksi | IPA Buaran | Gangguan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
339 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0334 | 2025-05-09 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan Sambungan Langsung |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
340 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0335 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Permintaan Penandatanganan Pakta Integritas |  | Project | Project | Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 5 bulan, 0 hari | 518
341 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0336 | 2025-05-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-45991/PP.02.04 |  | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 4 bulan, 26 hari | 514
342 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0337 | 2025-05-13 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Tambah SPAM Karian Serpong Hilir – Citra 5 |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 26 hari | 514
343 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0338 | 2025-05-13 | Manager UP3 PLN Menteng | Permohonan Pemindahan Gardu PLN di IPA Pejompongan 2 |  | Produksi | PJP 2 | Permohonan |  | Info | P&M | Siswo | 1 tahun, 4 bulan, 26 hari | 514
344 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0339 | 2025-05-13 | Bestindo | Perintah dan Teguran Terkait Pelaksanaan K3L di Area Proyek terkait Surat PAM JAYA No PJ e-48160.PP.01.02 |  | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 4 bulan, 26 hari | 514
345 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0340 | 2025-05-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 1457/PS.04.02/EKST/V/2025 Tentang Tanggapan atas Surat ABJ terkait Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Tahun 2024 |  | Corporate | PJP 2 | Denda |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 26 hari | 514
346 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0341 | 2025-05-14 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) SPAM Jatiluhur Hilir Biaya Persiapan – Konsultan DED Paket Timur 2025 |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 4 bulan, 25 hari | 513
347 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0342 | 2025-05-14 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 28 April – 4 Mei 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 4 bulan, 25 hari | 513
348 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0343 | 2025-05-14 | PAM JAYA | Backdate 1 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 4 bulan, 25 hari | 513
349 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0344 | 2025-05-14 | PAM JAYA | Back date 2 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 4 bulan, 25 hari | 513
350 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0345 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Perpanjangan Masa Berlaku STNK Crane Truck |  | Produksi | Produksi | Pembaharuan |  | Info | Ops | Rika I | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
351 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0346 | 2025-05-15 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 6 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
352 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0347 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No: e-48160/PP.01.02 Terkait Teguran atas Peringatan 1 Dinas Bina Marga kepada PAM JAYA |  | Project | Greenfield | Teguran |  | Info | HSE, Permit |  | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
353 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0348 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Pembaharuan Desain Akhir SPAM Pesanggrahan Hilir – Trunk Main dan Pipa Retikulasi |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
354 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0349 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Permintaan Konfirmasi Daftar Pengguna Akses ke Share Folder “Docs Shared KPI PAM” |  | Corporate | Corporate | Pembaharuan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
355 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0350 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permintaan ABJ atas Pemindahan Aset Terdahulu Terkait Pekerjaan Rehabilitasi Periode Tahun 2023 dan 2024 – IPA Pejompongan 1 dan Banjir Kanal |  | Project | Cyclical | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
356 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0351 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permintaan ABJ atas Pemindahan Aset Terdahulu Terkait Pekerjaan Rehabilitasi Periode Tahun 2023 dan 2024 – IPA Pulogadung |  | Project | Cyclical | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
357 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0352 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Penyampaian Revisi Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Maret dan April 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  | Info | QA | Novi | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
358 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0353 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Perawatan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
359 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0354 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-16 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 202 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO |  | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
360 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0355 | 2025-05-15 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA Pembacaan Kualitas Air Curah di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Tanggal 7-9 Mei 2025 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
361 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0356 | 2025-05-15 | Bestindo | Pelaksanaan Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512
362 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0357 | 2025-05-16 | Bestindo | Permintaan Penambahan Mesin Jacking Pada Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Paket B3 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pembaharuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 23 hari | 511
363 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0358 | 2025-05-16 | Agen Fasilitas PT Bank Central Asia Tbk | Tindak Lanjut atas Permohonan PT ABJ Dalam Surat No.: ABJ/DIR/EKS/02.25/0136 dan Surat No.: ABJ/DIR/EKS/02.25/0137 |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal / Corfin | Bahtera N | 1 tahun, 4 bulan, 23 hari | 511
364 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0359 | 2025-05-19 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Cyclical 2025 Program 45207, 45211, 45213, 45224, 45228, 45251, 45264, 45308, 45414, 45306, 45310, 45328, 45324, 45313 |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508
365 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0360 | 2025-05-19 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Pengetesan Pipa SPAM Buaran 3 Hilir Program P3 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Flushing |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508
366 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0361 | 2025-05-19 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode April 2025 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508
367 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0362 | 2025-05-19 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu & Pipa Air Baku – Support Facilities Bangunan Tempat Pembuangan Sampah |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508
368 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0363 | 2025-05-19 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Jatiluhur Hilir PC 095 Kebon Kosong RT 07 & 08 RW 06 dan PC 054 H.Syahroni (DPRD DKI Jakarta) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508
369 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0364 | 2025-05-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Program: Infil H. Syahroni, Infil 146 Kav. Marinir, Infil 095 Kebon Kosong (Tambahan), Infil Nurhayati |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 19 hari | 507
370 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0365 | 2025-05-20 | Bapak Riza Fauzi - Lurah Kelurahan Bintaro | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan |  | Corporate | Corporate | Sosialisasi |  | Info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 4 bulan, 19 hari | 507
371 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0366 | 2025-05-20 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 150 EZ 2 dan PC 055 EZ 5 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 19 hari | 507
372 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0367 | 2025-05-20 | PAM JAYA | Penyampaian Rencana Knowledge Transfer Fasilitas Distribusi Baru (Teori dan Praktek Lapangan) |  | Project | Greenfield | PKS |  | Info | HC | Cucum | 1 tahun, 4 bulan, 19 hari | 507
373 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0368 | 2025-05-20 | Pam Jaya | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Greenfield B3 Hulu No. e46335/PP.01.02 |  | Project | Buaran 3 Hulu | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 4 bulan, 19 hari | 507
374 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0369 | 2025-05-21 | Agen Fasilitas PT Bank Central Asia Tbk | Konfirmasi Pembatalan dan Pencabutan Permohonan PT ABJ Dalam Surat No.: ABJ/DIR/EKS/02.25/0136 |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 4 bulan, 18 hari | 506
375 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0370 | 2025-05-21 | PAM JAYA | Penyampaian Jadwal Kegiatan 90 Hari Setelah TOK April 2025 – SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | TOK |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 4 bulan, 18 hari | 506
376 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0371 | 2025-05-22 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan Sambungan Langsung Eks PUPR |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 4 bulan, 17 hari | 505
377 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0372 | 2025-05-22 | PAM JAYA | Permohonan Audiensi Dengan BBWSCC Terkait Rencana Pemasangan Jembatan Pipa Koneksi BV |  | Project | Greenfield | Permohonan |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 17 hari | 505
378 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0373 | 2025-05-22 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Proyek Infil Adhoc Permintaan PAM JAYA |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 17 hari | 505
379 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0374 | 2025-05-22 | PAM JAYA | Penyampaian RAB Sambungan Listrik PLN Untuk Koneksi BV |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 17 hari | 505
380 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0375 | 2025-05-22 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 5-11 Mei 2025 dan 12-18 Mei 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 4 bulan, 17 hari | 505
381 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0376 | 2025-05-22 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Adhoc Sambungan Baru Rumah Gubernur |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 17 hari | 505
382 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0377 | 2025-05-22 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 10 Program Master Meter |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 4 bulan, 17 hari | 505
383 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0378 | 2025-05-23 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal atas Pemindahan Aset Terdahulu Terkait Pekerjaan Rehabilitasi Periode Tahun 2023 dan 2024 – ALL WTP |  | Project | Cyclical | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 16 hari | 504
384 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0379 | 2025-05-23 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 150 EZ 1 dan CDC |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 16 hari | 504
385 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0380 | 2025-05-23 | PAM JAYA | Cancel |  | Project |  |  |  | Info |  |  | 1 tahun, 4 bulan, 16 hari | 504
386 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0381 | 2025-05-23 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gearbox Accelator IPA Pejompongan 1 – 45302 Rehabilitasi Gear Box Accelator |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 4 bulan, 16 hari | 504
387 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0382 | 2025-05-26 | Pam Jaya | Penyampaian RAB Typical Sambungan Rumah Tahun 2025 – Pemasangan Lockable Valve dan Meter Air |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 13 hari | 501
388 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0383 | 2025-05-26 | PAM JAYA | Biaya Kompensasi untuk Pemasangan Pipa Air Baku Buaran 3 Hulu di Area Kalimati Bekasi |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 4 bulan, 13 hari | 501
389 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0384 | 2025-05-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-45892/TK.03.03 Perihal Pemenuhan Mitigasi Tanggal Operasi Komersial (TOK) Project Buaran 3, Jatiluhur Hilir, dan Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | Manajemen Risiko |  | Info |  | Nia | 1 tahun, 4 bulan, 12 hari | 500
390 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0385 | 2025-05-27 | PAM JAYA | Pekerjaan Tambah Citra 8 Permintaan PAM JAYA |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pembaharuan |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 12 hari | 500
391 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0386 | 2025-05-27 | PAM JAYA | Revisi RAB Proyek Pipa Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir - Jalur P1A (Pahlawan Revolusi) |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 12 hari | 500
392 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0387 | 2025-05-27 | PAM JAYA | Tambahan Desain Akhir SPAM Ciliwung Hilir - Tahap Pertama (Pipa Input PA S001.04) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 12 hari | 500
393 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0388 | 2025-05-27 | PAM JAYA | Rekonsiliasi Program Rehabilitasi tahun 2023, 2024, dan 2025 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 4 bulan, 12 hari | 500
394 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0389 | 2025-05-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 1457 Tentang Tanggapan atas Surat ABJ Terkait Sanksi Denda Kegagalan Kinerja Periode Tahun 2024 |  | Corporate | ALL WTP | Denda |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 12 hari | 500
395 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0390 | 2025-05-28 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Lahan IPA Tahun Pajak 2025 |  | Corporate | ALL WTP | Finance |  | Info | Finance | Nurul S | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499
396 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0391 | 2025-05-28 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Pagar IPA Pejompongan 1 & Intake 1 (45313) |  | Project | PJP 1 | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499
397 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0392 | 2025-05-30 | Pam Jaya | DED dan RAB Perluasan Jaringan untuk 10 lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur HIlir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 9 hari | 497
398 | 0012/AAJ/EKS//V/2025 | 2025-05-30 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No.: 1587/TK.02.00/EKST/V/2025 |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 4 bulan, 9 hari | 497
399 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0393 | 2025-05-30 | PAM JAYA | Pengiriman Tambahan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 4 bulan, 9 hari | 497
400 | ABJ/DIR/EKS/05.25/0394 | 2025-05-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 055 EZ 3 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 9 hari | 497
401 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0395 | 2025-06-03 | Pam Jaya | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 45113 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 4 bulan, 6 hari | 493
402 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0396 | 2025-06-03 | PAM JAYA | Keterlambatan Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir Infill Adhoc Citra 2 Ext dan Citra 2 (2 Program Konstruksi) |  | Project | Karian Serpong Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | Info |  |  | 1 tahun, 4 bulan, 6 hari | 493
403 | 0013/AAJ/EKS//VI/2025 | 2025-06-03 | Bank Danamon | Rollover Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 4 bulan, 6 hari | 493
404 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0397 | 2025-06-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Program Infill P008 Nurhayati, Infill 095 Kebon Kosong RT 07&08 RW06, Infill 054 H. Syahroni (DPRD DKI Jakarta), Infill 146 Kav. Marinir (Bu Silvy) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 5 hari | 492
405 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0398 | 2025-06-04 | PT. Jakarta Setiabudi Internasional TBK | surat pernyataan atas kesalahan transfer nomor rekening virtual account kepada PT. Jakarta Setiabudi Internasional TBK atas transaksi pembayaran tanggal 10 April 2025 |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Ali Mukti | 1 tahun, 4 bulan, 5 hari | 492
406 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0399 | 2025-06-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield - Periode Mei 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 5 hari | 492
407 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0400 | 2025-06-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Mei 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 5 hari | 492
408 | 0014/AAJ/EKS//VI/2025 | 2025-06-04 | KPP PMA V Jakarta | Tanggapan SP2DK No. S-126/KPP.0706/2025 |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Ali Mukti | 1 tahun, 4 bulan, 5 hari | 492
409 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0401 | 2025-06-04 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 19-25 Mei 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 4 bulan, 5 hari | 492
410 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0402 | 2025-06-04 | PAM JAYA | Tagihan Kontrak Berbasis Angsuran – Periode 1 (Juni 2025) |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 5 hari | 492
411 | ABJ/DIR/SCM/06.25/0403 | 2025-06-05 | PT Tirta Arjuna Holidays | Kegiatan Outing Karyawan PT. Air Bersih Jakarta - Tahun 2025 (SPH) |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Lulu | 1 tahun, 4 bulan, 4 hari | 491
412 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0404 | 2025-06-05 | PAM JAYA | Backup | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 4 bulan, 4 hari | 491
413 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0405 | 2025-06-05 | PAM JAYA | Backup | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 4 bulan, 4 hari | 491
414 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0406 | 2025-06-05 | PAM JAYA | Backup | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 4 bulan, 4 hari | 491
415 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0407 | 2025-06-05 | PAM JAYA | Backup | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 4 bulan, 4 hari | 491
416 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0408 | 2025-06-05 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Kick Off Meeting Program Rehabilitasi Periode 26 Mei – 1 Juni 2025 |  | Project | Cyclical | MoM |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 4 bulan, 4 hari | 491
417 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0409 | 2025-06-09 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Mei 2025 |  | Project | ALL WTP | Laporan Periodik |  | Info | WQA | Novi | 1 tahun, 4 bulan, 0 hari | 487
418 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0410 | 2025-06-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45210, 45216, 45218, 45251 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 4 bulan, 0 hari | 487
419 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0411 | 2025-06-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45107 dan 45120 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 4 bulan, 0 hari | 487
420 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0412 | 2025-06-09 | PAM JAYA | Permintaan Pemindahan Beton Kalibrasi Jembatan Timbang di Depan Pagar dekat Ruang Kimia – Program Rehabilitasi Jalan & Pagar IPA Pejompongan 1 dan Intake (No Program: 45313) |  | Project | PJP 1 | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 4 bulan, 0 hari | 487
421 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0413 | 2025-06-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Infil B019 Pergudangan Ecopark, B019 Perumahan SUTASA, B020 Puri Permata Mediterania, B019 Perumahan Taman Surya 6 Palm Cluster Blossom, B007 Kampung Basmol, B006 PT Pesta Pora |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 4 bulan, 0 hari | 487
422 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0414 | 2025-06-09 | PAM JAYA | Pengiriman tahap 1 DED dan RAB Reservoir Baru IPA Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 4 bulan, 0 hari | 487
423 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0415 | 2025-06-09 | PAM JAYA | Pengiriman tahap 1 DED dan RAB Reservoir Baru IPA Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 4 bulan, 0 hari | 487
424 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0416 | 2025-06-10 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-50066/PP.03.05 hasil tindak lanjut inspeksi buaran tanggal 16 April 2025 |  | Project | Buaran 1 & 2 | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 29 hari | 486
425 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0417 | 2025-06-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-2 IPA Pejompongan 1 – 45302 Rehabilitasi Gear Box Accelator |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 3 bulan, 29 hari | 486
426 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0418 | 2025-06-10 | Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 dan Ketua Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Bendungan Hilir | Pemberitahuan Pekerjaan Rehabilitasi Pagar Depan Ruang Kimia IPA Pejompongan 1 – Program Rehabilitasi Jalan & Pagar IPA Pejompongan 1 dan Intake (No Program: 45313) |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 3 bulan, 29 hari | 486
427 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0419 | 2025-06-10 | PAM JAYA | Revisi RAB Proyek Infill Sambungan Baru Jl Kalisari (Pak Endriartono) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 29 hari | 486
428 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0420 | 2025-06-10 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Mei 2025 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 29 hari | 486
429 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0421 | 2025-06-11 | PAM JAYA | Pengiriman Tambahan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485
430 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0422 | 2025-06-11 | PAM JAYA | Penyampaian Layout Reservoir Komunal Tebaci |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485
431 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0423 | 2025-06-11 | PAM JAYA | Pengiriman Revisi Kedua Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485
432 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0424 | 2025-06-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Kode Program 45116 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485
433 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0425 | 2025-06-11 | PAM JAYA | Informasi Peristiwa Modifikasi Cyclical |  | Project | Cyclical | Proposal Modifikasi |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485
434 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0426 | 2025-06-11 | Bestindo | Penyampaian Pembaruan Jadwal Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485
435 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0427 | 2025-06-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Bagian Pekerjaan Proyek SPAM Buaran III Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485
436 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0428 | 2025-06-12 | Bestindo | Permintaan Perbaikan Bekas Galian |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 27 hari | 484
437 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0429 | 2025-06-12 | PAM JAYA | Daftar Rencana Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 3 bulan, 27 hari | 484
438 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0430 | 2025-06-12 | Bapak Wawan Hermawan - Lurah Kelurahan Pondok Pinang | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Greenfield | Greenfield | Sosialisasi |  | Info | Corcom | Valent | 1 tahun, 3 bulan, 27 hari | 484
439 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0431 | 2025-06-12 | Bapak Jumadi - Lurah Kelurahan Pesanggrahan | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Greenfield | Greenfield | Sosialisasi |  | Info | Corcom | Valent | 1 tahun, 3 bulan, 27 hari | 484
440 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0432 | 2025-06-12 | Ibu Thia Mutiara Hadyanti (Lurah Kelurahan Petukangan Selatan) | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Greenfield | Greenfield | Sosialisasi |  | Info | Corcom | Valent | 1 tahun, 3 bulan, 27 hari | 484
441 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0433 | 2025-06-13 | PAM JAYA | Desain Akhir Untuk 4 Lokasi PC 161 Tahap Kedua Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 26 hari | 483
442 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0434 | 2025-06-13 | PAM JAYA | Permohonan Substitusi – Reservoir IPA Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | Permohonan |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 3 bulan, 26 hari | 483
443 | 0015/AAJ/EKS//VI/2025 | 2025-06-16 | APL | AAJ to APL 29 APRIl 2025 |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal | Harriet | 1 tahun, 3 bulan, 23 hari | 480
444 | 0016/AAJ/EKS//VI/2025 | 2025-06-16 | APL | Sertifikat Pembayaran AAJ to APL 29 April 2025 |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal | Harriet | 1 tahun, 3 bulan, 23 hari | 480
445 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0435 | 2025-06-16 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-17 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 3 bulan, 23 hari | 480
446 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0436 | 2025-06-16 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-50700/PP.01.02 (Teguran Pembuangan Limbah Cair ke Badan Sungai Jatikramat) |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Teguran |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 3 bulan, 23 hari | 480
447 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0437 | 2025-06-17 | Bestindo | Peringatan Keras terkait Pelaksanaan Pekerjaan SPAM Buaran III Hilir |  | Project | Cyclical | Peringatan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 3 bulan, 22 hari | 479
448 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0438 | 2025-06-18 | PAM JAYA | Permohoan Izin Pekerjaan Preservasi Jalan Area Line B |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478
449 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0439 | 2025-06-18 | PAM JAYA | Permohoan Izin Pekerjaan Ritase Tanah Timbunan Bangunan Reservoir A dan B – SPAM Buaran III Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478
450 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0440 | 2025-06-18 | SIINAS | Surat pernyataan SIINAS |  | Corporate | Corporate | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478
451 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0441 | 2025-06-18 | PT. BLLS | Peringatan Keras Terkait Pelaksanaan Pengawasan Atas Pekerjaan Proyek SPAM Buaran III Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Peringatan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478
452 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0442 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Tanggapan PJ e-50528 PP 01 02 Teguran Keterlambatan Realisasi SL April 2025 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477
453 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0443 | 2025-06-19 | Lurah Kelurahan Cakung Timur Bapak Rachman Setiana | Pemberitahuan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum Di Jalan Tambun Rengas (seberang Sekolah MTSN 38 Jakarta) di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477
454 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0444 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Pembaharuan Desain Akhir Perubahan Metode Kerja dan Penyampaian Proposal Modifikasi SPAM Karian Serpong Hilir Program B20.3 Citra 8 |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477
455 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0445 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Prasedimentasi IPA Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477
456 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0446 | 2025-06-19 | Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pulogadung | Pengangkutan Sampah PT Air Bersih Jakarta – IPA Pulogadung |  | Produksi | Pulogadung | Perawatan |  | Info | Produksi | Rika I | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477
457 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0447 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Ketidakhadiran Pada Acara Technical Meeting dengan PT. Pertamina Terkait Pekerjaan Crossing Pipa ND 1000 Paket B1 dengan Pipa Pertamina |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477
458 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0448 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran dan IPA Pulogadung |  | Produksi | Buaran & Pulogadung | Perawatan |  | Info | Maintenance | Siswo | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477
459 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0449 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Outstanding pekerjaan IBP Halim |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477
460 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0450 | 2025-06-20 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (Pulsator No. 7) |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Perawatan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 3 bulan, 19 hari | 476
461 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0451 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Keterlambatan Project Jatiluhur Hilir - A2 - BKT DN1500 (Segmen 1.b Pondok Kopi- Rd Inten) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 16 hari | 473
462 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0452 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu - Pekerjaan Pembangunan Pagar Panel Pelindung Tanah dan Perbaikan Akses Jalan TPU Rorotan dan Support Facilities Jalan Lingkungan , Taman & Drainase |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 3 bulan, 16 hari | 473
463 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0453 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – Kebon Kosong Paket 4 dan Reservoir Kebon Kosong |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 16 hari | 473
464 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0454 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan di Area Proyek SPAM Buaran III Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 3 bulan, 16 hari | 473
465 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0455 | 2025-06-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Kode Program 45145 dan 45148 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 3 bulan, 15 hari | 472
466 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0456 | 2025-06-24 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Mei 2025 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 3 bulan, 15 hari | 472
467 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0457 | 2025-06-24 | Direktur TTC | Peminjaman Alat Gas Detector |  | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 15 hari | 472
468 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0458 | 2025-06-25 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik ke IPA Pejompongan I Pada Tanggal 19 Juni 2025 |  | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | Info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 3 bulan, 14 hari | 471
469 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0459 | 2025-06-25 | Ketua Rukun Warga (RW) 005 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Pagar IPA Pulogadung |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Yaskur | 1 tahun, 3 bulan, 14 hari | 471
470 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0460 | 2025-06-26 | Dirut TTC | Berita Acara Pengembalian Alat |  | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 13 hari | 470
471 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0461 | 2025-06-26 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-18 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 3 bulan, 13 hari | 470
472 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0462 | 2025-06-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Lubang & Pemasangan Klem Pipa Difuser (Pulsator) IPA Pejompongan 2 – 45414 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 3 bulan, 13 hari | 470
473 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0463 | 2025-06-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Financial Statements |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Nurul S | 1 tahun, 3 bulan, 13 hari | 470
474 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0464 | 2025-06-26 | PAM JAYA | Status Perizinan Proyek Trunk Main SPAM Pesanggrahan |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 3 bulan, 13 hari | 470
475 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0465 | 2025-06-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Kode Program 45105 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 3 bulan, 9 hari | 466
476 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0466 | 2025-06-30 |  | Back date surat respond PAM no. e-53070 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 3 bulan, 9 hari | 466
477 | ABJ/DIR/EKS/06.25/0467 | 2025-06-30 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-52417/PP.03.05 Hasil Inspeksi PJ 1 dan PJ 2 |  | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 9 hari | 466
478 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0468 | 2025-07-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Bagian Pekerjaan Proyek SPAM Buaran III |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 3 bulan, 8 hari | 465
479 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0469 | 2025-07-01 | PAM JAYA | Peristiwa Substitusi dan Penyampaian Proposal Substitusi – Project Bundling Greenfield Hilir |  | Project | Greenfield | Proposal Substitusi |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 8 hari | 465
480 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0470 | 2025-07-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Maintenance Pipa Line D IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 3 bulan, 8 hari | 465
481 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0471 | 2025-07-01 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Perihal Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Maret, April dan Mei 2025 |  | Produksi | Produksi | Denda |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 8 hari | 465
482 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0472 | 2025-07-02 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir – Perumahan Tanjung Mas Raya |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 7 hari | 464
483 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0473 | 2025-07-02 | PT. Bank OCBC NISP - Agency & Trust Services | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 3 bulan, 7 hari | 464
484 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0474 | 2025-07-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Kode Program 45158 dan 45153 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 3 bulan, 7 hari | 464
485 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0475 | 2025-07-02 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Laporan Distribusi Baru |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 3 bulan, 7 hari | 464
486 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0476 | 2025-07-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-3 IPA Pejompongan 1 – 45302 Rehabilitasi Gear Box Accelator |  | Project | PJP 1 | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 3 bulan, 7 hari | 464
487 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0477 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Proyek Infil Adhoc Permintaan PAM JAYA |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463
488 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0478 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Formulir Pelaksanaan Proyek Greenfield dan Brownfield |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463
489 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0479 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Penyampaian Sertifikat HAS 23000 – Sistem Jaminan Halal |  | Produksi | ALL WTP | Sertifikasi |  | Info | QA | Diah | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463
490 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0480 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield - Periode Juni 2025 |  | Corporate | Brownfield | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463
491 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0481 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Juni 2025 |  | Corporate | Greenfield | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463
492 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0482 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No.e-51902/PS.04.06 Terkait Pelaksanaan Knowledge Transfer |  | Project | Greenfield | PKS |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463
493 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0483 | 2025-07-04 | PAM JAYA | Pekerjaan Pemasangan Pipa Jl. Ampera Raya Tidak Bisa Selesai 05 Juli 2025 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462
494 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0484 | 2025-07-04 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No.: e-50697/PS.04.06 |  | Produksi | PJP 1 | Produksi |  | Info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462
495 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0485 | 2025-07-04 | Disnaker | Laporan P2K3 Kuartal 1 tahun 2025 |  | Corporate | Corporate | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462
496 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0486 | 2025-07-04 | Pam Jaya | Tanggapan PJ e 53287 PP 01 02 Teguran Keterlambatan Realisasi SL Juni 2025 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462
497 | ABJ/DIR/SCM/07.25/0487 | 2025-07-07 | Toko Hj Nuraini | Pengadaan Karung Jumbo Bag ABJ Periode 01 Juli 2025 - 30 Juni 2026 |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 3 bulan, 2 hari | 459
498 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0488 | 2025-07-08 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 6 Program |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 1 hari | 458
499 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0489 | 2025-07-08 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Juni 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  | Info | WQA | Novi | 1 tahun, 3 bulan, 1 hari | 458
500 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0490 | 2025-07-08 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Kick of Meeting 4 Juli 2025 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 3 bulan, 1 hari | 458
501 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0491 | 2025-07-09 | PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC Halim Office | Permohonan Penerbitan Invoice Biaya Pengawasan Untuk Lokasi Dk 03+467 |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 3 bulan, 0 hari | 457
502 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0492 | 2025-07-09 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Polis Asuransi Project Brownfield & Greenfield |  | Project | Project | Finance |  | Info | FInance | Nurul S | 1 tahun, 3 bulan, 0 hari | 457
503 | 0017/AAJ/EKS//VII/2025 | 2025-07-09 | Bank Danamon | Roll Over Pinjaman periode Juli Agustus |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Nurul S | 1 tahun, 3 bulan, 0 hari | 457
504 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0493 | 2025-07-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – PC 162 EZ 05 Ukar |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 3 bulan, 0 hari | 457
505 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0494 | 2025-07-09 | BCA - Agen Fasilitas | Tanggapan Atas Surat Agen Fasilitas No.: 1261/GCF/2025 tanggal 24 Juni 2025 |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Corfin | Maya | 1 tahun, 3 bulan, 0 hari | 457
506 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0495 | 2025-07-10 | PJT | Permohonan Penggunaan Air Perum Jasa Tirta (PJT) untuk Uji Rendam di Intake Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 2 bulan, 29 hari | 456
507 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0496 | 2025-07-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jaringan Perpipaan di Line D IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 2 bulan, 29 hari | 456
508 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0497 | 2025-07-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-3 IPA Pejompongan 1 - (45302) Rehabilitasi Gear Box Accelator & Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Lubang dan Pemasangan Klem Pipa Difuser (Pulsator) di IPA Pejompongan 2 (45414) |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 2 bulan, 29 hari | 456
509 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0498 | 2025-07-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calender of Event) IPA Pulo Gadung 25 Juli 2025 |  | Project | Cyclical | COE |  | Info | PMO Cyclical | Andiko | 1 tahun, 2 bulan, 29 hari | 456
510 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0499 | 2025-07-11 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 2 Tahun 2025 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
511 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0500 | 2025-07-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45157 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
512 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0501 | 2025-07-11 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 163 Inti Sari Raya dan PC 162 Lilis Rahayu |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
513 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0502 | 2025-07-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45306, 45307, 45309 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
514 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0503 | 2025-07-11 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-19 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 dan Pembaruan Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
515 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0504 | 2025-07-11 | PAM JAYA | Informasi Peristiwa Modifikasi Proyek Cyclical Maintenance 2025 |  | Project | Cyclical | Modifikasi |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
516 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0505 | 2025-07-11 | PT. Jasamarga Related Business - Regional Head 1 Jabodetabek | Joint Survey Terkait Crossing Tol Jagorawi KM 5+600 |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
517 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0506 | 2025-07-11 | Ibu Novita Eka Wulandari - Senior Sales Manager Mercure Convention Center | Surat Jaminan Pembayaran |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
518 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0507 | 2025-07-11 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-53055/PP.01.02 Teguran Insiden Proyek Greenfield pada 17 Juni 2025 |  | Project | Greenfield | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
519 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0508 | 2025-07-11 | Manager UP3 PLN Cempaka Putih | Permohonan Pemadaman Sementara Aliran Listrik |  | Produksi | Produksi | Pemberitahuan |  | Info | P&M | Siswo | 1 tahun, 2 bulan, 28 hari | 455
520 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0509 | 2025-07-14 | Pam Jaya | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45313 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 25 hari | 452
521 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0510 | 2025-07-14 | Pam Jaya | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 4 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir, dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 25 hari | 452
522 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0511 | 2025-07-15 | Pam Jaya | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45325 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Project | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 24 hari | 451
523 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0512 | 2025-07-16 | PAM JAYA | Relokasi Pipa Hydrant IPA Pejompongan 1 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 2 bulan, 23 hari | 450
524 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0513 | 2025-07-16 | Pam Jaya | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran |  | Produksi | Buaran | Perawatan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 2 bulan, 23 hari | 450
525 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0514 | 2025-07-16 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA e-52729 Perihal Permintaan Daftar Pekerjaan TOK Oktober 2025 |  | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 23 hari | 450
526 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0515 | 2025-07-17 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA e-52596 Perihal Percepatan Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Greenfield |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 22 hari | 449
527 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0516 | 2025-07-17 |  | Penekanan atas Pertimbangan Komprehensif dalam Keputusan Perencanaan |  | Project |  | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 22 hari | 449
528 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0517 | 2025-07-17 |  | Evaluasi dan Perbaikan Dokumen As-Built Drawing |  | Project |  | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 22 hari | 449
529 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0518 | 2025-07-17 |  | Permintaan Rencana Perkuatan Tim Manajemen Konstruksi |  | Project |  | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 22 hari | 449
530 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0519 | 2025-07-17 | PT. Jasamarga Related Business | Permohonan Penerbitan Surat Izin Kerja Lapangan |  | Project | Project | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 22 hari | 449
531 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0520 | 2025-07-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45133, 45132, 45141, 45267 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 22 hari | 449
532 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0521 | 2025-07-18 | Lurah Kelurahan Rambutan - Bapak Ikhwan Muhamad Ali, SH | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 2 bulan, 21 hari | 448
533 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0522 | 2025-07-18 | PAM JAYA | SPAM Buaran III Hulu – Pekerjaan Pembangunan Sarana Penunjang |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 2 bulan, 21 hari | 448
534 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0523 | 2025-07-21 | Pam Jaya | Tambahan Proyek Pipa SPAM Karian Serpong Hilir Offtake Daan Mogot – Pemasangan EFM dan RTU |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pembaharuan |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445
535 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0524 | 2025-07-21 | PT. TSE | Penekanan atas Pertimbangan Komprehensif dalam Keputusan Perencanaan |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Project | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445
536 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0525 | 2025-07-22 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-20 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 dan Pembaruan Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 2 bulan, 17 hari | 444
537 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0526 | 2025-07-22 | Pam Jaya | Permintaan Data Premise ID sebagai Prasyarat Pemasangan Add-On Mechanical Meter untuk menjadi Smart Meter (“Sensor”) |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 2 bulan, 17 hari | 444
538 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0527 | 2025-07-22 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Adhoc Sambungan Baru Rumah Wakil Gubernur DKJ |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 17 hari | 444
539 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0528 | 2025-07-22 | PT. Jasamarga Related Business - Regional Head 1 Jabodetabek | Permohonan Penerbitan Surat Izin Kerja Lapangan |  | Project | Project | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 17 hari | 444
540 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0529 | 2025-07-23 | SIINAS | Laporan Triwulan 2 tahun 2025 |  | Corporate | Corporate | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443
541 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0530 | 2025-07-23 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Maintenance Pipa Line D IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443
542 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0531 | 2025-07-23 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan untuk 7 lokasi Infil Adhoc Sambungan Baru SPAM Jatilhur dan SPAM Karian Serpong |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443
543 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0532 | 2025-07-23 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Kuartal 2 Tahun 2025 |  | Corporate | Corporate | Laporan Keuangan |  | Info | Finance | Nurul S | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443
544 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0533 | 2025-07-23 | [7 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443
545 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0534 | 2025-07-23 | Kepala Pusat Higiene Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Prov. Jakarta | Permohonan Pengujian Lingkungan Kerja Menurut Pasal 58 Permenaker 5/2018 |  | Corporate | Corporate | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443
546 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0535 | 2025-07-23 | PAM JAYA | Balasan surat PAM JAYA Teguran Aspek K3 Pada Proyek Bundling No. 1496/PP.03.05/EKST/VI/2025 |  | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443
547 | 0018/AAJ/EKS//VII/2025 | 2025-07-23 | Kantor Pajak PMV V Kalibata | Jawaban Surat Tanggapan SP2DK tahun 2023 |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Ali Mukti | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443
548 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0536 | 2025-07-24 | PAM JAYA | Lokasi Pembuangan Tanah Galian Proyek SPAM Pesanggrahan |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 2 bulan, 15 hari | 442
549 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0537 | 2025-07-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Master Meter Eddy |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 2 bulan, 15 hari | 442
550 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0538 | 2025-07-25 | PAM JAYA | Status Perizinan Proyek Trunk Main SPAM Pesanggrahan |  |  | Karian Serpong Hilir | Perizinan |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 2 bulan, 14 hari | 441
551 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0539 | 2025-07-25 | PAM JAYA | DED dan RAB 5 Lokasi Sambungan Langsung Corporate Customer SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 14 hari | 441
552 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0540 | 2025-07-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45212, 45248 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 14 hari | 441
553 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0541 | 2025-07-25 | PAM JAYA | Joint Survey Terkait Crossing Jaringan Utilitas milik PT Pertamina Plumpang |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 14 hari | 441
554 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0542 | 2025-07-25 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Adhoc Sambungan Baru Untuk Kos Yanti |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 14 hari | 441
555 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0543 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45108 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 11 hari | 438
556 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0544 | 2025-07-28 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Permohonan pembayaran atas Pemanfaatan Lahan untuk Penempatan Jaringan Pipa Air Minum Crossing 5 Titik (KM 02+200 KM 05+200 KM 10+200 KM 06+00 KM 12+00) Ruas Tol Jagorawi |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 11 hari | 438
557 | 0019/AAJ/EKS//VII/2025 | 2025-07-28 | MIH | Certificate of Partial Payment / Surat Keterangan Lunas Sebagian |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal | Harriet | 1 tahun, 2 bulan, 11 hari | 438
558 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0545 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Penyampaian Kondisi Flow Meter Air Baku Di IPA Pejompongan 1 dan 2 |  | Produksi | PJP 1 | Pemberitahuan |  | Info | P&M | Siswo | 1 tahun, 2 bulan, 11 hari | 438
559 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0546 | 2025-07-29 | LRT Office Jabodebek - Bapak Oki Jatmiko | Permohonan Penerbitan Invoice Biaya Pengawasan untuk Pipa Air Milik PAM JAYA |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437
560 | 0020/AAJ/EKS//VII/2025 | 2025-07-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No.: 2326/TK.02.08/EKST/VII/2025 |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437
561 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0547 | 2025-07-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-53549/PS.04.06 Perihal Pemenuhan Monitoring Risk Register ABJ Periode Maret-Mei 2025 |  | Corporate | Corporate | Manajemen Risiko |  | Info |  | Nia | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437
562 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0548 | 2025-07-29 | PAM JAYA | Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan Sambungan Langsung Hingga Juli 2025 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437
563 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0549 | 2025-07-30 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik ke IPA Pejompongan 1 pada tanggal 18 Juli 2025 |  | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | Info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 2 bulan, 9 hari | 436
564 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0550 | 2025-07-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45427, 45328 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 9 hari | 436
565 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0551 | 2025-07-30 | Kepala Seksi Lalu Lintas Suku Dinas Perhubungan | Pemberitahuan Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Proyek SPAM Pesanggrahan |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 9 hari | 436
566 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0552 | 2025-07-30 | PAM JAYA | Usulan Tambahan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 2 bulan, 9 hari | 436
567 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0553 | 2025-07-30 | Pam Jaya | Gangguan Recording seluruh parameter indikator (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) SCADA IPA Pejompongan 2 pada tanggal 24 Juli 2025 pukul 22:30 |  | Produksi | PJP 2 | Gangguan |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 2 bulan, 9 hari | 436
568 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0554 | 2025-07-30 | PAM JAYA | Back up 1 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 2 bulan, 9 hari | 436
569 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0555 | 2025-07-30 | PAM JAYA | Back up 2 | [5 empty] | Info |  |  | 1 tahun, 2 bulan, 9 hari | 436
570 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0556 | 2025-07-31 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Proyek SPAM Jatiluhur Hilir (Paket A2.2 Phase 2, Paket B01 & Paket B03) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435
571 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0557 | 2025-07-31 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Paket B03 (Lanjutan Surat ABJ 0556) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435
572 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0558 | 2025-07-31 | PAM JAYA | Gangguan suplai listrik ke 4 Unit FM Air Curah IPA Pejompongan 2 tgl 30 Juli 2025 |  | Produksi | PJP 2 | Gangguan |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435
573 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0559 | 2025-07-31 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM JAYA nomor e-55364/PS.04.06 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435
574 | ABJ/DIR/EKS/07.25/0560 | 2025-07-31 | PAM JAYA | Permohonan Informasi Terkait Dampak perubahan Kenaikan Pumping Regime di IPA Pejompongan II terhadap IPA Pejompongan I Line Senayan |  | Produksi | PJP 2 | Pemberitahuan |  | Info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435
575 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0561 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Proyek BV |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 2 bulan, 5 hari | 431
576 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0562 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaruan Jadwal Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PGO | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 5 hari | 431
577 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0563 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – Pekerjaan Tambahan Support Facilities |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 2 bulan, 5 hari | 431
578 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0564 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield SPAM Jatiluhur Hilir, Karian Serpong Hilir, Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 5 hari | 431
579 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0565 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Pelaksanaan Knowledge Transfer Fasilitas Distribusi Baru |  | Corporate | Greenfield | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 5 hari | 431
580 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0566 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Permohonan Permintaan Data Terkait Rencana Pemasangan Jembatan Pipa Koneksi BV |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 2 bulan, 5 hari | 431
581 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0567 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Pembaharuan Desain Akhir Proyek Pipa Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir – Jalur S2 (Jl. Mabes Hankam) |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 5 hari | 431
582 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0568 | 2025-08-04 | PAM JAYA | DED dan RAB Reservoir Komunal Warung Gantung |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 5 hari | 431
583 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0569 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Status Perizinan Proyek Infill S006 SPAM Pesanggrahan |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 2 bulan, 4 hari | 430
584 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0570 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Informasi Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir Infill Adhoc Citra 2 Ext dan Citra 2 (2 Program Konstruksi) |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 2 bulan, 4 hari | 430
585 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0571 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Informasi Kelanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa SPAM Karian Serpong Hilir Infill Adhoc B20.3 Citra 8 |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 2 bulan, 4 hari | 430
586 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0572 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Juli 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  | Info | WQA | Novi | 1 tahun, 2 bulan, 4 hari | 430
587 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0573 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-55637/PP.00.02 tanggal 21 Juli 2025 |  | Project | Cyclical | Investasi Cyclical |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 2 bulan, 4 hari | 430
588 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0574 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45319 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 4 hari | 430
589 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0575 | 2025-08-05 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan untuk 2 lokasi Infil Adhoc Sambungan Baru SPAM Karian Serpong dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 4 hari | 430
590 | 0021/AAJ/EKS//VIII/2025 | 2025-08-05 |  | Certificate of Payment/Surat Keterangan Lunas |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Nurul S | 1 tahun, 2 bulan, 4 hari | 430
591 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0576 | 2025-08-06 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Desain Akhir Untuk 71 Lokasi PC/PA Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 3 hari | 429
592 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0577 | 2025-08-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Juli 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 3 hari | 429
593 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0578 | 2025-08-06 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (Pulsator No. 1) |  | Produksi | Produksi | Perawatan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 2 bulan, 3 hari | 429
594 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0579 | 2025-08-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield - Periode Juli 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 3 hari | 429
595 | 0022/AAJ/EKS//VIII/2025 | 2025-08-06 |  | Rollover Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Nurul S | 1 tahun, 2 bulan, 3 hari | 429
596 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0580 | 2025-08-06 | PAM JAYA | Permohonan Jadwal Asistensi Rencana Pemasangan Jembatan Pipa Koneksi Boundary Valve (BV) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 3 hari | 429
597 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0581 | 2025-08-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45211, 45110, 45150, 45142 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 3 hari | 429
598 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0582 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Juli 2025 |  | Corporate | Corporate | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 2 hari | 428
600 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0584 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. e-53770/PS.04.06 : Perihal Pekerjaan Oustanding di CDC Cilincing |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 2 bulan, 2 hari | 428
601 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0585 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Status Pekerjaan di Jl Jatiwaringin Raya, Jl. Pondok Gede Raya dan Sekitar Asrama Haji Pondok Gede - SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 2 bulan, 2 hari | 428
602 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0586 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Permohonan Interkoneksi Jatiluhur Paket A2.2 Phase 2 (Paket B01 & Paket B03) |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 2 bulan, 2 hari | 428
603 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0587 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – PC 159 EZ 1 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 2 bulan, 2 hari | 428
604 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0588 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-3 IPA Pejompongan 1 - (45302) Rehabilitasi Gear Box Accelator |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 2 bulan, 2 hari | 428
605 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0589 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45222, 45223, 45227, 45237, 45238, 45232, 45239 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 2 hari | 428
606 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0590 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45310 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 2 hari | 428
608 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0592 | 2025-08-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45414, 45423, 45410 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Project | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424
609 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0593 | 2025-08-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – PC 159 EZ 8 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Project | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424
610 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0594 | 2025-08-11 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pembongkaran Kisdam Mulut Intake Project Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424
611 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0595 | 2025-08-11 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Proyek Pipa Trunk Main SPAM Jatiluhur Hilir – Jalur A2 BKT DN1500 |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424
612 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0596 | 2025-08-11 | PAM JAYA | Desain Akhir SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 – Tahap Ketiga |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424
613 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0597 | 2025-08-11 | PAM JAYA | Desain Akhir Untuk 5 Lokasi PC 161 Tahap Kedua Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424
614 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0598 | 2025-08-11 | Kepala Suku Dinas Bina Marga | Permohonan Detour dan Pembuatan Akses Jalan Sementara |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424
615 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0599 | 2025-08-12 | PAM JAYA | Daftar Area PC SPAM Buaran Hilir Yang Memiki Kendala Penolakan Warga |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 27 hari | 423
616 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0600 | 2025-08-12 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-21 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 1 bulan, 27 hari | 423
617 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0601 | 2025-08-12 | Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan | Permohonan Pemindahan Sementara Lampu Lalu Lintas (Traffic Light) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 27 hari | 423
618 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0602 | 2025-08-13 | PAM JAYA | Informasi Perkembangan Proyek PC 152 EZ 01 dan PC 152 EZ 02 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO Infill | Danny L | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422
619 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0603 | 2025-08-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Prasedimentasi IPA Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422
620 | ABJ/DIR/SCM/08.25/0604 | 2025-08-13 | PT. Maestro Jaya | Amandemen Maintenance AC ABJ, Periode 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025 |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422
621 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0605 | 2025-08-14 | PAM JAYA | Project SPAM Jatilihur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 25 hari | 421
622 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0606 | 2025-08-14 | PAM JAYA | Proyek Rorotan Al - Watoniyah |  | Project | Jatiluhur Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 25 hari | 421
623 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0607 | 2025-08-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Maintenance Pipa Line D IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 25 hari | 421
624 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0608 | 2025-08-14 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan untuk 9 lokasi Infil Adhoc Sambungan Baru SPAM Jatilhur, SPAM Karian Serpong, dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 25 hari | 421
625 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0609 | 2025-08-15 | PAM JAYA | Permintaan Penghapusan FA Pending dari Daftar FA PAM JAYA ke ABJ |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420
626 | 0023/AAJ/EKS//VIII/2025 | 2025-08-15 | APL | Certificate of Partial Payment/ Surat Keterangan Lunas Sebagian |  | Corporate | Corporate | Legal |  | Info | Legal | Harriet | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420
627 | ABJ/DIR/SCM/08.25/0610 | 2025-08-15 | PT. Wibawa Lingkungan Indonesia | Pengangkutan Lumpur ABJ, Periode 01 Agustus 2025 - 31 Juli 2026, |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420
628 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0611 | 2025-08-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calender of Event) IPA Pulogadung 22 Agustus 2025 |  | Project | Cyclical | COE |  | Info | PMO Cyclical | Andiko | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420
629 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0612 | 2025-08-15 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir Untuk 8 Program |  | Project | Buaran 3 Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420
630 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0613 | 2025-08-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45327 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420
631 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0614 | 2025-08-15 | PAM JAYA | Permohonan Interkoneksi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir Paket S3 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420
632 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0615 | 2025-08-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA nomor e-55364/PS.04.06 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 1 bulan, 21 hari | 417
633 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0616 | 2025-08-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45324, 45308 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 20 hari | 416
634 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0617 | 2025-08-19 | PAM JAYA | Daftar Area PC SPAM Buaran 3 Hilir Yang Memiliki Kendala Penolakan Warga |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 20 hari | 416
635 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0618 | 2025-08-19 | Bestindo | Surat Peringatan Atas Kegagalan Pelaksanaan Pekerjaan Oleh Subkontraktor PT. Prima Artha Utama |  | Project | Buaran 3 Hilir | Peringatan |  | Info | PMO Infill | Danny L | 1 tahun, 1 bulan, 20 hari | 416
636 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0619 | 2025-08-19 | PAM JAYA | Permohonan Izin Penutupan Area Akses Pintu Gerbang Barat Sementara |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 20 hari | 416
637 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0620 | 2025-08-19 | PAM JAYA | Pembaharuan Jadwal Pemindahan Aset Terdahulu Terkait Pekerjaan Program Rehabilitasi Periode Tahun 2023 dan 2024 Untuk Seluruh Fasilitas Produksi Eksisting |  | Project | ALL WTP | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 20 hari | 416
638 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0621 | 2025-08-19 | PAM JAYA | Balasan Surat PAM JAYA No. e-55778/PP.03.05 ttg Temuan Inspeksi IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 |  | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 1 bulan, 20 hari | 416
639 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0622 | 2025-08-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45112 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 19 hari | 415
640 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0623 | 2025-08-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Prasedimentasi IPA Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 1 bulan, 19 hari | 415
641 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0624 | 2025-08-20 | PAM JAYA | Status Perizinan Proyek Trunk Main di wilayah Pesanggarahan |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 19 hari | 415
642 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0625 | 2025-08-20 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 8 Program |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 19 hari | 415
643 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0626 | 2025-08-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – PC 152 EZ 1 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 19 hari | 415
644 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0627 | 2025-08-20 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk 7 Program |  | Project | Karian Serpong Hilir | DPPK |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 1 bulan, 19 hari | 415
645 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0628 | 2025-08-20 | PAM JAYA | Pengiriman Revisi Tahap 1 DED dan RAB Reservoir Baru IPA Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | DED/RAB |  | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 1 bulan, 19 hari | 415
646 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0629 | 2025-08-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL Master Meter Supriyanto dan Master Meter Jembatan Besi |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 18 hari | 414
647 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0630 | 2025-08-21 | PT Transportasi Jakarta - Direktur Operasional dan Keselamatan | Permohonan Pemindahan Rambu Bus Stop |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 18 hari | 414
648 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0631 | 2025-08-21 | Pam Jaya | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran 2 (pulsator No. 8) |  | Produksi | Buaran 2 | Perawatan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 1 bulan, 18 hari | 414
649 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0632 | 2025-08-21 | Perum Jasa Tirta II | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa PAM Yang Melintasi Pipa Air Baku IPA Pulogadung |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 18 hari | 414
650 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0633 | 2025-08-21 | Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan | Permohonan Pemindahan CCTV ANPR |  | Project | Project | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 18 hari | 414
651 | 0024/AAJ/EKS//VIII/2025 | 2025-08-21 | KPP PMA V Kalibata, Jakarta | Surat Permohonan Pengunduran Pembahasan SP2DK tahun 2022-2023 |  | Corporate | Corporate | Finance |  | Info | Finance | Nurul S | 1 tahun, 1 bulan, 18 hari | 414
652 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0634 | 2025-08-21 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM Jaya No. e-57200/PS.04.01 Perihal Evaluasi terhadap Rincian Data Aset Pekerjaan Program Rehabilitasi |  | Produksi | ALL WTP | Aset |  | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 18 hari | 414
653 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0635 | 2025-08-22 | PJT II | Pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa PAM yang melintasi Pipa Air Baku IPA Pulogadung |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 17 hari | 413
654 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0636 | 2025-08-22 | PAM JAYA | Permintaan untuk Menghapus FA Pending dari Daftar FA PAM JAYA ke ABJ |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 1 bulan, 17 hari | 413
655 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0637 | 2025-08-22 | Kepala Pelayanan PLN UP3 Bintaro | Permohonan Survey Bersama Jalur Kabel PLN |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 17 hari | 413
656 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0638 | 2025-08-22 | Kepala Pelayanan PT. Telkom Akses Jakarta Selatan | Permohonan Survey Bersama Jalur Kabel Telkom |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 17 hari | 413
657 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0639 | 2025-08-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45226 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 14 hari | 410
658 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0640 | 2025-08-25 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Proyek Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 14 hari | 410
659 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0641 | 2025-08-25 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Penutupan Gerbang Utama IPA Pulo Gadung Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa SPAM Jatiluhur Hilir Paket B03 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 14 hari | 410
660 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0642 | 2025-08-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45213, 45208, 45214, 45215, 45201 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 13 hari | 409
661 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0643 | 2025-08-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45420, 45305 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 13 hari | 409
662 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0644 | 2025-08-26 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk 4 Program |  | Project | Karian Serpong Hilir | DPPK |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 1 bulan, 13 hari | 409
663 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0645 | 2025-08-26 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 10 Program |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 13 hari | 409
664 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0646 | 2025-08-26 | PAM JAYA | Daftar Area PC SPAM Buaran 3 Hilir Yang Memiliki Kendala Penolakan Warga |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 13 hari | 409
665 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0647 | 2025-08-26 | PAM JAYA | Proyek Reservoir Kebon Kosong |  | Project | Jatiluhur Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 13 hari | 409
666 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0648 | 2025-08-27 | PAM JAYA | Permohonan Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2025 |  | Produksi | Produksi | Survey Pelanggan |  |  | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 1 bulan, 12 hari | 408
667 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0649 | 2025-08-27 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – PC 154 EZ 1, PC 152 EZ 2, PC 154 EZ 3 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 12 hari | 408
668 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0650 | 2025-08-27 | PT. PROVIS GARUDA SERVICE | Keperluan untuk pembatalan efaktur |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Nurul S | 1 tahun, 1 bulan, 12 hari | 408
669 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0651 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator no. 4) |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Perawatan |  |  | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
670 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0652 | 2025-08-28 | PT Pertamina Patra Niaga | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Crossing Pipa Pertamina |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
671 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0653 | 2025-08-28 | Kantor TJ | Permohonan Pemindahan Halte Trans Jakarta (Bus Stop) |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
672 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0654 | 2025-08-28 | PT intiland | Izin Penutupan Akses Jalan Sementara untuk Pembuatan Lubang Pit |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
673 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0655 | 2025-08-28 | Dinas Lingkungan Hidup | Izin Penutupan Akses Jalan Sementara untuk Pembuatan Lubang Pit |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
674 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0656 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Desain Akhir untuk 50 Lokasi PC / PA Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
675 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0657 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Revisi Kedua RAB Proyek Pipa Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir – Jalur P1A (Pahlawan Revolusi) |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
676 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0658 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-57684/PS.04.01 |  | Project | Buaran | Perawatan |  |  | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
677 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0659 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pengalihan Sementara Akses ke area IPA Buaran |  | Project | Buaran | Pemberitahuan |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
678 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0660 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Perawatan Alat IPA Pejompongan 1 dan 2 |  | Project | PJP 1 | Inspeksi |  |  | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407
679 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0661 | 2025-08-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45103, 45143 dan 45146 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 1 tahun, 1 bulan, 10 hari | 406
680 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0662 | 2025-08-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45315 dan 45407 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 10 hari | 406
681 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0663 | 2025-08-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC 159 EZ 4 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 10 hari | 406
682 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0664 | 2025-08-29 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor e-57696/PS.04.00 perihal Realisasi Investasi PT Air Bersih Jakarta |  | Project | Greenfield | PKS |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 10 hari | 406
683 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0665 | 2025-08-30 | PJT II | Undangan Test Verifikasi Flow Meter Intake Buaran III |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 9 hari | 405
684 | ABJ/DIR/EKS/08.25/0666 | 2025-08-30 | PJT II | Kesiapan Penggunaan Air Baku pada Pekerjaan Proyek SPAM Buaran III |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 9 hari | 405
685 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0667 | 2025-09-01 | Bestindo | Surat Peringatan Atas Kegagalan Pelaksanaan K3L Oleh Subkontraktor KJS |  | Project | Karian Serpong Hilir | Peringatan |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 1 bulan, 8 hari | 403
686 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0668 | 2025-09-02 | PAM JAYA | Daftar Area PC SPAM Buaran 3 Hilir Yang Memiliki Kendala Penolakan Warga |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
687 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0669 | 2025-09-02 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 159 EZ 1 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
688 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0670 | 2025-09-02 | PAM JAYA | Permohonan Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2025 |  | Corporate | Corporate | Survey Pelanggan |  |  | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
689 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0671 | 2025-09-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – B20 Kumbang Raya, P037 Semanan, B19 Seafood Bakaran, B20 Gombol Paya Tambahan, SN01 Rumah Gubernur |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
690 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0672 | 2025-09-02 | Kelurahan Pinang Ranti | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Corporate | Corporate | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
691 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0673 | 2025-09-02 | Kelurahan Ceger | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Corporate | Corporate | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
692 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0674 | 2025-09-02 | Kelurahan Rambutan | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Corporate | Corporate | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
693 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0675 | 2025-09-02 | Kelurahan Susukan | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Corporate | Corporate | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
694 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0676 | 2025-09-02 | Kelurahan Gedong | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Corporate | Corporate | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
695 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0677 | 2025-09-02 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum | CANCEL - Pemberitahuan Kegiatan Wash Out/Penyaluran Air Bersih (pakai no 0681) |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
696 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0678 | 2025-09-02 | PAM JAYA | Kendala Dalam Penyelesaian Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir - Pekerjaan P3, P4, P5 dan S3 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  | Menjadi surat No ABJ25 0697 | PMO | Puji R | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
697 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0679 | 2025-09-02 | PAM JAYA |  |  | Project | [6 empty] | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
698 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0680 | 2025-09-02 | PAM JAYA | Balasan Surat PAM JAYA No. e-57915/PP.03.05 Hal: Teguran Penerapan Aspek K3 pada Proyek Kerja Sama Bundling Brownfield dan Greenfield |  | Project | Project | HSE |  |  | HSE | Irsan | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402
699 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0681 | 2025-09-03 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum | Pemberitahuan Kegiatan Wash Out/Outlet Pembuangan Air Bersih |  | Project | Cyclical | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401
700 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0682 | 2025-09-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calender of Event) IPA Buaran 27 September 2025 |  | Project | Cyclical | COE |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401
701 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0683 | 2025-09-03 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir Untuk 13 Program |  | Project | Buaran 3 Hilir | DPPK |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401
702 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0684 | 2025-09-03 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 26 Program |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401
703 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0685 | 2025-09-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Panel 20 kV dan Pemasangan Panel LVMDP Baru di Intake BK – Program 45411 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | PMO | Putut | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401
704 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0686 | 2025-09-03 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk 5 Program |  | Project | Karian Serpong Hilir | DPPK |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401
705 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0687 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Agustus 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  |  | WQA | Novi | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
706 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0688 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-59104/PP.01.04 Tentang Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Juli 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Denda |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
707 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0689 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-57380/PS.04.03 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Implementasi Spesifikasi Standar Meter Air Pelanggan |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
708 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0690 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC 154 EZ 6 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
709 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0691 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Komisioning Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
710 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0692 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Agustus 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
711 | 0025/AAJ/EKS//IX/2025 | 2025-09-04 | Bank Danamon | Rollover Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Nurul S | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
712 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0693 | 2025-09-04 | PT Bali Tower | Pemberitahuan Pemindahan Kabel Bali Tower Matraman |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
713 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0694 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45418 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
714 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0695 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield - Periode Agustus 2025 (Tidak Termasuk IPA Pejompongan 2) |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
715 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0696 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Agustus 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400
716 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0697 | 2025-09-08 | PAM JAYA | Kendala Dalam Penyelesaian Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir - Pekerjaan P3, P4, P5 dan S3 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO | Puji R | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396
717 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0698 | 2025-09-08 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45244, 45245, dan 45225 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396
718 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0699 | 2025-09-08 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL SPAM Ciliwung – Tahap 1 PA S001.04 dan JDU JDB JDL PC 095 Kebon Kosong Paket 4 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396
719 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0700 | 2025-09-08 | PAM Jaya | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396
720 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0701 | 2025-09-08 | PAM Jaya | Revisi DED dan RAB Untuk 3 Lokasi Infill Adhoc Sambungan Baru SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396
721 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0702 | 2025-09-09 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Eddy, Master Meter Supriyanto dan Wargono dan Master Meter Jembatan Besi |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 0 hari | 395
722 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0703 | 2025-09-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45203, 45261 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 0 hari | 395
723 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0704 | 2025-09-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45419 dan 45425 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 1 bulan, 0 hari | 395
724 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0705 | 2025-09-09 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) | Undangan Joint Survey Aset Terdampak |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 0 hari | 395
725 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0706 | 2025-09-10 | Pam Jaya | Permintaan Izin Terkait Pemindahan Aset Terdahulu Program Rehabilitasi WTP Pejompongan 1 Periode Tahun 2023 dan 2024 |  | Project | PJP 1 | Aset |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
726 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0707 | 2025-09-10 | PAM JAYA | Revisi RAB Untuk 4 Lokasi Infill Adhoc Sambungan Baru SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
727 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0708 | 2025-09-10 | Pam Jaya | Permohonan Izin Perpanjangan Penutupan Gerbang Utama IPA Pulogadung Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa SPAM Jatiluhur Hilir Paket B03 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
728 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0709 | 2025-09-10 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Agustus 2025 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
729 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0710 | 2025-09-10 | Pam Jaya | Permohonan Penambahan Worker ID Aplikasi FA Mobile untuk Proyek Sambungan Langsung |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
730 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0711 | 2025-09-10 | Pam Jaya | Permintaan untuk Menghapus FA Pending dari Daftar FA PAM JAYA ke ABJ |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
731 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0712 | 2025-09-10 | Pam Jaya | Gangguan Pasokan Listrik ke IPA Pejompongan I Pada Tanggal 02 September 2025 |  | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  |  | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
732 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0713 | 2025-09-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45104, 45118 dan 45119 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
733 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0714 | 2025-09-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-59697/PP.01.04 Perihal Kegagalan Kinerja Periode Bulan Juni 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Denda |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394
734 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0715 | 2025-09-11 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45129 dan 45154 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 28 hari | 393
735 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0716 | 2025-09-11 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk 14 Program |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 28 hari | 393
736 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0717 | 2025-09-11 | PAM JAYA | Percepatan Pelaksanaan Program Infil Adhoc VIP Permintaan PAM JAYA |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 28 hari | 393
737 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0718 | 2025-09-11 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir Untuk 3 Program |  | Project | Buaran 3 Hilir | DPPK |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 28 hari | 393
738 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0719 | 2025-09-11 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Desain Akhir Untuk 37 Lokasi PC/PA Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 28 hari | 393
739 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0720 | 2025-09-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-4 IPA Pejompongan 1 - (45302) Rehabilitasi Gear Box Accelator |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | PMO | Putut | 1 tahun, 0 bulan, 28 hari | 393
740 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0721 | 2025-09-11 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Justifikasi Teknis Analisa Limpasan pada Uji Komisioning Proyek SPAM Buaran III Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  |  | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 0 bulan, 28 hari | 393
741 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0722 | 2025-09-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC 159 EZ 8 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 27 hari | 392
742 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0723 | 2025-09-12 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Program S001 Perumahan Tanjung Mas Raya dan PC 095 Kebon Kosong - Paket 4 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 27 hari | 392
743 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0724 | 2025-09-12 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir Program B020 Puri Permata Mediterania, B019 Perumahan Taman Surya 6, B007 Kampung Basmol, B006 PT Pesta Pora, B019 Perumahan SUTASA, B019 Pergudangan Ecopark |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 27 hari | 392
744 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0725 | 2025-09-12 | Kepala BBWS Cisadane | Pemberitahuan Kegiatan Wash Out / Penyaluran Air Bersih |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | Permit | Rais A | 1 tahun, 0 bulan, 27 hari | 392
745 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0726 | 2025-09-15 | PAM JAYA | DED Fasilitas Pendukung SPAM Buaran 3 Hulu - Lapangan Tennis di Penas |  | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  |  | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 0 bulan, 24 hari | 389
746 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0727 | 2025-09-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir - JDU JDB JDL S013 Isyana Sarasvati dan S010 Kos Yanti |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 24 hari | 389
747 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0728 | 2025-09-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL Kebon Kosong (Kandang Kambing), JDU JDB JDL Kebon Kosong RW 05 (Bend Jago), JDU JDB JDL Kebon Kosong RW 04 RT 04, dan JDU JDB JDL Master Meter CBO (Rawa Bebek) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 23 hari | 388
748 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0729 | 2025-09-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning 45413 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Putut | 1 tahun, 0 bulan, 23 hari | 388
749 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0730 | 2025-09-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – Mutiara Taman Palem Blok AB & E, Premier Pavilion, Kumbang raya, Kayu Besar, Sekda DKI Jakarta, B019 Kamal Muara RT 07 RW 11 |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 23 hari | 388
750 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0731 | 2025-09-16 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 23 hari | 388
751 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0732 | 2025-09-16 | PT. PROVIS GARUDA SERVICES | Pembatalan Faktur Pajak No. 04012500083676471 |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Nurul S | 1 tahun, 0 bulan, 23 hari | 388
752 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0733 | 2025-09-17 | Pam Jaya | Revisi RAB Sambungan Rumah Desain Akhir Untuk 3 Lokasi PC/PA Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
753 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0734 | 2025-09-17 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Desain Akhir Untuk 64 Lokasi PC/PA Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
754 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0735 | 2025-09-17 | PAM JAYA | RAB Biaya Peresmian IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
755 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0736 | 2025-09-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC PC 162 Aziz Zulkarnain |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
756 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0737 | 2025-09-17 | Pam Jaya | Revisi RAB Proyek PC 161 (Pipa JDU) SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
757 | ABJ/DIR/SCM/09.25/0738 | 2025-09-17 | PT. Andalan K3 | Pengadaan APD, Periode 01 Oktober 2025 - 31 Maret 2026 |  | Project | Project | SCM |  |  | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
758 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0739 | 2025-09-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC 159 EZ 3 dan JDU+JDB+JDL PC 162 Nurhadi |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
759 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0740 | 2025-09-17 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Proyek Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
760 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0741 | 2025-09-17 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pekerjaan SPAM Jatiluhur Hilir Proyek Master Meter |  | Project | Jatiluhur Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387
761 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0742 | 2025-09-18 | Kepala BBWSCC | Permohonan Jadwal Asistensi Rencana Pemasangan Jembatan Pipa Koneksi Boundary Valve (BV) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 1 tahun, 0 bulan, 21 hari | 386
762 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0743 | 2025-09-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45202 dan 45249 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 20 hari | 385
763 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0744 | 2025-09-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC 159 EZ 2 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 20 hari | 385
764 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0745 | 2025-09-19 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Teguran |  | Project | Project | Teguran |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 1 tahun, 0 bulan, 20 hari | 385
765 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0746 | 2025-09-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 3 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 17 hari | 382
766 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0747 | 2025-09-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S013 Isyana Sarasvati |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 17 hari | 382
767 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0748 | 2025-09-22 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk Program B014 PT Pacific Ixintraco |  | Project | Karian Serpong Hilir | DPPK |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 17 hari | 382
768 | ABJ/DIR/SCM/09.25/0749 | 2025-09-22 | CV. Diffa Cemerlang | Pengadaan Sari Roti Periode 01 Oktober 2025 - 30 September 2026 |  | Corporate | Corporate | SCM |  |  | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 0 bulan, 17 hari | 382
769 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0750 | 2025-09-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program P37 Semanan DN250, B020 Kumbang, Gombol Paya (tambahan), Seafood Bakaran, B019 Mutiara Taman Palem, SN 01 Rumah Gubernur |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 17 hari | 382
770 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0751 | 2025-09-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45312 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 17 hari | 382
771 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0752 | 2025-09-22 | KMU | CANCELL - Warning Letter | [6 empty] | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 17 hari | 382
772 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0753 | 2025-09-23 | PAM JAYA | Permohonan Tindak Lanjut atas Kendala Pelaksanaan MC-100 Paket Pekerjaan PC 159 EZ 08 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 16 hari | 381
773 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0754 | 2025-09-23 | PT Pertamina Patra Niaga - Depo Pertamina Plumpang | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Perlintasan (Crossing) di Bawah Pipa Pertamina untuk Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | Permit | Rais A | 1 tahun, 0 bulan, 16 hari | 381
774 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0755 | 2025-09-23 | PAM JAYA | Pembaharuan Dokumen BIM Execution Plan |  | Project | Project | BIM |  |  | Planning | Andriani | 1 tahun, 0 bulan, 16 hari | 381
775 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0756 | 2025-09-23 | PAM JAYA | Pembaharuan Daftar Aset |  | Project | Cyclical | Aset |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 16 hari | 381
776 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0757 | 2025-09-23 | PAM JAYA | Tindak Lanjut terkait surat ABJ No ABJ/EKS/08.25/0573 dan Tanggapan Surat PAM JAYA No e-55637/PP.00.02 tanggal 21 Juli 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  |  | Planning | Andriani | 1 tahun, 0 bulan, 16 hari | 381
777 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0758 | 2025-09-23 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Juni, Juli, Agustus 2025 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  |  | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 0 bulan, 16 hari | 381
778 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0759 | 2025-09-23 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum | Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Kegiatan Wash Out/Outlet Pembuangan Air Bersih |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  |  | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 0 bulan, 16 hari | 381
779 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0760 | 2025-09-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir –JDU JDB JDL PC 070 Dian Darusalam |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380
780 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0761 | 2025-09-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 159 EZ 4 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380
781 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0762 | 2025-09-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B019 Kayu Besar, B019 Kamal Muara RT 07 RW 11, Sekda DKI Jakarta |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380
782 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0763 | 2025-09-24 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Untuk Program PC 054, P008 Kebon Bawang, PC 080 Henny Lasmaida Simbolon, PC 089 Ningsih, P004 Jl Tomang Pulo RT 002 RW 05 |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380
783 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0764 | 2025-09-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – Master Meter Telaga Bojong |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380
784 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0765 | 2025-09-24 | PAM JAYA | Balasan Surat PAM JAYA No. e-57915/PP.03.05 Hal: Teguran Penerapan Aspek K3 pada Proyek Kerja Sama Bundling Brownfield dan Greenfield |  | Project | Project | HSE |  |  | HSE | Irsan | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380
785 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0766 | 2025-09-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162.2 Nurhadi dan PC 162.6 Aziz Zulkarnain |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380
786 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0767 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45106, 45121 dan 45125 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 14 hari | 379
787 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0768 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Informasi Pekerjaan Project Greenfield Hilir Paket Kedua TOK Oktober 2025 |  | Project | Greenfield | Kendala Proyek |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 14 hari | 379
788 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0769 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program IBP Halim - Pekerjaan Mekanikal & Pekerjaan Elektrikal, IBP Halim - Pekerjaan Sipil, IBP Halim - Tambahan Pompa IBP Halim, IBP Halim - Pembangunan Ruang Trafo & Infrastruktur |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 14 hari | 379
789 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0770 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Butterfly Valve pada Pipa Blower - (45304) Pengadaan Actuator dan Selenoid Valve Inlet & Outlet Blower |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | PMO | Putut | 1 tahun, 0 bulan, 14 hari | 379
790 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0771 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Pengiriman RAB dan DED Gedung Central Maintenance dan Rehabilitasi Reservoir IPA Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  |  | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 0 bulan, 14 hari | 379
791 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0772 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calender of Event) IPA Pulogadung 24 Oktober 2025 |  | Project | Cyclical | COE |  |  | PMO Cyclical | Andiko | 1 tahun, 0 bulan, 14 hari | 379
792 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0773 | 2025-09-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S010 Kos Yanti dan Master Meter CBO (Rawa Bebek) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378
793 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0774 | 2025-09-26 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator no.5) |  | Produksi | Buaran 2 | Perawatan |  |  | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378
794 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0775 | 2025-09-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pipa Manifold - (45406) Penggantian Sensor Pressure Transmitter Manifold |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | PMO | Putut | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378
795 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0776 | 2025-09-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Perapihan Kabel Panel 20k kV – Program 45411 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | PMO | Putut | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378
796 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0777 | 2025-09-26 | PAM JAYA | Program Rehabilitasi Reservoir No 3 IPA Pejompongan 1 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | Planning | Andriani | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378
797 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0778 | 2025-09-26 | PAM JAYA | CANCEL |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  |  |  | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378
798 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0779 | 2025-09-26 | PAM JAYA | Pembaharuan Struktur Organisasi Proyek Greenfiel dalam Kick Off Meeting |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PGO | Angelika | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378
799 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0780 | 2025-09-26 | PAM JAYA | Pembaharuan Jadwal Pelaksanaan Trunk Main Pesanggrahan SPAM Karian Hilir |  | Project | Greenfield | Pembaharuan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378
800 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0781 | 2025-09-29 | PAM JAYA | Permohonan Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2025 |  | Corporate | Corporate | Survey Pelanggan |  |  | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375
801 | ABJ/DIR/SCM/09.25/0782 | 2025-09-29 | PT. Troy Puri Sakti | Jasa Pengamanan ABJ Tamabahan 16 orang periode 01 Juli 2025 - 31 Desember 2025 ( 6 Bulan ) |  | Corporate | Corporate | SCM |  |  | SCM | Wahyu S | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375
802 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0783 | 2025-09-29 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Desain Akhir Untuk 46 Lokasi PC/PA Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375
803 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0784 | 2025-09-29 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program Master Meter Telaga Bojong |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375
804 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0785 | 2025-09-29 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Dian Darusalam |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375
805 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0786 | 2025-09-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45428 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375
806 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0787 | 2025-09-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Pagar IPA Pulogadung |  | Project | Pulogadung | Pemberitahuan |  |  | PMO Cyclical | Andiko | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375
807 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0788 | 2025-09-29 | Pam Jaya | Gangguan Operasional di IPA Pulogadung Tanggal 28 September 2025 |  | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  |  | Produksi | Wahyudian | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375
808 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0789 | 2025-09-30 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No.e-57372/PP.00.02 Terkait Desain Tribun Penonton dan Sistem Drainase Lapangan Bola |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  |  | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374
809 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0790 | 2025-09-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 159 EZ 2, PC 159 EZ 3 dan PC 159 EZ 8 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374
810 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0791 | 2025-09-30 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir Proyek Infill Adhoc Premier Pavilion dan Bonavista Residence |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374
811 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0792 | 2025-09-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main B3 STA 0000 – 3200 dan A2 STA 2650 - 7400 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374
812 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0793 | 2025-09-30 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Desain Akhir Untuk 3 Lokasi Pipa Trunkmain Buaran 3 Hulir Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374
813 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0794 | 2025-09-30 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Desain Akhir Untuk 30 Lokasi Reservoir, Booster Pump, dan Pipa JDU+JDB+JDL Proyek Greenfield |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374
814 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0795 | 2025-09-30 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran 1 (pulsator no 2) |  | Project | Buaran 1 | Perawatan |  |  | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374
815 | ABJ/DIR/EKS/09.25/0796 | 2025-09-30 | PAM JAYA | Revisi RAB Sambungan Rumah Proyek PC 161 EZ 6 SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374
816 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0797 | 2025-10-01 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Nilai Dokumen Desain Akhir Proyek Greenfield |  | Corporate | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373
817 | 0026/AAJ/EKS//X/2025 | 2025-10-02 | Bank Danamon | Rollover Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
818 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0798 | 2025-10-02 | Bank OCBC NISP, Tbk | Penyampaian Salinan Polis Asuransi |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
819 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0799 | 2025-10-02 | PAM JAYA | Gangguan SCADA IPA Pulogadung Tanggal 29 September 2025 |  | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  |  | Produksi | Wahyudian | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
820 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0800 | 2025-10-02 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-57380/PS.04.03 tanggal 7 Agustus 2025 Perihal Implementasi Spesifikasi Meter Air (Lanjutan) |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | Planning | Andriani | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
821 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0801 | 2025-10-02 | PAM JAYA | Undangan Kunjungan FAT ke Pabrik Material HDPE di PT Lesso Technology Indonesia (“Lesso”) |  | Project | Greenfield | Undangan |  |  | PMO | Johnson | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
822 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0802 | 2025-10-02 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Gedung Graha Lestari | Pemberitahuan Pekerjaan Galian Pipa dan Sinkronisasi Pemasangan APILL di Depan RS Bhayangkara - Proyek SPAM Pesanggrahan S01 |  | Project | Karian Serpong Hilir | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
823 | 0027/AAJ/EKS//X/2025 | 2025-10-02 | Acuatico PTE, Ltd (APL) | Debt Repayment Request / Permintaan Pelunasan Hutang |  | Corporate | Corporate | Legal |  |  | Legal Moya | Harriet | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
824 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0803 | 2025-10-02 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor e-62073/PP.01.02 Perihal Teguran Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek TOK Oktober 2025 |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO | Angelika | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
825 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0804 | 2025-10-02 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Trunk Main B03 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372
826 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0805 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No.: e-62075/PS.04.06 |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
827 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0806 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program B3 – Rawamangun DN1200 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
828 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0808 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45318 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
829 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0809 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45405 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
830 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0810 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45416 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
831 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0811 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45320 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
832 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0812 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode September 2025 |  | Project | Greenfield | Laporan Periodik |  |  | WQA | Novi | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
833 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0813 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pemeliharaan Terjadwal IPA Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO Hulu | A. Yudi | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
834 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0814 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program 45401 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
835 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0815 | 2025-10-03 | PAM JAYA | Proyek Rorotan Al-Watoniyah |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO Infill | Danny L | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371
836 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0816 | 2025-10-05 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket Kedua TOK Oktober 2025 |  | Project | Greenfield | TOK |  |  | PGO | Angelika | 1 tahun, 0 bulan, 4 hari | 369
837 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0817 | 2025-10-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode September 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 3 hari | 368
838 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0818 | 2025-10-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode September 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 3 hari | 368
839 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0819 | 2025-10-07 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 6 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, Karian Serpong Hilir, dan Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367
840 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0820 | 2025-10-07 | PAM JAYA | Revisi RAB Untuk 3 Lokasi Infill Adhoc Sambungan Baru SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367
841 | 0028/AAJ/EKS//X/2025 | 2025-10-07 | Acuatico PTE. Ltd | Payment Certificate / Sertifikat Keterangan Lunas |  | Corporate | Corporate | Legal |  |  | Legal | Harriet | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367
842 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0821 | 2025-10-07 | PAM JAYA | Permohonan Arahan Pelaksanaan Program Konstruksi Terkait Suplai SPAM Karian Serpong |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367
843 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0822 | 2025-10-07 | Agen Fasilitas BCA | Permohonan Persetujuan Perubahan Konsultan menurut Perjanjian Fasilitas Senior yang Dijamin |  | Corporate | Corporate | Pemberitahuan |  |  | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367
844 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0823 | 2025-10-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45128 dan 45151 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367
845 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0824 | 2025-10-08 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Polis Asuransi Project Brownfield & Greenfield |  | Project | Project | Polis Asuransi |  |  | Finance | Nurul S | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
846 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0825 | 2025-10-08 | Pam Jaya | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir paket CDC Cilincing |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
847 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0826 | 2025-10-08 | PAM JAYA | Pembaruan Usulan Program dan Rencana Kegiatan Survey Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | Planning | Andriani | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
848 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0827 | 2025-10-08 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL Master Meter Supadi |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
849 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0828 | 2025-10-08 | PAM JAYA | Rancangan Anggaran Biaya Konsultan Pengawas Pembiayaan |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
850 | ABJ/DIR/SCM/10.25/0829 | 2025-10-08 | PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) | LoA - Jasa Konsultan Pengawas Pembiayaan |  | Corporate | Corporate | SCM |  |  | SCM | Dedik | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
851 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0830 | 2025-10-08 | Dishub | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan TMPS-01 |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
852 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0831 | 2025-10-08 | PAM JAYA | Tanggapan PJ e 60815 PP 01 02 Teguran Keterlambatan Realisasi SL Agustus 2025 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
853 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0832 | 2025-10-08 | Dishub | Tindak Lanjut ABJ Terhadap Inspeksi PAM JAYA Atas Perawatan Alat Intake Banjir Kanal Barat |  | Produksi | PJP 1 | Perawatan |  |  | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
854 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0833 | 2025-10-08 | PAM JAYA | Tanggapan PJ e 62536 PS 04 03 Penyampaian Data Field Activity Pending yang Dapat Dikerjakan ABJ |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 0 bulan, 1 hari | 366
855 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0834 | 2025-10-09 | Agen Fasilitas BCA | Permohonan perpanjangan periode ketersediaan fasiliras tranche 3 |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Wahyu Tjahyadi | 1 tahun, 0 bulan, 0 hari | 365
856 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0835 | 2025-10-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-60096/PS.04.03 Terkait Pemenuhan Monitoring Risk Register Periode Juni s.d Agustus 2025 |  | Project | Greenfield | Manajemen Risiko |  |  | QMS | Nia | 1 tahun, 0 bulan, 0 hari | 365
857 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0836 | 2025-10-09 | PAM JAYA | Penyampaian Komitmen ABJ atas Tindak Lanjut Penyelesaian Inspeksi PAM JAYA |  | Project | Greenfield | Inspeksi |  |  | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 0 hari | 365
858 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0837 | 2025-10-09 | Pam Jaya | Informasi Tambahan Terkait Tagihan Air Curah |  | Corporate | Corporate | Legal |  |  | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 0 bulan, 0 hari | 365
859 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0838 | 2025-10-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-59643/PP.03.05 tentang Inspeksi IPA Buaran tanggal 22 Juli 2025 |  | Project | Buaran 1 & 2 | HSE |  |  | HSE | Irsan | 1 tahun, 0 bulan, 0 hari | 365
860 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0839 | 2025-10-09 | Pam Jaya | Permohonan Perpanjangan Surat Izin Kerja Lapangan |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 0 hari | 365
861 | 0029/AAJ/EKS//X/2025 | 2025-10-09 | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk | Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Legal |  |  | Legal Moya | Kent | 1 tahun, 0 bulan, 0 hari | 365
862 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0840 | 2025-10-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program 45426 dan 45431 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 0 hari | 365
863 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0841 | 2025-10-10 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-1 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 29 hari | 364
864 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0842 | 2025-10-10 | PAM JAYA | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 3 Tahun 2025 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 29 hari | 364
865 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0843 | 2025-10-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program 45433 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361
866 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0844 | 2025-10-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir - JDU+JDB+JDL PC 162 Andi dan JDU+JDB+JDL PC 162 H Muhammad Thamrin |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361
867 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0845 | 2025-10-13 | PAM JAYA | Tindak Lanjut BAPL MC 100 - Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361
868 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0846 | 2025-10-13 | Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi | Permohonan Fasilitasi Rapat Pekerjaan pemasangan pipa air baku di Area Polder Kalimati Proyek SPAM Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361
869 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0847 | 2025-10-13 | PAM JAYA | Tindak Lanjut BAPL MC 100 - Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361
870 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0848 | 2025-10-13 | PAM JAYA | Tindak Lanjut BAPL MC 100 - Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO | Ervin Y | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361
871 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0849 | 2025-10-13 | Pam Jaya | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45131 dan 45149 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361
872 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0850 | 2025-10-13 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Jadwal Program Rehabilitasi (Cyclical Maintenance) 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361
873 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0851 | 2025-10-14 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Supadi |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 25 hari | 360
874 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0852 | 2025-10-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45272 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 25 hari | 360
875 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0853 | 2025-10-14 | PAM JAYA | Pengiriman Revisi Kelima Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 25 hari | 360
876 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0854 | 2025-10-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program 45411 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 25 hari | 360
877 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0855 | 2025-10-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program 45406 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 25 hari | 360
878 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0856 | 2025-10-15 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen COO Pekerjaan Pompa Halim Paket 1 dan Paket 3 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 24 hari | 359
879 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0857 | 2025-10-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – Bonavista Residence dan Premier Pavillion |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 0 tahun, 11 bulan, 24 hari | 359
880 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0858 | 2025-10-15 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45111 dan 45122 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 24 hari | 359
881 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0859 | 2025-10-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-62083/PS.04.06 perihal Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Tanggal 2 September 2025 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | HSE |  |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 11 bulan, 24 hari | 359
882 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0860 | 2025-10-16 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162.3 Nisin dan PC 162.4 Muhammad Thamrin |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 23 hari | 358
883 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0860 | 2025-10-16 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162.3 Nisin dan PC 162.4 Muhammad Thamrin |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 23 hari | 358
884 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0861 | 2025-10-16 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 Anwar Burhanudin |  | Project | Buaran 3 Hilir | DPPK |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 23 hari | 358
885 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0862 | 2025-10-16 | SINNAS | Laporan Triwulan 3 Tahun 2025 |  | Corporate | Corporate | Laporan Periodik |  |  | PMO | Johnson | 0 tahun, 11 bulan, 23 hari | 358
886 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0863 | 2025-10-17 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 8 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 22 hari | 357
887 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0864 | 2025-10-17 | PAM JAYA | Gangguan SCADA Online IPA Pulogadung 15 Oktober 2025 |  | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  |  | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 11 bulan, 22 hari | 357
888 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0865 | 2025-10-17 | Kpp Pratama Setiabudi satu | Permohonan pengembalian Pph tidak terutang (PPh 25 Sept 2025) | [6 empty] | Finance | Ali Mukti | 0 tahun, 11 bulan, 22 hari | 357
889 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0866 | 2025-10-17 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC 162 The Riscon Hills |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 22 hari | 357
890 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0867 | 2025-10-17 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-2 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 22 hari | 357
891 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0868 | 2025-10-17 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA e-60138 Terkait Reaktivasi BP Rawasari |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 22 hari | 357
892 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0869 | 2025-10-20 | Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara | Permohonan Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Rencana Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih/Sambungan Rumah (SR) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
893 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0870 | 2025-10-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45301 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
894 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0871 | 2025-10-20 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program 45323 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
895 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0872 | 2025-10-20 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45314 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
896 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0873 | 2025-10-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45304 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
897 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0874 | 2025-10-20 | Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat | Permohonan Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Rencana Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih/Sambungan Rumah (SR) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
898 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0875 | 2025-10-20 | Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat | Permohonan Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Rencana Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih/Sambungan Rumah (SR) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
899 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0876 | 2025-10-20 | Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan | Permohonan Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Rencana Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih/Sambungan Rumah (SR) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
900 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0877 | 2025-10-20 | Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur | Permohonan Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Rencana Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih/Sambungan Rumah (SR) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
901 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0878 | 2025-10-20 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan P12 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Puji R | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354
902 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0879 | 2025-10-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45270 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
903 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0880 | 2025-10-21 | Dishub Bekasi | Pemberitahuan Pekerjaan Perbaikan Galian PT WTJJ pada STA 1450 Buaran Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
904 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0881 | 2025-10-21 | Pam Jaya | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45115 dan 45123 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
905 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0882 | 2025-10-21 | PAM JAYA | Perubahan Tapping PC 161 EZ 13 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO Infill | Aan Hendra | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
906 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0883 | 2025-10-21 | Direktur Utama PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) | Undangan Joint Survey Aset Terdampak |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
907 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0884 | 2025-10-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-5 IPA Pejompongan 1 - (45302) Rehabilitasi Gear Box Accelator |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | PMO | Putut | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
908 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0885 | 2025-10-21 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 154 - EZ 5 dan JDU+JDB+JDL PC 162 Jl. Mustika Ratu |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
909 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0886 | 2025-10-21 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main B1 - Pegangsaan Dua DN1000 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
910 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0887 | 2025-10-21 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program SPAM Jatiluhur Hilir Trunkmain Reinforcement Jalur B1, Ø1000mm, Jalur Kelapa Gading |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 18 hari | 353
911 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0888 | 2025-10-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PA 162 The Riscon Hills |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 17 hari | 352
912 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0889 | 2025-10-22 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45127 dan 45130 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 0 tahun, 11 bulan, 17 hari | 352
913 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0890 | 2025-10-22 | Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi | Permohonan Izin Identifikasi dan Perbaikan Pipa Terdampak SPAM Regional Jatiluhur I di Trase Jatibening (Depan Metropolitan Mall) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 17 hari | 352
914 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0891 | 2025-10-22 | PAM JAYA | Penundaan Pemotongan Pencadangan Pelaksanaan Program Rehabilitasi IPA Buaran III |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 17 hari | 352
915 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0892 | 2025-10-22 | PAM JAYA | Gangguan Operasional IPA Pulogadung 17 Oktober 2025 |  | Produksi | Pulogadung | Denda |  |  | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 11 bulan, 17 hari | 352
916 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0893 | 2025-10-23 | PAM JAYA | Penyampaian Biaya Analisa Laboratorium Independen terkait Dispute Sample |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | QA | Novi | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351
917 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0894 | 2025-10-23 | BBWS | Permohonan Permintaan Data As-Built Drawing |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351
918 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0895 | 2025-10-23 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351
919 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0896 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45303 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350
920 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0897 | 2025-10-24 | Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum | Permohonan Audiensi Sehubungan Pelaksanaan Pemasangan Pipa Sejajar Maupun Crossing di Rumija atau Ruwasja Jalan Tol dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru Perumda Air Minum Jaya |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350
921 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0898 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45135 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350
922 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0899 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Konfirmasi Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Inspeksi PAM JAYA |  | Project | Greenfield | Inspeksi |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350
923 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0900 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B0020 Premier Pavilion |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Ervin Y | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350
924 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0901 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Kuartal 3 Tahun 2025 |  | Corporate | Corporate | Laporan Periodik |  |  | Finance | Nurul S | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350
925 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0902 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA Untuk Hydrotest Segmen 1 Proyek SPAM Karian Hilir Paket Trunk Main Pesanggrahan (TMPSG Jalur 01) |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350
926 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0903 | 2025-10-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Jl Rorotan 1 (Al-Wathoniyah) DN 500 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Closed | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 14 hari | 349
927 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0904 | 2025-10-25 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program 45421 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 14 hari | 349
928 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0905 | 2025-10-25 | PAM JAYA | Uji Komisioning Program 45311 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 14 hari | 349
929 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0906 | 2025-10-27 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program 45424 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 12 hari | 347
930 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0907 | 2025-10-27 | Pam Jaya | Peristiwa Modifikasi – Project Bundling Greenfield Hilir |  | Project | Greenfield | Modifikasi |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 12 hari | 347
931 | 0030/AAJ/EKS//X/2025 | 2025-10-27 | Yuliana Pawe (Vendor Perorangan) | Material Scrap AAJ (penjualan materialnya AAJ ) |  | Project | AAJ | SCM |  |  | SCM | Wahyu S | 0 tahun, 11 bulan, 12 hari | 347
932 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0908 | 2025-10-27 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main A2 STA 2650 - 8090 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Closed | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 12 hari | 347
933 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0909 | 2025-10-27 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 154 EZ 6 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Closed | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 12 hari | 347
934 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0910 | 2025-10-28 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-3 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 11 hari | 346
935 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0911 | 2025-10-28 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program 45321 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 11 hari | 346
936 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0912 | 2025-10-28 | Pam Jaya | Permohonan Penggunaan Air Untuk Flushing SPAM Buaran 3 Hilir Trunk Main Program P3, P4, P5 dan S3 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Flushing |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 11 hari | 346
937 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0913 | 2025-10-28 | PAM JAYA | Informasi Pelaksanaan Proyek Pemasangan Pipa SPAM Karian Hilir Paket Trunk Main Pesanggrahan |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 11 hari | 346
938 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0914 | 2025-10-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-63973/PP.01,04 Perihal Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan September 2025 |  | Produksi | Produksi | Denda |  | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 11 hari | 346
939 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0915 | 2025-10-28 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-4 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 11 hari | 346
940 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0916 | 2025-10-28 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-5 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 11 hari | 346
941 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0917 | 2025-10-29 | PAM JAYA | Usulan Perhitungan Tagihan Listrik IPA Pejompongan dan Banjir Kanal |  | Produksi | Produksi | Pemberitahuan |  | Open | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
942 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0918 | 2025-10-29 | PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA | Pembatalan Faktur Pajak |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Ali Mukti | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
943 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0919 | 2025-10-29 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB dan Dokumen Pendukung Program Konstruksi Untuk 2 Lokasi Infill Ad Hoc Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
944 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0920 | 2025-10-29 | Pam Jaya | DED dan RAB Reservoir Cengkareng Timur |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
945 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0921 | 2025-10-29 | PT. Perusahaan Gas Negara Tbk | Undangan Join Survey Bersama PGN |  | Project | Greenfield | Undangan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
946 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0922 | 2025-10-29 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 159 EZ 4 RT 007 RW 04 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
947 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0923 | 2025-10-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45228, 45231 & 45262 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
948 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0924 | 2025-10-29 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum | Penyampaian Dokumen Justifikasi Teknik Proyek Boundary Valve |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
949 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0925 | 2025-10-29 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Gangguan Operasional Akibat Kerusakan UPS di IPA Pulogadung |  | Project | Cyclical | Gangguan |  |  | PMO Cyclical | Andiko | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345
950 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0926 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Dampak Pemunduran Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (CoE) IPA Buaran |  | Project | Cyclical | COE |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
951 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0927 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Jl Rorotan 1 (Al-Wathoniyah) DN500 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Closed | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
952 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0928 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-56438/PS.04.03 Pemenuhan Dokumen Analisis Risiko Pelaksanaan Calender of Event (CoE) Rehabilitasi IPA Pulogadung |  | Project | Cyclical | Manajemen Risiko |  |  | QMS | Dio | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
953 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0929 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Pemasangan FA Pipa Belum Tersedia di Area Infill Pesanggrahan |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
954 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0930 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Vacuum Fan Pulsator No.2 IPA Pejompongan 2 - Program (45403) |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | PMO | Putut | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
955 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0931 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program SPAM Jatiluhur Hilir Trunkmain Reinforcement Jalur A22, Ø1500mm, Jalur BKT – DI Panjaitan. |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Closed | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
956 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0932 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-64470/PS.04.03 Pemenuhan Dokumen Risk Register Pelaksanaan Calender of Event (CoE) Rehabilitasi IPA Buaran |  | Project | Cyclical | Manajemen Risiko |  |  | QMS | Dio | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
957 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0933 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Permohonan Penundaan Pelaksanaan Audit SPI PAM JAYA |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
958 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0934 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Dampak Pemunduran Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (CoE) IPA Pulogadung |  | Project | Cyclical | COE |  |  | PMO Cyclical | Yaskur | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344
959 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0935 | 2025-10-31 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC 159 EZ 7 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
960 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0936 | 2025-10-31 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-63256/PS.04.06 Perihal Penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi tahun 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
961 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0937 | 2025-10-31 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program 45302 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
962 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0938 | 2025-10-31 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 4 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir, dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
963 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0939 | 2025-10-31 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program 45429 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
964 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0940 | 2025-10-31 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambahan Infill Ad hoc Master Meter Misyanto - SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
965 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0941 | 2025-10-31 | PJT II | Permohonan Pemasangan Wash Out di STA 2+700 Kalimalang untuk Pekerjaan Pipa Air Baku |  | Project | Greenfield | Permohonan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
966 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0942 | 2025-10-31 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Hanjuang dan PC 162 Jl. Centex Gg. Jengki |  | Project | Buaran 3 Hilir | DPPK |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
967 | ABJ/DIR/EKS/10.25/0943 | 2025-10-31 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane | Pemberitahuan Kegiatan Flushing Air Bersih |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343
968 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0944 | 2025-11-03 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-62984/PS.04.01 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Inspeksi |  |  | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 11 bulan, 6 hari | 340
969 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0945 | 2025-11-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program Mustika Ratu |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 5 hari | 339
970 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0946 | 2025-11-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45254, 45217, 45265 dan 45271 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 5 hari | 339
971 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0947 | 2025-11-04 | Kepala Dinas Perhubungan | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan TMPS-01 |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 5 hari | 339
972 | 0031/AAJ/EKS//XI/2025 | 2025-11-05 | Bank Danamon | Roll over pinjaman atas fasilitas kredit berjangka periode Nov 2025 |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Wahyu Tjahyadi | 0 tahun, 11 bulan, 4 hari | 338
973 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0948 | 2025-11-05 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 6 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 4 hari | 338
974 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0949 | 2025-11-05 | Bestindo | Teguran Keras Akibat Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan PC 152 EZ 01 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Peringatan |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 4 hari | 338
975 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0950 | 2025-11-05 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan 2 Pada Tanggal 4 November 2025 |  | Project | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  |  | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 11 bulan, 4 hari | 338
976 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0951 | 2025-11-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Prasyarat Perizinan Perlintasan PT KAI DAOP 1 (SPAM Ciliwung & SPAM Pesanggrahan) |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 11 bulan, 4 hari | 338
977 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0952 | 2025-11-06 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 069, PC 070 Paket Pertama, PC 146, S012, S011 |  | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  |  | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 3 hari | 337
978 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0953 | 2025-11-06 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU+JDB+JDL PC 163 Mulyanto (RT 01/RW 09) |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 3 hari | 337
979 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0954 | 2025-11-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode Oktober 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 3 hari | 337
980 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0955 | 2025-11-06 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode Oktober 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 3 hari | 337
981 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0956 | 2025-11-07 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Oktober 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  |  | WQA | Novi | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336
982 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0957 | 2025-11-07 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 159 EZ 6 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336
983 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0958 | 2025-11-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 163 (Jl Intisari Raya – Al Fatih) |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 10 bulan, 29 hari | 333
984 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0959 | 2025-11-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 154 EZ 2 Segmen 1 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 10 bulan, 29 hari | 333
985 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0960 | 2025-11-10 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode Oktober 2025 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 29 hari | 333
986 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0961 | 2025-11-10 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Nomor e-63611/PS.04.06 Terkait Penyelesaian Pekerjaan Terhadap Pekerjaan Yang Belum Selesai Pada TOK 05 Oktober 2025 |  | Project | Greenfield | TOK |  |  | PGO | Angelika | 0 tahun, 10 bulan, 29 hari | 333
987 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0962 | 2025-11-10 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-65444/PS.04.03 Tentang Penyampaian Metode Knowledge Transfer TOK Paket Pekerjaan Kedua |  | Corporate | Greenfield | Transfer Knowledge |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 29 hari | 333
988 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0963 | 2025-11-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL S001 Ampera Raya |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 10 bulan, 29 hari | 333
989 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0964 | 2025-11-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45102, 45114, 45155 45156 dan 45160 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 0 tahun, 10 bulan, 29 hari | 333
990 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0965 | 2025-11-11 | PAM JAYA | Informasi Pekerjaan Pada Paket PC 152 EZ 01 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO Infill | Project B3 Hilir | 0 tahun, 10 bulan, 28 hari | 332
991 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0966 | 2025-11-11 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hilir - Trunk Main (P3, P4, dan P5) |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 28 hari | 332
992 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0967 | 2025-11-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45219, 45221, 45250 dan 45252 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 10 bulan, 28 hari | 332
993 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0968 | 2025-11-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45206, 45229 & 45258 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331
994 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0969 | 2025-11-12 | Pam Jaya | Pembaharuan DED dan RAB Proyek SPAM Pesanggrahan Hilir – Tahap Kedua |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331
995 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0970 | 2025-11-12 | Pam Jaya | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331
996 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0971 | 2025-11-12 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program 45403 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project Manager | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331
997 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0972 | 2025-11-12 | Disnaker | Laporan P2K3 kuartal 2 th 2025 |  | Project | Corporate | HSE |  |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331
998 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0973 | 2025-11-12 | Disnaker | Laporan P2K3 Kuartal 3 Tahun 2025 |  | Project | Corporate | HSE |  |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331
999 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0974 | 2025-11-12 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program Mulyanto dan PC 159 EZ 7 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331
1000 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0975 | 2025-11-13 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S001 Ampera Raya |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 10 bulan, 26 hari | 330
1001 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0976 | 2025-11-13 | PAM JAYA | Justifikasi Teknis, Pembaharuan atas Rencana Anggaran Biaya ("RAB") serta Pembaharuan Jadwal Proyek untuk 3 Lokasi Koneksi Boundary Valve (BV) Wilayah Timur dan Barat |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | PMO Infill | Aan Hendra | 0 tahun, 10 bulan, 26 hari | 330
1002 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0977 | 2025-11-13 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran Hilir Program Trunkmain Reinforcement Jalur (P3 Dia.1600mm Jl. Raya Jatiwaringin), (P4 Dia. 1600mm Jl. Raya Jatiwaringin - Jl. Pondok Gede), (P5 Dia. 1600mm Jl. Pondok Gede). |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 26 hari | 330
1003 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0978 | 2025-11-13 | Kepala Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kecamatan Cipayung | Permohonan pengaman pohon dan taman |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 26 hari | 330
1004 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0979 | 2025-11-14 | Bapak Camat Kecamatan Pancoran | Permohonan Bantuan Pelaksanaan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Project | Greenfield | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 0 tahun, 10 bulan, 25 hari | 329
1005 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0980 | 2025-11-17 | PAM JAYA | Daftar Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Paket Ketiga TOK April 2026 |  | Project | Greenfield | TOK |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 22 hari | 326
1006 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0981 | 2025-11-17 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45430 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 10 bulan, 22 hari | 326
1007 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0982 | 2025-11-17 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL Master Meter Binton Silaen |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Ambro | 0 tahun, 10 bulan, 22 hari | 326
1008 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0983 | 2025-11-17 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir - Trunk Main S03 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 22 hari | 326
1009 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0984 | 2025-11-17 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Perawatan Alat Di IPA Pejompongan 1 dan 2 |  | Produksi | PJP 1 & 2 | Inspeksi |  |  | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 10 bulan, 22 hari | 326
1010 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0988 | 2025-11-18 |  | Cancel | [8 empty] | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1011 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0988 | 2025-11-18 |  | Cancel | [8 empty] | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1012 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0987 | 2025-11-18 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45124 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1013 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0988 | 2025-11-18 |  | Cancel | [8 empty] | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1014 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0989 | 2025-11-18 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 162 Jl Pendidikan |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1015 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0990 | 2025-11-18 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-63972/PS.04.06 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Inspeksi |  |  | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1016 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0991 | 2025-11-18 | PAM JAYA | Pengiriman Pembaharuan Jadwal Pelaksanaan Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1017 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0992 | 2025-11-18 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No e-64898/PS.04.06 tanggal 27 Oktober 2025 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1018 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0993 | 2025-11-18 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325
1019 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0994 | 2025-11-19 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambahan Infill Ad hoc Perumahan Tanjung Mas Raya SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 20 hari | 324
1020 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0995 | 2025-11-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45224, 45233, 45230, 45264, 45235, 45236, 45240, 45273, 45274, 45253 & 45207 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 10 bulan, 20 hari | 324
1021 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0996 | 2025-11-19 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Desain Akhir Untuk Master Meter Binton Silaen Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 20 hari | 324
1022 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0997 | 2025-11-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45233, 45224, 45230 & 45264 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | Project Manager | 0 tahun, 10 bulan, 20 hari | 324
1023 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0998 | 2025-11-19 |  | CANCEL | [8 empty] | 0 tahun, 10 bulan, 20 hari | 324
1024 | ABJ/DIR/EKS/11.25/0999 | 2025-11-20 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Proyek Greenfield –SPAM Hilir TOK April 2026 |  | Project | Greenfield | Kendala Proyek |  |  | PMO Infill | Aan | 0 tahun, 10 bulan, 19 hari | 323
1025 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1000 | 2025-11-20 | PAM JAYA | RAB Untuk Konsultan DED Network Kerja Tambah |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 19 hari | 323
1026 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1001 | 2025-11-20 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Jl Pendidikan dan PC 163 Muhammad Al Fatih |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 19 hari | 323
1027 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1002 | 2025-11-20 | Pam Jaya | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran Hilir Program SPAM Buaran Hilir Trunkmain Reinforcement Jalur S03 Dia. 800 Jl. H. Bokir Bin D'jiun |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 19 hari | 323
1028 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1003 | 2025-11-20 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Binton Silaen |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Ambrosius | 0 tahun, 10 bulan, 19 hari | 323
1029 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1004 | 2025-11-20 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 19 hari | 323
1030 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1005 | 2025-11-20 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-59905/KU.01.18 Tanggal 2 September 2025 |  | Project | Project | Ekuitas |  |  | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 10 bulan, 19 hari | 323
1031 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1006 | 2025-11-24 | PT Transportasi Jakarta - Direktur Operasional dan Keselamatan | Permohonan Pemindahan Halte Trans Jakarta (Bus Stop) |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 15 hari | 319
1032 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1007 | 2025-11-24 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA untuk Proyek SPAM Pesanggrahan (Paket TMPSG Jalur 01) |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 15 hari | 319
1033 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1008 | 2025-11-25 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 163 Muhammad Al - Fatih (Revisi) |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 14 hari | 318
1034 | ABJ/DIR/SCM/11.25/1009 | 2025-11-25 | Putery Gianty Catering | Pengadaan Nasi Box dan Snack Box ABJ periode 01 November 2025 - 31 Oktober 2026 |  | Corporate | Corporate | SCM |  |  | SCM | Wahyu | 0 tahun, 10 bulan, 14 hari | 318
1035 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1010 | 2025-11-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program S002 Bonavista Residence |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 10 bulan, 13 hari | 317
1036 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1011 | 2025-11-26 | PAM JAYA | Informasi Status Pekerjaan Program S002 Gaharu dan S002 SPBU Shell TB Simatupang |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO Infill | Ervin | 0 tahun, 10 bulan, 13 hari | 317
1037 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1012 | 2025-11-26 | PAM JAYA | Penyelesaian Pekerjaan P3, P4, P5, dan S3 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 13 hari | 317
1038 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1013 | 2025-11-27 |  | CANCEL | [8 empty] | 0 tahun, 10 bulan, 12 hari | 316
1039 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1014 | 2025-11-27 | Kelurahan Pengadegan | Permohonan Bantuan Pelaksanaan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Project | Greenfield | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 0 tahun, 10 bulan, 12 hari | 316
1040 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1015 | 2025-11-27 | Kelurahan Kalibata | Permohonan Bantuan Pelaksanaan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Project | Greenfield | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 0 tahun, 10 bulan, 12 hari | 316
1041 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1016 | 2025-11-27 | Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane | Permohonan Permintaan Data As-Built Drawing |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 12 hari | 316
1042 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1017 | 2025-11-27 | PT. Jasamarga Related Business - Regional Head 1 Jabodetabek | Permohonan Penerbitan Surat Izin Kerja Lapangan |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 12 hari | 316
1043 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1018 | 2025-11-28 | Kelurahan Duren Tiga | Permohonan Bantuan Pelaksanaan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum" |  | Project | Greenfield | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1044 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1019 | 2025-11-28 | Pam Jaya | Tanggapan Surat PAM JAYA No. e-67545/PP.03.05 perihal Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran Tanggal 24 Oktober 2025 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | HSE |  |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1045 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1020 | 2025-11-28 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Pemeliharaan Proyek Brownfield dan Greenfield 2026 |  | Produksi | ALL WTP | Jadwal Pekerjaan |  |  | Produksi | Siswo | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1046 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1021 | 2025-11-28 | PAM JAYA | DED dan RAB PC 070 Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1047 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1022 | 2025-11-28 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45126 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | A. Pauji | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1048 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1023 | 2025-11-28 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA 3652/PS.04.03/EKST/X/2025 Tanggal 22 Oktober 2025 (Reservoir IPA PJ2) |  | Project | PJP 2 | Pembaharuan |  |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1049 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1024 | 2025-11-28 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambahan Infill Ad hoc Jl. Perjuangan SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1050 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1025 | 2025-11-28 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1051 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1026 | 2025-11-28 | Kepala Satuan Pelaksana Pertamanan dan Hutan Kota Kecamatan Cipayung | Permohonan Pengamanan Pohon dan Taman |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315
1052 | ABJ/DIR/EKS/11.25/1027 | 2025-11-29 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Jl Pendidikan dan PC 154 EZ 5 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 10 hari | 314
1053 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1028 | 2025-12-01 | PAM JAYA | DED dan RAB PA B020 Tahap Pertama Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 8 hari | 312
1054 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1029 | 2025-12-01 | PT. Perusahaan Gas Negara Tbk | Undangan joint survey ke PGN |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 8 hari | 312
1055 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1030 | 2025-12-01 | PT. Karyaindah Indoptima/PT. Citra Adyapataka | Permohonan Izin Kegiatan Soil Investigation di Lahan Reservoir Pegadungan |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 8 hari | 312
1056 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1031 | 2025-12-01 | PT. Pertamina Gas Western Java Area Tbk | Undangan Join Survey Bersama Pertagas |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 8 hari | 312
1057 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1032 | 2025-12-02 | Pam Jaya | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 159 EZ 04 adhoc RT 007 RW 04 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 7 hari | 311
1058 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1033 | 2025-12-02 | PAM JAYA | Pembaharuan Daftar Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | Pembaharuan |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 10 bulan, 7 hari | 311
1059 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1034 | 2025-12-02 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | Permohonan Pembuatan Update Press Release Pekerjaan TMPS-01 |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 7 hari | 311
1060 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1035 | 2025-12-03 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode November 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  |  | QA | Novi | 0 tahun, 10 bulan, 6 hari | 310
1061 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1036 | 2025-12-03 | PAM JAYA | Pengiriman BOQ dan Estimasi Biaya Ruang Sekretariat Bersama Project Bundling di Gedung CLC IPA Buaran |  | Project | Buaran 1 | DED/RAB |  |  | Planning | Andriani R | 0 tahun, 10 bulan, 6 hari | 310
1062 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1037 | 2025-12-03 | PAM JAYA | Pengiriman Final RAB dan DED Reservoir Baru IPA Pejompongan 2 dan Pembangunan Gedung Central Maintenance |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Andriani R | 0 tahun, 10 bulan, 6 hari | 310
1063 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1038 | 2025-12-04 | PLN | Undangan Joint Survey |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309
1064 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1039 | 2025-12-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Brownfield – Periode November 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309
1065 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1040 | 2025-12-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Perjanjian Greenfield - Periode November 2025 |  | Corporate | Corporate | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309
1066 | 0032/AAJ/EKS//XII/2025 | 2025-12-04 | Bank Danamon | Rollover Pinjaman atas Fasilitas Kredit Berjangka |  | Corporate | Corporate | Finance |  |  | Finance | Wahyu T | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309
1067 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1041 | 2025-12-04 | Kelurahan Cawang | Permohonan Bantuan Pelaksanaan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum |  | Project | Greenfield | Sosialisasi |  |  | Corcom | Ninuk | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309
1068 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1042 | 2025-12-05 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 159 EZ 6 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308
1069 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1043 | 2025-12-05 | PT PLN (Persero) UPT Cawang | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308
1070 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1044 | 2025-12-05 | PT PLN (Persero) UP3 Kramat Jati | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308
1071 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1045 | 2025-12-05 | PT PLN (Persero) UP3 Jatinegara | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308
1072 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1046 | 2025-12-05 | PT PLN (Persero) UP3 Ciracas | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308
1073 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1047 | 2025-12-05 | PT PLN (Persero) UP3 Lenteng Agung | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308
1074 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1048 | 2025-12-05 | PT. Perusahaan Gas Negara Tbk | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308
1075 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1049 | 2025-12-05 | General Manager Tif Jakarta Timur | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih SPAM Buaran 3 |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308
1076 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1050 | 2025-12-08 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – PT. Pacific Ixintraco |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 10 bulan, 1 hari | 305
1077 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1051 | 2025-12-08 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Terkait Pengecekan Kepemilikan Tanah ke BPN Bekasi |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 1 hari | 305
1078 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1052 | 2025-12-08 | Dinas Perhubungan | Informasi dan Permohonan Update Perubahan Metode Pekerjaan |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 1 hari | 305
1079 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1053 | 2025-12-08 | Pertagas | Undangan Join Survey Bersama Pertagas |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 1 hari | 305
1080 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1054 | 2025-12-08 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning - PC 159 EZ 4 RT 007 RW 04 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 1 hari | 305
1081 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1055 | 2025-12-08 | Agen Fasilitas PT. Bank BCA | Permohonan Perubahan Terhadap Suku Bunga |  | Project | Project | Legal |  |  | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 10 bulan, 1 hari | 305
1082 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1056 | 2025-12-09 | Pam Jaya | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 152 EZ 02 dan PC 152 EZ 2.1 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304
1083 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1057 | 2025-12-09 | PAM JAYA | Laporan Bulanan PT Air Bersih Jakarta Periode November 2025 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304
1084 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1058 | 2025-12-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Panduan K3L ABJ terkait Cyclical 2026 |  | Project | Cyclical | HSE |  |  | Planning | Andriani | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304
1085 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1059 | 2025-12-10 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 154 EZ 04 dan PC 159 EZ 06 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 29 hari | 303
1086 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1060 | 2025-12-11 | PT. Komatsu Indonesia | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Galian Pipa di Depan CDC Cilincing |  | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  |  | Permit | Rais A | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302
1087 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1061 | 2025-12-11 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning Program Rehabilitasi 45117 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Cyclical | A Pauji | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302
1088 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1062 | 2025-12-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calender of Event) IPA Buaran 19 Desember ber 2025 |  | Project | Cyclical | COE |  |  | PMO Cyclical | A Pauji | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302
1089 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1063 | 2025-12-11 | PAM JAYA | Pembaruan Jadwal Pemeliharaan Proyek Brownfield & Greenfield 2026 |  | Project | Produksi | Perawatan |  |  | Produksi | Irawan | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302
1090 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1064 | 2025-12-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA e-68311/PP.00.02 Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Regional Timur |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO NC | Levi | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302
1091 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1065 | 2025-12-11 | PAM JAYA | Balasan Surat PAM JAYA No. e-67317/PP.01.02 Hal: Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Insiden di IPA Pulogadung |  | Produksi | Pulogadung | HSE |  |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302
1092 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1066 | 2025-12-11 | PAM JAYA | Surat PAM JAYA No. e-65462/PP.01.02 Perihal Teguran dan Tindak Lanjut Rembesan Air Perbaikan Pekerjaan S3 SPAM Buaran Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302
1093 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1067 | 2025-12-12 | PAM JAYA | Penyampaian Layout Reservoir Komunal SMP 176 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 27 hari | 301
1094 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1068 | 2025-12-12 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC 049 Cluster Amare Living |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 27 hari | 301
1095 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1069 | 2025-12-12 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL Reservoir Kebon Kosong 200 m3 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 27 hari | 301
1096 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1070 | 2025-12-12 | PAM JAYA | Permohonan Pengecualian Perhitungan Denda Terhadap SR Melebihi SLA Desember 2025 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 9 bulan, 27 hari | 301
1097 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1071 | 2025-12-12 | Agen Jaminan PT Bank OCBC NISP Tbk | Informasi Perkembangan Lampiran 6 A&R PKS Induk (Step-in) |  | Corporate | Corporate | Legal |  |  | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 9 bulan, 27 hari | 301
1098 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1072 | 2025-12-12 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B014 PT Pacific Ixintraco |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 9 bulan, 27 hari | 301
1099 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1073 | 2025-12-12 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 152 EZ 1 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 27 hari | 301
1100 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1074 | 2025-12-15 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Buaran III Hilir – JDU JDB JDL PC 159 EZ 5 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 24 hari | 298
1101 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1075 | 2025-12-15 | PAM JAYA | Kendala Dalam Penyelesaian Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir – Program P6 dan P12 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 24 hari | 298
1102 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1076 | 2025-12-15 | PAM JAYA | Permintaan Terkait Penentuan Lokasi Baru Peruntukan Pemindahan Aset Terdahulu Program Rehabilitasi Periode Tahun 2023, 2024, dan 2025 |  | Project | Cyclical | Aset |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 24 hari | 298
1103 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1077 | 2025-12-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – PT. Porto Indonesia dan S017 Arman Setiawan Tanudjaja |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 9 bulan, 24 hari | 298
1104 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1078 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Balasan Surat PAM JAYA No. e-68126/PP.03.05 perihal Penyampaian Hasil Inspeksi K3L dan housekeeping di IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 |  | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  |  | HSE | Irsan | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1105 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1079 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL PC Master Meter Misyanto |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1106 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1080 | 2025-12-16 | Manager PT PLN (Persero) UP3 / Area Pondok Kopi | Permohonan Pemadaman Gardu PL4 | [6 empty] | PMO Cyclicala | A. Pauji | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1107 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1081 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Kondisi Perizinan pada Proyek SPAM Karian Serpong Hilir – Trunk Main Pesanggrahan |  | Project | Karian Serpong Hilir | Kendala Proyek |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1108 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1082 | 2025-12-16 | Pam Jaya | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambahan Infill Ad hoc Pesanggrahan Tahap 1 SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1109 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1083 | 2025-12-16 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 7 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1110 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1084 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Untuk 12 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1111 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1085 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Perubahan Kode Proyek Program B020 Tahap Pertama SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pembaharuan |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1112 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1086 | 2025-12-16 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Instruksi Pengamanan Pekerjaan dan Implementasi K3L selama Nataru 2026 |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1113 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1087 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir PC 154 EZ 2 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1114 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1088 | 2025-12-16 | Dinas Perhubungan | Permohonan Pembaruan Siaran Pers (Press Release) Pekerjaan TMPS-08 |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297
1115 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1089 | 2025-12-17 | PAM JAYA | Permohonan Dispensasi Kendaraan Angkutan Bahan Kimia Selama Periode Nataru 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Pemberitahuan |  |  | Produksi | Irawan | 0 tahun, 9 bulan, 22 hari | 296
1116 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1090 | 2025-12-17 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Untuk 2 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 22 hari | 296
1117 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1091 | 2025-12-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 049 Cluster Amare Living |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 22 hari | 296
1118 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1092 | 2025-12-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Reservoir Kebon Kosong 200 m3 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 22 hari | 296
1119 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1093 | 2025-12-17 | Agen Fasilitas PT Bank Central Asia Tbk | Permohonan Penghapusan Lampiran 6 Step In dalam Persyaratan Lebih Lanjut |  | Corporate | Corporate | Pemberitahuan |  |  | Legal | Bahtera N | 0 tahun, 9 bulan, 22 hari | 296
1120 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1094 | 2025-12-17 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 152 EZ 1, PC 152 EZ 2,PC 152 EZ 2.1 dan PC 159 EZ 5 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 22 hari | 296
1121 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1095 | 2025-12-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Karian Serpong Hilir – Trunk Main Pesanggrahan TMPS-02 A |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 21 hari | 295
1122 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1096 | 2025-12-19 | PAM JAYA | Usulan Perhitungan Proporsional Tagihan KBA Pertama (2025) |  | Project | Greenfield | KBA |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294
1123 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1097 | 2025-12-19 | PAM JAYA | Laporan Pelaksanaan Knowledge Transfer Fasilitas Distribusi Baru – TOK Oktober 2025 |  | Project | Greenfield | Transfer Knowledge |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294
1124 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1098 | 2025-12-19 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir PC 154 EZ 4 dan PC 159 EZ 6 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294
1125 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1099 | 2025-12-19 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan Terkait Insiden kebakaran di area WTP Pulogadung |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  |  | PMO Cyclical | Agus Y | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294
1126 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1100 | 2025-12-19 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Informasi Pekerjaan Program Infill Adhoc SPAM Karian Serpong Hilir PT. Artha Cipta Hutama |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294
1127 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1101 | 2025-12-19 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Kondisi Perizinan pada Proyek SPAM Hilir |  | Project | Greenfield | Kendala Proyek |  |  | PMO | Danny | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294
1128 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1102 | 2025-12-19 | PAM JAYA | Tagihan Kontrak Berbasis Angsuran – Periode 1 (Juni 2025) |  | Project | Greenfield | KBA |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294
1129 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1103 | 2025-12-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Hilir Program Trunkmain Jalur S02A |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291
1130 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1104 | 2025-12-22 | Pam Jaya | Permohonan Pengambilan Air dari DCR 5 SPAM Karian Hilir Paket Trunk Main S01 |  | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291
1131 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1105 | 2025-12-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Misyanto |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291
1132 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1106 | 2025-12-22 | PAM JAYA | Undangan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Koneksi BV Slamet Riyadi DN400 |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291
1133 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1107 | 2025-12-22 | PT Intiland | Permohonan Perpanjangan Waktu Izin Penutupan Akses Jalan Sementara |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291
1134 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1108 | 2025-12-23 | PAM JAYA | Pengiriman ke-1 Revisi DED Cyclical 2026 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 9 bulan, 16 hari | 290
1135 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1109 | 2025-12-24 | Kelurahan Cawang | Permohonan Bantuan Pendampingan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Minum langsung ke tingkat RW/RT |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  |  | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 9 bulan, 15 hari | 289
1136 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1110 | 2025-12-24 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Ad hoc Gang Sumur dan Gang Sumur Reinforcement Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  |  | Planning | Aji S | 0 tahun, 9 bulan, 15 hari | 289
1137 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1111 | 2025-12-24 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan 2 Pada Tanggal 21 Desember 2025 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  |  | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 9 bulan, 15 hari | 289
1138 | ABJ/DIR/SCM/12.25/1112 | 2025-12-24 | PT. Tira Sukses Perkasa | Pengadaan Air Galon ABJ Periode 01 Januari 2026 - 31 Desember 2026 (SPH) |  | Corporate | Corporate | SCM |  |  | SCM | Wahyu | 0 tahun, 9 bulan, 15 hari | 289
1139 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1113 | 2025-12-24 | PAM JAYA | Pemasangan Ramset Program Master Meter Binton |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 15 hari | 289
1140 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1114 | 2025-12-27 | PAM JAYA | Garansi Elektormagnetik Flow Meter Boundary Valve Slamet Riyadi |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 12 hari | 286
1141 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1115 | 2025-12-29 | Dinas Perhubungan | Permohonan Perpanjangan Press Release Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Pemasangan Pipa Proyek SPAM Buaran 3 Paket P6 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 10 hari | 284
1142 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1116 | 2025-12-29 | Dinas Perhubungan | Permohonan Penerbitan Update Press Release Rekayasa Lalu Lintas Pekerjaan Pemasangan Pipa Proyek SPAM Buaran 3 Paket P12 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  |  | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 10 hari | 284
1143 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1117 | 2025-12-29 | Pam Jaya | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Koneksi Bv Slamet Riyadi |  | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infil | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 10 hari | 284
1144 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1118 | 2025-12-29 | PAM JAYA | Informasi Perkembangan Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan (DPPP) Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | TOK |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 9 bulan, 10 hari | 284
1145 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1119 | 2025-12-29 | PAM JAYA | SPAM Buaran III Hulu – Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Sarana Penunjang |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  |  | PMO | A.Yudi | 0 tahun, 9 bulan, 10 hari | 284
1146 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1120 | 2025-12-30 | PAM JAYA | Permohonan Diskusi dan Perkenalan |  | Corporate | Corporate | Pemberitahuan |  |  | Legal | Bahtera | 0 tahun, 9 bulan, 9 hari | 283
1147 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1121 | 2025-12-30 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Calender Of Event Program Rehabilitasi Tahun 2026 |  | Project | Cyclical | COE |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 9 bulan, 9 hari | 283
1148 | ABJ/DIR/SCM/12.25/1122 | 2025-12-30 | PT. Maestro Jaya Pratama | SPH Jasa Maintenance AC ABJ |  | Corporate | Corporate | SCM |  |  | SCM | Wahyu | 0 tahun, 9 bulan, 9 hari | 283
1149 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1123 | 2025-12-30 | Kelurahan Kramat Jati | Penyampaian Informasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa & Permohonan Pendampingan Sosialisasi Langsung dengan RW/RT/Warga dan Para Pihak terkait |  | Project | Greenfield | Sosialisasi |  |  | Corcomm | Ninuk | 0 tahun, 9 bulan, 9 hari | 283
1150 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1124 | 2025-12-30 | PAM JAYA | Permintaan Arahan PAM JAYA Atas Usulan Metode Pelaksanaan Sambungan Langsung Tahun 2026 |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO SR | A. Levi | 0 tahun, 9 bulan, 9 hari | 283
1151 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1125 | 2025-12-30 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-69890/PS.04.01 perihal Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Pulogadung Tanggal 19 November 2025 |  | Produksi | Pulogadung | Inspeksi |  |  | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 9 bulan, 9 hari | 283
1152 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1126 | 2025-12-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir Arman, Puspa, Porto |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  |  | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 9 bulan, 9 hari | 283
1153 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1127 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Usulan Prosedur dan Form Terkait Peristiwa Modifikasi |  | Project | Project | Pemberitahuan |  |  | PGO | Angelika | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282
1154 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1128 | 2025-12-31 | BLLS | Permintaan Bekerja pada Tanggal 2 Januari 2026 |  | Project | Project | Pemberitahuan |  |  | PGO | Angelika | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282
1155 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1129 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Permintaan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Serah Terima Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DPPP |  |  | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282
1156 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1130 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Untuk surat backdate | [8 empty] | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282
1157 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1131 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Tagihan |  | Project | Greenfield | Tagihan |  |  | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282
1158 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1132 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Perizinan Proyek Greenfield – Infill SPAM Hilir TOK April 2026 |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282
1159 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1133 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Cancel Paket Proyek – Infill TOK April 2026 |  | Project | Greenfield | TOK |  |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282
1160 | ABJ/DIR/EKS/12.25/1134 | 2025-12-31 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Perkembangan Perizinan Proyek Greenfield Non Master Schedule – SPAM Hilir TOK April 2026 |  | Project | Greenfield | Perizinan |  |  | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282
Formulas:
Durasi = DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"Y")&" tahun, "&DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"YM")&" bulan, "&DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"MD")&" hari"
Durasi (Hari) = TODAY()-[Tanggal Surat]

## Incoming 2025
No | Nomor Surat | Tanggal Diterima | Tanggal Surat | Pengirim | Perihal | Deskripsi | Produksi/Project | Lokasi | Kategori | Due Date | Status | Level Status | DIC | PIC | Durasi | Durasi (hari) | Durasi Keterlambatan | Durasi Deadline | Keterangan
1 | SRT-318/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-03 | 2025-01-16 | KPI | Hasil pemeriksaan dokumen desain akhir program rehabilitasi tahun 2025 tahap keempat | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 9 bulan, 6 hari | 644 | Info | Info
2 | SRT-312/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/12.24/0993 | Shop drawing B3 hilir telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hilir | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 9 bulan, 6 hari | 644 | Info | Info
3 | SRT-315/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-03 | 2024-12-12 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/11.24/0934 | Tanggapan atas surat shop drawing, dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 9 bulan, 6 hari | 644 | Info | Info
4 | e-37945/KM.02.07 | 2025-01-06 | 2024-12-23 | PAM JAYA | Surat Balasan PT Air Bersih Jakarta No: ABJ/DIR/EKS/11.24.0984 Perihal : Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 25 dan 27 November 2024 | Tidak dikenakan denda kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 9 bulan, 3 hari | 641 | Info | Info
5 | SRT-319/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-07 | 2025-01-16 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0954 tentang desain akhir greenfield PA P005 dan PA P007 | Telah sesuai dan dapat ditindaklanjuti | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 9 bulan, 2 hari | 640 | Info | Info
6 | SRT-320/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-07 | 2024-12-18 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan lanjutan ke1 atas surat ABJ No.0865 ABD proyek rehabilitasi | ABD sudah selesai di ttd KPI dan dikirim ke PAM JAYA | Project | Cyclical | ABD |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 2 hari | 640 | Info | Info
7 | SRT-321/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-07 | 2025-01-18 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/11.24/0934 tentang shop drawing proyek rehabilitasi (lanjutan ke-1) | Shop drawing sudah di TTD KPI dan dikirim ke PAM JAYA | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 2 hari | 640 | Info | Info
8 | SRT-322/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-07 | 2024-12-19 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/11.24/0946 | Sudah sesuai dan dapat ditindaklanjuti (pengiriman ABD ke PAM JAYA) | Project | Cyclical | ABD |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 2 hari | 640 | Info | Info
9 | SRT-323/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-07 | 2024-12-19 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0962 tentang ABD proyek rehabilitasi (lanjutan ke-1) | ABD dikirim ke PAM JAYA untuk ditindaklanjuti | Project | Cyclical | ABD |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 2 hari | 640 | Info | Info
10 | e-38427/PM.01.00 | 2025-01-09 | 2025-01-03 | PAM JAYA | Penyampaian Instruksi Direktur Utama PAM JAYA no. 60/INSTR/2024 perihal Ketentuan Pemasangan Sambungan Baru dengan Jarak Pipa Dinas > 15 meter | Instruksi pemasangan pipa dinas jarak > 15m | Project | Greenfield | Instruksi |  | Info | Info | PMO | A. Levi | 1 tahun, 9 bulan, 0 hari | 638 | Info | Info
11 | e-38186/PM.01.00 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Timur dan Barat - Selatan | ABJ diminta menyusun desain akhir untuk : cluster alexandra, Dedy R, cluster Tmn Aries,PT Eka Boga Inti, Pancoran Barat | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 9 bulan, 0 hari | 638 | Closed | Closed
12 | 10400/TK.01.03/EKST/XII/2024 | 2025-01-10 | 2024-12-23 | PAM JAYA | Permintaan Penyelesaian Dokumen Closing Program Brownfield Periode Tahun 2023 -2024 | KPI diminta untuk segera menyelesaikan verifikasi | Project | Cyclical | Berita Acara |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 | Info | Info
13 | e-38438/PA-01.10 | 2025-01-10 | 2025-01-08 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Kuisioner Kepuasaan Pelanggan | Hasil kuesioner | Corporate | Corporate | Kuesioner |  | Info | Info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 | Info | Info
14 | SRT-326/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-10 | 2024-12-23 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0954 tentang Desain Akhir Proyek Greenfield PC 46,072,P003 | Lampiran merupakan P005 dan PA007 perlu di cek kembali | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | Level 3 | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 | 30 | 30
15 | SRT-327/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-10 | 2024-12-23 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0989 tentang desain akhir proyek Greenfield PC 067,079,080,085,092,094,096,158,B015,S003 | agar di cek detail juction, memastikan titik tapping pada gambar, agar dicantumkan lokasi pekerjaan pada gambar, klarifikasi penjelasan pemakaian aksesoris | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Level 3 | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 | 30 | 30
16 | SRT-325/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0889 tentang shop ddrawing Jatiluhur Hilir | Sudah sesuai secara teknis | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 | Info | Info
17 | SRT-329/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-10 | 2024-12-27 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0998 tentang tambahan desain akhir SPAM Pesanggrahan Hilir - Tahap Pertama | Sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Karian Serpong Hilir | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 | Info | Info
18 | SRT-331/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-10 | 2025-01-30 | KPI | Hasil pemeriksaan atas surat ABJ No.0942 tentang ABD proyek rehabilitasi | Penyampaian pemeriksaan program 24191,19154 | Project | Cyclical | ABD |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 8 bulan, 29 hari | 637 | Info | Info
19 | e-38751/KM.02.07 | 2025-01-13 | 2025-01-20 |  | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0969 tertanggal 22 November 2024 Perihal Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-33-13/ KM.02.07 Tentang Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode September 2024 | PAM JAYA ok atas surat ABJ tsb | Corporate | Corporate | Denda |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 26 hari | 634 | Info | Info
20 | e-38752/KM.02.07 | 2025-01-13 | 2024-12-24 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan November 2024 | Perhitungan denda november | Corporate | Corporate | Denda |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 26 hari | 634 | Closed | Closed
21 | 10447/KM.01.11/EKST/XII/2024 | 2025-01-13 | 2025-01-23 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/ EKS/10.24/0858 | Denda kegagalan karena kebocoran ACH tetap dikenakanKinerja sisa tekan di PJ1 dan PG tidak diberlakukan | Corporate | Corporate | Denda |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 26 hari | 634 | Closed | Closed | Masih dispute (MoM 2 Feb 2025)
22 | SRT-016/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan periode Des 2024 KPI | penyampaian laporan | Corporate | Corporate | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 23 hari | 631 | Info | Info
23 | 10401/TK.01.00/EKST/XII/2024 | 2025-01-16 | 2024-12-23 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat SRT316/INFRAS/ KPI- SPAMJAKARTA/12/2024 perihal Laporan Bulanan KPI Periode November 2024 | tanggapan PAM JAYA atas laporan KPI | Corporate | Corporate | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 23 hari | 631 | Info | Info
24 | e-39130/KM.03.00 | 2025-01-16 | 2025-01-13 | PAM JAYA | Teguran Penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek kerja sama bundling | Hal yang harus dilakukan ABJ untuk penerapan K3 | Corporate | Corporate | Inspeksi |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 8 bulan, 23 hari | 631 | Closed | Closed
25 | e-39066/PM.01.00 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1049 Perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Galian dan Pemasangan Pipa Air Baku DN 1800 di Area Lapangan Bola (Line-B), Pekerjaan Galian dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih DN 1800 (Line-F) di IPA Buaran | ABJ agar menyampaikan jadwal baru | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 23 hari | 631 | Info | Info
26 | e-39800/PM.01.02 | 2025-02-03 | 2025-01-23 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield (Surat ABJ Nomor ABJ/DIR/EKS/12.24/1069) | Undangan reschedule 31 Jan 2025 | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 6 hari | 613 | Info | Info
27 | SRT-314/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2025-01-20 | 2024-12-18 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas surat ABJ No.0989 Tentang Desain AKhir Proyek GF - B007,B008,dan PC 156 | Telah sesuai secara teknis dan dapat dilanjutkan | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 8 bulan, 19 hari | 627 | Info | Info
28 | e-39594/KM.03.00 | 2025-02-03 | 2025-01-21 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung | Pencapaian SL hanya 73.74% per 31 Jan 2025. Agar ABJ menyampaikan: a. Rencana TL FA pending b. Melakukan percepatan realisasi SL c. Pemenuhan SLA d. Menyampaikan pemberitahuan ke PAM JAYA apabila ada keterlambatan e. Mencegah keterlambatan | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Open | Level 2 | PMO | A. Levi | 1 tahun, 8 bulan, 6 hari | 613 | >42 | 14
29 | e-39298/KM.03.00 | 2025-01-23 | 2025-02-15 | PAM JAYA | Teguran terkait Perbaikan Galian dan Pengurusan Perizinan dari Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan | Agar perbaikan galian dilakukan sesuai dengan standar teknis, mematuhi K3 dan memenuhi seluruh perizinan | Project | Karian Serpong Hilir | Inspeksi |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 8 bulan, 16 hari | 624 | Info | Info
30 | e-39213/KM.03.04 | 2025-01-23 | 2025-01-15 | PAM JAYA | Surat Balasan PT Air Bersih Jakarta No: ABJ/DIR/EKS/12.24/1059 perihal: Surat Permohonan Pelaksanaan Normalisasi Kali Jatikramat Sisi Hilir Oleh Sudin SDA DKI Jakarta | PAM JAYA telah mengajukan permohonan dukungan kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melalui Surat PAM e-38808 untuk pengerukan kali Jatikramat dari lokasi hilir goronggorong IPA Buaran sampai dengan lokasi Banjir Kanal Timur | Produksi | Buaran 1 & 2 | Pemberitahuan |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 8 bulan, 16 hari | 624 | Info | Info
31 | e-39671/PM.01.00 | 2025-02-03 | 2025-02-20 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Jl. Bakti, Hanjuang, dan Charles Kurniawan Regional Pusat, Timur, dan Barat-Selatan | Bersama ini ABJ diminta untuk melaksanakan penyusunan Desain Akhir Program Greenfield pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan pelanggan baru | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 6 hari | 613 | Closed | Closed
32 | e-40105/PP.03.02 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/12.24/1072 perihal Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan 1 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | Info | Info | Produksi | Wahdi | 1 tahun, 8 bulan, 6 hari | 613 | Info | Info
33 | e-40264/KM.03.04 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | PAM JAYA | Jangka Waktu Perjanjian KPI | Undangan pembahasan jangka waktu pekerjaan KPI | Corporate | Corporate | Undangan | Info | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 8 bulan, 5 hari | 612 | Info | Info
34 | e-40101/TK.03.04 | 2025-02-03 | 2024-12-30 | PAM JAYA | Calender of Events (CoE) Manajemen Risiko Tahun 2025, Pemenuhan Risk Register Tahun 2025 dan Kegiatan Inspeksi di Lingkungan Proyek Greenfield dan Brownfield | Penyampaian CoE PAM JAYA Meminta ABJ mengirimkan monitoring risk register (20 Feb) PAM Jaya akan melakukan inspeksi lapangan proyek GF | Corporate | Greenfield | Manajemen Risiko |  | Closed | Closed | QMS | Nia | 1 tahun, 8 bulan, 6 hari | 613 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.25/0113
35 | e-40100/PM.01.00 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 8 bulan, 6 hari | 613 | Closed | Closed
36 | e-40281/KM.03.04 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | PAM JAYA | Undangan Rapat Pemaparan Progress Aktual Menjelang Tanggal Operasi Komersional (TOK) SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Undangan |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 5 hari | 612 | Info | Info
37 | e-40282/PP.03.02 | 2025-02-05 | 2025-01-31 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | ABJ mengirimkan rencana perbaikan atas inspeksi yang dilakukan oleh PAM JAYA | Corporate | Cyclical | Inspeksi |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 8 bulan, 4 hari | 611 | Closed | Closed
38 | e-40265/KM.03.04 | 2025-02-04 | 2025-01-31 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut Surat PT Kawasan Berikat Nusantara Nomor: 655/SBA/DO.MRD/12/2024 perihal Progres Pemindahan Tanah Galian PAM JAYA ke lahan PT KBN tertanggal 30 Desember 2024 dan Surat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Noor: e-0025/KH.02.04perihal Tindak Lanjut Urugan Tanaholeh PAM JAYA di TPU Rorotan tertanggal 8 Januari 2025 | ABJ melakukan tindak lanjut seperti yang diminta KBN | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 8 bulan, 5 hari | 612 | Info | Info
39 | e-40783/KM.03.04 | 2025-02-06 | 2025-02-04 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/0997 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Pressure Transmitter Manifold | PAM JAYA dapat menerima pengecualian Denda Kegagalan Kinerja ABJ, apabila dampak gangguan yang timbul kurangdari 30 (tiga puluh) menit serta ABJ menyampaikan bukti dengan melaporkan hasil monitoring pressure distribusi secara manual selama aktivitas Pekerjaan Rehabilitasi Program 31241 berlangsung | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | Closed | Closed | Produksi | Wahdi | 1 tahun, 8 bulan, 3 hari | 610 | Closed | Closed
40 | SRT-020/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-02-10 | 2025-01-17 | KPI | Tanggapan atas surat ABJ No.1016 tentang perubahan metode kerja SPAM Karian program B20.3 Citra 8 | Agar ABJ menyampaikan justifikasi perubahan | Project | Karian Serpong Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Open | Level 3 | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 7 bulan, 29 hari | 606 | 30 | 30
41 | SRT-332/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | KPI | Laporan Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Kelengkapan Serah Terima Proyek Brownfield + Lampiran |  | Project | Cyclical |  |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 9 bulan, 8 hari | 647 | Info | Info
42 | SRT-039/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-11 | 2025-02-05 | KPI | Permohonan Permintaan Salinan Amandemen Perjanjian Kerja Sama Untuk Penyediaan Aset Baru dan Optimalisasi Aset Eksisiting Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Skema Pembiayaan Bundling (Greenfield dan Brownfield) | Permohonan Permintaan Salinan Amandemen PKS (Greenfield dan Brownfield) ke PAM JAYA | Corporate | Corporate | PKS |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 7 bulan, 28 hari | 605 | Info | Info
43 | SRT-043/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-11 | 2025-02-06 | KPI | Laporan Hasil Inspeksi Pipa DCI Pada 5 Februari 2025 di Cikampek | Hasil Inspeksi terlampir | Project | Cyclical | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 7 bulan, 28 hari | 605 | Info | Info
44 | e-41082/PM.02.04 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | PAM JAYA | Tanggapan Terhadap Surat ABJ no. ABJ/DIR/EKS/01.25/0042 Perihal Tanggapan Permohonan Penyusunan Desain Akhir Infill Sambungan Baru Jl. Kalisari (Pak Endriartono) | ABJ untuk mempercepat proses revisi pembuatan desain akhir (model dan DED) hingga pelaksanaan konstruksi infill sambungan baru Jl. Kalisari (Pak Endriartono) pada tahun 2025. | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 29 hari | 606 | Closed | Closed
45 | 413/PP.00.02/EKST/II/2025 | 2025-02-10 | 2025-02-04 | PAM JAYA | Tanggapan Pengiriman Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 7 bulan, 29 hari | 606 | Info | Info
46 | SRT-011/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-02-11 | 2025-01-13 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1051 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu - Turap Jatikramat | Hasil pemeriksaan Shop Drawing Turap Jatikramat | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 28 hari | 605 | Info | Info
47 | SRT-042/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-12 | 2025-02-06 | KPI | Penyampaian Draft Laporan Akhir Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 27 hari | 604 | Info | Info
48 | 212/S/BPM-BRN/ABJ/II/2025 | 2025-02-13 | 2025-02-11 | Bestindo | Balasan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0070 | Penyampaian penyelesaian pekerjaan B3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 26 hari | 603 | Info | Info
49 | 211/S/BPM-BRN/ABJ/II/2025 | 2025-02-13 | 2025-02-10 | Bestindo | Tanggapan Atas Surat Peringatan I |  | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 7 bulan, 26 hari | 603 | Info | Info
50 | SRT-012/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/202 | 2025-02-14 | 2025-01-13 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1077 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru - Pergudangan Ecopark & Nurhayati | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602 | Info | Info
51 | SRT-045/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.25/0036 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602 | Info | Info
52 | SRT-046/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-14 | 2025-02-10 | KPI | Hasil Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.25/0056 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Master Meter - Syamsudin | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602 | Info | Info
53 | SRT-014/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | KPI | Hasil Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1063 tentang Desain Akhir Poyek Greenfiled PC 162 dan 163 | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602 | Info | Info
54 | SRT-013/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1060 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602 | Info | Info
55 | SRT-044/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | KPI | Justifikasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Jalur A2 Phase 1b (Hot Tapping) | Justifikasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Jalur A2 Phase 1b (Hot Tapping) | Project | Jatiluhur Hilir | Justifikasi Teknis |  | Closed | Closed | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 25 hari | 602 | Closed | Closed
56 | SRT-062/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Januari 2025 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Laporan Bulanan Januari KPI 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 7 bulan, 22 hari | 599 | Info | Info
57 | 005/HR/PER-KLER/II/2025 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | Kantor Hukum Hetty & Rekan | Permohonan Informasi dan Penjelasan Proyek SPAM Jatiluhur - Buaran Hilir (Kalimalang - Jakarta Timur) | Hak pada project Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598 | Info | Info
58 | e-41573/KM.03.04 | 2025-02-18 | 2025-02-06 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/12.24/1078 Pengiriman Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 | Penyampaian identifikasi masalah serta langkah-langkah mitigasi risiko 10 hari kalender | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Closed | Closed | PMO | Andiko | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598 | Closed | Closed
59 | SRT-042/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-17 | 2025-02-06 | KPI | Surat Penyampaian Draft Laporan Akhir KPI SPAM DKI Jakarta | Penyampaian draft Laporan Akhir KPI | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 22 hari | 599 | Info | Info
60 | e-41876/KM.03.00 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | PAM JAYA | Teguran atas Deviasi Pelaksanaan Pekerjaan SPAM Buaran 3 Hulu | Menyampaikan tindak lanjut detail rencana pekerjaan termutakhir untuk perbaikan deviasi negatif, jadwal pelaksanaan, dan rencana harian untuk mencapai target yang telah ditentukan dan disepakati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak surat ini diterima | Project | Buaran 3 Hulu | Peringatan |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598 | Info | Info
61 | e-41846/PP.03.02 | 2025-02-18 | 2025-02-14 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran Tanggal 21 Januari 2025 | Mengirimkan rencana perbaikan selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender | Project | Project | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598 | Closed | Closed
62 | e-41847/KM.02.07 | 2025-02-18 | 2025-02-13 | PAM JAYA | Surat Balasan PT Air Bersih Jakarta No: ABJ/DIR/EKS/12.24.1041 Perihal : Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 30 November 2024 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 7 bulan, 21 hari | 598 | Info | Info
63 | SRT-058/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-20 | 2025-02-12 | KPI | Laporan Hasil Inspeksi Pipa DCI Pada 12 Februari 2025 di Duren Sawit | Perlu perbaikan maksimal 1 minggu setelah surat ini | Project | Greenfield | Inspeksi |  | Info | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 7 bulan, 19 hari | 596 | Info | Info
64 | e-43102/KM.01.03 | 2025-02-27 | 2025-02-25 | Pam Jaya | Tindak Lanjut Meter Test Bench di Workshop Buaran | Melakukan tera rutin untuk periode tahun 2025 instrumen/bejana ukur meter test bench besar dan test bench kecil oleh Unit Metrologi Jakarta sebelum dilakukan pemasangan dan penggunaan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2025 | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | Info | B3 Hulu | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 12 hari | 589 | Info | Info
65 | e-43103/PM.02.04 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | Pam Jaya | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru H. Syahroni | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru H. Syahroni | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 12 hari | 589 | Closed | Closed
66 | SRT-065/BDSINT-II/BNY/2025 | 2025-02-26 | 2025-02-11 | KPI | Surat Pemberitahuan Pengajuan Pergantian Personil (Ketua Tim) | Pemberitahuan Pengajuan Pergantian Personil (Ketua Tim) | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Info |  |  | 1 tahun, 7 bulan, 13 hari | 590 | Info | Info
67 | e-42284/PP.00.02 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | PAM JAYA | Penyampaian Keputusan Direksi PAM JAYA Terkait Standar Spesifikasi Teknis As Built Drawing (ABD) | ABD mengacu pada ketentuan yang diatur dalam SK PAM 402/2024 | Project | Project | ABD |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592 | Info | Info
68 | e-42196.KM.03.00 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung bulan Feb 2025 | Rencana tindak lanjut FA max 5 hari kalender | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Open | Level 1 | PMO | A. Levi | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592 | >21 | 7
69 | e-41141/PM.02.04 | 2025-02-24 | 2025-02-10 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Kebon Kosong Tambahan RT 07 n 08 RW 06 | Penyusunan Desain Akhir Program Greenfield pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan pelanggan baru Kebon Kosong Tambahan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592 | Closed | Closed | ABJ 0139
70 | SRT-009/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-02-24 | 2025-01-09 | KPI | Hasil Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1029 tentang Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 045, PC 087, PC 088, P011, dan B003 | Desain Akhir dapat dilanjutkan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592 | Info | Info
71 | SRT-003/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-02-24 | 2025-01-03 | KPI | Hasil Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0919 tentang Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 047, PC 064, PC 070, PC 086, PC 089, PC 155, P006, B011, S009, S012, dan S004 | Hasil pemeriksaan terdapat beberapa catatan dan dapat dilanjutkan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592 | Info | Info
72 | SRT-004/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-02-24 | 2025-01-06 | KPI | Hasil Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0961 tentang Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 060, PC 069, PC 093, P004, P010, PN01, B012, S006, dan PC 145 | Hasil pemeriksaan terdapat beberapa catatan dan dapat dilanjutkan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592 | Info | Info
73 | SRT-064/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | KPI | Persiapan Uji Komisioning dan Tanggal Operasi Komersial Fasilitas JD Buaran 3 | Pemberitahuan mekanisme menuju TOK | Project | Buaran 3 Hulu | TOK |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 14 hari | 591 | Info | Info
74 | SRT-062/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Januari 2025 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Januari | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 15 hari | 592 | Info | Info
75 | 02/GSP/MOYA/II/2025 | 2025-02-25 | 2025-03-24 | PT. Global Servis Prima | Rencana Survey SCADA ABJ & AAT Terkait Penyiapan Scope Inisiatif Strategis 3 Digital Transformation Program (DTP), Sebagai Prioritas 2 | Usulan survey rencana SCADA | Corporate | Corporate | IT |  | Info | Info | IT | Aminudin | 1 tahun, 7 bulan, 14 hari | 591 | Info | Info
76 | SRT-077/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-02-25 | 2025-02-21 | KPI | Hasil Hasil Uji Komisioning 8 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Hasil Uji Komisioning Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 14 hari | 591 | Info | Info
77 | e-42956/PP.00.02 | 2025-02-27 | 2025-02-18 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Proyek Greenfield | 1. Mengupload dalam BIM 2. Mengupdate pada dahsboard | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 12 hari | 589 | Info | Info
78 | SRT-021/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-03 | 2025-01-20 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1063 tentang Desain Akhir Poyek Greenfiled - PC 162 dan 163 (Lanjutan Ke-1) | Hasil pemeriksaan terdapat beberapa catatan dan dapat dilanjutkan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585 | Info | Info
79 | SRT-089/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-03-03 | 2025-02-28 | KPI | Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 | Menindaklanjuti hasil review dokumen desain akhir cyclical | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585 | Info | Info
80 | SRT-78/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-03-03 | 2025-02-24 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.25/0090 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir | Telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 6 hari | 585 | Info | Info
81 | 43741/KM.03.04 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Pertama | Menyampaikan laporan pemberitahuan kepada PAM JAYA apabila terdapat kondisi keterlambatan pekerjaan yang didukung informasi rencana pemenuhan realisasi pekerjaan tersebut yang disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam sejak keterlambatan pekerjaan terjadi | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583 | Info | Info
82 | SRT-065/BDSINT-II/BNY/2025 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | KPI | Surat Pemberitahuan Pengajuan Pergantian Personil | Pergantian personil KPI | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 7 bulan, 11 hari | 588 | Info | Info
83 | SRT-017/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-05 | 2025-01-16 | KPI | Hasil Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1056 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir | Hasil pemeriksaan dapat dilanjutkan | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583 | Info | Info
84 | SRT-028/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-05 | 2025-01-23 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1060 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir (Lanjutan ke-1) | Hasil pemeriksaan shop drawing terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583 | Info | Info
85 | e-43569/KM.01.11 | 2025-03-05 | 2025-03-03 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Knowledge Transfer sebelum Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru | Menyiapkan dan mengusulkan metodologi dan/ atau rencana program pelatihan personel PAM JAYA serta linimasa pelaksanaan knowledge transfer termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada menentukan lokasi pelaksanaan knowledge transfer tersebut selambat- lambatnya sebelum tanggal 05 Maret 2025 | Project | Greenfield | TOK |  | Closed | Closed | HC | Cucum | 1 tahun, 7 bulan, 4 hari | 583 | Closed | Closed
86 | 500.11.6/166/DISHUB.Teklalin | 2025-03-06 | 2025-03-05 | Pemerintah Kota Bekasi Dinas Perhubungan | Rapat Koordinasi Pembahasan Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Baku Spam Buaran III |  | Project | Buaran 3 Hulu | MoM |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 7 bulan, 3 hari | 582 | Info | Info
87 | e-44001/PS.00.04 | 2025-03-07 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Permintaan Konfirmasi terkait Perbedaan Jumlah Data Personel PT Air Bersih Jakarta | Menyampaikan penjelasan tentang informasi dan data nama- nama personel yang dibertugas pada Fasilitas Produksi Eksisting | Corporate | Corporate | Pembaharuan |  |  |  | HC | Cucum | 1 tahun, 7 bulan, 2 hari | 581 | #N/A | #N/A
88 | e-43951/PS.00.04 | 2025-03-07 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Permintaan Informasi Apabila Terjadi Perubahan Lingkup Pekerjaan dan Anggaran pada Proses Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi | Perbedaan antara DED dengan MC 0 program 45428 dan 45424 Menginformasikan kepada PAM JAYA apabila terdapat perubahan ruang lingkup | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 7 bulan, 2 hari | 581 | Info | Info
89 | e-43717/PP.00.02 | 2025-03-07 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Adhoc | ABJ dapat melanjutkan ke tahap pelaksanan konstruksi untuk pekerjaan Arief Kurniawan, Lilis Rahayu, Ukar | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 7 bulan, 2 hari | 581 | Info | Info
90 | e-43718/PM.02.04 | 2025-03-07 | 2025-03-04 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Timur dan Regional Barat | penyusunan Desain Akhir Program Greenfield pekerjaan Oran Danarsio, PT Nev Auto Mobi, PT Performance Center | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 7 bulan, 2 hari | 581 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.25/0237
91 | 783/PM.02.04/EKST/II/2025 | 2025-03-10 | 2025-02-28 | PAM JAYA | Penyampaian Tagihan Ganti Rugi Kerusakan Pipa Kalimalang | Ganti rugi sebesar Rp57.581.860, | Project | Greenfield | Tagihan |  | info | Info | Finance |  | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578 | Info | Info
92 | SRT-098/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | KPI | Hasil Uji Komisioning 5 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Agar dilengkapi dokumen perbaikan TC saat MC 100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578 | Info | Info
93 | SRT-035/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-10 | 2025-02-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1060 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir (Lanjutan ke-2) | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578 | Info | Info
94 | SRT-107/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-03-05 | KPI | Hasil Uji Komisioning 15 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Agar dokumen perbaikan komisioning dilengkapi pada saat MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578 | Info | Info
95 | SRT-099/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-03-03 | KPI | Permohonan Kembali Permintaan Salinan Amandemen Perjanjian Kerja Sama Untuk Penyediaan Aset Baru dan Optimalisasi Aset Eksisiting Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Skema Pembiayaan Bundling (Greenfield dan Brownfield) | Permintaan salinan PKS dari KPI ke PAM JAYA | Project | Project | PKS |  | info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578 | Info | Info
96 | SRT-111/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | KPI | Pernyataan Kembali (Re-statement) Penyampaian Laporan Per 3 Bulanan Periode Maret 2023 s/d September 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Per 3 Bulanan Periode Maret 2023 s/d September 2024 KPI | Project | Project | Laporan Periodik |  | info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578 | Info | Info
97 | SRT-112/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | KPI | Tindak Lanjut Rapat Persiapan Hot Tapping Jatiluhur Hilir A2.2 | Rekomendasi survey bersama pekerjaan hot tapping | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578 | Info | Info
98 | e-42957/PM.02.04 | 2025-03-10 | 2025-02-24 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Timur, Pusat, dan Barat - Selatan | Penyusunan Desain Akhir Program Greenfield untuk 7 program | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 29 hari | 578 | Info | Info
99 | SRT-080/INFRAS/SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-03-11 | 2025-02-24 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode September 2024, Oktober 2024 dan November 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta - Revisi 01 | Penyampaian Laporan Bulanan Periode September 2024, Oktober 2024 dan November 2024 KPI | Project | Project | KPI |  | info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 28 hari | 577 | Info | Info
100 | 403/S/DIR/ABJ/III/2025 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | Bestindo | Permohonan Pengurusan Izin Lokasi Hasil Koordinasi Permit Application for Pipe Installation Crossing di K3+900 P-03 Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Perizinan |  | info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 6 bulan, 26 hari | 575 | Info | Info
101 | SRT-125/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | KPI | Tindak Lanjut Survey Bersama Pekerjaan Hot tapping Jatiluhur Hilir A2.2 | Telah dilakukan pengulangan hidrostatic test dan tidak terdapat kebocoran air | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 22 hari | 571 | Info | Info
102 | e-44792/PP.01.04 | 2025-03-18 | 2025-03-13 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Tahun 2024 | Rekapitulasi sanksi denda kinerja April, Oktober, November, Desember 2024 | Produksi | ALL WTP | Denda |  | info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570 | Info | Info
103 | e-44678/PS.04.06 | 2025-03-18 | 2025-03-13 | PAM JAYA | Instruksi Optimalisasi Pengawasan Konsultan Pengawas Independen Pada Perjanjian Kerjasama Bundling | PAM JAYA menginstruksikan kepada KPI untuk sebagai berikut: a. Melakukan pengawasan Proyek selama jangka waktu kerja sama secara optimal sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai jadwal dan Desain Akhir yang ditetapkan dengan hasil volume pekerjaan terpasang terdokumentasikan dengan baik dan akurat sesuai realisasi di lapangan | Project | Project | KPI |  | info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570 | Info | Info
104 | 415/S/DIR/BPM/III/2026 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | Bestindo | Pemberitahuan Perubahan Rekening Bank BPM | Pemberitahuan Perubahan Rekening Bank BPM | Corporate | Corporate | Finance |  | info | Info | Finance |  | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570 | Info | Info
105 | SRT-100/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-18 | 2025-03-03 | KPI | Hasil Uji Komisioning 5 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Jl. Mundari Gg. Mushola Al Kishof, Wijaya Kusuma, Jl. Kalibaru Barat RT 005 RW 015 Kel. Kalibaru, Jl. Pluit Raya dan Sunter Jaya PC 092 RT 007 RW 009 Kel. Sunter | Hasil uji komisioning : lulus | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570 | Info | Info
106 | SRT-108/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-18 | 2025-03-05 | KPI | Hasil Uji Komisioning 2 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - A2 dan A6 | Agar dokumen perbaikan komisioning dilengkapi pada saat MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 21 hari | 570 | Info | Info
107 | SRT-129/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-21 | 2025-03-17 | KPI | Hasil Uji Komisioning 8 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - PC 55 dan PC 153 | Agar ABJ melengkapi dokumen hasil uji komisioning | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Closed | Closed | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 18 hari | 567 | Closed | Closed
108 | SRT-131/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-21 | 2025-03-18 | KPI | Hasil Uji Komisioning 7 Lokasi Proyek SPAM Karian Serpong – Pesing Koneng, Citra 5, Gombol Paya, Palmasera, Pesing Gadog, Lucky Point 2, dan Sumartini | Agar dokumen perbaikan komisioning dilengkapi pada saat MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 6 bulan, 18 hari | 567 | Info | Info
109 | e-45088/PS.04.06 | 2025-03-23 | 2025-03-17 | PAM JAYA | Permintaan Komitmen Pemenuhan Kewajiban Perizinan | Para Pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi persetujuan sebelum atau pada Tanggal Efektif (3 April 2023) PAM JAYA menyatakan bahwa ABJ belum memenuhi target penyesuaian perizinan sesuai ketentuan yang diatur dalam BAK Perubahan Jadwal Perizinan jo. | Project | Greenfield | Perizinan |  | info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 6 bulan, 16 hari | 565 | Info | Info
110 | SRT-137/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | KPI | Hasil Uji Komisioning 5 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - PC 151 EZ 01, PC 151 EZ 02, PC 151 EZ 03, PC 151 EZ 05 dan PC 151 EZ 06 | Agar dokumen perbaikan komisioning dilengkapi pada MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 15 hari | 564 | Info | Info
111 | e-43840/HP.00.03 | 2025-03-24 | 2025-02-28 | KPI | Surat Tuntutan Ganti Rugi Dampak Pekerjaan Pihak Ketiga Jl. Rawamangun Muka | Ganti rugi sebesar Rp2.459.494 | Project | Greenfield | Denda |  | info | Info | Finance |  | 1 tahun, 6 bulan, 15 hari | 564 | Info | Info
112 | SRT-091/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-03-24 | 2025-02-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0090 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir dan Buaran 3 Hilir | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Greenfield | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 15 hari | 564 | Info | Info
113 | SRT-092/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-03-24 | 2025-02-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0094 tentang Layout Reservoir Pegadungan | Tanggapan terkait layout reservoir pegadungan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 6 bulan, 15 hari | 564 | Info | Info
114 | SRT-097/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2025 | 2025-03-24 | 2025-02-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0123 tentang Shop Drawing SPAM Jatiluhur – Upgrade Pumping Station IBP Halim – Penambahan Ruang Trafo | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 6 bulan, 15 hari | 564 | Info | Info
115 | e-45657/PS.04.06 | 2025-03-25 | 2025-03-19 | PAM JAYA | Evaluasi Penyampaian Progres Proyek Greenfield | Keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek antara realisasi dengan target pada Master Schedule dapat berdampak pada keterlambatan proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hulu | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563 | Info | Info
116 | SRT-124/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-25 | 2025-03-12 | KPI | Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan untuk 11 Program Proyek Greenfield | Hasil pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan | Project | Greenfield | DPPP |  | Open | Level 1 | PMO | Hesty | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563 | >21 | 7
117 | SRT-128/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-25 | 2025-03-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Februari 2025 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Februari 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari | 563 | Info | Info
118 | e-45547.TU.00.02 | 2025-03-26 | 2025-03-14 | PAM JAYA | Sharing Information dan Permohonan Paparan Terkait Sistem Pencatatan Aset pada Aplikasi yang Berjalan di PT. ABJ | Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada PAM JAYA mengenai system yang telah berjalan di PT ABJ, serta berdiskusi mengenai potensi penerapan teknologi yang dapat mendukung operasional dan pencatatan aset di PAM JAYA | Corporate | Corporate | IT |  | info | Info | IT | IT | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
119 | e-45482/PS.04.06 | 2025-03-26 | 2025-04-19 | PAM JAYA | Permintaan Perapihan Area Sludge Drying Bed (SDB) di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 serta Kali Jatikramat | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk a. Membuang tumpukan limbah lumpur kering yang berada di area SDB; b. Membersihkan rumput liar yang berada di area sekitar SBD; c. Melakukan pengerukan endapan lumpur yang berada di kali Jatikramat akibat dampak pembuangan limbah lumpur yang berasal dari IPA Buaran 1 dan 2; d. Membersihkan sampah yang berada di badan kali Jatikramat; | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  |  |  | PMO | Danny L | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | #N/A | #N/A
120 | e-45086/PP.00.02 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Pusat & Timur | penyusunan Desain Akhir Program Greenfield pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi dansambungan pelanggan baru | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Closed | Closed
121 | SRT-003/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-26 | 2025-01-03 | KPI | Hasil Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0919 tentang Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 047, PC 064, PC 070, PC 086, PC 089, PC 155, P006, B011, S009, S012, dan S004 | Hasil pemeriksaan desain akhir terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
122 | SRT-009/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-26 | 2025-01-09 | KPI | Hasil Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1029 tentang Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 045, PC 087, PC 088, P011, dan B003 | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
123 | SRT-011/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-26 | 2025-01-13 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1051 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu - Turap Jatikramat | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
124 | SRT-014/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-26 | 2025-01-13 | KPI | Hasil Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1063 tentang Desain Akhir Poyek Greenfiled PC 162 dan 163 | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
125 | SRT-021/INFRAS/SPAM-JAKARTA/01/2025 | 2025-03-26 | 2025-01-20 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1063 tentang Desain Akhir Poyek Greenfield - PC 162 dan 163 (Lanjutan Ke-1) | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
126 | e-45547.TU.00.02 | 2025-03-26 | 2025-03-14 | PAM JAYA | Sharing Information dan Permohonan Paparan Terkait Sistem Pencatatan Aset pada Aplikasi yang Berjalan di PT. ABJ | Sharing session implementasi ERP di PAM JAYA | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Info | IT | IT | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
127 | SRT-101/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-26 | 2025-03-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0124 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru SPAM Jatiluhur Hilir (Tahap 1) | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
128 | SRT-117/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-26 | 2025-03-10 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.25/0150 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi - Program 45424 dan 45428 | Agar diperbaiki sesuai catatan | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
129 | SRT-143/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | KPI | Hasil Uji Komisioning 2 Lokasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir - PC 161 EZ 2 Mesjid Al – Khairot dan PC 159 Datok Tonggara III | Agar dokumen kelengkapan dilengkapi saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
130 | 476-S-DIR-BPM-III-2025 | 2025-03-26 | 2025-04-25 | BPM | Surat Balasan ABJ25 0205 terkait Surat Teguran PC 055 dan PC 150 | BPM berkomitmen untuk menyelesaikan project | Project | Jatiluhur Hilir | Peringatan |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
131 | e-44980.PA.06.02 | 2025-03-26 | 2025-03-17 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Dispensasi Angkutan selama Masa Libur Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025 / 1446 H | Surat PAM JAYA kepada Dishub DKI Jakarta | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Info | Info
132 | e-45892/TK.03.03 | 2025-03-26 | 2025-03-20 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Mitigasi Tanggal Operasi Komersial (TOK) Project Buaran 3, Jatiluhur Hilir, dan Karian Serpong Hilir | Mitigasi untuk project TOK April 2025 | Project | Greenfield | Risk Register |  | Closed | Closed |  | Nia | 1 tahun, 6 bulan, 13 hari | 562 | Closed | Closed
133 | 055/Dir/lty/III/2025 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Infratama | Tanggapan Permohonan Bantuan dan Kerjasama Konsultan DED Cuti Bersama Nyepi dan Idul Fitri | Tanggapan Permohonan Bantuan dan Kerjasama Konsultan DED Cuti Bersama Nyepi dan Idul Fitri | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 6 bulan, 12 hari | 561 | Info | Info
134 | e-45992/PP.01.04 | 2025-03-28 | 2025-03-20 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Februari 2025 | Denda Februari regime Rp19.110 | Produksi | Produksi | Denda |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 6 bulan, 11 hari | 560 | Closed | Closed
135 | e-45991/PP.02.04 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan peralatan di IPA Buaran Tanggal 06 Maret 2025 | Rencana perbaikan implementasi pemeliharaan aset dan peralatan maksimal 14 hari kalender | Project | Buaran 1 & 2 | Inspeksi |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 6 bulan, 11 hari | 560 | Closed | Closed
136 | SRT-141/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-04-10 | 2025-03-24 | KPI | Hasil Uji Komisioning 11 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Infill Arief Kurniawan, Green Garden, Kampung Bulak Timur 1, Rawa Badung RT 08 RW 07, Rawa Badung RT 11 RW 07, Infill 051 Kp Warung Jengkol, PC 055 EZ 1, PC 055 EZ 2, PC 055 EZ 5, PC 055 EZ 6, dan PC 153 EZ 11 | Hasil pemeriksaan terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 29 hari | 547 | Info | Info
137 | SRT-142/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-04-10 | 2025-03-24 | KPI | Hasil Uji Komisioning 8 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - PC 055 EZ 9, PC 055 EZ 10, PC 055 EZ 12, PC 055 EZ 13, PC 055 EZ 14, PC 055 EZ 15, PC 153 EZ 3 dan PC 153 EZ 4 | Agar dokumen dilengkapi pada saat MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 29 hari | 547 | Info | Info
138 | SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-04-10 | 2025-03-25 | KPI | Hasil Uji Komisioning 1 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - PC 150 EZ3 | Agar dokumen dilengkapi pada saat MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 29 hari | 547 | Info | Info
139 | SRT-148/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-04-10 | 2025-03-27 | KPI | Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Menuju TOK pada 27 Maret 2025 | Rekomendasi terhadap project Buaran 3 Hulu yang akan TOK 5 April | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 5 bulan, 29 hari | 547 | Info | Info
140 | SRT-156/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-04-10 | 2025-04-08 | KPI | Tindak Lanjut Pemenuhan TOK Fasilitas Distribusi Baru dan Fasilitas Produksi Baru Buaran 3 | Pemberitahuan kepada ABJ terkait pemenuhan konstruksi FDB dan FPB sesuai dengan PKS | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 5 bulan, 29 hari | 547 | Info | Info
141 | e-46280/PM.02.03 | 2025-04-11 | 2025-03-26 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Utara, Timur, dan Pusat | Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru sebagaimana terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 28 hari | 546 | Closed | Closed
142 | e-46262/PA-00.11 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | PAM JAYA | Permohonan kerjasama dan tinjauan lapangan untuk lokasi pemanfaatan lahan IPA Buaran 3 | Surat PAM JAYA kepada Perum Jasa Tirta II | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  | Info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 5 bulan, 28 hari | 546 | Info | Info
143 | e-45877-PP.01.02 | 2025-04-14 | 2025-03-19 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung Periode Maret 2025 | ABJ untuk menyampaikan tindak lanjut FA pending | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | PMO | A. Levi | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543 | Closed | Closed
144 | e-46335.PP.01.02 | 2025-04-14 | 2025-03-21 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek K3 pada Proyek Kerjasama Bundling Greenfield B3 Hulu | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti temuan K3 | Project | Buaran 3 Hulu | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543 | Closed | Closed
145 | SRT-157/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-04-14 | 2025-04-08 | KPI | Hasil Uji Komisioning 2 Lokasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir - PC 162 Bhexman (Cipayung) dan PC 162 Manunggal 1 A | Agar melengkapi dokumen pada MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 5 bulan, 25 hari | 543 | Info | Info
146 | e-46859/PS.04.03 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | PAM JAYA | Pemenuhan Monitoring Risk Register ABJ Periode Desember 2024 s.d. Februari 2025 | Memaparkan monitoring risk register periode Desember 2024 - Februari 2025 (Surat PAM JAYA 40101) pada Rabu, 30 April 2025 | Corporate | Corporate | Manajemen Risiko |  | Closed | Closed |  | Nia | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542 | Closed | Closed | ABJ25 0291
147 | e-46385/PS.04.06 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | PAM JAYA | Permintaan Kesiapan Online Analyzer dan Akses SCADA pada IPA Buaran 3 | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk: a. Memasang Online Analyzer untuk setiap unit proses IPA Buaran 3 sebagai dasar pemantau kualitas air; b. Memberikan akses System Control and Data Acquisition (SCADA) kepada PAM JAYA dan/atau KPI | Produksi | Buaran 3 | Online Analyzer |  | Closed | Closed | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542 | Closed | Closed
148 | 46877/PP.00.02 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Marullah Martauli (Sekda) | Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Marullah Martauli (Sekda) | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542 | Closed | Closed
149 | e-46874/PP.00.02 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Timur dan Barat - Selatan | Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Timur dan Barat - Selatan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542 | Closed | Closed
150 | e-46875/PS.00.04 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Prosedur Akses Pihak Berwenang | Agar ABJ dapat memberikan akses kepada karyawan, personel, dan/ atau perwakilan sah PAM JAYA untuk setiap saat memasuki Lokasi Proyek | Project | Project | Hak Akses |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542 | Closed | Closed
151 | e-47024/PS.04.06 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | PAM JAYA | Pemenuhan Kewajiban Pengoperasian dan Pemeliharaan Atas Fasilitas Produksi Baru | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk sebagai berikut: a. Melakukan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan atas Fasilitas Produksi Baru sesuai ketentuan yang diatur dalam PKS b. Memastikan setiap bagian Fasilitas Produksi Baru dapat beroperasi dengan baik selama jangka waktu kerja sama sejak TOK atau tidak terjadinya penghentian total Layanan FPB untuk periode yang berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan ketentuan PKS | Project | Buaran 3 Hulu | TOK |  | Open | Level 1 | PMO | Danny L | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542 | >21 | 7
152 | e-47026/PS.04.06 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No: ABJ/ DIR/EKS/11.24/0901 Perihal Pekerjaan Rehabilitasi Sistem Neutralisasi di IPA Pejompongan 1 | PAM JAYA menyetujui pengecualian denda kegagalan kinerja ABJ | Produksi | PJP 1 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Wahdi Putra | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542 | Info | Info
153 | e-46334/PS.04.06 | 2025-04-15 | 2025-03-26 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Baru yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Pertama | Tindaklanjut status Project TOK April | Project | Greenfield | PKS |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 24 hari | 542 | Closed | Closed
154 | SRT-174/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-04-17 | 2025-04-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Maret 2025 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan bulanan Maret | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 22 hari | 540 | Info | Info
155 | 600/017/BA/IV/2025/DBMSDA.PRJRT | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkot Bekasi | Berita Acara Rapat SPAM Buaran 3 (Kalimati) tanggal 21 April 2025 | Berita Acara/Risalah Rapat Rapat SPAM Buaran 3 (Kalimati) | Project | Buaran 3 Hulu | MoM |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 5 bulan, 18 hari | 536 | Info | Info
156 | 563/S/DIR/ABJ/IV/2025 | 2025-05-21 | 2025-04-14 | BPM | Konfirmasi Permintaan Jaminan Uang Muka | Permintaan Jaminan Uang Muka | Corporate | Corporate | Finance |  |  |  | Finance | Arie | 1 tahun, 4 bulan, 18 hari | 506 | #N/A | #N/A
157 | e-47025/PS.04.06 | 2025-04-22 | 2025-04-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/03.25/0149 Perihal Tanggapan Surat PAM JAYA e-40783.KM.03.04 | PAM JAYA menyetujui pengecualian denda kegagalan kinerja yang diajukan oleh ABJ dikarenakan selama pelaksanaan Penggantian Pressure Transmitter tidak terjadi insiden gangguan operasional | Produksi | PJP 2 | Gangguan |  | Info | Info | Produksi | Wahdi Putra | 1 tahun, 5 bulan, 17 hari | 535 | Info | Info
158 | SRT-158/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-04-25 | 2025-04-08 | KPI | Hasil Uji Komisioning 4 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - PC 147 EZ 02, PC 150 EZ 04, PC 150 EZ 05, dan PC 150 EZ 06 | Hasil uji komisioning telah sesuai | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 5 bulan, 14 hari | 532 | Info | Info
159 | SRT-189/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | KPI | Kelengkapan Persyaratan Pasokan Air Minum Curah oleh ABJ | Peringatan KPI kepada ABJ untuk menyediakan air minum kepada PAM JAYA project B3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | TOK |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 5 bulan, 14 hari | 532 | Info | Info
160 | SRT-190/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | KPI | Alur Proses Modifikasi FPB Terhadap Lampiran 25 A&R Greenfield dan Beberapa Persyaratan Ketentuan Yang Harus Dipenuhi | KPI menyampaikan alur proses B3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Alur Proses B3 Hulu |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 14 hari | 532 | Info | Info
161 | e-47535/PM.02.03 | 2025-04-28 | 2025-04-21 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Meter Besar Di wilayah Regional Barat - Selatan | Pemasangan jaringan pipa sambungan pelanggan baru Unit Meter Besar | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529 | Info | Info
162 | e-47023/PS.04.06 | 2025-04-28 | 2025-04-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/11.24/0974 Perihal Penyampaian Kembali Kondisi Struktur Reservoir IPA Pejompongan 2 | Dalam hal ABJ tidak mencapai kualitas, kuantitas, dan kontinuitas IPA Pejompongan 2, maka ABJ tetap akan dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | PJP 2 | Reservoir PJP2 |  | Info | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529 | Info | Info
163 | SRT-192/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Oktober 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta - Revisi 02 | Penyampaian Laporan Oktober 2024 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529 | Info | Info
164 | e-47589/KU.01.08 | 2025-04-28 | 2025-04-16 | PAM JAYA | Permohonan Pembayaran atas Pemanfaatan Lahan untuk Penempatan Jaringan Pipa Air Minum Crossing 5 Titik (KM 02+200 KM 05+200 KM 10+200 KM 06+00 KM 12+00) Ruas Tol Jagorawi | Agar ABJ melakukan pembayaran atas Surat PT Jasa Marga Related Business dan menyampaikan bukti pembayaran. | Project | Greenfield | Pembayaran |  | Info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529 | Info | Info
165 | SRT-190/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | KPI | Alur Proses Modifikasi FPB Terhadap Lampiran 25 A&R Greenfield dan Beberapa Persyaratan Ketentuan Yang Harus Dipenuhi | Penyampaian alur proses B3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Alur PKS |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529 | Info | Info
166 | e-47590/KU.01.08 | 2025-04-28 | 2025-04-16 | PAM JAYA | Permohonan Pembayaran atas Jasa Pekerjaan Teknis pada Area PT Kereta Api Indonesia | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk sebagai berikut: a. Melakukan pembayaran atas Surat PT KAI sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya pada risalah rapat 13 Maret; dan b. Menyampaikan bukti pembayaran | Project | Project | Finance |  | Info | Info | Finance | Arie | 1 tahun, 5 bulan, 11 hari | 529 | Info | Info
167 | 599/S/DIR/ABJ/IV/2025 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | BPM | Safety Assesment Report dan Technical Scheme Monitoring ke ABJ | Penyampaian Safety Assesment Report dan Technical Scheme Monitoring | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 5 bulan, 10 hari | 528 | Info | Info
168 | e-48249/PS.00.04 | 2025-05-05 | 2025-04-28 | PAM JAYA | Permintaan Pelaksanaan Knowledge Transfer melalui Praktek kepada Personel PAM Jaya | Permintaan Pelaksanaan Knowledge Transfer melalui Praktek kepada Personel PAM Jaya | Project | Project | Transfer Knowledge |  | Info | Info | HC | Cucum | 1 tahun, 5 bulan, 4 hari | 522 | Info | Info
169 | e-48160/PP.01.02 | 2025-05-06 | 2025-04-28 | PAM JAYA | Teguran atas Peringatan 1 Dinas Bina Marga kepada PAM JAYA terhadap Legalitas IPPJU dan Implementasi K3 pada Pelaksanaan Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Air Bersih | Meninjau seluruh work permit untuk memastikan penerapan K3 dan menyampaikan bukti maksimal 7 hari sejak surat diterima | Project | Project | HSE | 2025-05-13 | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 5 bulan, 3 hari | 521 | Closed | Closed
170 | e-48021/PP.00.02 | 2025-05-06 | 2025-04-25 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill di Area eks Master Meter | Agar ABJ memberitahukan informasi apabila terdapat perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan melampirkan dokumen pendukung; dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kick-Off Meeting antara PAM JAYA, ABJ, dan KPI | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 5 bulan, 3 hari | 521 | Info | Info
171 | e-48024/PM.02.03 | 2025-05-06 | 2025-04-24 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Timur, Pusat, dan Barat - Selatan | ABJ diminta untuk melakukan survey lapangan bersama dengan PAM JAYA dan KPI, disertai dengan penyelarasan lokasi permohonan sambungan pelanggan baru dengan Desain Akhir Sub Proyek JDU - JDB - JDL PA / PC yang sudah ada | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 5 bulan, 3 hari | 521 | Info | Info
172 | 1457/PS.04.02/EKST/V/2025 | 2025-05-08 | 2025-04-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ terkait Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Tahun 2024 | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk menyampaikan perhitungan proporsi penyebab kegagalan kinerja di IPA Pejompongan 2 pada periode bulan Agustus 2024 selambatlambatnya 10 hari kalender sejak surat ini diterima. | Produksi | PJP 2 | Denda | 2025-05-18 | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 5 bulan, 1 hari | 519 | Closed | Closed
173 | 341/SPH/BPM-ABJ/V/2025 | 2025-05-15 | 2025-05-13 | BPM | Surat Perubahan Scope Pekerjaan Cyclical | Perubahan scope pekerjaan cyclical yang berdampak pada jadwal dan biaya proyek | Project | Cyclical | Perubahan Pekerjaan |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 4 bulan, 24 hari | 512 | Info | Info
174 | e-49068/PP.00.02 | 2025-05-16 | 2025-05-08 | PAM JAYA | Tanggapan Usulan Pekerjaan Konsultan DED Reservoir IPA Pejompongan 2 dan Fasilitas Terkait | 1. PAM JAYA meminta ABJ menyampaikan KAK untuk kelengkapan dokumen desain pekerjaan yang bersangkutan 2. PAM JAYA meminta agar setiap konsultan yang biayanya dibebankan ke CAPEX project bundling dilengkapi dengan KAK dalam dokumen desain yang diajukan | Project | PJP 2 | Reservoir PJP 2 |  | Info | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 4 bulan, 23 hari | 511 | Info | Info
175 | e-49245/PP.00.02 | 2025-05-16 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Barat - Selatan | Pembuatan desain akhir Greenfield lokasi Rumah Gubernur | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 23 hari | 511 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.25/0376
176 | e-49244/PS.04.01 | 2025-05-16 | 2025-05-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/02.25/0101 perihal Permintaan Pemindahan Aset Terdahulu Terkait Pekerjaan Rehabilitasi Periode Tahun 2023-2024 Tahap 1 | PAM JAYA meminta PT ABJ untuk mengirimkan revisi RDA Terdahulu dan revisi Daftar Pengajuan Penghapusan Aset Terdahulu untuk program yang termasuk dalam surat ABJ 0101, dengan rincian perbaikan sebagai berikut: a. Melengkapi Rincian Data Aset Terdahulu pada Daftar Pengajuan Penghapusan Aset Terdahulu dilengkapi dengan kode aset (parent dan child); b. Memberikan kode aset untuk Aset Terdahulu yang belum terdapat kode asetnya; dan c. Revisi rincian Data Aset Terdahulu serta revisi Daftar Pengajuan Penghapusan Aset Terdahulu sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas agar dikirimkan dalam format pdf dan excel selambat-lambatnya 10 hari kalender sejak surat ini diterima. | Project | Cyclical | Aset |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 23 hari | 511 | #REF! | #REF!
177 | e-49137/PS.04.00 | 2025-05-16 | 2025-05-06 | PAM JAYA | Realisasi Investasi Perjanjian Brownfield & Perjanjian Greenfield periode Kuartal 1 Tahun 2025 | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ agar laporan kuartal dilengkapi : a. Target Panjang Pipa dan Sambungan Langsung dalam Laporan Kuartal dan Bulanan pada masing-masing SPAM secara keseluruhan; b. Selain VOWD, ABJ agar menambahkan data nilai aktual proyek yang sudah selesai dan akan dilakukan serah terima pada tabel “Penilaian Pelaksanaan (Proyek Rehabilitasi) Summary CAPEX 2025”; c. Panjang pipa terpasang dapat ditampilkan dalam bentuk peta DKI Jakarta; dan d. Melakukan monitoring serta tindak lanjut terhadap hasil Risalah Rapat 9 April 2025. | Project | Project | PKS |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 23 hari | 511 | Info | Info
178 | SRT-210/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2025 | 2025-05-19 | 2025-05-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode April 2025 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulan April 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508 | Info | Info
179 | SRT-180/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-05-19 | 2025-05-17 | KPI | Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan untuk 57 Paket Proyek Greenfield (Fasilitas Distribusi Baru) | Review KPI terhadap dokumen DPPP GF terlampir | Project | Greenfield | DPPP |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508 | Info | Info
180 | SRT-207/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2025 | 2025-05-19 | 2025-05-14 | KPI | Hasil Uji Komisioning 2 Lokasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir - Trunk Main P1 dan P2 | P1 P2 lulus komisioning sebagaimana terlampir | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508 | Info | Info
181 | 1495/PM.01.00/EKST/IV/2025 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greendfield Infill Sambungan Baru di Wilayah Regional Barat - Selatan | Permintaan sambungan baru | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508 | Info | Info
182 | e-48919/PP.00.02 | 2025-05-19 | 2025-05-06 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Meter Besar PT. Citra Raya Medika (Ciputra Hospital) di Wilayah Regional Barat - Selatan | Permintaan desain akhir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.25/0539
183 | 781/S/DIR/BPM-ABJ/V/2025 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | BPM | Penyelesaian Perintah dan Teguran Terkait Pelaksanaan K3L di Area Proyek (Tanggapan surat ABJ25 0339) | Penanganan telah dilakukan BPM sebagaimana dok terlampir | Project | Project | HSE |  | Info | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 4 bulan, 20 hari | 508 | Info | Info
184 | e-50066/PP.03.05 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran Tanggal 16 April 2025 | ABJ untuk mengirimkan rencana perbaikan selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender | Project | Buaran | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 4 bulan, 12 hari | 500 | Closed | Closed
185 | e-50067/PS.04.06 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ25 0319 Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Pagar IPA Pejompongan 1 & Intake 1 (45313) dan Kebutuhan untuk Sosialisasi ke Warga | Menyampaikan surat resmi kepada ketua RT atau RW setempat untuk melaksanakan sosialisasi kepada warga sekitar IPA Pejompongan 1 mengenai pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 4 bulan, 12 hari | 500 | Info | Info
186 | SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-05-28 | 2025-04-10 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0066 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan untuk Sambungan Baru Master Meter - Supadi, Usman, Basri, dan Eddy | Hasil pemeriksaan DED RAB terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
187 | SRT-120/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/202 | 2025-05-28 | 2025-04-10 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0107 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Master Meter - CV Jakarta Mall Expressindo | Hasil pemeriksaan DED RAB terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
188 | SRT-138/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-05-28 | 2025-03-10 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0091 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Master Meter - Lis, Anas, Supriyanto dan Wargono, dan Telaga Bojong | Hasil pemeriksaan DED RAB terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
189 | SRT-149/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2025 | 2025-05-28 | 2025-03-10 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.25/0124 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Infill Ad hoc dan Master Meter - PT Porto Indonesia, Seafood Bakaran, dan Master Meter Hasnawati dan Sudirman | Hasil pemeriksaan DED RAB terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
190 | SRT-159/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-05-28 | 2025-03-10 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.25/0162 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Infill Ad hoc Sambungan Baru - Ibu Elly, Aziz Zulkarnain dan Satpol PP Jakarta | Hasil pemeriksaan DED RAB terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
191 | SRT-166/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2025 | 2025-05-28 | 2025-04-12 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.25/0188 tentang Desain Akhir Proyek Tambah SPAM Buaran 3 Hilir – PC 159 EZ 04 RT 07 RW 04 | Agar ABJ dapat memperbaiki sebagaimana review terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
192 | SRT-223/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2025 | 2025-05-28 | 2025-05-27 |  | Hasil Uji Komisioning Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - PC 150 EZ 1 | Agar dokumen kelengkapan dilengkapi pada MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
193 | SRT-222/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2025 | 2025-05-28 | 2025-05-26 | KPI | Hasil Uji Komisioning 2 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - PC 150 EZ 2 dan PC 055 EZ | Dokumnen kelengkapan dilengkapi pada MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
194 | SRT-208/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2025 | 2025-05-28 | 2025-05-14 | KPI | perihal Hasil Uji Komisioning 6 Lokasi Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - PC 055 EZ 01, PC 055 EZ 02, PC 055 EZ 03C, PC 055 EZ 06, PC 055 EZ 07 & A2.2 1b | Dokumen kelengkapan disampaikan pada MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 4 bulan, 11 hari | 499 | Info | Info
195 | e-50700/PP.01.02 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | PAM JAYA | Teguran Pembuangan Limbah Cair ke Badan Sungai Jatikramat | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk a. Melakukan pengerukan endapan lumpur yang berada di kali Jatikramat akibat dampak dari pembuangan limbah lumpur IPA Buaran; b. Memaksimalkan sistem pengolahan limbah lumpur yang ada di IPA Buaran (Decanter dan Sludge Drying Bed); c. Melakukan pengangkutan Landfill keluar area IPA Buaran; d. Tidak melakukan pembuangan limbah lumpur ke aliran kali Jatikramat | Produksi | Buaran 1 & 2 | Inspeksi |  | Closed | Closed | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 4 bulan, 6 hari | 493 | Closed | Closed
196 | e-50697/PS.04.06 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | PAM JAYA | Permintaan Perbaikan Penstock Collecting Pit IPA Pejompongan 1 | PAM JAYA meminta ABJ melakukan perbaikan penstock di collecting pit Sludge Treatment Plant IPA Pejompongan 1 untuk mencegah pencemaran yang terjadi di badan Sungai Krukut | Produksi | PJP 1 | Inspeksi |  | Closed | Closed | Produksi | Wahdi Putra | 1 tahun, 4 bulan, 6 hari | 493 | Closed | Closed
197 | e-50710/PS.04.06 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/02.25/0119 Perihal Pemberitahuan Kembali Terkait Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan IPA Pejompongan 2 – Pengurasan Pulsator No 1 | PAM JAYA menyampaikan bahwa ABJ tetap dikenakan denda kegagalan kinerja sebagaimana telah disampaikan melalui surat PAM JAYA e-45992 | Produksi | PJP 2 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 4 bulan, 6 hari | 493 | Info | Info
198 | e-50711/PM.02.03 | 2025-06-03 | 2025-05-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/05.25/0315 Perihal Pemberitahuan Terkait Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan IPA Pejompongan 2 – 2025 Pengurasan Pulsator No 2 dan Pelaksanaan Program Cylical Maintenance 2025 Program 45414 Pembuatan Lubang & Pemasangan Klem Pipa Difuser (Pulsator) | PAM JAYA menyetujui pengecualian denda kegagalan kinerja PT ABJ | Produksi | PJP 2 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 4 bulan, 6 hari | 493 | Info | Info
199 | SRT-154/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2025 | 2025-06-05 | 2025-04-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.25/0144 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Infill Ad hoc Sambungan Baru - Terogong Raya dan Jl. Mustika Ratu | Hasil desain akhir dapat dilanjutkan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 4 bulan, 4 hari | 491 | Info | Info
200 | SRT-249/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2025 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | KPI | Pemberitahuan Penghentian Kegiatan Pengawasan Karena Berakhirnya Kerja Sama | Berakhirnya masa kerja sama KPI dalam project bundling | Project | Project | PKS |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 4 bulan, 4 hari | 491 | Info | Info
201 | 1496/PP.03.05/EKST/VI/2025 | 2025-06-11 | 2025-06-04 | PAM JAYA | Teguran Aspek K3 pada Proyek Bundling | Inspeksi lapangan greenfield K3. PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti temuan maksimal 7 hari sejak surat diterima | Project | Greenfield | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485 | Closed | Closed
202 | e-50528/PP.01.02 | 2025-06-11 | 2025-05-14 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Realisasi Pemasangan Sambungan Baru | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan rencana tindak lanjut FA pending 5 hari kalender sejak surat diterima | Project | Sambungan Langsung | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Open | Level 1 | PMO | A. Levi | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485 | >21 | 7
203 | e-51059/PP.00.02 | 2025-06-11 | 2025-05-27 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Offtake Daan Mogot di wilayah Regional Barat-Selatan | PAM JAYA meminta ABJ untuk memberitahukan informasi apabila terdapat perubahan pelaksanaan pekerjaan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kick Off Meeting | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 3 bulan, 28 hari | 485 | Info | Info
204 | 1864/PS.04.04/EKST/VI/2025 | 2025-06-12 | 2025-06-05 | PAM JAYA | Hasil Pemilihan Konsultan Pengawas Independen | PAM JAYA memilih PT Sucofindo sebagai KPI terpilih | Project | Project | KPI |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 27 hari | 484 | Info | Info
205 | e-51572/PP.00.02 | 2025-06-12 | 2025-06-03 | PAM JAYA | Tanggapan Pembaharuan Kedua Desain Akhir Proyek Pipa Trunk Main SPAM Pesanggrahan Hilir- Tahap Pertama (Surat ABJ No.ABJ/DIR/ EKS/04.25/0238) | Menyampaikan dokumen- dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kick-Off Meeting antara PAM JAYA, ABJ, dan KPI | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 3 bulan, 27 hari | 484 | Info | Info
206 | 1942/TU.00.00/EKST/VI/2025 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | PAM JAYA | Undangan Rapat BOD PAM JAYA & PT. ABJ Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Bundling | Undangan BOD perihal Kerja Sama Bundling | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 23 hari | 480 | Info | Info
207 | 116/CB.01.00 | 2025-06-17 | 2025-06-13 | Kelurahan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarata Selatan | Permohonan Mesin Sumur Bor Resapan Air | Permohonan hibah berupa mesin sumur bor resapan air kepada kelurahan pesanggrahan | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 3 bulan, 22 hari | 479 | Info | Info
208 | 025/kopkar-atj/VI/2025 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | KOPKAR ATJ | Tagihan PT. Borneo Bangun Perkasa | Surat Kopkar ATJ perihal Tagihan PT. Borneo Bangun Perkasa kepada Bestindo | Project | Buaran 3 Hulu | Peringatan |  | Info | Info | PMO | Achmad Yudi & Danny L | 1 tahun, 3 bulan, 22 hari | 479 | Info | Info
209 | 5328/KR.01.01 | 2025-06-17 | 2025-06-10 | Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur | Perbaikan Lahan Ex Pekerjaan PAM Jaya | Surat Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur kepada PAM JAYA terkait menindaklanjuti kerusakan area taman di Jatiwaringin, Duren Sawit | Project | Buaran 3 Hilir | Peringatan |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 3 bulan, 22 hari | 479 | Info | Info
210 | e-52060 PP.00.02 | 2025-06-18 | 2025-06-12 | PAM JAYA | Tanggapan Ke-2 atas Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 | Hasil review DED terhadap 41 program cyclical | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478 | Info | Info
211 | e-52059/PM.02.03 | 2025-06-18 | 2025-06-13 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Timur, Utara, dan Barat-Selatan | Permintaan pemasangan jaringan pipa infill sebagaimana terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478 | Info | Info
212 | e-52053/PM.02.03 | 2025-06-18 | 2025-06-12 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Barat-Selatan dan Timur | Permintaan pemasangan jaringan pipa infill sebagaimana terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478 | Info | Info
213 | e-51899/PM.02.03 | 2025-06-18 | 2025-06-06 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Barat-Selatan dan Timur | Permintaan pemasangan jaringan pipa infill sebagaimana terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478 | Closed | Closed | Dibalas Surat ABJ 0575
214 | e-51902/PS.04.06 | 2025-06-18 | 2025-06-05 | PAM JAYA | Balasan Surat ABJ No. ABJ/DIR/ EKS/05.25/0367 Pelaksanaan Knowledge Transfer | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk hal-hal sebagai berikut: a. Wajib melakukan knowledge transfer melalui teori secara tatap muka dan praktek secara langsung di lokasi proyek; b.Menyediakan sarana dan prasarana termasuk bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul dari atau yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan knowledge transfer; c.Melakukan persiapan untuk pelatihan Fasilitas Distribusi Baru secara tatap muka pada H-1 sebelum pelaksanaan knowledge transfer termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada materi, pembagian personel di lokasi pelatihan, dan/atau lokasi pelatihan; d.Menyampaikan kurikulum materi dan timeline pelaksanaan knowledge transfer sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Operasi Komersial selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak surat ini di terima; e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan silabus final yang telah disampaikan oleh PAM JAYA; | Project | Greenfield | Transfer Knowledge |  | Closed | Closed | HC | Cucum | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478 | Closed | Closed
215 | 781/S/DIR/BPM-ABJ/VI/2025 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | BPM | Penyelesaian Permintaan Perbaikan Bekas Galian | Bekas galian PC 055 telah selesai ditindaklanjuti | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 21 hari | 478 | Info | Info
216 | 1054/S/DIR/ABJ/VI/2025 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | BPM | Permohonan Perubahan Metode Kerja | Perubahan metode kerja project Pesanggrahan Hilir | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 3 bulan, 20 hari | 477 | Info | Info
217 | 600.1/452/DBMSDA.BM | 2025-06-23 | 2025-06-19 | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkot Bekasi | Pengambilan Sampling | Pengembalian kondisi jalan berlubang pasca konstruksi | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Achmad Yudi & Danny L | 1 tahun, 3 bulan, 16 hari | 473 | Info | Info
218 | e-52416/PS.04.03 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | PAM JAYA | Permintaan Data Produksi IPA Buaran 3 | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk hal-hal sebagai berikut: a. Memberikan realisasi akses System Control and Data Acquisition (SCADA) paling lambat 1 Juli 2025; b. Memberikan data operasional pembacaan atau pengecekan manual parameter tekanan, turbidity, pH, dan sisa chlorine yang dilengkapi dokumen pemndukung berupa foto menggunakan aplikasi time stamp dengan durasi pembacaan atau pengecekan setiap 15 menit mulai tanggal 16 Juni 2025 | Project | Buaran 3 Hulu | Permintaan Data |  | Open | Level 1 | PMO | Achmad Yudi & Danny L | 1 tahun, 3 bulan, 15 hari | 472 | >21 | 7
219 | e-52597.KU.01.08 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | PAM JAYA | Tindak Lanjut atas Surat PAM Jaya No. 39297-KM.03.04 |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 3 bulan, 15 hari | 472 | Info | Info
220 | e-52417/PP.03.05 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk mengirimkan rencana perbaikan selambat – lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak surat ini diterima | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 15 hari | 472 | Closed | Closed | Dibalas Surat ABJ 0467
221 | e-52596/PS.04.06 | 2025-06-24 | 2025-06-11 | PAM JAYA | Percepatan Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Greenfield | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk halhal sebagai berikut: 1. Memperbaharui Program Konstruksi dan Staging Suplai yang aligned dengan jadwal TOK Fasilitas Distribusi Baru 2. Menyampaikan detail lokasi dan jadwal pelaksanaan untuk masing-masing sub proyek berdasarkan jadwal TOK Fasilitas Distribusi Baru 3. Menyusun pembaharuan Desain Akhir pekerjaan Sambungan Langsung (SL) beserta metode uji commissioning yang dibutuhkan untuk pelaksanaan percepatan pekerjaan Sambungan Langsung (SL) sebagai tindak lanjut Notulensi Rapat tanggal 24 April 2025. | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | PMO | A. Levi | 1 tahun, 3 bulan, 15 hari | 472 | Closed | Closed
222 | e-52729/PS.04.06 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | PAM JAYA | Permintaan Daftar Pekerjaan TOK Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan 05 Oktober 2025 (untuk Paket Pekerjaan Kedua) | Menyampaikan daftar pekerjaan Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan 05 Oktober 2025 7 hari setelah surat diterima | Project | Greenfield | TOK |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 15 hari | 472 | Closed | Closed
223 | e-52936.PP.01.04 | 2025-06-25 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ24 0684 perihal Permintaan Data Keperluan Perhitungan Denda Kegagalan Kinerja berdasarkan Perjanjian Brownfield dan Greenfield Tahun 2024 | Tarif rata-rata sebesar 8.086,80 | Project | Project | Denda |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 14 hari | 471 | Info | Info
224 | e-52938.PP.01.04 | 2025-06-25 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Maret dan April 2025 | Denda kinerja Maret Rp22.096 Denda kinerja April Rp223.236 | Produksi | Produksi | Denda |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 14 hari | 471 | Closed | Closed | ABJ25 0471
225 | 2069/TU.00.00/EKST/VI/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | Pam Jaya | Undangan PAM JAYA Jakarta Water Hero 2025 | Undangan PAM JAYA Jakarta Water Hero 2025 | Corporate | Corporate | Undangan |  | Closed | Closed | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 3 bulan, 9 hari | 466 | Closed | Closed
234 | e-53755/PS.04.06 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | Pam Jaya | Rapat Kick Off Konsultan Pengawas Indonesia | [9 empty] | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462 | #N/A | #N/A
238 | 600.1.7.2/499/DBMSDA.PRJT | 2025-07-04 | 2025-07-03 | Dinas Bina Marga dan SDA Pemkot Bekasi | Surat Undangan Join Survey SPAM Buaran 3 | [9 empty] | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462 | #N/A | #N/A
239 | e-0024-PU.04.00 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | Kecamatan Koja | Undangan Rapat Koordinasi Mingguan Tingkat Kecamatan Koja | [9 empty] | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462 | #N/A | #N/A
229 | 1084/S/DIR-BPM/ABJ/VI/2025 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | BPM | Surat Biaya Operasional Komersial |  | Produksi | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 3 bulan, 13 hari | 470 | Info | Info
230 | 1037/S/DIR-BPM/ABJ/VI/2025 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | BPM | Pembaruan Jadwal Program Rehabilitasi Cyclical Maintenance 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 3 bulan, 13 hari | 470 | Info | Info
231 | e-53070/PS.04.06 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/05.25/0307 dan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.25/0370 | Menyusun dan menyampaikan kembali pembaharuan perencanaan penyelesaian terhadap pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai sebagaimana terlampir dalam surat ini dengan jangka waktu penyelesaian maksimal dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Operasi Komersial atau 5 April 2025 paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat ini diterima | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Closed | Closed | PMO | Angelika | 1 tahun, 3 bulan, 9 hari | 466 | Closed | Closed | ABJ25 0307
232 | e-52868/PP.00.02 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Koneksi BV Wilayah Timur dan Barat - Surat ABJ25 0240 | Untuk melengkapi data perencanaan FDB | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 9 hari | 466 | Info | Info
233 | e-52941.PP.01.04 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Mei 2025 | Denda Mei sebesar Rp35.137.618 | Produksi | ALL WTP | Denda |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 3 bulan, 9 hari | 466 | Closed | Closed
234 | e-53287.PP.01.02 | 2025-07-02 | 2025-06-24 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung Periode Juni 2025 | Memastikan ABJ untuk memenuhi target SL | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | PMO | A. Levi | 1 tahun, 3 bulan, 7 hari | 464 | Closed | Closed
235 | e-52789/PP.01.02 | 2025-07-02 | 2025-06-13 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek K3 pada Proyek Kerja Sama Bundling yang Berdampak pada Gangguan Lalu Lintas | PAM JAYA meminta ABJ untuk menerapkan strategi rekayasa area kerja lalu lintas | Project | Project | HSE |  | Open | Level 2 | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 7 hari | 464 | >42 | 14
236 | e-53549/PS.04.06 | 2025-07-02 | 2025-06-30 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Monitoring Risk Register ABJ Periode Maret s.d. Mei 2025 dan Analisis Risiko Kegagalan Tanggal Operasi Komersial (TOK) 5 Oktober 2025 | ABJ meminta pemenuhan Dokumen Monitoring Risk Register ABJ Periode Maret s.d. Mei 2025 | Corporate | Corporate | Manajemen Risiko |  | Closed | Closed | QA | Nia | 1 tahun, 3 bulan, 7 hari | 464 | Closed | Closed
237 | e-53315/PP.00.02 | 2025-07-03 | 2025-08-25 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Di wilayah Regional Timur, Barat-Selatan, dan Pusat | ABJ diminta untuk melakukan survey lapangan bersama ABJ KPI | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Open | Level 2 | PMO | A. Levi | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463 | >42 | 14
238 | e-53447/PP.01.04 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ/DIR/ EKS/06.25/0417 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-2 IPA Pejompongan 1 – 45302 Rehabilitasi Gear Box Accelator | ABJ tidak dikenakan kegagalan denda kinerja | Project | PJP 2 | Denda |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463 | Info | Info
239 | e-53174/PP.01.04 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/03.25/0147 Perihal Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan 1 | ABJ tidak dikenakan kegagalan denda kinerja | Produksi | PJP 1 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Wahdi Putra | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463 | Info | Info
240 | e-53175/PP.01.04 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/05.25/0306 Perihal Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ tidak dikenakan kegagalan denda kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463 | Info | Info
241 | e-53446/PP.01.04 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Surat Balasan PT Air Bersih Jakarta No: ABJ/DIR/EKS/05.25/0333 Perihal : Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1,2 dan 3 pada tanggal 3 Mei 2025 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 3 bulan, 6 hari | 463 | Info | Info
242 | e-53764/PM.01.00 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Pantai Mutiara dan Brezza RT 001-011 RW 16 | Penyusunan DED pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0863
243 | e-53771/PP.00.02 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Timur, Utara, Pusat, dan Barat | Permohonan pembuatan DED FDB pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981, ABJ/DIR/EKS/07.26/0845, ABJ/DIR/EKS/10.25/0863, ABJ/DIR/EKS/09.25/0700
244 | e-53888/PM.01.00 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat, Selatan, dan Pusat | Penyusunan DED pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 3 bulan, 5 hari | 462 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981, ABJ/DIR/EKS/07.26/0845, ABJ/DIR/EKS/10.25/0938, ABJ/DIR/EKS/10.25/0863
245 | e-53055/PP.01.02 | 2025-07-07 | 2025-06-19 | PAM JAYA | Teguran Teguran Insiden Proyek Greenfield pada 17 Juni 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk memastikan ketersediaan kualifikasi personel K3 dan memastikan implementasi K3 pada project sesuai dengan PKS | Project | Greenfield | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 3 bulan, 2 hari | 459 | Closed | Closed
246 | e-53768/PP.01.04 | 2025-07-09 | 2025-06-23 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ25 0353 Perihal Perawatan peralatan produksi IPA Buaran | ABJ tidak dikenakan kegagalan denda kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 3 bulan, 0 hari | 457 | Info | Info
247 | e-53770/PS.04.06 | 2025-07-09 | 2025-07-02 | PAM JAYA | Pekerjaan Oustanding di CDC Cilincing | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan pekerjaan yang tercantum pada BAPL 5 April | Project | Jatiluhur Hilir | TOK |  | Closed | Closed | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 3 bulan, 0 hari | 457 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ25 0585
248 | 1208/S/DIR/BPM-ABJ/VII/2025 | 2025-07-10 | 2025-07-06 | BPM | Pemberitahuan Keterlambatan Pengiriman Barang | Keterlambatan disebabkan belum diterimanya barang dari produsen pekerjaan cyclical WTP Pulogadung dan WTP Buaran | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 2 bulan, 29 hari | 456 | Info | Info
249 | e-54311/PS.04.06 | 2025-07-15 | 2025-07-07 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/12.24/1073 perihal Kerusakan Flow Meter Banjir Kanal Barat | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | PJP 1 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Siswo | 1 tahun, 2 bulan, 24 hari | 451 | Info | Info
250 | e-54310/PP.00.02 | 2025-07-15 | 2025-07-08 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Trunkmain Connection CDC (Surat ABJ No. ABJ/DIR/ EKS/03.25/0155) | ABJ untuk melanjutkan pekerjaan greenfield Trunk Main CDC | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 2 bulan, 24 hari | 451 | Info | Info
251 | e-54309/PS.04.06 | 2025-07-15 |  | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ/DIR/ EKS/05.25/0381 Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gearbox Accelator IPA Pejompongan 1 – 45302 Rehabilitasi Gear Box Accelator | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Project | PJP 1 | Denda |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 2 bulan, 24 hari | 451 | Info | Info
252 | e-54308/PP.01.04 | 2025-07-15 | 2025-07-03 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/04.25/0279 Perihal Gangguan Pembacaan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | ABJ tidak dikenalan denda kegagalan kinerja | Produksi | PJP 1 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Wahdi Putra | 1 tahun, 2 bulan, 24 hari | 451 | Info | Info
253 | 2413/PS.04.01/EKST/VII/2025 | 2025-07-21 |  | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ25 0476 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-3 IPA Pejompongan 1-45302 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Project | PJP 2 | Denda |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445 | Info | Info
254 | 4212/PS.04.01/EKST/VII/2025 | 2025-07-21 | 2025-07-16 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Timur dan Utara | Permohonan pembuatan DED pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Open | Level 2 | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445 | >42 | 14
255 | 2411/PS.04.01/EKST/VII/2025 | 2025-07-21 | 2025-07-16 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru di Wilayah Regional Timur dan Barat - Selatan | Permohonan pembuatan DED pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445 | Closed | Closed
256 | e-54968/PS.04.03 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/ EKS/07.25/0482 Perihal Tanggapan atas Surat PAM JAYA N0. E-51902/ PS.04.06 terkait Pelaksanaan Knowledge Transfer | ABJ untuk melengkapi rencana pelatihan dengan indikator keberhasilan, rencana dan mekanisme evaluaso serta identifikasi risiko | Project | Greenfield | PKS |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445 | Closed | Closed | Dibalas Surat ABJ 0565
257 | e-55364/PS.04.06 | 2025-07-21 | 2025-07-18 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi terkait Kunjungan Lapangan Penelitian Metode Pemasangan Sambungan Langsung PAM JAYA oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (“BRIN”) | Rencana kunjungan lapangan PAM JAYA, ABJ, KPI, BRIN pada 22 Juli 2025 | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | PMO | A. Levi | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445 | Closed | Closed | Dibalas Surat ABJ 0615
258 | e-55248/PS.04.06 | 2025-07-21 | 2025-07-17 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat No. ABJ/DIR/ EKS/06.25/0423 Perihal Pengiriman Revisi Kedua Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 Tanggapan atas Surat No. ABJ/DIR/ EKS/06.25/0423 Perihal Pengiriman Revisi Kedua Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 | Tanggapan PAM JAYA terhadap jadwal program rehabilitasi terlampir | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445 | Info | Info
259 | e-55229/PP.00.06 | 2025-07-21 | 2025-07-17 | PAM JAYA | Tindaklanjut atas Surat PAM JAYA no e-41181/PM.02.04 perihal Permohonan Izin Perpotongan Jalur Kereta untuk Penempatan Jalur Air pada Jalur Kereta LRT | PAM JAYA meminta ABJ untuk menganalisa justek dan jusfin untuk dasar perubahan pekerjaan | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445 | Info | Info
260 | e-55115/PM.01.00 | 2025-07-21 | 2025-07-16 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Selatan, Utara, Timur, Barat, dan Pusat | Permohonan pembuatan DED pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Open | Level 2 | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 18 hari | 445 | >42 | 14
261 | e-55480/PS.04.06 | 2025-07-23 | 2025-07-18 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Surat Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma No. B/2777/VI/2025/ Halim perihal Permohonan Pengaspalan | PAM JAYA meminta ABJ bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di area jalan Halim | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443 | Info | Info
262 | e-55387/PS.04.06 | 2025-07-23 | 2025-07-18 | PAM JAYA | Instruksi Optimalisasi Pengawasan Konsultan Pengawas Independen Pada Perjanjian Kerjasama Bundling | Surat PAM JAYA kepada KPI terkait optimalisasi peran KPI terhadap project Bundling | Project | Project | KPI |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 16 hari | 443 | Info | Info
263 | e-56023/PS.04.06 | 2025-07-28 | 2025-07-24 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Program CoE (Calender of Event) di IPA Pulogadung Tahun 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk pengunduran jadwal CoE IPA Pulogadung pada tanggal 22 Ags 2025 | Project | Cyclical | COE |  | Info | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 2 bulan, 11 hari | 438 | Info | Info
264 | e-56104/PS.04.03 | 2025-07-28 | 2025-07-25 | PAM JAYA | Permintaan Penjelasan dan Klarifikasi Atas Adanya Surat Somasi Dari Pihak Ketiga Kepada PAM JAYA Terkait Pelaksanaan Proyek Bundling | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan penjelasan klarifikasi sesuai dengan data atuan atas surat somasi maksimal 28 Juli 2025 | Project | Project | Legal |  | Open | Level 1 | Legal | Bahtera | 1 tahun, 2 bulan, 11 hari | 438 | >21 | 7
265 | e-56219/PP.01.04 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/06.25/0445 Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Prasedimentasi IPA Pejompongan 2 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Project | PJP 2 | Denda |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437 | Info | Info
266 | e-56024/PM.01.00 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat | Permohonan pembuatan DED pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437 | Closed | Closed
267 | e-55711/PS.04.01 | 2025-07-29 | 2025-07-08 | PAM JAYA | Permintaan Penyerahan Pembaharuan Daftar Aset | PAM JAYA meminta ABJ untuk pembaharuan data aset maksimal 10 hari diterimanya surat | Project | Project | Aset |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437 | Closed | Closed
268 | e-55637/PP.00.02 | 2025-07-29 | 2025-07-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat No. ABJ/DIR/EKS/06.25/0461 Perihal Pengiriman Ke-18 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan justifikasi atas nilai total RAB Rehab 2025 yang melebihi FinMod | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Andriani | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437 | Closed | Closed | Dibalas Surat ABJ 0573
269 | e-55778/PP.03.05 | 2025-07-29 | 2025-07-23 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | Temuan K3 sebagaimana terlampir | Produksi | PJP 1 & 2 | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437 | Closed | Closed | Dibalas Surat ABJ 0621
270 | e-56212/PP.01.04 | 2025-07-29 | 2025-07-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/06.25/0450 Perihal Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 2 bulan, 10 hari | 437 | Info | Info
271 | 124-Dir-Ity-VII-2025 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | PT Infra Tama Yakti | Penekanan atas Pertimbangan Komprehensif dalam Keputusan Perencanaan |  | Corporate | Corporate | Konsultan |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435 | Info | Info
272 | e-56218/PP.01.04 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/07.25/0513 Perihal Perawatan perlatan produksi IPA Buaran | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435 | Info | Info
273 | e-56356/PP.01.04 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/06.25/0458 Perihal Gangguan Pasokan Listrik ke IPA Pejompongan 1 Pada Tanggal 19 Juni 2025 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | PJP 1 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Wahdi Putra | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435 | Info | Info
274 | e-56380/PP.01.04 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/06.25/0462 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Lubang & Pemasangan Klem Pipa Difuser (Pulsator) IPA Pejompongan 2 - 45414 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Project | PJP 2 | Denda |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435 | Info | Info
275 | e-56337/PP.01.04 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Pejompongan 1 dan 2 | PAM JAYA meminta ABJ mengirimkan rencana perbaikan selambat-lambatnya 14 hari kalender | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Inspeksi |  | Closed | Closed | Produksi | Wahdi | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ/DIR/EKS/08.25/0660
276 | e-56336/PP.01.04 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/06.25/0396 perihal Keterlambatan Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir Infill Adhoc Citra 2 Ext dan Citra 2 (2 Program Konstruksi) | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan kenadala perizinan | Project | Greenfield | Perizinan |  | Open | Level 2 | Permit | Rais A | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435 | >42 | 14
277 | e-56438/PS.04.0 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Analisis Risiko Pelaksanaan Calendar of Event (CoE) Rehabilitasi IPA Pulogadung | PAM JAYA meminta ABJ untuk analisis risiko pekerjaan CoE IPA Pulogadung | Project | Cyclical | COE |  | Closed | Closed | PMO | Andiko | 1 tahun, 2 bulan, 8 hari | 435 | Closed | Closed | Dibalas Surat ABJ 0611
278 | 004/SCI-KPI/VII/2025 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0548 Tentang Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan Sambungan Langsung Hingga Juli 2025 | ABJ untuk menyampaikan point pertimbangan terkait SL kepada PAM JAYA sebelum adanya penilaian, pertimbangan untuk memutuskan pendendaan | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | Info | PMO | A. Levi | 1 tahun, 2 bulan, 1 hari | 427 | Info | Info
279 | 005/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-08-09 | 2025-08-06 | KPI - Sucofindo | Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Juni 2025 | Penyampaian Laporan KPI Juni 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 2 bulan, 0 hari | 426 | Info | Info
280 | e-56315/KU.01.08 | 2025-08-11 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Permohonan Pembayaran atas Biaya Pengawasan KCIC untuk Pipa Air Milik PAM JAYA | KCIC meminta PAM JAYA untuk melakukan pembayaran sebesar Rp75.000.000, PAM JAYA meminta ABJ untuk : a. Melakukan pembayaran atas KCIC b. Menyampaikan bukti pembayaran ke PAM JAYA; c. Memastikan pemenuhan perizinan | Project | Greenfield | Perizinan |  | Open | Level 2 | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | >42 | 14
281 | e-56316/KU.01.08 | 2025-08-11 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Permohonan Pembayaran atas Biaya Pengawasan Crossing Jalur Pipa pada Track Kereta LRT Jabodebek | PT KAI meminta PAM JAYA untuk melakukan pembayaran Rp30.000.000 merupakan pekerjaan crossing pipa jalur air PAM JAYA project B3 Hilir Paket P4 | Project | Greenfield | Perizinan |  | Open | Level 2 | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | >42 | 14
282 | e-56331/PM.02.03 | 2025-08-11 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat dan Utara | Permintaan DED pada lokasi terlampir : 1. Tony Chandra; 2. Mangga Besar | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.26/0981
283 | e-56496/PM.01.02 | 2025-08-11 | 2025-07-29 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat dan Pusat | Permintaan DED untuk lokasi terlampir 1. Thoriq Firdaus 2. PT Bumi Berkah Boga 3. Jl Anyer XIV | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Open | Level 3 | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | 30 | 30
284 | e-56693/PM.01.00 | 2025-08-11 | 2025-07-31 | PAM JAYA | Tanggapan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Green Royal dan PT. Talanoa Oase Mulia | Informasi terhadap pembatalan pekerjaan greenfield sambungan baru untuk project : 1. Green Royale 2. PT Talanoa Oase Mulia | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | A. Levi | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | Info | Info
285 | e-56319/PS.04.05 | 2025-08-11 | 2025-07-28 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Laporan Fasilitas Distribusi Baru | a. Menyampaikan keseluruhan laporan penyerahan FDB pekerjaan kedua; b. Menyampaikan laporan harian untuk paket pekerjaan kedua; c. Menambahkan rencana detail setiap proyek paket pekerjaan kedua dari 5 Agustus-5 Oktober | Project | Greenfield | Laporan Periodik |  | Closed | Closed | PGO | Angelika | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | Closed | Closed
286 | e-57321/PS.04.03 | 2025-08-11 | 2025-08-06 | PAM JAYA | Permintaan Kembali Detail Area dan Jumlah Serapan Sambungan Langsung Berdasarkan Jadwal Tanggal Operasi Komersial | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyusun dan menyampaikan detail area penyerapan dan jumlah penyerapan SL untuk masing-masing staging paling lambat 7 hari sejak surat disampaikan. | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru | 18/08/2025 | Open | Level 1 | PMO | A. Levi | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | >21 | 7
287 | e-57380/PS.04.03 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Implementasi Spesifikasi Standar Meter Air Pelanggan | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyusun dan menyampaikan dokumen kepada PAM JAYA dan KPI : a. Analisa perbandingan kebutuhan teknis material meter air; b. action plan serta timeline pemenuhan SNI 2547:2024; | Project | Greenfield | Spesifikasi |  | Closed | Closed | PMO | Aan Hendra | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | Closed | Closed
288 | e-57372/PP.00.02 | 2025-08-11 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Tanggapan DED SPAM Buaran 3 Hulu Lapangan Bola dan Tribun (Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/06.25/0421) | Fasilitas eksisting lapangan bola agar tetap dipertahankan keberadaan dalam DED lapangan bola dari ABJ, selanjutnya ABJ dapat memperbaiki DED Lapangan Bola dan Tribun Penonton sesuai dengan hasil tanggapan PAM JAYA. Hasil DED disampaikan kembali ke PAM JAYA selambat-lambatnya 15 hari setelah surat diterima | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | Open | Level 2 | PMO | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | >42 | 14
289 | e-57200/PS.04.01 | 2025-08-11 | 2025-07-08 | PAM JAYA | Evaluasi terhadap Rincian Data Aset Pekerjaan Program Rehabilitasi | PAM JAYA meminta ABJ untuk : Melengkapi kolom currency pada lembar RDA dan mengirimkan revisi RDA 2 hari setelah survey aset terdahulu untuk program rehabilitasi tahun 2025 | Project | Cyclical | Aset |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | Closed | Closed | ABJ25 0634
290 | e-57116/PP.01.02 | 2025-08-11 | 2025-08-06 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Laporan Fasilitas Distribusi Baru | PAM JAYA menegur atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dan meminta ABJ untuk : 1. Menyampaikan segala permintaan dalam surat PAM 56319 | Project | Buaran 3 Hilir | Peringatan |  | Open | Level 2 | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | >42 | 14
291 | e-57012/PM.01.00 | 2025-08-11 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat dan Timur | Permintaan DED untuk detail terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 28 hari | 424 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/12.25/1083, ABJ/DIR/EKS/08.26/0981
292 | e-57684/PS.04.01 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Buaran Tanggal 21 Mei 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk memenuhi komitmen terhadap implementasi pemeliharaan aset dan peralatan. PAM JAYA meminta ABJ untuk mengirimkan perbaikan selambatnya 14 hari kalender | Produksi | Buaran | Inspeksi |  | Closed | Closed | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ/DIR/EKS/08.25/0658
293 | e-57735/PP.01.04 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/07.25/0549 Perihal Gangguan Pasokan Listrik ke IPA Pejompongan 1 Pada Tanggal 18 Juli 2025 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | PJP 1 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Wahdi Putra | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422 | Info | Info
294 | e-57696/PS.04.00 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Pemenuhan Realisasi Investasi Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Brownfield dan Perjanjian Greenfield | PAM JAYA meminta ABJ untuk memenuhi kewajiban investasi sebagaimana diatur dalam PKS | Project | Project | PKS |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ/DIR/EKS/08.25/0664
295 | e-56673/PP.01.02 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/07.25/0483 perihal Pekerjaan Pemasangan Pipa Jl. Ampera Raya Tidak Bisa Selesai 05 Juli 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk 1. menyampaikan secara tertulis kronologis dan kendala dalam proses perizinan; 2. memenuhi seluruh perizinan dan memastikan keberlakukan seluruh pemenuhan perizinan | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Open | Level 2 | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422 | >42 | 14
296 | e-57569/KU.01.15 | 2025-08-13 | 2025-08-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ25 0499 perihal Penyampaian Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 2 Tahun 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk : 1. Melengkapi breakdown biaya total SL pertahun per SPAM 2. Komitmen terhadap pemenuhan paket pekerjaan kedua TOK 5 Oktober | Project | Project | Laporan Periodik |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422 | Closed | Closed
297 | e-56894/PP.01.04 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/07.25/0471 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Produksi | Denda |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422 | Info | Info
298 | e-57686/KU.01.15 | 2025-08-13 | 2025-08-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/04.24/0317 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal 1 Tahun 2024 Unaudited dan Permintaan Penyesuaian Laporan Keuangan Unaudited | PAM JAYA meminta ABJ untuk: 1. Melengkapi laporan keuangan Kuartal Unaudited | Corporate | Corporate | Finance |  | Open | Level 2 | Finance | Nurul S | 1 tahun, 1 bulan, 26 hari | 422 | >42 | 14
299 | 009/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-08-14 | 2025-08-08 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0527 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Ad Hoc Sambungan Baru Rumah Wakil Gubernur DKJ | Hasil DED RAB Perluasan Jaringan Infill Ad Hoc Rumah Wakil Gubernur DJK | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 25 hari | 421 | Info | Info
300 | 010/SCI-KPI/VIII/202 | 2025-08-14 | 2025-08-08 | KPI - Sucofindo | Tambahan Proyek Pipa SPAM Karian Serpong Hilir Offtake Daan Mogot – Pemasangan EFM dan RTU tertanggal 21 Juli 2025 | Hasil pemeriksaan DED SPAM Karian Serpong Hilir Offtake Daan Mogot – Pemasangan EFM dan RTU | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 25 hari | 421 | Info | Info
301 | 011/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-08-14 | 2025-08-08 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0542 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Adhoc Sambungan Baru Untuk Kos Yanti | Hasil pemeriksaan DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Adhoc Sambungan Baru Untuk Kos Yanti | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 25 hari | 421 | Info | Info
302 | e-57515.PS.04.06 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Permintaan atas Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Kedua Proyek GF pada saat TOK 5 OKT 2025 | ABJ belum menyerahkan dokumen DPPK sebanyak 67 program dari total 108 program; PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan dan memastikan tidak ada keterlambatan TOK Oktober | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | Project | All PM | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420 | Info | Info
303 | e-57339-PP.01.02 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Proyek GF pada TOK 5 April 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan perencanaan terhadap pekerjaan yang belum selesai pada TOK April 2025 | Project | Project | TOK |  | Closed | Closed | Project | All PM | 1 tahun, 1 bulan, 24 hari | 420 | Closed | Closed
304 | e-57915/PP.03.05 | 2025-08-21 | 2025-08-05 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek K3 pada Proyek Kerja Sama Bundling Brownfield dan Greenfield | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti temuan K3 maksimal 7 hari sejak surat diterima | Project | Project | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 1 bulan, 18 hari | 414 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ/DIR/EKS/09.25/0680 Dibalas surat ABJ/DIR/EKS/09.25/0765
305 | 014/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.25/0422 Tentang Penyampaian Layout Reservoir Komunal Tebaci | Penyampaian hasil pemeriksaan atas dokumen Layout Reservoir Komunal Tebaci | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 17 hari | 413 | Info | Info
306 | 015/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-08-23 | 2025-08-21 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.25/0564 Tentang Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir, SPAM Buaran 3 Hilir | Hasil pemeriksaan dokumen Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir, SPAM Buaran 3 Hilir | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Info | PGO | Angelika | 1 tahun, 1 bulan, 16 hari | 412 | Info | Info
307 | 001/SCI-KPI/VII/2025 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | KPI - Sucofindo | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.25/0444 tentang Pembaharuan Desain Akhir Perubahan Metode Kerja dan Proposal Modifikasi Citra 8 SPAM Karian Serpong Hilir | Catatan KPI : Pada amandemen PKS Induk mohon dijelaskan pasal 14.3 poin B pada isi surat jawaban KPI; Secara teknis pekerjaan ini dapat dilanjutkan | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 1 bulan, 12 hari | 408 | Info | Info
308 | 002/SCI-KPI/VII/2025 | 2025-08-27 | 2025-08-23 | KPI - Sucofindo | Hasil Uji Komisioning 3 Lokasi Proyek SPAM Buaran 3 Hilir | Hasil uji komisioning pada 3 lokasi tersebut dinyatakan lolos | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 12 hari | 408 | Info | Info
309 | 003/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-08-28 | 2025-08-07 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0469 Tentang Peristiwa Substitusi dan Penyampaian Proposal Substitusi - Project Bundling Greenfield Hilir | Hasil proposal substitusi dapat diterima dengan catatan oleh KPI | Project | Greenfield | Proposal Substitusi |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407 | Info | Info
310 | 004/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0548 Tentang Penjelasan Kondisi Eksternal Penyebab Keterlambatan Pemasangan Sambungan Langsung Hingga Juli 2025 | Pertimbangan KPI agar ABJ segera menyampaikan point pertimbangan kepada PAM JAYA sebelum adanya penilaian, pertimbangan dan memutuskan denda keterlambatan | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru | 2025-09-16 | Open | Level 2 | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | >42 | 14
311 | 005/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-09-02 | 2025-08-28 | KPI - Sucofindo | Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Juni 2025 | Penyampaian laporan bulan Juni 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | Info | Info
312 | 009/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-09-02 | 2025-08-26 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0527 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Ad Hoc Sambungan Baru Rumah Wakil Gubernur DKJ | Terdapat revisi minor sebagaimana surat terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | Info | Info
313 | 010/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-09-02 | 2025-08-25 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0523 Tentang Tambahan Proyek Pipa SPAM Karian Serpong Hilir Offtake daan Mogot – Pemasangan EFM dan RTU | Terdapat revisi minor sebagaimana surat terlampir | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | Info | Info
314 | 011/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-09-02 | 2025-08-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0542 Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.25/0542 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Infill Adhoc Sambungan Baru Untuk Kos Yanti | Terdapat revisi minor sebagaimana surat terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | Info | Info
315 | 012/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-09-03 | 2025-08-25 | KPI - Sucofindo | Permintaan Kelengkapan Dokumen untuk melakukan Review Informasi Peristiwa Modifikasi Proyek Cyclical Maintenance Tahun 2025 | Tanggapan surat ABJ 0504 perihal Modifikasi Proyek Cyclical 2025, KPI meminta kelengkapan dokumen sebagaimana surat terlampir | Project | Cyclical | Modifikasi | 2025-09-17 | Closed | Closed | PMO Cyclical | Agus H | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401 | Closed | Closed
316 | e-58503/PS.04.03 | 2025-09-03 | 2025-08-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat nomor ABJ/DIR/ EKS/08.25/0602 perihal Informasi Perkembangan Proyek PC 152 EZ 01 dan PC 152 EZ 02 | PAM JAYA meminta ABJ untuk mengirimkan draft surat permohonan survey bersama; melakukan dan memastikan proses perizinan | Project | Greenfield | Perizinan | 2025-09-17 | Open | Level 2 | PMO & Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401 | >42 | 14
317 | e-58555/PS.04.03 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Data Perizinan | ABJ untuk melengkapi dokumen list bersama sesuai dengan format telampir | Project | Greenfield | Perizinan | 2025-09-18 | Open | Level 2 | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400 | >42 | 14
318 | e-58561/PS.04.06 | 2025-08-26 |  | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ/DIR/ EKS/07.25/0497 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-3 IPA Pejompongan 1 (45302) Rehabilitasi Gear Box Accelator & Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Lubang dan Pemasangan Klem Pipa Difuser (Pulsator) di IPA Pejompongan 2 (45414) | PAM JAYA meminta ABJ untuk memastikan tidak adanya gangguan kualitas dan kontinuitas selama pelaksanaan berlangsung | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 1 bulan, 13 hari | 409 | Info | Info
319 | 016/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.25/0421 perihal Pengiriman Tambahan Detail Engineering Desain (DED) SPAM Buaran 3 Hulu | Hasil tanggapan tambahan DED SPAM B3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 12 hari | 408 | Info | Info
320 | 018/SCI-KPI/VIII/2025 | 2025-08-27 | 2025-08-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.25/0567 Perihal Pembaharuan Desain Akhir Proyek Pipa Trunk Main SPAM 3 Hilir – Jalur S2 (Jl. Mabes Hankam) | Hasil pemeriksaan revisi minor pada dokumen desain akhir B3 Hilir - S2 | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 1 bulan, 12 hari | 408 | Info | Info
321 | 2740/PM.03.03/EKST/VIII/2025 | 2025-08-28 | 2025-08-07 | PAM JAYA | Permohonan Percepatan Penggantian Alat Flow Meter IPA Pejompongan 1 & 2 | Surat PAM JAYA kepada PJT II terkait percepatan penggantian Flow Meter IPA PJP1 & 2 | Produksi | PJP 1 & 2 | Pemberitahuan |  | Info | Info | Produksi | Irawan | 1 tahun, 1 bulan, 11 hari | 407 | Info | Info
322 | 021/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | KPI - Sucofindo | Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta – Konsultan Pengawas Independen Periode Juli 2025 | Penyampaian Laporan Bulan Juli 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | Info | Info
323 | e-59236/PP.01.02 | 2025-09-02 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Teguran atas Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Kedua Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2025 | PAM JAYA menegur ABJ atas ketidaksesuaian implementasi pekerjaan terhadap 15 program terlambat yang tidak sesuai DPPK | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | PMO | ALL PM | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | Info | Info
324 | e-59103/PS.04.03 | 2025-09-02 | 2025-08-26 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ/DIR/ EKS/07.25/0469 perihal Proposal Substitusi - Project Bundling Greenfield Hilir | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan dokumen acuan project GF yang dijadikan dasar perhitungan substitusi sebagaimana hasil review KPI pada surat KPI 003 maksimal 14 hari sejak surat diterima | Project | Greenfield | Substitusi | 2025-09-16 | Open | Level 2 | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | >42 | 14
325 | e-58962/PS.04.06 | 2025-09-02 | 2025-08-25 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan Tenis Yang Terdampak Proyek Buaran 3 Hulu | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan DPPK proyek pembuatan lapangan tenis di Penas beserta perbaikan desain akhir yang disampaikan KPI pada surat SRT-097 | Project | Buaran 3 Hulu | Pembaharuan | 2025-09-16 | Open | Level 2 | PMO | A. Yudi | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | >42 | 14
326 | 2910-PS.04.01/EKST/VIII/2025 | 2025-09-02 | 2025-08-29 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.25/0611 | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan pengunduran COE IPA Pulogadung tanggal 22 Agustus | Project | Cyclical | COE |  | Info | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 1 bulan, 7 hari | 402 | Info | Info
327 | 2909/PS.04.01/EKST/VIII/2025 | 2025-09-03 | 2025-08-25 | PAM JAYA | Pembaharuan Jadwal Pekerjaan Trunk Main Pesanggrahan Tahap Pertama-SPAM Karian Serpong Hilir | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan pembaharuan jadwal TM Pesanggarahan | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan | 2025-09-17 | Open | Level 2 | PMO TM | Suci | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401 | >42 | 14
328 | 2911/PS.04.01/EKST/VIII/2025 | 2025-09-03 | 2025-08-25 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Selatan dan Barat | Penyusunan DED untuk lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Open | Level 3 | Planning | Aji S | 1 tahun, 1 bulan, 6 hari | 401 | 30 | 30
329 | 023/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.25/0612 perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir Untuk 8 Program | Hasil review terhadap dokumen DPPK B3 Hilir | Project | Buaran 3 Hilir | DPPK |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 1 bulan, 5 hari | 400 | Info | Info
330 | e-59345/PS.04.06 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Tindak Lanjut atas Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-30/MK/KNL.0804/2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti keseseuaian ketentuan sebagaimana surat terlampir | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396 | Info | Info
331 | e-59347/PS.04.06 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Kesepakatan Pengalihan Pengaturan dan Keamanan | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan draft atas tindak lanjut kesepakatan pengalihan pengaturan dan keamanan fasilitas distribusi baru | Project | Greenfield | PKS |  | Open | Level 1 | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396 | >21 | 7
332 | e-59641/PS.00.04 | 2025-09-08 | 2025-08-29 | PAM JAYA | Evaluasi Pelaksanaan Knowledge Transfer Paket Pekerjaan Pertama dan Permintaan Pemenuhan Kewajiban Knowledge Transfer sebelum TOK Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Kedua | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan mekanisme knowledge transfer selambatnya 5 September 2025 | Project | Greenfield | Transfer Knowledge | 2025-09-05 | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396 | Closed | Closed
333 | e-59643/PP.03.05 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di PA Buaran Tanggal 22 Juli 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk mengirimkan rencana selambatnya 14 hari sejak surat diterima | Project | Buaran 1 & 2 | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0838
334 | e-59697/PP.01.04 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Juni 2025 | Denda Juni 2025 sebesar 70.576.665 | Produksi | ALL WTP | Denda |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 1 bulan, 1 hari | 396 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ 0714
335 | 1401/S/BPM-ABJ/VIII/2025 | 2025-09-09 | 2025-08-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Biaya Perbaikan ISOIL Clamp On | Bestindo menyampaikan rincian biaya perbaikan ultrasonic clamp on | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | Info |  |  | 1 tahun, 1 bulan, 0 hari | 395 | Info | Info
336 | e-59955/PM.02.03 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Perumahan The Villas | Pembuatan DED untuk lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394 | Closed | Closed | Cancel, info dari PAM JAYA masih dibawah naungan developer
337 | e-59971/PS.04.06 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Teguran Pemenuhan Kewajiban Knowledge Transfer Sebelum Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru Paket Pekerjaan Kedua | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan keseluruhan rencana silabus serta mekanisme pelaksanaan transfer knowledge dan memenuhi kegiatan transfer knowledge | Project | Greenfield | Transfer Knowledge |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394 | Closed | Closed
338 | e-60096/PS.04.03 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Monitoring Risk Register ABJ Periode Juni s.d. Agustus 2025 | Menyampaikan pemenuhan monitoring riisko periode Juni - Agustus 2025 | Corporate | Corporate | Manajemen Risiko | 2025-09-19 | Closed | Closed | QMS | Nia | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0835
339 | e-59903/PM.01.00 | 2025-09-10 | 2025-09-02 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru PT Grha Provisioner Bersama | Pemasangan pipa greenfield sebagaimana surat terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ25 0938
340 | e-59905/KU.01.18 | 2025-09-10 | 2025-09-02 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Ekuitas oleh PT ABJ pada Tahun 2025 (Tahun Ketiga) sesuai dengan Model Keuangan | ABJ untuk melakukan penyetoran ekuitas sesuai dengan rencana pembiayaan sebagaimana finmod | Project | Project | Ekuitas |  | Open | Level 2 | Compliance, Finance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394 | >42 | 14
341 | 025/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0669 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 159 EZ 1 | Dokumen yang belum lengkap agar disampaikan pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 27 hari | 392 | Info | Info
342 | 027/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/09.25/0702 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Eddy, Master Meter Supriyanto dan Wargono dan Master Meter Jembatan Besi | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 24 hari | 389 | Info | Info
343 | 028/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-17 | 2025-09-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0723 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S001 Perumahan Tanjung Mas Raya dan PC 095 Kebon Kosong – Paket 4 | Program dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387 | Info | Info
344 | e-59642-PS.04.06 | 2025-09-17 | 2025-09-01 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ08.25 0578 tertanggal 5 Agustus 2025 Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ tidak dikenakan denda kegalalan kinerja dari kegiatan perawatan produksi IPA Buaran | Produksi | Buaran 1 & 2 | Perawatan |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387 | Info | Info
345 | e-60394/PS.04.06 | 2025-09-17 | 2025-09-09 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/08.25/0585 perihal Status Pekerjaan di Jl. Jatiwaringin Raya, Jl. Pondok Gede Raya, dan Sekitar Asrama Haji Pondok Gede – SPAM Buaran III Hilir | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyusun dan menyampaikan strategi percepatan terhadap penyelesaian proyek P3 P4 P5 | Project | Buaran 3 Hilir | Status Pekerjaan |  | Open | Level 1 | PMO TM | Suci | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387 | >21 | 7
346 | e-60425/PS.04.01 | 2025-09-17 | 2025-09-04 | PAM JAYA | Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Pembaharuan Daftar Asset | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyerahkan pembaharuan Daftar Aset selambatnya 3 hari kerja | Project | Project | Aset | 22/09/2025 | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387 | Closed | Closed | Dibalas Surat ABJ 0756
347 | 028/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-17 | 2025-09-15 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0723 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S001 Perumahan Tanjung Mas Raya dan PC 095 Kebon Kosong – Paket 4 | Program dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 22 hari | 387 | Info | Info
348 | 030/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | KPI - Sucofindo | Pengingat Persiapan Tanggal Operasi Komersial (TOK) 5 Oktober 2025 - Greenfield | Dari 108 program -> 45 program diperkirakan TOK Oktober; 55 program tidak tercapai TOK Oktober; 8 program cancel | Project | Greenfield | TOK Oktober |  | Info | Info | PGO | Angelika | 1 tahun, 0 bulan, 21 hari | 386 | Info | Info
349 | 031/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0721 perihal Penyampaian Dokumen Justifikasi Teknis Analisa Limpasan Pada Uji Komisioning Proyek SPAM Buaran 3 Hulu | KPI memberikan persetujuan terhadap rencana pelaksanaan tes komisioning dengan 2 train masing-masing kapasitas 1500lps dengan 2 kompartemen selama 3x24 jam | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | A. Yudi | 1 tahun, 0 bulan, 21 hari | 386 | Info | Info
350 | 037/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0750 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program P37 Semanan DN250, B20 Kumbang, Gombol Paya (tambahan), Seafood Bakaran, B019 Mutiara Taman Palem, SN 01 Rumah Gubernur | Hasil uji komisioning program tersebut dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Info | Info
351 | 038/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0747 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S013 Isyana Sarasvati, Kebon Kosong (Kandang Kambing), Kebon Kosong RW 04 RT 04, Kebon Kosong RW 05 (Bend Jago) | Hasil uji komisioning dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Info | Info
352 | 039/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. AABJ/DIR/EKS/09.25/0746 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 3 | Hasil uji komisioning dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Info | Info
353 | e-60932/PM.02.03 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Tambahan Pipa Jaringan Project C04 Kebon Kosong | Penyusunan DED untuk lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/11.25/1025
354 | e-60619/TK.03.04 | 2025-09-24 | 2025-09-12 | PAM JAYA | Permintaan Optimalisasi Implementasi Manajemen Risiko Pada Project Greenfield | PAM JAYA meminta ABJ untuk memastikan dilakukannya efektivitas manajemen risiko; membuat catatan lesson learned | Corporate | Greenfield | Manajemen Risiko |  | Info | Info | QMS | Nia | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Info | Info
355 | e-61360/PS.04.06 | 2025-09-24 | 2025-09-18 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Perihal Rencana Pembangunan Reservoir IPA Pejompongan 2 | PAM JAYA menyampaikan bahwa pembuatan reservoir baru di Pejompongan 2 merupakan bagian dari program rehabilitasi 25 tahun | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Info | Info
356 | e-60614/PP.01.02 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | PAM JAYA | Teguran atas Pemenuhan Kewajiban Penyelesaian Paket Pekerjaan Kedua Proyek Greenfield Pada Saat Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan FDB yang dijadwalkan paket pekerjaan kedua; mematikan tidak adanya keterlambatan pada TOK 5 Oktober; melakukan pembaharuan informasi pekerjaan mingguan | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 29 hari | 394 | Info | Info
357 | e-60440/PA-01.10 | 2025-09-24 | 2025-09-11 | PAM JAYA | Data Rekapitulasi Hasil Survei Rencana Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | Surat PAM JAYA ke KPI terkait hasil survey bersama program cyclical 2026 | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO Cyclical | Agus H | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Info | Info
358 | e-61585/PS.04.06 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan Intake Banjir Kanal | Terdapat 6 temuan dala inspeksi peralatan Intake BK, untuk dapat dikirimkan rencana perbaikan dalam waktu 14 hari kalender | Produksi | Banjir Kanal | Inspeksi | 2025-10-08 | Closed | Closed | Produksi | Irawan | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Closed | Closed | ABJ25 0832
359 | e-60838/PS.04.06 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | PAM JAYA | Permohonan Proyek Greenfield Reservoir Komunal SMP 176 dan Pemompaan IPAL B14 | Penyusunan DED sebagaimana lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Closed | Closed | Dibalas ABJ26-0063
360 | e-61587/PS.04.06 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru RW 06 Pejaten Timur | Pembuatan DED sebagaimana lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 15 hari | 380 | Closed | Closed
361 | 041/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0761 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 159 EZ 4 | MC100 dapat dilanjutkan | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 13 hari | 378 | Info | Info
362 | 042/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-29 | 2025-09-26 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0773 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S010 Kos Yanti dan Master Meter CBO (Rawa Bebek) | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375 | Info | Info
363 | 043/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-29 | 2025-09-26 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0762 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program B019 Kayu Besar, B019 Kamal Muara RT 07 RW 11, Sekda DKI Jakarta | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375 | Info | Info
364 | 046/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0785 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Dian Darusalam | MC100 dapat dilanjutkan | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 10 hari | 375 | Info | Info
365 | 045/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0784 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield SPAM Karian Serpong Hilir Program Master Meter Telaga Bojong | MC100 dapat dilanjutkan | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374 | Info | Info
366 | e-62075/PS.04.06 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ/DIR/ EKS/09.25/0682 “Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calender of Event) IPA Buaran 27 September 2025” | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan pengunduran jadwal CoE IPA Buaran setelah Uji Komisioning Buaran 3 | Project | Buaran 1 & 2 | COE |  | Closed | Closed | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0805
367 | e-62073/PP.01.02 | 2025-09-30 |  | PAM JAYA | Teguran atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyelesaian Proyek Greenfield Tanggal Operasi Komersial atau 5 Oktober 2025 atas seluruh pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru Yang Dijadwalkan untuk Paket Pekerjaan Kedua | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan kedua | Project | Greenfield | TOK |  | Closed | Closed | PGO | Angelika | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0803
368 | 044/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-09-30 | 2025-09-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0769 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program IBP Halim – Pekerjaan Mekanikal & Pekerjaan Elektrikal, IBP Halim – Pekerjaan Sipil, IBP Halim – Tambahan Pompa IBP Halim, IBP Halim – Pembangunan Ruang Trafo & Insfrastruktur | MC100 dapat dilanjutkan | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374 | Info | Info
369 | e-61777/PP.01.02 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | PAM JAYA | Teguran atas Kelalaian Penyelesaian Kebocoran Bangunan VSD Baru di CDC - Cilincing | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan perbaikan gedung baru VSD maksimal 7 hari | Project | Jatiluhur Hilir | Teguran |  |  |  | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374 | #N/A | #N/A
370 | e-61778/PP.01.03 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat No. ABJ/DIR/ EKS/09.25/0697 perihal Pekerjaan Berpotensi Terlambat Trunk Main SPAM Buaran 3 Hilir | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan kajian teknis terhadap pelaksanaan komisioning parsial P4 dan P5 | Project | Buaran 3 Hilir | Pemberitahuan |  | Open | Level 1 | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 9 hari | 374 | >21 | 7
371 | e-61588/PP.00.02 | 2025-10-01 | 2025-09-22 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Reservoir Komunal Warung Gantung | Review PAM JAYA terhadap DED Reservoir Komunal Warung Gantung | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373 | Info | Info
372 | e-61592/PP.00.02 | 2025-10-01 | 2025-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield | ABJ agar melanjutkan pekerjaan Greenfield sebagaimana program terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373 | Info | Info
373 | e-61586/PM.02.03 | 2025-10-01 | 2025-09-19 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Rumah Pompa Corporate Customer Regional Pusat | ABJ diminta untuk melakukan survey lapangan bersama PAM KPI disertai dengan penyelarasan lokasi sambungan pelanggan baru | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373 | Info | Info
374 | e-60815.PP.01.02 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | PAM JAYA | Teguran Keterlambatan Realisasi Pemasangan Sambungan Langsung Periode Agustus 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan rencana kerja untuk menyelesaikan FA Pending | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0831
375 | 047/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0700 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan Buaran 3 Hilir | Pemeriksaan data dokumen DED RAB sebagaimana terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373 | Info | Info
376 | 048/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.25/0644 Tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk 4 Program | KPI menyampaikan dokumen rencana keselamatan konstruksi tidak tersedia; setiap lampiran sebaikan diberikan judul yang jelas | Project | Greenfield | DPPK |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373 | Info | Info
377 | 049/SCI-KPI/IX/2025 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0686 Tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk 5 Program | Setiap lampiran sebaiknya diberi judul yang jelas dan terperinci | Project | Karian Serpong Hilir | DPPK |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373 | Info | Info
378 | 051/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0790 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir PC 159 EZ 2, PC 159 EZ 3 dan PC 159 EZ 8 | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 1 tahun, 0 bulan, 8 hari | 373 | Info | Info
379 | 053/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0804 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Trunk Main B03 | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari | 372 | Info | Info
380 | 050/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | KPI - Sucofindo | Permohonan Pelengkapan Dokumen Pendukung untuk TOK 5 Oktober 2025 | ABJ diminta untuk menyampaikan DPPP sampai batas 90 hari setelah TOK | Project | Greenfield | DPPP |  | Info | Info | PGO | Angelika | 1 tahun, 0 bulan, 6 hari | 371 | Info | Info
381 | e-62084/PS.04.06 | 2025-10-06 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/08.25/0603 Pemberitahuan Pelaksanaan Pengurasan Bak Prasedimentasi IPA Pejompongan 2 | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Info | PMO | Putut | 1 tahun, 0 bulan, 3 hari | 368 | Info | Info
382 | e-62074/PM.02.03 | 2025-09-25 | 2025-10-06 | PAM JAYA | Permintaan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Timur, Utara, dan Selatan | ABJ diminta untuk melakukan survey untuk penyelarasan lokasi sambungan baru | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 14 hari | 379 | Info | Info
383 | 056/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | KPI - Sucofindo | Pemberitahuan Penggunaan Email Sementara Waktu | Pemberitahuan Penggunaan Email Sementara Waktu | Project | Project |  |  | Info | Info |  |  | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367 | Info | Info
384 | 3475/PS.04.04/EKST/X/2025 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Teguran Aduan terhadap Pekerjaan ABJ | ABJ untuk menindaklanjuti teguran dari DBM | Project | Greenfield | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0899
385 | e-62648/PM.02.03 | 2025-10-07 | 2025-10-02 | PAM JAYA | Permintaan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Perumahan Tanjung Mas Extension | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan pemasangan pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/11.25/0994
386 | e-62544/PM.02.03 | 2025-10-07 | 2025-10-01 | PAM JAYA | Permintaan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Corporate Customer Regional Timur | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan pemasangan pada lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Open | Level 3 | Planning | Aji S | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367 | 30 | 30
387 | e-62569/PP.01.02 | 2025-10-07 | 2025-09-29 | PAM JAYA | Teguran atas Pelaksanaan Pemenuhan Perizinan Proyek Bundling | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan dan melakukan kewajiban administratif perizinan proyek bundling | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367 | Info | Info
388 | e-62536/PS.04.03 | 2025-10-07 | 2025-09-25 | PAM JAYA | Penyampaian Data Field Activity Pending Yang Dapat Segera Diselesaikan oleh PT ABJ dan Permintaan Pemenuhan Tindak Lanjut | PAM JAYA meminta ABJ untuk memastikan pemenuhan SL 500 perhari | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | PMO NC | A. Levi | 1 tahun, 0 bulan, 2 hari | 367 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0833
389 | e-62083/PS.04.06 | 2025-10-13 | 2025-09-26 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Tidak Terjadwal di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 bulan September 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk mengirimkan rencana perbaikan 14 hari kalender atas inspeksi tidak terjadwal IPA Buaran 1 dan 2 | Produksi | Buaran 1 & 2 | Inspeksi | 27/10/2025 | Closed | Closed | HSE | Irsan | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.25/0859
390 | e-62610/PS.04.06 | 2025-10-13 | 2025-10-02 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permintaan Pemenuhan Kewajiban Konsultan Pengawas Independen Pada Perjanjian Kerjasama Bundling | Surat PAM JAYA kepada KPI untuk pemenuhan kewajiban impelementasi proyek bundling | Project | Project | PKS |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361 | Info | Info
391 | e-58752/PP.00.06 | 2025-10-13 | 2025-08-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat nomor ABJ25 0538 perihal Status Perizinan Proyek Trunk Main SPAM Pesanggrahan dan Implementasi Pekerjaaan di Pesanggrahan | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan tinjauan kesesuaian pelaksanaan proses perizinan dan koordinasi rutin dengan warga | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361 | Info | Info
392 | e-58752/PP.00.06 | 2025-10-13 | 2025-08-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat nomor ABJ25 0538 perihal Status Perizinan Proyek Trunk Main SPAM Pesanggrahan dan Implementasi Pekerjaaan di Pesanggrahan | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan tinjauan kesesuaian pelaksanaan proses perizinan dan koordinasi rutin dengan warga | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari | 361 | Info | Info
393 | 3487/PM.02.03/EKST/X/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-07 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat DPD RI No. 071/B44/DPDRI-DKJ/IX/2025 tanggal 8 September 2025 | Surat PAM JAYA kepada BPBUMD terkait teguran K3 | Project | Greenfield | HSE |  | Info | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 11 bulan, 22 hari | 357 | Info | Info
394 | 063/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0860 Tentang Penyampaian Laporan Hasil Uji Komisioning Project Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162.3 Nisin dan PC 162.4 Muhammad thamrin | MC100 dapat dilanjutkan | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 22 hari | 357 | Info | Info
395 | 064/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Laporan Hasil Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Supadi tertanggal 14 Oktober 2025 | MC100 dapat dilanjutkan | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 20 hari | 355 | Info | Info
396 | 057/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-20 | 2025-10-10 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir Untuk Program B014 PT Pacific Ixintraco tertanggal 22 September 2025 | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354 | Info | Info
397 | 062/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-20 | 2025-10-16 | KPI - Sucofindo | Himbauan Percepatan Penyelesaian Dokumen Tanggal Operasi Komersial (TOK) 5 Oktober 2025 Proyek Greenfield | KPI menghimbau ABJ untuk melakukan percepatan terhadap penyelesaian dokumen yang mengacu kepada perbaikan 90 hari kerja | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354 | Info | Info
398 | 058/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-20 | 2025-10-10 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0683 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir Untuk 13 Program | Hasil review terhadap dokumen DPPK SPAM Buaran 3 Hilir | Project | Buaran 3 Hilir | DPPK |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354 | Info | Info
399 | 059/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-20 | 2025-10-10 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.25/0645 Tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Pekerjaan Konstruksi Jatiluhur Hilir Untuk 10 Program | Hasil review KPI terhadap dokumen DPPK Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354 | Info | Info
400 | 027/Um/RW.09/X/2025 | 2025-10-20 | 2025-10-15 | Komplek Depkes I Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede, Bekasi | Percepatan Restatement Pengaspalan di Depan Komplek Depkes I | Agar dilakukan percepatan pekerjaan seperti yang telah dijanjikan PT KMU | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Danny L | 0 tahun, 11 bulan, 19 hari | 354 | Info | Info
401 | e-63611/PS.04.06 | 2025-10-23 | 2025-10-09 | PAM JAYA | Permintaan Penyelesaian Pekerjaan Terhadap Pekerjaan Yang Belum Selesai Pada TOK 05 Oktober 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyusun dan menyampaikan perencanaan terhadap perbaikan 90 hari sejak 5 Oktober paling lambat 5 hari sejak surat diterima | Project | Greenfield | TOK | 2025-10-28 | Open | Level 1 | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351 | >21 | 7
402 | e-63256/PS.04.06 | 2025-10-23 | 2025-10-07 | PAM JAYA | Permintaan Penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi tahun 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan informasi terhadap keterlambatan pekerjaan secara resmi maksimal 10 hari kalender sejak surat diterima | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Closed | Closed | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351 | Closed | Closed
403 | e-63612/PP.01.02 | 2025-10-23 | 2025-10-14 | PAM JAYA | Teguran Kualitas Pekerjaan atas tindaklanjut surat 071/B-44/DPDRIDKJ/IX/2025 perihal Penyampaian Aspirasi Masyarakat | PAM JAYA menegur dan menegaskan kepada ABJ untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder dan instansi terkait | Project | Greenfield | HSE |  | Info | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351 | Info | Info
404 | e-63610/PS.04.06 | 2025-10-23 | 2025-10-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/06.25/0429 Tanggal 12 Juni 2025 Perihal Daftar Rencana Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan desain akhir rehabilitasi 2026 sesuai dengan nilai investasi model keuangan | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Andriani | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351 | Info | Info
405 | e-63609/PP.00.06 | 2025-10-23 | 2025-10-13 | PAM JAYA | Permintaan pemenuhan perizinan proyek bundling Target Operasi Komersial (TOK) 5 April 2026 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyelesaikan dan memenuhi seluruh kewajiban perizinan atas proyek bundling | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351 | Info | Info
406 | 067/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0888 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PA 162 The Riscon Hills | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351 | Info | Info
407 | 068/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultant Pengawas Independen Periode September 2025 | Penyampaian Laporan Bulanan September 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 16 hari | 351 | Info | Info
408 | e-63973/PP.01.04 | 2025-10-24 | 2025-10-20 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan September 2025 | Denda sisa tekan di IPA Pulogadung sebesar 143.813 | Produksi | Pulogadung | Denda |  | Closed | Closed | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350 | Closed | Closed
409 | e-63972/PS.04.06 | 2025-10-24 | 2025-10-09 | PAM JAYA | Hasil Pembacaan Flow Meter Air Baku dan Air Curah di IPA Buaran 3 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan angka minus untuk plant loss IPA Buaran 3 pada Mei-Agustus 2025; Melakukan pengecekapan serta perbaikan terhadap flow meter selambatnya 14 hari kalender sejak surat diterima | Produksi | Buaran 3 | Pemberitahuan | 2025-11-07 | Closed | Closed | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 11 bulan, 15 hari | 350 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/11.25/0990
410 | e-64469/PS.04.06 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ25 0772 Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calender of Event) di IPA Pulogadung 24 Oktober 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan CoE sesuai dengan tanggal & waktu pelaksanaan PLN | Project | Cyclical | COE |  | Info | Info | PMO Cyclical | Andiko, Yaskur | 0 tahun, 11 bulan, 11 hari | 346 | Info | Info
411 | e-62984/PS.04.01 | 2025-10-27 | 2025-10-06 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan peralatan di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Tanggal 28 Agustus 2025 | ABJ untuk pemenuhan pemeliharaan aset dan mengirim rencana perbaikan maksimal 14 hari kalender | Project | Buaran 1 & 2 | Inspeksi | 2025-11-10 | Closed | Closed | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 11 bulan, 12 hari | 347 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ/DIR/EKS/11.25/0944
412 | 3609/PS.04.04/EKST/X/2025 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | PAM JAYA | Teguran atas Tindak Lanjut Surat ABJ/DIR/EKS/10.25/0836 | PAM JAYA menyampaikan teguran kepada ABJ atas ketidakpatuhan mengenai HSE, kualitas proyek dan perizinan | Project | Greenfield | HSE |  | Info | Info | HSE | Irsan | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345 | Info | Info
413 | 054/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-29 | 2025-10-04 | KPI - Sucofindo | Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Untuk 44 Program – Proyek Greenfield | Hasil verifikasi KPI terhadap 44 program proyek Greenfield TOK Oktober | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345 | Info | Info
414 | 070/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-29 | 2025-10-24 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0887 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program SPAM Jatiluhur Hilir Trunkmain Reinforcement Jalur B1, Ø1000mm, Jalur Pegangsaan Dua | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345 | Info | Info
415 | e-58560/PP.02.04 | 2025-10-29 | 2025-08-21 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | ABJ untuk mengirimkan rencana perbaikan 14 hari kalender | Produksi | PJP 1 & 2 | Inspeksi | 12/11/12025 | Closed | Closed | Produksi | Ahmad Fandhi; Wahdi Putra | 0 tahun, 11 bulan, 10 hari | 345 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ/DIR/EKS/11.25/0984
416 | 071/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0900 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir B0020 Premier Pavilion | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Ervin Y | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344 | Info | Info
417 | e-64470/PS.04.03 | 2025-10-30 | 2025-10-23 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Risk Register Pelaksanaan Calendar of Event (CoE) Rehabilitasi IPA Buaran | ABJ untuk menyampaikan dokumen risk register maksimal 27 Oktober 2025 | Produksi | Buaran 1 & 2 | COE |  | Closed | Closed | QMS | QMS | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344 | Closed | Closed | Dibalas ABJ25 0932
418 | 073/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Jl Rorotan 1 (Al-Wathoniyah) DN500 | MC100 dapat dilanjutkan | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 9 hari | 344 | Info | Info
419 | 075/SCI-KPI/X/2025 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | KPI - Sucofindo | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program SPAM Jatiluhur Hilir Trunkmain Reinforcement Jalur A22, Ø1500mm, Jalur BKT – DI Panjaitan | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 8 hari | 343 | Info | Info
420 | 074/SCI-KPI/X/2025 | 2025-11-03 | 2025-11-30 | KPI - Sucofindo | Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Untuk 42 Program – Proyek Greenfield TOK 5 April 2025 | Hasil verifikasi terhadap 39 program B3 Hulu dan 3 program TOK April | Project | Greenfield | Verifikasi KPI |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 0 tahun, 11 bulan, 6 hari | 340 | Info | Info
421 | 060/SCI-KPI/X/2025 | 2025-11-04 | 2025-10-10 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0684 Tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Pekerjaan Konstruksi Jatiluhur Hilir Untuk 26 Program | Hasil review terhadap penyampaian DPPK Jatiluhur Hilir 26 Program | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | Info | PMO | Danny L | 0 tahun, 11 bulan, 5 hari | 339 | Info | Info
422 | 061/SCI-KPI/X/2025 | 2025-11-04 | 2025-10-10 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0763 Tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 054, P008 Kebon Bawang, PC 080 Henny Lasmaida Simbolon, PC 089 Ningsih, P004 Jl. Tomang Pulo RT 002 RW 05 | Hasil review terhadap DPPK SPAM Jatilihur Hilir | Project | Jatiluhur Hilir | DPPK |  | Info | Info | PMO | Muhrojin | 0 tahun, 11 bulan, 5 hari | 339 | Info | Info
423 | 065/SCI-KPI/X/2025 | 2025-11-06 | 2025-10-19 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0701 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan Buaran 3 Hilir | Catatan KPI terhadap DED RAB Perluasan Jaringan 3 Lokasi Infill | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 3 hari | 337 | Info | Info
424 | 066/SCI-KPI/X/2025 | 2025-11-06 | 2025-10-19 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0731 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 3 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan Karian Serpong Hilir | Rekapitulasi hasil DED RAB Jaringan untuk 3 program infill | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 11 bulan, 3 hari | 337 | Info | Info
425 | e-64899/PS.04.06 | 2025-11-07 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/09.25/0770 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Butterfly Valve pada Pipa Blower – (45304) Pengadaan Actuator dan Selenoid Valve Inlet & Outlet Blower | PAM JAYA setuju mengecualikan denda yang diajukan ABJ | Project | Cyclical | Denda |  | Info | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Info | Info
426 | e-65444/PS.04.03 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | PAM JAYA | Surat Balasan ABJ nomor.ABJ/DIR/ EKS/09.25/0692 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan metode transfer knowledge untuk TOK Oktober maksimal 10 November 2025 | Project | Greenfield | Transfer Knowledge |  | Closed | Closed | Compliance, HC | Indradi, Cucum | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ25 0962
427 | e-64898/PS.04.06 | 2025-11-07 | 2025-10-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/10.25/0752 Perihal Tindak Lanjut terkait surat ABJ No ABJ/DIR/ EKS/08.25/0573 dan Tanggapan Surat PAM JAYA No. e-55637/PP.00.02 tanggal 21 Juli 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan justifikasi teknis yang dapat diukur secara kuantitatif dan memastikan tidak adanya keterlambatan dalam program rehabilitasi | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Closed | Closed | Planning | Andriani | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/11.25/0992
428 | e-65046/PS.05.07 | 2025-11-07 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Pemenuhan Realisasi Investasi Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Brownfield dan Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Greenfield Periode Kuartal 3 Tahun 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk memenuhi kewajiban investasi sebagaimana diatur dalam PKS | Project | Greenfield | PKS | 2025-11-17 | Open | Level 1 | Compliance | Indradi | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | >21 | 7
429 | e-64930/PS.04.06 | 2025-11-07 | 2025-10-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/09.25/0720 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-4 IPA Pejompongan 1 – (45302) Rehabilitasi Gear Box Accelator | PAM JAYA menyetujui pengecualian denda yang disampaikan | Project | Cyclical | Denda |  | Info | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Info | Info
430 | e-65183/PP.01.02 | 2025-11-07 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Teguran Kepada ABJ Terkait Keterlambatan Verifikasi/Kalibrasi Flow Meter Air Curah di IPA Pejompongan 2 | PAM JAYA menegur ABJ atas keterlambatan verifikasi flow meter kebayoran line IPA PJP2. PAM JAYA meminta ABJ melakukan verifikasi flow meter air curah minimal 6 bulan sekali dengan jadwal terlaampir | Produksi | PJP 2 | Teguran |  | Closed | Closed | Produksi | Ahmad Fandhi | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.26/0168
431 | e-64920/PS.04.06 | 2025-11-07 | 2025-10-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/09.25/0795 Perihal Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran 1 | ABJ dikenakan denda kegagalan kinerja karena pengurasan pulsator melebihi jangka waktu dan berdampak pada Kualitas | Produksi | Buaran 1 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Destriaji | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Info | Info
432 | e-65462/PP.01.02 | 2025-11-07 | 2025-10-30 | PAM JAYA | Teguran dan Tindak Lanjut Rembesan Air Perbaikan Pekerjaan S3 SPAM Buaran Hilir | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan perbaikan permnen dan memberikan laporan proses perkembangan maksimal 7 hari sejak surat diterima | Project | Buaran 3 Hilir | Teguran | 2025-11-14 | Closed | Closed | PMO TM | Suci | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/12.25/1066
433 | 081/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/0945 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program Mustika Ratu | Agar dokumen dilengkapi pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Info | Info
434 | 082/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/0948 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 6 | Agar dokumen yang belum lengkap dilengkapi pada saat MC100 | Project | Greenfield | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Project B3 Hilir | 0 tahun, 11 bulan, 2 hari | 336 | Info | Info
435 | 1667/S/DIR/BPM-ABJ/XI/2025 | 2025-11-11 | 2025-11-03 | BPM | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0925 Perihal Gangguan Operasional Akibat Kerusakan UPS di IPA Pulogadung | Klarifikasi BPM terhadap gangguan operasional akibat kerusakan UPS IPA Pulogadung | Project | Cyclical | Gangguan |  | Info | Info | PMO Cyclical | Andiko, Yaskur | 0 tahun, 10 bulan, 28 hari | 332 | Info | Info
436 | 084/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | KPI - Sucofindo | Permohonan Data Detail FA | KPI meminta data FA September dan Oktober 2025 | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Closed | Closed | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331 | Closed | Closed
437 | 080/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-12 | 2025-11-02 | KPI - Sucofindo | Pembaharuan RAB Desain Akhir Untuk 37 Lokasi PC/PA Proyek Greenfield | KPI menyampaikan pemeriksaan atas dokumen pembaharuan RAB Desain Akhir 37 program | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 27 hari | 331 | Info | Info
438 | 086/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0737 Tentang Revisi RAB Proyek PC 161 (Pipa JDU) SPAM Buaran 3 Hilir | Hasil pemeriksaan atas dokumen RAB PC 161 | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 26 hari | 330 | Info | Info
439 | 087/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | KPI - Sucofindo | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.25/0975 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program S001 Ampera Raya | Dapat dilanjutkan ke tahap MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Danny L | 0 tahun, 10 bulan, 26 hari | 330 | Info | Info
440 | 083/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-17 | 2025-11-06 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0863 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 8 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan Karian Serpong Hilir | Hasil pemeriksaan DED RAB 8 lokasi infill | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 22 hari | 326 | Info | Info
441 | 076/SCI-KPI/X/2025 | 2025-11-17 | 2025-10-31 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0756 Perihal Pembaharuan Daftar Aset | KPI menyimpulkan bahwa pergerakan aset (kenaikan) adalah wajar dan didukung oleh bukti aktivitas peremajaan yang mendesak (tingginya penggantian aset) dn investasi yang sehat (penambahan aset baru) | Produksi | Produksi | Aset |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 22 hari | 326 | Info | Info
442 | 088/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/0974 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program Mulyanto dan PC 159 EZ 7 | Dokumen yang belum lengkap agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 22 hari | 326 | Info | Info
443 | 089/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-18 | 2025-11-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0895 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 2 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Tanggapan terhadap DED RAB 2 lokasi infill | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325 | Info | Info
444 | 090/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-18 | 2025-11-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0940 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Proyek Tambahan Infill Ad hoc Master Meter Misyanto – SPAM Jatiluhur Hilir | Tanggapan terhadap DED RAB untuk infill adhoc Master Meter Misyanto | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 21 hari | 325 | Info | Info
445 | e-63608/PS.04.01 | 2025-11-19 | 2025-10-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ.25 0512 Perihal Relokasi Pipa Hydrant IPA Pejompongan 1 | Kelengkapan dokumen 45329 untuk dapat diproses sebagai bagian dari investasi project Cyclical 2025 | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 10 bulan, 20 hari | 324 | Info | Info
446 | 094/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/0977 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program SPAM Buaran Hilir Trunkmain Reinforcement Jalur (P3 Dia 1600mm Jl. Raya Jatiwaringin), (P4 Dia 1600mm Jl. Raya Jatiwaringin – Jl. Pondok Gede), (P5 Dia 1600mm Jl. Pondok Gede) | Dapat dilanjutkan ke tahap MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 19 hari | 323 | Info | Info
447 | 095/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-22 | 2025-11-21 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/1002 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran Hilir Program SPAM Buaran Hilir Trunkmain Reinforcement Jalur (S03 Dia 800mm Jl. H. Bokir Bin D’jiun) | Dokumen yang belum lengkap agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 17 hari | 321 | Info | Info
448 | 096/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/1001 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Jl. Pendidikan dan PC 163 Muhammad Al Fatih | Dokumen yang belum lengkap agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 15 hari | 319 | Info | Info
449 | 097/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-25 |  | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/1003 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Binton Silaen | Dapat dilanjutkan ke tahap MC100 dengan perbaikan catatan uji komisioning | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 10 bulan, 14 hari | 318 | Info | Info
450 | e-66684/PP.00.04 | 2025-11-26 | 2025-11-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/10.25/0828 Perihal Rancangan Anggaran Biaya Konsultan Pengawas Pembiayaan | PAM JAYA tidak menyetujui usulan ABJ terkait pengadaan KPI Pembiayaan karena sudah masuk ke dalam lingkup KPI | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning; Finance | Aji S; Nurul S | 0 tahun, 10 bulan, 13 hari | 317 | Info | Info
451 | e-67545/PP.03.05 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L di IPA Buaran Tanggal 24 Oktober 2025 | PAM JAYA meminta ABJ untuk mengirimkan perbaikan maksimal 14 hari kalender | Produksi | Buaran 1 & 2 | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 0 tahun, 10 bulan, 13 hari | 317 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/11.25/1019
452 | e-67113/PP.00.02 | 2025-11-26 | 2025-11-17 | PAM JAYA | Trase Pipa Dalam Desain Akhir Proyek JDU JDB JDL SPAM Karian Serpong Hilir Program S006 Pesanggrahan Tahap 1 | PAM JAYA meminta ABJ untuk menindaklanjuti pemasangan pipa pada traw yang belum mencakup pada desain akhir | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 13 hari | 317 | Info | Info
453 | 3594/PS.04.01/EKST/X/2025 | 2025-11-26 | 2025-10-17 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ25 0756 Perihal Pemberitahuan Daftar Daftar Aset | PAM JAYA akan memberikan tanggapan atas pembaharuan daftar aset yang telah disampaikan ABJ setelah proses verifikasi Data Aset pada November 2025 | Project | Project | Aset |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 13 hari | 317 | Info | Info
454 | 3696/PS.04.03/EKST/X/2025 | 2025-11-26 | 2025-10-24 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ25 0797 Penyampaian Pembaharuan Nilai Dokumen | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan nilai akhir desain akhir yang sudah termasuk biaya persiapan; Meminta desain akhir yang disampaikan Surat 0797 sesuai dengan desain akhir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 13 hari | 317 | Info | Info
455 | 3652/PS.04.03/EKST/X/2025 | 2025-11-24 | 2025-10-22 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ25 0757 Perihal Tanggapan Perihal Rencana Pembangunan Reservoir IPA Pejompongan 2 dan Pembaharuan Program Rehabilitasi | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis terkait perubahan usulan paling lambat 10 hari sejak surat diterima | Project | PJP 2 | DED/RAB |  | Closed | Closed | Planning | Andriani | 0 tahun, 10 bulan, 15 hari | 319 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/11.25/1023
456 | 092/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-27 | 2025-11-18 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.25/0780 perihal Pembaharuan Jadwal Pelaksanaan, Shop Drawing, dan Justifikasi Teknis Trunk Main Pesanggrahan SPAM Karian Hilir | ABJ agar menyampaikan jadwal rencana dan proposal modifikasi | Project | Karian Serpong Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 10 bulan, 12 hari | 316 | Info | Info
457 | e-61920/PM.02.03 | 2025-11-27 | 2025-09-24 | PAM JAYA | Permintaan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Rumah Pompa Corporate Customer Regional Timur | ABJ diminta untuk melakukan survey bersama KPI dan PAM JAYA | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Open | Level 3 | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 10 bulan, 12 hari | 316 | 30 | 30
458 | 100/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/1010 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Karian Serpong Hilir Program S002 Bonavista Residence | Dokumen agaar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315 | Info | Info
459 | 103/SCI-KPI/X/2025 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultant Pengawas Independen Periode Oktober 2025 | Laporan Bulanan KPI Periode Oktober 2025 | Project | Corporate | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 11 hari | 315 | Info | Info
460 | 091/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-30 | 2025-11-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0938 Tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk 4 Lokasi Infill Ad hoc Sambungan Baru Proyek SPAM Jatiluhur Hilir, SPAM Karian Serpong Hilir, dan SPAM Buaran 3 Hilir | Tanggapan KPI terhdap DED RAB Infill | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 9 hari | 313 | Info | Info
461 | 093/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-11-30 | 2025-11-18 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/10.25/0861 Tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Program Konstruksi SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 161 Anwar Burhanudin | Hasil review dokumen DPPPK terlampir | Project | Buaran 3 Hilir | DPPK |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 9 hari | 313 | Info | Info
462 | 102/SCI-KPI/XI/2025 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | KPI - Sucofindo | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Cyclical Maintenance 2026 | Rekapitulasi hasil pemeriksaan Desain Akhir Cyclical 2026 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Info | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 10 bulan, 8 hari | 312 | Info | Info
463 | 078/SCI-KPI/X/2025 | 2025-12-03 | 2025-10-31 | KPI - Sucofindo | Justifikasi Komersial Atas Terpenuhinya Aspek Komersial Program TOK 5 Oktober 2025 | Justifikasi komersial atas TOK 5 Oktober 2025 | Project | Greenfield | TOK |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 6 hari | 310 | Info | Info
464 | e-66073/PP.00.02 | 2025-12-04 | 2025-11-10 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Regional Selatan | PAM JAYA meminta ABJ untuk pemutakhiran DED pada surat PAM JAYA 22337;25328;35082 | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Open | Level 2 | Planning | Aji S | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309 | >42 | 14
465 | e-66072/PP.00.02 | 2025-12-04 | 2025-11-07 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/10.25/0841 Perihal Pengiriman Ke-1 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Proyek Brownfield Tahun 2026 | PAM JAYA menyampaikan bahwa ABJ belum memenuhi kelengkapan jadwal pelaksanaan dalam bentuk s curve dan agar disampaikan maksimal 30 hari kalender sejak surat diterima | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Closed | Closed | PMO Cyclical | Agus H | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/11.25/0991
466 | e-67317/PP.01.02 | 2025-12-04 | 2025-11-03 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Insiden di IPA Pulogadung | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan laporan insiden IPA Pulogadung maksimal 3 hari sejak surat dikeluarkan | Produksi | Pulogadung | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/12.25/1065
467 | e-66964/PP.01.02 | 2025-12-04 | 2025-11-06 | PAM JAYA | Teguran Hasil Inspeksi Jacking DCI DN800 Proyek SPAM Pesanggrahan Hilir | PAM JAYA meminta ABJ untuk menyediakan alat dan personil untuk inspeksi QA; melakukan pengecekan dan perbaikan pada pipa defect termasuk 52 pipa | Project | Karian Serpong Hilir | Inspeksi |  | Open | Level 2 | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 10 bulan, 5 hari | 309 | >42 | 14
468 | 1892/S/DIR/BPM-ABJ/XII/2025 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | BPM | Tanggapan atas Surat ABJ25 0949 Perihal Teguran Keras Akibat Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan PC 152 EZ 01 | Jadwal pekerjaan terbaru untuk project PC 152 EZ 1 | Project | Buaran 3 Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308 | Info | Info
469 | 106/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/11.25/1027 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 162 Jl Pendidikan dan PC 154 EZ 5 | Dokumen yang belum lengkap agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 4 hari | 308 | Info | Info
470 | 4242/PS.04.02/EKST/XI/2025 | 2025-12-08 | 2025-11-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Rencana Pembayaran Tagihan KBA | PAM JAYA mengajukan pendampingan BPKP untuk pembayaran KBA sehingga tagihan KBA akan direalisasikan setelah proses review oleh BPKP | Project | Project | KBA |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 10 bulan, 1 hari | 305 | Info | Info
471 | e-68311/PP.00.02 | 2025-12-09 | 2025-12-01 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Corporate Customer Regional Timur | PAM JAYA menyampaikan rencana lokasi pekerjaan Sambungan Langsung | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Closed | Closed | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/12.25/1064
472 | e-67973/PP.00.04 | 2025-12-09 | 2025-11-25 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No: ABJ/DIR/ EKS/01.25/0064 Perihal Biaya Persiapan Proyek Greenfield Tahun 2025-2031 | PAM JAYA meminta ABJ untuk mendukung kelengkapan dokumen Biaya Persiapan Greenfield untuk menyampaikan dokumen struktur organisasi; KAK pada konsultan DED; Konsultan Maanajemen Konstruksi; Konsultan Perizinan; KPI | Project | Greenfield | Biaya Persiapan |  | Closed | Closed | Planning | Andriani | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ25 - 0048
473 | e-68126/PP.03.05 | 2025-12-09 | 2025-11-26 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3L dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | ABJ untuk mengirimkan perbaikan selambat-lambatnya dalam jangka maksimal 14 hari kalender | Project | PJP 1 & 2 | HSE |  | Closed | Closed | HSE | Irsan | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304 | Closed | Closed | Dibalas ABJ/DIR/EKS/12.25/1078
474 | e-68127/PS.04.06 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/10.25/0884 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gear Box Accelator ke-5 IPA Pejompongan 1 – (45302) Rehabilitasi Gear Box Accelator | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Project | PJP 1 | COE |  | Info | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304 | Info | Info
475 | e-68128/PM.02.03 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/ DIR/EKS/09.25/0775 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pada Pipa Manifold – (45406) Penggantian Sensor Pressure Transmitter Manifold | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Project | Cyclical | Denda |  | Info | Info | PMO Cyclical | Putut | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304 | Info | Info
476 | e-68407/PP.00.02 | 2025-12-09 | 2025-12-02 | PAM JAYA | Pembaharuan Informasi Proyek Greenfield JDU JDB JDL dan SL | PAM JAYA menyampaikan rencana lokasi pekerjaan Sambungan Langsung | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | Info | PMO NC | A. Levi | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304 | Info | Info
477 | 109/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1054 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 159 EZ 04 RT 007 RW 04 | Dokumen agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 10 bulan, 0 hari | 304 | Info | Info
478 | 105/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-10 | 2025-12-04 | KPI - Sucofindo | Opini KPI terhadap Indikasi Kebocoran SPAM Jatiluhur Hilir Program Trunk Main B1 - Pegangsaan Dua DN1000 | Penyampaian KPI terhadap kebocoran chamber 1000 tidak berasal dari pipa TM DN1000 | Project | Jatiluhur Hilir | Insiden |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 29 hari | 303 | Info | Info
479 | 108/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | KPI - Sucofindo | Laporan Hasil Inspeksi Pipa DCI di Gudang ABJ Purwakarta tanggal 1 Desember 2025 | KPI menyampaikan bahwa telah dilakukan inspeksi pipa DCI di gudang ABJ Purwakarta tanggal 1 Desember 2025 | Project | Greenfield | Material |  | Info | Info | PMO | Johnson | 0 tahun, 9 bulan, 29 hari | 303 | Info | Info
480 | 110/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | KPI - Sucofindo | Laporan Hasil Inspeksi Pipa DCI di Gudang ABJ Purwakarta tanggal 5 Desember 2025 | KPI menyampaikan bahwa telah dilakukan inspeksi pipa DCI tanggal 5 Desember 2025 | Project | Greenfield | Material |  | Info | Info | PMO | Johnson | 0 tahun, 9 bulan, 29 hari | 303 | Info | Info
481 | 111/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | KPI - Sucofindo | Laporan Hasil Inspeksi Pipa DCI di Gudang ABJ Purwakarta tanggal 8 Desember 2025 | KPI menyampaikan bahwa telah dilakukan inspeksi pipa DCI di gudang ABJ Purwakarta tanggal 8 Desember 2025 | Project | Greenfield | Maaterial |  | Info | Info | PMO | Johnson | 0 tahun, 9 bulan, 29 hari | 303 | Info | Info
482 | 114/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Revisi Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultan | Laporan Bulanan Juli KPI | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302 | Info | Info
483 | 116/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Revisi Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultan Pengawas Independen Periode Agustus 2025 | Laporan Bulanan Agustus 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 28 hari | 302 | Info | Info
484 | 112/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Revisi Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultan Pengawas Independen Periode Juni 2025 | Laporan Bulanan Juni 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 27 hari | 301 | Info | Info
485 | 119/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-16 | 2025-12-12 | KPI - Sucofindo | Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Untuk SPAM Jatiluhur Hilir Program S001 Ampera Raya – Proyek Greenfield TOK 5 April 2025 | Verifikasi terhadap program Ampera Raya dinyatakan sesuai | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297 | Info | Info
486 | 122/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1072 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir Program B014 PT Pacific Ixintraco | Verifikasi terhadap program B014 PT Pacific Ixintraco dinyatakan sesuai | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Ervin Y | 0 tahun, 9 bulan, 23 hari | 297 | Info | Info
487 | 124/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1087 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 2 | Verifikasi terhadap program PC 154 EZ 2 dinyatakan sesuai | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 22 hari | 296 | Info | Info
488 | 1964/S/DIR/BPM-ABJ/XII/2025 | 2025-12-18 | 2025-12-16 | BPM | Penyelesaian dan Pengurangan Tenaga Pengamanan di Proyek Buaran 3 Hulu | Penyesuaian kondisi penyelesaian project - pengurangan jumlah personel lokasi WTP | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO B3 Hulu | Achmad Yudi | 0 tahun, 9 bulan, 21 hari | 295 | Info | Info
489 | 123/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | KPI - Sucofindo | Laporan Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan (DP3) Greenfield | Surat hasil verifikasi KPI terhadap program Kamal, Semanan, Intisari | Project | Project | DPPP |  | Info | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294 | Info | Info
490 | 126/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1094 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 152 EZ 1, PC 152 EZ 2, PC 152 EZ 2.1 Dan PC 159 EZ 5 | Dokumen yang belum lengkap agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294 | Info | Info
491 | 129/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1098 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Buaran 3 Hilir Program PC 154 EZ 4 dan PC 159 EZ 6 | Dokumen yang belum lengkap agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Topan | 0 tahun, 9 bulan, 20 hari | 294 | Info | Info
492 | 130/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1092 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Reservoir Kebon Kosong 200 m3 | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291 | Info | Info
493 | 128/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-22 | 2025-12-18 | KPI - Sucofindo | Pemberitahuan Libur Nasional dan Cuti Bersama | Pemberitahuan hari libur KPI SCI pada konsinyering Cyclical 2025 | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Info | PGO | Angelika | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291 | Info | Info
494 | e-69891.TK.03.04 | 2025-12-22 | 2025-12-16 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Monitoring Risk Register ABJ Periode Sept s.d. Nov 2025, Risk Register TOK 5 April 2026, Risk Register Brownfield 2026 dan Risk Register NC 2026 | 1. Menyampaikan monitoring risiko September - November 2025 (due date 24 Desember 2025) 2. Menyampaikan pemenuhan risk register TOK 5 April (due date 5 Januari 2026) 3. Menyampaikan pemenuhan risk register Brownfield 2026 (due date 31 Januari 2026) 4. Menyampaikan pemenuhan risk register SL (due date 31 Januari 2026) | Project | Project | Manajemen Risiko |  | Closed | Closed | QMS | Dio | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291 | Closed | Closed | Partial dibalas surat ABJ26 0060
495 | e-69889/PP.00.02 | 2025-12-22 | 2025-12-15 | PAM JAYA | Pemutakhiran Desain Akhir JDU JDB JDL dan SL Proyek Greenfield Regional Barat, Selatan, dan Utara | PAM JAYA meminta untuk dilakukan survey disertai dengan penyelarasan desain akhir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Open | Level 2 | PMO Infill | Danny L | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291 | >42 | 14
496 | e-69890/PS.04.01 | 2025-12-22 | 2025-12-11 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Pulogadung Tanggal 19 November 2025 | ABJ untuk menyampaikan perbaikan selambatnya 14 hari kalender sejak surat diterima | Produksi | Pulogadung | Inspeksi |  | Closed | Closed | Produksi | Wahyudian | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291 | Closed | Closed | Dibalas surat ABJ/DIR/EKS/12.25/1125
497 | 132/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1105 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Master Meter Misyanto | Dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291 | Info | Info
498 | 131/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1091 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program PC 049 Cluster Amare Living | Dapat dilanjutkan MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 17 hari | 291 | Info | Info
499 | 125/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-23 | 2025-12-17 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1036 Perihal Pengiriman Desain, BOQ dan Estimasi Biaya Ruang Sekretariat Bersama Project Bundling di Gedung CLC IPA Buaran | Agar dilampirkan pengantar atas desain akhir dan RAB | Project | Greenfield | Sekretariat Bersama |  | Closed | Closed | Planning | Andriani | 0 tahun, 9 bulan, 16 hari | 290 | Closed | Closed
500 | 133/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1103 Tentang Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir Program Trunkmain Jalur S02A | Dokumen yang belum lengkap agar dilengkapi pada saat MC100 | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO TM | Suci | 0 tahun, 9 bulan, 16 hari | 290 | Info | Info
501 | 135/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | KPI - Sucofindo | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.25/1117 perihal Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Program Koneksi BV Slamet Riyadi | Dapat dilanjutkan ke MC100 | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO Infill | Muhrojin | 0 tahun, 9 bulan, 9 hari | 283 | Info | Info
502 | 136/SCI-KPI/XII/2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | KPI - Sucofindo | Surat Pengantar Laporan Bulanan Proyek Bundling SPAM DKI Jakarta - Konsultan Pengawas Independen Periode November 2025 | Laporan KPI SCI Periode November 2025 | Project | Project | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Indradi | 0 tahun, 9 bulan, 8 hari | 282 | Info | Info
Formulas:
Durasi = DATEDIF([Tanggal Diterima],'Incoming 2023'!$O2,"Y")&" tahun, "&DATEDIF([Tanggal Diterima],'Incoming 2023'!$O2,"YM")&" bulan, "&DATEDIF([Tanggal Diterima],'Incoming 2023'!$O2,"MD")&" hari"
Durasi (hari) = DATEDIF([Tanggal Diterima],Summary!$A1,"d")
Due Date = [Tanggal Diterima]+14

## Reminder 2 (hidden)
No | Surat | Tanggal Diterima | Tanggal Surat | Perihal | Deskripsi | Tenggat Waktu | SLA (d)
1 | e-82157/PS.04.01 | 2026-06-29 | 2026-06-18 | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Pejompongan 1 dan 2 Periode Bulan Mei 2026 | Terdapat 19 temuan terkait pemeliharaan peralatan di IPA Pejompongan 1 dan 2, ABJ diminta menyampaikan rencana perbaikan dalam 14 hari kalender | 2026-07-13 | -88
2 | e-83262/PS.04.01 | 2026-07-12 | 2026-07-03 | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Peralatan di IPA Buaran | Dari hasil Inspeksi terjadwal perawatan alat di IPA Buaran 1, IPA Buaran 2, dan IPA Buaran 3 yang dilakukan tanggal 20 Mei 2026, Pamjaya menemukan 26 temuan, dan ABJ diminta menindaklanjuti dalam 14 hari kalender | 2026-07-26 | -75
No | Surat | Tanggal Diterima | Tanggal Surat | Perihal | Deskripsi | Tenggat Waktu | SLA (d)
1 | e-82594/PP.03.05 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN ; 1. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Batu Ampar 1 Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya condet Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 3. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya inpres Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 4. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Raya bogor Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 5. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Merpati Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 6. Paket 161 JDU, Lokasi Jl. Batu Ampar 3 Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur | 2026-07-13 | -88
2 | e-82595/PP.03.05 | 2026-07-06 | 2026-06-26 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN; 1. Paket TMPSG04 STA 000, Lokasi Jl. Bintaro utara 2. Paket infil S006.14.1, Lokasi Jl. Veteran dan Jl. Bintaro tengah 3. Paket infil CV Jakarta mall, Lokasi Jl. Puri kembangan 4. Paket infil Citra 2 extension, Lokasi Jl. Perum. Citra 2 extension 5. Paket infil Distribusi Daan mogot, Lokasi Jl. Daan mogot dan Jl. Tanah lot 6. Paket P36, Lokasi Jl. Peta barat 7. Paket infil Citra 2, Lokasi Jl. Kesayangan Selatan 8. Paket infil S006.9, Lokasi Jl. Kramat 9. Paket infil S006.8, Lokasi Jl. Manggis 10. Paket infil S006.7, Lokasi Jl. Mertilang | 2026-07-13 | -88
3 | e-83071/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-01 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. JL Batu Ampar 1 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 2. Jl Raya Tengah Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 3. Jl Masjid Condet Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 4. Jl Batu Ampar 3 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | 2026-07-16 | -85
4 | e-82984/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-01 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil Citra 8, Lokasi Komplek Citra 8 (Aeromansion) 2. Paket infil S006.13.3, Lokasi Jl. Bulak sari 3. Paket S006.7, Lokasi Jl. Saidi raya dan Jl. Segitiga utara 4. Paket S006.10, Lokasi Jl. Ululjami raya dan Jl. Rajai | 2026-07-16 | -85
5 | e-83070/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-01 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir Kwitang BV dan Infill Kp. Muka | LOKASI TEMUAN 1. Kp. Muka, Ancol Kec. Pademangan 2. Kwitang Kec. Senen Kota jakarta pusat | 2026-07-16 | -85
6 | e-83069/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-02 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.9, Lokasi Jl. Kramat 2. Paket infil S006.10, Lokasi Jl. Haji Buang 3. Paket S006.12, Lokasi Gang Mesjid Al-Jihad | 2026-07-16 | -85
7 | e-83067/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket S 011.3, pelaksana PT KJS (pemasangan pipa HDPE) lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 2. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH (Metode HDD & Manual Boring), lokasi Jl. Rayq Pasar Minggu dan Kalibata Timur Raya 3. | 2026-07-16 | -85
8 | e-83066/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | LOKASI TEMUAN 1. Jl. Raya Tengah, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur 2. Jl. H. Ali Kota Administrasi, Kota Jakarta Timur | 2026-07-16 | -85
9 | e-83068/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil Citra 2 Extension, Lokasi Perumahan Citra 2 extension 2. Paket infil Citra 8, Lokasi Perumahan Citra 8 Cluster Aromansion 3. Paket Distribusi Daan Mogot, Lokasi Jl. Daan Mogot 4. Paket S006.7, Lokasi Jl. Mertilang 5. Paket S006.6, Lokasi Jl. Pendopo | 2026-07-16 | -85
10 | e-83152/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-06 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Jatinegara Kec. Cakung, Jakarta Timur | 2026-07-16 | -85
11 | e-82981/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-06-30 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket infil S006.8, Lokasi Jl. Bintaro permai 2. Paket infil S006.6, Lokasi Jl. Graha raya 3. Paket TMPSG03, Lokasi Jl. Damai 4. Paket Distribusi Daan Mogot, Lokasi Jl. Daan Mogot | 2026-07-16 | -85
12 | e-82982/PP.03.05 | 2026-07-09 | 2026-07-01 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfileld Trunkmain SPAM Buaran Hilir P7 | LOKASI TEMUAN 1. Paket P7 Sta 1.875, Lokasi Sakura Garden City Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur 2. Paket P7 Sta 2.400, Lokasi Jl komp. Bina Marga Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur | 2026-07-16 | -85
13 | e-82980/PP.03.05 | 2026-07-10 | 2026-06-29 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Jatiluhur Hilir | LOKASI TEMUAN 1. Paket S 011.3, pelaksana PT KJS (pemasangan pipa HDPE diameter 200 mm) lokasi Jl. Rawajati Timur Raya 2. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA (pemasangan pipa HDPE diameter 300 mm), lokasi Jl. Rawajati Barat 1 3. Paket TMCL 10, pelaksana PT DJA (pemasangan pipa HDPE diameter 300 mm), lokasi Jl. Rawajati Barat 2 4. Paket TMCL 11, pelaksana PT BDH (pemasangan pipa HDPE diameter 400 mm – metode HDD & Manual Boring), lokasi Jl. Kalibata Timur Raya | 2026-07-17 | -84
14 | e-83579/PP.03.05 | 2026-07-20 | 2026-07-10 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Infill Buaran Hilir PC 161 JDU | Temuan terhadap : a. Barrier tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PAM JAYA; b. Kerapian area proyek tidak diperhatikan; c. Kelengkapan rambu pada area proyek; d. Tidak terdapat Flagman yang bertugas di area proyek; e. Terdapat temuan berulang yang tidak ditindaklanjuti; f. Pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap; g.Terdapat sisa tanah galian yang belum dibuang; dan h. Water Barrier tidak menutupi seluruh pit galian. | 2026-07-27 | -74
15 | e-83576/PP.03.05 | 2026-07-20 | 2026-07-08 | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) Proyek Greenfield Karian-Serpong Hilir | Temuan terhadap : a. Barrier tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PAM JAYA; b. Pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri; c. Kerapian area proyek tidak diperhatikan; dan d. Kelengkapan rambu pada area proyek. | 2026-07-27 | -74
Formulas:
Tenggat Waktu = [Tanggal Diterima]+14
SLA (d) = [Tenggat Waktu]-TODAY()

## Incoming 2024 (hidden)
No | Nomor Surat | Tanggal Diterima | Tanggal Surat | Pengirim | Perihal | Deskripsi | Produksi/Project | Lokasi | Kategori | Due Date | Status | Level Status | DIC | PIC | Durasi | Durasi (hari) | Durasi Keterlambatan | Durasi Deadline | Keterangan
1 | 28374/KM.03.04 | 2024-01-03 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Permohonan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) Saluran Tarum Barat B.tb 45a Kota Bekasi | PAM JAYA melampirkan surat izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan oleh PUPR | Project | Buaran 3 Hilir | Perizinan |  | info | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010 | Info | Info
2 | 28006/PA.00.16 | 2024-01-03 | 2023-12-22 | PAM JAYA | Kebutuhan Lahan Penempatan Tanah Galian Pembangunan Buaran 3 Hulu | PAM JAYA menginformasikan lahan Distamhut yang dapat dijadikan lahan penempatan tanah galian pembangunan buaran 3 hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Lahan |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010 | Info | Info
3 | 28130/PM.01.01 | 2024-01-03 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Pembayaran Air Baku PJT II | Pembayaran Air Baku PJT II | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | info | Finance | Nurul | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010 | Info | Info
4 | 28184/KM.01.11 | 2024-01-03 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Penyampaian Tagihan Sewa Peralatan Laboratorium dan Produksi | Penyampaian Tagihan Sewa Peralatan Laboratorium dan Produksi | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | info | Finance | Nurul | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010 | Info | Info
5 | 28373/KM.02.18 | 2024-01-03 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir SPAM Karian-Serpong Hilir (Gombol Paya dan Citra) | Persetujuan dokumen desain akhir karian serpong hilir gombol paya dan citra 23ABJ.NINKARB020.12 tapping golden palm (dari P037) 23ABJ.NINKARB020.13 Pergudangan 198 (pipa JBD, JDL, SR) NIN23KABB020.14 tapping citra 8 (pipa JDU) | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010 | Info | Info
6 | 539/TU.01.06 | 2024-01-08 | 2024-01-05 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Meeting Pembahasan Spesifikasi Sand Filter IPA Pejompongan | berdasarkan MoM hasil meeting pembahasan spesifikasi sand filter IPA Pejompongan 06/11/2023 berikut poin penting: - Spesifikasi teknis pasir silica PAM JAYA (terlampir) untuk menjadi acuan pasir silica yang digunakan dalam proyek rehabilitasi filter IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 - akan dilakukan pengecekan bersama parameter effective size dan uniformity coeficient pasir silica pada filter eksisting sebelum dilakukan rehabilitasi filter sbg acuan penggantian pasir filter secara keseluruhan dilakukan hanya jika hasil pengecekan effective size dan uniformity coeficient - ketinggian maks pasir filter adalah 1 meter - agar ABJ menyampaikan justifikasi pemilihan filter IPA Pejompongan 1 dan 2 yang akan direhab pada periode th 2023 - agar dilakukan QC bersama thd pasir silica yang datang | Project | Pejompongan 1 & 2 | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Levi | 2 tahun, 9 bulan, 1 hari | 1005 | Closed | Closed | sudah terjawab di laporan pengecekan pasir filter "sand seive analysis filter" 19/02/24 ABJ/DIR/EKS/05.24/0337
7 | 27997/PM.01.00 | 2024-01-08 | 2023-12-22 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan PT. Lucky Point Asaba | permintaan pengiriman RAB Kapuk Raya Blok 1 Kav 1 dan 3 | Project | Project | Infill |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 9 bulan, 1 hari | 1005 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0188 ABJ/DIR/EKS/03.24/0214
8 | 610/KM.03.04 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Tanggapan Mengenai Bantuan Pengajuan Izin Lingkungan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir untuk Paket B1, B2 dan B3 | - ABJ diminta utk melakukan pengurusan izin lingkungan SPPL - ABJ diminta memproses kajian manajemen rekayasa lalu lintas | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | closed | closed | Permit | Rais A | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 | Closed | Closed | Info P'Rais: Ijin lingkungan menggunakan SPPL (sdh ada) Amdal dalam proses
9 | 608/KM.03.04 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pemasangan Sambungan Rumah SPAM Jatiluhur 1 | - target penyerapan sambungan rumah atas project ini adalah sebanyak 19.442 sambungan rumah - realisasi SR yang dapat terserap 13.000 SR - PAM JAYA menginformasikan ABJ utk memasang selisih realisasi tsb 6.442 SR | Project | Jatiluhur Hilir | Rencana Pekerjaan |  | info | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 | Info | Info
10 | 609/KM.03.04 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Pembuatan Bank Garansi untuk Penempatan Pipa di Jl. RA Kartini Km. Jkt 34+550 - Km. Jkt 34+800 | ABJ diminta segera membayar jaminan pelaksanaan bank garansi | Project | Karian Serpong | Tagihan |  | info | info | Finance | Nurul | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/01.24/0023
11 | 606/KM.01.11 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Permintaan Berita Acara Kesepakatan PT. ABJ dengan Pihak Warga Terkait Pemindahan Pos RW | ABJ diminta untuk mengirimkan BA kesepakatan ABJ dengan warga terkait pemindahan pos RW | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  | closed | closed | PMO | Angelika Danny | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/01.24/0045
12 | 28978/KM.01.11 | 2024-01-09 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Pemeliharaan Aset IPA Pejompongan 1 & 2 serta Intake Banjir Kanal | Penyampaian Hasil Inspeksi Pemeliharaan Aset IPA Pejompongan 1 & 2 serta Intake Banjir Kanal | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Inspeksi | 2 minggu setelah diterima (24/01/24) | closed | closed | Produksi | Irawan Wahdi Aan | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0108
13 | 607/KM.00.03 | 2024-01-09 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Perluasan Jaringan / Infill | Review desain akhir perluasan jaringan/infill - Permata Buana pulau tondan blok O7 dan O8 kembangan utara - permata buana blok D5, D6, D7, D7A, dan D12 - Permata buana pulau sebaru VI, blok L8 kembangan utara - permata buana pulau nirwana V, blok H8 kembangan utara - mutiara taman palem blok A, B, E cengkareng timur - pergudangan 198 - kampung bidara marunda RT 9 Cilincing - infill kalibaru barat PC-076 - infill sunter jaya PC-092 - infill jl mundari pc-078 - infill kampung sawah paket 1 pc-075 | Project | Buaran 3 Hilir | Infill |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/01.24/0070
14 | 28977/KM.03.00 | 2024-01-09 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 IPA Pejompongan 1 dan Intake Banjir Kanal | terdapat temuan inspeksi K3 dan housekeeping di IPA Pejompongan 1 dan Intake Banjir Kanal | Produksi | Pejompongan 1 | Inspeksi | 2 minggu setelah diterima (24/01/24) | closed | closed | HSE | Irsan | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0104
15 | SRT-002/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-10 | 2024-01-08 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0678 tanggal 13 Desember 2023 | DED warehouse dan office ABJ (Buaran 3 Hulu) sudah sesuai secara teknis | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1003 | Info | Info
16 | 28224/KM.03.03 | 2024-01-10 | 2023-12-28 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Produksi | Produksi | Regime |  | info | info | Produksi | Irawan | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1003 | Info | Info
17 | 28391/KM.03.03 | 2024-01-10 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Regime |  | info | info | Produksi | Irawan | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1003 | Info | Info
18 | 029/KM.03.03 | 2024-01-10 | 2024-01-02 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Produksi | Produksi | Regime |  | info | info | Produksi | Irawan | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1003 | Info | Info
19 | SRT-001/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-10 | 2024-01-08 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0711 tanggal 22 Desember 2023 | Surat KPI yang ditujukan ke PAM JAYA '- adanya perubahan metode pekerjaan yang semula menggunakan trenchless kemudian diubah menjadi trenchless dan open cut - KPI meminta ABJ memperbaharui desain akhir dengan memberikan detail lokasi pemasangan mana yang akan dilakukan dengan metode open cut - ABJ diminta menyampaikan metode open cut yang akan digunakan dan disertai dengan timeline pekerjaannya - ABJ diminta memberikan atas volume pekerjaan akibat hal di atas - ABJ harus memperhatikan aspek K3 dan manajemen lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan penggalian pemasangan pipa berlangsung | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Danny Hendro Puji | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1003 | Closed | Closed | KPI meminta PAM JAYA untuk dapat memberikan jawaban atau persetujuan atas perubahan pekerjaan penggalian pada proyek konstruksi B3 Hulu-Hilir menjadi metode trenchless dan open cut dalam waktu dekat
20 | 902/KM.01.11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | PAM JAYA | Surat Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0719 Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | - berdasarkan MoM 07/12/23 yg menyatakan bahwa pressure transmitter line jakarta IPA 1 akan diganti dgn pressure transmitter lain yg sudah terverifikas; selama proses verifikasi pressure transmitter ABJ melakukan pemantauan sisa tekan scr manual melalui pressure gauge - berdasarkan laporan verifikasi, penyelesaian awal telah dilakukan penggantian pressure transmitter manifold line jakarta menggunakan pressure transmitter lain yg sudah terverifikasi yaitu ex line kuningan - berdasarkan poin di atas, diluar waktu pelaksanaan verifikasi PAM JAYA tetap menggunakan data SCADA sbg data pemantauan kinerja harian parameter sisa tekan | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | info | info | Produksi | Irawan Wahdi | 2 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1002 | Info | Info
21 | 905/KM.02.18 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | PAM JAYA | Hasil Reviu Dokumen Revisi Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 | - dari 55 dokumen, terdapat 2 dokumen yg tdk dapat dilaksanakan, terdapat 2 program yg perlu diklarifikasi sebelum dilanjutkan, dan 51 program yg dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya - hanya 1 dokumen yg sudah sesuai tanpa revisi - belum terdapat analisa harga yg dicantumkan pd RAB - berdasarkan MoM 20/12/23, AHS pd setiap program harus disampaikan softfile (share folder) dan hardfile; program sipil menggunakan standar satuan harga berdasarkan keputusan gubernur DKI Jkt 2023 (apabila ada) atau menggunakan jurnal harga satuan bahan bangunan konstruksi terbaru 2023; untuk MEI menggunakan standar satuan harga berdasarkan keputusan gubernur DKI Jkt 2023 (apabila ada) atau menggunakan menggunakan jurnal harga satuan bahan bangunan konstruksi terbaru 2023 serta berbagai vendor dgn menggunakan 3 penawaran terendah - program 43396 (studi intake BKB) tidak perlu dilaksanakan dan dapat menggunakan hasil tim studi PAM JAYA sbg dasar operasional dan rehab BKB - program 43354 (perbaikan part motor dan pompa) tidak dapat dilakukan karena termasuk opex | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1002 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0133
22 | 904/KM.02.21 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | PAM JAYA | Penyampaian perihal Abnormal Kehilangan Air IPA Pulogadung | - data harian air baku dan air bersih IPA Pulogadung bulan november 2023 ditemukan sebanyak 13 data abnormal thd parameter kehilangan air dimana volume air baku lebih rendah dibanding volume air bersih yg menyebabkan angka kehilangan air minus. - ABJ diminta melakukan verifikasi flowmeter air bersih dan air baku - ABJ diminta utk melakukan studi thd kehilangan air yg seharusnya terjadi di IPA Pulogadung | Produksi | Pulogadung | Produksi |  | closed | closed | Produksi | Irawan Wahyudian | 2 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1002 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0119
23 | SRT-005/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-11 | 2024-01-09 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode November 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta – Revisi 01 | Penyampaian Laporan Bulanan Periode November 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta – Revisi 02 | Produksi | All WTP | Laporan Bulanan |  | info | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1002 | Info | Info
24 | 903/KM.01.11 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | PAM JAYA | Standarisasi Warna Instalasi PAM Jaya | Standarisasi Warna Instalasi PAM Jaya | Produksi | Produksi | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1002 | Info | Info
25 | SRT-004/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0671 tanggal 13 Desember 2023 | -Surat KPI yang ditujukan ke PAM JAYA - meminta ABJ utk mengajukan skematik diagram BIM beserta peralatannya - meminta ABJ utk menyampaikan BOQ RAB utk pekerjaan BIM - menyampaikan lingkup kerja vendor serta peralatan yg dijamin dan disuplai oleh vendor, dan peralatan diluar lingkup peralatan yang dijamin dan disuplai vendor yg akan menjadi aset PAM JAYA - meminta ABJ utk memastikan bahwa penyedia sistem BIM memberikan pelayanan pelatihan, jaminan purna jual baik jasa maupun suku cadang - meminta ABJ utk menyampaikan spesifikasi teknis dan peralatan2 yg disuplai oleh vendor - meminta ABJ utk memastikan peruntukan peralatan dan spesifikasi BIM sesuai dengan personil yg bekerja langsung scr aktif utk sistem BIM - meminta ABJ utlk memastikan peralatan dan spesifikasi BIM yg diajukan saat ini utk personil dan proyek yg sesuai peruntukannya | Project | All WTP | BIM |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1002 | Closed | Closed | sesuai koordinasi dgn Compliance - ABJ tidak perlu merespon
26 | SRT-003/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-12 | 2024-01-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0685 tanggal 15 Desember 2023 | DED sudah sesuai secara teknis dan dapat dilanjutkan. Catatan tambahan sbb dapat dilaksanakan pada tahap shop drawing: '- tambahkan key map pada key plan - cantumkan detail dimensi pagar dan detail material - tambahkan angkur pada gambar bagian plan view an selection D-D - section A dan B diperbesar gambarnya | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 27 hari | 1001 | Closed | Closed | Permintaan penyesuaian pada tahap shop drawing
27 | SRT-007/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0674 tanggal 13 Desember 2023 | - tambahkan key map - periksa kembali kelengkapan aksesoris pd gambar - detail lain-lain dalam lampiran | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 27 hari | 1001 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
28 | SRT-008/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0697 tanggal 19 Desember 2023 | DED sambungan rumah sudah sesuai secara teknis | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 8 bulan, 27 hari | 1001 | Info | Info
29 | SRT-010/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Desember 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Desember 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 8 bulan, 24 hari | 998 | Info | Info
30 | 1062/PS.02.04 | 2024-01-16 | 2024-01-11 | PAM JAYA | Pengendalian Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek IPA Buaran III serta Percepatan Penyelesaian Proses Dokumen AMDAL Proyek SPAM Buaran III | - ABJ harus memastikan antisipasi kedepan dan tindak lanjut terkait keluhan warga terdampak - ABJ harus melakukan percepatan proses AMDAL Buaran 3 | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  | closed | closed | Permit | Rais A | 2 tahun, 8 bulan, 23 hari | 997 | Closed | Closed | Persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup tgl 6 Juni 2024
31 | 1073/KM.01.11 | 2024-01-16 | 2024-01-11 | PAM JAYA | Surat Tanggapan atas Surat ABJ no. ABJ/DIR/EKS/12.23/0720 - Dampak Petir terhadap Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | PAM JAYA menyimpulkan bahwa kondisi-kondisi yang disebutkan ABJ masih dalam kuasa ABJ sehingga perhitungan denda kegagalan kinerja tetap dikenakan | Produksi | Pejompongan 1 | Denda |  | info | info | Produksi | Irawan Wahdi | 2 tahun, 8 bulan, 23 hari | 997 | Info | Info
32 | SRT-014/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-17 | 2024-01-15 | KPI | Analisa Harga Satuan Proyek Skema Bundling | - KPI meminta PAM JAYA utk menerbitkan AHSP yg ditetapkan oleh PAM JAYA - apabila AHSP belum diterbitkan PAM JAYA, maka ABJ diperkenankan utk mengajukan RAB dan AHSP yg berkaitan dengan pekerjaan tsb dgn membandingkan 3 vendor - KPI mengusulkan harga terendah utk dijadikan harga yg diusulkan ABJ | Project | Project | DED/RAB |  | info | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 22 hari | 996 | Info | Info | 4365/KM.02.20
33 | SRT-011/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-17 | 2024-01-15 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 | detail reviu terdapat pada surat ini | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 22 hari | 996 | Closed | Closed
34 | SRT-013/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-17 | 2024-01-15 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0700 Tanggal 19 Desember 2023 | KPI meminta PAM JAYA untuk dapat memberikan tanggapan atau persetujuan dalam waktu dekat | Project | Project | PKS |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 8 bulan, 22 hari | 996 | Info | Info
35 | SRT-015/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0693 tanggal 18 Desember 2023 | - ABJ diminta utk menambahkan ankur pada gambar desain thrust block pada bend, tee, dan end cup utk memperkuat kestabilan thd tekanan air - jelaskan detail dimensi pagar dan detail material yang digunakan - melengkapi daftar gambar - gambar DED dibuat mengikuti standar gambar PAM JAYA - hasil pemeriksaan terkait RAB dan AHSP terlampir - perbaikan dapat berbentuk shop drawing | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 21 hari | 995 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
36 | SRT-016/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-22 | 2024-01-18 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0706 tanggal 21 Desember 2023 | - tambahkan key map - melengkapi daftar gambar - memeriksa kembali kebutuhan aksesoris (jenis dan jumlah) - cantumkan detail dimensi pagar dan material - tambahkan ankur pada plan view dan selection DD - perbesar gambar bagian section A dan B - detail catatan tambahan terlampir pada surat ini | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 17 hari | 991 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
37 | SRT-012/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | KPI | Pengiriman Salinan Dokumen Standar Satuan Harga Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta | KPI menyampaikan: - Keputusan gubernur DKI Jakarta No 278/2022 tentang Standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja pada aplikasi smart planning budgeting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah th 2023 - keputusan gubernur DKI Jakarta 1209/2022 ttg perubahan atas keputusan gubernur 278/2022 - surat edaran kementerian PUPR, direktorat jendral bina konstruksi 73/SE/Dk/2023 ttg tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 16 hari | 990 | Info | Info
38 | SRT-017/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-24 | 2024-01-18 | KPI | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0686 tanggal 15 Desember 2023 | - ABJ diminta melampirkan pernyataan tertulis dari pabrik KHI dan Indal atas ketidakmampuan KHI dan Indal untuk membuat pipa 126m - ABJ diminta utk melampirkan brosur kedua material pipa steel pada bagian isap - ABJ diminta melampirkan metode kerja secara detail utk memastikan pipa steel dapat dikerjakan secara benar dan sesuai jadwal - ABJ diminta menyampaikan jadwal pengadaan material termasuk jadwal pengujian material utk disaksikan para pihak - tidak diperkenankan adanya penambahan biaya harga satuan material utk perubahan di atas | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Hendro | 2 tahun, 8 bulan, 15 hari | 989 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0102
39 | SRT-018/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-24 | 2024-01-22 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0012 tanggal 5 Januari 2024 | - ABJ diminta utk menambahkan key map pada bagian key plan - ABJ diminta utk memeriksa kembali kebutuhan aksesoris (jenis dan jumlah) - cantumkan detail dimensi pagar dan detail material - tambahkan ankur pada plan view dan selection DD - perbesar gambar pada section A dan B - pada DED, pipa terkecil yang digunakan masih dia 90mm - hasil analisa pipa paket 3 dan 4 terlampir pada surat ini - simulasi hidrolis yg dilakukan KPI menggunakan dia 63mm - dimensi pipa terkecil adalah 63mm bukan 90mm - peak factor 1.5 - kecepatan aliran minimum jaringan pipa distribusi utama dan bagi adalah 0.6 m/det - kebutuhan utk debit dan head pompa disesuaikan kebutuhan kondisi lapangan - pipa dia 63mm masih dapat digunakan sesuai PKS | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 15 hari | 989 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/01.24/0079
40 | 002/S/DIR/I/2024 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | Bestindo | Surat Keberatan Akibat Kekurangan Budget Program 43399 dan 43393 | - nilai pekerjaan yang disebutkan dalam keseluruhan PO tidak dapat diterima karena tidak dapat mengakomodasi kebutuhan dalam menyelesaikan pekerjaan - terdapat perubahan pada ruang lingkup pekerjaan berupa perubahan spesifikasi pada material dan penambahan item baru - BPM mengusulkan ABJ untuk dapat menyetujui penawaran harga dari BPM - BPM hanya menerima perubahan tsb | Project | Cyclical | Tagihan |  | info | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 14 hari | 988 | Info | Info
41 | 1742/KM.00.03 | 2024-01-25 | 2024-01-19 | PAM JAYA | Penyampaian Risalah Rapat Progress Cyclical Maintenance Periode Tahun 2023 dan Rencana Program 2024 | ABJ diminta melengkapi dokumen-dokumen utk pengakuan aset PAM JAYA antara lain - copy PO - RAB - dari ABJ legalisir PAM JAYA sesuai dengan request dari KPI pada rapat koordinasi selasa 02/01/24 - AHS - ABD yg ditandatangani PAM JAYA, ABJ, KPI - BA tescom yg ditandatangani PAM JAYA, ABJ, KPI - copy dokumen tagihan dari penyedia yg ditunjuk oleh ABJ - MC100 yg ditandatangani PAM JAYA, ABJ, KPI - BAST yg ditandatangani PAM JAYA, ABJ, KPI | Project | Project | MoM |  | closed | closed | PMO | All PM | 2 tahun, 8 bulan, 14 hari | 988 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0087 ABJ/DIR/EKS/03.24/0175
42 | 1743/KM.00.03 | 2024-01-25 | 2024-01-19 | PAM JAYA | Realisasi Investasi Perjanjian Brownfield | permintaan ABJ memenuhi kewajiban pada PKS | Project | Project | PKS |  | info | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 14 hari | 988 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/02.24/0087
43 | 1719/TU.01.06 | 2024-01-29 | 2024-01-18 | PAM JAYA | Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan dan Penjelasan Hasil Revisi Buku Aset Serah Operasi dengan PT. ABJ | - ABJ akan mengirimkan progres revisi daftar aset serah operasi pada selasa 23/01/24 - ABJ melakukan rekonsiliasi dan verifikasi thd aset yang tidak ditemukan sebanyak 596 unit | Project | Project | MoM |  | info | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Info | Info
44 | 2438/KM.01.11 | 2024-01-29 | 2024-01-25 | PAM JAYA | Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | - terdapat 145 DED cyclical maintenance 2024 - terdapat 136 DED cyclical maintenance 2024 yang dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya namun dengan catatan - terdapat 9 program yang belum dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya - belum terdapat AHS utk semua RAB yang disampaikan | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/02.24/0159
45 | 2439/KM.01.11 | 2024-01-29 | 2024-01-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0018 tentang Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 | gangguan pasokan listrik PLN di IPA Buaran 1 dan Buaran 2 06/01/24 disetujui tidak dikenakan denda | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | info | Produksi | Irawan | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Info | Info
46 | 1729/PM.02.04 | 2024-01-29 | 2024-01-18 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pemanfaatan Rumija Tol | PAM JAYA mengajukan permohonan izin pembangunan / penempatan pemasangan pipa air minum pada ruas jalan tol jakarta inner ring road pada km17+200 DKI Jakarta dan sekaligus melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | info | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Info | Info
47 | 2432/KM.01.11 | 2024-01-29 | 2024-01-25 | PAM JAYA | Pengingat Pelaksanaan Konstruksi Jaringan Pipa di Citra Garden City Pegadungan | PAM JAYA mengingatkan kembali agar ABJ dapat segera melaksanakan konstruksi perpipaan di citra garden city yang meliputi trunk main 35 pegadungan, cluster citra 8, citra 5, gombol paya, rs ciputra, pergudangan 198 dan tapping golden palm | Project | SPAM Hilir | Rencana Pekerjaan |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Info | Info
48 | 2436/KM.02.18 | 2024-01-29 | 2024-01-25 | PAM JAYA | Pelaksanaan Desain Akhir sesuai dengan Desain Dasar | PAM JAYA menyampaikan kembali bahwa pekerjaan pelaksanaan desain akhir, ABJ perlu menyatakan dan menyampaikan kembali dokumen desain akhir yang telah sesuai dengan desain dasar serta melaksanakan proyek sesuai desain dasar. Apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan, maka akan dibahas penyesuaian lebih lanjut | Project | Project | DED/RAB |  | info | Info | PMO | All PM | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/02.24/0093
49 | 1226/PM.02.04 | 2024-01-29 | 2024-01-15 | PAM JAYA | Penyampaian Tindak Lanjut Risalah Hasil Tinjauan Lapangan Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Ruas Jakarta - Cikampek untuk Penempatan Jaringan Pipa Air Minum | PAM JAYA menyampaikan surat permohonan yang telah diperbaiki dan diajukan per ruas jalan tol serta ditandatangani oleh direksi dan draft MoU bersama Jasamarga | Project | SPAM Hilir | Perizinan |  | info | Info | Permit | Rais A | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Info | Info
50 | 1134/PM.01.00 | 2024-01-29 | 2024-01-12 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | pengajuan perluasan jaringan infill untuk Jl raya duri kosambi | Project | SPAM Hilir | Infill |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0188
51 | 1123/PM.01.00 | 2024-01-29 | 2024-01-12 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan Palm Cluster Blossom | permintaan RAB perumahan taman surya 6 palm cluster blossom | Project | SPAM Hilir | Infill |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0188
52 | 1124/PM.01.00 | 2024-01-29 | 2024-01-12 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan PT. Multi Amerta Sinergi | permintaan RAB PT Multi Amerta Sinergi (Jl Surya utama raya) | Project | SPAM Hilir | Infill |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0188
53 | 2536/KM.02.18 | 2024-01-29 | 2024-01-26 | PAM JAYA | Penyampaian Risalah Rapat Inspeksi Lapangan dan Penjelasan Teknis Penggantian Screen Intake IPA Buaran | untuk mengoptimalkan pekerjaan penggantian coarse and fine screen menjadi auto trash rack maka: - durasi pekerjaan yang mengganggu produksi masih dapat dipersingkat hingga < 10 jam dengan cara melakukan pekerjaan tsb secara pararel dan memaksimalkan proses dewatering - ABJ masih dapat memaksimalkan debit air baku yang masuk ke IPA Buaran sampai 5000 lps dengan cara memasang pompa transfer dimana air baku langsung masuk ke chamber setelah sluice gate hilir | Project | Buaran 1 & 2 | MoM |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984 | Info | Info
54 | SRT-020/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 Tahap 2 | - hasil pemeriksaan dokumen desain akhir program rehabilitasi 2023 sebagai tanggapan atas surat desain shop drawing program rehabilitasi proyek percepatan 2023 terlampir - tidak ada AHS yang dilampirkan dalam dokumen desain akhir yang disampaikan ABJ pada surat desain akhir shop drawing program rehabilitasi proyek percepatan th 2023 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 9 hari | 983 | 30 | 30
55 | SRT-021/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ ABJ/DIR/EKS/01.24/0004 perihal Permintaan Verifikasi Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2023 | - KPI telah melakukan verifikasi atas uji pengoperasian pekerjaan rehabilitasi th 2023 (terlampir) - KPI perlu mendapatkan salinan dokumen pendukung berdasarkan risalah rapat agenda cyclical maintenance 05/01/24 antara lain 1. salinan PO dari ABJ 2. salinan RAB legalisir PAM JAYA dengan lampiran AHS 3. salinan ABD 4. salinan dokumen hasil tescom 5. salinan dokumen hasil MC100 - ABJ diminta utk menyapaikan dokumen pendukung tsb dan jika ada lampirkan pula dokumen perbaikan atas catatan2 pd hasil tescom tsb | Project | All WTP | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | All PM | 2 tahun, 8 bulan, 9 hari | 983 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0183
56 | 1465/KM.01.11 | 2024-01-30 | 2024-01-16 | PAM JAYA | Penempatan Tanah Ex-Galian Pembangunan Buaran 3 Hulu di Lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya | lahan sarana jaya di Jl rorotan-marunda rt8/5 seluas 120000 m2 utk dapat dijadikan lahan penempatan tanah galian | Project | SPAM Hilir | Perizinan |  | info | Info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 8 bulan, 9 hari | 983 | Info | Info
57 | SRT-019/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | 2024-01-31 | 2024-01-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0726 tanggal 29 Desember 2023 | - KPI meminta ABJ utk menambahkan keymap pada bagian gambar keyplan - KPI meminta ABJ melengkapi daftar gambar - menambahkan ankur - jelaskan detail dimensi pagar dan detail material yang digunakan - perbesar ukuran gambar section A dan B pada cross section - berikan justifikasi penggunaan pipa dia 90mm - gambar DED dibuat mengikuti standar PAM JAYA - perbaikan dapat dalam bentuk shop drawing | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 982 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
58 | 094/S-SCM/DIR/2023 | 2024-02-01 | 2023-12-13 | Bestindo | Surat Keberatan Atas Pengadaan Sparepart (Kode Program : 42337) | - harga satuan yang tertera pada BOQ pengadaan sparepart program 42337 jauh lebih rendah dari harga pasar sehingga menyebabkan jumlah budget kurang dari yang dibutuhkan - ABJ diminta utk dibuatkan BA perubahan dan BOQ detail terkait pemenuhan selisih harga tsb diatas | Project | Cyclical | Pengadaan |  | closed | Level 3 | PMO | Putut | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | 30 | 30
59 | 1723/PM.02.03 | 2024-02-01 | 2024-01-18 | PAM JAYA | Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Crossing Pipa Distribusi Air Bersih di Banjir Kanal Timur | - PAM JAYA mengajukan permohonan rekomendasi teknis untuk kegiatan Izin Crossing Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih guna melengkapi persyaratan permohonan izin pengusahaan sumber daya air | Project | SPAM Hilir | Perizinan |  | info | Info | Permit | Rais A | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | Info | Info
60 | SRT-022/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0704 tanggal 20 Desember 2023 | 02014: - meminta ABJ untuk memperbaiki line diagram dengan menambahkan MCB beban, memisahkan stop kontak dan lampu, membuat MCB masing2 ac secara terpisah, membuat tabel keseimbang daya thd MCB 3 phasa 22181: - meminta ABJ utk menambahkan keterangan material pada gambar isometrik dan menambahkan tabel material yang digunakan pada gambar 22183: - sudah sesuai secara teknis 30235: - sudah sesuai secara teknis 15142: - sudah sesuai secara teknis | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | 30 | 30 | Project sudah selesai
61 | SRT-023/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0015 tanggal 05 Januari 2024 | ABD 06054 (rev 03), 06055 (rev 03), 06056 (rev 03), 06057 (rev 03), 19154 sudah sesuai secara teknis dan telah ditandatangani KPI | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Yudi Pauji | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | Info | Info
62 | 2809/KM.03.04 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | PAM JAYA | Permintaan Modelling dan Desain Akhir Citra 8 Cluster F dan G | ABJ diminta untuk membuat modelling dan desain akhir pada cluster baru di Citra 8 yakni Cluster F dan G dengan 1 inlet dan dibentuk menjadi DMA (District Meter Area) dengan layout dan jumlah unit rencana cluster terlampir | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0323
63 | 1191/PM.03.00 | 2024-02-01 | 2024-01-12 | PAM JAYA | Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Sistem Penyediaan Air Bersih di Kali Sunter | PAM JAYA mengajukan permohonan rekomendasi teknis untuk kegiatan Izin Crossing Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih guna melengkapi persyaratan permohonan izin pengusahaan sumber daya air | Project | SPAM Hilir | Perizinan |  | info | Info | Permit | Rais A | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | Info | Info
64 | 1192/PM.03.00 | 2024-02-01 | 2024-01-12 | PAM JAYA | Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Sistem Penyediaan Air Bersih di Kali Sunter | PAM JAYA mengajukan permohonan rekomendasi teknis untuk kegiatan Izin Crossing Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih guna melengkapi persyaratan permohonan izin pengusahaan sumber daya air | Project | SPAM Hilir | Perizinan |  | info | Info | Permit | Rais A | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | Info | Info
65 | 2810/KM.02.10 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | PAM JAYA | Pembayaran Air Baku PJT II | Pembayaran Air Baku PJT II | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | Info | Finance | Nurul | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | Info | Info
66 | 2808/KM.01.11 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | PAM JAYA | Standar Hydrostatic Test | Prosedur kerja pressure test memiliki kriteria sebagai berikut: 1. hydrotest utk pipa internal pressure - pressure test utk pipa baja tidak boleh kurang dari 1.5 design pressure - pressure test utk pipa FRP dan PVC tidak boleh kurang dari 1.1 design pressure - utk design temperature diatas temperature test 2. hydrotest utk pipa eksternal pressure line di vacuum service test dengan tekanan minimal 1.1 kg/cm2g kecuali dibatasi dengan lower pressure dari design - pneumatic test pressure test utk pneumatic adalah 110% 3. kriteria pressure test jaringan pemasangan pipa dengan menggunakan pipa HDPE dapat mengacu pada kriteria pressure test utk pipa PVC sebesar 1.1 x PN design | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | All PM | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/03.24/0204
67 | 3040/KM.01.11 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ 0012 - Pembaharuan DED & RAB PPKK Kebon Kosong - Paket 3 dan Paket 4 (Revisi 03) | - kriteria desain jaringan pipa dalam acuan kecepatan (velocity) dan faktor jam puncak agar sesuai dengan Lampiran 9 PKS Greenfield, "desain jalur pipa distribusi air minum jaringan JDU JDB kecepatan aliran dalam pipa / velocity 0.6-2.5 m/s; serta faktor perhitungan utk Q puncak = 1.5 - dalam modelling analisa hidrolis agar dilakukan penyebaran titik demand sesuai dengan kondisi dilapangan, untuk menghindari adanya segmen pipa yang tidak mengalir dalam modeling; - Pada desain akhir yang telah disampaikan perlu dilakukan penambahan Washout pada ujung (posisi dead end) Jaringan Distribusi Bagi (JDB). Sebagai bagian dari project "Greenfield", pemasangan sambungan rumah pada project Kebon Kosong harus mengutamakan penggunaan metode electrofusion | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 7 hari | 980 | Closed | Closed | poin 1 & 2 Sudah dibalas melalui surat ABJ/DIR/EKS/09.23/0419 ABJ/DIR/EKS/02.24/0149 ABJ/DIR/EKS/03.24/0216
68 | 3041/KM.01.11 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | PAM JAYA | Surat Balasan PT. ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0029 perihal Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 & 2, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 pada tanggal 10 Januari 2024 | PAM JAYA menyetujui tidak dikenakan denda | Produksi | Produksi | Denda |  | info | Info | Produksi | Irawan Destriaji Wahyudian Aan | 2 tahun, 8 bulan, 7 hari | 980 | Info | Info
69 | 3042/KM.03.00 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 IPA Pejompongan 1 dan 2 | terdapat 45 temuan inspeksi K3 dan housekeeping di IPA Pejompongan 1 dan 2 | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Inspeksi |  | closed | closed | HSE | Irsan | 2 tahun, 8 bulan, 7 hari | 980 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0104
70 | 3111/KM.03.00 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja bulan November dan Desember 2023 | - total sanksi denda November 2023 = 353.958.944; Desember 2023 = 36.862.541 - perhitungan di atas tidak termasuk perbedaan hasil sampling antara PAM JAYA dan ABJ pada kinerja Kualitas Air Curah Bulanan, yakni parameter Total Koliform pada IPA Pejompongan 1 periode November 2023, yang mana penilaiannya akan menunggu hasil rekomendasi pihak independen dalam hal ini KPI untuk diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya. | Corporate | Produksi | Denda |  | closed | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 8 bulan, 4 hari | 977 | Closed | Closed | sudah dibayarkan pada pemotongan tagihan air curah bulan Mei
71 | 3107/TU.01.05 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | PAM JAYA | Notulen Rapat Koordinasi Air Baku 5 Feb 2024 | Notulen Rapat Koordinasi Air Baku 5 Feb 2025 | Produksi | Produksi | MoM |  | info | Info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 8 bulan, 4 hari | 977 | Info | Info
72 | 3110/KM.02.03 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0009 terkait Penjelasan Detail Gangguan Suplai Air Baku PJT2 dan Kondisi Cadangan Air di Reservoir | PAM JAYA setuju tidak dikenakan denda | Produksi | Produksi | Denda |  | info | Info | Produksi | Ahmad Fandi | 2 tahun, 8 bulan, 4 hari | 977 | Info | Info
73 | SRT-024/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 Tahap 3 | - hasil pemeriksaan terlampir - tidak ada AHS | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari | 976 | 30 | 30 | Project sudah selesai
74 | SRT-025/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0019 tanggal 08 Januari 2024 | - Shop drawing 02022-02026, 06054 (rev03), 06055 (rev03), 06056 (rev03), 06057 (rev03), 12090 sudah sesuai secara teknis - 27215: meminta ABJ utk menggambarkan lapisan2 dari wrapping pipa dengan mencantumkan material yang digunakan beserta ketebalan wrapping pipa; meminta ABJ utk menambahkan tabel utk masing2 panjang wrapping pipa - 37293: meminta ABJ utk memperhatikan keamanan terkait posisi bordes; detailkan rencana pondasi kolom tangga; detailkan elevasi tangga; detailkan Detail-1; detailkan tipe steel grating yg digunakan; detailkan metode yg digunakan utk pemasangan ankur; jelaskan bagaimana penempatan pada UNP | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Yudi Hakiem | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari | 976 | 30 | 30 | Project sudah selesai
75 | 3478/TK.02.15 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | PAM JAYA | Permohonan Rekomendasi Penunjukan Ahli Independen untuk Melaksanakan Pengujian Kualitas Air Minum Curah | - berdasarkan perbedaan hasil pengujian kualitas air minum curah antara PAM JAYA dan ABJ maka perlu segera melibatkan ahli independen yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengujian lebih lanjut, oleh karena itu PAM JAYA meminta KPI utk dapat memberikan rekomendasi terkait ahli independen tsb | Produksi | Produksi | Produksi |  | info | Info | WQA | Novi | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975 | Info | Info | SRT-034/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
76 | SRT-026/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0014 tanggal 05 Januari 2024 | - menambahkan key map pada bagian gambar key plan - melengkapi daftar gambar - Menambahkan ankur (gambar pembesian) pada gambar desain Thrust Block pada Bend, Tee dan End Cup untuk memperkuat kestabilan Thrust Block terhadap tekanan air; - Pada bagian gambar pagar Pengaman Proyek mohon dijelaskan ukuran Panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan; - Ukuran gambar disesuaikan secara Proposiaonal dengan ukuran; - Untuk metode Sambungan Rumah (SR) diutamakan menggunakan elektrofusion sesuai arahan direksi PAM JAYA; - Agar gambar DED dibuat mengikuti standar gambar teknis; - Catatan-catatan di atas dapat diperbaiki pada Shop Drawing dan mendapatkan verifikasi KPI, | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975 | Closed | Closed | e-15323/KM.00.03
77 | 3349/KM.02.04 | 2024-02-07 | 2024-02-05 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0428 perihal Program Rehabilitasi berdasarkan Perjanjian Brownfield | - PAM JAYA dan KPI telah melakukan evaluasi yang diberikan ABJ dan program rehabilitasi tsb belum secara lengkap memuat Pasal 8.1 BF karena hanya terdiri dari jadwal pelaksanaan dan tanggal uji operasi rehabilitasi - PAM JAYA meminta ABJ melengkapi program rehabilitasi serta membuat rincian program tiap tahunnya selama 25 tahun - PAM JAYA menilai bahwa tidak ada hubungan keterkaitan antara daftar analisa risiko dan program rehabilitasi yang disampaikan dimana pada MOM 18/10/23 menyebutkan bahwa daftar analisa risiko harus memuat: a. pemenuhan terhadap 3K (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) b. pemenuhan sistem operasi unit standby untuk semua sistem operasi dan peralatan c. penggantian berkala sparepart mekanikal dan elektrikal d. penggantian berkala peralatan produksi sesuai dengan hasil kajian pihak kedua e. pemenuhan thd peraturan UU f. keselamatan dan kesehatan kerja | Project | Project | PKS |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0105 ABJ/DIR/EKS/05.24/0349
78 | 3350/KM.02.18 | 2024-02-07 | 2024-02-05 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ 0686 perihal Permohonan Penggantian Spesifikasi Material Steel | - Pipa DN >/= (lebih dari atau sama dengan) 700 mm menggunakan jenis pipa DCIP - ABJ diminta melampirkan pernyataan tertulis dari pabrik PT KHI dan Indal atas ketidakmampuan untuk membuat pipa sepanjang 126 m dengan spesifikasi yg telah diatur dalam PKS Greenfield (standar API-L grade B code 17.200 atau ASTM-A 106 grade B-A520 atau DIN 50049-3.1C) | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0102 ABJ/DIR/EKS/03.24/0161
79 | 3500/KM.02.18 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | PAM JAYA | Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | - terdapat 157 DED cyclical maintenance 2024 - Terdapat 143 program cyclical maintenance tahun 2024 yang dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan tetap merevisi dokumen DED sesuai reviu dari PAM JAYA dan KPI. - Terdapat 14 program cyclical maintenance tahun 2024 yang belum dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. - Belum terdapat Analisa harga satuan untuk semua RAB yang disampaikan. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0252 ABJ/DIR/EKS/04.24/0273
80 | 3348/KM.01.11 | 2024-02-07 | 2024-02-05 | PAM JAYA | Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pulogadung | PAM JAYA memberikan persetujuan utk pekerjaan tsb | Project | Pulogadung | Produksi |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975 | Info | Info
81 | 3811/KM.03.00 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Surat Teguran Kerusakan Pompa Distribusi No. 2 di IPA Pejompongan 2 | - Berdasarkan hasil pengecekan bersama ditemukan bukti tidak dilakukan pengecekan dan perawatan pada oli system pendingin bearing DE pompa distribusi No 2 pada IPA Pejompongan 2, maka dari itu agar ABJ untuk melakukan perbaikan pada prosedur perawatan pompa sesuai dengan tipe pompa atau manual pabrikan peralatan yang relevan, serta ABJ mengirimkan catatan pengecekan dan perawatan selambat-lambatnya 1 minggu setelah surat ini diterima. - Bahwa PAM JAYA meminta ABJ untuk segera melakukan perbaikan pompa distribusi No. 1 , 2, dan 3 di IPA Pejompongan 2. Saat ini ditemukan indikasi kebocoran pada oil seal pompa di pompa distribusi No. 1 yang sedang beroperasi, pompa distribusi ini merupakan satu-satunya pompa yang masih beroperasi karena tidak adanya pompa cadangan. - Bahwa PAM JAYA meminta ABJ agar melakukan riviu ulang perihal risk assesment semua program cyclical maintenance terkait dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek agar tidak mengganggu atau menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas produksi eksisting. - Dengan disampaikannya pemberitahuan ini maka sesuai pasal 19.5 (g) PKS Brownfield bahwa kerusakan mekanis, atau listrik, atau kegagalan peralatan, mesin atau instalasi yang dimiliki atau dioperasikan oleh Pihak Kedua karena cara/tindakan terhadap peralatan, mesin, atau instalasi tersebut saat dioperasikan atau dipelihara bukan merupakan peristiwa keadaan kahar sehingga segala resiko kegagalan kinerja yang dapat timbul akan dikenakan denda kegagalan kinerja sesuai dengan ketentuan lampiran 15 Perjanjian brownfield. | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | closed | closed | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0205
82 | 3804/KM.00.03 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Realisasi Investasi Perjanjian Greenfield | - berdasarkan paparan mingguan KPI week 39 Desember 2023 disampaikan bahwa progres Greenfield secara keseluruhan utk periode sampai tgl 31/12/23 sebesar +- 352,735 M yang mana bila dibandingkan dengan investasi sebesar 0,05%. Oleh karena itu ABJ diminta untuk memenuhi kewajiban tsb | Corporate | Corporate | PKS |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0121
83 | 3803/KM.03.04 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Penyesuaian Jadwal Proyek Karian Serpong | - Berdasarkan Surat KemenPUPR bahwa terjadi penyesuaian Jadwal Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong dikarenakan adanya lelang ulang kontraktor EPC yang menyebabkan mundurnya Tanggal Operasi Komersial (“TOK”) Karian Serpong menjadi tanggal 29 Maret 2027 (terlampir). - Mengacu pada Lampiran 6 Perjanjian Greenfield (Jadwal Perlaksanaan Proyek Penyediaan Aset Baru) disebutkan target pencapaian Tanggal Operasi Komersial Jaringan Distribusi Karian Serpong (“JD KS”) untuk setiap paket pekerjaan, yang mana untuk paket pekerjaan pertama dijadwalkan TOK tanggal 5 April 2024. - Sehubungan dengan hal di atas, maka PAM JAYA meminta agar pelaksanaan proyek JD KS menyesuaikan dengan Jadwal Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong, serta ABJ dapat memperbaharui Program Konstruksi sesuai dengan kententuan pada Pasal 9.5 Perjanjian Greenfield. | Project | Karian Serpong | Jadwal Pekerjaan |  | closed | Level 3 | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | 30 | 30 | Sudah disesuaikan dalam program konstruksi yang dikirimkan tgl 14 Juni 2024
84 | 3806/KM.03.04 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Operasional Produksi IPA Bundling pada 31 Januari 2024 | - PAM JAYA dan ABJ sepakat bahwa injeksi post klorin pada titik outlet reservoir di seluruh IPA Bundling hanya untuk penyeimbang dan stabilisasi free klorin untuk mencapai target sesuai lampiran 15 PKS Brownfield 0.8 - 1.0 ppm. - ABJ harus memastikan kandungan ammonium habis teroksidasi oleh injeksi klorin pada titik inlet reservoir. - kesepakatan yang harus dilakukan oleh ABJ berdasarkan hasil diskusi PAM JAYA dan ABJ untuk perbaikan sistem injeksi post chlorine di seluruh IPA Bundling: a) Dilakukan analisa BPC terbaru di seluruh IPA Bundling dan harus dilakukan pembaharuan BPC secara periodik sesuai dengan kondisi polutan di air baku. b) Dilakukan study ammonium di air baku dan removal ammonium di IPA untuk dapat dilakukan pengecekan ammonium pada outlet sistem filtrasi yang akan menjadi dasar penentuan dosis post chlorine pada titik inlet reservoir. c) Selama dilakukannya study pada poin 2 maka ABU tetap harus melakukan mitigasi yang jelas ketika amonium air baku tinggi yang menyebabkan amonium belum habis di reservoir. d) PAM JAYA dan ABJ bersepakat bahwa poin 1 dan 3 akan selesai ditindaklanjuti oleh ABJ pada akhir bulan Februari 2024. - Optimasi operasionalisasi unit Accelator IPA Pejompongan 1. a. ABJ saat ini hanya melakukan Jartest seminggu sekali. Selanjutnya akan dikerjakan minimal sehari sekali dengan melakukan revisi terhadap quality plan IPA Pejompongan 1. b. Hasil pengecekan lumpur jartest dijadikan panduan untuk penentuan interval dan durasi pembuangan lumpur Accelator. c. ABJ harus memastikan semua _ operator produksi mengetahui troubleshooting ketika Accelator tidak sesuai dengan quality plant. d. Instruksi Kerja pengoperasian Accelator belum mencakup trouble shooting untuk perbaikan parameter utama pemantauan Accelator yaitu Konsentrasi lumpur secondary mixing & % lumpur KPL e. ABJ harus melakukan revisi Instruksi Kerja pengoperasian Accelator dengan mencantumkan trouble shooting pengoperasian. f. PAM JAYA meminta agar ABJ menyediakan infografis tentang troubleshooting pengoperasian Accelator. g. PAM JAYA dan ABJ bersepakat bahwa revisi Instruksi Kerja pengoperasian Accelator dan training pengoperasian /trouble shooting Accelator akan selesai ditindaklanjuti oleh ABJ pada bulan akhir Februari 2024 h. ABJ agar melengkapi data Data Kekeruhan effluent setiap Accelator setelah perbaikan pengoperasian dan menyampaikan ke PAM JAYA - Optimasi pengoperasian unit Pulsator IPA Buaran. a. ABJ sudah melakukan trial implementasi rekomendasi dari PAM JAYA dan hasilnya ada peningkatan kualitas pengolahan di pulsator. Berdasarkan presentasi pada 31 Januari 2024 kekeruhan effluent rerata sudah mencapai 4 NTU b. ABJ sudah melakukan Jartest sehari sekali sesuai rekomendasi. c. Hasil Jartest ABJ dengan implementasi di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian. Akan dilakukan observasi bersama dengan PAMJAYA. d. ABJ akan membuat instruksi kerja pengoperasian Pulsator dan sosialisasi ke operator produksi. e. PAMJAYA meminta agar ABJ menyediakan infografis tentang troubleshooting kondisi Pulsator. f. PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan pengukuran energi gradien kecepatan pada proses mixing koagulasi dan melakukan perbaikan jika gradien kecepatan belum sesuai dengan standar. 4. Gangguan teknis operasional IPA Bundling a. Setiap ada gangguan teknis operasional, akan dilakukan diskusi dan pencarian solusi bersama antara PAMJAYA dan ABJ. b. Dari hasil diskusi akan langsung ditentukan apakah akan dikenakan denda kegagalan kinerja atau tidak. c. PAM JAYA menyampaikan bahwa pompa distribusi IPA Pejompongan 2 saat ini kondisi emergency karena tidak ada pompa distribusi cadangan. Pompa No 2 tidak dapat dioperasikan karena kerusakan pada oil seal (keluar asap dari chamber oli pompa pada 28 Januari 2024) dan pompa No 3 tidak dapat dioperasikan karena masalah kelistrikan. Untuk perbaikan maka berikut ini beberapa hal yang disepakati untuk dilakukan oleh ABJ: c1) ABJ akan melakukan perbaikan mandiri melalui penggantian mandiri oil seal pompa distribusi no 2 dengan target selesai 1 pekan. c2) ABJ menyampaikan perbaikan kelistrikan pada pompa no 3 belum dapat di estimasi lama perbaikannya. c3) ABJ harus melakukan mitigasi untuk menjaga pompa distribusi no 1 bisa terus beroperasi selama perbaikan pompa no 2 dan 3. Karena terdapat indikasi oli bocor juga pada pompa distribusi No 1. | Project | Project | MoM |  | info | Info | Produksi | Irawan | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Info | Info | MoM pertemuan bulanan operasional produksi pada tanggal 28 Februari 2024
85 | 3799/PM.02.04 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Proses Peralihan Aset WTP Citra 2 Ext dan Konstruksi Jaringan Pipa Distribusi Citra Garden City 8 Pegadungan | - PAM JAYA memerlukan kerjasama dari manajemen citra garden city dan citra garden puri utk segera mengajukan izin ke BPAD terkait rencana peralihan pihak atas pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa berupa tanah yang terletak di perumahan citra 2 ext, cluster pos 5, jalan citra dua ext blok BG, kelurahan pegadungan, kec kalideres Jakbar | Project | SPAM Hilir | Perizinan |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Info | Info
86 | 3805/KM.02.18 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Persetujuan Dokumen Desain Akhir Perluasan Jaringan / Infill Calon Pelanggan Prioritas, Percepatan Desain Akhir & Pelaksanaan Pekerjaan | - persetujuan desain akhir Greenfield - pemasangan sambungan rumah menggunakan metode electrofusion sesuai dengan standar yg berlaku di PAM JAYA - meminta ABJ segera menyelesaikan desain akhir yg belum final serta pembangunan JDU+JDB+JDL+SR utk paket pekerjaan Citra dan PPKK Kebon Kosong (Paket 3 (C03), Paket 4 (C04), serta reservoir komunal), serta penyusunan desain akhir SPAM Jatiluhur Hilir PC 54, PC 69, PC 73, PC 74, PC 75, PC 77, PC 146, PC 148 - infill kampung sawah paket 1 PC-075 (Kode proyek: 23ABJ.NINJT075) serta paket 2 hingga paket 8 dikerjakan melalui pembiayaan sisa dana SBSN sistem hilir DKI Jakarta SPAM regional jatiluhur 1 oleh PUPR - SPAM Karian serpong hilir - JDU+JDB+JDL+SR Jl Vikamas Tengah 4 (kode proyek 23ABJ.NINKARB016.1JE) pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan oleh PAM JAYA - SPAM Jatiluhur Hilir Jl Pluit Raya (kode proyek 23ABJ.NINJTP008) direvisi: a. kecepatan aliran pada pipa distribusi <0,3 m/s maka diameter 90mm diubah menjadi dia 63mm b. Pada Detail junction DJ.06 titik input dari pipa eksisting PVC diameter 160mm dipindah ke pipa eksisting PVC Diameter 200mm, dengan tambahan aksesoris tee HDPE diameter 200mm x 200mm x 63mm; c. Diantara DJ.06 & DJ.05 menambahkan 3 Valve dan 2 Tee, guna pemasangan booster pump oleh PAM JAYA. - Lokasi proyek Green Garden Residence (Kode Proyek: 24ABJ.NINKARBO07.1JE) dan Andrew Surya Wijaya (Kode Proyek: 24ABJ.NINKARBOO7.2JE) dikarenakan lokasi yang sama (Jl. Green Garden Residence RT 05/04, Kel. Kembangan Utara) PAM JAYA meminta ABJ menjadikan dua lokasi tersebut menjadi satu bagian proyek, agar tidak duplikasi pekerjaan umum pada RAB - PAM JAYA meminta ABJ mengirimkan data pendukung sebagai berikut: a. File SHP/KMZ yang memuat informasi nama proyek, lokasi proyek, kode proyek, nilai pekerjaan dan rencana jumlah SR (bangunan Non Pelanggan); b. Laporan hasil pemodelan jaringan pipa yang berisi ringkasan/kesimpulan hasil pemodelan; c. Peta sebaran lokasi proyek-proyek perluasan jaringan pelanggan; Data pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik ke: SekretariatProyekBundling@pamjaya.co.id | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0117 (belum terhubung electrofusion) 5961/KM.02.18 ABJ/DIR/EKS/03.24/0209
87 | 3832/KM.01.11 | 2024-02-15 | 2024-02-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0050 tentang Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 | PAM JAYA menyetujui tidak dikenakan denda | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | info | Info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Info | Info
88 | 3810/KM.03.00 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Surat Teguran Gangguan Sistem Kelistrikan IPA Pejompongan 1 tanggal 24 Januari 2024 | PAM JAYA menyimpulkan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2024 yang berlangsung selama 22 menit dikarenakan ketidakmampuan personil ABJ yang bertugas untuk melakukan start up sistem kelistrikan secara mandiri, maka setiap kegagalan kinerja yang ditimbulkan dari gangguan tersebut akan dikenakan denda kegagalan kinerja sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Brownfield. | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | closed | closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0202
89 | 3807/KM.01.11 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0028 tentang Gangguan Koneksi SCADA di IPA Buaran tanggal 8 Jan 2024 | Untuk keperluan validitas data pengecekan manual yang dilakukan oleh operator ABJ maka untuk selanjutnya setelah disampaikannya pemberitahuan ini maka untuk setiap kegiatan pemantauan kinerja harian yang dilakukan secara manual oleh operator ABJ harus dilampirkan bukti foto hasil pengecekan dan disampaikan ke PAM JAYA. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Info | Info
90 | 3808/KM.01.11 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0011 tentang Gangguan Koneksi SCADA pada Pembacaan Nilai Pressure dan Parameter pH dan warna IPA Buaran | Untuk keperluan validitas data pengecekan manual yang dilakukan oleh operator ABJ maka untuk selanjutnya setelah disampaikannya pemberitahuan ini maka untuk setiap kegiatan pemantauan kinerja harian yang dilakukan secara manual oleh operator ABJ harus dilampirkan bukti foto hasil pengecekan dan disampaikan ke PAM JAYA. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Info | Info
91 | 3809/KM.01.11 | 2024-02-15 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0034 tentang Gangguan Koneksi SCADA pada Pembacaan Nilai Pressure dan Parameter pH dan warna IPA Pulogadung | Untuk keperluan validitas data pengecekan manual yang dilakukan oleh operator ABJ maka untuk selanjutnya setelah disampaikannya pemberitahuan ini maka untuk setiap kegiatan pemantauan kinerja harian yang dilakukan secara manual oleh operator ABJ harus dilampirkan bukti foto hasil pengecekan dan disampaikan ke PAM JAYA. | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  | info | Info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 | Info | Info
92 | SRT-028/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-16 | 2024-02-15 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Januari 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Januari 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari | 966 | Info | Info
93 | 4166/KM.02/18 | 2024-02-20 | 2024-02-15 | PAM JAYA | Persetujuan Justifikasi Teknis Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Kawasan Citra dsk) dan Perubahan Diameter Paket NIN23KABB20.2 Gombol Paya | - Berdasarkan Risalah Rapat tanggal 25 Januari 2024 bahwa rekomendasi KPI dengan mempertimbangkan waktu target serapan air Pegadungan pada Bulan April 2024, maka penggunaan pipa Jaringan Distribusi Layanan (“JDL”) 90 mm di Citra Garden City - Pegadungan dapat dilaksanakan dengan ketentuan ABJ harus meyampaikan data pendukung justifikasi teknis (konfirmasi bukti pemesanan) selambatnya-lambatnya tanggal 16 Februari 2023. - Sehubungan dengan poin di atas, apabila ABJ tidak dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi pipa JDL di Citra Garden City - Pegadungan sampai dengan Bulan April 2024, maka PAM JAYA meminta ABJ untuk menggunakan kembali pipa ND 63 mm sesuai dengan ketentuan Perjanjian Greenfield. - Terkait hasil review Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir Gombol Paya oleh KPI bahwa perubahan diameter pipa Paket NIN23KABB20.2 Gombol Paya dapat dilaksanakan berdasarkan survey 0% dengan ketentuan ABJ harus mengirimkan data perubahan nilai investasi (CAPEX) dari rencana awal. - Apabila dikemudian hari ditemukan terjadi ketidaksesuaian seperti suplai air, kualitas dan kontuinitas air, maka kewajiban ABJ untuk melakukan tindakan perbaikan guna memenuhi kesesuaian terhadap penyambungan baru tersebut. | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Ervin | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0150
94 | SRT-032/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Dokumen Desain Akhir Greenfield Tahun 2024 | - Kualitas gambar DED diperbaiki agar sesuai dengan standar gambar teknis; - Menambahkan ankur (gambar pembesian) pada gambar desain Thrust Block pada Bend, Tee dan End Cup untuk memperkuat kestabilan Thrust Block terhadap tekanan air; - Pada bagian gambar Pagar Pengaman Proyek mohon dijelaskan ukuran panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan; - Ukuran gambar disesuaikan proposiaonal dengan ukuran kertas; - Belum ada Daftar Isi gambar; - Sebagian DED masih tidak ada Key Map pada gambar; - Merujuk pada hasil Analisa Hidrolis desain-desain sebelumnya penggunaan pipa terkecil diameter 63 mm masih dimungkinkan untuk digunakan. Mohon dicek kembali perhitungan analisa hidrolisnya; - KPI meminta file analisa hidrolis dalam bentuk Save As format EPANET - Terkait penyusunan Analisa harga satuan, tidak boleh ada mark-up biaya apalagi tidak ada dasarnya. Sebagai contoh pada “Pekerjaan Bor Horizontal (Manual) Pipa HDPE”, tertulis Total Biaya Pemasangan: Rp. 1.072.040, sementara Harga Digunakan Rp. 1.099.753 artinya terdapat selisin Rp. 27.713. KPI meminta untuk diperbaiki dan menggunakan harga Total Pemasangan yang sama dengan Harga Digunakan. Ini berlaku pada table Analisa Harga Satuan lainnya. KPI mengingatkan bahwa akan ada kelabihan klaim nilai investasi dari permasalahan ini dan akan merugikan PAM JAYA; - Penambahan nilai Inflasi 258% pada AHS harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, mohon penjelasannya, dan rujukannya; - Untuk mempercepat proses approval dari gambar DED, mohon dipastikan bahwa gambar sudah melalui pemeriksaan dari pihak perencana dengan teliti agar kesalahan dan kekurangan gambar dapat diminimalisir dari awal proses gambar | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
95 | 4365/KM.02.20 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | PAM JAYA | Standar Harga Satuan Perencanaan Pekerjaan Sambungan Rumah | - PAM JAYA melampirkan standar analisa harga satuan (AHS) perencanaan pekerjaan sambungan rumah - PAM JAYA meminta ABJ mengisi harga satuan yang telah disampaikan dalam lampiran untuk menyatakan penerapan sambungan rumah sesuai dengan jenis trase jalan dan kedalaman pemasangan pipa (sesuai tabel pada surat ini) - ABJ diminta mengembalikan analisa harga satuan yang telah terisi lengkap kepada PAM JAYA selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya surat | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | info | PMO | PMO | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 | Info | Info
96 | 4167/KM.03.04 | 2024-02-20 | 2024-02-15 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ 0671 perihal Penambahan Ruang Lingkup Peralatan Kerja & Support - Biaya Persiapan IT | 1. Dalam merancang atau membangun Proyek, ABJ harus mematuhi Spesifikasi Desain dan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (Spesifikasi Desain dan Teknis) Perjanjian Induk dan Lampiran 9 (Spesifikasi Desain dan Teknis) Perjanjian Greenfield. Oleh karena itu, dalam rangka perancangan atau pembangunan Fasilitas Distribusi Baru dan Fasilitas Produksi Baru, ABJ harus mematuhi ketentuan Metode Konstruksi yang menggunakan sistem BIM LOD 500 sesuai dengan ISO 19650 atau peraturan sejenisnya. 2. Berkaitan dengan poin di atas, kami menegaskan bahwa implementasi BIM bukan merupakan penambahan ruang lingkup karena sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kerjasama yang harus dipenuhi oleh ABJ. 3. Terkait kebutuhan Hardware dan Software untuk melakukan Implementasi BIM, seperti yang disampaikan pada lampiran Tabel Peralatan Kerja dan Support, maka: 3a. Kebutuhan Hardware seharusnya sudah masuk dalam Lingkup Biaya Peralatan Kerja & Support operasional pada surat ABJ Nomor ABJ/DIR/EKS/02.23/046 tanggal 14 Februari 2023. 3b. Beberapa kebutuhan Software standar seperti (CAD Software, Firewall — Network Security, Lisensi Ms Office, Lisensi Ms Project, Vide conference tools, Sistem virtualisasi server, Lisensi visio, Lisensi windows server, Lisensi modeling water gem, dan Lisensi BIM) juga sudah masuk ke dalam lingkup biaya. Kebutuhan software sisanya yang berkaitan langsung dengan Implementasi BIM seperti System RFID Warehouse & Asset dan Lisensi BIM mohon untuk diberikan rinciannya seperti jumlah lisensi yang akan dibeli, harga satuan, fungsi aplikasi, rencana nama pemilik akun, dan sebagainya. 3c. Untuk semua lisensi yag dibeli menggunakan biaya project bundling harus atas nama PAM JAYA sebagai pemilik proyek. | Project | Project | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Ervin | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/02.24/0158
97 | SRT-031/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-20 | 2024-02-16 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0057 tanggal 22 Januari 2024 | ABD 02014 dan 02008 sudah sesuai secara teknis | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Pauji | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 | Info | Info
98 | SRT-030/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-20 | 2024-02-16 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ ABJ/DIR/EKS/01.24/0049 tentang Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | DED RAB 44252: dapat dilanjutkan 44173: - Pada Standa dan Referensi Ditambahkan Spesifikasi Umum 2018 (tentang jalan) - Untuk perbaikan resevoir dibuat detail sesuai dengan RAB yang diajukan - Dibuatkan detail dan layout untuk pemasangan saluran pipa 6" agar arah aliran diketahui. - Pada RAB diaukan sewa alat Excavator selama 50 jam, mohon diperjelas justifikasi dan dasar perhitunganya. - Untuk pekerjaan perbaikan jalan mohon diperhatikan kembali kesesuaian antara RAB dan gambar yang diajukan dan mohon dilampirkan juga perhitungan keperluan bahan / back up quantity. - Untuk jalan yang rusak, sebaiknya perbaikan dilakukan di per titik kerusakan. - Mohon diperhatikan terkait Sisa tinggi kanstin. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 | 30 | 30 | Project sudah selesai
99 | SRT-029/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-20 | 2024-02-16 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0024 tentang Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | DED RAB 44306 dan 44307 dapat dilanjutkan | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 | Info | Info
100 | SRT-034/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | KPI | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3478/IK.02.15 tentang Permohonan Rekomendasi Penunjukan Ahli Independen Untuk Melaksanakan Pengujian Kualitas Air Minum Curah | - ABJ perlu menyampaikan standard metoda analisa pemeriksaan baik Total Coliform per jumlah/100 ml, maupun Eschericia Coli jumlah/100 ml, dan juga parameter lainnya; - ABJ perlu menyampaikan waktu dan tata cara metoda pengambilan sampel; - ABJ perlu menyampaikan metoda analisa analisa pemeriksaan sampel air baku; - ABJ perlu menyampaikan sertifikasi/kalibrasi atas alat-alat yang digunakan pada analisa kualitas air; - Adapun perbedaan hasil analisis dapat terjadi dikarenakan perbedaan sampel, titik pengambilan sampel, dan perbedaan waktu pengujian sampel. Dari informasi yang dapat kami amati diatas dari hasil pemeriksaan analisa sampel air yang diperoleh, maka KPI menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang dengan melibatkan pihak laboratorium independen bersama dengan pihak ABI dan PAM JAYA dan dilakukan pengambilan pada hari, jam dan titik yang sama. Dari pengambilan sampel dan pemeriksaan ulang dengan menyertakan pihak laboratorium indenpenden di ipkan akan diperoleh hasil analisa air yang lebih objektif. | Produksi | Produksi | Produksi |  | closed | closed | WQA | Novi | 2 tahun, 7 bulan, 17 hari | 960 | Closed | Closed | MoM Dispute parameter mikrobiologi 04/03/2024 ABJ/DIR/EKS/04.24/0333
101 | SRT-035/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/038 tentang Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) – Biaya Persiapan SPAM Hilir Proyek Greenfield 2024 | - Pada RAB Konsultan DED, perlu diuraikan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan DED, berikut dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan konsultan DED sebagai bentuk dari output yang dihasilkan dari Konsultan DED; - Dengan terdiri dari 2 (dua) wilayah kerja, perlu ditinjau kembali kebutuhan perlunya pengadaan 2 (dua) Konsultan DED. Jadwal penyelesaian desain oleh Konsultan DED, umumnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan kalender. Mohon agar ABJ dapat menyampaikan pertimbangannya perlunya jangka waktu 1 (satu) tahun untuk konsultan DED; - Pada RAB perijinan, mohon dapat diuraikan perijinan untuk pekerjaan apa saja dan instansi yang berwenang mengeluarkan ijin, beserta target waktu keluarnya ijin; - Berkenaan dengan Konsultan TKDN agar merujuk pada Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian No. 4058 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Perhitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan, dimana salah satunya LVI yang ditunjuk adalah PT Surveyor Indonesia; - Perlu dipertimbangkan kembali pengadaan Asuransi Proyek & Aset pada saat masih pada tingkat perencanaan, serta uraian perlindungan yang diberikan oleh Asuransi. | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 17 hari | 960 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0220
102 | SRT-033/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0040 tentang Justifikasi Teknis terkait Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Kawasan Citra dsk) | KPI menyampaikan bahwa ABJ sudah berusaha untuk memenuhi kriteria desain yang tertuang pada lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama Induk (“PKS Induk"), sehingga berdasarkan Justifikasi Teknis yang disampaikan oleh ABJ untuk Kawasan Citra 2, Citra 2 Ext, Citra 5 dan Citra 8, KPI dapat mentoleransi Justifikasi Teknis yang disampaikan oleh ABJ karena hasil analisa hidrolis untuk Kawasan Citra 2, Citra 2 Ext, Citra S dan Citra 8 sudah mendekati kriteria desain yang tertuang pada lampiran 1 PKS Induk dengan catatan bahwa Justifikasi Teknis tersebut dapat disepakati bersama oleh ABJ, PAM JAYA dan KPI. | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 7 bulan, 17 hari | 960 | Info | Info
103 | 108/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-23 | 2024-02-12 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Paket 11 Kode Program 11079 | - Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa pekerjaan Pembuatan Sistem Perpipaan dari Overflow Basin ke Ventury yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di IPA Pejompongan 1 (Paket 11, Program 11079) - Rencana durasi pekerjaan selesai dalam 14 hari kerja setelah Precon dan Approval Material. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 16 hari | 959 | Info | Info
104 | 107/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-23 | 2024-02-06 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Penggantian Butterfly Automatic Valve di Pulsator Paket 43 Buaran | - Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa penggantian butterfly automatic valve yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Buaran Paket 43405. - Detail pekerjaan terlampir - Estimasi kedatangan material 15 Mei 2024 | Project | Cyclical | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 16 hari | 959 | Info | Info
105 | 105/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-23 | 2024-02-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting for DCI | - BPM telah melakukan pemesanan barang berupa pengadaan fitting DCI yang akan dialokasikan utk proyek Karian Hilir - estimasi kedatangan selambat-lambatnya 15/03 - pelaksanaan fitting mengikuti jadwal tim project di site gombol paya, citra 5, dan citra 8 | Project | Project | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 7 bulan, 16 hari | 959 | Info | Info
106 | 112/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-07 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Jasa SR Adhoc AB Dharmawangsa | - Bahwa BPM telah melakukan pekerjaan Jasa SR Adhoc AB Dharmawangsa, yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; - Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 35 unit Jasa Pemasangan Pipa Electrofusion dan 225 unit Jasa Pemasangan Pipa Mechanical; - Pelaksanaan pekerjaan jasa SR Adhoc AB Dharmawangsa akan mengikuti jadwal tim project di site Karian. | Project | Project | Perizinan |  | info | Info | PMO | Yaskur | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
107 | 111/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-13 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Tambah Paket 40 Pejompongan 1 dan 2 | - Bahwa BPM telah melakukan pekerjaan Paket 40 Renovasi yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di pejompongan 1 & 2; - Scoope pekerjaan tambah mencakup Renovasi Ruang Maintenance,Renovasi Ruang Ex Blower, Rehabilitasi Gedung Kimia dan Renovasi Workshop; - Pelaksanaan pekerjaan tambah Paket 40 Renovasi mengikuti jadwal tim project di site Pejompongan. | Project | Pejompongan 1 & 2 | Rencana Pekerjaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
108 | 118/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pembelian Paket 42 Furniture Tahap 3 | - Bahwa BPM telah melakukan pembelian meja single, yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Buaran; - Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 1 unit Meja Single Highpoint; - Pengiriman meja single akan berkoordinasi dengan tim logistik area terkait. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
109 | 119/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pipa HDPE | - Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Pipa HDPE yang akan dialokasikan untuk proyek Jatiluhur Barat dan Jatiluhur timur; - Total keseluruhan qty yang di order sebagaimana tercantum dalam surat ini - Material ready, pengiriman as user request (By DO) | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
110 | 110/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-12 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Jasa Pekerjaan Pemindahan Panel Incoming (VCB) dari Site Pulogadung ke Site CDC | - Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Jasa Pekerjaan Pemindahan Panel Incoming (VCB) dari Site Pulogadung ke Site - Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 7 hari Kerja setelah PO diterima dan Approval Drawing dari Tim Project CDC. | Project | Pulogadung | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
111 | 121/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-13 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting untuk HDPE | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Fitting HDPE yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; 2. Total keseluruhan qty yang di order sebagaimana dalam surat ini 3. Estimasi kedatangan Fitting HDPE selambat-lambatnya 1 Maret 4. Pelaksanaan Installasi Fitting HDPE mengikuti jadwal tim project di site Citra 8 | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
112 | 113/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-15 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Paket 43 Penggantian HMI magelis Pulsator Buaran II | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa pekerjaan Penggantian HMI Magelis Pulsator ABJ di Buaran II (Paket 43, Program 43406) 2. Rencana durasi pengiriman barang selama 16 Minggu setelah approval Drawing dan DP. | Project | Buaran 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
113 | 117/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Paket 44 - Kode Program 44272 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa pekerjaan Rehabilitasi Pompa dan Motor Distribusi 1 & 2 yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di IPA Pejompongan 1 (Paket 44, Program 44272) 2. Rencana durasi pekerjaan untuk pompa No. 1 dengan lama pekerjaan 1,5 bulan dan pompa No. 2 dengan lama pekerjaan 1 Bulan setelah dilakukan precon dengan catatan pekerjaan tidak dilakukan bersamaan dikarenakan ada persyaratan salah satu pompa harus standby. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
114 | 114/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-15 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Fitting C01, C03, C04 Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pengadaan barang berupa Fitting yang dialokasikan C01, C03, CO4 di Jatiluhur Barat 2. Total keseluruhan quantity yang diorder terdapat pada surat ini | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
115 | 115/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-26 | 2024-02-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Trafo Kapasitas 1600KVA, 2000KVA, dan 7500KVA di Project Buaran 3 Hulu | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pengadaan Unit Trafo Kapasitas 1600KVA, Kapasitas 2000KVA dan Kapasitas 7500KVA masing-masing sebanyak 2 Unit ke PT Trafindo Prima Perkasa dengan No PO: BPMPO-2400216 2. Delivery untuk Pengadaan Unit Trafo diatas selama 4 Bulan setelah Approval Material dan DP diterima oleh Vendor. | Project | Buaran 3 Hulu | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 | Info | Info
116 | 5241/KM.03.04 | 2024-02-28 | 2024-02-27 | PAM JAYA | Pembahasan Penyesuaian Perjanjian Bundling | - Sehubungan terjadi penyesuaian jadwal Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur semula 20 Juli 2024 menjadi 20 Oktober 2024 dan SPAM Regional Karian Serpong semula diharapkan dapat tercapai pada Juni 2024 menjadi 29 Maret 2027 yang disampaikan oleh Kementerian PUPR selaku pihak yang menyelenggarakan SPAM Regional Jatiluhur I dan Proyek KPBU SPAM Karian-Serpong pada sisi hulu dan penerbitan perijinan yang tidak sesuai dengan target, maka schedule investasi dan pengembalian investasi dalam Perjanjian Greenfield menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam perjanjian kerjasama. 2. Realisasi investasi yang dilakukan oleh PT Moya Indonesia pada periode tahun pertama Perjanjian (3 May 2023 - 31 Desember 2023) tidak sesuai dengan target realisasi investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas Indenden (“KPI) pada: 2a. Surat KPI No. SRT-009/INFAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Penyampaian Laporan Bulanan Periode Desember 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum Progres Kegiatan Brownfield oleh PT Moya Indonesia secara keseluruhan untuk periode 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar 41,7276% atau senilai + 244.101 Miliar; dan 2b. Paparan Mingguan Konsultan Pengawas Independen perihal Laporan Kegiatan Bundling Januari 2024 (21 — 26 Januari 2024) disampaikan bahwa Progres kegiatan Greenfield oleh PT Moya Indonesia secara keseluruhan untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar + Rp350,208 Miliar, yang mana bila dibandingkan dengan Investasi sebesar 5,13%. - Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu segera dilakukan pembahasan untuk dilakukan penyesuaian dalam perjanjian kerjasama agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaksaanaan perjanjian oleh PAM JAYA dan PT Moya Indonesia serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan penugasan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum 100% di Provinsi DKI Jakarta dalam Pergub 7/2022. - Untuk memulai pembahasan penyesuaian perjanjian kerjasama, kami mengusulkan dilakukan pentahapan yang dimulai dengan pembahasan butir butir kesepakatan dengan lingkup terbatas pada schedule proyek, financial model, perubahan ‘spesifikasi meter. air dan step in (pengambilalihan) yang nantinya perlu didetailkan kembali dari aspek teknis, keuangan dan legal. | Corporate | Corporate | PKS |  | closed | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0281 ABJ/DIR/EKS/04.24/0286
117 | SRT-038/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0084 Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Paket C01 dan C02 | - Surat ABI/DIR/EKS/02.24/0084 diterbitkan oleh ABJ pada tanggal 02 Februari 2024 dan diterima oleh KPI pada tanggal 05 Februari 2024; sedangkan - Mutual Check 100 (MC 100) Proyek Greenfield - SPAM Jatiluhur Hilir Kebon Kosong Paket CO] dan C02 dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024; - Berdasarkan poin 1 dan poin 2 di atas, KP] meminta ABJ untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) tersebut sudah sesuai dengan hasil Berita Acara MC 100. | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | closed | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0163
118 | 5120/KM.02.18 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | PAM JAYA | Implementasi Keputusan Direksi "KEPDIR'' Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya "PAM JAYA'' Nomor 69 Tahun 2024 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Perpipaan | 1. Keputusan Direksi “KEPDIR” Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya “PAM JAYA” Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Perpipaan, dengan ringkasan sebagai berikut ; 1a. Keputusan Direksi berikut mencakup Banner, Barikade, dan Penahan Galian 1b. Penahan Galian pekerjaan jaringan perpipaan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe penahan galian, yaitu penahan galian dengan kedalamn < (kurang dari) 3 m dan penahan galian dengan kedalamn > (lebih dari) 3 m. 1c. Barikade dan Banner pekerjaan jaringan perpipaan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe barikade banner yaitu : - Banner di gang dan jalan privat (dimensi : tinggi 1 m lebar 2 m) - Barikade dan banner di jalan utama (dimensi : tinggi 2 m, lebar 1,25 m, tebal 0,5 m) dengan dimensi termasuk barikade water barrier. 1d. Ketentuan teknis material barikade dan banner mempertimbangkan lokasi dan jenis pekerjaan jaringan perpipaan yang dikerjakan berupa: - Banner untuk manual boring - Banner untuk pekerjaan Sambungan Rumah - Banner untuk pekerjaan test pit 1e. Spesifikasi teknis Barikade dan Banner dijelaskan sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan Direksi ini yang merupakan satu kesatuan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PAM JAYA meminta ABJ melakukan implementai KEPDIR PAM JAYA Nomor 69 Tahun 2024 pada kegiatan pengamanan area galian pemasangan Pipa Air Baku, JDU, JDB, JDL + SR | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0329
119 | SRT-036/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0654 tanggal 06 Desember 2023 | 1. Meminta ABJ untuk melengkapi justifikasi dan memo desain Upgrade Pumping Station IBP Halim (Revisi 03) dan CDC (Revisi 01); 2. Meminta ABJ untuk melampirkan Analisa Harga Satuan berdasarkan rujukan Harga Upah dan Bahan yang berlaku dan dikeluarkan oleh instansi terkait dan berwenang untuk wilayah DKI; 3. Meminta ABJ untuk dapat menguraikan Harga Ls (LumpSum) pada RAB berikut rujukan Harga Upah dan Bahan yang digunakan; 4. Meminta ABJ untuk menambahkan tabel volume pipa dan material yang akan dipasang. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
120 | 106/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-05 | Bestindo | Material NC Karian Hilir | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan material NC untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir (Detail terlampir); 2. Pelaksanaan pengiriman material serta alokasi material akan diatur oleh Tim Logistik dan Tim Project Karian. | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
121 | 126/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-22 | Bestindo | Paket 43416 Panel VSD3 Unit untuk Pompa Service Water | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa pekerjaan Pengadaan 3 Unit VSD untuk Pompa Service Water yang berlokasi di WIP Pejompongan 2 pada Paket 43 Program 43416. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 7 Minggu setelah approval Drawing (Material dan Jasa). | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
122 | 125/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-22 | Bestindo | Paket 43 Panel VSD Unit untuk Pompa Service Water | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa pekerjaan Pengadaan Panel VSD 3 Unit untuk keperluan Pompa Service Water pada Paket 43. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 7 Minggu setelah approval Drawing (Material dan Jasa). | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
123 | 127/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-22 | Bestindo | Paket 43 VSD Mixer beserta Box Panel dengan Aksesoris 6 lot (Accelator) | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa pekerjaan Pengadaan VSD Mixer beserta Box Panel dengan Aksesoris 6 Lot (Accelator) pada Paket 43. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 20 Minggu setelah Approval Drawing (Material dan Jasa) | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
124 | 124/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-22 | Bestindo | Pengadaan dan Penggantian Compressor dan Air Dryer di Pejompongan 2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa Pengadaan dan Penggantian Compressor dan Air Dryer yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Pejompongan 2 Paket 43 Program 43417 2. Estimasi kedatangan material 12 Juni 2024 | Project | Pejompongan 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
125 | 123/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-21 | Bestindo | Penggantian khlorinator no 2 dan 7 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa Penggantian klorinator No. 2 dan 7 yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Buaran Paket 43 Program 43399. 2. Estimasi kedatangan material 15 Mei 2024 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
126 | SRT-037/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0015 tanggal 05 Januari 2024 | ABD 19154 sudah sesuai secara teknis | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Pauji | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
127 | 035/HP/MD-RR/II/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-20 | PALYJA | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0123 - Penawaran Harga Lisensi Perangkat Lunak WaterGEMS | PALYJA menyetujui atas harga penawaran yang diajukan oleh ABJ | Project | Project | Tagihan |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
128 | SRT-040/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0688 tanggal 15 Desember 2023 | - Meminta ABJ untuk melampirkan dokumen pendukung berupa Hasil Analisa Struktur Bangunan Eksisting; - Meminta ABJ melampirkan Memo Desain atas bangunan yang akan dikerjakan; - Meminta ABJ untuk mendetailkan spesifikasi material pada gambar; - Meminta ABJ untuk menambahkan Gambar Arsitektur Rencana Bangunan Jadi (Tampak Depan, Tampak Samping dan Tampak Belakang); - Untuk detail hasil pemeriksaan atas Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 37 tersebut terlampir pada surat ini. | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Hakiem Putut | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | 30 | 30 | Project sudah selesai
129 | SRT-043/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0098 tanggal 06 Februari 2024 | ABD 33248 - Pada Gambar Denah Pipa dan Saluran U Ditch ditambahkan detail arah aliran air dan panjang Penanganan; - Pada Gambar Pipa Perforated, ditambahkan detail panjang pipa dan detail satuan yang digunakan pada gambar; - Pada Gambar Detail Saluran PLN, ditambakan detail Cast in situ sesuai dengan di lapangan; - Meminta ABJ untuk memperhatikan kembali terkait detail satuan dimensi yang digunakan pada gambar. - Untuk detail hasil pemeriksaan dokumen As Built Drawing Proyek Rehabilitas Paket 33 Kode Program 33248 Pemindahan dan Penutupan Sumber Kontaminasi Dan Perbaikan Saluran Keliling di Reservoir Tahap 2 dapat dilihat pada lampiran surat ini. | Project | Cyclical | ABD |  | closed | closed | PMO | Putut | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | Closed | Closed
130 | SRT-045/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0124 tanggal 19 Februari 2024 | ABD 42325 sudah sesuai secara teknis | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Pauji | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | Info | Info
131 | SRT-041/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0066 tanggal 24 Januari 2024 | KPI ingin menyampaikan bahwa dalam memenuhi kewajibannya mengawasi, memantau, dan memeriksa pekerjaan, melakukan tahapan verifikasi dan klarifikasi guna menghindari keragu-raguan atas komunikasi lisan yang didapat dari pekerja lapangan serta menjaga profesionalisme dan objektifitas dalam mengambil keputusan maka KPI menyampaikan untuk dapat dilakukan pembuktian dilapangan atas kesimpangsiuran informasi yang diperoleh. Melalui surat ini pula KPI ingin menyampaikan bahwa seyogyanya kondisi ini tidak mengenai ganti rugi, terlebih melakukan pemotongan terhadap tagihan KPI, mengingat baik KPI maupun ABI tidak luput dari keterbatasan yang terjadi dilapangan. | Project | Project | Denda |  | info | Info | PMO | Yaskur | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | Info | Info
132 | SRT-044/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0116 tanggal 16 Februari 2024 | meminta ABJ untuk melampirkan dokumen: 1. Layout pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2. Memo desain yang akan dikerjakan (karena pagar panel yang dikerjakan akan menahan beban tanah urugan); 3. Detail pekerjaan yang akan dilaksakan/dikerjakan berikut dengan Spesifikasi material yang akan digunakan; 4. Mengajukan kemungkinan alternatif material lain untuk bahan penahan beban tanah urugan; 5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang akan dilaksanakan. | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
133 | 4441/KM.01.11 | 2024-02-29 | 2024-02-19 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Produksi | Produksi | Regime |  | info | Info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | Info | Info
134 | 4442/KM.01.11 | 2024-02-29 | 2024-02-19 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Produksi | Produksi | Regime |  | info | Info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | Info | Info
135 | 4443/KM.01.11 | 2024-02-29 | 2024-02-19 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Produksi | Produksi | Regime |  | info | Info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | Info | Info
136 | 4444/KM.01.11 | 2024-02-29 | 2024-02-19 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Produksi | Produksi | Regime |  | info | Info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | Info | Info
137 | SRT-039/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0626 tanggal 30 November 2023 | Review Shop drawing 21162, 21164, 21168, 21169, 21171, 21172, 21173, 21174, 29222, 33248, 27215, 27217, 28220, 30225, 30224, 30231, 35275, 35278, 35279, 35280, 42315, 42318 terdapat pada surat ini | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Hakiem Putut yudi | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 | 30 | 30 | Project sudah selesai
138 | 5538/KM.01.11 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0079 tanggal 31 Januari 2024 mengenai Penggunaan Pipa Diameter 63mm pada DED Jatiluhur Hilir Kebon Kosong Paket 3 dan 4 | 1. Berdasarkan Risalah Rapat tanggal 17 Januari 2024 dan Surat PAM JAYA No. 3040/KM.01.11 Tanggal 1 Februari 2024 bahwa kriteria desain jaringan pipa untuk kecepatan aliran (velocity) adalah 0,6-2,5 m/detik dan faktor perhitungan untuk Q puncak adalah1,5 sesuai dengan Lampiran 9 Spesifikasi Desain dan Teknis PKS Greenfield. 2.Merujuk Surat KPI bahwa hasil analisa hidrolis jaringan pipa dengan menggunakan software (WaterGems) untuk lokasi Paket 3 dan Paket 4 Kebon Kosong (Revisi 3) menunjukkan bahwa pipa dengan diameter 63 mm masih dapat digunakan sesuai dengan standar minimal diameter pipa yang tercantum dalam PKS. 3. Bahwa ABJ telah melakukan revisi modeling sesuai dengan kriteria desain yang tercantum pada Lampiran 9 Spesifikasi Desain dan Teknis PKS Greenfield dan disimpulkan dari hasil modeling tersebut pipa JDL/retikulasi dapat menggunakan ukuran diameter 63 mm, yang dituangkan dalam Risalah Rapat Review Modeling dan DED Jatiluhur hilir Kebon Kosong Paket 3 & 4 Tanggal 21 Februari 2024. 4. Berdasarkan hal-hal di atas, kami meminta ABJ untuk segera menyelesaikan Revisi DED dengan prioritas pelaksanaan Kontruksi pada paket 3 terlebih dahulu. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 8 hari | 952 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0216
139 | 09/SK/FA-RR/II/2024 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | PATEN | Permohonan Narasumber Pelatihan | Permohonan Ervin Yanuar menjadi narasumber | Corporate | Corporate | Undangan |  | closed | closed | HC | Cucum | 2 tahun, 7 bulan, 8 hari | 952 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0165
140 | SRT-047/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-03-05 | 2024-02-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0669 tanggal 12 Desember 2023 | - ABD 16145 sudah sesuai secara teknis - KPI meminta ABJ utk melengkapi AHS dan data pendukung berupa BAKK atau MC100 | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 3 | PMO | Yudi | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 | 30 | 30 | Project sudah selesai
141 | SRT-052/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0091 tanggal 05 Februari 2024 | 1. Hasil Pemeriksaan bidang Sipil dan Hidrolika/Perpipaan (terlampir pada lampiran 1): 1a. Meminta konfirmasi dan penjelasan ABJ terkait penambahan nilai inflasi pada “Harga yang digunakan” di Analisa Harga Satuan ("AHS") karena didalam AHS tidak boleh dicantumkan nilai inflasi kecuali overhead dan keuntungan; 1b. Meminta ABJ untuk menambahkan dan melampirkan referensi pada AHS yang digunakan; 1c. Meminta ABJ untuk mendetailkan Rencana Anggaran Biaya ("RAB") pada Pekerjaan Persiapan agar sesuai dengan apa yang dikerjakan; 1d. Meminta ABJ untuk medetailkan Poin 4 dan poin 5 pada RAB Pekerjaan Persiapan; 1e. Meminta ABJ untuk mempertimbangkan kembali terkait Peralatan yang ada pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Material dan Peralatan, karena terdapat beberapa peralatan yang biasanya sudah dimiliki oleh kontraktor; 1f. Terdapat perbedaan harga Beton K225; 1g. Meminta ABJ untuk menambahkan Spesifikasi Material yang digunakan pada gambar Detail Engineering Design ("DED"); 1h. Meminta konfirmasi ABJ terkait Desain Pondasi masih bersifat asumsi untuk dimasukan kedalam gambar DED; 1i. Untuk Pekerjaan pembesian dibuatkan rebar bending schedule; 1j. Meminta ABJ untuk menabahkan detail untuk arsitek bangunan; 2. Hasil Pemeriksaan bidang Mekanikal dan Elektrikal 2a. Pada P&ID terdapat pipa bypass, agar ABJ dapat menjelaskan perlunya pipa bypass (dari jaringan atau ke jaringan); 2b. Pada P&ID tertulis inlet dari jaringan. Agar ABJ dapat menjelaskan inlet yang dimaksud inlet dari jaringan layanan atau inlet air minum ke reservoar; 2c. Agar ABJ dapat menjelaskan kebutuhan dan status Flowmeter apakah sudah ada, belum ada atau tidak diperlukan; 2d. Penempatan Pompa Distribusi yaitu multistage submersible pump jenis bore hole pada posisi mendatar, sebaiknya berada di dalam cassing pump dilengkapi strainer pada cassing inlet; 2e. Memastikan kapasitas pompa 29 Ips atau 25 lps sesuai P&ID; 2f. Material Body pompa sebaiknya dipilih dari material tahan karat seperti stainless steel; 2g. Pada single line diagram power pompa 18.5 kW, spesifikasi teknis 15 KW apakah shaft power atau input power? mohon agar dapat perbaiki. 3. Untuk detail Hasil Pemeriksaan dokumen Pembaharuan Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir - Reservoir (Kebon Kosong) Kapasitas 200 m3 (Revisi 01) terlampir pada surat ini. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
142 | SRT-046/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | 2024-03-05 | 2024-02-29 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0121 tentang Tanggapan Surat PAM JAYA No. 3804/KM.00.03 Perihal Realisasi Investasi Perjanjian Greenfield | 1. KPI dapat memahami dan mengikuti bahwa terjadi keterlambatan penyelesaian Laporan Sinkronisasi yang disebabkan oleh kedua pihak, baik oleh Pihak Pertama ("PAM JAYA") maupun pihak Mitra (“ABJ”) dalam menyelesaikan kesepakatan/keputusan final desain Sinkronisasi maupun persetujuan Dokumen Desain Akhir yang penyelesaiannya sesuai dengan jangka waktu kajian yang disepakati Bersama; 2. Terkait Dokumen Desain Akhir (DED dan RABJ yang belum disetujui secara keseluruhan oleh PAM JAYA disebabkan masih adanya perbaikan/revisi gambar DED. Dimana salah satunya menyangkut pemakaian ukuran pipa yang belum memenuhi spesifikasi desain dan teknis pada Lampiran 9 Perjanjian Kerja Sama Greenfield, maupun kekurangan data pada gambar; 3. Akibatnya terjadi keterlambatan kesepakatan/keputusan final sebagaimana pada butir 1 dan 2 diatas; 4. KPI dapat memahami dan menyetujui bahwa belum adanya pembahasan dan kesepakatan terkait Desain Akhir proyek Greenfield 2024, maupun proyek 2023 lainnya yang belum terlaksana. Oleh karena itu, KPI menghimbau-agar secepatnya dilakukan pembahasan secara intensif untuk menyepakati dan finalisasi Desain Akhir Proyek; 5. KPI dalam mengawasi proses pelaksanaan konstruksi dapat memahami bahwa telah terjadinya kendala dan keterlambatan dalam proses perizinan dari pihak berwenang sehingga pelaksanaan proses menjadi tertunda; 6. KPI dapat memahami bahwa tertundanya Proyek Greenfield Karian Serpong Hilir disebabkan oleh keterlambatan program dari Kementerian PUPR sebagaimana disampaikan surat PAM JAYA No. 3803/KM. 03.04 tanggal 12 Februari 2024 perihal Penyesuaian Jadwal Proyek Karian Serpong; 7. KPI mengapresiasi dengan selalu dilibatkan dalam setiap proses terkait percepatan pelaksanaan Program Konstruksi baik untuk proyek Greenfield maupun Brownfield agar penyelesaian Program Konstruksi tidak jauh tertinggal dari jadwal yang sudah disepakati bersama. KPI selalu menjaga independensi terhadap PAM JAYA maupun ABJ, agar proses pelaksanaan Program Konstruksi Proyek Bundling dapat memenuhi sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerja Sama antara PAM JAYA maupun ABJ, maupun terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. | Project | Greenfield | PKS |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 | Info | Info
143 | SRT-050/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0080 tanggal 31 Januari 2024 | ABD 02004 dan 02006 sudah sesuai secara teknis | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Pauji | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 | Info | Info
144 | SRT-051/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0090 tanggal 05 Februari 2024 | ABD 02022 - 02025 sudah sesuai secara teknis | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Pauji | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 | Info | Info
145 | SRT-048/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0659 tanggal 7 Desember 2023 | ABJ diminta melengkapi dokumen pendukung - BATC - BAKK - BA MC100 - Acuan AHS - dokumen pendukung yang menyatakan garansi atas pekerjaan tsb - calculation note (jika ada) | Project | Cyclical | Dokumen |  | closed | Level 3 | PMO | Yudi | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 | 30 | 30 | Project sudah selesai
146 | SRT-049/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0055 tanggal 22 Januari 2024 | Reviu ABD 22183, 23188, 23189, 30223, 30226 terdapat pada surat ini | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 3 | PMO | Hakiem Yudi | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 | 30 | 30 | Project sudah selesai
147 | 5961/KM.02.18 | 2024-03-06 | 2024-03-04 | PAM JAYA | Persetujuan Dokumen Desain Akhir Perluasan Jaringan / Infill Calon Pelanggan Prioritas, Percepatan Desain Akhir & Pelaksanaan Pekerjaan | 1. Memberikan persetujuan terhadap Dokumen Desain Akhir Pekerjaan Greenfield pada lokasi SPAM Jatiluhur Hilir - JDU, JDB, JDL + SR Jl. Pluit Raya (Kode Proyek: 23ABJ.NINJTPO08.1JE), lokasi persetujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Paket Pekerjaan pertama; 2. Sebagai bagian dari project "Greenfield", pemasangan sambungan rumah menggunakan metode electrofusion sesuai dengan standar yang berlaku di PAM JAYA; 3. Apabila ada perubahan teknis di lapangan dituangkan dalam shop drawing yang menjadi bagian dari Program Konstruksi; dan 4. Berdasarkan poin-poin diatas dan persetujuan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield khususnya pekerjaan JDU, JDB, JDL + SR, PAM JAYA meminta ABJ mengirimkan data pendukung sebagai berikut: 4.1 File SHP/KMZ yang memuat informasi nama proyek, lokasi proyek, kode proyek, nilai pekerjaan dan rencana jumlah SR (bangunan Non Pelanggan); 4.2 Laporan hasil pemodelan jaringan pipa yang _berisi ringkasan/kesimpulan hasil pemodelan; 4.3 Peta sebaran loksai proyek-proyek perluasan jaringan pelanggan; 4.4 Data pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik ke: SekretariatProyekBundling@pamjaya.co.id | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 3 hari | 947 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0301
148 | 5459/KU.01.08 | 2024-03-06 | 2024-02-28 | PAM JAYA | Pembayaran Air Baku PJT II | Biaya pemakaian air baku PJT II januari 2024 sebesar 15.110.014.426 | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | Info | Finance | Nurul | 2 tahun, 7 bulan, 3 hari | 947 | Info | Info
149 | 5861/PM.03.01 | 2024-03-06 | 2024-03-04 | PAM JAYA | Penyesuaian Jadwal Serapan Air Curah Tirta Benteng untuk Titik Serah Pegadungan | PAM JAYA sampaikan dalam lampiran mengenai penyesuaian jadwal serapan air curah. Penyesuaian jadwal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu antara lain : 1. Penyelesaian konstruksi pipa crossing dari Tirta Benteng menuju meter titik serah di perbatasan Tangerang - Jakarta Barat, yang baru diselesaikan pada 26 November 2023; 2. Perizinan pembangunan konstruksi perpipaan di Citra Garden City Pegadungan yang baru terbit pada tanggal 6 Desember 2023; dan 3. Penyelesaian terkait Uang Jaminan (Deposit) untuk melakukan pekerjaan pemasangan pipa di area Citra Garden City oleh Mitra PAM JAYA yaitu PT. Air Bersih Jakarta (ABJ) pada tanggal 12 Januari 2024. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pembangunan konstruksi perpipaan JDU, JDB, JDL dan NC di Citra Garden City baru dapat dilaksanakan pada Januari 2024, dengan demikian diperlukan adanya penyesuaian jadwal serapan air curah Tirta Benteng di Titik Serah Pegadungan, kami berharap dapat didiskusikan lebih lanjut dengan team Legal dan Teknis Perumda Tirta Benteng. | Project | Karian Serpong | Rencana Pekerjaan |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 7 bulan, 3 hari | 947 | Info | Info
150 | SRT-053/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-08 | 2024-03-07 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0149 tanggal 27 Februari | - KPI sudah melakukan pemeriksaan terhadap hasil modeling perluasan jaringan PPKK Kebon Kosong - Paket 3 dan Paket 4 berdasarkan file WaterGems yang disampaikan ABJ melalui surat elektronik tanggal 29 Februari 2024 (terlampir); - Berdasarkan Laporan Modeling ABJ dan Hasil Analisa Hidrolis perluasan jaringan PPKK Kebon Kosong - Paket 3 dan Paket 4 didapati bahwa secara keseluruhan tekanan dan velocity sudah sesuai dengan kriteria desain yang tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama Induk ("PKS Induk’) dan PUPR No. 27 Tahun 2016; - Dan mengacu pada Lampiran PKS Induk tentang faktor jam puncak, maka berdasarkan poin poin di atas, KPI merekomendasikan ABJ untuk dapat segera menindaklanjuti hasil modeling tersebut ke dalam bentuk Detail Engineering Design (DED). | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 1 hari | 945 | 30 | 30 | Project sudah selesai
151 | SRT-054/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0055 tanggal 22 Januari 2024 | - Program 24191: 1. Pada Gambar Plan Filter, perlu ditambahkan ukuran dimensi sesuai dengan yang terbangun; 2. Pada Gambar Section A-A/ Cross Section Filter, perlu ditambahkan ukuran dimensi sesuai dengan yang terbangun; 3. Pada Gambar Tampak Atas Plat Floor dan Susunan Nozzle Baru Filter No.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,dan 10 3a. Mohon dapat ditambahkan detail ukuran terhadap Panjang dan lebar (dimensi) filter; 3b. Untuk jumlah nozzle pada gambar harus sesuai dengan yang terpasang. - Program 28220: 1. Pada Gambar Isometric Pipe, ditambahkan: 1a. Jarak main line pipe; 1b. Jarak cabang pipa; 1c. Detail jarak elbow ke head fire nozzle; 1d. Pada gambar Shelter Tabung CO2, perbesar gambar ball valve dan Pressure Gauge. 2. Pada Gambar Installation Detector Fire Suppression, ditambahkan jarak antar New Smoke Detector dan atau New Heat Detector; 3. Pada Gambar Layout Installation, untuk Support pipa disarankan menggunakan longadrat; 4. Pada Gambar Installation Gas CO2, ditambahkan detail jarak antar Existing Smoke Detector dan pipa. | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 3 | PMO | Hakiem Yudi | 2 tahun, 7 bulan, 1 hari | 945 | 30 | 30 | Project sudah selesai
152 | SRT-055/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0150 tanggal 27 Februari 2024 | - Kualitas gambar DED diperbaiki agar sesuai dengan standar gambar teknis; - Menambahkan ankur pada gambar desain Thrust Block pada Bend, Tee dan End Cup untuk memperkuat kestabilan Thrust Block terhadap tekanan air; - Untuk setiap konstruksi jembatan pipa, wajib dilengkapi dengan air valve (single/double) dengan jarak 2/3L dan Bar Pengaman untuk mengamankan adanya orang yang berjalan di atas pipa (terlampir Lampiran 1); - Pada bagian gambar Pagar Pengaman Proyek agar ditambahkan gambar detail pondasi Pagar. Seperti ukuran panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan (terlampir Lampiran 2); - Ukuran gambar disesuaikan secara proposional dengan ukuran kertas; - Belum ada Daftar Isi gambar; - Tidak ada Key Plan pada gambar. Setiap gambar layout perlu dilengkapi dengan Key Plan untuk menjelaskan posisi pemasangan pipa pada area keseluruhan; - KPI meminta file analisa hidrolis dalam bentuk Save As format EPANET; - Terkait penyusunan Analisa Harga Satuan: ("AHS"), tidak boleh ada mark-up biaya apalagi tidak ada dasarnya. Sebagai contoh pada total harga untuk Pekerjaan Thurst Block Tee Dia. 150 Total: Rp. 949.368,97 dan Harga Digunakan: Rp. 965.794,00 (terlampir Lampiran 3), hal ini berpotensi kelebihan perhitungan. KPI meminta untuk diperbaiki dan menggunakan Harga Total yang sama dengan Harga Digunakan. Hal ini berlaku pada table AHS lainnya. - Tidak boleh ada inflasi pada AHS. Penambahan nilai Inflasi 258% pada AHS harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 1 hari | 945 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
153 | 6631/PS.02.07 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Permohonan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Lahan TPU Pegadungan, Jakarta Barat | 1. Lokasi perubahan rencana Reservoir DC Pegadungan yaitu seluas 2.1 Hektar, 2. Lokasi terletak pada titik No. 3 dengan koordinat 6°06'39.S"S; 106°41'56,S"E. Lokasi berada pada bagian TPU Pegadungan yang dekat dengan Jl. Benda Raya yang merupakan jalan akses utama eksisting ke lahan TPU Pegadungan. Gambar luasan dan desain adalah sebagaimana terlampir. 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami mohon Bapak dapat mempertimbangkan permohonan perubahan lokasi pembangunan Reservoir DC Pegadungan SPAM Regional Karian - Serpong dan Penerbitan Rekomendasi Teknis atas perubahan titik pemanfaatan lahan. | Project | Karian Serpong | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 6 bulan, 24 hari | 938 | Info | Info
154 | 6671/KM.01.11 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Permintaan Keterangan Status dan Target Pemenuhan Kompensasi Intake Buaran 3 | Sehubungan dengan surat dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Ditjen Cipta Karya PUPR Nomor : CK0501/Cb13/201 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Komplek Perumahan Pegawai Pengairan Bekasi Kementerian PUPR, dimana terdapat fasilitas sosial pada area komplek yang terkena dampak pembangunan project Intake Buaran 3. Terkait dampak pembangunan tersebut pengurus komplek meminta agar PAM JAYA dapat memenuhi kompensasi yang telah disepakati bersama, maka bersama ini kami meminta keterangan status (timeline pekerjaan) dan target waktu pemenuhan kompensasi pada project Intake Buaran 3. | Project | Buaran 3 Hulu | Dokumen |  | closed | closed | PMO | Hendro Danny | 2 tahun, 6 bulan, 24 hari | 938 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0235
155 | SRT-059/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Februari 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Februari 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935 | Info | Info
156 | 4720/KM.00.03 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Beberapa Kegiatan Skema Bundling | 1. Pembangunan Reservoir Komunal (Baru) Memperbaharui surat kami sebelumnya Nomor 2462/-078.1 Tanggal 9 Desember 2022 & Surat Nomor 8032/KM.00.03 Tanggal 26 Mei 2023. PAM JAYA meminta ABJ agar segera melakukan survey, & permodelan atas urgensi reservoir yang diusulkan PAM JAYA berikut dengan jaringan perpipaan pendukungnya dan termasuk mengusulkan besaran CAPEX. Adapun jumlah seservoir komunal yang akan dibiayai skema bundling adalah sebagai berikut : Yos Sudarso Kemayoran Glodok, Jl Kemurnian 9 Area pertamanan RT 01/11 Pegadungan Aset PAM JAYA eks Kincir RT 01/01 Aset perum DHI RT 10/04 Warung gantung Al Marzukiyyah 2. Reaktivasi reservoir: - BP Sindang - BP Rawasari 3. Program Sambungan Baru Untuk mendukung penyerapan SPAM Jatiluhur 1 dan Buaran 3, maka diperlukan program sambungan baru yang intensive dan selaras dengan pekerjaan konstruksi dari paket - paket pekerjaan jaringan distribusi yang akan dikerjakan di tahun 2024 yaitu Paket Jatilhur 1A, Paket Jatiluhur 1B dan Paket Buaran 3 Hilir. Adapun program sambungan baru yang akan dijalankan di tahun 2024 meliputi aktifitas marketing aktif sekaligus sensus bangunan non pelanggan sesuai data bangunan non pelanggan berdasarkan data ABJ adalah sebanyak 164.138 SR dan jika mengacu data GIS PAM JAYA sebanyak 103.296 SR. Rencana pelaksanaan program sambungan terlampir dalam surat ini. 4. Sensus Bangunan Non Pelanggan Untuk mendukung proses pemetaan potensi sambungan baru di seluruh wilayah DKI Jakarta, diperlukan sensus bangunan non pelanggan. Pada area suplai SPAM Jatiluhur 1, SPAM Karian Serpong dan SPAM Pesanggarahan kegiatan sensus ini akan dibiayai dengan Penanaman Modal Daerah (PMD). Namun, untuk area di luar area suplai ketiga SPAM tersebut tidak dapat dibiayai PMD, maka untuk melengkapi keseluruhan data bangunan non pelanggan di wilayah DKI Jakarta, PAM Jaya meminta ABJ untuk melakukan kegiatan sensus bangunan non pelanggan dengan menggunakan pembiayaan bundling. Adapun estimasi biaya dapat diusulkan oleh ABJ beserta perhitungan detailnya. PAM JAYA meminta kegiatan tersebut (Reservoir Komunal, Reaktivasi Reservoir Komunal, Program Sambungan Baru dan Sensus Bangunan Non Pelanggan) dapat dilakukan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh ABJ dengan pembiayaan bundling. PAM JAYA akan mengirimkan tim untuk pendampingan kegiatan tersebut mulai dari proses pemilihan penyedia sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Untuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) akan kami lampirkan kemudian. Kami juga terbuka untuk diskusi/pembahasan lanjutan terkait aktifitas2 tersebut. Perhitungan nilai investasi akan merujuk pada biaya aktual setelah proses pengadaan/penunjukkan penyedia selesai, dengan bukti pengadaan (PO), faktur pajak, kuitansi pembayaran, BOM, BOQ, serta bukti serah terima pekerjaan. | Project | Project | Jadwal Pekerjaan |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 6 bulan, 20 hari | 934 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0338
157 | SRT-062/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-21 | 2024-03-20 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/01.24/0047 tentang tanggal 18 Januari 2024 | 1. Kualitas gambar DED diperbaiki agar sesuai dengan standar gambar teknis; 2. Menambahkan angkur pada gambar desain Thrust Block pada Bend, Tee dan End Cup untuk memperkuat kestabilan Thrust Block terhadap tekanan air; 3. Untuk DED jembatan pipa, mohon lampirkan memo desain jembatan pipa dan pondasinya dan disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan secara dimensi ukuran apakah memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak, dapat mengacu pada Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Perlu dipertimbangkan kembali terkait bentang pendek yang tidak memakai penompang, apa memungkinkan terutama untuk pipa dengan DN kecil; 5. Terkait safety maintenance pipe perlu dipertimbangkan secara khusus apakah harus ada di semua jembatan; 6. Untuk Pagar Pengaman Proyek agar ditambahkan gambar detail pondasi pagar, seperti ukuran Panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan dan mengacu pada Keputusan Direksi PAM JAYA No. 69 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Perpipaan; 7. Ukuran gambar disesuaikan secara proposional dengan ukuran kertas; 8. Belum ada Daftar Isi gambar; 9. Sebagian DED masih tidak ada Key Plan pada gambar. Setiap gambar layout wajib dilengkapi dengan Key Plan untuk menjelaskan posisi pemasangan pipa pada area keseluruhan; 10. Pada RAB mohon detailkan item Pekerjaan Lapangan/SIPIL, misal: Test Pits dan detail perbaikannya (Lampiran 2); 11. Terkait penyusunan Analisa Harga Satuan (“AHS”), agar dicantumkan Referensi Harga Satuan yang digunakan dan tidak boleh ada mark-up biaya, terlebih lagi apabila tidak ada dasarnya. Sebagai contoh pada total harga untuk pemasangan pipa HDPE Dia. 90mm 1.072.040 namun diambil angka 1.099.753 (Lampiran 3), hal ini berpotensi kelebihan perhitungan. KPI meminta untuk diperbaiki dan menggunakan harga Total Pemasangan yang sama dengan Harga Digunakan berlaku sama untuk semua lokasi lainnya; 12. Nilai Inflasi tidak boleh dimasukan ke dalam AHS karena sudah termasuk dalam Financial Model. Penambahan nilai Inflasi 258% pada AHS harus mengacu pada ketentuan yang berlaku; 13. KPI meminta file Analisa Hidrolis dalam bentuk Save As format EPANET; 14. Untuk catatan-catatan di atas agar dapat diperbaiki segera pada Shop Drawing. | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
158 | SRT-057/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-21 | 2024-03-15 | KPI | Tanggapan atas surat Xinxing | ABJ agar dapat menjelaskan kepada PAM JAYA dasar pertimbangan dan keputusan penggunaan pipa DCIP dengan merek Gouming dan Taiming yang belum pernah diajukan sebelumnya | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/03.24/0247 SRT-087/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
159 | SRT-056/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-21 | 2024-03-13 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0164 tanggal 1 Maret 2024 | KPI memerlukan informasi mengenai jalur pipa yang melintasi jalur warna hijau dan merah berupa: - Potongan memanjang berikut ukuran jarak, kedalaman pipa, ukuran, dan kondisi pipa eksisting jalur yang melintasi tepi sungai Jati Kramat; - Lebar jalur pipa yang akan dilalui untuk pipa rencana maupun eksisting; - Sedapat mungkin sudah tersedia gambar detail (DED) dan RAB dari setiap jalur yang diusulkan; - Menyampaikan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan pipa air baku ini (Gantt Chart). | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Andiko | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
160 | SRT-060/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-21 | 2024-03-18 | KPI | Permohonan Data Realisasi Investasi Program Rehabilitasi dan Program Konstruksi Proyek Skema Bundling | KPI meminta ABJ untuk menyampaikan: - Laporan detail Realisasi Investasi/Belanja Modal (Cash Out) Program Rehabilitasi dan Program Konstruksi dengan target investasi yang merujuk pada Financial Model Lampiran 4 PKS Induk; - Laporan detail Realisasi Investasi/Belanja Modal (Cash Out) Program Rehabilitasi untuk masing- masing lokasi proyek mengacu pada Financial Model Lampiran 4 PKS Induk; - Laporan detail Realisasi Investasi/Belanja Modal (Cash Out) Program Konstruksi untuk masing- masing lokasi proyek mengacu pada Financial Model lampiran 4 PKS Induk; - Laporan detail Realisasi Investasi/Belanja Modal (Cash Out) di atas dapat disampaikan dalam Laporan Bulanan maupun Laporan Kuartal. | Project | Project | Laporan Bulanan |  | closed | Closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932 | Closed | Closed | rutin di laporan bulanan dan kuartal
161 | SRT-061/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-21 | 2024-03-18 | KPI | Permohonan Kelengkapan Dokumen Lampiran PKS Greenfield | KPI meminta dikirimkan Lampiran 18-22 PKS Greenfield | Project | Greenfield | PKS |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932 | Info | Info
162 | 7239/PS.02.05 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | PAM JAYA | Konfirmasi Titik Koordinat Offtake dan Elevasi HWL Reservoir DC Pegadungan SPAM Regional Karian Serpong | 1. Berdasarkan data gambar peta yang didapatkan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, lokasi rencana pembangunan Reservoir DC Pegadungan SPAM Regional-Karian Serpong di area lahan rencana TPU Pegadungan adalah sebagaimana Gambar Peta terlampir. Dari pengecekan, lokasi tersebut kurang lebih berada pada koordinat 6°06'43.9"S 106°41'54.7"E. 2. Elevasi HWL Reservoir DC Pegadungan kurang lebih adalah 12,83 m sebagaimana Gambar Desain Awal terlampir. | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 | Info | Info
163 | 7613/KM.03.02 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0086 dan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0095 | Kedepannya kami meminta ABJ untuk memberikan informasi kepada tim Produksi PAM JAYA setiap akan dilakukan pengecekan manual oleh operator ABJ sehingga dari pihak PAM JAYA bisa ikut menyaksikan kegiatan tersebut demi validitas dan tranparansi data. | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Produksi |  | info | Info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 | Info | Info
164 | 7617/KM.03.02 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0131 perihal Permohonan Pembangunan Tanah Bekas Galian Sludge Holding Tank | PAM JAYA informasikan bahwa pembuangan tanah tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti proses pengelolaan tanah bekas galian IPA Buaran 3 yang mana sampai saat ini masih dilakukan pembuangan ke PERUMDA SARANA JAYA, Rorotan, Jakarta Utara. Untuk itu silahkan dikoordinasikan dengan pihak ABJ yang terkait dengan proyek tersebut. | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Yudi | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 | Info | Info
165 | 7618/KM.03.02 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0140 tentang Pemberitahuan Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan 2 | Sehubungan dengan Surat ABJ24 0140 perihal Pemberitahuan Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan 2, bersama ini kami sampaikan bahwa pekerjaan pengecekan pressure gauge dan pressure transmitter yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pembacaan SCADA, maka PAM JAYA menyetujui pengukuran pressure secara manual selama pekerjaan berlangsung dengan tetap memperhatikan kondisi flow air curah pada saat pekerjaan berlangsung. | Produksi | Produksi | Produksi |  | info | Info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 | Info | Info
166 | 7614/KM.03.02 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0146 perihal Estimasi Volume Air Curah di Line Kebayoran IPA Pejompongan 2 | Setelah dilakukan evaluasi bersama (PAM JAYA-ABJ) terhadap penyampaian data estimasi selama gangguan flow dan totalizer FM Line Kebayoran dari tanggal 14 Februari 2024 pukul 04:45 WIB sampai dengan 16 Februari 2024 pukul 14:45, maka didapatkan volume penambahan sebesar 206.289 m3, dan jumlah tersebut sudah ditambahkan kedalam Berita Acara Hasil Pembacaan Peralatan dan Alat Ukur Bulanan PAM JAYA dan ABJ pada tanggal 1 Maret 2024. | Produksi | Pejompongan 2 | Produksi |  | info | Info | Produksi | Ahmad Fandi | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 | Info | Info
167 | 7615/KM.03.02 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0145 perihal Trip PLN pada Pompa IPA Pejompongan 2 | Setelah dilakukan evaluasi terhadap pembuktian gangguan pasokan listrik PLN IPA Pejompongan 2, maka ketidaktercapaian tekanan dan penurunan suplai pada tanggal 19 Febuari 2024 pukul 05:00 tidak dikenakan denda kegagalan kinerja. | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Info | Produksi | Ahmad Fandi | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 | Info | Info
168 | 7616/KM.03.02 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0111 tentang Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1&2, IPA Pejompongan 2 pada tanggal 15 Februari 2024 | Setelah dilakukan pembuktian gangguan pasokan listrik dari PLN akibat gangguan pada sistem SUTET 500 kV CBATU-SKTNI #2, maka ketidaktercapaian tekanan serta penurunan suplai tanggal 15 Februari 2024 di IPA Buaran (IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2) pukul 13.46 WIB sampai pukul 13.50 WIB, dan IPA Pejompongan 2 pada pukul 13.43 WIB sampai pukul 13.47 WIB tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Produksi | Gangguan |  | info | Info | Produksi | Destriaji Ahmad Fandi | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 | Info | Info
169 | 7619/KM.03.04 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Permohonan Pengalihan Proyek Skema Bundling untuk Pemanfaatan Sisa Dana SBSN Jatiluhur | Terkait project berikut: 1. Spam Jatiluhur Hilir Trunk Main Connection Paket 5 Bkt Dari Ujung Menteng Jl Raya Bekasi (Koneksi Dengan Pupr), Kode Proyek: 24ABJ.NPPJT70JRS; 2. Spam Jatiluhur Trunk Main Connection Paket 12 Cakung Cilincing, Kode Proyek: 24ABJ.NPPJTSSJRI1; 3. Spam Jatiluhur Trunk Main Connection Paket 13 Jalan Rawa Bebek, Kode Proyek: 24ABJ.NPPJTSSJR2; bersama ini kami sampaikan bahwa project-project tersebut akan diusulkan ke Kementerian PUPR sebagai project pemanfaatan sisa dana SBSN Jatiluhur TA 2023-2024 oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya kami minta dukungan ABJ dalam hal pendampingan PAM JAYA selama proses persiapan dan pelaksanaan pekerjaan oleh Kementerian PUPR. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/04.24/0319
170 | SRT-066/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-28 | 2024-03-26 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah PT Air Bersih Jakarta | 1. Agar ABJ melakukan pemeriksaan Real Time/On Time sesuai dengan Lampiran 13 PKS Brownfield; 2. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan kualitas air baku dan air curah pada bulan Januari dan Feruari telah memenuhi standard kualitas yang berlaku khususnya Permenkes 492/2010. Akan tetapi, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Analisis Air Minum di IPA Buaran 1, Buaran 2, Pulogadung, Pejompongan 1, Pejompongan 2, nilai maksimum sisa chlor belum memenuhi Permenkes Nomor 2 Tahun 2023; 3. Pada laporan agar mencantumkan methodology standard pemeriksaan air yang digunakan; 4. Untuk format laporan hasil pemeriksaan kualitas air agar dapat diseragamkan sebagaimana dalam format pada halaman 4 sampai dengan halaman 11 Rekapitulasi Hasil Analisis; 5. Pada Laporan Kualiatas Air Curah Kegiatan Pengawasan dan Audit Operasi (Operational Eksisting IPA) pada Laporan Kuartal 4 Tahun 2023 (Sub bab 3.2.9), KPI meminta konfirmasi kepada ABJ atas hal-hal berikut: - Dari kurun waktu 3 bulanan data yang diperoleh, apakah pemeriksanaan air olahan hanya dilakukan 1 kali atau bagaimana keterangan periodik pengambilan samplenya? - Perihal hasil sampel dalam nilai rata-rata, apakah pengambilan data tersebut dilakukan beberapa kali lalu dirata-ratakan? Jika dilakukan beberapa kali, agar mencantumkan tanggal pemeriksaan hasil olahan tersebut. | Produksi | All WTP | Laporan Bulanan |  | closed | Closed | WQA | Novi | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925 | Closed | Closed | Surat Jawaban ABJ: ABJ/DIR/EKS/05.24/0336
171 | SRT-063/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-28 | 2024-03-21 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0117 tanggal 16 Januari 2024 | 1. Menambahkan angkur berikut dimensinya pada gambar desain Thrust Block pada Bend, Tee dan End Cup untuk memperkuat kestabilan Thrust Block terhadap tekanan air; 2. Pada bagian gambar Pagar Pengaman Proyek agar ditambahkan gambar detail pondasi Pagar, seperti ukuran panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan dan mengacu pada Keputusan Direksi PAM JAYA No. 69 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Perpipaan; 3. Belum ada Daftar isi gambar; 4. Nilai Inflasi tidak boleh dimasukan ke dalam RAB karena sudah termasuk dalam Financial Model. Penambahan nilai Inflasi 2.58% pada AHS harus mengacu pada ketentuan yang berlaku; 5. KPI meminta file Analisa Hidrolis bentuk Save As format EPANET; 6. Untuk catatan-catatan diperbaiki pada Shop Drawing. | Project | SPAM Hilir | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925 | 30 | 30
172 | SRT-068/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-28 | 2024-03-26 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0133 | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 sebagai tanggapan atas Surat ABJ24 0133 tentang Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023; 2. Tidak terlampir Analisa Harga Satuan (AHS) pada Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 yang disampaikan ABJ pada Surat ABJ24 0133; 3. Untuk DED dan RAB DesainAkhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 - Surat ABJ24 0133 yang sudah diparaf/diketahui KPI akan dikirimkan kepada PAM JAYA secara bertahap (usulan dan revisi tertulis pada gambar). | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925 | 30 | 30 | Project sudah selesai
173 | SRT-064/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-28 | 2024-03-25 | KPI | Hasil Uji Komisioning PC 095 EZ01 Kebon Kosong RW 04 RT 01-04 (Paket C01) SPAM Jatiluhur Hilir | 1. Uji Komosioning (Test Commisioning) untuk PC 095 EZ01 Kebon Kosong RW 04 RT 01-04 (Paket C01) SPAM Jatiluhur Hilir telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur Uji Komisioning dan penerimaan yang tercantum dalam Lampiran 4 Perjanjian Greenfield dan dinyatakan Lolos Uji Komisioning dengan pertimbangan bahwa semua valve yang diuji pada saat Uji Komisioning sudah melalui FAT dan berfungsi dengan baik. Adapun beberapa catatan yang terdapat dalam Berita Acara Tes Commisioning PC 095 EZ01 Kebon Kosong RW 04 RT 01-04 (Paket C01) SPAM Jatiluhur Hilir sudah ditindaklanjuti oleh Pihak ABJ; 2. Untuk kedepannya, jika ada hasil Uji Komisioning yang perlu tindaklanjuti, KPI meminta kepada ABJ untuk melampirkan bukti berupa foto-foto perbaikan di lapangan dan dokumen pendukung lainnya, atas tindaklanjut tersebut; 3. Agar ABJ menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RABJ/Bill of Quantity (BoQ) dari gambar terpansang (As Built Drawing) untuk melihat apabila ada perbedaan dengan gambar dan RAB/BoQ rencana (Shop Drawing); 4. 4. Bersamaan dengan ini pula, kami sampaikan As Built Drawing PC 095 EZ01 Kebon Kosong RW 04 RT 01-04 (Paket C01) SPAM Jatiluhur Hilir yang telah diparaf oleh KPI. | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Level 3 | PMO | Juny J | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925 | 30 | 30
174 | SRT-065/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-28 | 2024-03-25 | KPI | Hasil Uji Komisioning PC 095 EZ01 Kebon Kosong RW 05 RT 01-05 (Paket C02) SPAM Jatiluhur Hilir | 1. Uji Komosioning (Test Commisioning) untuk PC 095 EZ01 Kebon Kosong RW 05 RT 01-05 (Paket C02) SPAM Jatiluhur Hilir telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur Uji Komisioning dan penerimaan yang tercantum dalam Lampiran 4 Perjanjian Greenfield dan dinyatakan Lolos Uji Komisioning dengan pertimbangan bahwa semua valve yang diuji pada saat Uji Komisioning sudah melalui FAT dan berfungsi dengan baik. Adapun beberapa catatan yang terdapat dalam Berita Acara Tes Commisioning PC 095 EZ01 Kebon Kosong RW 05 RT 01-05 (Paket C02) SPAM Jatiluhur Hilir sudah ditindaklanjuti oleh Pihak ABJ; 2. Untuk kedepannya, jika ada hasil Uji Komisioning yang perlu tindaklanjuti, KPI meminta kepada ABJ untuk melampirkan bukti berupa foto-foto perbaikan di lapangan dan dokumen pendukung lainnya, atas tindaklanjut tersebut; 3. Agar ABJ menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RABJ/Bill of Quantity (BoQ) dari gambar terpansang (As Built Drawing) untuk melihat apabila ada perbedaan dengan gambar dan RAB/BoQ rencana (Shop Drawing); 4. 4. Bersamaan dengan ini pula, kami sampaikan As Built Drawing PC 095 EZ01 Kebon Kosong RW O05 RT 01-05 (Paket C02) SPAM Jatiluhur Hilir yang telah diparaf oleh KPI. | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Level 3 | PMO | Juny J | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925 | 30 | 30
175 | SRT-067/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-03-28 | 2024-03-26 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0125 | ABD 13131 - 13133, 13134 - 13136, 14138, 42306 sudah sesuai secara teknis | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Pauji | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925 | Info | Info
176 | 15/SK/FA-RR/XI/2023 | 2024-03-28 | 2024-03-25 | PATEN | Permohonan Narasumber | Permintaan Pak Putut sebagai narasumber 2 - 4 april 2024 | Corporate | Corporate | Undangan |  | closed | Level 3 | PMO | Putut | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925 | 30 | 30
177 | e-1535/PA.01.10 | 2024-04-01 | 2024-03-28 | PAM JAYA | Kegiatan Topografi di Area IPA1 dan IPA2 | Sehubungan dengan keperluan PAM JAYA untuk melakukan pemetaan di area IPA1 dan IPA2, maka bersama surat ini kami memberitahukan bahwa saat ini ada kegiatan topografi yang dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk yaitu PT WAGA di tanggal 13 Maret sampai dengan 3 April 2024 dengan kegiatan terlampir. Oleh karena itu, kami harap bantuan dan kerjasama dari Bapak agar tim konsultan dapat diberikan akses untuk masuk ke area ABJ di IPA1 dan IPA2. | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Jadwal Pekerjaan |  | info | Info | Produksi | Wahdi Ahmad Fandi | 2 tahun, 6 bulan, 8 hari | 921 | Info | Info
178 | SRT-072/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0161 | 1. KPI mengusulkan agar pipa air baku dan pipa distibusi air olahan tetap mengacu kepada PKS Induk, Lampiran 9; 2. DCIP mampu menahan tekanan sampai dengan dengan 150 psi dan tambahan 100 bar bila terjadi tekanan "surge". Kondisi terjadinya tekanan extrem dapat di antisipasi dengan pemasangan "anti surge tank" atau "Pressure Relieve Valve (PRV) untuk menghindari tekanan yang melebihi tekanan kerja pada pipa, termasuk pula pencegahan terhadap terjadinya efek "waterhammer”, sehingga tekanan yang bekerja pada pipa tidak melebihi 1,5 x tekanan kerja normal; 3. Dengan debit 3000 Ips pada diameter pipa 1800 mm, berdasarkan rumus hidrolika kecepatan aliran air kurang dari 2.5 m/dt, yang mana masih masuk dalam toleransi didalam PKS Lampiran 9; 4. Pemasangan sistem dorong (jacking) dengan sambungan pipa spigot dan packing karet yang berkualitas akan sanggup mengantisipasi terjadinya defleksi (sudah terbukti di beberapa negara yang menggunakan pipa DCIP, kecil terjadinya kegagalan); 5. Penggunaan "thrust block" merupakan keharusan di setiap perubahan arah aliran untuk menahan gaya dorong fluida didalam pipa, dan ini berlaku untuk semua jenis pipa khususnya pipa pada sistem penyediaan air minum; 6. Penyambungan dengan las (welding) membutuhkan keahlian operator (welder) yang berpengalaman khususnya untuk pipa metal berukuran besar. Disamping perlu pekerjaan tambahan berupa pelapisan bagian dalam pipa dengan cara antara lain : a. Coatings: dengan menggunakan protective coatings seperti epoxy, polyethylene, atau zinc pada permukaan pipa sehingga membentuk lapisan pelindung bagian luar pipa; b. Cathodic Protection: perlindungan secara katodik c. Lining/pelapisan: menggunakan lapisan bagian dalam pipa untuk mencegah bahan-bahan yang korosif dan abrasive terhadap bagian dalam pipa; d. Chemical Inhibitors: menambahkan bahan kimia selama transportasi pipa untuk menghindari korosi. e. Regular Maintenance: diperlukan jadwal pemeliharaan yang lebih banyak untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya korosi pada pipa 7. Semua yang disebutkan diatas akan menambah biaya dan waktu pengerjaaan produksi pipa; 8. Pipa DCIP juga mengacu kepada standar AWWA Ductile iron pipe ANSI/AWWA C150/A21.50 for a minimum 150 psi rated working pressure plus a 100-psi surge allowance. 9. Dengan alasan tersebut diatas, maka KPI tetap mengusulkan penggunaan pipa DCIP sebagaimana sudah di tetapkan didalam PKS Lampiran 9. | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | Closed | PMO | Andiko | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0285
179 | SRT-073/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas file Modelling PC 147, PC 150, dan PC 153 | 1. KPI sudah melakukan pemeriksaan terhadap hasil modelling PC 147, PC 150 dan PC 153 berdasarkan file modelling WaterGems yang disampaikan ABJ melalui E-mail tanggal 14, 18 dan 19 Maret 2024 (terlampir); 2. Berdasarkan Laporan Model ABJ dan Hasil Analisa Hidrolis PC 147, PC 150 dan PC 153 didapati bahwa secara keseluruhan tekanan dan velocity sudah sesuai dengan kriteria desain yang tercantum pada Lampiran 1 PKS Induk dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 27 Tahun 2016; 3. Berdasarkan poin 1 dan. poin 2, maka KPI merekomendasikan untuk dapat segera menindaklanjuti hasil modelling tersebut ke dalam bentuk DED. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/05.24/0383
180 | e-1669/KM.01.11 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | PAM JAYA | Kegiatan dan Proses Lelang Aset Disposal di Area Gudang IPA Buaran, IPA Pulogadung dan IPA Pejompongan 1 | Kegiatan dan Proses Lelang Aset Disposal di Area Gudang IPA Buaran, IPA Pulogadung dan IPA Pejompongan 1 | Produksi | Produksi | Produksi |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919 | Info | Info
181 | e-2113/KU.01.08 | 2024-04-03 | 2024-03-27 | PAM JAYA | Pembayaran Air Baku PJT II | Pembayaran Air Baku PJT II | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | Info | Finance | Nurul | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919 | Info | Info
182 | e-3812/PP.00.06 | 2024-04-04 | 2024-04-02 | PAM JAYA | Permohonan Izin Dispensasi Angkutan selama Hari Lebaran Idul Fitri 2024 | Permohonan Izin Dispensasi Angkutan selama Hari Lebaran Idul Fitri 2024 | Produksi | Produksi | Perizinan |  | info | Info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 6 bulan, 5 hari | 918 | Info | Info
183 | SRT-070/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-03-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0188 | 1. Menambahkan angkur berikut dengan dimensinya pada gambar desain Thrust Block pada Bend, Tee dan End Cup untuk memperkuat kestabilan Thrust Block terhadap tekanan air; 2. Pada bagian gambar Pagar Pengaman Proyek agar ditambahkan gambar detail pondasi Pagar, seperti ukuran panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan dan mengacu pada Keputusan Direksi PAM JAYA No. 69 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Perpipaan; 3. Nilai Inflasi tidak dapat dimasukan ke dalam RAB karena sudah menjadi bagian dalam Financial Model pada Perjanjian Kerja Sama Induk; 4. KPI meminta file Analisa Hidrolis dalam bentuk Save As format EPANET; 5. Catatan-catatan di atas agar diperbaiki pada Shop Drawing. | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | info | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | 30 | 30 | e-15323/KM.00.03
184 | SRT-079/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0214 | 1. Pada bagian gambar Pagar Pengaman Proyek agar ditambahkan gambar detail pondasi Pagar, seperti ukuran panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan dan mengacu pada Keputusan Direksi PAM JAYA No. 69 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Perpipaan; 2. Pada Tabel Thrust Block agar dimasukan ukuran Thrust Block untuk pipa diameter 60 mm sesuai ukuran; 3. Agar diseragamkan format gambar Detail Junction mengacu pada standar penggambaran DED wilayah Barat; 4. Nilai Inflasi tidak dapat dimasukan ke dalam RAB karena sudah menjadi bagian dalam Financial Model pada Perjanjian Kerjasama Induk 5. KPI meminta file Analisa Save As format EPANET; 6. Catatan-catatan di atas dapat diperbaiki Drawing. | Project | SPAM Hilir | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | 30 | 30
185 | 356-KM.03.03 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Pengamanan Pekerjaan Lapangan selama Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H | 1. Sehubungan dengan libur nasional dan cuti bersama PAM JAYA terhitung tanggal 08 April s.d.15 April 2024, kami meminta ABJ untuk memastikan pengamanan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan memperhatikan unsur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Lingkungan (K3L) di setiap lokasi Fasilitas Produksi Eksisting dan Fasilitas Baru. 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk kemudahan koordinasi agar kiranya ABJ menyampaikan daftar nama dan nomor kontak PIC yang bekerja dengan sistem shift selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H beserta durasi masa libur pekerjaan di lapangan untuk semua paket pekerjaan Perjanjian Brownfield dan Perjanjian Greenfield yang saat ini sedang berjalan 3. ABJ bertanggung jawab dan memastikan bahwa selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H seluruh proses produksi dan/atau pekerjaan tidak terganggu | Project | Greenfield | Produksi |  | info | Info | PMO | All PM | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | Info | Info
186 | SRT-077/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0189 | 1. Terlampir hasil pemeriksaan dokumen DED Perluasan Jaringan JI. Kapin Raya; 2. Pada bagian gambar Pagar Pengaman Proyek agar ditambahkan gambar detail pondasi Pagar, seperti ukuran panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan dan mengacu pada Keputusan Direksi PAM JAYA No. 69 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Perpipaan; 3. Pada Tabel Thrust Block agar dimasukan ukuran Thrust Block untuk pipa diameter 60 mm sesuai ukuran; 4. Agar diseragamkan format gambar Detail Junction mengacu pada standar penggambaran DED wilayah Barat; 5. Penggambaran Cross Section agar sesuai dengan kondisi actual di lapangan; 6. Nilai Inflasi tidak dapat dimasukan ke dalam RAB karena sudah menjadi bagian dalam Financial Model pada Perjanjian Kerja Sama Induk; 7. KPI meminta file Analisa Hidrolis dalam bentuk Save As format EPANET; 8. Catatan-catatan di atas agar diperbaiki pada Shop Drawing. | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | 30 | 30 | e-15323/KM.00.03
187 | SRT-078/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 – Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0211 | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan KPI atas Tanggapan ABJ atas Hasil Reviu PAM JAYA terhadap Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0211; 2. Tidak terlampir Analisa Harga Satuan (AHS) pada Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2023 yang disampaikan ABJ pada Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0211. 3. Agar ABJ dapat menyampaikan Analisa Harga Satuan berdasarkan Acuan Harga, Barang dan Jasa yang berlaku di wilayah DKI Jakarta; 4. Agar ABJ dapat melampirkan minimal 3 penawaran vendor sebagai acuan harga material; 5. Untuk DED dan RAB Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0211 yang sudah diparaf/diketahui KPI akan dikirimkan kepada PAM JAYA secara bertahap (usulan dan revisi tertulis pada gambar). | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | Closed | Closed | e-19267/KM.02.16
188 | SRT-074/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-01 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 – Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0159 | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan Tanggapan ABJ atas Hasil Reviu PAM JAYA terhadap Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Surat ABJ24 0159; 2. Tidak terlampir Analisa Harga Satuan (AHS) pada Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 yang disampaikan ABJ pada Surat ABJ24 0159; 3. Agar ABJ dapat menyampaikan Analisa Harga Satuan berdasarkan Acuan Harga, Barang dan Jasa yang berlaku di wilayah DKI Jakarta; 4. Untuk DED dan RAB Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ24 0159 yang sudah diparaf/diketahui KPI akan dikirimkan kepada PAM JAYA secara bertahap (usulan dan revisi tertulis pada gambar). | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | Closed | Closed | SRT-085/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 e-19267/KM.02.16
189 | SRT-076/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | KPI | Hasil Uji Komisioning Infill Jl. Kebon Baru PC 073 RT 03/010 Kel. Semper Barat SPAM Jatiluhur Hilir | 1. Uji Komosioning (Test Commisioning) untuk Infill JI. Kebon Baru PC 073 RT 03/010 Kel. Semper Barat SPAM Jatiluhur Hilir telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur Uji Komisioning dan penerimaan yang tercantum dalam Lampiran 4 Perjanjian Greenfield dan dinyatakan Lolos Uji Komisioning dengan pertimbangan bahwa semua valve yang diuji pada saat Uji Komisioning sudah berfungsi dengan baik. Adapun beberapa catatan yang terdapat dalam Berita Acara Tes Commisioning Infill Jl. Kebon Baru PC 073 RT 03/010 Kel. Semper Barat SPAM Jatiluhur Hilir sudah ditindaklanjuti oleh Pihak ABJ; 2. Agar ABJ menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RABJ/Bill of Quantity (BoQ) dari gambar terpansang (As Built Drawing) untuk melihat apabila ada perbedaan dengan gambar dan RAB/BoQ rencana (Shop Drawing); 3. Bersamaan dengan ini pula, kami sampaikan As Built Drawing Infill Jl. Kebon Baru PC 073 RT 03/010 Kel. Semper Barat SPAM Jatiluhur Hilir yang telah diparaf oleh KPI. | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | Info | Info
190 | SRT-075/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | KPI | Hasil Uji Komisioning Trunk Main Connection Pipe ND 630 mm Jl. Kemayoran Gempol dan Jl. Dakota Raya SPAM Jatiluhur Hilir | 1. Uji Komosioning (Test Commisioning) untuk Trunk Main Connection Pipe ND 630 mm Jl. Kemayoran Gempol dan JI. Dakota Raya SPAM Jatiluhur Hilir telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur Uji Komisioning dan penerimaan yang tercantum dalam Lampiran 4 Perjanjian Greenfield dan dinyatakan Lolos Uji Komisioning dengan pertimbangan semua valve yang diuji pada saat Uji Komisioning sudah berfungsi dengan baik. Adapun beberapa catatan dan usulan yang terdapat dalam Berita Acara Tes Commisioning Trunk Main Connection Pipe ND 630 mm Jl. Kemayoran Gempol dan JI. Dakota Raya SPAM Jatiluhur Hilir dapat ditindaklanjuti oleh Pihak ABI; 2. Untuk kedepannya, jika ada hasil Uji Komisioning yang perlu tindaklanjuti, KPI meminta kepada ABJ untuk melampirkan bukti berupa foto-foto perbaikan di lapangan dan dokumen pendukung lainnya, atas tindaklanjut tersebut; 3. Agar ABJ menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RABJ/Bill of Quantity (BoQ) dari gambar terpansang (As Built Drawing) untuk melihat apabila ada perbedaan dengan gambar dan RAB/BoQ rencana (Shop Drawing); 4. Bersamaan dengan ini pula, kami sampaikan As Built Drawing Trunk Main Connection Pipe ND 630 mm Jl. Kemayoran Gempol dan JI. Dakota Raya SPAM Jatiluhur Hilir yang telah diparaf oleh KPI. | Project | Jatiluhur Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | Info | Info
191 | SRT-082/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-04 | KPI | Laporan Hasil Verifikasi atas Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2023 | 1. Untuk pekerjaan yang telah memenuhi Uji Pengoperasian dapat dianggap memenuhi ketentuan yang tercantum dalam PKS Brownfield sehingga dapat dilanjutkan kedalam tahap berikutnya (terlampir); 2. Dalam hal pekerjaan yang belum memenuhi Uji Pengoperasian dapat dilakukan penyesuaian agar memenuhi ketentuan yang tercantum dalam PKS Brownfield (terlampir); 3. Selanjutnya, berdasarkan PKS Brownfield pasal 14.3 (c) (ii) (1) PAM JAYA perlu memberikan periode waktu yang wajar untuk ABJ dapat menyelesaikan Penyesuaian Pekerjaan Rehabilitasi tersebut; 4. selanjutnya ABJ wajib menyelesaikan sebagaimana perbaikan Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana poin 3; 5. Untuk selanjutnya KPI akan melakukan verifikasi Kembali atas perbaikan Pekerjaan Rehabilitasi tersebut; 6. Agar pasal 14.3 (d) terlaksana maka biaya yang diajukan oleh ABJ harus mendapat persetujuan dari PAM JAYA; 7. Agar ABJ menyampaikan dokumen pendukung berupa MC 100 untuk memperlihatkan apabila terjadi perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan; 8. Apabila ada perubahan rencana dengan pelaksanaan di lapangan, dimohon ABJ dapat menyampaikan laporan perubahan tersebut; 9. Meminta ABJ melampirkan dokumen-dokumen garansi pekerjaan atau material, agar pekerjaan yang selesai masih dalam masa jaminan pemeliharaan/garansi dari pihak Pemberi Jasa; 10. Untuk pekerjaan yang Sudah Selesai dan Tanpa Uji Pengoperasian Rehabilitasi, agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen serah terima pengoperasian, petunjuk pengoperasian dan jaminan/garansi dari pinak penyedia barang/jasa. | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | closed | Closed | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0391
192 | SRT-081/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0221 tanggal 19 Maret 2024 | ABD 02003 secara teknis dapat ditindaklanjuti 42401 dan 42402 perlu ada perbaikan, catatan KPI terlampir pada gambar | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 3 | PMO | Pauji Putut | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | 30 | 30 | Project sudah selesai
193 | SRT-071/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-04-05 | 2024-03-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ ABJ/DIR/EKS/03.24/0190 | ABD 19154 - ABJ agar melampirkan RAD/BOQ supaya mengetahui item pekerjaan yang dikerjakan); - Pada gambar agar menjelaskan dimensi luasan; - Jika terdapat volumen pekerjaan, agar melampirkan back up volume pekerjaan yang dilaksanakan (lampirkan juga Dokumentasi pekerjaan). | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 3 | PMO | Yudi | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | 30 | 30 | Project sudah selesai
194 | SRT-080/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-05 | 2024-04-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0218 | Shop Drawing 20158 telah sesuai secara teknis dengan beberapa catatan dalam gambar | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Hakiem | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | 30 | 30 | Project sudah selesai
195 | SRT-069/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0138 tanggal 26 Februari 2024 | Shop Drawing 13125 - 13127 dan 13128 - 13130 sudah sesuai secara teknis | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Hakiem Pauji Yudi | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 | Info | Info
196 | 193/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-18 | 2024-04-04 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Upgrade Pumping Station Material di Jatiluhur Timur | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang atas pengadaan Upgrade Pumping Station Meterial 2. Proses pabrikasi selama 10-14 hari after PO | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
197 | 199/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-18 | 2024-04-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan dan Penggantian Jembatan Timbang WTP Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang Include dengan Software, Komputer dan Printer. yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Project Cyclical - WTP Pulogadung; 2. Durasi Pekerjaan selama 3-4 Minggu, dimulai dari Persetujuan Materia! | Project | Pulogadung | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
198 | 169/S-SCM/DIR/III/2024 | 2024-04-18 | 2024-03-25 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 24 dan 43 Rehabilitasi Filter dan Epoxy 14 Bak WTP Pejompongan 2 - Cyclical | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 24 & 43 Rehabilitasi Filter & Pekerjaan Epoxy 14 Bak (WTP Pejompongan 2) 2. Durasi pekerjaan adalah 140 Hari terhitung 3 hari dari Precon (dengan Metode Kerja membuka 2 Bak Filter) | Project | Pejompongan 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
199 | 200/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-18 | 2024-04-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pipa Steel Galvanis di Karian | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Pipa Steel Galvanis 1 1/4 yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 3126 Meter 3. Estimasi kedatangan material 19 april 2024. | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
200 | 176/S-SCM/DIR/III/2024 | 2024-04-18 | 2024-03-27 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Upgrade Pumping Station di Jatiluhur Timur CDC 1 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa atas Pengadaan Upgrade Pumping Station di Jatiluhur Timur CDC 1 dengan pembelian item Kabel LV Control power VSD dan terminasi beserta jasa instalasi Kabel LV Control Power VSD dan terminasi. 2. Pekerjaan tambah VSD CDC. | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
201 | 174/S-SCM/DIR/III/2024 | 2024-04-18 | 2024-03-27 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44132 Penggantan 20 Motor Wash Drain Sluice Gate di Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Penggantian 20 Motor Wash Drain Sluice Gate di Pulogadung Paket 44 Program 44134. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 20 minggu setelah PCM dan Approval Material | Project | Pulogadung | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
202 | 175/S-SCM/DIR/III/2024 | 2024-04-18 | 2024-03-27 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Program 44133 Penggantian 20 Unit Influent Sluice Gate Motorize Valve di Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Penggantian 20 Unit Influent Sluice Gate Motorize Valve di Pulogadung Paket 44 Program 44133 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 20 minggu setelah PCM dan Approval Material | Project | Pulogadung | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
203 | 177/S-SCM/DIR/III/2024 | 2024-04-18 | 2024-03-27 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44011 Penggantian Tudung (Stilling Naffle) Pulsator di Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Penggantian tudung (stilling Naffle) Pulsator di Buaran Paket 44 Program 44011 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 30 Bulan : 2 Bulan Pabrikasi dan 1 Bulan. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
204 | 179/S-SCM/DIR/III/2024 | 2024-04-18 | 2024-03-27 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Pemasangan Pipa Golden Palm dan Citra di Karian Hilir | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Jasa Pekerjaan Pemasangan Pipa yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; 2. Pelaksanaan Pemasangan Pipa mengikuti jadwal tim project di site P35 Husain Sastranegara 3. Estimasi mulai pekerjaan selambat-lambatnya 1 April 2024 | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
205 | 178/S-SCM/DIR/III/2024 | 2024-04-18 | 2024-03-27 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Steel Pipe Epoxy 410 mikron DN300 di Karian Hilir | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Steel Pipe Epoxy 410 mikron DN300 yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; 2. Total keseluruhan qty yang di order 11 batang 3. Pelaksanaan Installasi Steel Pipe Coating Epoxy mengikuti jadwal tim project di site P35 Husain Sastranegara 4. Estimasi kedatangan Fitting HDPE selambat-lambatnya 1 April 2024 | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Info | Info
206 | 452/KM.02.18/EKST/IV/2024 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | PAM JAYA | Pemeriksaan Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir PC 147, PC 150, dan PC 153 | 1. Berdasarkan hasil review PAM JAYA terhadap hasil modelling SPAM Jatiluhur Hilir PC 147, PC 150, dan PC 153 yang terlampir di dalam Surel ABJ, PAM JAYA memberikan tanggapan dan/atau komentar bahwa hasil modeling tersebut perlu dilakukan revisi dengan memperhatikan: - Kalibrasi Model dilakukan pada flow (lps) dan tekanan (m) inlet masing-masing PC/PA dalam rentang 24 jam dan tekanan (m) pada MP (monitoring point) pada jam tertentu; dan - Pemodelan seluruh skenario dilakukan dalam rentang 24 jam. 2. PAM JAYA telah menyampaikan hasil reviu terhadap DED SPAM Jatiluhur Hilir PC-147 dan PC-153 pada tanggal 23 Februari 2024, adapun untuk hasil reviu terhadap DED PC 150 kami sampaikan sebagaimana terlampir dalam surat ini. 3. Kesimpulan hasil reviu PAM JAYA terhadap Desain Akhir yang diajukan ABJ adalah sebagai berikut: - Secara teknis, DED yang disampaikan ABJ sudah sesuai dengan standar spesifikasi material dan metode konstruksi yang ada dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama, namun secara hidrolis ABJ perlu bertanggung jawab terhadap aliran suplai di lokasi pekerjaan- pekerjaan tersebut. - Menimbang kebutuhan percepatan terhadap proses konstruksi, maka ABJ dapat memulai tahap konstruksi pekerjaan SPAM Jatiluhur Hilir PC-147, PC-150, dan PC-153 berdasarkan Desain Akhir yang diajukan, namun dengan memperhatikan hasil analisa hidrolis ABJ yang belum dapat direkomendasikan oleh PAM JAYA, maka kami meminta ABJ melakukan evaluasi berkelanjutan pada PC-PC sasaran Sambungan Rumah (SR) terkait dengan bertambahnya suplai secara bertahap sehingga menjamin air terdistribusi merata sampai akhir proyek. - Selain itu, ABJ berkewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan guna mengoptimalkan pemenuhan layanan dengan program perkuatan jaringan pada daerah-daerah serapan suplai dan pengembangan SR baru. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0383
207 | SRT-084/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-19 | 2024-04-05 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0216 | 1. Agar ukuran gambar disesuaikan secara proposiaonal dengan ukuran kertas; 2. Nilai Inflasi tidak dapat dimasukan ke dalam RAB karena sudah menjadi bagian dalam Financial Model pada Perjanjian Kerja Sama Induk; 3. KPI meminta file Analisa Hidrolis dalam bentuk Save As format EPANET; 4. Catatan-catatan di atas dapat diperbaiki pada Shop Drawing; 5. Terlampir Dokumen DED & RAB PPKK Kebon Kosong - Paket 3 (Revisi 04) yang telah diparaf KPI. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 20 hari | 903 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
208 | SRT-085/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-19 | 2024-04-05 | KPI | Pengiriman DED dan RAB Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | 1. Dalam surat KPI No. SRT-074, Lampiran 4 terlampir dokumen Desain Akhir Detailed Engineering Design (DED) Proyek Rehabilitasi Kode Program 43388 Pemasangan VSD Untuk Pompa Backwash WTP Pejompongan 2, namun seharusnya dokumen yang dimaksud adalah dokumen DED Proyek Rehabilitasi Kode Program 44088 Rehabilitasi Pompa transfer lumpur 13,5 kw No.1 Decanter Noxon; 2. Oleh karena itu, dengan ini KPI mengkonfirmasi bahwa dokumen yang dimaksud dalam lampiran 4 surat KPI No. SRT-074 adalah dokumen DED Proyek Rehabilitasi Kode Program 44088 Rehabilitasi Pompa transfer lumpur 13,5 kw No.1 Decanter Noxon (terlampir lampiran 3); 3. Terlampir Dokumen DED dan RAB Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 yang sudah diparaf/diketahui oleh KPI. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 20 hari | 903 | Info | Info
209 | SRT-091/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Maret 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Maret 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 5 bulan, 20 hari | 903 | Info | Info
210 | e-6228/KM.02.07 | 2024-04-19 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja bulan Januari dan Febuari 2024 | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja bulan Januari dan Febuari 2024 | Corporate | Produksi | Denda |  | closed | Level 1 | Compliance | Dias | 2 tahun, 5 bulan, 20 hari | 903 | >21 | 7 | sudah diperhitungkan dalam tagihan periode April 2024
211 | 128/S-SCM/DIR/II/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-23 | Bestindo | Paket 44252 Penggantian Panel MCC2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa pekerjaan Penggantian Panel MCC2 (Panel Temporary untuk SDS WTP Penjompongan 2) untuk Paket 44 kode program 44252. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 6 Minggu setelah approval Drawing. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954 | Info | Info
212 | SRT-086/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0283 terkait Justifikasi Penggunaan Pipa Steel | 1. Bahwa jenis pipa yang diatur dalam Lampiran 9 PKS Greenfield adalah DCIP dan HDPE; 2. Namun, dalam pekerjaan SPAM terdapat jenis pipa lain sesuai dengan standard AWWA C200 yang banyak digunakan. Beberapa jenis pipa yang biasa digunakan pada proyek pekerjaan dan memenuhi standard AWWA antara lain: DCIP, Steel, GRP, FR, HDPE dan PVC. Untuk pipa berukuran besar (> 1000 mm) umumnya hanya tersedia pada pipa jenis GRP, FRP, DCIP dan Steel; 3. Penggunaan "thrust block" merupakan keharusan disetiap perubahan arah aliran untuk menahan gaya dorong fluida di dalam pipa, dan ini berlaku untuk semua jenis pipa khususnya pipa pada sistem penyediaan air minum; 4. Penyambungan dengan las (welding) membutuhuhkan keahlian operator (welder) yang berpengalaman, khususnya untuk pipa metal berukuran besar. Disamping itu perlu pekerjaan tambahan berupa pelapisan bagian dalam pipa dengan cara antara lain: 4a. Coatings: dengan menggunakan protective coatings seperti epoxy, polyethylene, atau zinc pada permukaan pipa sehingga membentuk lapisan pelindung bagian luar pipa; 4b. Cathodic Protection: perlindungan secara katodik; 4c. Lining/pelapisan: menggunakan lapisan bagian dalam pipa untuk mencegah bahan-bahan yang korosif dan abrasive terhadap bagian dalam pipa; 4d. Chemical Inhibitors: menambahkan bahan kimia selama transportasi pipa untuk menghindari korosi; 4e. Regular Maintenance: diperlukan jadwal pemeliharaan yang lebih banyak untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya korosi pada pipa; 5. ABJ dalam perencanaan penggunaan pipa selain DCIP untuk air baku dan olahan pada instalasi Buaran 3 Hulu - Hilir, agar menyampaikan gambar rencana, isometric, berikut perlengkapan pipa, fitting dan aksesoris serta RAB. 6. Dengan alasan tersebut diatas, maka KPI menyerahkan keputusan pada PAM JAYA untuk penggunaan pipa pengganti selain DCIP dengan pipa yang banyak diterapkan pada proyek pekerjaan SPAM dan telah memenuhi spesifikasi standard AWWA C200. | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | Closed | PMO | Andiko | 2 tahun, 5 bulan, 17 hari | 900 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0311
213 | SRT-087/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | KPI | Koreksi atas Surat KPI No. SRT-057/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Dari Xinxing tentang Pipa DCIP dari Gouming dan Taiming | 1. Dengan telah tercantumnya logo PAM JAYA pada semua pipa DCIP yang di impor dari China KPI menganggap bahwa PAM JAYA telah mengetahui pengadaan pipa DCIP dari pabrikan yang berasal dari China; 2. Merujuk kepada pasal 1, Definisi, Interpretasi dan Dokumen pada PKS Greenfield dimana Pihak Kedua memiliki Kontraktor Kontruksi berdasarkan Kontrak Konstruksi untuk melaksanakan desain, rekayasa, pengadaaan, kontruksi, pengujian dan/atau Uji Komisioning dari Fasilitas Baru; 3. Butir 2) diatas merupakan hak dan wewenang Kontraktor Konstruksi dari Pihak Kedua (ABJ); 4. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bersama surat ini KPI mengoreksi kalimat dalam surat KPI No. SRT-057 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Dari Xinxing tentang Pipa DCIP dari Gouming dan Taiming tanggal 15 Maret 2024, bahwa kami menyerahkan penilaian ini kepada PAM JAYA sepanjang hal tersebut sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam DED dan mengikuti klausul-klausul yang tercantum dalam PKS; 5. KPI akan tetap melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pemasangan pipa tersebut diatas sebagaimana tugas pokok dan fungsi KPI dalam Proyek Bundling ini. | Project | Project | PKS |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 5 bulan, 17 hari | 900 | Info | Info
214 | SRT-088/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | KPI | Tanggapan terkait Perubahan Metode Pemasangan Pipa DCIP Air Baku Buaran 3 Hulu - Hilir | 1. Bahwa berdasarkan Lampiran 9 PKS Greenfield terkait Spesifikasi Desain metode pemasangan pipa untuk Fasilitas Produksi Baru dan Fasilitas Produksi Jaringan Distribusi Baru untuk pipa berukuran lebih besar dari 700 mm adalah dengan metode Trenchless, sehingga pemasangan pipa “harus” menggunakan metoda “Trenchless” untuk pipa dengan diameter lebih besar dari 700 mm; 2. Namun, berdasarkan hasil evaluasi Manajemen Rekayasa Lalu lintas Dinas Pemerintah Kota Bekasi pada Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi No. 551.1/1106/Dishub yang terlampir pada lampiran surat ABJ23 0711, pemasangan pipa memungkinkan dilakukan dengan menggunakan metode Trencehless dan Open Cut; 3. KPI meminta ABJ untuk menjawab dan menindaklanjuti poin 2 pada surat KPI No. SRT 001 dengan menyampaikan jalur pipa Trenchless dan titik pit Jacking yang akan direncanakan sepanjang Buaran 3 Hulu - Hilir; 4. Oleh karena itu, sesuai dengan surat KP! No. SRT 001 maka KPI menyerahkan sepenuhnya kepada pihak PAM JAYA untuk segera memutuskan dan memberikan jawaban atau persetujuan atas perubahan metode pemasangan pipa Buaran 3 Hulu - Hilir menjadi metode Trenchless dan Open Cut dengan mempertimbangkan dan mengacu pada surat dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi No. 551.1/1106/Dishub. | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | Closed | PMO | Danny Hendro Puji | 2 tahun, 5 bulan, 17 hari | 900 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0314 ABJ/DIR/EKS/05.24/0392
215 | SRT-089/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0285 terkait Justifikasi Teknis Penggunaan Material Pipa Steel untuk Pipa Penghubung antara Unit Proses Pengolahan Proyek Buaran 3 Hulu | 1. Bahwa jenis material Pipa Transmisi dan Distribusi Air Minum yang diatur dalam Lampiran 9 PKS Greenfield adalah DCIP untuk Pipa DN>= 700 mm dan HDPE Pipa DN< 700 mm. Sedangkan untuk penggunaan pipa di dalam IPA tidak diatur didalam PKS; 2. Pada SPAM terdapat beberapa jenis pipa lain yang umum digunakan sesuai dengan standard AWWA C200 antara lain: DCIP, Steel, GRP, FR, HDPE dan PVC; 3. Penggunaan pipa Steel sebagai pipa penghubung antara unit proses di IPA Buaran 3 dapat menjadi pertimbangan alternatif sepanjang pipa Steel tersebut dilapisi dengan lapisan katodik bagian luar dan bagian dalam pipa untuk menahan korosifitas terhadap pipa (Sumber: Water Treatment Plant Design, AWWA 4" Edition). Penggunaan pipa Steell baja lebih flexibel dalam hal penyesuaian bentuk lintasan pipa pada kondisi area IPA dari pada jenis pipa lainnya; 4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan pengaturan mengenai pipa Steel tidak diatur dalam Lampiran 9 PKS dan KPI memahami mengenai penggunaan pipa Steel di IPA sebagai salah satu alternatif jenis pipa yang dapat digunakan sebagai pipa penghubung, maka keputusan atas penggunaan pipa Steel kami serahkan sepenuhnya kepada PAM Jaya dengan tetap mempertimbangkan masukan dari KPI. | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Andiko | 2 tahun, 5 bulan, 17 hari | 900 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/04.24/0310
216 | 585/KM.03.04/EKST/IV/2024 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | PAM JAYA | Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Rehabilitasi dan Konstruksi Bundling ABJ | ABJ diminta: 1. Bertanggung jawab atas kerugian dampak dari Insiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7.11 Perjanjian Brownfiled jo. 8.11. Perjanjian Greenfield. 2. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan terkait pelaksanaan Dokumen PKS yang dilaksanakan tetap berjalan dengan aman dan terkendali secara K3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku dan menjamin tidak adanya kecelakaan kerja dikemudian hari dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. 3. Menginfomasikan dan melakukan pemberitahuan kepada PAM JAYA dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya atas setiap kejadian yang berhubungan terkait K3 termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi dari setiap Pekerjaan terkait Pelaksanaan Dokumen PKS (apabila ada). 4. Menyampaikan tata cara tindaklanjut pelanggaran K3 yang dilakukan oleh ABJ untuk disepakati oleh PAM JAYA, apabila ditemukan temuan pelanggaran K3 oleh Perwakilan PAM JAYA. 5. Menyampaikan Buku Pedoman Safety ABJ, Program Safety ABJ & Sub Contractor, dokumen HIRADC/JSA, metode kerja, data sertifikasi Personil Safety Officer ABJ & Safety Officer Sub.contractor, terkait pekerjaan di lapangan untuk semua pekerjaan Perjanjian Brownfield dan Perjanjian Greenfield yang saat ini sedang berjalan. | Project | Cyclical | K3 |  | closed | Closed | HSE | Irsan | 2 tahun, 5 bulan, 16 hari | 899 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0351
217 | SRT-083/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-24 | 2024-04-05 | KPI | Pengiriman DED dan RAB Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 | KPI menyampaikan Dokumen DED dan RAB Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 yang sudah diparaf/diketahui oleh KPI. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 15 hari | 898 | Info | Info
218 | SRT-092/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0223 tentang DED dan RAB Trunk Main Buaran 3 Hilir – Desain Dasar | 1. Terlampir hasil pemeriksaan dokumen DED dan RAB Trunk Main Buaran 3 Hilir - Desain Dasar; 2. Daftar isi gambar belum ada; 3. Key Map Induk belum ada; 4. Anchor Bold di Bend 45 agar diperiksa kembali; 5. Pada bagian gambar Pagar Pengaman Proyek agar ditambahkan gambar detail pondasi Pagar, seperti ukuran panjang, lebar dan tinggi Pagar berikut jenis material yang digunakan dan mengacu pada Keputusan Direksi PAM JAYA No. 69 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengamanan Pekerjaan Jaringan Perpipaan; 6. Agar diseragamkan format gambar mengacu pada standar penggambaran DED wilayah Barat, sesuai Risalah Rapat tanggal 22 dan 29 Februari 2024; 7. Nilai Inflasi tidak dapat dimasukan ke dalam RAB karena sudah menjadi bagian dalam Financial Model pada Perjanjian Kerja Sama Induk; 8. KPI meminta file Analisa Hidrolis dalam bentuk Save As format EPANET; 9. Catatan-catatan di atas dapat diperbaiki pada Shop Drawing. | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 15 hari | 898 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
219 | e-8941/KM.02.16 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | PAM JAYA | Kewajiban Penyerahan Program Rehabilitasi berdasarkan Perjanjian Brownfield dan Perjanjian Greenfield ("Program Rehabilitasi") | 1. PAM JAYA menyatakan bahwa seyogyanya Program Rehabilitasi oleh ABJ sudah disampaikan kepada PAM JAYA pada tanggal 14 September 2023; 2. Program Rehabilitasi yang disampaikan belum lengkap dan rinci karena hanya terdiri dari jadwal pelaksanaan dan Tanggal Uji Pengoperasian Rehabilitasi sebagaimana kami sampaikan sebelumnya melalui surat PAM JAYA No. 3349/KM.02.04 tanggal 5 Februari 2023; 3. Program Rehabilitasi yang disampaikan harus mencakup muatan yang diatur sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8.1 huruf (c) Perjanjian Brownfield dan Pasal 13.1 (c) Perjanjian Greenfield; 4. PAM JAYA Meminta MI/ABJ untuk melengkapi Program Rehabilitasi sesuai hasil pemeriksaan dokumen jadwal pelaksanaan Program Rehabilitasi Tahun 2023 sesuai surat KPI No. SRT-077/INFRAS/KPI- SPAM-JAKARTA/11/2023 tanggal 01 November 2023; 5. Program Rehabilitasi yang disampaikan kepada PAM JAYA harus berdasar kepada Lampiran 4 Perjanjian Induk (Model Keuangan); 6. PAM JAYA meminta MI/ABJ untuk segera melaksanakan kewajibannya menyampaikan Program Rehabilitasi terhitung 7 (hari) kerja sejak tanggal surat ini diterima kepada PAM JAYA dan KPI, mengingat Program Rehabilitasi adalah dokumen penting dalam implementasi pelaksanaan Dokumen Perjanjan Kerja Sama | Project | Project | PKS |  | closed | Closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0349
220 | 185/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-03-18 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Pemasangan Jembatan P35 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Jasa Pekerjaan Pemasangan Jembatan P35 yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; 2. Pelaksanaan Pemasangan Pipa mengikuti jadwal tim project di site P35 Pegadungan 3. Estimasi mulai pekerjaan selambat-lambatnya 1 April 2024 | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
221 | 186/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting HDPE Karian Hilir | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Fitting HDPE yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; 2. Total keseluruhan qty yang akan di order terlampir 3. Pelaksanaan Pemasangan Fitting HDPE mengikuti jadwal tim project | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
222 | 192/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-03 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Hex Bolt Karian Hilir | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Hex Bolt & Nut Galvanis yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; 2. Total keseluruhan qty yang akan di order terlampir 3. Pelaksanaan Pemasangan Hex Bolt mengikuti jadwal tim project | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
223 | 197/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-15 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Branch Saddle 315 x 63 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Branch Saddle 315 x 63 yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 11 set 3. Estimasi kedatangan material tersebut selambat-lambatnya 1 May 4. Pelaksanaan Installasi material tersebut mengikuti jadwal tim project di site P35 Pegadungan | Project | Project | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
224 | 201/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting Pipa untuk Jembatan P35 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Fitting yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak: 2a. Elbow 45 Carbon Steel dia 300mm sebanyak 16 unit; 2b. Flange Adaptor Universal DCI, Mech Joint Dia 300mm, PN10 sebanyak 8 Unit 3. Estimasi kedatangan material tersebut selambat-lambatnya 1 May 4. Pelaksanaan Installasi material tersebut mengikuti jadwal tim project di site P35 Pegadungan | Project | Project | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
225 | 202/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44128 - Penggantian 10 Unit Master Control Desk Filter Include Penggantian PLC Obsolete lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44128 Penggantian 10 Unit Master Control Desk Filter Include Penggantian PLC Obsolete lokasi Pulogadung. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 16 minggu setelah Approval Drawing (Material dan Instalasi). | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
226 | 203/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44051 - Penggantian Monitor Control Panel Klorin (MCP-CHL) lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44051 Penggantian Monitor Control Panel Klorin (MCP-CHL) lokasi Buaran. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 12 minggu setelah Approval Drawing dan Dokumen Project. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
227 | 204/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44142 - Rehabilitas Backwash Pump Panel No.3 lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44142 Rehabilitas Backwash Pump Panel No.3 lokasi Pulogadung. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan (pengadaan material dan pemasangan) selama 21 minggu setelah PCM dan Approval Material. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
228 | 206/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 21 Penggantian Butterfly Valve Electric dan PN lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 21 Penggantian Butterfly Valve Electric dan PN lokasi Pulogadung. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 1 bulan setelah PO. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
229 | 207/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pressure Gauge dan Pressure Transmiter | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Bourdon Tube Pressure Gauge Nominal Size 100 mm, Pressure Transmiter Range 0-10 bar 2 unit, 0-10 bar / 4-20mA 3 unit & Bourdon Tube Pressure Gauge Nominal Size 100 mm, Range 0-10 bar 1 unit, yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di CDC dan Halim; 2. Estimasi kedatangan material 7 hari kerja setelah Po diterima; | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
230 | 208/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44125 - Penggantian Desludging Motorize Butterfly Valve (5 Unit) lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44125 Penggantian Desludging Motorize Butterfly Valve (5 Unit) lokasi Pulogadung. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 20 minggu setelah PCM dan Approval Material. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
231 | 209/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Valve IBP Halim dan CDC | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa Pengadaan Valve yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di IBP Halim dan CDC. 2. Detail pengadaan terlampir 3. Estimasi kedatangan 6 minggu setelah PO (Estimasi 15 Mei 2024). | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
232 | 210/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44096 - Rehabilitas Transformator WTP Buaran No.1 & 2 (20kV/3, 3kV) lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44096 Rehabilitas Transformator WTP Buaran No.1 & 2 (20kV/3, 3kV) lokasi Buaran. 2. Rencana durasi pengadaan oli Nynas selama 2 minggu setelah PO 3. Rencana durasi pekerjaan selama 3 minggu setelah Precon. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
233 | 211/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44148 - Trafo Step Up Down lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44148 Trafo Step Up Down lokasi Pulogadung. 2. Material Ready Stock : Oli Nynas. 3. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 1 hari kerja setelah terima PO. 4. 2x Pengambilan sample oil setelah 3 bulan dan 6 bulan selama masa garansi. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
234 | 214/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Untuk Pekerjaan Rehabilitasi Filter 8 Bak (Buaran) | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pemesanan Untuk Pekerjaan Rehabilitasi Filter 8 Bak (Buaran). yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Project Cyclical - WTP Buaran; 2. Durasi Pekerjaan selama 3-4 Minggu, dimulai dari tanggal SPMK | Project | Buaran 1 & 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
235 | 216/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 43 - 43400 - Pompa dan Motor Backwash No 2&3 lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 43 Program 43400 Pompa dan Motor Backwash No 2&3 lokasi Pulogadung. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 60 hari setelah PCM dan Approval Material. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
236 | 217/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Fitting C01.2 SIPIL IBP HALIM di Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pengadaan barang berupa Fitting yang dialokasikan C01.2 SIPIL IBP HALIM Jatiluhur Barat. 2. Total keseluruhan quantity yang diorder terlampir 3. Proses Pabrikasi 1 minggu/pcs | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
237 | 218/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Alarm Panel Gedung Khlorine | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan untuk pengadaan alarm panel gedung khlorine yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Cyclical Buaran 2. Estimasi mulai pekerjaan pengadaan alarm panel gedung khlorine selambat-lambatnya 3 May 3. Pelaksanaan pengadaan alarm panel gedung khlorine mengikuti jadwal tim project di site Cyclical Buaran | Project | Buaran 1 & 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
238 | 219/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Fitting C01.2 SIPIL IBP HALIM di Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pengadaan barang berupa Fitting yang dialokasikan C01.2 SIPIL IBP HALIM Jatiluhur Barat. 2. Total keseluruhan quantity yang diorder terlampir 3. Durasi pengiriman barang 1 buian (partiai delivery) | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
239 | 220/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Pemasangan Pompa 5 Lps Pejompongan | 1. Bahwa BPM telah melakukan Pemesanan untuk pekerjaan Pemasangan Pompa 5 Lps di WTP Pejompongan berikut dengan panel powernya 2. Durasi Pekerjaan selama 2 Minggu setelah PO | Project | Pejompongan 1 & 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
240 | 221/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pekerjaan Paket 44 44088 Rehabilitasi Pompa Transfer Lumpur (Decanter Noxon) WTP Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Rehabilitasi Pompa Transfer Lumpur (Decanter Noxon) WTP Buaran; 2. Durasi Pekerjaan selama 45 Hari, dimutai dari tanggal SPMK | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
241 | 222/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44023 - Rehabilitasi Alum Storage Tank 1 lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44023 Rehabilitasi Alum Storage Tank 1 lokasi Buaran. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 15 hari setelah Precon. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
242 | 223/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pekerjaan Pengadaan Pompa Backwash Recycle Pejompongan 2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa Pengadaan Pompa Backwash Recycle yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Pejompongan 2 Paket 42 Program 42317. 2. Detail pekerjaan terlampir 3. Durasi pekerjaan selama 0 hari setelah preconstruction. | Project | Pejompongan 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
243 | 224/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Jet Cleaner | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Jet Cleaner Karcher K3 yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Pejompongan 2, Buaran dan Pulogadung; 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 4 unit; 3. Estimasi kedatangan selambat-lambatnya 5 hari setelah PO diterima. | Project | All WTP | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
244 | 225/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Autonics | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Autonics yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Pejompongan 2; 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 2 unit; 3. Estimasi kedatangan selambat-lambatnya 5 hari setelah PO diterima. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896 | Info | Info
245 | e-9569/KM.02.16 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | PAM JAYA | Permintaan Penyerahan Program Konstruksi Perjanjian Greenfield | 1. Program Konstruksi yang disampaikan hanya sampai dengan tahun 2025 dan tidak mengirimkan Program Konstruksi sampai dengan tahun 2027 atau selama Jangka Waktu Kerjasama; 2. PAM JAYA meminta Program Konstruksi yang disampaikan kepada PAM JAYA harus berdasar kepada Lampiran 4 Perjanjian Induk (Model Keuangan) berdasarkan Perkiraan Belanja Modal/ Capital Expenditure selama Jangka Waktu Kerjasama; 3. Apabila telah disampaikan Program Konstruksi oleh ABJ, maka PAM JAYA akan melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama; 4. ABJ diminta untuk segera melaksanakan kewajibannya menyampaikan Program Konstruksi terhitung 7 (hari) kerja sejak tanggal surat ini diterima kepada PAM JAYA dan KPI, mengingat Program Konstruksi adalah dokumen penting dalam impelementasi pelaksanaan Dokumen Perjanjan Kerja Sama. | Corporate | Corporate | PKS | 7 hari sejak surat di terima | closed | Closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 5 bulan, 10 hari | 893 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0357
246 | 198/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Rubber Gasket EPDM | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Rubber Gasket EPDM yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir 2. Total keseluruhan qty yang di order terlampir 3. Estimasi kedatangan material tersebut selambat-lambatnya 1 May 4. Pelaksanaan Installasi material tersebut mengikuti jadwal tim project di site P35 Pegadungan | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
247 | 205/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pipa HDPE | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pipa HDPE yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir dan Jatiluhur Barat 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak: a. Pipa HDPE Dia 63mm ; PE100-PN16-SDR11 ; 24 meter (IBP Halim) b. Pipa HDPE Dia 90mm ; PE100-PN10-SDR17 ; 24 meter (P35) 3. Estimasi kedatangan material tersebut selambat-lambatnya 1 May 4. Pelaksanaan Installasi material tersebut mengikuti jadwal tim project di site P35 Pegadungan dan IBP Halim | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
248 | 215/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-18 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44252 Penggantian Panel MCC2 lokasi Pejompongan | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44252 Penggantian Panel MCC2 lokasi Pejompongan. 2. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 16 minggu setelah Approval Drawing dan Dokumen project. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
249 | 226/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-23 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan dan Pengantian Motor cyclo traveling dan crossing grit removal 1 dan 2 Pada | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan dan Pengantian Motor cyclo traveling dan crossing grit removal 1 dan 2 Pada Paket PAKET 44 (44105) WTP Pulogadung; 2. Durasi Pekerjaan adalah sebagai berikut Indent : 3 Bulan, Pabrikasi Aksesoris & Peralatan pendukung : 2 Bulan, instalasi 1 Minggu terhitung Setelah Approval Drawing | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
250 | 227/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-23 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan dan Penggantian Cyclo Drive No. 2, 4, 6 dan 9 Flocculator Incl. Shaft, bearing, kopling dan base frame | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan dan Penggantian Cyclo Drive No. 2, 4, 6 dan 9 Flocculator Incl. Shaft, bearing, kopling dan base frame PAKET 44 (44123) WTP Pulogadung 2. Durasi Pekerjaan adalah sebagai berikut Indent : 3 Bulan, Pabrikasi Aksesoris & Peralatan pendukung : 2 Bulan, Instalasi 1 Minggu terhitung Setelah Approval Drawing | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
251 | 228/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-23 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan dan Penggatian Cyclo Travelling dan Up Down Cyclo (No 6, 7 dan 8) | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan dan Penggatian Cyclo Travelling dan Up Down Cyclo (No 6, 7 dan 8) PAKET 44 (44124) WTP Pulogadung 2. Durasi Pekerjaan adalah sebagai berikut Indent : 3 Bulan, Pabrikasi Aksesoris & Peralatan pendukung: 2 Bulan, Instalasi 1 Minggu terhitung Setelah Approval Drawing | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info |  | 22
252 | 230/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-23 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44222 - Penambahan Media MBBR lokasi Pejompongan 1 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang terlampir 2. 2-3 weeks (Defending on free capacity) after receiving PO. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
253 | 231/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-23 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Kerja Tambah Pengadaan Paket 13 Rehabilitas Panel 20 KV Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang terlampir 2. Kerja Tambah 20KV Pulo Gadung, Barang Ready Stock, Delivery By User Request | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
254 | 232/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-23 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pekerjaan Rehabilitasi Blower Aerasi Prasedimentasi Pejompongan 2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa Pekerjaan Rehabilitasi Blower Aerasi Prasedimentasi yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Pejompongan 2 Paket 44 Program 44243. 2. Detail pekerjaan terlampir 3. Estimasi kedatangan material 2 Juli 2024. | Project | Pejompongan 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
255 | 233/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-25 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Sparepart | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang terlampir 2. Estimasi pengiriman barang 6 minggu setelah PO di terima | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
256 | 234/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-24 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pekerjaan Rehabilitasi Mixer Prasedimentasi Pejompongan 2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa Pekerjaan Rehabilitasi Mixer Prasedimentasi yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Pejompongan 2 Paket 44 Program 44242. 2. Detail pekerjaan terlampir 3. Estimasi kedatangan material 2 Juli 2024. | Project | Pejompongan 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
257 | 235/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-22 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting dan Aksesoris | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Fitting dan Aksesoris Pipa yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir 2. Total keseluruhan qty yang di order terlampir 3. Estimasi kedatangan material tersebut selambat-lambatnya 1 May 4. Pelaksanaan Installasi material tersebut mengikuti jadwal tim project di site P35 Pegadungan | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
258 | 236/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-25 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44113 - Pengadaan 2 Unit Flow Meter (Signal Convertor) Incl Sensor, perkabelan dan Panel Control lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44113 Pengadaan 2 Unit Flow Meter (Signal Convertor) Incl Sensor, perkabelan dan Panel Control lokasi Pulogadung. 2. Rencana durasi Pengadaan 8-10 Minggu (Terhitung dari Precon/Approval drawing) 3. Rencana Instalasi 1 Minggu | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
259 | 237/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-25 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Sparepart | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang untuk sparepart atas item Sparepart Filter Oli Genset CH10929. 2. Rencana pengiriman barang selama 3-5 hari setelah PO diterima. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
260 | 238/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-03 | 2024-04-25 | Bestindo | Paket 42 - Alat Ukur Kedalaman (Water Sampler Horizontal) | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang untuk Sparepart atas item Alat Ukur Kedalaman (Water Sampler Horizontal). 2. Rencana pengiriman barang selama 3-5 hari setelah PO diterima. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Info | Info
261 | e-11311/KM.02.16 | 2024-05-03 | 2024-05-02 | PAM JAYA | Persetujuan Dokumen Desain Akhir New Secondary & Tertiary Pipe / Infill PC 095 EZ 01 Kelurahan Kebong Kosong RW 05 Paket C03 | 1. Mengacu pada Surat KPI 084 bahwa Dokumen Desain Akhir Pekerjaan Greenfield pada lokasi SPAM Jatiluhur Hilir - New secondary & tertiary pipe / infill PC 095 EZ 01, Kel. Kebon Kosong RW.05 Paket CO3 (Kode Proyek: C03/23ABJ.NINJTO95), dapat diproses oleh ABJ ke tahap selanjutnya, dimana spesifikasi pekerjaan mengacu pada Lampiran 9 Perjanjian Greenfield; 2. Sambungan baru dalam pekerjaan ini merupakan bagian dari Lampiran 20 Perjanjian Greenfield, dengan target 1.092.254 sambungan; 3. Sebagai bagian dari project Greenfield , pemasangan sambungan rumah pada pekerjaan ini menggunakan metode electrofusion sesuai dengan standar teknis yang berlaku di PAM JAYA, Perubahan metode pemasangan pipa sambungan rumah dikarenakan kondisi lapangan, agar dituangkan dalam Berita Acara antara ABJ, KPI, dan PAM JAYA; 4. Apabila terdapat perubahan teknis di lapangan, agar dituangkan dalam shop drawing yang menjadi bagian dari Program Konstruksi; dan 5. Berdasarkan poin-poin diatas dan persetujuan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield pekerjaan JDU, JDB, JDL + SR, maka PAM JAYA meminta ABJ untuk segera mengirimkan data pendukung sebagai berikut: a. File SHP/ KMZ yang memuat informasi nama proyek, lokasi proyek, kode proyek, nilai pekerjaan dan rencana jumlah SR (bangunan Non Pelanggan); b. Peta sebaran lokasi proyek-proyek perluasan jaringan pelanggan | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Closed | Closed | Data tambahan dibalas melalui email bundling (7 Ags 2024)
262 | 874/KM.02.19/EKST/V/2024 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | PAM JAYA | Permintaan Pelaporan Data Personel PT ABJ yang Bertugas pada Fasilitas Produksi Eksisting | PAM JAYA meminta pelaporan tentang realisasi personel yang bertugas di Fasilitas Produksi Eksisting telah memiliki sertifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada Pasal 10.11 Perjanjian Brownfield sebagai berikut: 1. ABJ untuk menyampaikan pelaporan tentang informasi dan data nama- nama personel yang ditempatkan pada Fasilitas Produksi Eksisting berdasar pada Lampiran 18 Perjanjian Brownfield; 2. Format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas terlampir pada Surat ini; dan 3. Jangka waktu pelaporan informasi dan data nama-nama personel sebagaimana dimaksud di atas, selambat-lambatnya disampaikan kepada PAM JAYA pada tanggal 10 Mei 2024, dan jika terdapat perubahan data personel, dapat di informasikan setiap tanggal 10, setiap bulannya. | Produksi | Produksi | Produksi |  | closed | Closed | HC | Cucum | 2 tahun, 5 bulan, 6 hari | 889 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0347
263 | SRT-093/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-06 | 2024-05-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0266 tentang Tambahan DED Buaran 3 Hulu | KPI menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dokumen tambahan DED SPAM Buaran 3 tersebut telah sesuai secara teknis, akan tetapi dengan catatan agar ABJ dapat melengkapi Detail Gambar Arsitek, Gambar Struktur dan Detail Gambar Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing. | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Hendro | 2 tahun, 5 bulan, 3 hari | 886 | Info | Info
264 | SRT-094/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-06 | 2024-05-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0267 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | ABD - 02013: dapat diterima dan secara teknis dapat ditindaklanjuti - 40301, 40302, 40304: perlu ada perbaikan, catatan KPI terlampir pada gambar | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 3 | PMO | Levi Pauji Hakiem Putut | 2 tahun, 5 bulan, 3 hari | 886 | 30 | 30 | Project sudah selesai
265 | SRT-095/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-06 | 2024-05-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0272 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Shop Drawing - 02003, 02005, 02006, 02010, 42335, 08061, 08063, 08064: dapat diterima dan secara teknis dapat ditindaklanjuti - 42324, 42326: agar dilengkapi detail lokasi pemasangan AC, detailkan letak AC yang akan dipasang pada gambar, perlu diperbaiki - 39298: agar ditambahkan line diagram keseimbangan daya thd MCCB 3 phase detail lokasi pemasangan AC, perlu diperbaiki - 21177: agar dilengkapi detail gambar penggantian valve/single line diagram, ditambahkan tabel volume material yang akan dipasang, perlu diperbaiki | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Pauji Yudi Levi Putut Hakiem | 2 tahun, 5 bulan, 3 hari | 886 | 30 | 30 | Project sudah selesai
266 | SRT-096/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-07 | 2024-05-02 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 – Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0211 | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan KPI atas Tanggapan ABJ atas Hasil Reviu PAM JAYA terhadap Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Surat ABJ No. ABI/DIR/EKS/03.24/0211 (usulan dan revisi tertulis pada gambar); 2. ABJ segera melengkapi referensi harga yang digunakan dalam pengajuan RAB; 3. ABJ segera melampirkan minimal 3 (tiga) penawaran vendor sebagai acuan harga material; 4. Agar Judul Gambar mengacu pada PKS judul gambar yang biasa digunakan (Show Drawing, Rencana Rinci Final/Final Detailed Engineering Design, Shop Drawing dan As Built Drawing) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885 | Closed | Closed | e-19267/KM.02.16
267 | SRT-097/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/02.24/0138 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Shop Drawing - 21170, 28219, 36283: catatan revisi/usulan pada gambar | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Hakiem Pauji Yudi | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885 | 30 | 30 | Project sudah selesai
268 | SRT-098/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan KPI atas Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01); 2. ABJ segera melengkapi referensi harga yang digunakan dalam pengajuan RAB; 3. ABJ agar melampirkan minimal 3 (tiga) penawaran vendor sebagai acuan harga material; 4. ABJ agar melengkapi detail pekerjaan Test dan Commisioning pada RAB dan kurva timeline pekerjaan; 5. Agar ABJ pilahkan pekerjaan mana yang memerlukan pelatihan dan mana yang tidak memerlukan pelatihan; 6. Agar Judul Gambar mengacu pada PKS judul gambar yang biasa digunakan (Show Drawing, Rencana Rinci Final/Final Detailed Engineering Design, Shop Drawing dan As Built Drawing); 7. Untuk DED dan RAB Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) yang sudah diparaf/diketahui KPI akan dikirimkan kepada PAM JAYA secara bertahap (usulan dan revisi tertulis pada gambar). | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885 | Closed | Closed | e-19267/KM.02.16
269 | SRT-099/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | KPI | Tanggapan KPI Terkait AHSP dan Penawaran Kontraktor Utama | 1. Berdasarkan surat dari KPI kepada PAM JAYA Nomor: SRT-014/INFRAS/KPI-SPAM- JAKARTA/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 ("Surat KPI Tanggal 15 Januari 2024”), telah disampaikan bahwa KPI meminta PAM JAYA menerbitkan AHSP yang telah ditetapkan oleh PAM JAYA; 2. Sebagaimana diketahui lazimnya dalam proses tender, dilakukan tahapan mekanisme financial closure/modul yang merupakan dokumen rinci perkiraan biaya total dalam menyelesaiakan proyek yang tertuang dalam RAB dan dibuat berdasarkan Analisa Harga satuan Pekerjaan ("AHSP"); 3. Berdasarkan butir 2 di atas, maka KPI tidak dalam kapasitasnya memberikan saran/justifikasi legalitas kepada ABJ terkait AHSP karena AHSP telah disepakati dan ditetapkan oleh PAM JAYA; 4. Mengenai penawaran vendor yang sudah diajukan oleh ABJ hanya akan mengirimkan 1 (satu) penawaran dari Kontraktor Utama, maka KPI tetap berpedoman pada butir 3 dalam Surat KPI Tanggal 15 Januari 2024. | Project | Project | Pengadaan |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885 | Info | Info
270 | 918/PP.00.06/EKST/V/2024 | 2024-05-06 | 2024-05-03 | PAM JAYA | Permohonan Izin/Persetujuan Pembangunan Reservoir Kapasitas 200m3 | PAM JAYA berencana akan melakukan pembangunan Reservoir kapasitas 200 m3, dengan kebutuhan lahan +- seluas 200 m2, Panjang 8 m dan Lebar 25 m, yang berada di wilayah PPK Kemayoran dengan desain sebagaimana terlampir. Berdasarkan butir 2.a NK PPKK dan PAM JAYA harus berkoordinasi dan memperoleh izin/ persetujuan pembangunan Reservoir Komunal di wilayah PPK Kemayoran, maka demi menjaga keberlanjutan pelayanan air minum di wilayah PPK Kemayoran kami mohon izin/persetujuan untuk memanfaatkan lahan yang berlokasi di Jl. Swadaya 2 RT.02 RW.06 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan titik koordinat lokasi 6°09'29.0"S 106°51'20.7"E. | Project | SPAM Hilir | Perizinan |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 5 bulan, 3 hari | 886 | Info | Info
271 | e-11125/KM.02.16 | 2024-05-08 | 2024-04-26 | PAM JAYA | Permintaan Akses CCTV | Sehubungan dengan adanya Program 43349 Pengadaan dan Instalasi CCTV di Area Barat dan Timur yang diajukan oleh ABJ, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam pengawasan Proyek dan Pekerjaan oleh PAM JAYA termasuk diantaranya aset dan kondisi lingkungan (keamanan) di lokasi IPA dan Banjir Kanal Barat. Dengan ini kami meminta ABJ untuk memberikan akses CCTV kepada PAM JAYA pada unit yang terpasang di lokasi-lokasi sebagai berikut, yaitu: a. IPA Pejompongan 1 (14 Titik); b. IPA Pejompongan 2 (6 Titik); c. IPA Buaran (17 Titik); d. IPA Pulogadung (8 Titik); dan e. Banjir Kanal Barat (5 titik). 2. Bahwa akses CCTV sebagaimana dimaksud angka (1) di atas dilakukan untuk memenuhi hak PAM JAYA dalam melakukan pengawasan Proyek dan Pekerjaan yang diatur dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama. Oleh karena itu, PAM JAYA membutuhkan Akses CCTV sebanyak 2 (dua) pengguna (user account) yang dapat diakses melalui perangkat telekomunikasi elektronik (handphone). 3. Selain itu, kami meminta ABJ untuk dapat memindahkan aset monitor CCTV eksisting yang berada di ruang operator produksi IPA Pejompongan 1 dan 2 ke pos keamanan utama/ pos security pada masing - masing IPA. | Project | Cyclical | Perizinan |  | closed | Closed | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 1 hari | 884 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0368
272 | e-7873/PM.04.03 | 2024-05-08 | 2024-04-16 | PAM JAYA | Perbedaan Hasil Uji dengan PT. ABJ Parameter Mikrobiologi | Berdasarkan perbedaan hasil antara ABJ dan PAM JAYA, maka sesuai dengan Perjanjian Brownfield Lampiran 15 tentang Denda Kegagalan Kinerja Nomor 2b bahwa “Sampel air cadangan akan disimpan oleh Pihak Pertama dan akan digunakan untuk pengecekan ulang di laboratorium independen apabila terjadi perbedaan hasil antara Pihak Pertama dan Pihak kedua dengan biaya ditanggung bersama oleh Para Pihak”. Sesuai kesepakatan, laboratorium yang ditunjuk adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta dan pengecekan ulang telah dilakukan tanggal 26 Maret 2024 dengan hasil 0 CFU/100 mL atau memenuhi syarat standar air minum PERMENKES No. 492 /MENKES/PER/IV/2010 (Laporan Hasil Uji terlampir) sehingga tidak dikenai denda kualitas. | Produksi | Produksi | Denda |  | info | Info | WQA | Novi | 2 tahun, 5 bulan, 1 hari | 884 | Info | Info
273 | e-11122/KM.02.16 | 2024-05-08 | 2024-04-26 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ 0288 tanggal 8 April 2024 perihal Informasi Pekerjaan Upgrade Pumping Station IBP Halim | 1. PAM JAYA meminta ABJ untuk mengirimkan hasil perhitungan engineering (modelling analisa head loss) DED terdahulu dimana berdasarkan Surat ABJ 0238 menyatakan adanya head loss pada pipa manifold eksisting 2. Berdasarkan pengalaman PAM JAYA atas penggunaan VSD brand Yaskawa di IBP Tugu, didapati adanya kendala operasional dan issue mengenai pelayanan purna jual, untuk itu sehubungan dengan informasi yang disampaikan ABJ terkait jangka waktu pengadaan VSD sesuai Surat ABJ 0288, kami meminta ABJ untuk melengkapi data/dokumen sebagai berikut: a. Justifikasi Principal atas durasi pengadaan VSD oleh vendor Fuji Electric, vendor Schneider, vendor Yaskawa. b. Dokumen pernyataan produk yang digunakan tidak discontinue selama 8 tahun dari Principal c. Dokumen pernyataan kesanggupan minimal THD 70% d. Ketersediaan suku cadang harus tersedia pada tahun 2024-2025 (ready stock) 3. Sebagai informasi, PAM JAYA telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 324/ PM.03.00/ EKST/ III/2024 tanggal 4 April 2024 perihal: Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagai Prasarana Sumber Daya Air di IBP Halim, untuk selanjutnya ABJ dapat berkoordinasi dengan instansi terkait agar pekerjaan dapat dilakukan secara paralel. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 5 bulan, 1 hari | 884 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/04.24/0327 (membalas MoM terkait hal yg sama)
274 | SRT-102/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode April 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode April 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 4 bulan, 24 hari | 877 | Info | Info
275 | e-12211/KM.02.18 | 2024-05-15 | 2024-04-22 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping 20240407 Regime East Pulogadung Pra Idul Fitri 2024 ABJ | Merujuk Lampiran 3 Jadwal Pelaksanaan Proyek PKS Induk, disampaikan rencana pumping regime target keluaran masing masing Instalasi dengan permintaan perubahan 20240407 Regime East Pulogadung Pra Idul Fitri 2024 ABJ. Tujuan diimplementasikan regime ini adalah untuk support perubahan pola komsumsi pelanggan saat lebaran 2024. Surat Pengantar ini merupakan surat susulan sebagai dokumentasi perubahan regime yang telah disetujui untuk menegaskan serta menguatkan regime yang sudah diimplementasikan pada hari Minggu, 07 April 2024 jam 18.00 sampai dengan jam 23.59. Reviu Pumping Regime akan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan pemberitahuan dari PAM JAYA. | Produksi | Pulogadung | Regime |  | closed | Closed | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 4 bulan, 24 hari | 877 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/06.24/0460
276 | 026/SK/FA-RR/V/2024 | 2024-05-16 | 2024-05-13 | PATEN | Permohonan Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Pelatihan | PT PALYJA Tirta Edukasi Indonesia (PATEN) akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Strategi Pengelolaan Sistem Distribusi untuk karyawan Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang, maka guna menunjang kegiatan pelatihan tersebut kami mengajukan permohonan izin atas nama Bpk. M. Ervin Yanuar (Project Manager SPAM Karian Serpong Hilir II) untuk menjadi narasumber. | Corporate | Corporate | Undangan |  | closed | Closed | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 23 hari | 876 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0376
277 | 1389/KM.01.11/EKST/V/2024 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | PAM JAYA | Tanggapan atas Pembangunan dan Penyelesaian Bangunan Reservoir A, Proyek WTP Buaran 3 | 1. Pembongkaran Bangunan warehouse eksisting, bangunan meter test bench, gudang general service, workshop general services, dan workshop quality control sudah dapat dilakukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian bangunan Reservoir A Proyek WTP Buaran 3. 2. Adapun Biaya yang timbul diakibatkan Pembongkaran Bangunan pada point 1 (satu) menjadi beban PT ABJ. 3. Sisa material pembongkaran bangunan pada point 1 (satu) untuk dapat tempatkan di area Lapangan Bola Buaran. 4. Sambil menunggu proses lelang dilakukan, terhadap sisa material pada point 3 (tiga), diminta kepada PT ABJ untuk menjaga keamanan sisa material dan kerapihan di lokasi area Lapangan Bola Buaran. | Project | Buaran 3 Hulu | Tagihan |  | info | Info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 18 hari | 871 | Info | Info
278 | e-14577/PM.03.00 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | PAM JAYA | Penyampaian Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PAM Jaya | Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 857/KPTS/M/2024 Tanggal 22 April 2024 Tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air memutuskan memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) sebagai media untuk konstruksi pipa distribusi air bersih pada sumber air Banjir Kanal Timur (Kota Jakarta Timur), maka bersama ini kami sampaikan surat keputusan (salinan) tersebut sebagaimana terlampir. | Project | Project | Info |  | info | Info | Permit | Rais A | 2 tahun, 4 bulan, 18 hari | 871 | Info | Info
279 | 1380/PM.02.04/EKST/V/2024 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | PAM JAYA | Permohonan Informasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Proyek Tol Semanan-Sunter | 1. PAM JAYA berencana melakukan pekerjaan pemasangan pipa jaringan di wilayah Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sebagaimana gambar peta terlampir. 2. Berdasarkan informasi yang ada, bahwa terdapat rencana pembangunan jalan tol ruas Semanan-Sunter yang melintasi wilayah Kelurahan Kebon Kosong tersebut. 3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas untuk sinkronisasi pekerjaan dan keberlanjutan pelayanan air minum di wilayah Kelurahan Kebon Kosong, kami mohon informasi mengenai jadwal waktu pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Semanan-Sunter yang melewati wilayah Kelurahan Kebon Kosong meliputi area yang terkena proyek jalan tol. | Project | SPAM Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 4 bulan, 18 hari | 871 | Info | Info
280 | SRT-104/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-22 | 2024-05-17 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0309 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Shop Drawing 02007, 02010, 02013, 16145, 22184, 23188, 23189, 30230, 35276, 42330, 08060, 08066, 18153, 20155, 21166, 21167, 37293 = dapat diterima secara teknis | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Pauji Yudi Putut Hakiem | 2 tahun, 4 bulan, 17 hari | 870 | Info | Info
281 | 212/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-20 | 2024-04-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 - 44073 - Penggantian Trafo 1 dan Trafo 2 Distribusi lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44073 Penggantian Trafo 1 dan Trafo 2 Distribusi lokasi Buaran 2. Supply Material selama 1 minggu 3. Rencana durasi pengiriman pekerjaan selama 2 hari setelah material on site. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
282 | 224/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Grounding EFM | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Grounding EFM DN 250 yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian Hilir; 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 2 pcs; 3. Estimasi kedatangan selambat-lambatnya 3 hari setelah Po diterima. | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
283 | 257/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-20 | 2024-04-30 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44307 Pengadaan Genset Utility 350KVA lokasi Pejompongan 2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang atas Pengadaan Genset Utility 350KVA Paket 44 Program 44307 lokasi Pejompongan 2. 2. Ready Stock 3. Durasi pengiriman maksimal 7 hari setelah pembayaran. | Project | Pejompongan 2 | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
284 | 273/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44038 Penggantian Panel MCC F1/F2 dan Paket 44 Program 44039 Penggantian Control Filter FI&F2 lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44038 Penggantian Panel MCC F1/F2 dan Paket 44 Program 44039 Penggantian Control Filter F1&F2 lokasi Buaran 2. Rencana durasi pekerjaan 22 minggu setelah Approval Drawing dan Dokumen Project | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
285 | 279/S-SCM/DIR/IV/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-06 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44267 Pembuatan System Recycle Backwash (Emergency) lokasi Pejompongan 2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44267 Pembuatan System Recycle Backwash (Emergency) lokasi Pejompongan 2 2. Durasi pekerjaan 15 hari setelah Reducing Tee on Site, dan PCM | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
286 | 288/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-07 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44027 Rehabilitasi Pompa dan Motor Pompa Back Wash No. 1 lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang dan jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44027 Rehabilitasi Pompa dan Motor Pompa Back Wash No. 1 lokasi Pulogadung 2. Durasi Pekerjaan : 60 Hari setelah SPMK diterima | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
287 | 296/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-14 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44004 Penggantian Auxiliary Relay Panel (AUX-C1) Mixing lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa Pengadaan Pekerjaan Paket 44 Program 44004 Penggantian Auxiliary Relay Panel (AUX-C1) Mixing lokasi Buaran 2. Rencana durasi pekerjaan 13 minggu setelah Approval Drawing dan Approval Dokumen Project | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
288 | 297/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | Bestindo | Surat Pemberitahuan & Pengantian Gear Box Mixer (MX-RM1) dan Rehabilitasi Shaft & Propeller (MX-RM1) | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan dan Pengantian Gear Box Mixer (MX-RM1) dan Rehabilitasi Shaft & Propeller (MX-RM1). yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Project Cyclical - WTP Buaran; 2. Durasi Pekerjaan selama 2-3 Minggu, dimulai dari Approval Drawing | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
289 | 298/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting dan Aksesoris Pipa - 5 Infil Karian Hilir | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Fitting dan Aksesoris Pipa untuk proyek milik ABj di Karian Hilir; 2. Total keseluruhan item yang dipesan terlampir 3. Pelaksanaan Installasi material tersebut mengikuti jadwal tim project di site Karian Hilir | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
290 | 299/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Mundari dan Sunter lokasi Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang sebagai terlampir 2. Ready Stock 3. Produksi barang selama 14 hari kerja setelah terima PO | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
291 | 302/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-14 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Pemasangan Pipa (Labour) Infill Pluit Raya lokasi Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan berupa Pekerjaan Pemasangan Pipa (Labour) Infill Pluit Raya lokasi Jatiluhur Barat. 2. Pekerjaan dilaksanakan setelah vendor menerima SPMK | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
292 | 308/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-15 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Tee HDPE ALL Flange Dia. 90 x 90 PN 10 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Tee HDPE ALL Flange Dia. 90 x 90 PN 1, yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian; 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 107 Pcs; 3. Estimasi kedatangan selambat-lambatnya 30 hari setelah Po diterima. | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
293 | 309/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan dan Pengantian Jembatan Timbang (WTP Pulogadung) | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan dan Penggantian Sensor Pressure Transmitter yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Project Cyclical - WTP Pejompongan 1; 2. Durasi Pekerjaan selama 8 - 12 Minggu, dimulai dari Persetujuan Material | Project | Pulogadung | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
294 | 310/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan dan Pengantian Jembatan Timbang (WTP Pulogadung) | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan dan Penggantian Sensor Transmitter Pompa Distribusi yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Project Cyclical - WTP Pejompongan 2; 2. Durasi Pekerjaan selama 8 - 12 Minggu, dimulai dari Persetujuan Material | Project | Pulogadung | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
295 | 311/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan dan Pengadaan CO1 Elektrikal IBP Halim lokasi Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pekerjaan dan Pengadaan CO1 Elektrikal IBP Halim lokasi Jatiluhur Barat 2. Durasi pengiriman barang selama 3-4 minggu setelah approval drawing dan dokumen project | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
296 | 312/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44074 Penggantian Air valve pipa Collector Distribusi DN 150 3 unit lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Paket 44 Program 44074 Penggantian Air valve pipa Collector Distribusi DN 150 3 unit lokasi Buaran 2. Durasi pekerjaan selama 14 minggu setelah PCM dan approval Drawing | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
297 | 313/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44267 Pembuatan System Backwash Recycle lokasi Pejompongan 2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pekerjaan Paket 44 Program 44267 Pembuatan System Backwash Recycle lokasi Pejompongan 2 2. Durasi pekerjaan 1 minggu setelah PO | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
298 | 318/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Box Panel,Kerangkeng dan Skid Box | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan Box Panel, yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Karian; 2. Total keseluruhan qty yang di order sebanyak 1 Pcs; 3. Estimasi kedatangan selambat-lambatnya 10 hari setelah Po diterima. | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
299 | 319/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-10 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Flange Socket DCI Dia. 1800 mm. | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Flange Socket DCI Dia. 1800 mm yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Buaran 3 Hulu. 2. Pengadaan Flange Socket DO Diameter 1800 mm sebanyak 79 unit 3. Estimasi kedatangan material 18 Agustus 2024 CIF Jakarta. | Project | Buaran 3 Hulu | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Danny L | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
300 | 320/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material CO1 PD Kopi Lokasi Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang sebagai terlampir 2. Pengiriman parcial 2 minggu setelah PO di terima | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
301 | 322/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material CO1 PD Kopi Lokasi Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang sebagai terlampir 2. Pengiriman parcial 2 minggu setelah PO di terima | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 | Info | Info
302 | SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-22 | 2024-05-20 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan KPI atas Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01); 2. ABJ segera melengkapi referensi harga yang digunakan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3. ABJ segera melampirkan minimal 3 (tiga) penawaran vendor sebagai acuan harga material; 4. ABJ agar melengkapi detail pekerjaan Test dan Commisioning pada RAB dan kurva timeline pekerjaan; 5. ABJ agar melengkapi memo desain atau justifikasi teknis; 6. Agar ABJ mempilahkan pekerjaan mana yang memerlukan pelatihan dan mana yang tidak memerlukan pelatihan; 7. Agar Judul Gambar mengacu pada PKS judul gambar yang biasa digunakan (Show Drawing, Rencana Rinci Final/Final Detailed Engineering Design, Shop Drawing dan As Built Drawing); 8. Untuk DED dan RAB Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) yang sudah diparaf/diketahui KPI akan dikirimkan kepada PAM JAYA secara bertahap. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 17 hari | 870 | Closed | Closed | e-19267/KM.02.16
303 | SRT-106/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-22 | 2024-05-20 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0322 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Shop Drawing : 43347, 43348, 43351, 43352, 43365, 43369, 43371, 43376, 43405 agar diperbaiki 43372, 43377, 43382 dapat diterima secara teknis | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Putut Pauji Yudi | 2 tahun, 4 bulan, 17 hari | 870 | 30 | 30 | Project sudah selesai
304 | 3871/PM.02.04 | 2024-03-18 | 2024-02-13 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | Perluasan Jaringan | Project | SPAM Hilir | Infill |  | closed | Closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0390
305 | 316/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 33 Saluran Keliling Reservoir - PLGD lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pekerjaan Paket 33 Saluran Keliling Reservoir - PLGD lokasi Pulogadung 2. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan | Project | Pulogadung | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
306 | 323/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan dan Pengadaan CO1 Elektrikal IBP Halim iokasi Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pekerjaan dan Pengadaan CO1 Elektrikal IBP Halim lokasi Jatiluhur Barat 2. Ready stock 3. Instalasi 3 minggu sejak dilokasi dan approval drawing | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
307 | 324/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan PAKET 43 - 43346 - Rehabilitasi Gedung IPA 1 (Perbaikan Balok Ruang Pompa Besar) | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang berupa Pengadaan dan Rehabilitasi Gedung IPA 1 (Perbaikain Balok Ruang Pompa Besar) PAKET 43 - 43346 Cyclical - Pejompongan 1; 2. Durasi Pekerjaan selama 45 hari, dimulai dari Tanggal SPMK | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
308 | 325/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44203 Penggantian Motorized dan Rehabilitasi Valve Di Reservoir 1 lokasi Pejompongan 1 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Barang dan Pekerjaan Paket 44 Program 44203 Penggantian Motorized dan Rehabilitasi Valve Di Reservoir 1 lokasi Pejompongan 1 2. Durasi pekerjaan selama 20 Minggu setelah Precon dan Approval Material | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
309 | 326/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44020 Rehabilitasi Sipil Pulsator lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Barang dan Pekerjaan Paket 44 Program 44020 Rehabilitasi Sipil Pulsator Jokasi Buaran 2. Pekerjaan dimulai setelah preconstruction 3. Durasi pekerjaan selama 4 bulan | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
310 | 327/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-08 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44019 Rehabilitasi Sipil Pulsator lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Barang dan Pekerjaan Paket 44 Program 44019 Rehabilitasi Sipil Pulsator lokasi Buaran 2. Pekerjaan dimulai setelah preconstruction 3. Durasi pekerjaan selama 4 bulan | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
311 | 328/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pompa Submersible Utilitas Filter dan Sedimen Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Pompa Submersible Utilitas Filter dan Sedimen yang akan dialokasikan untuk proyek milik ABJ di Pulogadung Paket 44 Program 44137. 2. Pengadaan Pompa Submersible Utilitas Filter dan Sedimen Pulogadung sebanyak 2 unit, dengan Spesifikasi terlampir 3. Estimasi kedatangan material 16 Agustus 2024. | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
312 | 329/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting dan Aksesoris untuk Pipa Infil Karian Hilir | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Material Fitting dan Aksesoris Pipa untuk 5 Paket Infil di Karian Hilir 2. Estimasi kedatangan material fitting dan aksesoris paling lambat pada Minggu ke-1 Juni. 3. Pelaksanaan instalasi material fitting dan aksesoris pipa mengikuti jadwal tim project di site Karian Hilir | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
313 | 330/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44137 Pengadaan Jaringan Pipa Utilitas Area Sedimen dan Filter Pipa HDPE Dia. 3 Inch lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Barang dan Pekerjaan Paket 44 Program 44137 Pengadaan Jaringan Pipa Utilitas Area Sedimen dan Filter Pipa HDPE Dia. 3 Inch lokasi Pulogadung 2. Durasi pekerjaan selama 3 bulan | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
314 | 331/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-22 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44032 Penggantian Panel HMI Filter lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Barang dan Pekerjaan Paket 44 Program 44032 Penggantian Panel HMI Filter lokasi Buaran 2. Delivery 12-16 Minggu setelah Approval Drawing dan Dokumen Project | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
315 | 332/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-04-15 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material CO1 Lokasi Jatiluhur Barat | BPM telah melakukan pemesanan barang terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
316 | 333/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material CO1.2 Sipil IBP Halim Lokasi Jatiluhur Barat | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan barang terlampir 2. Pengiriman 5 hari setelah terima PO 3. Barang Ready Stock | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
317 | 334/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44276 Penggantian Pipa Pulsator Lokasi Pejompongan 2 | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Barang dan Pekerjaan Paket 44 Program 44276 Penggantian Pipa Pulsator Lokasi Pejompongan 2 2. Durasi pekerjaan selama 20 hari kerja setelah SPMK di terima | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
318 | 335/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-22 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44085 Penggantian Motorized Valve, Check Vale dan Foot Valve P-WW Lokasi Buaran | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Barang dan Pekerjaan Paket 44 Program 44085 Penggantian Motorized Valve, Check Vale dan Foot Valve P-WW Lokasi Buaran 2. Durasi pekerjaan selama 14 minggu setelah PCM dan approval drawing | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
319 | 337/S-SCM/DIR/V/2024 | 2024-05-24 | 2024-05-21 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44137 Pengadaan Jaringan Pipa Utilitas Area Sedimen dan Filter Pipa HDPE Dia. 3 Inch Lokasi Pulogadung | 1. Bahwa BPM telah melakukan pemesanan Barang Paket 44 Program 44137 Pengadaan Jaringan Pipa Utilitas Area Sedimen dan Filter Pipa HDPE Dia. 3 Inch Lokasi Pulogadung 2. Ready Stock 3. Durasi pengiriman barang selama 7 hari setelah PO | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 | Info | Info
320 | 1530/KM.02.10/EKST/V/2024 | 2024-05-29 | 2024-05-27 | PAM JAYA | Balasan Surat Pembayaran Air Baku PJT II Periode April 2024 | 1. Terdapat selisih kubikasi pemakaian air baku antara Berita Acara No. BA-PA-10/GM1.DOP.5/UW/05/2024 dengan Faktur Tagihan Pemakaian Air Baku No. 327/F/ABK/20/V/2024 IPA Pejompongan lebih besar 180.059 m3 atau senilai Rp 52.937.346. 2. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran pemakaian air baku periode April 2024, PAM JAYA dan PJT II menyepakati untuk tagihan periode April 2024 tetap menggunakan volume pada Faktur Tagihan bulan April 2024 dan selisih volume nya akan menjadi pengurang pembayaran untuk periode pemakaian air baku bulan Mei 2024. 3. Berdasakan point 1 dan 2 diatas maka, PAM JAYA meminta kepada PT ABJ untuk dapat membayar tagihan pemakaian air baku periode April 2024 sesuai dengan dengan Faktur Tagihan Pemakaian Air Baku No. 327/F/ABK/20/V/2024. | Produksi | Produksi | Tagihan |  | closed | Closed | Produksi | Rika | 2 tahun, 4 bulan, 10 hari | 863 | Closed | Closed | Diperhitungkan dalam tagihan air curah periode May dan Juni
321 | SRT-107/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-30 | 2024-05-21 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0313 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Shop Drawing Pipa Air Baku STA 7+000 ~ STA 8+000 dan Pipa Air Baku STA 3+950 ~ STA 5+150 Dapat ditindaklanjuti secara teknis, terdapat, catatan minor yang perlu diperbaiki (catatan terlampir pada gambar). | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862 | 30 | 30
322 | SRT-108/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-30 | 2024-05-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas file Modelling PC 147, PC 150, dan PC 153 (Revisi 01) | 1. KPI sudah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pembaharuan file modelling PC 147, PC 150 dan PC 153 (Revisi 01) berdasarkan file modelling WaterGems yang disampaikan ABJ melalui E- mail tanggal 26 April 2024 dan 17 Mei 2024. Hasil pemeriksaan tersebut terlampir pada surat ini; 2. Berdasarkan hasil modelling ABJ dan Hasil Analisa Hidrolis PC 147, PC 150 dan PC 153 (Revisi 01) didapati bahwa secara keseluruhan kecepatan aliran dan pressure/sisa tekan sudah sesuai dengan kriteria desain yang tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama Induk ("PKS Induk") dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 27 Tahun 2016; 3. Berdasarkan poin 1 dan poin 2, maka KPI merekomendasikan ABJ untuk dapat segera menindaklanjuti hasil modelling tersebut ke dalam bentuk Detail Engineering Design (DED). | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862 | Info | Info
323 | SRT-109/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-30 | 2024-05-28 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0383 tentang Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir – Tahap Pertama | 1. Telah dilakukan pembahasan Review DED Greenfield Penyerapan Jatiluhur 1 & /nfill NC Regional Timur yang dihadiri oleh pihak PAM JAYA, AB3, dan KPI Pada 22 Mei 2024 yang membahas DED yang terlampir pada Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0383 perihal Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir - Tahap Pertama. Beberapa hasil pemeriksaan/Review atas DED tersebut adalah sebegai berikut: a. Terdapat selisih panjang pipa baru antara hasil modelling dengan DED; b. Aksesoris pipa yang ada pada detail juntion gambar DED sudah ditambahkan flange adaptor; c. Terdapat perubahan pada aksesoris pipa di detail junction (penambahan wash out dan pengurangan gate valve di beberapa detail juction); d. Untuk /nfill jaringan dan diameternya sudah sesuai dengan hasil modelling; 2. Agar ABJ dapat memperbaiki DED sesuai dengan Risalah Rapat Pembahasan DED Greenfield Penyerapan Jatiluhur 1 & /nfil/ NC Regional Timur yang dihadiri oleh pihak PAM JAYA, ABJ, dan KP pada 22 Mei 2024. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
324 | SRT-110/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-30 | 2024-05-28 | KPI | Perbandingan Jenis Material Pipa DCIP dan HDPE untuk Outlet IPA Pesanggrahan | 1. Berikut terlampir penjelesan singkat terkait perbandingan material, metodelogi pekerjaan, dan pro-crons jenis material pipa DCIP, HDPE, Stee/, GRP, dan RCCP; 2. Oleh karena itu, KPI merekomendasikan untuk pipa dengan ukuran diameter kurang (>=) 700 mm menggunakan jenis pipa bermaterial HDPE. Sedangkan untuk pipa dengan ukuran diameter lebih besar atau sama dengan (>=) 700 mm menggunakan jenis pipa bermaterial DCIP; 3. Meminta ABJ untuk dapat meyampaikan jadwal pengadaan dan uji material sesuai dengan perayaratan yang ada dalam PKS sebelum dilakukan pemasangan pipa. | Project | Cyclical | Rencana Pekerjaan |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862 | 30 | 30 | Project sudah selesai
325 | SRT-111/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0323 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | Hasil Dokumen Desain Akhir DED Sambungan Baru tersebut telah sesuai standar teknis dan dapat ditindaklajuti. | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 8 hari | 861 | Info | Info
326 | SRT-112/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | KPI | Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0343 tentang Shop Drawing SPAM Karian Hilir | Shop drawing Karian Hilir Add Supply tangerang offtake pegadungan proyek P35 (Revisi 01) 1. Belum ada Key Plan pada gambar Shop Drawing. Setiap gambar layout perlu dilengkapi dengan Key Plan untuk menjelaskan posisi pemasangan pipa pada area keseluruhan; 2. Gambar Shop Drawing perlu dilengkapi dengan arah aliran, jenis pipa, dimensi/ukuran dan material pipa serta detail fitting dan aksesoris pada gambar; 3. Perlu dipertimbangkan penambahan wash out pada gambar Potongan Memanjang P11 - P16; 4. Perlu dipertimbangkan penambahan wash out pada gambar Potongan Memanjang P16 — P21; 5. Agar ditambahkan detail ukuran/dimensi kedalaman tiang pancang pada gambar; 6. Detail hasil pemeriksaan dan catatan KPI terdapat pada gambar yang terlampir pada surat ini. | Project | Karian Serpong | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 8 hari | 861 | 30 | 30
327 | 007/EXT/RW-05/V/2024 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | RW 005 Perumahan Taman Bougenville Estate | Mohon Perhatian terkait Rencana Pelintasan Pipa Besar Air Baku PAM Jaya terhadap Gorong-gorong Besar Sungai Bojong Rangkong (Kali Bong) | Kami memperkirakan bahwa pipa-pipa besar yang dipasang oleh Proyek ini akan dilintaskan kebawah gorong- gorong dan bukannya diatasnya. Kekhawatiran kami adalah terutama pada dua hal, yaitu: 1. Pembuatan lubang dan pemasukan Pipa Besar melintang 90° dibawah gorong-gorong jika tidak hati-hati dalam perencanaan dan pelaksanaan pengerjaannya dapat mengakibatkan: i. Terdesaknya sedagian gorong-gorong keatas, ataupun ii. Amblesnya sebagian gorong-gorong kebawah. Kedua-dua kemungkinan kejadian itu akan berdampak buruk kepada aliran sungai Bojong Rangkong itu di bagian hulunya yg meliputi wilayah beberapa RW termasuk RW05 TBE hingga ke jalan tol Jakarta-Cikampek. 2. Jika di masa depan ada pihak yang berkompeten yang berkenan dan ingin melebarkan gorong- gorong tersebut ke arah kiri atau kanan atau kebawah (tidak mungkin keatas) maka rangkaian pipa yang dilintaskan melintang 90° terhadap gorong-gorong itu akan mudah terkena jika terlalu dekat di kiri, di kanan dan dibawah gorong-gorong tsb. Untuk itu, kami mohon kiranya bapak berkenan memberi kami waktu barang sebentar utk bertemu bersilaturahmi dgn bapak dan menjelaskan halnya. | Project | Buaran 3 Hulu | Info |  | open | Level 3 | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 4 bulan, 8 hari | 861 | 30 | 30
328 | 595/S/DIR/V/24 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | Bestindo | Penggunaan Motor IP54 pada Motor Hoist Crane | 1. BPM menyampaikan bahwa berdasarkan surat dan brosur referensi dari pabrikan Hoist Crane yang tersedia saat ini di pasaran adalah dengan motor P54, untuk itu kami tidak dapat memenuhi spesifikasi yang diminta ABJ yakni menggunakan motor Hoist Crane — IP55. 2. Dengan situasi seperti ini mohon kiranya penggunaan motor IP54 - Hoist Crane dapat diterima untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Crane, kode program sebagai terlampir. 3. Terlampir adalah referensi Surat dari Fabrikan Hoist Crane, Justifikasi penggunaan motor IP 54 Hoist Crane, dan Brosur Electrik Chain Hoist. 4. Untuk bahan pertimbangan sebagai tambahan informasi Hoist Crane yang terpasang saat ini menggunakan motor IP54. | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | open | Level 3 | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 8 hari | 861 | 30 | 30
329 | SRT-113/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-06-04 | 2024-05-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0346 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | 1. KPI mengusulkan apabila terdapat perubahan gambar pada di DED yang tidak sesuai dengan BED, mohon dilampirkan Berita Acara Perubahan tersebut agar dapat diketahui semua pihak; 2. Kualitas gambar untuk DED untuk Detail Junction agar diperhatikan terkait jumlah pemakaian aksesoris yang digunakan dan pada penggambaran jalur pipa; 3. Untuk DED jembatan pipa, mohon lampirkan memo desain jembatan pipa dan pondasinya dan disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan secara dimensi ukuran apakah memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak, dapat mengacu pada Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Perlu dipertimbangkan kembali terkait bentang panjang dan pendeknya type jembatan yang menggunakan WF dan tidak menggunakan WF, apa memungkinkan terutama untuk pipa dengan DN kecil; 5. Terkait safety maintenance pipe perlu dipertimbangkan secara khusus apakah perlu ada di semua jembatan; 6. Ukuran gambar disesuaikan secara proposional dengan ukuran kertas; Pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) mohon detailkan item Pekerjaan Lapangan/SIPIL, misal: Test Pits dan detail perbaikannya); 7. Masih terdapat Nilai Inflasi dalam AHS pada RAB dengan penambahan Nilai Inflasi 258% pada AHS. Perlu dipertimbangkan kembali penambahan Nilai Inflasi tersebut, mengingat pada Financial Model (Finmode), perhitungan nilai Investasi sudah mempertimbangkan harga pada saat pelaksanaan proyek dan sudah mempertimbangkan eskalasi harga dengan mengacu pada inflasi; 8. KPI meminta kepada ABJ setiap pengiriman file Analisa Hidrolis agar dikirimkan juga dalam bentuk Save As format EPANET; | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 5 hari | 857 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
330 | e-16143/PM.03.00 | 2024-06-06 | 2024-05-20 | PAM JAYA | Penyampaian Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PAM Jaya (SPAM Buaran 3) | Memutuskan memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) dengan maksud dan tujuan sebagai media perlintasan pipa transmisi dan distribusi SPAM Buaran 3, maka bersama ini kami sampaikan surat keputusan (salinan) tersebut sebagaimana terlampir. | Project | Project | Perizinan |  | info | Info | Permit | Rais A | 2 tahun, 4 bulan, 3 hari | 855 | Info | Info
331 | e-15324/KM.02.16 | 2024-06-06 | 2024-05-20 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ/DIR/EKS/04.24/0297 Usulan Program Rehabilitasi sebagai Tindak Lanjut Tembok Roboh di Pejompongan 2 | 1. Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan pada tanggal 8 April 2024 oleh Tim PMO Bundling PAM JAYA (terlampir), bahwa insiden robohnya tembok pagar pembatas antara IPA Pejompongan 2 dengan pemukiman warga yang terjadipada tanggal 8 April 2024 diakibatkan oleh adanya tumpukan tanah galian pekerjaan SDS/ Sludge Dewatering System (Program Rehabilitasi Cyclical paket 7) yang ditempatkan oleh pihak pelaksana proyek/ kontraktor, hal mana tingginya penumpukan tanah galian, dampak proyek SDS melebihi tembok (2 meter) dan mengakibatkan robohnya tembok pagar pembatas serta hasil investigasi PMO Bundling ini sejalan dengan keterangan dan informasi yang disampaikan oleh ABJ pada Surat ABJ 0297; 2. Berdasarkan Surat PAM JAYA No. 585, PAM JAYA meminta MI/ABJ untuk bertanggung jawab atas kerugian dampak dari Insiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7.11 Perjanjian Brownfield serta PAM JAYA tidak bertanggung jawab kepada MI/ ABJ sehubungan dengan kerugian dan Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya cacat atau kondisi atau upaya perbaikan yang diperlukan akibat kerusakan atau kondisi di Lokasi, yang ada dan struktur apapun, selain daripada pelanggaran kewajiban PAM JAYA berdasarkan Perjanjian Brownfield. Oleh karena itu, dalam hal ingin melakukan perbaikan terhadap tembok tersebut, maka MI/ABJ merupakan pihak yang harus bertanggung jawab dan melakukan perbaikan terhadap tembok, termasuk menanggung biaya perbaikannya. 3. PAM JAYA menyetujui usulan MI/ ABJ untuk melakukan perbaikan terhadap tembok di area IPA Pejompongan 2 dengan catatan bahwa perbaikan tersebut dilakukan dengan biaya perbaikan yang ditanggung oleh MI/ ABJ. Selain itu, biaya tersebut tidak dapat dibebankan pada CAPEX Program Rehabilitasi Perjanjian Brownfield mengingat robohnya tembok pagar pembatas adalah disebabkan oleh kelalaian pihak pelaksana proyek/ kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. | Project | Pejompongan 2 | Investigasi |  | info | Info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 3 hari | 855 | Info | Info
332 | e-14832/PP.00.06 | 2024-06-06 | 2024-05-20 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pemanfaatan Lahan untuk Penempatan Instalasi Booster Pump Bina Marga | Dalam rangka peningkatan suplai air bersih bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta, dan mendukung pemenuhan cakupan layanan air minum 100% pada tahun 2030, PAM JAYA akan melakukan pembangunan Instalasi Booster Pump yang berada di Jalan Bina Marga, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas lahan yang diperlukan yakni + 500 m2. Adapun kawasan tersebut berada di bawah kewenangan PT. Jasamarga Related Business. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami menyampaikan permohonan izin pemanfaatan lahan untuk pembangunan Instalasi Booster Pump dimaksud. | Project | Project | Perizinan |  | info | Info | PMO | Puji | 2 tahun, 4 bulan, 3 hari | 855 | Info | Info
333 | e-16608/KM.02.16 | 2024-06-07 | 2024-06-05 | PAM JAYA | Permintaan Penambahan Komponen Jaringan Pipa Baru dalam Pekerjaan Pipa SPAM Karian Serpong Hilir (NPP23KAB037 - Add supply Tangerang - Offtake Semanan) | Berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 21 Mei 2024, agar ditambahkan komponen jaringan pipa berikut dalam desain Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir Add supply Tangerang - Offtake Semanan HDPE DIA.250 mm & 160 mm (NPP23KAB0037) : 1. Pemasangan pipa interkoneksi ND 250 mm ke pipa eksisting ND 200 mm, pemasangan Flow Meter (FM), dan valve (Detail 1); 2. Pemasangan 2 (dua) Boundary Valve di lokasi Jl. H. Aseni (Detail C); 3. Pemasangan 4 (empat) Valve di area Kopti (Detail D); 4. Pemasangan 1 (satu) Boundary Valve di lokasi Pintu Air (Detail E). | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
334 | SRT-114/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-06-07 | 2024-05-30 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Lanjutan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0313 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Shop Drawing Intake Buaran 3, Bangunan Kantor RW, water treatment plant: dapat dilanjutkan secara teknis, dengan catatan minor | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | Level 3 | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 | 30 | 30
335 | SRT-115/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-06-07 | 2024-05-30 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0314 tentang Tanggapan ABJ atas Perubahan Metode Pemasangan Pipa DCIP Air Baku Buaran 3 Hulu - Hilir | 1. Terkait perubahan Metode Pemasangan Pipa dengan diameter dengan ukuran lebih besar dari 700 mm, KPI merekomendasikan untuk pelaksanaanya agar mengikuti rekomendasi dari instansi terkait dengan memperhatikan aspek lingkungan dan lalu lintas setempat; 2. Perubahan metode dari Trenchless menjadi Open Cut yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, agar dilengkapi dengan justifikasi teknis sebagai berikut: a. Gambar rinci rencana galian dimensi (termasuk bedding pasir yang akan digunakan), support dinding galian, karena pada gambar yang dilampirkan ABJ masih menggunakan metode Trenchless (ada PIT-PIT); b. Selain gambar tipikal galian, perlu jugadisertakan dengan gambar aksesoris yang direncanakan, termasuk Thrust Block; c. Rencana K3 terkait dengan pagar pengaman; dan d. Perubahan biaya akibat perubahan metode pemasangan pipa (apabila ada). | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | open | Level 3 | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 | 30 | 30
336 | SRT-116/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-06-07 | 2024-05-30 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0369 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Shop Drawing 40301, 40302, 40304, 44173, 43412 : agar diperbaiki, catatan terlampir 02009, 02016, 12093, 43416, 10075 - 10077 : dapat ditindaklanjuti secara teknis | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Putut Pauji Hakiem | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 | 30 | 30 | Project sudah selesai
337 | SRT-117/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-07 | 2024-06-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0321 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Shop Drawing 37294 : agar diperbaiki, catatan terlampir | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Hakiem | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 | 30 | 30 | Project sudah selesai
338 | SRT-118/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-07 | 2024-06-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0341 tentang DED dan RAB Koneksi Boundary Valve (BV) Wilayah Timur – Barat | 1. Jembatan Lodan: - Perlu Penjelasan lebih detail mengenai Brittnell Test, lokasi pengambilan pengetesannya dan titik pengambilan testnya serta standard yang menjadi acuan dari Britnell test; - Agar dibuatkan Justifikasi teknis penggantian elektromagnetik diameter 200 mm menjadi 350 mm; - Perlu dipertimbangkan kembali terkait posisi perletakan Elektromagnetik Flow Meter (“EFM”) di atas aliran sungai dengan pertimbangan teknis berikut: a. Kendala kerusakan akibat adanya arus air yang meluap; b. Menyulitkan bagi setting operasional yang dikehendaki; c. Dari sisi perawatan adalah sulit untuk dilakukan. - Agar ditambahkan single line diagram untuk panel EFM; - Kebutuhan power untuk EFM apakah menggunakan baterai atau listrik eksisting.; - Kegiatan Umum pada RAB, agar di-breakdown; - Agar dibuatkan analisa penambahan beban safety line, apakah aman atau tidak; - Agar mencantumkan referensi harga yang digunakan pada RAB. 2. Jembatan Samanhudi - Apakah tidak perlu dilakukan pengetesan mekanik untuk pipa DCIP dan hasil pengelasan. - Chamber: Pada RAB bend 45 HDPE dia. 400 sedangkan pada DED menggunakan bend 90 HDPE dia. 400; - Las fabrikatif; - Perlu dipertimbangkan kembali terkait posisi perletakan Elektromagnetik Flow Meter ("EFM") di atas aliran sungai dengan pertimbangan teknis berikut: a. Kendala kerusakan akibat adanya arus air yang meluap; b. Menyulitkan bagi setting operasional yang dikehendaki; c. Dari sisi perawatan adalah sulit untuk dilakukan. - Agar ditambahkan single line diagram untuk panel EFM; - Kebutuhan power untuk EFM apakah menggunakan baterai atau listrik eksisting; - Kegiatan Umum pada RAB, agar di-breakdown; - Agar dibuatkan analisa penambahan beban safety line, apakah aman atau tidak; - Agar mencantumkan referensi harga yang digunakan pada RAB. 3. Jembatan Kwitang 2 - Perlu Penjelasan lebih detail mengenai Brittnell Test, lokasi pengambilan pengetesannya dan titik pengambilan testnya serta standard yang menjadi acuan dari Britnell test; - Gambar Juction Air Valve Combination Detail 3 menunjukan detail gambar yang mana? - Pada gambar ditunjukkan rencana pemasangan baru butterfly valve dia. 800 di sisi barat (di Taman) dan Penggantian butterfly valve di atas jembatan sisi timur, sedangkan pada RAB pengadaan dan pemasangan butterfly valve hanya ada I (satu) di jembatan pipa, tidak ada gambar detail pemasangan baru butterfly valve di sisi barat (di Taman); - Belum ada wash out (WO) pada gambar dan RAB; - Pencopotan dan pemasangan pipa eksisting untuk pemasangan butterfly valve diperlukan dudukan pipa dan clamp sebagai support-nya, tidak ada dalam RAB dan gambar; - Kegiatan Umum pada RAB, agar di-breakdown; - Agar dibuatkan analisa penambahan beban safety line, apakah aman atau tidak; - Agar mencantumkan referensi harga yang digunakan pada RAB 4. Jembatan Diponogoro - Perlu Penjelasan lebih detail mengenai Brittnell Test, lokasi pengambilan pengetesannya dan titik pengambilan testnya serta standard yang menjadi acuan dari Britnell test; - Belum ada wash out (WO) pada gambar dan RAB; Pencopotan dan pemasangan pipa eksisting untuk pemasangan butterfly valve diperlukan dudukan pipa dan clamp sebagai support-nya, tidak ada dalam RAB dan gambar; - Perlu dipertimbangkan kembali terkait posisipPerletakan Elektromagnetik Flow Meter (“EFM”) di atas aliran sungai dengan pertimbangan teknis berikut: a. Kendala kerusakan akibat adanya arus air yang meluap; b. Menyulitkan bagi setting operasional yang dikehendaki; c. Dari sisi perawatan adalah sulit untuk dilakukan; - Agar ditambahkan single line diagram untuk panel EFM; - Kebutuhan power untuk EFM apakah menggunakan baterai atau listrik eksisting; - Kegiatan Umum pada RAB, agar di-breakdown; - Agar dibuatkan analisa penambahan beban safety line, apakah aman atau tidak; - Agar mencantumkan referensi harga yang digunakan pada RAB. 5. Jembatan MT Haryono - Perlu Penjelasan lebih detail mengenai Brittnell Test, lokasi pengambilan pengetesannya dan titik pengambilan testnya serta standard yang menjadi acuan dari Britnell test; - Pada pipa dia. 1000 mm sebaiknya menggunakan Elektromagnetik Flow Meter ("EFM") dibawah 1000 mm dengan pertimbangan minum aliran pada pipa (terjadinya rongga udara dalam aliran) dan pertimbangan terhadap turbulensi aliran; - Bentang jembatan pipa 75 m atau 32 m? - Belum ada wash out (WO) pada gambar dan RAB; - Agar ditambahkan single line diagram untuk panel EFM; - Kebutuhan power untuk EFM apakah menggunakan baterai atau listrik eksisting; - Kegiatan Umum pada RAB, agar di-breakdown; - Agar dibuatkan analisa penambahan beban safety line, apakah aman atau tidak; - Agar mencantumkan referensi harga yang digunakan pada RAB. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
339 | SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-07 | 2024-06-04 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan KP! atas Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01); 2. ABJ agar melengkapi referensi harga yang digunakan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3. ABJ agar melengkapi detail pekerjaan Test dan Commisioning pada RAB dan kurva timeline pekerjaan; 4. ABJ agar melengkapi memo desain dan justifikasi teknis; 5. Agar ABJ mempilahkan pekerjaan mana yang memerlukan pelatihan dan mana yang tidak memerlukan pelatihan; 6. Agar Judul Gambar mengacu pada PKS judul gambar yang biasa digunakan (Show Drawing, Rencana Rinci Final/Final Detailed Engineering Design, Shop Drawing dan As Built Drawing); 7. Untuk DED dan RAB Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) yang sudah diparaf/diketahui KPI akan dikirimkan kepada PAM JAYA secara bertahap. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 | Closed | Closed | e-19267/KM.02.16
340 | e-16180/KM.02.07 | 2024-06-10 | 2024-05-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0345 tentang Gangguan Suplai Kuantitas Air Baku di IPA Buaran Tanggal 22,23,24,25 dan 30 April 2024 | 1. Terkait dengan kegagalan kinerja untuk parameter tekanan output Buaran 2 pada periode tanggal 22,23,24,25 dan 30 April 2024, agar kiranya ABJ menyampaikan detail persentase pencapaian tekanan setiap 15 menit guna evaluasi PAM JAYA dalam melihat besaran gangguan yang terjadi, hal ini juga berlaku untuk penyampaian kegagalan kinerja tekanan di seluruh Fasilitas Produksi Eksisting. 2. Berdasarkan diskusi tim PAM JAYA dan ABJ via WhatsApp pada tanggal 23 April 2024 ditemukan kondisi bahwa target regime tidak tercapai karena level reservoir lebih rendah dari 3 meter, hal tersebut terjadi akibat belum dilakukannya upgrade pompa Transmisi dan sistem vsd belum terealisasi oleh ABJ, sehingga menyebabkan spesifikasi pompa eksisting tidak mampu memenuhi target regime yang ditetapkan oleh PAM JAYA. Untuk itu, kami meminta ABJ agar segera merealisasikan upgrade dan penggantian pompa distribusi di Buaran 2. 3. Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka PAM JAYA meminta ABJ untuk menyampaikan kelengkapan data dan hal yang diperlukan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini diterima | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | closed | Closed | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 3 bulan, 29 hari | 851 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/05.24/0345
341 | e-15323/KM.00.03 | 2024-06-07 | 2024-05-22 | PAM JAYA | Persetujuan Dokumen Desain Akhir Sambungan Baru Jl. Kapin Raya Gg Nuar, Jl. Pesing Gadog, PT. Multi Amerta Sinergi, dan Jl. Raya Duri Kosambi | Persetujuan 1. Mengacu pada Surat, Surat KPI SRT-026, Surat KPI SRT-070, dan Surat KPI SRT-077, dokumen desain akhir pekerjaan Greenfield dapat diproses oleh ABJ ke tahap selanjutnya dengan Spesifikasi pekerjaan mengacu pada Lampiran 9 Perjanjian Greenfield, lokasi pekerjaan sebagai berikut: - SPAM Karian Serpong Hilir - JDU JDB JDL+SR, Pesing Gadog, Jl. Pesing Gadog RT 08/06, Kel. Kedoya Utara (Kode Proyek 24ABJ.NINKARB006.2JE); - SPAM Karian Serpong Hilir - JDU JDB JDL+SR, PT Multi Amerta Sinergi, Jl. Surya Utama Raya (Kode Proyek 24ABJ.NINKARB006.6JE); - SPAM Buaran III Hilir - JDU JDB JDL+SR PC 145-2, Jl. Kapin Raya (Kode Proyek 24ABJ.NINBUR145.2JP); dan - SPAM Karian Serpong Hilir - JDU JDB JDL + SR, Jl. Raya Duri Kosambi, Jl. Raya Duri Kosambi (24ABJ.NINKARB014.5JE) 2. Sambungan baru dalam pekerjaan ini merupakan bagian dari Lampiran 20 Perjanjian Greenfield, dengan target 1.092.254 sambungan; 3. Sebagai bagian dari project Greenfield, pemasangan sambungan rumah pada pekerjaan ini menggunakan metode electrofusion sesuai dengan standar teknis yang berlaku di PAM JAYA; 4. Apabila terdapat perubahan teknis di lapangan, agar dituangkan dalam shop drawing yang menjadi bagian dari Program Konstruksi; dan 5. Berdasarkan poin- poin diatas dan persetujuan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield pekerjaan JDU, JDB, JDL + SR, PAM JAYA meminta ABJ mengirimkan data pendukung sebagai berikut: a. File SHP/KMZ yang memuat informasi nama proyek, lokasi proyek, kode proyek, nilai pekerjaan dan rencana jumlah SR (bangunan Non Pelanggan); b. Peta sebaran lokasi proyek-proyek perluasan jaringan pelanggan; c. Data pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik ke: SekretariatProyekBundling@pamjaya.co.id | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
342 | SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan KPI atas Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01); 2. ABJ agar melengkapi referensi harga yang digunakan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3. ABJ agar melengkapi detail pekerjaan Test dan Commisioning pada RAB dan kurva timeline pekerjaan; 4. ABJ agar melengkapi memo desain dan justifikasi teknis; 5. Agar ABJ mempilahkan pekerjaan mana yang memerlukan pelatihan dan mana yang tidak memerlukan pelatihan; 6. Agar Judul Gambar mengacu pada PKS judul gambar yang biasa digunakan (Show Drawing, Rencana Rinci Final/Final Detailed Engineering Design, Shop Drawing dan As Built Drawing); 7. Untuk DED dan RAB Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) yang sudah diparaf/diketahui KPI akan dikirimkan kepada PAM JAYA secara bertahap. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 27 hari | 849 | Closed | Closed | e-19267/KM.02.16
343 | SRT-123/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | KPI | Pengunduran Jadwal Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi | KPI mengajukan permohonan pengunduran jadwal dalam melakukan pemeriksaan progres fabrikasi dan pengecekan terhadap pompa SKB, mengingat pada jadwal yang ditetapkan oleh PT ABJ bertepatan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu, KPI mengusulkan jadwal pelaksanaan dimaksud dapat dilakukan setelah tanggal 18 Juni 2024. | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | Info | SCM | Fahmi | 2 tahun, 3 bulan, 27 hari | 849 | Info | Info
344 | SRT-122/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Tahap 2 | 1. Terlampir Hasil pemeriksaan KPI atas Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2; 2. ABJ agar melengkapi referensi harga yang digunakan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3. ABJ agar melengkapi detail pekerjaan Test dan Commisioning pada RAB dan kurva timeline pekerjaan; 4. ABJ agar melengkapi memo desain dan justifikasi teknis; 5. Agar ABJ memilahkan pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan yang tidak memerlukan pelatihan; 6. Agar Judul Gambar mengacu pada PKS judul gambar yang biasa digunakan (Show Drawing, Rencana Rinci Final/Final Detailed Engineering Design, Shop Drawing dan As Built Drawing) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 25 hari | 847 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.24/0569
345 | SRT-128/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Mei 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Mei 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 3 bulan, 25 hari | 847 | Info | Info
346 | SRT-120/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-14 | 2024-06-06 | KPI | Hasil Pemeriksaan Tanggapan dan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0319 tentang Pembaharuan Atas Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir (Koneksi Pipa Jatiluhur PUPR – Pipa Eksisting) | KPI menyampaikan hasil pemeriksaan Pembaharuan atas Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir (Koneksi Pipa Jatilunur PUPR - Pipa Eksisting) adalah bahwa Gambar Desain Akhir telah sesuai secara teknis, dengan catatan agar gambar Desain Akhir dilengkapi dengan: 1. Peta DKI Jakarta secara keseluruhan; dan 2. Peta orientasi kegiatan. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 25 hari | 847 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
347 | e-17189/KM.02.16 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | PAM JAYA | Permintaan Data Penerapan Manajemen Resiko ABJ | Permintaan dokumen: 1. Pedoman penerapan manajemen resiko ABJ 2. Form analisis isu internal & eksternal untuk proyek Greenfield dan BF 3. Penyesuaian format risk register 4. Form monitoring risiko dan risk register ops ABJ | Corporate | Corporate | Management | 2024-07-10 | closed | Closed | QMS | Nia J | 2 tahun, 3 bulan, 25 hari | 847 | Closed | Closed
348 | e-178844/KM.03.00 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | PAM JAYA | Surat Teguran terkait Gangguan Operasional Produksi IPA Pejompongan 1 | 1. Insiden gangguan pada sistem filtrasi yang menyebabkan banjir di area taman sekitar filter dan accelator genap 2. Personel ABJ dilokasi menyampaikan bahwa insiden tsb disebabkan oleh meluapnya air dari chamber backwash filter recycle akibat gangguan operasional filter no.25-48 (valve outlet filter tertutup) 3. Penilaian PAM JAYA: ABJ tidak berkomitmen terhadap pelaksanaan SOP 4. Agar ABJ menyampaikan corrective action report paling lambat 7hr kalender stlh surat diterima | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan | 2024-06-27 | closed | Closed | Produksi | Wahdi Siswo | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari | 841 | Closed | Closed | ABJ 0512
349 | e-17905/KM.02.16 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | PAM JAYA | Persetujuan Dokumen Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi Bulan April & Mei 2024 | Persetujuan 16 Proyek Rehabilitasi paket 44 ABJ menyampaikan jadwal pelaksanaan dalam waktu 5 hr kerja | Project | Cyclical | DED/RAB | 2024-06-27 | closed | Closed | PMO | Levi Aan | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari | 841 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.24/0527
350 | e-16178/KM.02.07 | 2024-06-20 | 2024-05-29 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Operasional PAM JAYA & ABJ | A. Pengujian Meter Air di seluruh Fasilitas Produksi Eksisting B. Rencana Pelaksanaan Re-Setting Meter Air Curah IPA Pejompongan 2 C. Kegiatan Verifikasi Pressure Transmitter D. Pemantauan Parameter Kinerja Secara Realtime Dan Online E. Proses Backwash Filter di IPA Pejompongan 1 | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Produksi |  | closed | Closed | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari | 841 | Closed | Closed | ABJ 0246 dan ABJ 0166
351 | e-17190/KM.02.16 | 2024-06-20 | 2024-06-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT. Air Bersih Jakarta | ABJ melakukan identifikasi atas kepemilikan tanah pada lokasi proyek Jl. Kolonel Sugiono – Pondok Kopi (“Pembangunan Jaringan Jatiluhur Paket A.2.2”) dan menyampaikan informasi kepada PAM JAYA dalam waktu dekat. Arahan PAM JAYA kepada ABJ mengenai Pembangunan Jaringan Jatiluhur Paket A.2.2 baru dapat dilakukan setelah Informasi di dapatkan | Project | Jatiluhur Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | info | Level 3 | Permit | Rais A | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari | 841 | 30 | 30
352 | e-17144/KM.02.28 | 2024-06-20 | 2024-06-11 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Inspeksi QC Material Pipa DCI ND 1800 mm Proyek SPAM Buaran 3 | - ABJ untuk mengirimkan dalam waktu 7 hari kalender sejak surat diterima sebagai berikut: a) Laporan dan kesimpulan kegiatan inspeksi QC Internal yang dilakukan oleh ABJ untuk seluruh material pipa DCI yang sudah datang (Material On Site); dan b) Laporan / hasil perbaikan material pipa yang defect oleh ABJ disertai dengan alat pengukuran yang digunakan, dokumen standar kompetensi pekerja yang melakukan pengukuran dan prosedur perbaikan material pipa defect - Pelaksanaan kegiatan survey kembali perlu dilakukan | Project | Greenfield | Inspeksi | 2024-06-27 | closed | Closed | QA | Akhirudin | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari | 841 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.24/0508
353 | SRT-124/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-24 | 2024-06-11 | KPI | Hasil Pemeriksaan Tanggapan dan Atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/05.24/0393 tentang Dokumen Desain Akhir Untuk Sambungan Baru | Desain Akhir telah sesuai dan dapat ditindaklanjuti | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837 | Info | Info
354 | SRT-125/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-24 | 2024-06-12 | KPI | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 (Revisi 01) | Menyampaikan dok desain akhir yang telah di paraf KPI | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837 | Info | Info
355 | e-17600/KM.02.28 | 2024-06-24 | 2024-06-12 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Perawatan Alat IPA Pejompongan 1 | Temuan Inspeksi Perawatan alat yang berada di area IPA Pejompongan 1. Mengingat pentingnya kehandalan aset dan kelancaran operasional produksi harus tetap terjaga, untuk itu kami meminta ABJ mengirimkan rencana perbaikannya dalam waktu 2 minggu setelah surat ini diterima | Produksi | Pejompongan 1 | Inspeksi | 2024-07-08 | closed | Closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837 | Closed | Closed | ABJ 0521
356 | e-18232/KM.02.16 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru | ABJ diminta untuk melaksanakan penyusunan Desain Akhir Proyek Greenfield pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan baru berdasarkan basic engineering design (terlampir) dan base model yang sudah dikirim melalui surat elektronik | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 14 hari | 836 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.24/0570
357 | e-17845/KM.03.00 | 2024-06-25 | 2024-06-14 | PAM JAYA | Teguran penerapan K3 pada pekerjaan jaringan perpipaan di Citra Garden City | 1. Pemasangan road barier/ pengaman dan rambu K3, papan proyek (belum standar PAM JAYA), Isi P3K tidak sesuai Permenaker No.PER.15/MEN/ VIII/2008 tentang P3K, pekerja tidak gunakan APD, Turap pengaman tidak diterapkan dan pengendalian tanah galian yang tidak diterapkan dengan baik 2. PAM JAYA dalam hal ini mendapatkan surat teguran dari pihak management Citra Garden City 3. Agar ABJ memperhatikan beberapa hal terkait HSE | Project | Project | K3 |  | closed | Closed | PMO | Ervin Irsan | 2 tahun, 3 bulan, 14 hari | 836 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.24/0525
358 | SRT-126/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-28 | 2024-06-13 | KPI | Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 (Revisi 01) | List DED Program Rehabilitasi yang telah di paraf KPI | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 11 hari | 833 | Info | Info
359 | SRT-129/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-28 | 2024-06-21 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/05.24/0366 tentang Pembaharuan Data Program Rehabilitasi | Usulan nomor program yang diambil dari nomor program teratas Penamaan tetap penggabungan Diperlukan konfirmasi ABJ bahwa: tidak ada perubahan nilai RAB; lingkup pekerjaan; bobot pekerjaan; uji pengoperasian dianggap selesai bila berdasarkan uraian pekerjaan pd nomor program | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Level 2 | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 11 hari | 833 | >42 | 14 | Project sudah selesai
360 | SRT-131/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-06-28 | 2024-06-22 | KPI | Revisi Laporan Bulanan Konsultan Pengawas Independen periode Desember 2023, Januari dan Februari 2024 | Revisi berdasarkan surat PAM JAYA | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 3 bulan, 11 hari | 833 | Info | Info
361 | e-16179/KM.02.07 | 2024-07-01 | 2024-05-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0250 dan Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/04.24/0260 Perihal Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | ABJ/ DIR/ EKS/03.24/0250 : denda dapat dikecualikan ABJ/ DIR/ EKS/04.24/0260 : denda tidak dapat dikecualikan karena kegagalan terjadi akibat tidak dilakukannya identifikasi dan mitigasi resiko secara komprehensif oleh ABJ | Produksi | Pejompongan 1 | Denda |  | closed | Closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830 | Closed | Closed | Rapat dengan PAM JAYA tgl 9/07/2024 masih belum bersepakat terkait pengecualian denda (surat ABJ No.0260). Akan dilakukan survey bersama yang melibatkan vendor
362 | e-18642/KM.02.16 | 2024-07-01 | 2024-06-24 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill PC-147, Infill PC-150, dan Infill PC-153 SPAM Jatiluhur Hilir | 1. ABJ 0383 dan 0437 dapat diproses ke tahap selanjutnya 2. Apabila ada perubahan teknis saat MC-0 dituangkan dalam shop drawing 3. ABJ menyampaikan jadwal pelaksanaan selambatnya 5hr kerja sejak diterimanya surat ini 4. Spesifikasi teknis material dengan metode electrofusion 5. NC merupakan bagian dari Greenfield 6. ABJ agar menyampaikan data pendukung: dokumen desain akhir yg telah diperbaiki, file SHP, peta lokasi pekerjaan , soft copy dapat disampaikan melalui surat elektronik | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 1 | PMO | Aan Andiko | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830 | >21 | 7 | Diperbaiki saat shop drawing
363 | e-18817/KM.02.16 | 2024-07-01 | 2024-06-25 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru | ABJ mempersiapkan Desain Akhir untuk: Kbn Kosong RW 04 RT 05, Kbn Kosong (Gg Sejahtera), Lucky Point 2 | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.24/0570
364 | e-18435/KM.02.25 | 2024-07-01 | 2024-06-20 | PAM JAYA | Surat Tanggapan PT Air Bersih Jakarta No.: ABJ/DIREKS/05.24/0364 Perihal Gangguan Suplai Kuantitas Air Baku di IPA Buaran Tanggal 1,2,4 dan 5 Mei 2024 | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk menyampaikan justifikasi dan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. Detail presentase pencapaian tekanan setiap 15 (lima belas) menit sejalan dengan Surat ABJ guna dijadikan sebagai bahan evaluasi PAM JAYA untuk melihat besaran gangguan yang terjadi; b. Realisasi upgrade dan penggantian pompa distribusi di IPA Buaran 2;dan c. Kelengkapan data serta hal- hal lain yang diperlukan selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini diterima | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | closed | Closed | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830 | Closed | Closed | ABJ 0506
365 | e-18434/KM.02.28 | 2024-07-01 | 2024-06-20 | PAM JAYA | Surat Balasan PT Air Bersih Jakarta No.:ABJ/DIR/EKS/06.24/0456 Perihal Gangguann Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada Tanggal 12 Juni 2024 | PAM JAYA menyampaikan bahwaterhadap insiden gangguan listrik padam tersebut, ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830 | Info | Info
366 | SRT-134/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/05.24/0370 tentang Shop Drasing Jatiluhur Hilir | Hasil pemeriksaan atas dokumen tsb telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 3 bulan, 5 hari | 827 | Info | Info
367 | SRT-135/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | KPI | Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0392 | Tanggapan atas DED pipa air baku terkait potongan melintang | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | Level 2 | PMO | Danny L | 2 tahun, 3 bulan, 5 hari | 827 | >42 | 14 | Diperbaiki saat shop drawing
368 | SRT-136/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | KPI | Pengiriman Lanjutan ke-2 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 (Revisi 01) | Hasil dokumen desain akhir sudah di paraf/diketahui oleh KPI | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 5 hari | 827 | Info | Info
369 | e-19410/KM.03.04 | 2024-07-05 | 2024-07-03 | PAM JAYA | Perihal Tanggapan Percepatan Implementasi Building Information Modelling (BIM) pada Proyek Skema Bundling Brownfield & Greenfield | 1. Implementasi BIM bukan merupakan penambahan ruang lingkup 2. Sesuai dengan Notulen Implementasi BIM yaitu: a. Pembuatan akun Common Data Environment (CDE) didaftarkan atas nama PAM JAYA; b. Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan BIM adalah Autodesk Construction Cloud (ACC) yang berfungsi dalam proses approval dan akses ke dalam CDE; dan c. Berkaitan dengan jumlah user yang dapat mengakses ke dalam CDE, akan diatur lebih lanjut oleh PAM JAYA. 3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, PAM JAYA meminta kepada ABJ sebagai berikut: a. Pembelian lisensi BIM sebagaimana disampaikan dalam Surat ABJ No. 158, mohon untuk diberikan dan dilengkapi secara detail rinciannya seperti jumlah lisensi yang akan dibeli, harga satuan, fungsi aplikasi,rencana nama pemilik akun dan email selambat- lambatnya 2 minggu hari kalender sejak surat ini diterima; b. Penambahan lisensi BIM untuk PAM JAYA sebanyak 25 (dua puluh lima) ACC untuk user PAM JAYA, hal ini sejalan dengan Notulen Percepatan Implementasi BIM; c. ABJ agar menyampaikan kepada PAM JAYA dokumen BIM Execution Plan (BEP) sebagaimana Notulen Percepatan Implementasi BIM; dan d. Lisensi yang sudah dibeli sebagaimana butir a angka ini, dapat diserahkan kepada PAM JAYA melalui Tim PMO Pelaksanaan Bundling Divisi Project Performance & Compliance lengkap dengan invoice. 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ABJ agar berkoordinasi dengan Tim PMO Pelaksanaan Bundling Divisi Project Performance & Compliance | Project | Project | BIM | 2024-07-19 | closed | Closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 4 hari | 826 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.24/0530
370 | SRT-130/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-05 | 2024-06-20 | KPI | Laporan Hasil Verifikasi Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2023 | 1. Untuk pekerjaan yang memenuhi dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya (26 program) 2. Untuk yang belum memenuhi agar dilakukan penyesuaian 3. PAM memberikan periode waktu penyelesaian yg wajar dan ABJ wajib memenuhi pekerjaan yang belum selesai 4. KPI akan melakukan verifikasi kembali 5. ABJ melampirkan referensi harga satuan 6. ABJ melengkapi dengan risalah rapat yang menyatakan BAKK = MC 100 7. ABJ menyampaikan apabila ada perubahan rencana dilapangan 8. ABJ agar: dokumentasi foto dibuat dari satu titik sudut yang sama dan melengkapi backup volume yang sama | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | closed | Level 2 | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 4 hari | 826 | >42 | 14 | Ada di share folder, untuk MC100 = BAKK ada di MOM PAM Jaya
371 | SRT-137/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-05 | 2024-06-26 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/05.24/0402 tentang Shop Drawing Karian Serpong Hilir | Dokumen telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Karian Serpong | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 3 bulan, 4 hari | 826 | Info | Info
372 | SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-09 | 2024-07-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Tahap 2 Lanjutan Ke-2 | Hasil pemeriksaan KPI atas dokumen desain akhir terlampir; ABJ melengkapi referensi harga yang digunakan dalam pengajuan RAB; ABJ melengkapi detail pekerjaan dan Test dan Commisioning pada RAB dan kurva time line pekerjaan; melengkapi memo desain/justifikasi teknis; memilah pekerjaan mana yang memerlukan pelatihan, mana yg tidak; agar judul gambar mengacu pada PKS judul gambar yg biasa digunakan | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Closed | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 0 hari | 822 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/07.24/0569
373 | e-19991/KM.02.25 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. 0493 perihal Pembaharuan Desain Akhir Pipa SPAM Karian Serpong Hilir – Offtake Semanan | 1. Penambahan komponen jaringan pipa pada pipa eksisting PAM JAYA SPAM Karian- Serpong Hilir additional supply Tangerang- Offtake Semanan dapat diinterpretasikan oleh PAM JAYA sebagai ruang lingkup Proyek Perjanjian Greenfield 2. Meminta ABJ untuk melakukan pemasangan pipa terdiri dari: a. Pemasangan pipa interkoneksi ND 250 mm ke pipa eksisting ND 200 mm, dan valve (Detail 1); b. Pemasangan 2 (dua) Boundary Valve di lokasi Jl. H. Aseni (Detail C); c. Pemasangan 4 (empat) Valve di area Kopti (Detail D); d. Pemasangan 1 (satu) Boundary Valve di lokasi Pintu Air (Detail E) 3. Mengusulkan untuk pemasangan online analyzer | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | Closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.24/0638
374 | e-19992/KM.02.28 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | PAM JAYA | Surat Pemberitahuan Gangguan Operasional Produksi Tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2024 di IPA Pejompongan 1 | 1. PAM JAYA telah memberitahukan kepada MI/ABJ melalui Surat PAM JAYA e.16178 bahwa proses backwash filter yang dilakukan tidak optimal dan terdapat banyak gangguan, sehingga menyebabkan turunnya performa sistem filtrasi akibat dari kondisi pompa backwash yang sudah buruk dan menyebabkan filter disekitarnya menjadi kotor 2. Dari inspeksi PAM JAYA menemukan terdapat insiden gangguan ops sistem backwash filter 3. Kondisi disebabkan hal-hal sbb: rincian ganguan mengacu pada pemantauan kinerja harian; tidak ada unit pompa yang dapat dioperasikan untuk proses backwash filter; kondisi reservoir dibawah minimal; kekeruhan tidak tercapai selama 15 mnt; kuningan line tidak tercapai selama 315 mnt; 4. ABJ tidak melakukan perbaikan pompa secara significant, ada keterlambatan program penggantian pompa backwash 5. Maka dianggap telah gagal memenuhi spesifikai kualitas air minum curah dan gagal memenuhi kontinuitas layanan sesuai standar kinerja pelayanan 6. ABJ agar menyampaikan CAR paling lambat 7 hr kalender sejak surat ini diterima | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan | 2024-07-17 | closed | Closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | Closed | Closed | Surat Tanggapan : ABJ/DIR/EKS/07.24/0572
375 | e-19119/KM.02.25 | 2024-07-10 | 2024-07-01 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Pemeliharaan Alat IPA Pejompongan 2 | Temuan Inspeksi bersama PAM JAYA & ABJ terkait pemeliharaan alat yang berada di area IPA Pejompongan 2 periode bulan Juni 2024 Mengirimkan rencana perbaikan dalam waktu 2 minggu | Produksi | Pejompongan 2 | Inspeksi | 2024-07-24 | closed | Closed | Produksi | Ahmad Fandhi Siswo | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | Closed | Closed
376 | e-19711/KM.02.28 | 2024-07-10 | 2024-07-02 | PAM JAYA | Tanggapan atas ABJ Perihal Permohonan Pengecualian Denda | ABJ tidak dikenakan denda | Produksi | Produksi | Denda |  | info | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | Info | Info
377 | e-19650/KM.02.16 | 2024-07-10 | 2024-07-04 | PAM JAYA | Permintaan Jadwal Material Proyek Buaran 3 Hulu, Buaran 3 Hilir, Karian Serpong dan Jatiluhur Hilir | ABJ agar menjelaskan lebih lanjut terkait rencana pengadaan untuk jadwal QC dan MOS B3 Hulu, B3 Hilir, Karian Serpong dan Jatiluhur Hilir | Project | Project | Rencana Pekerjaan | 2024-07-17 | open | Level 2 | PMO | Johnson | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | >42 | 14
378 | SRT-132/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-10 | 2024-06-24 | KPI | Hasil Pemeriksaan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0257 tentang ABD Proyek Rehabilitasi | Hasil Pemeriksaan: 12087: dapat diterima 42404: terdapat perbedan vol pekerjaan P1 dan P3 pada RAB dan DED | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 2 | PMO | Putut | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | >42 | 14 | Project sudah selesai
379 | SRT-132/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-10 | 2024-06-24 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0367 Shop Drawing B3 Hulu | B3 Hulu agar ditambahkan: detail MCB; tabel kesimbangan daya;dapat dipasang sistem grounding | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | open | Level 2 | PMO | Danny L | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | >42 | 14
380 | SRT-138/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-10 | 2024-06-27 | KPI | Pengiriman lanjutan ke-3 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 (Revisi 01) | Dokumen sudah di paraf/ diketahui KPI | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | Info | Info
381 | SRT-140/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-07-10 | 2024-06-28 | KPI | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 Tahap 2 | Dokumen sudah di paraf/ diketahui KPI | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | Info | Info
382 | SRT-152/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-10 | 2024-07-08 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta (Revisi 01) |  | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | Info | Info
383 | SRT-146/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-11 | 2024-07-04 | KPI | Tindaklanjut Risalah Rapat Tanggal 28 Juni 2024 tentang Jenis Material Pipa Pesanggrahan | Mohon PAM JAYA memberikan salinan rekomendasi justifikasi teknis dari UKL-UPL SPAM Pesanggrahan terkait pekerjaan JDU Dia 1000 mm dengan metode HDD menggunakan material HDPE dan dokumen pendukung lainnya | Project | SPAM Hilir | MoM |  | info | Info | PMO | Johnson | 2 tahun, 2 bulan, 28 hari | 820 | Info | Info
384 | SRT-141/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-12 | 2024-07-01 | KPI | Hasil pemeriksaan surat ABJ No.0398 tentang ABD Proyek Rehabilitasi | Program 34263,34274,43343: sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | Info | Info
385 | SRT-142/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-12 | 2024-07-01 | KPI | Hasil Pemeriksaan Tanggapan atas surat ABJ No.0401 tentang ABD Proyek Rehabilitasi | Pemeriksaan atas dokumen program 33248 | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 2 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | >42 | 14 | Project sudah selesai
386 | SRT-160/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-15 | 2024-07-12 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Juni 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Terlampir Laporan Bulanan Periode Juni 2024 KPI SPAM | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 2 bulan, 24 hari | 816 | Info | Info
387 | e-20939/KM.02.07 | 2024-07-18 | 2024-07-11 | PAM JAYA | Surat Balasan PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0363 Perihal Gangguan Pasokan Listrik dari PLN di IPA Buaran 1 pada Tanggal 6 Mei 2024 | PAM JAYA menyampaikan bahwa terhadap insiden gangguan pasokan listrik, ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran 1 | Denda |  | info | Info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | Info | Info
388 | e-20942/PA-00.11 | 2024-07-18 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Penyampaian Permohonan Jaminan Pemanfaatan Rumija Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) | Permintaan PAM JAYA terhadap ABJ melakukan pertimbangan atas penyampaian Jaminan Pekerjaan KKDM untuk memastikan kebutuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp. 14.287.254.000 | Project | Project | Perizinan |  | info | Level 2 | Permit | Rais A | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | >42 | 14
389 | e-21061/KM.02.07 | 2024-07-18 | 2024-07-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0292 tentang Gangguan Koneksi SCADA di IPA Buaran 2 Tanggal 12, 14, 15 dan 16 April 2024 | PAM JAYA menyampaikan bahwa PT. ABJ tidak dikenakan denda akibat gangguan koneksi SCADA di IPA Buaran pada tanggal 12, 14, 15, dan 16 April 2024 | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | info | Info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | Info | Info
390 | SRT-150/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-18 | 2024-07-08 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (Revisi 01) - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0489 | Penyampaian lanjutan hasil pemeriksaan dan tanggapan KPI atas Surat Desain Akhir Program Rehabilitasi Thn 2024 (Revisi 01) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | 30 | 30 | Project sudah selesai
391 | e-20645/KM.02.28 | 2024-07-17 | 2024-07-11 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 Intake Banjir Kanal | Hasil temuan inspeksi K3 dan housekeeping di Intake Banjir Kanal sebanyak 21 temuan | Produksi | Banjir Kanal | K3 | 31/07/224 | closed | Closed | HSE | Irsan | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | Closed | Closed | Surat ABJ No.0558
392 | SRT-143/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-18 | 2024-07-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0413 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Paket 02 Penggantian/Retrofit Panel LV dan MV dan Groundin Kode Program 02011 (IPA Buaran) & 02012 (IPA Pulogadung) sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | 30 | 30 | Project sudah selesai
393 | e-20858/KM.00.03 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill PC SPAM Jatiluhur Tahap Ketiga | 1. ABJ dapat proses ke tahap pelaksanaan konstruksi 2. ABJ diminta untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan masing-masing pekerjaan kepada PAM JAYA dan KPI selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Surat ini. | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB | 2024-07-22 | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
394 | e-20388/KM.03.04 | 2024-07-17 | 2024-07-11 | PAM JAYA | Penyampaian Jadwal Pelayanan di Citra Garden Puri Semanan | PAM JAYA meminta MI/ ABJ terkait realisasi pelaksanaan pekerjaan offtake Semanan (B037) agar selesai sampai dengan commissioning test, selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 Agustus 2024 | Project | SPAM Hilir | Rencana Pekerjaan | 2024-08-30 | closed | Level 3 | PMO | Ervin | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | 30 | 30 | sudah uji komisioning dan persiapan TOK April
395 | e-20456/KM.02.28 | 2024-07-17 | 2024-07-11 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset Instrumental, Elektrikal, Mekanikal di Intake Banjir Kanal | PAM JAYA meminta kepada ABJ untuk mengirimkan rencana perbaikannya atas temuan hasil inspeksi selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah surat ini diterima | Produksi | Banjir Kanal | Inspeksi | 2024-07-31 | closed | closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | Closed | Closed | Dibalas ABJ 0599
396 | e-20460/KM.02.28 | 2024-07-17 | 2024-07-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0282 tentang Gangguan Suplai Kuantitas Air Baku di IPA Buaran Pada Tanggal 4 April 2024 | PAM JAYA menyetujui bahwa kegagalan kinerja di IPA Buaran akibat gangguan suplai kuantitas air baku tidak dikenakan denda. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | info | Info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | Info | Info
397 | e-20857/KM.00.03 | 2024-07-17 | 2024-07-11 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru | PAMJAYA meminta ABJ untuk melaksanakan penyusunan Desain Akhir Proyek Greenfield pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan baru berdasarkan basic engineering design | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | Info | Info | Hold. Instruksi dari BOD untuk request infil ditahan dulu sampai proses Desain Akhir selesai
398 | e-20863/KM.03.04 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0349 (Pengiriman Program Rehabilitasi V2.0) | PAMJAYA meminta MI/ABJ untuk melakukan penyesuaian terhadap Program Rehabilitasi dan menyampaikan kepada PAM JAYA serta KPI selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ini | Project | Cyclical | Rencana Pekerjaan | 2024-04-24 | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | Closed | Closed | Dibalas ABJ 0635, 0630, 0626, 0569
399 | SRT-139/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-22 | 2024-06-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0390 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir | 1. Pada gambar dengan judul gambar single line diagram, agar ditambahkan gambar : sistem grounding netral ke ground (tanah) dan sistem grounding body ke ground (tanah); 2. pada gambar DED panel control PLC sebaiknya ada komunikasi ke SCADA Utama di Buaran karena IBP Halim sbg pompa tekan; 3. Gambar single line diagram SCADA integration agar dijelaskan stasiun server atau file server/arsip penyimpanan server dan hubungan antara FILE dan FIELD. | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Juny J | 2 tahun, 2 bulan, 17 hari | 809 | 30 | 30
400 | SRT-147/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-22 | 2024-07-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0428 Tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Penyampaian KPI hasil pemeriksaan atas dokumen Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir - Upgrade Pumping Station CDC | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | closed | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 2 bulan, 17 hari | 809 | Closed | Closed
401 | SRT-148/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-22 | 2024-07-05 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0453 tentang Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 Hulu | Penyampaian KPI bahwa pembaharuan dokumen pembaharuan DED SPAM Buaran 3 Hulu-Warehouse dan Office ABJ (revisi 02) telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | closed | PMO | Danny L | 2 tahun, 2 bulan, 17 hari | 809 | Closed | Closed
402 | SRT-149/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-22 | 2024-07-05 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir - Tahap Kedua dan Ketiga | Telah dilakukan pembahasan review DED kedua dan ketiga yang dihadiri oleh pihak PAM JAYA, ABJ dan KPI serta agar ABJ dapat memperbaiki DED sesuai dengan Risalah Rapat | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Saptaji | 2 tahun, 2 bulan, 17 hari | 809 | Closed | Closed
403 | SRT-154/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-19 | 2024-07-09 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0267 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Penyampaian hasil pemeriksaan dokumen ABD Proyek Rehabilitasi Paket 2 dan Paket 40 | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 20 hari | 812 | 30 | 30 | Project sudah selesai
404 | SRT-155/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-19 | 2024-07-10 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0401 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan dokumen as built drawing proyek rehabilitasi paket 22 dan 27 | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 20 hari | 812 | 30 | 30 | Project sudah selesai
405 | SRT-156/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-19 | 2024-07-10 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0443 tentang Detailed Engineering Design (DED) Karian Serpong Hilir | Penyampaian KPI terhadap hasil pemeriksaan atas dokumen DED -SPAM Karian Serpong Hilir - Layout Reservoir adalah telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Saptaji | 2 tahun, 2 bulan, 20 hari | 812 | Info | Info
406 | SRT-157/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-19 | 2024-07-11 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0475 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Catatan KPI untuk : 1. Paket 35 - Kode Program 35277 - IPA Buaran : Agar ditambahkan detail list material untuk masing masing Buaran 1 dan Buaran 2; 2. Paket 43 - Kode Program 43375 - IPA Pulogadung : secara teknis dapat ditindaklanjuti. | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Level 3 | PMO | Yudi | 2 tahun, 2 bulan, 20 hari | 812 | 30 | 30 | Project sudah selesai
407 | SRT-169/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | KPI | Hasil Pemeriksaan Timeline Pekerjaan Upgrade Pumping Station Buaran (Program 37293, 30228, 30229) - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0522 | Penyampaian KPI terhadap hasil review timeline Pekerjaan Upgrade Pumping Station Buaran (Kode Program 37293, 30228, 30229): 1. Pekerjaan, uraian pelaksanaan pekerjaan, penggantian pompa baru dan kesimpulan timeline; 2. Saran dan rekomendasi timeline pekerjaan upgradde pumping station Buaran | Project | Cyclical | Rencana Pekerjaan |  | closed | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 20 hari | 812 | Closed | Closed
408 | SRT-170/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Tahap 2 Lanjutan ke-3 | Penyampaian KPI terhadap hasil pemeriksaan KPI atas dokumen desain akhir program rehabilitasi terkait perjanjian brownfield tahun 2024 Tahap 2 lanjutan ke-3 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 20 hari | 812 | 30 | 30 | Project sudah selesai
409 | e-21468/KM.02.28 | 2024-07-23 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas ABJ Perihal Permohonan Pengecualian Denda | PAM JAYA menyetujui pengecualian untuk kondisi gangguan tersebut sehingga ABJ tidak dikenakan denda terkait pekerjaan rehabilitasi | Project | Cyclical | Denda |  | info | Info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 2 bulan, 16 hari | 808 | Info | Info | Balasan surat No.ABJ/ DIR/ EKS/07.24/0517 dan No.ABJ/ DIR/ EKS/07.24/0518
410 | e-21466/PM.01.00 | 2024-07-23 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Metode Pemasangan Sambungan Rumah Electrofusion | Metode pelaksanaan sambungan rumah MI/ ABJ agar menggunakan electrofusion | Project | SPAM Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Yaskur | 2 tahun, 2 bulan, 16 hari | 808 | Info | Info | Balasan Surat No. ABJ/ DIR/ EKS/05.23/0196 Tanggal 19 Mei 2024 Perihal Tanggapan Atas Standar Teknis Sambungan Rumah
411 | 081/BLLS/DIR/VII/2024 | 2024-07-23 | 2024-07-20 | BLLS | Tindak Lanjut Strategi Pengawasan Proyek PT Air Bersih Jakarta | Penyampaian strategi pengawasan proyek ABJ | Project | Project | Rencana Pekerjaan |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 16 hari | 808 | Info | Info | Balasan surat ABJ/DIR/EKS/07.24/0552
412 | e-21670/KM.00.03 | 2024-07-24 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Tanggapan Pemodelan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill PC PC 055,147, 150, 151, dan 153 | Desain Akhir pekerjaan Greenfield dapat dilanjutkan ABJ dengan catatan serta penyampaian kembali hasil perbaikan modelling Desain Akhir Pekerjaan Greenfield | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | 30 | 30
413 | e-21673/KU.00.01 | 2024-07-24 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Jaringan Pipa Untuk Sambungan Baru | Pekerjaan Greenfield yang disebutkan pada Lampiran 1 (terlampir) dapat diproses oleh ABJ ke tahap pelaksanaan konstruksi; Untuk DED pekerjaan, ABJ diminta untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PAM JAYA dan KPI selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterima Surat ini | Project | SPAM Hilir | DED/RAB | 2024-08-01 | closed | Level 3 | PMO | Levi | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | 30 | 30 | Balasan Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/07.24/0505 tanggal 3 Juli 2024 perihal Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir – Tahap Keempat (PC 055)
414 | e-21671/KM.00.03 | 2024-07-24 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Tanggapan Hasil Pemodelan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat & Selatan | Perlu dilakukan perbaikan pada modelling Desain Akhir Greenfield Infill Sambungan Baru | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | 30 | 30 | Hold. Instruksi dari BOD untuk request infil ditahan dulu sampai proses Desain Akhir selesai
415 | e-21668/KM.00.00 | 2024-07-24 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru | ABJ diminta untuk melaksanakan penyusunan Desain Akhir Proyek Greenfield pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan baru berdasarkan basic engineering design dan base model | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | 30 | 30 | Hold. Instruksi dari BOD untuk request infil ditahan dulu sampai proses Desain Akhir selesai
416 | e-21605/KM.03.04 | 2024-07-24 | 2024-07-19 | PAM JAYA | Surat Tanggapan PT Air Bersih Jakarta No.: ABJ/DIR/EKS/07.24/0531 Perihal Pekerjaan Rehabilitasi Flow Meter Distribusi IPA Pejompongan 1 (Program 31241), Line Jakarta 1 DN 900, Line Jakarta 2 DN 900, Line Kuningan DN 1000, dan Line Senayan DN 400 di IPA Pejompongan 1 (“Surat ABJ 0531”) | PAM JAYA tidak dapat menyetujui Pekerjaan dengan pertimbangan dan alasan bahwa disrupsi atau gangguan terhadap Fasilitas Produksi Eksisting | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | closed | Closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | Closed | Closed | Pekerjaan sudah selesai
417 | e-19267/KM.02.16 | 2024-07-10 | 2024-07-01 | PAM JAYA | Persetujuan Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi Bulan Juni 2024 | Pekerjaan Rehabilitasi Cyclical Maintenance 2024 disetujui Desain Akhir-nya dan dapat diproses dengan rincian: 1. Sebanyak 81 (delapan puluh satu) Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2024 Revisi 01 2. Sebanyak 6 (enam) Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2024 Tahap 2 Penyampaian jadwal pelaksanaan masing-masing pekerjaan kepada PAM JAYA dan KPI selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Surat ini. | Project | Cyclical | DED/RAB | 2024-08-02 | closed | Level 1 | PMO | Andiko | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821 | >21 | 7 | Project sudah selesai
418 | SRT-144/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-26 | 2024-07-03 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0414 tentang DED dan RAB SPAM Buaran 3 Hilir | KPI meminta ABJ untuk melengkapi salinan : a. Surat Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Nomor B/2342/IX/2023 tanggal 14 Sept perihal Persetujuan Izin Pemasangan Pipa Air Bersih; b. BA Peninjauan Lapangan tgl 8Maret 2024 yang ditandatangani oleh PAM JAYA, ABJ, Bestindo, perwakilan RW 06; c. Surat Permohonan warga RW 06. | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 2 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 13 hari | 805 | >42 | 14 | Diperbaiki saat shop drawing
419 | SRT-163/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-29 | 2024-07-15 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.49/0329 tentang Implementasi Keputusan Direksi PAM JAYA No. 69/2024 | KPI meminta ABJ untuk menindaklanjuti dan dapat mengimplementasi Keputusan Direksi PAM JAYA Nomor 69 Tahun 2024 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Pekerjaan Jaringan Perpipaan sesuai dengan surat PAM JAYA No. 5120/KM.02.18 26 Feb 2024 | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | open | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 10 hari | 802 | 30 | 30
420 | SRT-165/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-29 | 2024-07-16 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0445 tentang Tambahan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 Hulu | Penyampaian hasil pemeriksaan dokumen DED SPAM Buaran 3 Hulu agar ABJ dapat mendetailkan pada gambar jenis kabel yang digunakan | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | Level 3 | PMO | Hendro | 2 tahun, 2 bulan, 10 hari | 802 | 30 | 30 | Diperbaiki saat shop drawing
421 | SRT-166/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2025 | 2024-07-29 | 2024-07-17 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0475 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | 1) Paket 35 - Kode 35277 - IPA Buaran (terkirim) 2) Paket 43 - Kode 43375 - IPA Pulogadung (terkirim) 3) Paket 37 - Kode 37293 - IPA Buaran (scr teknis dapat ditindaklanjut) 4) Paket 37 - Kode 37294 - IPA Pulogadung (scr teknis dapat ditindaklanjut (Lampiran 2&3) | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 10 hari | 802 | Info | Info
422 | SRT-167/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2026 | 2024-07-29 | 2024-07-17 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0480 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu - Pipa Air Baku STA 0+000~STA 8+037 telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 10 hari | 802 | Info | Info
423 | SRT-168/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2027 | 2024-07-29 | 2024-07-18 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0485 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | 1) Paket 33 - 33248 - IPA Pulogadung (Gambar yg dilampirkan agar sesuai dengan RAB pelaksanaan dan sesuai dengan lapangan 2) Paket 18 - 18149 s.d 18151 - IPA Buaran (pada gambar front view agar ditambahkan dimensi panel dan detail sensor GMS, pada gambar inside view agar ditambahkan terminal) 3) Paket 18 - 18153 - IPA Buaran (gambar single line diagram scada ditambah cloud) 4) Paket 20 - 20155 - IPA Pulogadung (gambar single line diagram scada ditambah cloud) 5) Paket 02 - 02015 - IPA Pulogadung (Gambar layout LCP pompa grit removal agar ditambah detail jenis IP dan gambar wiring control lcp alum agar diseimbangkan tebal font dan simbol gambar) | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 10 hari | 802 | Info | Info
424 | SRT-171/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2028 | 2024-07-29 | 2024-07-22 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0490 tentang DED dan RAB Sambungan Baru Buaran 3 Hilir | DED sambungan baru SPAM Buaran 3 Hilir - JL Bhexman telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 10 hari | 802 | Info | Info
425 | e-21820/KM.00.03 | 2024-07-30 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Pengembalian MVVSD Pinjam Pakai Milik ABJ di CDC | 1) Jadwal pelepasan/pengambilan peralatan MVVSD milikABJ yang telah selesai dipinjam pakai oleh PAM JAYA 2) Rencana pemasangan peralatan MVVSD baru milik PAM JAYA akan dilakukan pada minggu ke empat bulan juli 2024 | Project | Produksi | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | open | Level 1 | PMO | Juny J | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | >21 | 7
426 | e-22019/KM.00.03 | 2024-07-30 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Tanggapan Pemodelan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield SPAM Pesanggrahan Hilir dan SPAM Ciliwung Hilir | 1) Penambahan pada laporan modeling; 2) Perbaikan pada modeling desain akhir pekerjaan SPAM Ciliwung Hilir | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | Closed | Closed | Update laporan dikirim melalui email bundling 18 Juli 2024 (Pesanggrahan) & 24 Juli 2024 (Ciliwung)
427 | e-22236/KU.00.01 | 2024-07-30 | 2024-07-24 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Jaringan Pipa Untuk Sambungan Baru | ABJ untuk mengirim penyampaian jadwal pelaksanaan masing-masing pekerjaan kepada PAM JAYA dan KPI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini | Project | SPAM Hilir | DED/RAB | 2024-08-06 | closed | Level 1 | PMO | Levi | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | >21 | 7 | Revisi lampiran surat PAM JAYA e-21673/KU.00.01
428 | SRT-181/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-07-30 | 2024-07-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Maret 2024 dan April 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta - Revisi 01 | Laporan bulanan | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | Info | Info
429 | e-22461/KM.00.03 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | PAM JAYA | Realisasi Investasi Perjanjian Brownfield & Perjanjian Greenfield | Pada perjanjian Induk bahwa Investasi pada tahun 2024 Rp.262,024 Miliar sedangkan progress kumulatif Proyek Rehabilitasi (Brownfield) pada Kuartal 1 Tahun 2024 adalah Rp. 7.592.235.706, sedangkan belum ada progres kumulatif program investasi Proyek Konstruksi (Greenfield) pada Kuartal 1 tahun 2024 (Rp 0). Info dan tindaklanjut dari ketidaktercapaian investasi, serta penyimpangan kemajuan pekerjaan | Project | Project | PKS |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | Info | Info
430 | SRT-172/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/07 | 2024-08-01 | 2024-07-22 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0421 | Hasil pemeriksaan DED Program Rehabilitasi Paket 44 (Program 44033) dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | Info | Info
431 | SRT-176/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-08-01 | 2024-07-22 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas surat ABJ ABJ/DIR/EKS/07.24/0505 tentang Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir - Tahap Keempat | Agar ABJ dapat memperbaiki DED sesuai Risalah Rapat point 17, 18 dan 20 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | Closed | Closed
432 | SRT-177/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/07 | 2024-08-01 | 2024-07-24 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0509 tentang Kendala Pemasangan Sambungan Baru (Sambungan Rumah) | 1) Agar ABJ dapat menyampaikan mitigasi/rencana tindaklanjut terhadap permasalahan Sambungan Baru (SR) yang muncul berikut dengan target penyelesaiannya 2) Agar ABJ dan PAM JAYA melakukan diskusi lebih lanjut terkait kendala tsb sehingga target jangka waktu dapat terpenuhi | Project | SPAM Hilir | Rencana Pekerjaan |  | open | Level 2 | PMO | Yaskur | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | >42 | 14
433 | SRT-178/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/07 | 2024-08-01 | 2024-07-25 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0533 tentang Pemberitahuan Pembongkaran Pagar Lapangan, Pekerjaan Galian Starting Pit dan Penempatan Steel Pipe & Aksesoris di Lapangan Bola di IPA Buaran | 1) Terlampir layout akses masuk dan layout penempatan material pipa yang diparaf oleh KPI 2) Agar ABJ dapat memastikan pemasangan pipa steel inlet WTP dan [ipa air baku STA 8+037 dapat berjalan sesuai skedul | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Level 2 | PMO | Danny L | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | >42 | 14
434 | SRT-182/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-08-01 | 2024-07-29 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/07.24/0548 tentang Perubahan Metode Kerja pada Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Bersih SPAM Jatiluhur 1 Hilir di Sempadan Banjir Kanal Timur Jl. Kol Sugiono-Pondoj Kopi Jakarta Timur | 1) Agar ABJ melampirkan salinan surat izin pada surat permohonan perubahan metode kerja; 2) Agar menjadi perhatian bagi ABJ bahwa penggunaan metode Open cut (Galian terbuka) akan menimbulkan risiko terhadap instalasi lain (kabel telkom, PLN); 3) ABJ harus memastikan telah memperoleh izin dari pihak selaku pemilik kabel; 4) Agar ABJ melampirkan justifikasi teknis perubahan metode dari Microtunneling ke metode Open Cut | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | open | Level 2 | Permit | Rais A | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | >42 | 14
435 | e-22402/KM.03.04 | 2024-08-02 | 2024-07-24 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Buaran | PAM JAYA meminta kepada MI/ ABJ untuk mengirimkan rencana perbaikan dalam hasil temuan inspeksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah surat ini diterima | Produksi | Buaran 1 & 2 | Inspeksi | 2024-08-16 | closed | closed | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | Closed | Closed | ABJ 1042
436 | e-22337/PP.00.05 | 2024-08-02 | 2024-07-28 | PAM JAYA | Standar Desain Teknis Jembatan Pipa Pekerjaan Greenfield | Tindaklanjut dari perencanaan jembatan pipa pekerjaan greenfield (5 point) | Project | Greenfield | Rencana Pekerjaan |  | open | Level 2 | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | >42 | 14
437 | e-22301/PA-01.04 | 2024-08-02 | 2024-07-19 | PAM JAYA | Serah Terima Bangunan Gedung Kantor RW 04 Kelurahan Margahayu (Buaran 3 Hulu) | 1) Uji Komisioning Bangunan Baru Gedung Kantor RW 04 Kelurahan Margahayu dinyatakan LOLOS; 2) Permohonan pengajuan serah terima Bangunan Baru dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pembongkaran terhadap bangunan eksisting gedung kantor RW 04 | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/Pengoperasian |  | open | Level 3 | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | 30 | 30
438 | e-23096/KM.00.03 | 2024-08-05 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0436 Perihal Kajian Rekomendasi Meter Air | 1) ABJ perlu menyiapkan Key Performance Indicators (KPI) dalam menentukan teknologi atau vendor 2) ABJ bertanggung jawab penuh atas pemenuhan seluruh spesifikasi teknis sebagaimana yang tertulis dalam Dokumen Proposal Teknis PT Moya Indonesia ABJ diminta untuk memberikan perbandingan kepatuhan teknis produk meter air yang diajukan oleh ABJ terhadap SNI 2547:2019 dan SNI 2547:2008 | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | Closed | Closed
439 | 3595/HP.00.13/EKST/VII/2024 | 2024-08-05 | 2024-07-19 | PAM JAYA | Tuntutan Ganti Rugi atas Biaya Perbaikan Kerusakan Pipa PAM JAYA ukuran diameter 200mm Akibat dampak Pekerjaan Proyek SPAM PIPA PAM JAYA 1600mm oleh pihak PT Air Bersih Jakarta di Jl. Raya Kalimalang depan Komplek KPAD Kelurahan Cipinang Melayu | Permintaan ganti rugi PAM JAYA sebesar Rp51.875.550 | Project | Buaran 3 Hilir | Denda |  | closed | Level 1 | PMO | Puji R | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | >21 | 7 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0625
440 | 4050/KM.00.02/EKST/VIII/2024 | 2024-08-05 | 2024-08-02 | PAM JAYA | Realisasi Investasi Perjanjian Brownfield TW II 2024 | Pemenuhan kewajiban penyelesaian Cyclical Maintenance carry over 2023 pada bulan September 2024 dan penyelesaian Cyclical Maintenance tahun 2024 pada bulan Desember 2024 | Project | Cyclical | PKS |  | closed | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | Closed | Closed | ABJ 0770
441 | SRT-179/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-08-05 | 2024-07-26 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0533 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir | Hasil pemeriksaan dokumen Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir - Upgrade Pumping Station CDC dan Upgrade Pumping Station IBP Halim dengan catatan : 1) Pompa CDC: Diperbaiki 2) Panel CDC : Sesuai 3) Grounding CDC : Diperbaiki 4) Panel IBP Halim: Sesuai 5) Grounding IBP Halim : Diperbaiki | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Juny J | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | 30 | 30
442 | SRT-184/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2025 | 2024-08-05 | 2024-08-30 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0550 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir | 1) Terlampir hasil pemeriksaan Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir - JDU JDB JDL + SR Jl Pluit Raya; 2) Terkait desain jembatan dengan menggunakan metode ramset agar dapat mengacu pada pembahasan reviu desain dan perhitungan perencanaan jembatan pipa tanggal 24 Juli 2024; 3) Agar ABJ dapat memperbaiki Dokumen Shop Drawing Jl Pluit Raya. | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Juny J | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | 30 | 30
443 | e-23349/KM.00.03 | 2024-08-07 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield SPAM Jatiluhur Hilir Infill Kebon Kosong C04 | 1) pelaksanaan konstruksi Jalan Tol Ruas Semanan - Sunter di Kelurahan Kebon Kosong (Seksi C Kelapa Gading - Grogol dijadwalkan pada bulan Juli 2024 s/d Desember 2026, dimana status pembangunan saat ini dalam tahap pembebasan lahan dan persiapan konstruksi; 2) ABJ diminta untuk segera melakukan revisi terhadap desain (DED) pekerjaan Infill Kebon Kosong C04 yang terdampak trase pembangunan jalan tol | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB | 2024-09-07 | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 2 hari | 793 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/09.24/0723
444 | e-23106/KM.02.28 | 2024-08-07 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ/DIR/EKS/07.24/0541 tentang Pekerjaan Rehabilitasi Bak Sedimentasi (Program 44162) dan Penggantian Cyclo Drive Flokulator (Program 44123) di IPA Pulogadung | 1) Membuat rencana jadwal perbaikan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan, sehingga dipastikan tidak akan mengganggu suplai air minum kepada pelanggan; dan 2) Memastikan dosis bahan kimia yang tepat untuk penggunaan zat koagulan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kenaikan turbidity air baku akibat dampak dari dimulainya musim hujan pada bulan Agustus 2024 sehingga produksi air dapat berlangsung sesuai dengan target kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. | Project | Cyclical | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | Level 3 | PMO | Muhrojin | 2 tahun, 2 bulan, 2 hari | 793 | 30 | 30 | Project sudah selesai
445 | e-23104/KM.02.16 | 2024-08-07 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Permintaan Dokumen Bukti Pemenuhan Asuransi Sesuai Ketentuan Dokumen Perjanjian Kerja Sama | Penyampaian : 1. Keseluruhan salinan polis asuransi yang di persyaratakan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama; dan 2. Salinan tanda terima atau pernyataan dari penanggung asuransinya yang membuktikan pembayaran premi tahunan atas polis asuransi dan penambahan atau konfirmasi bahwa premi tersebut tidak tertunggak. | Project | Project | PKS | 2024-07-21 | closed | closed | Finance | Nurul | 2 tahun, 2 bulan, 2 hari | 793 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.24/0674
446 | SRT-173/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2025 | 2024-08-08 | 2024-07-23 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0476 | Hasil Pemeriksaan DED : Paket 44 (44065) : Dapat ditindaklanjut Paket 44 (44210) : Ditambahkan detail jenis kabel yang digunakan & gambar box panel | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 | Info | Info
447 | SRT-174/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2026 | 2024-08-08 | 2024-07-24 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0416 | Hasil pemeriksaan DED : Paket 44 (44032) : Dapat ditindaklanjut Paket 44 (44149) : Kode program berbeda judul DED nya (harap dilengkapi, dicek kembali gambar no 3 & 4. pipa mana yang flexible?, agar ditambah gambar detail sistem chain blok kapasitas 2 ton | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 | Info | Info
448 | SRT-175/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2027 | 2024-08-08 | 2024-07-25 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0438 | Hasil Pemeriksaan DED : Paket 44 (44039, 44018, 44146) : dapat ditindaklanjut Paket 44 ( (44200) : Masih proses review KPI | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 | Info | Info
449 | SRT-183/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2028 | 2024-08-08 | 2024-07-30 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Tahap 2 Lanjutan ke-4 | Hasil pemeriksaan Desain Akhir Program Rehabilitasi terkait Perjanjian Brownfield Tahun 2024 Tahap 2 Lanjutan ke 4 sebanyak 31 program | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 | Info | Info
450 | SRT-185/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2029 | 2024-08-08 | 2024-07-30 | KPI | Permintaan Dokumen Pendukung Uji Mutu Beton Proyek Buaran 3 Hulu | ABJ untuk memfasilitasi dan mengirim dokumen pendukung Uji Mutu Beton untuk Buaran 3 Hulu : Reservoir B, Warehouse PAM JAYA, Warehouse ABJ, STP, Gedung Klorin, Gedung SDS, Gedung Soda Ash, Plat Bed Filter | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 | Info | Info
451 | SRT-188/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-12 | 2024-08-01 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0545 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan shop drawing proyek 24, 03, 37, 44, 12, 32 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Project Manager | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788
452 | SRT-190/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-08-12 | 2024-08-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0267 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi Lanjutan ke-2 | Hasil pemeriksaan ABD Rehabilitasi paket 42 Paket 2, 40, 42 | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Project Manager | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | Info | Info
453 | SRT-189/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-12 | 2024-08-02 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0267 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan dokumen ABD paket 9, 30 dan 42 | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Project Manager | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | Info | Info
454 | SRT-191/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-12 | 2024-08-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0294 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan dokumen ABD paket 30 dan 35 | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Project Manager | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | Info | Info
455 | SRT-192/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-12 | 2024-08-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0348 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan ABD Proyek Rehabilitasi Paket 35 (35277) agar dilengkapi hasil BA Mutual Check 100 lengkap dengan lampiran RAB/BOQ dan backup rincian volume serta lampiran spektek peralatan | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | Info | Info
456 | SRT-193/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-12 | 2024-08-02 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0398 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan dokumen ABD Rehabilitasi paket 22 (22181) agar dilengkapi dengan hasil BA Mutual Check (MC) 100 lengkap dengan lampiran RAB/BOQ dan backup rincian volume serta lampiran spektek peralatan | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | Info | Info
457 | SRT-194/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-08-12 | 2024-08-03 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06/24/0485 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan dokumen ABD Paket 18 (18149-18151, 18153), 20 (20155), 02 (02015), 21 (21162, 21173) dan 30 (30230) Hasil pemeriksaan dokumen ABD Rehabilitasi paket 22 (22181) agar dilengkapi dengan hasil BA Mutual Check (MC) 100 lengkap dengan lampiran RAB/BOQ dan backup rincian volume serta lampiran spektek peralatan | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | Info | Info
458 | SRT-203/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-12 | 2024-08-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0582 tentang RAB Jatiluhur Hilir | - setuju untuk survey dilakukan sesegera mungkin; - agar konsultan perencana lebih mengutamakan hasil survey lapangan; - waktu dan jumlah personal cukup; - pam melakukan sosialisasi awal kpd calon pelanggan; - terdapat 6 catatan tambahan (terlampir pada surat) - krn 1 juta responden, disarankan dilakukan min 4 vendor | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | Info | Info
459 | e-23528/PP.03.02 | 2024-08-12 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 IPA Buaran | Temuan K3 di IPA Buaran | Produksi | Buaran 1 & 2 | K3 | 2024-08-26 | closed | closed | HSE | Irsan | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.24/0683
460 | e-23691/KM.02.28 | 2024-08-12 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0508 Perihal Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-17144-KM.02.28 Terkait Tindak Lanjut Inspeksi QC Material Pipa DCI ND 1800 mm Proyek SPAM Buaran 3 | 1) ABJ memberikan konfirmasi & tanggapan terkait perbedaan antara lap inspensi SGS dengan hasil inspeksi yg sudah dilakukan mengenai hasil pengukuran dimesional outside untuk pipa 1800 DCI; 2) memberi dokumen prosedur perbaikan pada kerusakan external coating dan logam | Project | Buaran 3 Hulu | Inspeksi | 2024-08-19 | open | Level 1 | QA | Akhirudin | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | >21 | 7
461 | e-23479/KM.02.25 | 2024-08-13 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield SPAM Jatiluhur Hilir PC 055 | 1) Pekerjaan Greenfield yang disebutkan pada Lampiran 1 dapat diproses oleh ABJ ke tahap pelaksanan konstruksi; 2) Untuk DED pekerjaan yang telah direviu oleh PAM JAYA dan KPI, selanjutnya ABJ diminta untuk menyampakian jadwal pelaksanaan masingmasing pekerjaan kepada PAM JAYA dan KPI selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB | 2024-08-20 | closed | Level 1 | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 26 hari | 787 | >21 | 7 | Diperbaiki saat shop drawing
462 | e-23136/KM.00.03 | 2024-08-13 | 2024-07-31 | PAM JAYA | Persetujuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Bulan Juli 2024 | 1) 69 pekerjaan rehabilitaso Cyclical Maintenance 2024 disejutui desain akhirnya : - 54 pekerjaan rehabilitasi 2024 revisi 01 - 15 pekerjaan rehabilitasi 2024 tahap 2 2) menyampaikan jadwal pelaksanaan desain akhir 5 hari kerja | Project | Cyclical | DED/RAB | 2024-08-20 | closed | Level 2 | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 26 hari | 787 | >42 | 14 | Project sudah selesai
463 | SRT-209/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-08-14 | 2024-08-12 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0623 tentang Perubahan Metode Kerja Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Citra 8 | berdasarkan surat ABJ 0623, perubahan metode dari manual boring ke open cut dapat dilaksanakan dengan catatan : 1) pelaksanaan open cut dapat izin PAM JAYA dan developer citra 8; 2) memperhatikan aspek K3 3) menghindari penumpukkan galian tanah di sekitar proyek ABJ agar menyampaikan gambar desain dan perubahan biaya metode open cut | Project | SPAM Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 25 hari | 786 | Info | Info
464 | SRT-214/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-15 | 2024-08-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Juli 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan bulanan KPI Juli 2024 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785 | Info | Info
465 | SRT-216/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-16 | 2024-08-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Mei 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta - Revisi 01 | Laporan Bulanan Mei KPI SPAM - revisi 01 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Info | Compliance | Dias | 2 tahun, 1 bulan, 23 hari | 784 | Info | Info
466 | SRT-186/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-08-16 | 2024-08-14 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0534 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan ABD : 1) 35281, 43378, 43382 - Dilengkapi hasil BAMC 100 dengan lampiran RAB/BOQ dan backup rincian volume serta lampiran spektek peralatan | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | A. Yudi K | 2 tahun, 1 bulan, 23 hari | 784 | Info | Info
467 | SRT-196/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-16 | 2024-08-05 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24.0563 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan ABD Paket 33 : 1) 16144 - telah terkirim pada SRT-187/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 2) 33248 - Gambar yang tersaji sesuai dengan yang dikerjakan dilapangan dan RAB yang di kerjakan | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 23 hari | 784 | Info | Info
468 | SRT-197/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/07 | 2024-08-16 | 2024-08-05 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0476 | Hasil pemeriksaan dan tangapan atas surat ABJ 0476 Review DED Cyclical Maintenance 1) 44065, 44210 - terkirim pada SRT-173/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/07 2) 44175 - Secara teknis dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 1 bulan, 23 hari | 784 | Info | Info
469 | SRT-195/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-16 | 2024-08-04 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0545 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan terlampir pada dokumen | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 23 hari | 784 | Info | Info
470 | SRT-199/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-16 | 2024-08-06 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0564 tentang Shop Drawing Karian Serpong Hilir | Dokumen Shop Drawing SPAM Karian Serpong Hilir JDU JDB JDL SR telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Karian Serpong | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 23 hari | 784 | Info | Info
471 | SRT-201/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-16 | 2024-08-07 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0571 tentang Pembaharuan DED dan RAB Buaran 3 Hiir | DED RAB Trunk Main Buaran 3 Hilir - Jalur P2 (Jatiwaringin - Pangkalan Jati & S3 (HEK) : Secara teknis dapat ditindaklanjuti dengan catatan : 1) agar ditambahkan key plan pada setiap gambar untuk menjelaskan posisi pemasangan pipa pada area keseluruhan; 2) agar ditambahkan legenda pipa pada gambar block plan; 3) agar ditambahkan legenda pipa baru dan pipa eksisting | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 23 hari | 784 | Info | Info
472 | SRT-198/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/07/2024 | 2024-08-19 | 2024-08-06 | KPI | Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0547 | Hasil pemeriksaan desain akhir project bundling (terlampir) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781 | Info | Info
473 | e-24025/KM.03.00 | 2024-08-19 | 2024-08-02 | PAM JAYA | Teguran Penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Rehabilitasi dan Konstruksi | Hasil inspeksi PAM JAYA terkait K3 sebanyak 19 temuan pada proyek brownfield & 61 temuan pada proyek greenfield. Pemenuhan hasil temuan dilaporkan dalam 7 hari kerja | Project | Project | K3 | 2024-08-28 | closed | closed | HSE | Irsan | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.24/0682
474 | e-24244/KM.02.25 | 2024-08-19 | 2024-08-07 | PAM JAYA | Percepatan Pemasangan Pompa IBP Halim | 1) pompa baru kapasitas 1000 lps yang telah dipasang ABJ tidak akan dilakukan pemindahan sehingga pompa dilokasi IBP Halim akan menempati rencana lokasi pompa baru; 2) test commisioning secara komprehensif akan dilakukan setelah seluruh item pekerjaan selesai oleh MI/ABJ | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781 | Info | Info | ABJ/DIR/EKS/08.24/0683
475 | e-24352/PA-00.11 | 2024-08-19 | 2024-08-13 | PAM JAYA | Persetujuan penggunaan Area lokasi IPA Buaran untuk kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 79 | Balasan ABJ 0566 | Corporate | Corporate | Management |  | info | Info | HC | Cucum | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781 | Info | Info
476 | e-24493/KM.01.11 | 2024-08-19 | 2024-08-13 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Perluasan Jaringan untuk Sambungan Baru Redy Ferryanto & Lucky Point 2 | Balasan ABJ 0570 : Persetujuan Perluasan Jaringan Sambungan Baru: a. SPAM Jatiluhur Hilir JDU, JDB, JDL+SR Redy Ferryanto (Kode Proyek: 24ABJ.NINKARS001.3); b. SPAM Karian- Serpong Hilir JDU, JDB, JDL+SR Lucky Point 2 (Kode proyek: 24ABJ.NINKARB016.6). | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781 | Info | Info
477 | e-24624/KM.03.00 | 2024-08-20 | 2024-08-15 | PAM JAYA | Teguran atas Kegagalan Operasional Produksi di IPA Pejompongan 2 pada tanggal 8 Agustus 2024 | 1) ditemukan kebocoran tangki bahan kimia berisi koagulan dari pekerjaan 44278 ; 2) kekeruhan air curah tidak sesuai untuk data ; 3) Kontinuitas & kualitas tidak tercapai ; 4) kegagalan proses pengolahan air (pengoperasian pulsator & proses recycle lumpur) 5) kejadian termasuk kategori insiden fatal ; 6) MI/ABJ dikenakan denda kegagalan kinerja ; 7) Menyusun dan menyampaikan CAR selambatnya 7 hari kalender. | Produksi | Pejompongan 2 | Teguran | 2024-08-27 | closed | closed | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 1 bulan, 19 hari | 780 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.24/0686
478 | e-24990/KM.02.25 | 2024-08-21 | 2024-08-16 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/07.24/0577 perihal Gangguan Operasional Pompa Distribusi No. 3 Berdampak Pada Pembacaan Online Analyzer Kualitas Turbidity (Kekeruhan) Clean Water HACH IPA Pejompongan 2 | Insiden gangguan pembacaan online analyzer HACH turbidity/kekeruhan di IPA Pejompongan 2, MI/ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779 | Info | Info
479 | e-24991/PP.00.06 | 2024-08-21 | 2024-08-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0532 perihal Permohonan Ijin Penebangan Pohon di Area IPA Buaran | 1) PAM JAYA menyetujui atas rencana penebangan 2 pohon 2) PAM JAYA meminta MI/ ABJ mengatur penebangan pohon sesuai dengan ketentuan perundangan ; 3) Setiap penebangan 1 (satu) pohon oleh MI/ABJ digantikan 6 (enam) pohon dengan diameter ≥ 20 cm; dan 4) Penanaman Pohon Pengganti yang dilakukan oleh MI/ABJ mohon untuk di konfirmasi titik penanaman tersebut kepada PAM JAYA | Project | Buaran 3 | Perizinan |  | info | Info | PMO | Muhrojin | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779 | Info | Info
480 | e-24909/KM.03.04 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Perencanan Pengadaan dan Pemasangan 2 Unit Pompa Tambahan di IBP Halim | 1) PAM JAYA merencanakan penambahan supply dari IBP Halim untuk wilayah pelayanan PC 153, 160, 161, dan 162 melalui IBP Pasar Rebo dan IBP Kiwi ; 2) ABJ agar segera melakukan perencanaan pengadaan dan pemasangan 2 unit pompa tambahan baru di IBP Halim; 3) Apabila disetujui oleh MI/ ABJ mengenai permintaan pengadaan dan pemasangan 2 (dua) unit pompa tambahan baru di IBP Halim, maka PAM JAYA dan MI/ ABJ akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/09.24/0742
481 | 741/S/BPM-ABJ/VIII/2024 | 2024-08-21 | 2024-08-08 | Bestindo | Surat Pengajuan Penambahan Biaya Untuk Pengadaan Material Proteksi Sistem Chlorine | Penambahan biaya sebesar Rp170.562.000 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | closed | Level 3 | PMO | Johnson | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779 | 30 | 30 | Project sudah selesai
482 | 729/S/BPM-ABJ/VIII/2024 | 2024-08-22 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pengajuan Penambahan Biaya Untuk Pekerjaan Percepatan Material dan Jasa Motor Pompa | Penambahan biaya sebesar Rp453.679.200 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | closed | Level 3 | PMO | Johnson | 2 tahun, 1 bulan, 17 hari | 778 | 30 | 30 | Project sudah selesai
483 | 730/S/BPM-ABJ/VIII/2024 | 2024-08-22 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pengajuan Penambahan Biaya Untuk Program 44109, 44143 dan 44144 | Biaya tambahan senilai Rp2.527.395.453 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | closed | Level 3 | PMO | Johnson | 2 tahun, 1 bulan, 17 hari | 778 | 30 | 30 | Project sudah selesai
484 | e-24889/KM.03.04 | 2024-08-22 | 2024-08-13 | PAM JAYA | Permohonan Pekerjaan Pembuatan Ruang dan Relokasi Trafo Kapasitas 800 kVa | 1) ABJ diminta untuk menyusun desain akhir dan jadwal kerja (timeline) pembangunan ruangan baru untuk penempatan trafo kapasitas 800 kVa milik PAM JAYA di area IBP Halim ; 2) membuat dan memastikan metode kerja pekerjaan ; 3) ABJ agar memaparkan presentasi kpd PAM JAYA mengenai kemungkinan dampak gangguan. | Project | Jatiluhur Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | open | Level 2 | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 17 hari | 778 | >42 | 14
485 | e-24785/KM.03.00 | 2024-08-22 | 2024-08-09 | PAM JAYA | Teguran Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh Pemasok Material sub-kontraktor ABJ | Teguran Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh Pemasok Material sub-kontraktor ABJ | Project | Project | K3 |  | info | Info | HSE | Irsan | 2 tahun, 1 bulan, 17 hari | 778 | Info | Info
486 | SRT-205/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/07/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-06 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/06.24/0547 | Hasil pemeriksaan pembaharuan dokumen desain akhir program rehabilitasi 2024 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Info | PMO | Aan | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
487 | e-24987/KM.02.25 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/07.24/0544 Tanggal 15 Juli 2024 Perihal Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan 1 | Tanggapan ABJ 0544 : tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Pejompongan 1 | Denda |  | info | Info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
488 | e-24992/KM.02.22 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Permintaan Perbaikan Atas Risk Register Proyek Greenfield dan Brownfield ABJ | Tanggapan ABJ 0523 Perbaikan dokumen risk register ABJ : 1) Do & donts penyusunan register PAMJAYA ; 2) Hasil reviu atas risk register proyek greenfield dan brownfield ; 3) contoh risk register yang dinilai baik oleh Auditor Eskternal PAM JAYA | Project | Project | Risk |  | closed | Closed | QA | Nia J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Closed | Closed
489 | e-25213/KM.02.30 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Kualitas Air Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologis Hasil Sampling 8 Juli 2024 | ABJ dikenakan denda produksi (hasil kualitas air) | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Denda |  | closed | closed | Produksi | Novi | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.24/0712
490 | SRT-206/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0581 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu - Unit Proses Piping and Instrument WTP telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Danny | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
491 | SRT-204/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-08 | KPI | Lanjutan ke-2 Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/06.24/0485 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan program 33248, 18149-18151, 18153, 20155, 02015, 21162, 21173, 30230, 17146 | Project | Cyclical | ABD |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
492 | SRT-200/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-07 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/07.24/0568 tentang Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Konsultan DED Paket Timur & Barat | 1) Waktu pelaksanaan DED 6 bulan terlalu singkat, disarankan 8-12 bulan ; 2) Kebutuhan TA : ditambahkan 2 TA dan 4 Surveyor, TA mekanikal 2 orang dan TA BIM 2 orang ; 3) untuk DED dilengkapi topografi menggunakan theodolite TO ; 4) untuk DED reservoir disertakan survey geoteknik dan data seismograph ; 5) timeline pelaksanaan DED sudah tidak valid dan perlu di update dari ABJ | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Info | Planning | Andriani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
493 | 4897/PM.02.04.EKST/VIII/2024 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | PAM JAYA | Permintaan Realisasi New Connerction ("NC") | 1) Masih terdapat 1467 NC pending dari 1929 Data FA Mobile ; 2) Menyampaikan rencana pemasangan NC pending dalam jangka waktu 3 hati sejak surat diterima | Project | Project | NC | 2024-08-29 | info | Level 1 | PMO | Levi | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774 | >21 | 7
494 | 611/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-25 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 147 2 - 6 Lokasi Jatiluhur Barat | Coupling DCI for HDPE Grip PN 10 Dia 63, 90, 110 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
495 | 614/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-29 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44312 Penggantian Panel Load Control LC-CH Chlorine Building Buaran 1 dan Buaran 2 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
496 | 617/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-26 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Blind Flange DCI |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
497 | 618/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-29 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 147 2 - 6 Lokasi Jatiluhur Barat | Surface Box Dia 160x80 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
498 | 620/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-29 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 147 Lokasi Jatiluhur Barat | Surface Box Dia 160x80 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
499 | 626/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-30 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44332 Pengadaan Material Rehabilitasi Scrapper Lokasi Pejompongan 2 | Pipa Carbon Steel Hot Dip Galvanis Dia 2 inch Sch 80 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
500 | 627/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-30 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 147 EZ 5 Lokasi Jatiluhur Barat | Bahwa BPM melakukan pemesanan jasa untuk pemasangan pipa Pekerjaan dimulai setelah vendor menerima SPMK | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
501 | 629/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Pasir Silica (Ex-Bangka) - IPA Pejompongan 1 | Pemesanan barang pasir silica IPA | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
502 | 633/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 147 EZ 6 Lokasi Jatiluhur Barat | Pipa HDPE Dia 63, 90, 160 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
503 | 634/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 4 Lokasi Jatiluhur Barat | Pipa HDPE Dia 63, 90, 160 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
504 | 635/S-SCM/DIR/VIII/2025 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 1 Lokasi Jatiluhur Barat | Pipa HDPE Dia 63, 90, 160, 250, 315 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
505 | 636/S-SCM/DIR/VIII/2026 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 3 Lokasi Jatiluhur Barat | Pipa HDPE Dia 63, 90, 160, 110, 200 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
506 | 637/S-SCM/DIR/VIII/2027 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 2 Lokasi Jatiluhur Barat | Pipa HDPE Dia 63, 90, 110, 160 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
507 | 638/S-SCM/DIR/VIII/2028 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 5 Lokasi Jatiluhur Barat | Pipa HDPE Dia 63, 90, 110, 160 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
508 | 639/S-SCM/DIR/VIII/2029 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 147 EZ 5 Lokasi Jatiluhur Barat | Pipa HDPE Dia 63, 90, 110, 160 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
509 | 640/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Jasa Coating Spool Pipe | Pemesanan jasa coating spool pipe proyek ABJ paket 37 Buaran | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
510 | 641/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Jasa Coating Spool Pipe | Pemesanan jasa coating spool pipe proyek ABJ paket 37 Pulogadung | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
511 | 642/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Bolt & Nut | Pengadaan bolt & butt di Buaran 3 Hilir | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
512 | 619/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-14 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44200 Pembuatan Sistem Recycle Backwash Lokasi Pejompongan 1 | Pemesanan jasa program 44200 sistem recycle backwash | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
513 | 647/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Jasa Pemasangan Infill PC 151 EZ 6 Lokasi Jatiluhur Barat |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
514 | 673/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-07 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44321 Pengadaan Pompa ACH Lokasi Buaran |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
515 | 680/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemasangan Fitting HDPE | Pemasangan fitting HDPE Karian Hilir | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
516 | 681/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-07 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Surface Box DCI | Surat Pemberitahuan Pemesanan Surface Box DCI Dia 160 x 80 Karian Hilir | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
517 | 682/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-06 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting HDPE | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting HDPE Karian Hilir | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
518 | 686/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 1-6 Lokasi Jatiluhur Barat | Coupling DCI HDPE with Grip PN Dia 63, 90, 110, 160 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
519 | 687/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-08 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 1-6 Lokasi Jatiluhur Barat | Blind Flange DCI PN 10 Dia 50, 80 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
520 | 688/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 1-6 Lokasi Jatiluhur Barat | Surface Box Dia 160x80 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
521 | 689/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 1-6 Lokasi Jatiluhur Barat | Gate Valve Flange Dia 80,100 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
522 | 690/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44177 Rehabilitasi Bak Filter (2 bak) Lokasi Pejompongan 1 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
523 | 693/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 1-6 Lokasi Jatiluhur Barat | Flange Adaptor DCI PN Dia 50, 63, 80,90, 160 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
524 | 699/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | Bestindo | Surat Paket 44 Program 44322 Pengadaan Pompa Transfer Koagulan Lokasi Buaran |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
525 | 701/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pengadaan sistem flushing sludge collection Pulogadung | pengadaan sistem flushing sludge Pulogadung program 44311 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
526 | 702/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Penggantian Pompa Sampling Unit Sedimen 2,2 kw Pulogadung | program 44384 Pulogadung | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
527 | 703/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Penggantian Pompa Sampling Unit Proses Flocculator 2,2 kw Pulogadung | Program 44333 Pulogadung | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
528 | 704/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Penggantian Pompa Lumpur Grit Removal Intake Pulogadung | Program 44324 Pulogadung | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
529 | 705/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | Bestindo | Surat Paket 44 Program 44240 Rehabilitasi Sipil Trafo Lokasi Pejompongan 2 | Surat Paket 44 Program 44240 Rehabilitasi Sipil Trafo Lokasi Pejompongan 2 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
530 | 712/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-14 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Lift Cargo Warehouse ABJ SPAM Buaran 3 Hulu | Surat Pemberitahuan Pemesanan Lift Cargo Warehouse ABJ SPAM Buaran 3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Pengadaan |  | info | info | PMO | Danny | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
531 | 716/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-14 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Konsultan Jasa Pemeriksaan Struktur Reservoir | Program 44353 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
532 | 720/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Gawangan dan Sensor DO Online di Aquator | Program 44315 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
533 | 721/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 147 EZ 2-6 Lokasi Jatiluhur Barat | Tee HDPE PN 16 segmented dengan ujung bevelled PN 10 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
534 | 722/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-14 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 147 EZ 2-6 Lokasi Jatiluhur Barat | Bend 45 HDPE PN 16 Dia 90, 110, 160, 200, 250 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
535 | 725/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | Bestindo | Surat Paket 44 Program 44249 Pembuatan Jalur Baru Pipa Service Water Dari Manifold Pipa Distribusi Lokasi Pejompongan 2 | Surat Paket 44 Program 44249 Pembuatan Jalur Baru Pipa Service Water Dari Manifold Pipa Distribusi Lokasi Pejompongan 2 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
536 | 726/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | Bestindo | Surat Paket 44 Program 44278 Rehabilitasi Tangki Koagulan Lokasi Penjompongan 2 | Surat Paket 44 Program 44278 Rehabilitasi Tangki Koagulan Lokasi Penjompongan 2 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
537 | 730/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | Bestindo | Surat Paket 44 Program 44222 Penambahan Media MBRR Lokasi Penjompongan 1 | Surat Paket 44 Program 44222 Penambahan Media MBRR Lokasi Penjompongan 1 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
538 | 731/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-16 | Bestindo | Surat Paket 44 Program 44209 Pembangunan Post Security STP Lokasi Penjompongan 1 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
539 | 733/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material C01 Lokasi Jatiluhur Timur | Elbow 45 Steel & Tee Steel | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
540 | 734/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pekerjaan Pembuatan Pos Security PJ1 | Program 44232 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
541 | 737/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material C01 Lokasi Jatiluhur Timur | Stub Flange HDPE PE 100 SDR 17 + B Rinf Dia 800 mm | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
542 | 739/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-19 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44218 Pengadaan Grounding atau Penangkal Petir Sekitar Panel Air Baku dan Automatic Bar Screen (ABS) Lokasi Pejompongan 1 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
543 | 441/S-SCM/DIR/VI/2024 | 2024-08-23 | 2024-06-13 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material SR Gobol Paya Lokasi Karian Hilir |  | Project | Project | Pengadaan |  | info | info | PMO | Levi | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
544 | 453/S-SCM/DIR/VI/2024 | 2024-08-23 | 2024-06-18 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material SR Adhoc lokasi Buaran 3 Hilir | Clamp Saddle Dia 63 & Ferrule Cutter Push Fit | Project | Project | Pengadaan |  | info | info | PMO | Levi | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
545 | 474/S-SCM/DIR/VI/2024 | 2024-08-23 | 2024-06-24 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Pemasangan SR Metode Mechanical Lokasi Buaran | Jasa pemasangan sambungan rumah | Project | Project | Pengadaan |  | info | info | PMO | Levi | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
546 | 475/S-SCM/DIR/VI/2024 | 2024-08-23 | 2024-06-24 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Sparepart | 44298 sparepart barat & 44297 sparepart timur | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
547 | 476/S-SCM/DIR/VI/2024 | 2024-08-23 | 2024-06-24 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Sparepart Pintu Filter |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
548 | 487/S-SCM/DIR/VI/2024 | 2024-08-23 | 2024-06-27 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Material NC | Magnetic Lockable Ball Valve Straight 2203 pcs | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
549 | 497/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-03 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44101 Penggantian Dump Truck Kapasitas Bak 8 m3 Lokasi Buaran | Program 44101 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
550 | 532/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-10 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pembelian Material Mechanical Water Meter 1/2'' (DN 15 mm) R100 | Mechanical Water Meter 1/2'' (DN 15 mm) R100 28.129 pcs | Project | Project | Pengadaan |  | info | info | PMO | Levi | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
551 | 563/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-16 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44298 Pengadaan Material Rehab Sparepart Barat | Selang spiral dia 2 in (50 meter) | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
552 | 567/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44298 Pengadaan Material Rehab Sparepart Barat Likasi Pejompongan 2 | sparepart bearing pillow & bearing NU329 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
553 | 568/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44298 Pengadaan Material Rehab Sparepart Barat Likasi Pejompongan 2 | Valve flange 31.5 mm Dia 4 inch & Diapragm valve pvc 4' | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
554 | 569/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44298 Pengadaan Material Rehab Sparepart Barat Likasi Pejompongan 2 | Selang flexible dia 6 inch | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
555 | 570/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-17 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44298 Pengadaan Material Rehab Sparepart Barat Likasi Pejompongan 2 | Soring Check Valve Dia 3 inch | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
556 | 574/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-22 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Pengadaan Sparepart Yaskawa | Air filternya 50 x 50 x 5, Ebmpapst S36250 & S36500 | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
557 | 577/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-19 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 44 Program 44298 Pengadaan Material Rehab Sparepart Barat Likasi Pejompongan 2 | Digital display pressure & digital display gause | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
558 | 589/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-18 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pembelian Material NC Electrofusion |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
559 | 624/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-27 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44297 Pengadaan Material Rehab Sparepart Timur Lokasi Buaran | Valve wafet Dia 3 inch | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
560 | 625/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-30 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44297 Pengadaan Material Rehab Sparepart Timur Lokasi Buaran | Aksesoris & sparepart | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
561 | 630/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-31 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 37 Upgrade Pumping Station Lokasi Pulogadung | Panel SDP, panel AC, grounding sistem, panel exhaust motor 11 kw, integrasi panel PCL lama ke existing | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
562 | 631/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-07-31 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Paket 37 Upgrade Pumping Station Lokasi Buaran | Panel SDP, panel AC, grounding sistem, panel exhaust motor 11 kw, integrasi panel PCL lama ke existing | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
563 | 643/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44318 PLC Panel Syphon Lokasi Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
564 | 646/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Jasa Pemasangan Pipa Infill PC 151 EZ 4 Lokasi Jatiluhur Barat |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
565 | 650/S-SCM/DIR/VII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Jasa Pemasangan Pipa Infill PC 147 EZ 6 Lokasi Jatiluhur Barat | stub flange with backing ring HDPE 10 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
566 | 651/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Material Infill PC 151 EZ 01, 03, 04, 06 Lokasi Jatiluhur Barat |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
567 | 652/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 1-5 Lokasi Jatiluhur Barat | stub flange with backing ring HDPE 10 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
568 | 653/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Material Infill PC 151 EZ 01, 03, 04, 06 Lokasi Jatiluhur Barat | Gate Valve Flange Dia 50, 80 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
569 | 654/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-06 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material Infill PC 153 EZ 6 Lokasi Jatiluhur Barat | Stub Flange HDPE PE 100 SDR 17 + B Ring | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
570 | 655/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 36 Penggantian Pompa Distribusi Lokasi Pejompongan 1 | Penggantian crane di ruang pompa cap 5 ton ke 7,5 ton | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
571 | 656/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Flange Puddle Steel | Puddle flange dia 1200, 1600 1800 mm | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
572 | 657/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 36 Penggantian Pompa Distribusi Lokasi Pejompongan 2 | Penggantian over head crane double gilder di ruang pompa cap 10 ton ke 15 ton | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
573 | 658/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Material Infill PC 151 EZ 01, 03, 04, 06 Lokasi Jatiluhur Barat | Blind Flange DCI PN 10 Dia 50, 80 | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
574 | 659/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Integrasi SCADA Paket 43& 44 Lokasi Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
575 | 660/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Integrasi SCADA Paket 43& 44 Lokasi Pejompongan 1 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
576 | 662/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 43 Program 43412 Panel VSD Unit untuk Pompa Serice Water Lokasi Pejompongan 1 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
577 | 663/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44253 Panel VSD Pompa Dosing Lokasi Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
578 | 664/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 43 - 44 Penambahan Web Client SCADA Lokasi Pulogadung |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
579 | 665/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-06 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Kerja Tambah Pembuatan Pompa Hydrant | Paket 28 Buaran | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
580 | 666/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Integrasi SCADA Paket 43&44 Lokasi Pulogadung |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
581 | 667/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pekerjaan Integrasi SCADA Paket 43&44 Lokasi Buaran |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
582 | 668/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-05 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting HDPE | Area Karian Hilir | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
583 | 668/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pemesanan Fitting HDPE | Area Karian Hilir | Project | Karian Serpong | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
584 | 671/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-06 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Paket 44 Program 44335 Penarikan kabel FO antar Gedung Lokasi Pulogadung |  | Project | Cyclical | Pengadaan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
585 | 678/S-SCM/DIR/VIII/2024 | 2024-08-23 | 2024-08-08 | Bestindo | Surat Pemberitahuan Pengadaan Material CO1 Lokasi Jatiluhur Timur | Elbow 45 Steel & Tee Steel | Project | Jatiluhur Hilir | Pengadaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777 | Info | Info
586 | e-25212/KM.02.25 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Balasan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0572 Perihal Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | a. Permintaan pengecualian denda kegagalan kinerja MI/ ABJ tidak dapat diterima oleh PAM JAYA; b. MI/ ABJ akan dikenakan denda kegagalan kinerja,; dan c. MI/ ABJ agar segera menyampaikan CAR kepada PAM JAYA selambat lambatnya (7) tujuh hari kalender setelah surat ini diterima. | Produksi | Pejompongan 1 | Denda | 2024-09-01 | closed | closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/08.24/0737
587 | e-25214/KM.01.11 | 2024-08-21 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Persetujuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Bulan Agustus 2024 | Persetujuan Desain Akhir program 44335, 44312, 44319, 44324, 44308, 44333 Menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PAM JAYA dan KPI selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja melalui surat elektronik | Project | Cyclical | DED/RAB | 2024-08-28 | closed | Level 1 | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779 | >21 | 7 | Project sudah selesai
588 | e-25211/KM.03.04 | 2024-08-26 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/08.24/0628 tertanggal 7 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Accelator IPA Pejompongan 1 | 1) PAM JAYA menyampaikan kepada MI/ ABJ, apabila IPA Pejompongan 1 beroperasi menggunakan 5 unit accelator selama ini tidak pernah terjadi gangguan kualitas maupun kontinuitas air minum curah, sehingga PAM JAYA meminta kepada MI/ ABJ untuk memastikan tidak adanya gangguan kualitas maupun kontinuitas air minum curah selama Rehabilitasi Accelator ; 2) apabila terjadi kegagalan kinerja yang disebabkan oleh kelalaian MI/ABJ dalam melakukan identifikasi dan mitigasi resiko kondisi pekerjaan di lapangan selama pelaksaan Rehabilitasi Accelator, dan/ atau pekerjaan lain yang mengharuskan IPA Pejompongan 1 beroperasi menggunakan 5 unit Accelator, maka MI/ABJ dapat dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku pada Dokumen Perjanjian Kerjasama | Project | Cyclical | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774 | Info | Info
589 | e-25362/KM.00.03 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru | Melaksanakan penyusunan desain akhir untuk pekerjaan Greenfield: 1. PT Pesta Pora Abadi 2. Jl Mustika Ratu 3. Jl Pendidikan 4. Jl Anyer | Project | Greenfield | Desain Akhir |  | closed | Level 3 | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774 | 30 | 30 | Hold. Instruksi dari BOD untuk request infil ditahan dulu sampai proses Desain Akhir selesai
590 | e-25361/KM.02.25 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/07.24/0551 Tanggal 15 Juli 2024 Perihal Kerusakan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | MI/ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja perihal kerusakan insidentil peralatan produksi di IPA Pejompongan 1 | Produksi | Pejompongan 1 | Denda |  | info | Info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774 | Info | Info
591 | SRT-207/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-26 | 2024-08-09 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/07.24/0553 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Program 20157 dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | ABD |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774 | Info | Info
592 | SRT-210/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-26 | 2024-08-12 | KPI | Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/07.24/0569 | Hasil Pemeriksaan pada lampiran surat | Project | Cyclical | Desain Akhir |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774 | Info | Info
593 | SRT-211/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-27 | 2024-08-13 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0609 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | 1) Program 30228, 35275, 35278, 43409 : agar dilengkapi dengan hasil BAMC 100 lengkap dengan lampiran RAB/BOQ rincian volume serta lampiran teknis peralatan 2) Program 44023 : agar dilengkapi backup volume pekerjaan dan ABD dibuat sesuai dengan pekerjaan lapangan 3) Program 44217 : agar dilengkapi backup volume pekerjaan | Project | Cyclical | ABD |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773 | Info | Info
594 | SRT-212/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-27 | 2024-08-13 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0615 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu - Support Facilities Gudang GS, Workshop GS dan Workshop QC dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Danny | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773 | Info | Info
595 | SRT-217/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-08-27 | 2024-08-15 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0616 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Program 44032 dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773 | Info | Info
596 | SRT-218/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-27 | 2024-08-19 | KPI | Lanjutan ke-2 Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/07.24/0545 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan terdapat pada file | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773 | Info | Info
597 | e-25328/PP.00.05 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Penyampaian Keputusan Direksi PAM JAYA Terkait Standar Spesifikasi Teknis | Penyampaian Keputusan Direksi PAM JAYA Terkait Standar Spesifikasi Teknis | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773 | Info | Info
598 | SRT-219/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024 | 2024-08-28 | 2024-08-20 | KPI | Lanjutan ke-2 Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/06.24/0475 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan program 35277, 43375, 37293, 37294, 21165 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772 | Info | Info
599 | SRT-220/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-28 | 2024-08-21 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/05.24/0413 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil Pemeriksaan Paket 02011, 02012, 30232, 43392, 44029 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772 | Info | Info
600 | SRT-221/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/07/2024 | 2024-08-28 | 2024-08-21 | KPI | Lanjutan ke-2 Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024-Surat ABJ24 0547 | Hasil pemeriksaan dokumen desain akhir | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772 | Info | Info
601 | SRT-222/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/07/2024 | 2024-08-28 | 2024-08-22 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0616 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan shop drawing 44032, 44051, 44054, 44005, 09070, 43386 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772 | Info | Info
602 | e-25544/PS.02.07 | 2024-08-28 | 2024-08-22 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir PC Pegadungan dan Rencana Pipa Outlet Reservoir | - menyusun matriks pro cons thd alternatif desain trase pipa outlet reservoir DC pegadungan (ABJ23 0421) (5 hari kerja) - menyusun DED trase alternatif pipa outlet reservoir DC pegadungan <14 hari> | Project | Greenfield | Desain Akhir |  | closed | closed | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772 | Closed | Closed
603 | e-24710/KM.02.25 | 2024-08-28 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.24/0506 | Tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Produksi | Denda |  | info | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772 | Info | Info
604 | SRT-223/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-09-03 | 2024-08-22 | KPI | Hasil pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0617 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Hasil pemeriksaan shop drawing SPAM Buaran 3 Hulu - support facilities reservoir A 16600 m3 : sudah sesuai dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Danny L | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766 | Info | Info
605 | SRT-230/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-09-03 | 2024-08-28 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0667 tentang Pembaharuan DED dan RAB Sambungan Baru dan Daftar Gambar Standar | Terlampir hasil pemeriksaan DED RAB Proyek Greenfield | Project | SR | DED/RAB |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766 | Info | Info
606 | SRT-224/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-09-03 | 2024-08-28 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapab atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0631 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hilir | Hasil pemeriksaan shop drawing Infill AB Duren Sawit dan SPAM Buaran 3 - JDU JDB + SR PC 145-2 : sesuai dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hilir | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766 | Info | Info
607 | SRT-225/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-08-29 | 2024-08-23 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08/24/0633 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan program 18152 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 10 hari | 771 | Info | Info
608 | SRT-231/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-09-03 | 2024-08-29 | KPI | Pengiriman Lanjutan Ke-4 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 (Revisi 01) | Hasil pemeriksaan desain akhir terlampir | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766 | Info | Info
609 | SRT-226/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-09-03 | 2024-08-26 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Tahap 2 - Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0635 | Hasil dokumen desain akhir program 44312 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766 | Info | Info
610 | SRT-227/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/07/2024 | 2024-09-03 | 2024-08-26 | KPI | Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 - Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0637 | Hasil dokumen DED Program 44149 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766 | Info | Info
611 | SRT-228/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0644 tentang Shop Drawing Karian Serpong Hilir | Shop Drawing Karian Serpong | Project | Karian Serpong | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766 | Info | Info
612 | SR.04.05/D.XLVII/2897/2024 | 2024-09-04 | 2024-09-02 | Kementerian Kesehatan BB Binomika | Konfirmasi dan Verifikasi Laporan Hasil Pengujian | Tanggapan ABJ0562 : 1) Hasil uji dengan positif total coliform sesuai dengan persyaratan ; 2) perihal waktu tidak dapat ditampilkan ; 3) usia sampel 46 jam 4 menit. | Produksi | Produksi | Produksi |  | info | info | WQA | Novi F | 2 tahun, 1 bulan, 5 hari | 765 | Info | Info
613 | e-26295/KM.02.25 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Verifikasi Online Analyzer Air Curah di IPA Pejompongan 1 dan 2 | 1) kualitas air curah di IPA Pejompongan 1 dan 2, ditemukan hasil bahwa deviasi pengukuran online analyzer dengan alat ukur portable melebihi batas maksimal 5% ; 2) kualitas air curah di IPA Pejompongan 1 dan 2, ditemukan hasil bahwa deviasi pengukuran online analyzer dengan alat ukur portable melebihi batas maksimal 5% | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Kualitas |  | info | info | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764 | Info | Info
614 | e-26032/TK.03.04 | 2024-09-05 | 2024-08-29 | PAM JAYA | Hasil Reviu atas Monitoring Risiko Operasional ABJ Periode Oktober 2023 s.d. April 2024 | Tanggapan ABJ 0648 : Hasil review monitoring risiko | Corporate | Management | Manajemen Risiko |  | info | info | QA | Nia J | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764 | Info | Info
615 | e-25869/KM.03.04 | 2024-09-05 | 2024-08-21 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Pusat | Penyusunan Desain Akhir pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan baru berdasarkan basic engineering design terlampir dan base model Jl Prof. Dr. Satrio Kav.6, Kel. Karet Kuningan | Project | Greenfield | Desain Akhir |  | closed | closed | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764 | Closed | Closed
616 | e-26033/KM.01.11 | 2024-09-05 | 2024-08-26 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Peralatan Rutin IPA Pejompongan 1 | 1) Terdapat 17 temuan dari 4 subyek inspeksi di IPA Pejompongan 1 ; 2) Mengirimkan rencana perbaikan 14 hari kalender | Produksi | Pejompongan 1 | Inspeksi | 2024-09-19 | closed | closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764 | Closed | Closed
617 | e-25674/KM.01.11 | 2024-09-05 | 2024-08-22 | PAM JAYA | Penambahan Chamber Flow Meter pada Proyek Jatiluhur Hilir Paket A2.2, A.4, dan A.6 | Permintaan PAM JAYA untuk pembuatan chamber FM pada TM jalur A2.2, A4 dan A6 | Project | Jatiluhur Hilir | Desain Akhir |  | closed | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/09.24/0749
618 | e-26034/KM.02.16 | 2024-09-09 | 2024-08-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas ABJ/DIR/EKS/07.24/0561 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Sambungan Listrik IPA Buaran 3 dan Intake | Penyampaian dokumen pendukung kelangkapan persayaratan pengajuan pemasangan sambungan listrik di lokasi IPA Buaran 3 dan Intake Buaran 3 | Project | Buaran 3 | Data Tambahan |  | info | info | PMO | Danny | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Info | Info
619 | e-23987/KMM.03.04 | 2024-09-09 | 2024-08-09 | PAM JAYA | Pembatalan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Fenny Kuswoyo, Indra Gunawan, dan Mekaelsa Botani Garden | Informasi Lokasi sambungan baru | Project | Greenfield | Sambungan Baru |  | info | info | PMO | Levi | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Info | Info
620 | e-23989/PP.03.02 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 dan Housekeeping IPA Pejompongan 2 | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 dan Housekeeping IPA Pejompongan 2 | Produksi | Pejompongan 2 | Inspeksi | 2024-09-23 | closed | closed | HSE Produksi | Irsan Ahmad Fandhi | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Closed | Closed | ABJ24 0784
621 | e-26360/KM.01.11 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Kembali Atas Surat PAM JAYA e-20863/KM.03.04 Perihal Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.24/0349 (Pengiriman Program Rehabilitasi V2.0) | PAM JAYA meminta ABJ untuk melakukan penyesuaian Program Rehabilitasi kepada PAM JAYA dan Konsultan Pengawas Independen sebelum 15 September 2024 | Project | Cyclical | PKS |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Closed | Closed | ABJ24 0825
622 | e-26363/PP.00.06 | 2024-09-09 | 2024-08-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0618 Perihal Permohonan Izin Penebangan Pohon Terkait Pembangunan Gardu PLN di Area IPA Buaran 3 | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0618 Perihal Permohonan Izin Penebangan Pohon Terkait Pembangunan Gardu PLN di Area IPA Buaran 3 | Project | Buaran 3 | Perizinan |  | info | info | PMO | Danny | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Info | Info
623 | e-25643/PM.02.04 | 2024-09-09 | 2024-08-26 | PAM JAYA | Relokasi Pipa Hydrant IPA 1 | Biaya akan masuk bagian dari cyclical maintenance | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Info | Info
624 | e-24497/KM.00.03 | 2024-09-09 | 2024-08-14 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pelaksanaan Soil Test di Lahan Reservoir Komunal Dalam Pekerjaan Greenfield oleh ABJ | Permohonan memfasilitasi izin pelaksanaan soil test pada lokasi reservoir komunal | Project | Greenfield | Perizinan |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Info | Info
625 | e-24499/KM.00.03 | 2024-09-09 | 2024-08-12 | PAM JAYA | Tanggapan Hasil Pemodelan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infil Sambungan Baru Regional Timur | Hasil perlu dilakukan perbaikan sebagaimana terlampir | Project | Greenfield | Sambungan Baru |  | closed | Level 3 | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | 30 | 30
626 | e-26188/PM.02.04 | 2024-09-09 | 2024-08-26 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Mediasi dalam Rangka Pembongkaran Bangunan Tidak Resmi di Jalan Inspeksi Kalimalang (STA+) di Lokasi Tanah Milik PUPR untuk Keperluan Pelebaran Jalan dan Pemasangan Pipa Air Baku | Pengajuan permohonan kepada Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota untuk melakukan mediasi dan memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait agar rencana pelebaran jalan serta pemasangan pipa air baku | Project | Greenfield | Perizinan |  | info | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Info | Info
627 | e-26385/PP.00.06 | 2024-09-09 | 2024-08-28 | PAM JAYA | Permohonan Izin dan Penyampaian Informasi Pekerjaan Pemasangan Pipa di Citra Garden Puri | Pipa Air Minum D160mm dan panjang 520 m September - Oktober 2024 | Project | Greenfield | Perizinan |  | open | Level 3 | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | 30 | 30
628 | e-25601/PA-00.11 | 2024-09-09 | 2024-08-22 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pemanfaatan Lahan untuk Penempatan Instalasi Booster Pump Pondok Gede | Surat kepada Kepala Lanud Halim Pendana terkait pembangunan jaringan pipa air bersih | Project | Greenfield | Perizinan |  | info | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Info | Info
629 | e-25600/KU.01.08 | 2024-09-09 | 2024-08-16 | PAM JAYA | Tanggapan surat No KB.205/V/4/DO.1.2024 Perihal Persetujuan Biaya dan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama - PAM JAYA | Surat untuk PT KAI terkait kerjasama | Project | Project | PKS |  | info | info | Permit | Juny J | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760 | Info | Info
630 | e-1046/PH.04.00 | 2024-09-10 | 2024-09-06 | PAM JAYA | Mohon Bantuan Press-Release di Media Massa Nasional dan Ibukota terkait Pekerjaan Pemasangan Pipa DCIP 1500mm crossing jalan RS Soekanto Jalan Pondok Kopi Jakarta Timur | Terlampir materi press release | Corporate | Management | Management |  | info | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 0 bulan, 29 hari | 759 | Info | Info
631 | e-26817/TU.01.04 | 2024-09-12 | 2024-09-05 | PAM JAYA | Surat Pemberitahuan Layanan Langsung PAM JAYA di Citra Garden City 8 Cluster Aerohome dan Aerobliss Pegadungan | Surat kepada PT Ciputra Development 1 | Project | Greenfield | info |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 0 bulan, 27 hari | 757 | Info | Info
632 | e-26244/KM.00.03 | 2024-09-17 | 2024-08-26 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru | Rencana lokasi pekerjaan Greenfield | Project | Greenfield | info |  | closed | Level 3 | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | 30 | 30
633 | e-27472/KM.01.03 | 2024-09-17 | 2024-09-11 | PAM JAYA | Pengembalian Material Flange Adaptor ND900 Logistik Timur dan Logistik Barat PAM JAYA yang dipinjam oleh ABJ | 1) adanya ketidak sesuaian ukuran material flange adaptor pekerjaan penggantian flow meter line Jakarta 1 dan 2 IPA Pejompongan 1 program rehabilitasi 31240 ; 2) Mengembalikan alat milik PAM JAYA | Project | Pejompongan 1 | Peralatan Material |  | closed | closed | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Closed | Closed | ABJ0836
634 | SRT-229/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-09-17 | 2024-08-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0655 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan program 44065, 44096, 44139 dan 44148 telah sesuai dan dapat ditindaklanjut | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Info | Info
635 | SRT-231/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 | 2024-09-17 | 2024-08-29 | KPI | Pengiriman Lanjutan ke-4 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 (Revisi 01) | List DED Program Rehabilitasi yang telah di paraf KPI | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Info | Info
636 | SRT-232/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-17 | 2024-09-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0676 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | ABD 02010 dan 12086 sesuai dan dapat ditindaklanjut | Project | Cyclical | ABD |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Info | Info
637 | SRT-233/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-17 | 2024-09-03 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0667 tentang Pembaharuan DED dan RAB Sambungan Baru dan Daftar Gambar Standar | Lanjutan hasil pemeriksaan DED SR | Project | SR | DED/RAB |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Info | Info
638 | SRT-234/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-17 | 2024-09-05 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0681 tentang Desain Akhir Pipa JDU Proyek Greenfield | List dokumen desain akhir pipa JDU Greenfield yang dapat ditindaklanjut | Project | Greenfield | Desain Akhir |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Info | Info
639 | SRT-235/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-17 | 2024-09-06 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0642 tentang DED dan RAB Koneksi Boundary Valve (BV) Wilayah Timur – Barat Tahap 2 | Hasil pemeriksaan dokumen BV Wilayah timur - barat tahap kedua | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Info | Info
640 | SRT-242/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-17 | 2024-09-13 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Agustus 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian laporan bulanan Agustus 2024 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Info | Info
641 | e-27662/KM.03.04 | 2024-09-17 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Dokumen Persyaratan Serah Terima Proyek Brownfield dan Greenfield | 1. ABJ diminta mengirimkan dokumen persyaratan serah terima proyek BF dan GF 10 hari kalender 2. Melampirkan pengembalian aset lama berisi daftar aset yang akan dikembalikan | Project | Project | PKS | 2024-10-01 | closed | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Closed | Closed | ABJ24 0791, 0782
642 | e-26895/PM.02.04 | 2024-09-17 | 2024-09-03 | PAM JAYA | Undangan Pembahasan Jalur Pipa Air Baku PJT II untuk Jalur Pipa Paket A2 Proyek Jatiluhur Hilir | Undangan PAM JAYA ke PJT2 terkait pembahasan jalur pipa air baku (18 Sep 2024) | Project | Jatiluhur Hilir | Undangan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752 | Info | Info
643 | SRT-244/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/14/2024 | 9/18/2024 | 9/16/2024 | KPI | Kajian Teknis Penggunaan Tipe Lining pada Pipa Steel | KPI menyerahkan sepenuhnya kepada PAM JAYA untuk menentukan penggunaan tipe lining pada pipa steel. Perubahan spesifikasi tersebut harus memenuhi pasal modifikasi | Project | Greenfield | Peralatan Material |  | open | Level 1 | PMO | Aan | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7
644 | e-27692/KM.03.04 | 2024-09-19 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Permohonan Pemasangan CCTV di SPAM Buaran 3 Hulu | ABJ diminta untuk melakukan pengadaan dan pemasangan CCTV dilokasi proyek B 3 Hulu | Project | Buaran 3 | Pengadaan |  | open | Level 3 | PMO | Danny L | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750 | 30 | 30
645 | e-27690/KM.02.25 | 2024-09-19 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Pengiriman Dokumen Prosedur Pengujian Hidrostatik dari MI/ABJ untuk Pipa Diameter ≥ 700 mm | Presentasi prosedur pengujian hidrostatik oleh ABJ | Project | Greenfiled | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750 | Closed | Closed | Rapat akan dilaksanakan pada tanggal 25/09/24 di PAM JAYA
646 | e-27830/KM.01.11 | 2024-09-19 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Jaringan Pipa untuk Sambungan Baru Regional Timur & Regional Barat-Selatan | ABJ dapat mulai pelaksanaan konstruksi untuk lokasi perluasan jaringan sambungan baru: a. Mutiara Taman Palem Blok A, B & E (Kode Proyek: 23ABJ.NINKARB019.02); b. Dato Tonggara (Kode Proyek: 23ABJ.NINBUR159.1JP); c. Masjid Al Khairot (Kode Proyek: 23ABJ.NINBUR161.1JP); d. Bhexman (Kode Proyek: 23ABJ.NINBUR162.1JP) | Project | Greenfield | Infill |  | Info | info | PMO | Ervin Puji R | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750 | Info | Info
647 | e-27567/KM.02.07 | 2024-09-19 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Tanggapan surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/0824/0686 Peristiwa keadaan kahar-kebocoran tanngki ACH No.602 di IPA Pejompongan 2 | PAM JAYA menegaskan kembali bahwa kejadian kebocoran tanki ACH bukan keadaan kahar, maka ABJ tetap dikenakan denda terkait hal tsb | Produksi | Pejompongan 2 | Denda |  | closed | closed | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750 | Closed | Closed | ABJ0789
648 | SRT-236/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-19 | 2024-09-10 | KPI | Hasil pemerikasaan dan tanggapan atas surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/08.24/0689 tentang Tambahan DED Buaran 3 Hulu | Hasil pemeriksaan atas DED Rancangan Drainaser B3 Hulu dan DED Bangunan Filtrate adalah telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 | DED/RAB |  | Info | info | PMO | Danny L | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750 | Info | Info
649 | SRT-238/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-19 | 2024-09-10 | KPI | Hasil pemerikasaan dan tanggapan atas surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/08.24/0699 tentang Desain Akhir PC B3 Hilir | PC 152 sudah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti, perbaikan minor dapat disampaikan saat penyampaian shop drawing | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | info | PMO | Puji R | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750 | Info | Info
650 | SRT-245/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | KPI | Laporan Hasil Inspeksi Pipa DCI pada 15 Agustus 2024 Purwakarta | Hasil inspeksi pipa DCI direkomendasikan dapat diterima dengan melakukan perbaikan pada cement lining. Dalam hal telah dilakukan perbaikan cement lining nantinya agar dapat dilakukan inspeksi kembali | Project | Greenfied | Peralatan Material |  | info | Level 3 | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750 | 30 | 30
651 | e-26870/PA-01.10 | 2024-09-23 | 02/09/2024 | PAM JAYA | Permohonan Izin dan Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Bangunan Non Pelanggan Layanan Pipa Air Minum PAM JAYA | Surat kepada Kecamatan/Kelurahan Provinsi DKI Jakarta terkait izin pelaksanaan survey pelanggan PAM JAYA | Project | Greenfied | Suvey |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 16 hari | 746 | Info | Info
652 | SRT-239/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-24 | 2024-09-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/08.24/0693 tentang Pembaharuan RAB Sambungan Baru Infil Perluasan Jaringan | 1) Metode electrofusion merupakan penambahan metode lainnya selain push fit ; 2) metode push fit dapat digunakan menyesuaikan kondisi lapangan | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745 | Info | Info
653 | e-26047/KM.02.07 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | PAM JAYA | Sanksi Denda Atas Kegagalan Kinerja Periode Maret-Juli 2024 | PAM JAYA menyampaikan denda kegagalan kinerja ABJ periode Mar-Jul 2024 | Corporate | Corporate | Denda |  | closed | Level 2 | Compliance | Dias | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764 | >42 | 14 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0722
654 | SRT-237/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-25 | 2024-09-11 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0697 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | 1. Perubahan metode push fit menjadi electrodushion dan berdampak pada kenaikan biaya investasi; 2. Adanya perubahan metode tetap engacu pada standar kinerja pelayanan | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744 | Info | Info
655 | e-27971/KM.01.11 | 2024-09-25 | 2024-09-11 | PAM JAYA | Tanggapan PAM JAYA atas Surat ABJ0668 | Akan dilaksanakan pembahasan mengenai penggunaan pipa steel pada minggu ke-2 September 2024 | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744 | Info | Info
656 | e-28091/KM.00.03 | 2024-09-25 | 2024-09-12 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Timur | Penyusunan Dessain Akhir PA P008 dan PC 68-69 | Project | SPAM Hilir | Desain Akhir |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744 | Info | Info
657 | e-28110/KM.03.04 | 2024-09-25 | 2024-09-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ0538 dan Pemberitahuan Tarif untuk Tes Rendam dan Aktivitas Lain | 1. Menyampaikan dokumentasi pencatatan debit air saat proses pengambilan air yang dibuktikan dengan Berita Acara; 2. Memberikan data nama kontraktor dan subkontraktor selama proses pengambilan air selambatnya 7 hari kerja 3. Transaksi air terpakai terhadap B3 Hulu akan disepakati secara tertulis | Project | Buaran 3 Hulu | Permintaan Dokumen |  | info | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744 | Info | Info
658 | e-28128/KM.02.25 | 2024-09-27 | 2024-09-06 | PAM JAYA | Tanggapan atas Hasil Inspeksi Lapangan Pipa Steel | 1. Pipa Steel epoxy tidak sesuai dengan SK PAM JAYA 2. Mengirimkan mill certificate material pipa steel yang sudah diinspeksi (14 hari kalender) | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Closed | Closed | ABJ 0821
659 | e-28395/KM.01.11 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ 0640 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Pompa di Area IPA Pejompongan 1 | 1. Tidak adanya cadangan pompa saat pelaksanaan rehabilitasi 2. Meminimalisir gangguan yang akan berlangsung 3. Menyampaikan hasil inspeksi pengukuran vibrasi dan temperatur pada motor dan pompa dalam bentu form/lap harian | Project | Pejompongan 1 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Abdul Hakiem | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Info | Info
660 | e-28394/KM.03.04 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ 0679 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Flowmeter dan Accelator IPA Pejompongan 1 | ABJ tidak dikenakan kegagalan kinerja seusuai dengan surat ABJ 0679 | Project | Pejompongan 1 | Denda |  | info | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Info | Info
661 | e-28636/PP.03.02 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 dan Housekeeping IPA Pejompongan 1 | Pengiriman rencana perbaikan terhdap temuan (14 hari kalender ) | Project | Pejompongan 1 | K3 |  | closed | closed | HSE | Irsan | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Closed | Closed | ABJ 0784
662 | e-28637/KM.01.11 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Verifikasi Flow Meter Air Curah IPA Bundling | 1. Melakukan verifikasi flow meter internal/eksternal (14 hari kalender) 2. Membuat rencana tindak lanjut verifikasi alat ukur flow meter (14 hari kalender) | Produksi | All WTP | Flow Meter |  | open | Level 2 | Produksi | Siswo | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | >42 | 14
663 | e-28551/KM.03.04 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Tanggapan PAM JAYA atas Surat ABJ 0701 perihal Tanggapan ABJ atas surat PAM JAYA terkait Jadwal Pelayanan di Citra Garden Puri Semanan | 1. Penyelesaian pekerjaan paket 1 yaitu supply dari tirta benteng semanan ke perumahan citra garden puri selambat-lambatnya September 2024 | Project | Karian Serpong | Jadwal Pekerjaan |  | info | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Info | Info
664 | e-28671/KM.03.04 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Permintaan Lembar Kerja Pengawasan terhadap Implementasi Perjanjian Kerja Sama Skema Bundling | Surat PAM JAYA kepada KPI terkait penyampaian lembar kerja pengawasan terhadap implementasi dokumen PKS | Project | Project | PKS |  | info | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Info | Info
665 | SRT-247/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | KPI | Pengiriman Lanjutan ke-5 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 (Revisi 01 dan Revisi 02) | Terlampir rekapitulasi dokumen desain akhir program rehabilitasi 2024 | Project | Cyclical | Desain Akhir |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Info | Info
666 | SRT-249/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2024 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | KPI | Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi 2024 Tahap 2 | Penyampaian desain akhir program 44334, 44319, 44323 | Project | Cyclical | Desain Akhir |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Info | Info
667 | SRT-248/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2025 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | KPI | Hasil Pemeriksaan Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 Tahap 2 Surat ABJ 0698 | Penyampaian hasil pemeriksaan dokumen desain akhir 44308 pemenuhan prasarana SMK3L (revisi 01) telah sesuai dan dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | Desain Akhir |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742 | Info | Info
668 | e-28889/KM.02.25 | 2024-09-30 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Reviu Pemodelan Desain Akhir Greenfield Infill PC 152 dan 154 | Perbaikan terhadap modelling pada surat terlampir | Project | SPAM Hilir | Desain Akhir |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 9 hari | 739 | Info | Info
669 | e-29299/PA-00.11 | 2024-10-03 | 2024-09-23 | PAM JAYA | Tanggapan PAM JAYA atas Surat ABJ 0663 Perihal Izin Penggunaan Lahan PAM untuk Water Tank dan Rumah Pompa untuk Fire Hydrant (44295) di Banjir Kanal Barat | PAM JAYA memberikan izin terhadap penggunaan lahan dengan syarat ABJ wajib menyerahkan lahan F kepada PAM JAYA | Project | Cyclical | Lahan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 0 bulan, 6 hari | 736 | Info | Info
670 | e-29090/KM.02.25 | 2024-10-03 | 2024-09-23 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ 0330 Perihal Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Periode Kuartal 1 Tahun 2024 dan Surat No 0576 perihal Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 2 Tahun 2024 | - Untuk lap kuartal : 1. Melengkapi summary jumlah proyek dan status proyek pada implemntasi program 2. Melengkapi informasi panjang pipa terpasang dan jumlah SR dengan detail - Terdapay perbedaan nilai progress kumulatif greenfield | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 0 bulan, 6 hari | 736 | Info | Info
671 | SRT-243/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2025 | 2024-10-04 | 2024-09-18 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/09.24/0724 tentang Pembaharuan Desain Akhir SPAM Pesanggrahan Tahap Pertama | 1. Terkait penggunaan pipa steel masih menunggu keputusan ABJ PAMJAYA; 2. Penambahan inflasi pada dokumen RAB; 3. Penyusunan Harga satuan menyesuaikan pada tahun pelaksanaan dengan menggunakan format standard analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) | Project | SPAM Hilir | Desain Akhir |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 5 hari | 735 | Info | Info
672 | SRT-246/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2026 | 2024-10-04 | 2024-09-20 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/09.24/0716 tentang DED dan RAB Sambungan Rumah Non Standar | Hasil DED dapat ditindaklanjuti dengan catatan | Project | SPAM Hilir | Sambungan Baru |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 5 hari | 735 | Info | Info
673 | 6560/KM.01.11/EKST/X/2024 | 2024-10-08 | 2024-10-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pemindahan Tanah Galian di Lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya | Surat PAM ke Pembangunan Sarana Jaya terkait Pemindahan Tanah Galian di Lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya | Project | Buaran 3 Hulu | Lahan |  | info | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731 | Info | Info
674 | e-29534/PM.02.04 | 2024-10-08 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru | Penyusunan Desain Akhir Proyek Greenfield pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan baru: - Kalibaru - Falah - Isyana Sarasvati - Kalideres Permai | Project | SPAM Hilir | Sambungan Baru |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731 | Info | Info
675 | 996/Dirut-KKDM/X/2024 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | KKDM | Tanggapan atas Perihal Surat Pemberitahuan Informasi Pemakaian Lahan Jalan Tol Becakayu Lokasi STA 6+150 sd 6+650 | 1. Memastikan posisi pilar becakayu eksisting terhadap rencana penamaan pipa sesuai rencana perubahan trase 2. Akibat perubahan trase, agar dilakukan penempatan crossing pipa ditempatkan di centerlie antar pilar 3. Berkoordinasi dengan PJT II terkait izin pemanfaatan terhadap jalur pipa yang mendekat ke struktur CcSP | Project | Buaran 3 Hulu | Lahan |  | info | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731 | Info | Info
676 | e-29536/KM.01.11 | 2024-10-08 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ 0755 tanggal 20 September 2024 Perihal Tindak Lanjut Surat PAM JAYA No e-26360/KM.01.11 | Pengiriman Program Rehabilitasi untuk periode 25 tahun termasuk tanggal uji pengoperasian rehabilitasi yang ditanyakan dalam minggu selambat-lambatnya 7 Oktober 2024 | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | closed | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731 | Closed | Closed
677 | e-29580/PM.02.04 | 2024-10-08 | 2024-09-26 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Utara dan Barat-Selatan | Penyusunan desain akhir greenfield pada lokasi - Henny Lasmaida Simbolon - McD Jati Padang | Project | SPAM Hilir | Desain Akhir |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731 | Info | Info
678 | e-29590/KM.01.11 | 2024-10-08 | 2024-09-27 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ 0734 Tanggal 12 September 2024 Perihal Pemberitahuan Pekerjaan Singgem Pipa SPAM Jatiluhur Hilir - Jalur A2 dan A6 | 1. Pejerjaan Interkoneksi A6 dapat dilakukan 28 September 2028 2. Pekerjaan A2, PAM JAYA sedang berkoordinasi dengan perwakilan dari PUPR terkait jadwal pelaksanaan yang rencananya akan dilaksanakan pada 30 September 2024 | Project | Jatiluhur Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | info | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731 | Info | Info
679 | e-29541/PS.02.07 | 2024-10-08 | 2024-09-30 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat KPI SRT244 Perihal Kajian Teknis Penggunaan Tipe Lining pada Pipa Steel tertanggal 18 September 2024 | Surat PAM JAYA kepada KPI terkait permintaan penjelasan KPI terhadap hasil pemilihan material pipa air bersih | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731 | Info | Info
680 | SRT-250/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-01 | KPI | Pengiriman Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0681 tentang Desain Akhir Pipa JDU Proyek Greenfield | Desain Akhir Pipa JDU Proyek Greenfield Tahap 1 secara teknis dapat ditindaklanjuti | Project | SPAM Hilir | Desain Akhir |  | info | info | PMO | Aan | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729 | Info | Info
681 | SRT-251/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-01 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0713 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | ABD 02007 dan 02011 secara teknis dapat ditindakalanjuti | Project | Cyclical | ABD |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729 | Info | Info
682 | SRT-252/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-01 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0677 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan shop drawing terlampir | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729 | Info | Info
683 | SRT-253/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0738 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | 26196, 26197, 26198-26200, 26202-26203, 26204-26205, 26209, 26210, 26212 telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti 28219 : dilengkapi MC 0 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729 | Info | Info
684 | SRT-254/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0742 tentang Shop Drawing Jatiluhur Hilir | Upgrade Pumping Station IBP Halim telah sesuai secara teknis | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729 | Info | Info
685 | SRT-255/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan ata Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0725 tentang Biaya Perbaikan Turap Kali Jati Kramat | DED RAB Trunk Main Buaran 3 Hilir sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729 | Info | Info
686 | SRT-256/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0725 tentang Biaya Perbaikan Turap Kali Jati Kramat | DED RAB Trunk Main Buaran 3 Hilir sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729 | Info | Info
687 | e-30605/KM.02.07 | 2024-10-10 | 2024-10-04 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Agustus 2024 | Pengenaan denda atas kegagalan kinerja bulan Agustus | Corporate | Corporate | Denda | 2024-10-20 | closed | closed | Compliance | Dias | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/10.24/0858
688 | e-30184/KM.02.28 | 2024-10-14 | 2024-10-03 | PAM JAYA | Pemerataan Tanah Galian di Lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya | terdapat temuan bahwa tumpukan tanah galian pekerjaan proyek IPA Buaran 3 yang berada di atas lahan milik Sarana Jaya belum dilakukan pemerataan | Project | Buaran 3 Hulu | K3 |  | info | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
689 | e-30185/KM.01.11 | 2024-10-14 | 2024-10-03 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ No. 0685 dan 0715 Perihal Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Flow Meter Distribusi IPA Pejompongan 1 Line Kuningan (Program 31240) | sementara waktu Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Flow Meter di lokasi IPA Pejompongan 1 Line Kuningan tidak dapat dikerjakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitutanggal 6 Desember 2024 | Project | Cyclical | Flow Meter |  | info | info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
690 | e-30155/KM.01.11 | 2024-10-14 | 2024-10-07 | PAM JAYA | Perihal Tindak Lanjut Potongan Pipa Eksisting PAM JAYA dari Kegiatan Singgem SPAM Jatiluhur Hilir – Jalur A6 Tanggal 28 September 2024 | Surat PAM kepada Senior Manager Asset Management & Governance terkait potongan pipa | Project | Jatiluhur Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
691 | e-30519/KM.01.11 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | PAM JAYA | Tanggapan Biaya Perbaikan Turap Kali Jati Kramat | 1. Pekerjaan perbaikan turap Kali Jati Kramat agar dilanjutkan ke tahap pelaksanaan konstruksi dengan memperhatikan catatan dalam surat KPI 0256. 2. ABJ diminta untuk melengkapi nomor kode program ini dalam Desain Akhir sebagai bagian dari Program Konstruksi Greenfield | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
692 | e-30521/PM.02.04 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | PAM JAYA | Pembatalan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru | Terlampir list Sambungan Baru yang dicancel | Project | SPAM Hilir | Sambungan Baru |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
693 | e-30188/KM.00.03 | 2024-10-14 | 2024-10-04 | PAM JAYA | Implementasi Sertifikat Halal untuk Fasilitas Produksi Eksisting | PAM JAYA meminta percepatan proses sertifikasi halal untuk semua Fasilitas Produksi Eksisting | Corporate | Corporate | Sertifikasi |  | info | info | QMS | Diah S | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
694 | SRT-257/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-14 | 2024-10-07 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0723 tentang Pembaharuan DED dan RAB SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir Kebon Kosong Kapasitas 200 m3 (Revisi 02) | Hasil pemeriksaan DED RAB | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
695 | e-30421/KM.02.25 | 2024-10-15 | 2024-10-10 | PAM JAYA | Surat Balasan PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0781 Perihal : Gangguan Pasokan Listrik dari PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 25 September 2024 | tidak dikenakan denda kegagalan kinerja pada tanggal 25 September 2024 pukul 12.07 – 12.52 WIB | Produksi | Buaran | Gangguan |  | info | info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 11 bulan, 24 hari | 724 | Info | Info
696 | e-30186/KM.02.07 | 2024-10-14 | 2024-10-03 | PAM JAYA | Surat Balasan PT Air Bersih Jakarta No.: ABJ/DIR/EKS/09.24/0730 tertanngal 10 September 2024 Perihal: Gangguan Pasokan Listrik dari PLN di IPA Buaran 1 Pada Tanggal 10 September 2024 | tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran | Gangguan |  | info | info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
697 | e-30330/KM.01.11 | 2024-10-14 | 2024-10-04 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pekerjaan SPAM Jatiluhur Hilir Pipa Koneksi PUPR Jl. Rorotan 1 Al-Wathoniyah | Pelaksanaan Pekerjaan SPAM Jatiluhur Hilir Pipa Koneksi PUPR Jl. Rorotan 1 Al-Wathoniyah | Project | Jatiluhur Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | info | info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
698 | e-30422/KM.01.11 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/09.24/0737 Perihal Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No e-25212/KM.02.25 ”Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1” | Produksi | Pejompongan 1 | Insiden |  | info | info | Produksi | Wahdi | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725 | Info | Info
699 | SRT-259/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-16 | 2024-10-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0743 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan shop drawing terlampir | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723 | Info | Info
700 | SRT-258/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-15 | 2024-10-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0629 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Hasil pemeriksaan shop drawing terlampir | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 24 hari | 724 | Info | Info
701 | SRT-268/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-16 | 2024-10-08 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode September 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Laporan Bulanan KPI September | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | info | Compliance | Dias | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723 | Info | Info
702 | e-30630.KM.02.25 | 2024-10-16 | 2024-10-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0752 Perihal Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran | Gangguan |  | info | info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723 | Info | Info
703 | SRT-257/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-16 | 2024-10-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0723 tentang Pembaharuan DED dan RAB SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir Kebon Kosong Kapasitas 200 m3 (Revisi 02) | Hasil pemeriksaan desain akhir terlampir | Project | Jatiluhur Hilir | Desain Akhir |  | info | info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723 | Info | Info
704 | SRT-269/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | KPI | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-29541/PS.02.07 tentang Tanggapan atas Surat KPI No. SRT 244/ INFRAS/KPI-SPAM/JAKARTA/14/2024 Perihal Kajian Teknis Penggunaan Tipe Lining pada Pipa Steel tertanggal 18 September 2024 | Kedua pilihan penggunaan tipe lining dapat diimplementasikan | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | PMO | Aan | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731 | Info | Info
705 | e-30643/PP.00.05 | 2024-10-16 | 2024-10-08 | PAM JAYA | Permohonan Bangunan Pendukung Pada Fasilitas Distribusi Baru | 1. Menyertakan fasilitas bangunan berupa chamber pada jalur koneksi inlet/input jaringan pipa PC 2. Menggunakan pipa casing 3. Melakukan implementasi terkait standar teknis sesuai surat PAM 25328 | Project | SPAM Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | open | Level 3 | PMO | Aan | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723 | 30 | 30
706 | e-30594/PM.02.04 | 2024-10-16 | 2024-10-10 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Timur dan Barat-Selatan | Penyusunan desain akhir untuk program greenfield pada dokumen terlampir | Project | SPAM Hilir | Sambungan Baru |  | closed | Level 3 | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723 | 30 | 30
707 | 914/S/DIR/BPM/X/2024 | 2024-10-17 | 2024-10-14 | PT Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan Insiden Overflow dari Bak SHT Kepada Vendor PT. Janatra | Surat Bestindo kepada vendor terkait Surat Peringatan Insiden Overflow dari Bak SHT Kepada Vendor PT. Janatra | Project | Pejompongan 2 | Surat Peringatan |  | info | info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
708 | e-30627/PA-00.11 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan penempatan tanah galian hasil pekerjaan proyek SPAM di Prov.DKI Jakarta atas lahan milik PT KBN | Penempatan lahan galian SPAM di area KBN | Project | Greenfield | Lahan |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
709 | SRT-260/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-17 | 2024-10-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0762 tentang Desain Akhir SPAM Buaran 3 Hilir – PC 154 | Desain Akhir B3 Hilir PC 154 telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
710 | SRT-261/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-17 | 2024-10-09 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0779 tentang Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir PC 057 & PC 082 | PC 057 dan PC 082 telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti dengan catatan | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
711 | SRT-262/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-17 | 2024-10-10 | KPI | Pengiriman Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0716 tentang DED dan RAB Sambungan Rumah Non Standar | Sambungan Baru Non Standar telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti dengan catatan | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | info | PMO | Levi | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
712 | SRT-263/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-17 | 2024-10-10 | KPI | Pengiriman Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0738 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan shop drawing terlampir | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
713 | SRT-264/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0778 tentang Desain Akhir PC SPAM Buaran 3 Hilir – PC 161 Tahap Pertama | PC 154 telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti dengan catatan | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
714 | SRT-265/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0794 tentang Tambahan DED Buaran 3 Hulu | DED B3 Hulu - Gardu PLN (intake) telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
715 | e-31890.KM.01.11 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Pemberian Jaminan Pelaksanaan Tahap II sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Greenfield | ABJ menyampaikan penjelasan alasan penyampaian besaran nilai Jaminan Pelaksanaan Tahap II ABJ perlu untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan Tahap II dengan jumlah yang sesuai dengan yang disyaratkan pada Dokumen Perjanjian Kerjasama dalam waktu sesingkat- singkatnya serta menyampaikan bukti kepada PAM JAYA | Project | Greenfield | PKS |  | closed | closed | Compliance | Dias | 1 tahun, 11 bulan, 10 hari | 710 | Closed | Closed
716 | e-30627/PA-00.11 | 2024-10-17 | 2024-10-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penempatan Tanah Galian Hasil Pekerjaan Proyek SPAM di provinsi DKI Jakarta atas Lahan Milik PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) | Pemberitahuan Penempatan Tanah Galian Hasil Pekerjaan Proyek SPAM di provinsi DKI Jakarta atas Lahan Milik PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) | Project | Greenfield | Lahan |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722 | Info | Info
717 | 067/SK/FA-RR/X/2024 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | PALYJA | Surat Permohonan Narasumber Pelatihan: Bapak Putut Wireng Pamungkas | Permohonan Narasumber Pelatihan | Corporate | Corporate | Narasumber |  | info | info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 17 hari | 717 | Info | Info
718 | e-30395/KU.00.01 | 2024-10-22 | 2024-10-07 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Jaringan Pipa untuk Sambungan Baru Regional Barat Selatan dan Regional Timur | Proses ke tahap pelaksanaan Sambungan Baru untuk 5 lokasi terlampir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | info | PMO | Aan | 1 tahun, 11 bulan, 17 hari | 717 | Info | Info
719 | e-31288/KM.02.25 | 2024-10-22 | 2024-10-17 | PAM JAYA | Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan Bersama Hasil Pemodelan Desain Akhir Greenfield Infill PC 159 dan PC 161 | Hasil pemodelan Greenfield Infill PC 159 | Project | Greenfield | MoM |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 17 hari | 717 | Info | Info
720 | SRT-266/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0744 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan dokumen bahwa ABD paket 21 agar dilengkapi dengan BA MC 100 dengan lampiran RAB/BoQ dan backup rincian volume serta lampiran spektek yang sudah diperbaharui | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 2 | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716 | >42 | 14 | Project sudah selesai
721 | SRT-270/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-23 | 2024-10-16 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0773 tentang Justifikasi Teknis dan Pembaharuan DED & RAB Untuk 5 Lokasi Koneksi BV Wilayah Timur dan Barat | Tanggapan hasil pemeriksaan Justek dan pembaharuan RAB | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | info | PMO | Aan | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716 | Info | Info
722 | SRT-271/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-23 | 2024-10-17 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0796 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Hasil pemeriksaan shop drawing B3 Hulu & Pipa Air Baku sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Danny L | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716 | Info | Info
723 | SRT-274/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-23 | 2024-10-21 | KPI | Tindak Lanjut Risalah Rapat Pembahasan Diskusi Metode Perbaikan Pipa DCIP tanggal 17 Oktober 2024 | Perbaikan yang diajukan Taiming dapat diterima apabila ditemukan retakan pada lapisan semen lining | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716 | Info | Info
724 | 3175/UD.02.01 | 2024-10-23 | 2024-10-16 | Badan Pendapatan Daerah Pemprov DKI Jakarta | Undangan Sosialisasi |  | Corporate | Corporate | Undangan |  | info | info | Finance | Nurul | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716 | Info | Info
725 | 2873/KPTS/M/2024 | 2024-10-24 | 2024-10-18 | PUPR | Izin Pengusahaan Sumber Daya Air | Izin Pengusahaan SDA | Project | Project | Perizinan |  | info | info | Permit | Rais A | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715 | Info | Info
726 | e-31298/KM.02.25 | 2024-10-24 | 2024-10-16 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi Aset dan Peralatan di IPA Buaran Bulan Oktober 2024 | Hasil Temuan inspeksi - mengirim rencana perbaikan 14 hari kalender | Produksi | Buaran | Inspeksi |  | closed | closed | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715 | Closed | Closed
727 | e-31330/KM.02.16 | 2024-10-24 | 2024-10-18 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Risiko Proyek Greenfield & Brownfield ABJ | - Melengkapi pemenuhan monitorinf risk register 2024 Oktober 2023-April 2024 | QA | Project | Risk |  | closed | Level 3 | QA | Nia J | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715 | 30 | 30
728 | SRT-272/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0819 tentang Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir & Karian Serpong Hilir – PC 074, B017, S005, dan S007 | Pemeriksaan dokumen desain akhir telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti dengann catatan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | info | PMO | Aan | 1 tahun, 11 bulan, 11 hari | 711 | Info | Info
729 | SRT-275/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Lanjutan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0796 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hulu | Hasil pemeriksaan SPAM B3 Hulu & Pipa Air Baku STA 6+000 STA 6+750 | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | info | PMO | Danny L | 1 tahun, 11 bulan, 11 hari | 711 | Info | Info
730 | SRT-276/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0822 tentang Desain Akhir PC SPAM Buaran 3 Hilir – PC 159 Tahap Pertama | Sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti dengan catatan | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | info | PMO | Puji Raharjo | 1 tahun, 11 bulan, 11 hari | 711 | Info | Info
731 | e-31556/KM.03.04 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | PAM JAYA | Tanggapan Pembaharuan Desain Akhir SPAM Pesanggrahan Hilir – Tahap Pertama (Surat ABJ 0724) | - SPAM Pesanggrahan Hilir tahap pertama dapat diproses desain akhir | Project | Pesanggrahan | DED/RAB |  | info | info | PMO | Ervin | 1 tahun, 11 bulan, 11 hari | 711 | Info | Info
732 | e-30876/KM.01.11 | 2024-10-28 | 2024-11-15 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Reservoir Kebon Kosong | Reservoir Kebon Kosong dapat diproses ke tahap pelaksanaan konstruksi | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 11 hari | 711 | Info | Info
733 | 7558/KM.03.03/EKST/X/024 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | PAM JAYA | Ketidakkonsistenan Penerapan Pumping Regime pada Fasilitas Produksi Eksisting | Ketidakkonsistenan Penerapan Pumping Regime IPA Pulogadung | Produksi | Pulogadung | Regime |  | closed | closed | Produksi | Irawan | 1 tahun, 11 bulan, 11 hari | 711 | Closed | Closed | ABJ 1043
734 | 009/EXT/RW-05/X/2024 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | Rukun Warga 005 Perumahan Taman Bougenville Estate Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede | teknik dan dimensi pelintasan pipa air baku terhadap gorong gorong Sunga Bojongrangkong di wilayah RW 05 agar aman bagi lingkungan RW 05, sesuai dengan pemaparan dan kesepakatan dalam pertemuan 6 Juni 2024 | Penggalian proyek tidak seusai dengan yang dipaparkan dan disepakati pada pertemuan | Project | Project | Corporate |  | info | info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 10 hari | 710 | Info | Info
735 | e-30557-KM.03.00 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | PAM JAYA | Teguran Penerapan aspek K3 pada Proyek Rehabilitasi dan Konstruksi | Hasil Inspeksi K3 | Project | Cyclical | HSE |  | closed | closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 11 bulan, 4 hari | 703 | Closed | Closed | ABJ 0970
736 | e-31637.KM.02.07 | 2024-11-05 | 2024-10-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0812 perihal Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | closed | Closed | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 11 bulan, 4 hari | 703 | Closed | Closed
737 | e-32027/KM.01.11 | 2024-10-29 | 2024-10-24 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Utara dan Pusat | Penyusunan DED Infill Sambungan Baru Regional Utara dan Pusat | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 10 hari | 710 | 30 | 30
738 | e-31638/KM.02.07 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.24/0495 perihal Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Buaran 1 & 2 | Denda |  | closed | Closed | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 11 bulan, 10 hari | 710 | Closed | Closed
739 | SRT-277/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-31 | 2024-10-23 | KPI | Laporan Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Kelengkapan Serah Terima Proyek Brownfield | - 28 program BF telah sesuai - 10 program GF belum sesuai - pembaharuan revisi ABD 5 hari kerja | Project | Cyclical | Berita Acara |  | closed | Level 2 | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 708 | >42 | 14 | Project sudah selesai
740 | SRT-273/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0766 tentang Pembaharuan DED dan RAB IBP Basura | Hasil pemeriksaan terhadap bidang mekanikal, sipil dan elektrikal | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 708 | Info | Info
741 | SRT-279/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-31 | 2024-10-24 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0838 tentang Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir - PC 051, PC 059, PC 075, PC 148, PC 149, dan PC 157 | Dokumen telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti dengan catatan | Project | Jatiluhur Hilir | COE |  | Info | Info | PMO | Juny J | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 708 | Info | Info
742 | SRT-282/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-10-31 | 2024-10-28 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0843 tentang Desain Akhir PC SPAM Buaran 3 Hilir – PC 152 dan Perluasan Jaringan 159 Tahap Kedua | PC 152 & 159 telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti dengan catatan | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Puji R | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 708 | Info | Info
743 | e-31954/KM.02.16 | 2024-11-04 | 2024-10-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Permintaan Dokumen Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (“BPK DKI Jakarta”) | Menyampaikan dokumen pembiayaan senior: 1. dokumen kredit ABJ dari lender (Rp 8.4T) 2. mom adendum | Corporate | Corporate | Permintaan Dokumen |  | closed | Level 1 | Legal | Bahtera | 1 tahun, 11 bulan, 5 hari | 704 | >21 | 7
744 | e-32578/KM.01.011 | 2024-11-04 | 2024-11-29 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Utara dan Pusat | Percepatan pemenuhan desain akhir untuk SR permintaan AB Sunter, Yos Sudarso dan Muara Karang | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 2 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 5 hari | 704 | >42 | 14
745 | e-32487/KM.01.11 | 2024-11-04 | 2024-10-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Rencana Pemasangan CCTV SPAM Buaran 3 Hulu | Rencana PAM JAYA untuk memasang CCTV dilokasi SPAM B3 Hulu dan meminta dukungan ABJ atas hal tersebut | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | open | Level 2 | PMO | Danny L | 1 tahun, 11 bulan, 5 hari | 704 | >42 | 14
746 | SRT-280/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-11-04 | 2024-10-25 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0809 tentang Justifikasi Teknis dan Pembaharuan DED & RAB Untuk 10 Lokasi Koneksi BV Wilayah Timur dan Barat | Pemeriksaan untuk Jembatan Pipa untuk 10 lokasi BV di wilayan Timur dan Barat | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | open | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 5 hari | 704 | 30 | 30
747 | e-32745/KM.01.11 | 2024-11-05 | 2024-10-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0836 Pengembalian Material Flange Adaptor ND 900 Logistik Timur dan Logistik Barat | PAM JAYA tidak menyetujui atas usulan dari MI/ABJ tersebut sehingga PAM JAYA meminta kepada MI/ABJ agar mengganti Flange Adaptor ND 900 PN10 untuk DN 908-919 menggunakan merk Viking Johnson sebagaimana terlampir dalam surat ini yang mana telah Lulus Uji Quality Control sesuai dengan SK PAM 312/2023 | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Aan | 1 tahun, 11 bulan, 4 hari | 703 | Info | Info
748 | e-32977/KM.01.11 | 2024-11-06 | 2024-11-04 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Jaringan Pipa untuk Sambungan Baru Premier Pavilion dan Kembangan Raya | ABJ dapat melanjutkan proses ke tahapan konstruksi | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Ervin | 1 tahun, 11 bulan, 3 hari | 702 | Info | Info
749 | e-33009/KM.01.11 | 2024-11-06 | 2024-11-05 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat - Selatan, Pusat, dan Timur | Meminta ABJ untuk membuat DED untuk pelanggan sbb: Pergudangan Eco Park, Yayasan Tunas Blossom, MM CBO, Kawasan JGC | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 3 hari | 702 | 30 | 30
750 | e-33013/KM.02.07 | 2024-11-06 | 2024-11-01 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan September 2024 | Penyampaian sanksi denda bulan September 2024. ABJ diminta memberikan tanggapan | Corporate | Corporate | Denda |  | closed | closed | Compliance | Dias | 1 tahun, 11 bulan, 3 hari | 702 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/11.24/0969
751 | e-33066/KM.02.25 | 2024-11-07 | 2024-11-04 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/ EKS/06.24/0502 Perihal Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | PAM JAYA menyampaikan bahwa pengecualian denda dapat diterima dengan syarat MI/ABJ melakukan pembacaan nilai sisa klor dan turbidity air curah secara manual selama pekerjaan berlangsung dan melaporkannya kepada PAM JAYA | Project | PJP 1 | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 11 bulan, 2 hari | 701 | Info | Info
752 | e-33381/PM.01.00 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat - Selatan, Pusat, dan Timur | ABJ diminta untuk menyusun desain akhir untuk SR sbb: Arif K, Lilis R, PT Phrada, toilet disabilitas, pergudangan jembatan 3, lin chi chen, lie sie tiat | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697 | 30 | 30
753 | e-33364/KM.03.04 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Regional Barat - Selatan, Pusat, dan Timur | ABJ dapat melakukan tahap selanjutnya | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697 | Info | Info
754 | SRT-281/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-11-14 | 2024-10-28 | KPI | Hasil Pemerikasaan dan Tanggapan atas surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/11.23/0567 Tentang ABD Proyek Rehabilitasi | ABD sudah ok | Project | PJP 1 | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694 | Info | Info
755 | SRT-284/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-11-14 | 2024-10-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas surat ABJ No.0855 Tentang ABD Buaran 3 Hulu Pemindahan Aset PAM JAYA | Uji komisioning dinyatakan lolos | Project | Buaran 3 Hulu | Hasil Uji |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694 | Info | Info
756 | SRT-283/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-11-14 | 2024-11-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No.086 Tentang Desain Akhir Jatiluhur Hilir PC 044 058 061 062 073 P008 dan B005 | Permintaan penjelasan penggunaan PUPR thn 2022 | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 2 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694 | >42 | 14
757 | SRT-290/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-14 | 2024-11-06 | KPI | Tanggapan atas surat ABJ No.0885 tentang Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir dan Jatiluhur Hilir | Terdapat beberapa area yang belum dilakukan flushing Terdapat beberapa temuan minor yang harus diperbaiki dan disampaikan kembali ke PAM JAYA/KPI | Project | Greenfield | Hasil Uji |  | open | Level 2 | PMO | Ervin Juny J | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694 | >42 | 14
758 | e-33180/KM.02.16 | 2024-11-12 | 2024-11-01 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.24/0857 Rekapitulasi Nilai Akhir |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | info | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 10 bulan, 27 hari | 696 | Info | Info
759 | e-33365/KM.01.11 | 2024-11-12 | 2024-11-05 | PAM JAYA | Perubahan Titik Keluaran DC Cilincing SPAM Jatiluhur |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 27 hari | 696 | 30 | 30
760 | e-31558/KM.01.11 | 2024-11-12 | 2024-10-22 | PAM JAYA | Pembaharuan Lokasi Rencana Pembangunan DC Pegadungan | - lokasi rencana DC Pegadungan menggunakan opsi ke-3 pada Surat PAM JAYA e-28172, yaitu lahan Fasum dan Fasos di wilayah Citra 8 - ABJ menyampaikan kembali permohonan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan lahan untuk lokasi pembangunan DC Pegadungan opsi ke-3 tersebut ke Distamhut Provinsi | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | closed | closed | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 27 hari | 696 | Closed | Closed
761 | SRT-281/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-11-14 | 2024-10-28 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0567 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan dokumen ABD 42325 sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Cyclical | ABD |  | closed | closed | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694 | Closed | Closed
762 | SRT-284/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2024 | 2024-11-14 | 2024-10-29 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0855 tentang As Built Drawing Buaran 3 Hulu - Pemindahan Aset Material PAM JAYA | Pemeriksaan ABD sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | ABD |  | closed | closed | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694 | Closed | Closed
763 | SRT-299/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-18 | 2024-11-15 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Oktober 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Laporan Bulanan Oktober KPI 2024 | Project | Project | Laporan Periodik |  | info | info | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 21 hari | 690 | Info | Info
764 | e-32579/KM.02.16 | 2024-11-19 | 2024-10-31 | PAM JAYA | Tanggapan Terhadap Surat ABJ Terkait Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) | Melengkapi catatan sesuai hasil tanggapan KPI terhadap ABD selambatnya 14 hari kalender | Project | Cyclical | ABD |  | closed | Level 2 | PMO | Angelika | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689 | >42 | 14 | Project sudah selesai
765 | e-33080/KM.02.07 | 2024-11-19 | 2024-11-01 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/ EKS/09.24/0722 (Sanksi Denda Kegagalan Kinerja periode Maret s.d Juli 2024) | ABJ tetap dikenakan denda | Corporate | ALL WTP | Denda |  | closed | closed | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689 | Closed | Closed | ABJ/DIR/EKS/11.24/0972
766 | SRT-285/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-19 | 2024-11-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 Tahap Pertama | Pemeriksaan Desain Akhir Cyclical 2025 ABJ 0847 terlampir (45125, 45210, 45214, 45215, 45218, 45222, 45223, 45301, 45319) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Andiko | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689 | Info | Info
767 | e-33795/KM.01.11 | 2024-11-19 | 2024-11-06 | PAM JAYA | Tanggapan Terhadap Surat ABJ Terkait Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu | Mmelengkapi catatan sesuai dengan hasil tanggapan yang telah disampaikan oleh KPI dengan penyempurnaan dan dapat diimplementasikan ke dalam as built drawing | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689 | 30 | 30
768 | SRT-291/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-19 | 2024-11-07 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 Tahap Kedua | Penyampaian hasil desain akhir tahap 2 (ABJ 0863) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | PMO | Andika | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689 | Info | Info
769 | e-33930/PM.01.00 | 2024-11-19 | 2024-11-14 | PAM JAYA | Pembatalan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Halte Kedoya Assiddiqiyah, Green Garden, dan Duri Kepa | Informasi pembatalan rencana pekerjaan greenfield | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689 | Info | Info
770 | e-33930/PM.01.00 | 2024-11-19 | 2024-11-14 | PAM JAYA | Pembatalan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Halte Kedoya Assiddiqiyah, Green Garden, dan Duri Kepa | Pembatan rencana pekerjaan greenfield | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | info | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689 | Info | Info
771 | e-34048/KM.02.25 | 2024-11-20 | 2024-11-13 | PAM JAYA | Tanggapan surat ABJ/DIR/EKS/10.24/0837 Perihal Gangguan Pasokan Listrik dari PLN IPA Buaran1 dan IPA Buaran 2 pada Tanggal 15 Oktober 2024 | ABJ dapat dikenakan denda kegagalan kinerja apabila gagal memenuhi Standar Kinerja Pelayanan lebih dari 3% selama 30 menit berturutturut untuk IPA yang telah memiliki variable speed drive (VSD) | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | closed | Level 3 | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 10 bulan, 19 hari | 688 | 30 | 30
772 | e-34139/KM.01.11 | 2024-11-20 | 2024-11-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/10.24/0832 tanggal 16 Oktober 2024 dan Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/10.24/0883 | ABJ untuk melengkapi laporan kuartal dengan hal-hal sebagai berikut: a. Jumlah Sambungan Rumah (SR) terpasang yang dilengkapi data metode pemasangan (push- fit atau electrofusion) dan dikategorikan berdasarkan proyek SPAM; b. Setiap Laporan Kurva S pada Greenfield dilengkapi dengan Kurva S yang menggambarkan proses masing-masing SPAM secara keseluruhan; c. Selain VOWD, MI/ ABJ agar menambahkan data nilai aktual proyek yang sudah selesai dan akan dilakukan serah terima pada tabel “Rincian Perkembangan Aktual Program Investasi” Laporan Greenfield dan pada tabel “Kajian Umum Perencanaan & Biaya Investasi (CAPEX 2024 & CAPEX 2023) Laporan Brownfield; dan d. Panjang pipa terpasang agar dapat ditampilkan dalam bentuk peta provinsi DKI Jakarta. | Project | Project | Laporan Periodik |  | open | Level 2 | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 19 hari | 688 | >42 | 14
773 | 051/S/DIR/ABJ/XI/2024 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | Bestindo | Pekerjaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Rukun Warga (RW) 05 Perumahan taman Bougenville Estate | Perubahan metode pekerjaan | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | info | info | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 19 hari | 688 | Info | Info
774 | SRT-286/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-22 | 2024-11-04 | KPI | Lanjutan hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.24/0617 tentang shop drawing Buaran 3 Hulu | Shop drawing SPAM Buaran 3 Hulu dan Air Baku - Support facilities reservoir Buaran Reservoir B 22000m3 sudah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686 | Info | Info
775 | SRT-287/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-22 | 2024-11-05 | KPI | Hasil Pemerikasaan dan Tanggapan atas surat ABJ No. 0874 tentang pembaharuan desain akhir SPAM Jatiluhur Hilir Trunk Main Jl Rorotan 1 (Alwatoniyah) | Secara teknis dapat ditindaklanjuti dengan catatan | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Juny J | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686 | Info | Info
776 | SRT-288/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-22 | 2024-11-05 | KPI | Hasil tanggapan atas surat ABJ No.0875 tentang desain akhir SPAM Jatiluhur Hilir PC 43,48,49,50,52,53,63,71,76,dan P002 | Sesuai secara teknis dan dapat dilanjutkan dengan catatan | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | info | PMO | Juny J | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686 | Info | Info
777 | SRT-289/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-22 | 2024-11-06 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan surat ABJ No.0865 tentang ABJ Proyek Rehabilitasi | Program 43388, 43416, 03035 dapat dilanjutkan | Project | ALL WTP | ABD |  | Info | Info | PMO | Rhamdani | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686 | Info | Info
778 | SRT-292/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-22 | 2024-11-07 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0879 tentang shop drawing proyek rehabilitasi | sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti. untuk program 43349 agar ditambahkan spesifikasi teknis dan detail catatan dalam gambar | Project | ALL WTP | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686 | Info | Info
779 | SRT-293/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-11-22 | 2024-11-08 | KPI | Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas surat ABJ No.0889 tentang shop drawing spam karian serpong hilir dan jatiluhur hilir | telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Greenfield | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Ervin Juny J | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686 | Info | Info
780 | e-34408/PM.01.00 | 2024-11-26 | 2024-11-19 | PAM JAYA | Pembatalan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Cluster Palm Garden,Duta Buntu, dan Lukman Salim | Pembatalan pekerjaan untuk lokasi tersebut | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 13 hari | 682 | Info | Info
781 | e-34433/KM.02.00 | 2024-11-26 | 2024-11-15 | PAM JAYA | Realisasi Investasi Perjanjian Brownfield dan Greenfield Kuartal 3 Tahun 2024 | ABJ agar memenuhi kewajiban investasi dan menyampaikan kepada PAM JAYA apabila ada penyimpangan progres pekerjaan | Project | Greenfield dan Brownfield | Laporan Periodik |  | Info | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 10 bulan, 13 hari | 682 | Info | Info
782 | e-34523/KM.03.04 | 2024-11-26 | 2024-11-20 | PAM JAYA | Tanggapan Terhadap Surat ABJ terkai tDokumen Persyaratan Serah Terima Proyek Brownfield dan Greenfield | 1. Dokumen BAST soft copy di share folder KPI-PAM JAYA-ABJ 75 adalah yang telah lengkap dokumennya 2. a. Mengunggah dokumen serahterima ke BIM 2. b. Mengumpulkan semua kelengkapan dengan nilai Rp 405 milyar maksimal akhir Nov 2024 | Project | Brownfield & Greenfield | Berita Acara |  | open | Level 1 | PMO Compliance | Angelika Dias | 1 tahun, 10 bulan, 13 hari | 682 | >21 | 7
783 | e-34898/KM.02.16 | 2024-11-28 | 2024-11-15 | PAM JAYA | Permintaan Pemenuhan Bukti Kewajiban Penyetoran Ekuitas oleh MI/ABJ pada Tahun Kedua sesuai dengan Model Keuangan | ABJ wajib melakukan penyetoran ekuitas tahun 2024 sebesar Rp 3.6 Trilyun | Corporate | Corporate | Finance |  | closed | Level 1 | Finance Legal | Nurul S Bahtera N | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680 | >21 | 7 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1020
784 | e-35018/KM.03.04 | 2024-11-28 | 2024-11-22 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Uji Petik Operasional Pulsator dan Elektrikal di IPA Pejompongan 2 | 1. Dari hasil uji petik ops pulsator no.3 dan elektrikal di PJ2 terdapat parameter yang tidak sesuai dengan Quailty Plan 2. Pasir silica yang dimasukan tidak sesuai 3. Agar ABJ melakukan perbaikan dan melaporkan tindakan dan rencana perbaikan paling lambat 14 hari kalender | Produksi | PJP 2 | Inspeksi |  | open | Level 1 | Produksi | Ahmad Fandi | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680 | >21 | 7
785 | e-35033/KM.03.04 | 2024-11-28 | 2024-11-21 | PAM JAYA | Kelanjutan Proyek SPAM Karian Serpong Hilir – Offtake Daan Mogot (NPP23KAB036) | 1. PAM JAYA telah melakukan evaluasi terhadap potensi sambungan pelanggan baru di area downstream proyek O fftake Daan Mogot 2. ABJ diminta untuk menyusun dan menyampaikan pembaharuan Desain Akhir Program Greenfield pemasangan jaringan pipa JDU, JDB, dan JDL pada proyek Offtake Daan Mogot berdasarkan analisis pemodelan jaringan pipa dan analisismeter sizing 3. Penyusunan DED | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680 | 30 | 30
786 | e-34842/KM.03.04 | 2024-11-29 | 2024-11-21 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Infill Area Eks. Master Meter di Regional Utara dan Pusat | - Penyampaian BED untuk area master meter - ABJ diharapkan mempercepat penyusunan desain akhir dan kegiatan konstruksi (target akhir 2024 untuk penghapusan pelayanan air minum melalui master meter) - Penyusunan DED mengacu pada surat PAM JAYA No.e-25328/PP.00.05 | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 10 hari | 679 | 30 | 30
787 | e-34847/KM.03.04 | 2024-11-29 | 2024-11-21 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Infill Kebon Bawang, PT Porto Indonesia, dan Ang Anton Asmadi | - ABJ diminta untuk melaksanakan penyusunan Desain Akhir Program Greenfield pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan pelanggan baru berdasarkan BED terlampir dan data Base Model yang dikirimkan PAM JAYA melalui surat elektronik tanggal 10 Juni, 25 Juni, & 28Agustus 2024 - DED sesuai dengan surat PAM JAYA no. e-25328/PP.00.05 | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 10 hari | 679 | 30 | 30
788 | e-34979/KM.03.04 | 2024-11-29 | 2024-11-21 | PAM JAYA | Pemenuhan Dokumen Monitoring Risiko ABJ | ABJ diminta: 1. Melengkapi pemenuhan monitoring risk register untuk periode Oktober 2023 - April 2024 2. Menyampaikan pemenuhan monitoring risk register 2024 khusus untuk periode September - November 2024 3. Pemaparan monitoring risk register Sep-Nov 2024 tanggal 5 Des 2024 | Corporate | Corporate | Manajemen Risiko |  | closed | closed | QA | Nia J | 1 tahun, 10 bulan, 10 hari | 679 | Closed | Closed | ABJ 0999
789 | e-34846/KM.03.04 | 2024-11-29 | 2024-11-22 | PAM JAYA | Jadwal waktu Uji Komisioning IPA Pesanggrahan | IPA Pesanggrahan selesai tahap konstruksi pada tgl 31 Mei 2025, agar JDU sebagai outlet IPA Pesanggrahan dapat dilakukan uji komisionig bersamaan dengan IPA Pesanggarahan. ABJ agar mempercepat proses perizinan | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Info | PMO | Ervin | 1 tahun, 10 bulan, 10 hari | 679 | Info | Info
790 | e-35082/KM.03.04 | 2024-11-29 | 2024-11-22 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Keputusan Direksi PAM JAYA Terkait Standar Spesifikasi Teknis | Keputusan Direksi PAM JAYA: 1. No. 377 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Reservoir Komunal dan Booster Pump 2. No. 378 Tahun 2024 Tentang Standar Spesifikasi Teknis Meter Air (menggantikan Keputusan Direksi PAM JAYA No. 323 Tahun 2023) | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 10 bulan, 10 hari | 679 | Info | Info
791 | e-35922/KM.03.04 | 2024-12-03 | 2024-11-21 | PAM JAYA | Penyampaian Tanggapan Pemodelan dan Desain Akhir Greenfield Infill Regional Barat-Selatan | perlu perbaikan desain akhir | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 6 hari | 675 | 30 | 30
792 | e-35920/KM.02.07 | 2024-12-06 | 2024-12-02 | PAM JAYA | Tanggapan atas Permohonan Pengecualian dari Denda Keterlambatan Pemasangan NC dan Permintaan Pemenuhan Realisasi NC | Untuk beberapa kategori yang dimintakan untuk dikecualikan dari penghitungan denda kegagalan kinerja, PAM JAYA meminta ABJ untuk dapat melengkapi permintaan tersebut dengan Berita Acara Lapangan yang disetujui oleh Area Business dan PMO Pelaksanaan Skema Bundling | Project | Greenfield | Denda |  | open | Level 1 | PMO | Levi | 1 tahun, 10 bulan, 3 hari | 672 | >21 | 7
793 | e-35921/PM.01.00 | 2024-12-06 | 2024-12-04 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Infill Ibu Elly, Aziz Zulkarnain, dan Nurhayati | Penyampaian BED meminta pembuatan DA | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 3 hari | 672 | 30 | 30
794 | e-34651/PA-00.11 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | PAM JAYA | Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Negara | Surat PAM JAYA kepada Kepala Staff Angkatan Udara terkait kerja sama dalam pemanfaatan lahan tersebut guna memenuhi cakupan layanan 100% di wilayah DKI Jakarta | Project | ALL Project | Pemberitahuan |  | info | info | Permit | Rais A | 1 tahun, 10 bulan, 0 hari | 669 | Info | Info
795 | 9246/KM.01.11/EKST/XI/2024 | 2024-12-09 | 2024-11-29 | PAM JAYA | Tanggapan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 | 93 Program dapat dilanjut 7 program ditunda 35 program revisi 23 program perlu pembahasan bersama | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 10 bulan, 0 hari | 669 | Info | Info
796 | 34652/KM.03.04 | 2024-12-09 | 2024-11-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Soil Test di lahan Komplek Ruko Emerald Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara | Surat PAM JAYA kepada PT Brahma Tiara Cemerlang terkait kegiatan konstruksi | Project | Karian Serpong Hilir | Pemberitahuan |  | info | info | PMO | Ervin | 1 tahun, 10 bulan, 0 hari | 669 | Info | Info
797 | e-35663/KM.02.07 | 2024-12-06 | 2024-11-26 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Bulan Oktober 2024 | Denda Oktober 2024 Rp55.962.588 | Produksi | ALL WTP | DED/RAB |  | closed | closed | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 3 hari | 672 | Closed | Closed
798 | e-34650/PA-01.15 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | PAM JAYA | Permohonan Izin Melintasi Jalur Rel KCIC | Surat PAM JAYA kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | info | info | Permit | Rais A | 1 tahun, 10 bulan, 0 hari | 669 | Info | Info
799 | e-35825/KM.01.11 | 2024-12-11 | 2024-11-29 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Penyampaian Permintaan Penggunaan Pasir Ex Rehabilitasi IPA Pejompongan 1 & IPA Pejompongan 2 ke IPA Pulogadung | PAM JAYA menyetujui usulan MI/ABJ untuk memindahkan Pasir ex Rehabilitasi ke lokasi IPA Pulogadung sehingga dapat segera digunakan sebagai media untuk meratakan permukaan tanah diatas reservoir IPA Pulogadung, karena Pasir ex Rehabilitasi tersebut tidak masuk ke dalam daftar aset | Project | PJP 1 & 2 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 28 hari | 667 | Info | Info
800 | e-36265/KM.01.11 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Upgrade IBP Halim (Ruang Trafo 800 kVa) | ABJ dapat melanjutkan proses selanjutnya dengan catatan. Apabila ada perubahan harap disampaikan melalui shop drawing | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Juny Jetty | 1 tahun, 9 bulan, 27 hari | 666 | Info | Info
801 | SRT-294/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-12-13 | 2024-12-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/10.24/0856 | ABD agar dapat dilengkapi dengan MC 100 dan RAB/BOQ dan Rincian volue | Project | ALL WTP | ABD |  | info | info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665 | Info | Info
802 | SRT-295/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-12-13 | 2024-11-11 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Lanjutan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0865 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Catatan KPI: - 3 program telah ada di surat KPI no.289 - 5 program perlu perbaikan - 2 program telah sesuai secara teknis | Project | ALL WTP | ABD |  | open | Level 3 | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665 | 30 | 30
803 | SRT-296/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-12-13 | 2024-11-11 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Lanjutan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0891 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi. | Semua program telah sesuai secara teknis | Project | ALL WTP | ABD |  | Info | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665 | Info | Info
804 | SRT-297/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2024 | 2024-12-13 | 2024-11-11 | KPI | Lanjutan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0879 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Catatan KPI: - 11 program telah terkirim dalam surat KPI No.292 - 1 program telah sesuai secara teknis - 7 program perlu penambahan data yang diperlukan | Project | ALL WTP | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665 | 30 | 30
805 | e-33249/PP.03.02 | 2024-12-16 | 2024-11-05 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 IPA Buaran | Hasil inspeksi K3 IPA Buaran | Produksi | Buaran 1 & 2 | Inspeksi |  | closed | closed | HSE | Irsan | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662 | Closed | Closed
806 | SRT-317/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Periode November 2024 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | Coorporate | Corporate | Laporan Periodik |  | Info | Info | Compliance | Dias | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662 | Info | Info
807 | e-36485/PM.01.00 | 2024-12-16 | 2024-12-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pemberhentian Pekerjaan Pemasangan Pipa pada Paket SPAM Jatiluhur Hilir JDU JDB JDL+SR PC 055 EZ 3C (Setlement Area) 24ABJ.NINJT055JREZ3C termasuk Pekerjaan Pemasangan Sambungan Rumah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur | Penghentian pekerjaan pemasangan pipa dikarenakan kondisi lahan masih ilegal | Project | Jatiluhur Hilir | Perizinan |  | Info | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662 | Info | Info
808 | e-36681/KM.02.07 | 2024-12-16 | 2024-12-11 | PAM JAYA | Tanggapan surat ABJ/DIR/EKS/10.24/0864 Perihal : Gangguan Operasional IPA Pulogadung 21 Oktober 2024 | ABJ tidak dikenakan denda terkait hal ini | Produksi | Pulogadung | Denda |  | Info | Info | Produksi | Wahyu | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662 | Info | Info
809 | e-36575/KM.01.11 | 2024-12-16 | 2024-11-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT. ABJ No. ABJ/ DIR/EKS/11.23/0620 tanggal 24 November 2024 dan Rencana Pembangunan Gedung di Ex-Gedung Kantor BP Klender | mengacu pada ketentuan dalam Kepmendagri 153/2004 dan SK PAM 313/2023, maka untuk rencana pembongkaran bangunan Ex- Perumahan Dinas Buaran yang akan beralih fungsi peruntukannya menjadi tempat HC Training dan NRW (pelatihan teknis dan instalasi perpipaan) serta rencana pembongkaran bangunan ExGedung Kantor Booster Pump Klender agar menunggu persetujuan dari Gubernur. Oleh karena itu, MI/ ABJ agar menunggu informasi lebih lanjut | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Info | Planning | Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662 | Info | Info
810 | e-36680/PM.01.00 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | PAM JAYA | Pembuatan DED/RAB Pekerjaan NC Kendala FA Pending | Penyusunan DED Fasilitas Distribusi Baru mengacu kepada Spesifikasi Desain dan Teknis yang ada dalam Perjanjian Greenfield dan standar spesifikasi teknis | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Levi | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662 | Info | Info
811 | e-36442/KM.03.04 | 2024-12-16 | 2024-12-06 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No: ABJ/DIR/EKS/11.24/0948 Perihal Penurunan Suplai Air Baku PJT II ke IPA Pejompongan | Permintaan MI/ABJ untuk pengecualian denda kegagalan kinerja akibat penurunan suplai air baku PJT II ke IPA Pejompongan dapat diterima oleh PAM JAYA | Produksi | PJP 2 | Denda |  | Info | Info | Produksi | Ahmad Fandi | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662 | Info | Info
812 | e-36329/PM.01.00 | 2024-12-18 | 2024-12-04 | PAM JAYA | Tanggapan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield | ABJ dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 21 hari | 660 | Info | Info
813 | e-36711/PM.01.00 | 2024-12-18 | 2024-12-11 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pemasangan Pipa Air Minum dan Informasi Perubahan Metode Pemasangan Pipa Air Minum dari Boring Manual menjadi Boring Mesin HDD di area Lokasi Citra Garden City | Penyampaian perubahan metode pemasangan pipa ke PT Karyaindah Indoptima | Project | Karian Serpong Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | Info | PMO | Ervin | 1 tahun, 9 bulan, 21 hari | 660 | Info | Info
814 | e-36467/PA-00.11 | 2024-12-18 | 2024-10-28 | PAM JAYA | Permohonan Penggunaan Lahan Untuk Area Kerja Pemasangan Pipa | Surat PAM JAYA ke Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI terkait permohonan penggunaan area starting pit di jl ry pondok gede | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Info | Permit | Rais | 1 tahun, 9 bulan, 21 hari | 660 | Info | Info
815 | 10305/KR.02.00 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | DBM | Instruksi Pengamanan Pekerjaan Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 | ketentuan yang diminta DBM dalam masa libur natal dan tahun baru 2025 | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 9 bulan, 21 hari | 660 | Info | Info
816 | SRT-301/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No.0918 tentang DED & RAB Perluasan Jaringan untuk Sambungan Baru Gombol Paya (Tambahan) | KPI meminta penjelasan penggunaan peraturan PUPR No.1 thn 2022 | Project | Karian Serpong Hilir | Analisa Harga Satuan |  | open | Level 3 | PMO | PMO | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | 30 | 30
817 | SRT-303/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No.0934 tentang shop drawing proyek rehabilitasi | Melengkapi dengan data MC 0 dan back up dimensi volume | Project | ALL WTP | Shop Drawing |  | open | Level 3 | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | 30 | 30
818 | SRT-302/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0919 tentang Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 047, PC 064, PC 070, PC 086, PC 089, PC 155, P006, B011, S009, S012, dan S004 | - Cek kembali gbr detail junction dan list detail junction - Memastikan titik tapping pada gambar - Penjelasan pemakaian aksesoris pada gambar - Penjelasan penggunaan peraturan PUPR No.1 2022 | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Level 3 | Planning | Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | 30 | 30
819 | SRT-306/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0965 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Arief Kurniawan | Telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti. Perlu perbaikan minor (ada pada gambar) | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
820 | SRT-304/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-03 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0937 tentang Shop Drawing Buaran 3 Hilir | Sudah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hilir | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Puji Raharjo | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
821 | SRT-305/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0961 tentang Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 060, PC 069, PC 093, P004, P010, PN01, B012, S006, dan PC 145 | 1. Penjelasan dasar penggunaan Permen PUPR 2. Inflasi tetap terakomodir pada finmod dan tidak dicantumkan pada RAB 3. Penggunaan AHSP pada harga satuan | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
822 | SRT-307/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-05 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 Tahap Ketiga | Hasil pemeriksaan DED RAB Cyclical 2025 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
823 | SRT-309/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-06 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0912 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi | Program 08067 agar diperbaiki gambar skala paving | Project | Cyclical | ABD |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
824 | SRT-310/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-09 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggpan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.24/0935 tentang Tambahan DED Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – Pipa Interkoneksi Intake | Telah sesuai dan dapat ditindaklanjuti | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | Info | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
825 | SRT-313/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/1005 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Ukar (Gg. Swadaya) | Telah sesuai secara teknis dan dapat ditindaklanjut | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
826 | SRT-311/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-09 | KPI | Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.24/0976 tentang DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Lilis Rahayu | Telah sesuai dan dapat ditindaklanjut | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
827 | SRT-308/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2024 | 2024-12-23 | 2024-12-06 | KPI | Lanjutan Ke-2 Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.24/0879 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi | Hasil pemeriksaan Shop Drawing Cyclical terlampir | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | Info | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
828 | e-37034/PM.01.00 | 2024-12-23 | 2024-12-16 | PAM JAYA | Permohonan Pembuatan Desain Akhir Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Seafood Bakaran, Muhammad Al Fatih, dan Satpol PP Jakarta | Penyusunan DED Infill Sambungan Baru Seafood Bakaran, Muhammad Al Fatih, dan Satpol PP Jakarta | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
829 | e-37033/PM.01.00 | 2024-12-23 | 2024-12-16 | PAM JAYA | Permohonan Revisi Pemodelan Infill Greenfield Jl. Kalisari | Menyusun pembaharuan modelling dan DED infill Jl. Kalisari yang berdiri sendiri berdasarkan planning ABJ pada proyek infill PC 163 dan terintegrasi dengan jaringan eksisting PC 163 | Project | Greenfield | Modelling |  | closed | closed | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Closed | Closed
830 | e-37249/KM.02.07 | 2024-12-23 | 2024-12-17 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik ke IPA Pejompongan 1 pada Tanggal 27 November 2024 | Denda kegagalan kinerja dapat dikecualikan karena dampak dari gangguan tersebut hanya tercatat pada satu titik waktu pemantauan kinerja IPA Pejompongan 1 | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | info | Info | Produksi | Wahdi Putra | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
831 | e-37035/KM.01.11 | 2024-12-23 | 2024-12-17 | PAM JAYA | Pembatalan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Ang Anton Asmadi | Pembatalan Pekerjaan Greenfield Infill Sambungan Baru Ang Anton Asmadi | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | info | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
832 | e-37176/KM.02.16 | 2024-12-23 | 2024-12-18 | PAM JAYA | Permintaan Evidence atas Monitoring Risiko Operasional ABJ Periode September s.d. November 2024 | Evidence (hardfile dan softfile) dapat disampaikan kepada PAM JAYA tidak lebih dari 1 Januari 2025 | Corporate | ALL WTP | Manajemen Risiko |  | closed | Level 2 | QA | Nia J | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | >42 | 14
833 | e-37177/KM.01.11 | 2024-12-23 | 2024-12-18 | PAM JAYA | Permintaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan | Penyampaian dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2024 | Project | Project | Analisa Harga Satuan |  | open | Level 1 | PMO | PMO | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | >21 | 7
834 | e-37092/PP.03.02 | 2024-12-23 | 2024-12-16 | PAM JAYA | Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Rehabilitasi dan Konstruksi | Hasil inspeksi penerapan K3 pada project | Project | Project | HSE |  | info | info | HSE | Irsan | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655 | Info | Info
Formulas:
Durasi = DATEDIF([Tanggal Diterima],'Incoming 2023'!$O2,"Y")&" tahun, "&DATEDIF([Tanggal Diterima],'Incoming 2023'!$O2,"YM")&" bulan, "&DATEDIF([Tanggal Diterima],'Incoming 2023'!$O2,"MD")&" hari"
Durasi (hari) = DATEDIF([Tanggal Diterima],Summary!$A1,"d")
Due Date = [Tanggal Diterima]+7
Due Date = Table1[[#This Row],[Tanggal Diterima]]+14

## Outgoing 2024 (hidden)
No | Nomor Surat | Tanggal Surat | Penerima | Perihal | Deskripsi | Produksi/Project | Lokasi | Kategori | Due Date | Status | DIC | PIC | Durasi | Durasi (Hari) | Attachment | Keterangan | Kirim Hardcopy
1 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0003 | 2024-01-03 | PAM JAYA | Tanggapan Standard Operational Procedure (SOP) Pengawasan Proyek Skema Bundling PAM JAYA | Tanggapan Standard Operational Procedure (SOP) Pengawasan Proyek Skema Bundling PAM JAYA | Project | Greenfield | SOP |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010
2 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0004 | 2024-01-04 | KPI | Permintaan Verifikasi Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2023 | terdapat 40 program dengan total nilai pekerjaan Rp 48.241.322.612 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 9 bulan, 5 hari | 1009 |  | SRT-021/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-082/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
3 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0005 | 2024-01-03 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 39) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 39) | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010
4 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0006 | 2024-01-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 13 Kode Program 13131-13136 , Paket 14 Kode Program 14137-14138 , Paket 42 Kode Program 42306 | Uji pengoperasian 13131, 13132, 13133, 14137, 42306, 13134, 13135, 13136, 14138 | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 9 bulan, 5 hari | 1009
5 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0007 | 2024-01-03 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan 2, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 pada 27 Desember 2023 | 27/12 terjadi gangguan pasokan listrik trip sesaat jam 17:19 akibat gangguan pada sistem sutet TMBUN-CBNOG yang berdampak pada ketidaktercapaian tekanan serta penurunan suplai di IPA pukul 17:19 - 17:30 | Produksi | All WTP | Gangguan |  | info | Produksi | Irawan | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010
6 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0008 | 2024-01-04 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Proyek Greenfield 2024 | - 16 paket Trunk main - 4 paket pipa distribusi termasuk sambungan rumah - biaya proyek GF 2024 1,91 T | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 9 bulan, 5 hari | 1009 |  | Diskusi lebih lanjut SRT-032/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
7 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0009 | 2024-01-03 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. 25444/KM.02.03 tanggal 30 November 2023 terkait Penjelasan Detail Gangguan Suplai Air Baku PJT 2 dan Kondisi Cadangan Air di Reservoir | - gangguan suplai air baku PJT2 diakibatkan karena adanya pemadaman listrik - selama gangguan tsb, suplai air baku hanya dibantu dengan gravitasi dengan debit 800 lps (estimasi suplai 21%) - durasi gangguan tsb efektifnya hingga 230 menit sehingga mengakibatkan aktual suplai air baku PJT2 turun dalam kapasitas 41.400 m3 - frekuensi gangguan terjadi sebanyak 5x sejak 00:45 sd 05:50 - aktual level klender IPA Pejompongan 2 selama gangguan berada di level ideal - suplai air baku dari banjir kanal 2 sudah dimaksimalkan dgn kondisi air baku BK ABJ sudah berkoordinasi dgn PAM JAYA melakukan balancing debit | Produksi | Produksi | Gangguan |  | info | Produksi | Irawan Aan | 2 tahun, 9 bulan, 6 hari | 1010 |  | 3110/KM.02.03
8 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0010 | 2024-01-04 | PAM JAYA | Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Peningkatan Daya Listrik IBP Halim dan CDC Clincing | Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Peningkatan Daya Listrik IBP Halim dan CDC Clincing | Project | Jatiluhur | Permintaan Data |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 9 bulan, 5 hari | 1009 |  | Sudah menerima datanya
9 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0011 | 2024-01-04 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA pada Pembacaan Nilai Pressure dan Parameter pH dan warna IPA Buaran | - 03/01/24 terjadi gangguan scada pada pukul 08:46 - 09:44, 11:31 - 11:59, 14:16 - 14.44 dikarenakan adanya permasalahan pada sistem scada dan kondisi ini sudah dikomunikasikan dgn PT Wiratama serta sudah diperbaiki dan termonitor - Dampak tsb meliputi pH dan warna di IPA Buaran 1 dan 2 tidak terbaca scada, sehingga dilakukan dengan menggunakan manual dan record data online analyzer terbaru | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Irawan Destriaji | 2 tahun, 9 bulan, 5 hari | 1009 |  | 3808/KM.01.11
10 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0012 | 2024-01-05 | PAM JAYA | Pembaharuan DED & RAB PPKK Kebon Kosong – Paket 3 dan Paket 4 (Revisi 03) | Pembaharuan DED & RAB PPKK Kebon Kosong – Paket 3 dan Paket 4 (Revisi 03) | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | PMO | Angelika Juny J | 2 tahun, 9 bulan, 4 hari | 1008 |  | SRT-018/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 3040/KM.01.11
11 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0013 | 2024-01-05 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No 25981/KM.01.11 tanggal 5 Desember 2023 | - saat ini sensor turbidity di outlet accelator dalam kondisi tidak baik, sehingga nilai pembacaan tidak akurat, rehabilitasi sensor saat ini sedang berlangsung di program rehab 2023 - kekeruhan effluent accelator yang meningkat berdasarkan hasil pengukuran manual disebabkan kondisi selenoid valve pembuangan lumpur yang perlu diabaikan, perbaikan dilakukan 18/12/2023 - pengurasan accelator no 1 terakhir dilakukan adalah 12/08/23, hal ini lebih dari 3 bulan sebagaimana yang disampaikan PAM JAYA karena ketinggian lumpur masih 40cm pada 27/12/23 - kerusakan trap door termasuk dalam usulan program capex 24 - pembersihan accelator dan panel online analyzer telah dilakukan | Produksi | Pejompongan 1 | Produksi |  | info | Produksi | Irawan Wahdi | 2 tahun, 9 bulan, 4 hari | 1008
12 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0014 | 2024-01-05 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | - bonavista residence - gaharu - PT talanoa oase mulia - PT toyota housing indonesia - AMD duri kosambi - Kp baru Gg Ampel - kembangan raya - mutiara kedoya - premier pavilion - semanan jaya residence - perumahan BNI - Kp warung jengkol - petukangan - kp jembatan - rawa bebek gg h salim - jl sungai kendal + jl sarang bango + jl malaka - green garden - dato tonggara iii - pilar 2 - vikamas tengah 4 - klingkit raya residence - pt lumas jaya industri - pt honda mugen - arief setiawan - green garden residence - andrew surya wijaya - pesing gadog - ida fitriyah | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 9 bulan, 4 hari | 1008 |  | SRT-026/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 3805/KM.02.18 e-15323/KM.00.03
13 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0015 | 2024-01-05 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi – Paket 6 (Revisi 03) dan Paket 19 | ABD 06054 (rev 03), 06055 (rev 03), 06056 (rev 03), 06057 (rev 03), 19154 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Yudi Pauji | 2 tahun, 9 bulan, 4 hari | 1008 |  | BAST SRT-023/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 SRT-037/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
14 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0017 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator No. 6 dan No. 2) | - ABJ melakukan pengurasan pulsator 6 IPA Buaran 2 pada 13/01/24 dan pulsator 2 Buaran 1 pada 20/01/24 - bertujuan untuk meminimalisasi gangguan operasi pulsator sbg dampak menumpuknya lumpur - akibatnya terganggunya pemompaan distribusi dan transmisi saat level reservoir rendah | Produksi | Buaran 2 | Produksi |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 9 bulan, 1 hari | 1005
15 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0018 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Pada Tanggal 6 January 2024 | - 06/01/24 pukul 15:34 terjadi gangguan pasokan listrik PLN di IPA Buaran 1 dan Buaran 2 yang menyebabkan seluruh pompa distribusi dan transmisi stop beroperasi yang dikarenakan gangguan listrik di jalur SUTET BLRJA - LNKONG - dampaknya adalah ketidaktercapaian thd tekanan di IPA Buaran 1 selama +- 5 menit dan Buaran 2 selama +- 6 menit serta penurunan suplai total mencapai +- 420 lps pukul 15:34 - 15:40 | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Irawan Destriaji | 2 tahun, 9 bulan, 1 hari | 1005 |  | 2439/KM.01.11
16 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0019 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02, 06 (Revisi 01), 12, 27, 37 (Revisi 01) | 02022 - 02026, 06054 (rev 01), 06055 (rev01), 06056 (rev01), 06057 (rev 01), 12090, 27215, 37293 (rev01) | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Angelika Pauji Yudi Hakiem | 2 tahun, 9 bulan, 1 hari | 1005 |  | SRT-025/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
17 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0020 | 2024-01-08 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02, Program 02022-02026 | uji pengoperasian 02022-02026 | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 9 bulan, 1 hari | 1005
18 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0021 | 2024-01-08 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 40) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 40) | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 9 bulan, 1 hari | 1005
19 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0022 | 2024-01-08 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Desember 2023 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Desember 2023 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Project | Buaran 3 | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 9 bulan, 1 hari | 1005
20 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0023 | 2024-01-09 | PAM JAYA | Pembuatan Bank Garansi untuk Penempatan Pipa di Jl RA Kartini | - Bank garansi jaminan pelaksanaan diajukan atas nama PAM JAYA sbg pemohon - ABJ akan menanggung nilai jaminan dan seluruh biaya atas penerbitan bank garansi tsb | Project | Karian Serpong | Tagihan |  | info | Finance | Nurul | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004
21 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0024 | 2024-01-09 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-3 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | DED dan RAB 44306 dan 44307 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 |  | 3500/KM.02.18 SRT-029/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
22 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0025 | 2024-01-10 | PAM JAYA | Permohonan Tinjauan Metode Pemasangan Trenchless | terdapat beberapa kendala untuk mengimplementasikan metode trenchless tersebut, yaitu sebagai berikut: a. Di lokasi dimana lebar jalan terbatas, membuat pit untuk boring praktis menutup jalan tersebut dalam waktu yang cukup lama; b. Di lokasi-lokasi dimana banyak belokan dan tikungan membutuhkan pit lebih banyak yang berarti gangguan semakin banyak; c. Di lokasi dimana banyak pepohonan, kabel-kabel listrik dan komunikasi di udara menghalangi mobilitas crane bekerja; dan d. Area kerja yang cukup luas, 8 x 90 m untuk setiap pit, menyebabkan lajur jalan diantara 2 pit praktis tidak efektif selama masa persiapan pembuatan pit, jacking pipa dan perbaikan kembali galian pit permohonan untuk dapat dilakukan tinjauan kembali terhadap metode pelaksanaan pemasangan pipa sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Greenfield | Project | Greenfield | Perizinan |  | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1003 |  | SRT-001/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024
23 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0027 | 2024-01-10 | PAM JAYA | Ketersediaan Air Baku IPA Buaran Periode 19 dan 20 Oktober 2023 | - 19/10/23 dan 20/10/23 telah terjadi gangguan suplai air baku sehingga suplai kuantitas air baku menjadi di bawah 6400 lps yang disebabkan karena suplai dr syphon bekasi yang berkurang dan adanya pengalihan suplai ke arah bekasi - ABJ melampirkan data water balance suplai air baku dari syphon bekasi menuju jakarta dan analisa penurunan level reservoir dibandingkan dgn penurunan reservoir eksisting | Produksi | Buaran 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Irawan Destriaji | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1003
24 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0028 | 2024-01-09 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Buaran 2 Tanggal 8 Januari 2024 | - 08/01/24 terlah terjadi gangguan SCADA pH dan warna di Buaran 2 pada pukul 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, dan 20:15 - gangguan tsb disebabkan adanya proses penggantian chamber sensor analyzer yg menyebabkan gangguan pada panel RGS dimana ditemukan converter moxa tidak berfungsi dgn baik - pembacaan/pengecekan utk pH dan warna menggunakan record data pada online analyzer terbaru | Produksi | Buaran 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Irawan Destriaji | 2 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1004 |  | 3807/KM.01.11
25 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0029 | 2024-01-10 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1, IPA Buaran 2, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 pada 10 Januari 2024 | - Pada tanggal 10 Januari telah telah terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN berupa trip sesaat pada jam 13.24 WIB di IPA Buaran (IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2), IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 - berdampak terhentinya operasi pompa transmisi, pukul 13.26 – 13.30 WIB (Buaran); pompa VSD air baku pukul 13.29 – 13.235 WIB dan pompa VSD 1B Distribusi pukul 13.25 – 13.28 WIB (Pulogadung); pompa VSD distribusi no. 2 pukul 13.28 – 13.30 WIB (Pejompongan 2); mengakibatkan ketidakcapaian tekanan dan penurunan distribusi di semua IPA eksisting | Produksi | All WTP | Gangguan |  | info | Produksi | Irawan | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1003 |  | 3041/KM.01.11
26 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0031 | 2024-01-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM Jaya No 28006/PA.00.16 | - menyampaikan lokasi penempatan tanah galian sesuai survey bersama - menyampaikan hasil survey bersama dan analisa dampak ABJ thd resiko dari lahan DISTAMHUT - menyampaikan hasil koordinasi lapangan bersama mengenai kesepakatan pembatasan waktu kerja - memperhatikan keterbatasan waktu pelaksanaan galian tanah ke lokasi TPU rorotan serta keluhan warga - permintaan lokasi lahan pembuangan lainnya dalam waktu dekat | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  | closed | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1002 |  | pembuangan tanah ke rorotan
27 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0033 | 2024-01-11 | Bestindo | Pembayaran Biaya Sewa Alat Laboratorium | - ABJ mengkonfirmasi bahwa Bestindo berkewajiban menanggung biaya sewa alat 50% | Produksi | All WTP | Tagihan |  | closed | Finance | Nurul | 2 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1002
28 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0034 | 2024-01-12 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA pada Pembacaan Nilai Pressure dan Parameter pH dan warna IPA Pulogadung | - Pada tanggal 3 Januari 2023 telah terjadi gangguan komunikasi SCADA dalam pengiriman informasi data pressure dan parameter kualitas air curah mencakup pH dan Warna di IPA Pulogadung pada rentang waktu pukul 09.30 – 10.45 - dikarenakan adanya permasalahan pada sistem SCADA dan kondisi ini sudah kami komunikasikan dengan PT Wiratama Sistem Integrasi selaku authorized scada Topkapi di Indonesia. Kondisi ini sudah diperbaiki dan saat ini masih dalam kondisi monitoring dari pihak PT Wiratama Sistem Integrasi - Dampak dari gangguan mengakibatkan pembacaan pressure dan parameter kualitas air curah meliputi pH dan warna di IPA Pulogadung pada SCADA tidak terbaca. Oleh karena itu, pada saat gangguan terjadi untuk pengukuran parameter pressure dilakukan dengan menggunakan pembacaan/pengecekan manual pada indikator pressure HMI distribusi (data terlampir) sedangkan pembacaan/pengecekan untuk parameter kualitas air curah pH dan warna dengan menggunakan record data pada online analyzer terbaru (online analyzer hasil pekerjaan rehabilitasi) | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  | info | Produksi | Irawan | 2 tahun, 8 bulan, 27 hari | 1001
29 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0035 | 2024-01-12 | PAM JAYA | Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pulogadung | - ABJ melakukan pekerjaan penggantian peralatan produksi yang dapat menyebabkan penghentian sementara pompa air baku, sistem klorinasi, dan pembubuhan bahan kimia pada 26/01/24 dan 28/01/24 di IPA Pulogadung | Project | Pulogadung | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 27 hari | 1001 |  | 3348/KM.01.11
30 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0036 | 2024-01-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 02 Program 02003 dan Paket 12 program 12087 | uji pengoperasian 02003 dan 12087 | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 8 bulan, 24 hari | 998
31 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0037 | 2024-01-15 | KPI | Pengiriman Dokumen Pendukung Permintaan KPI Terkait IPA Buaran 3 Hulu | dokumen job mix desain, job mix formula mutu beton, dan hasil uji lab material sipil Buaran 3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Hasil Uji |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 8 bulan, 24 hari | 998
32 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0038 | 2024-01-15 | PAM JAYA | Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) – Biaya Persiapan SPAM Hilir Proyek Greenfield 2024 | Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) – Biaya Persiapan SPAM Hilir Proyek Greenfield 2025 total RAB 61.415.329.858 | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 24 hari | 998 |  | SRT-035/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
33 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0040 | 2024-01-16 | PAM JAYA | Justifikasi Teknis Terkait Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Kawasan Citra dsk) | ABJ menyampaikan justek terkait ukuran diameter pipa yang berbeda dengan BED PAM JAYA, dimana justek ini menjadi referensi pembuatan DED utk proyek pipa distribusi air bersih di kawasan Citra dsk. | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 23 hari | 997 |  | 4166/KM.02/18 SRT-033/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
34 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0041 | 2024-01-15 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 dan IPA Pulogadung | 18/01/24 ABJ akan melakukan pemasangan bak chamber dan sistem perpipaan untuk sensor online water analyzer yang berpotensi menimbulkan gangguan thd pembacaan nilai parameter pd sensor eksisting free chlorin, turbidity, pH, dan warna di IPA Pejompongan 1 serta parameter pH dan warna di IPA Pulogadung | Project | Pulogadung | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 24 hari | 998
35 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0043 | 2024-01-16 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 41) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 41) | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 23 hari | 997
36 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0045 | 2024-01-17 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No 606/KM.01.11 - Proyek Buaran 3 Hulu | ABJ menyampaikan salinan BA kesepakatan antara ABJ dengan perwakilan warga margahayu, BA ini juga ditandatangani oleh perwakilan PAM JAYA, saksi dari perwakilan warga margahayu, serta kontraktor | Project | Buaran 3 Hulu | BA |  | info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 8 bulan, 22 hari | 996
37 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0047 | 2024-01-18 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | - Puri botanical residence - palmasera - pesing koneng - rawa badung rt 08 - rawa badung rt 11 - KAV barokah - kamp. Gempol gg subur - Kav marinir (bu silvy) - kamp bulak timur 1 - kesehatan gg swadaya - rambutan 3 - inti sari raya - kalisari (pak endriartono) - manunggal 1A - solite townhouse | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 21 hari | 995 |  | SRT-062/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
38 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0048 | 2024-01-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 40 | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 41 | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Putut | 2 tahun, 8 bulan, 21 hari | 995
39 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0049 | 2024-01-18 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-4 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | DED dan RAB 44173 dan 44252 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 21 hari | 995 |  | 3500/KM.02.18 SRT-030/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
40 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0050 | 2024-01-18 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Pada Tanggal 17 Januari 2024 | - 17/01/2024 pukul 08:15 - 08:19 terjadi gangguan listrik di IPA Buaran 1 dan Buaran 2 yang menyebabkan seluruh pompa distribusi dan transmisi tidak beroperasi - dampaknya adalah ketidaktercapaian tekanan di IPA Buaran 1 dan Buaran 2 selama +- 3 menit serta penurunan suplai total mencapai +- 200 lps pada 08:15-08:19 | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 8 bulan, 21 hari | 995 |  | 3832/KM.01.11
41 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0051 | 2024-01-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 43 | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 44 | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 8 bulan, 20 hari | 994
42 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0052 | 2024-01-23 | PAM JAYA | Usulan Perubahan Diameter Paket NIN23KABB20.2 Gombol Paya Berdasarkan Survey 0% | berdasarkan hasil survey 0% pada 27/11/23 terdapat beberapa jalur tidak bisa dilakukan pemasangan pipa sesuai diameter di DED yang apabila tetap dilakukan akan menutup jalan tsb, oleh karena itu ABJ melakukan modelling ulang dan mengusulkan perubahan DED | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 8 bulan, 16 hari | 990 |  | 4166/KM.02/18
43 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0053 | 2024-01-19 | PAM JAYA | Perizinan untuk Survey 0% dan Rencana Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Citra 8 dan Citra 5 | - pemasangan pipa di cluster citra 8 (paket B20.3) saat ini masih proses penerbitan jaminan pelaksanaan untuk developer, sedangkan untuk pekerjaan pemasangan pipa di cluster citra 5 (paket B20.1) masih dalam proses pengurusan perizinan ke IPPJU Dinas Bina Marga - PCM untuk citra 8 dan citra 5 dilakukan pada bulan september 2023 dan november 2023 yang mana ditindaklanjuti dengan kegiatan survey 0% - permohonan kepada PAM JAYA utk memfasilitasi perizinan ke RT RW setempat | Project | Karian Serpong | Perizinan |  | closed | PMO | Ervin | 2 tahun, 8 bulan, 20 hari | 994 |  | project sedang berjalan
44 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0054 | 2024-01-22 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 43 | shop drawing 43378 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 8 bulan, 17 hari | 991
45 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0055 | 2024-01-22 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 22, 23, 24, 28, dan 30 | ABD 24191, 22183, 23188, 23189, 28220, 30223, 30226 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Hakiem Yudi | 2 tahun, 8 bulan, 17 hari | 991 |  | SRT-049/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 SRT-054/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
46 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0056 | 2024-01-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 30 | uji pengoperasian 30229 dan 30227 | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 8 bulan, 17 hari | 991
47 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0057 | 2024-01-22 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 02 | ABD 02008 dan 02014 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 8 bulan, 17 hari | 991 |  | SRT-031/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
48 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0058 | 2024-01-22 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | - 23/01/24 09:00 - 12:00 (IPA Pejompongan 1) dan 13:00 - 16:00 (Pejompongan 2) direncanakan melakukan pemasangan valve bypass dan sistem perpipaan untuk sensor online water analyzer - Pejompongan 1 berdampak pada gangguan pembacaan SCADA nilai parameter sensor free chlorin, turbidity, pH, dan warna - Pejompongan 2 berdampak pada gangguan pembacaan SCADA nilai parameter sensor turbidity, pH, dan warna | Project | Pejompongan 1 & 2 | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 17 hari | 991
49 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0059 | 2024-01-19 | Bestindo | Permintaan Penggantian Biaya Reagent | - BPM berkewajiban menanggung biaya kebutuhan reagent pengukuran manual sisa klor dan amonia sebesar 50% dari biaya yang ditimbulkan beserta PPN dengan total biaya november dan desember 89.711.220 | Produksi | Pejompongan 1 | Tagihan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 8 bulan, 20 hari | 994
50 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0064 | 2024-01-23 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 42) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 42) | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 16 hari | 990
51 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0065 | 2024-01-23 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Desember 2023 | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Desember 2024 | Produksi | All WTP | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 8 bulan, 16 hari | 990
52 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0066 | 2024-01-24 | PAM JAYA | Tindak Lanjut ABJ Terhadap Pernyataan KPI | surat peringatan kepada KPI untuk dapat lebih profesional dalam melakukan pekerjaannya, dan menanggung biaya yang dikeluarkan dengan memotong tagihan KPI ke ABJ | Project | SPAM Hilir | Tagihan |  | info | PMO | Yaskur | 2 tahun, 8 bulan, 15 hari | 989 |  | SRT-041/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
53 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0067 | 2024-01-25 | PAM JAYA | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 4 Tahun 2023 | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 4 Tahun 2024 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 8 bulan, 14 hari | 988 |  | SRT-066/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
54 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0068 | 2024-01-25 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 42 | Shop Drawing 42325 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Pauji | 2 tahun, 8 bulan, 14 hari | 988 |  | ABJ/DIR/EKS/02.24/0124
55 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0070 | 2024-01-26 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | ABJ menyampaikan konfirmasi utk permintaan perluasan jaringan sesuai permintaan PAM JAYA - pembuatan DED oleh ABJ telah mengikuti BED dari PAM JAYA walaupun kondisi tekanan secara modelling dinilai ABJ tidak memungkinkan - dalam implementasi akan menggunakan budget proyek SPAM Jatiluhur atau SPAM Karian Serpong sehingga pelaksanaan sambungan baru akan mengurangi budget untuk pembangunan jaringan pipa pada SPAM terkait | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 13 hari | 987 |  | 3805/KM.02.18
56 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0071 | 2024-01-29 | PAM JAYA | Tambahan Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) – Biaya Persiapan SPAM Hilir Proyek Greenfield 2024 | tambahan RAB biaya persiapan Jatiluhur Hilir 2024 yaitu pemenuhan prasarana BIM 5D | Project | Jatiluhur | BIM |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984
57 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0072 | 2024-01-29 | PAM JAYA | Laporan Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 & 2 | - ABJ telah menyampaikan informasi mengenai typo pada tanggal pemeliharaan terjadwal - ABJ sudah melakukan pekerjaan penggantian peralatan produksi di IPA Pejompongan 1 dan Pejompongan 2 pada 29/12/23 - pekerjaan tsb berdampak pada pemadaman pengoperasian di IPA Pejompongan 1 dan 2 yang mana diselaraskan dengan pekerjaan di stasiun pompa PAB cawang yang dilakukan oleh PJT2 - ABJ melampirkan laporan thd hasil pekerjaan pada tgl 29/12/23 | Project | Pejompongan 1 & 2 | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984
58 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0073 | 2024-01-29 | PAM JAYA | Laporan Open Circuit Breaker di IPA Pejompongan 1 | - 24/01/24 terjadi open circuit breaker pada panel 20kV, panel outgoing 4000kV di IPA Pejompongan 1 - Kondisi tsb mengakibatkan berhentinya operasional pompa distribusi terhitung sejak jam 14:46 - 15:22 dan kembali normal pada 15:28 - ABJ melampirkan laporan dan pencapaian aktual dan target utk parameter sisa klor, turbidity, pressure manifold line jakarta dan kuningan sbg bukti | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Siswo Wahdi | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984
59 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0074 | 2024-01-30 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 43) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 43) | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 9 hari | 983
60 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0077 | 2024-01-31 | KPI | Pengiriman Berita Acara Uji Pengoperasian Proyek Brownfield Yang Lolos Periode 3 Mei 2023 – 30 Januari 2024 | Pengiriman Berita Acara Uji Pengoperasian Proyek Brownfield Yang Lolos Periode 3 Mei 2023 – 30 Januari 2025 | Project | Cyclical | BA |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 982
61 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0078 | 2024-01-31 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 21 (21175) dan Paket 42 (42312, 42313, 42314) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 21 (21175) dan Paket 42 (42312, 42313, 42314) | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Hakiem | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 982
62 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0079 | 2024-01-31 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Review KPI Terhadap DED dan RAB PPKK Kebon Kosong Paket 3 dan Paket 4 (Revisi 03) | - ABJ membuat desain akhir PPKK Kebon Kosong mengacu pada BED PAM JAYA 11974/PP.00.04 yg mana pipa ukuran terkecil yang digunakan adalah pipa 90mm - pada review PAM JAYA khususnya paket 3 dan 4 sebelumnya tidak ada yang menyatakan perlunya perubahan diameter pipa terkecil dari 90mm menjadi 63mm - ABJ memohon konfirmasi tertulis dari PAM JAYA terkait penggunaan diameter pipa terkecil utk desain akhir PPKK Kebon Kosong paket 3 dan 4 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 982 |  | 5538/KM.01.11 e-11311/KM.02.16
63 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0080 | 2024-01-31 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 02 (02004 dan 02006) | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 02 (02004 dan 02006) | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 982 |  | SRT-050/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
64 | ABJ/DIR/EKS/01.24/0081 | 2024-01-29 | PAM JAYA | Permohonan Fasilitasi Dokumen | menyampaikan justifikasi dan matriks sebagaimana yang dimaksud BA No 600/003/Ba/I/2024/DBMSDA.Binmar | Project | Buaran 3 Hilir | BA |  | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 8 bulan, 10 hari | 984
65 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0082 | 2024-02-02 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek Jatiluhur Hilir (Paket C01 dan C02) Periode Agustus – Desember 2023 | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek Jatiluhur Hilir (Paket C01 dan C02) Periode Agustus – Desember 2024 | Project | Jatiluhur | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 8 bulan, 7 hari | 980
66 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0083 | 2024-02-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Rencana Pengecoran Plat Atap, Dinding Pengarah Air Bangunan Reservoir B dan Plat Atap dan Kolom Bangunan Kimia Lime | Pemberitahuan Rencana Pengecoran Plat Atap, Dinding Pengarah Air Bangunan Reservoir B dan Plat Atap dan Kolom Bangunan Kimia Lime | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981
67 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0084 | 2024-02-02 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Paket C01 dan C02 | ABD Jatiluhur Paket C01 dan C02 | Project | Jatiluhur | ABD |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 8 bulan, 7 hari | 980 |  | SRT-064/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 SRT-065/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
68 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0085 | 2024-02-02 | PAM JAYA | Permohonan Percepatan Tanggapan PAM JAYA Terhadap Usulan DED Proyek SPAM Buaran 3 Hilir | Permohonan Percepatan Tanggapan PAM JAYA Terhadap Usulan DED Proyek SPAM Buaran 3 Hilir Jalur P1, P1a, dan P2 | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 8 bulan, 7 hari | 980 |  | 12399/KM.01.11
69 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0086 | 2024-02-01 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 (Sistem Pembacaan Sisa Klor) | 02/02/24 ABJ akan melakukan perawatan sistem pembacaan klorin dalam air curah yang diproduksi oleh IPA Pejompongan 1 yang akan berpotensi berdampak kondisi tidak terbacanya sisa klorin dalam air curah selama kurang lebih 4 jam terhitung dari jam 16:00-18.00 | Produksi | Pejompongan 1 | Produksi |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981 |  | 7613/KM.03.02
70 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0087 | 2024-02-01 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Atas Surat Pam Jaya No. 1742 dan 1743/KM.00.03 | - besaran rencana investasi program rehabilitasi berdasarkan lampiran 4 perjanjian induk adalah 585 M berdasarkan nilai pekerjaan yang telah dilakukan dan pekerjaan on progress atau disebut VOWD - seluruh PO yang telah diselesaikan pd th 2023 maka akan diselesaikan implementasinya paling lambat pada september 2024. VOWD per tanggal 31/12/23 berdasarkan penilaian KPI adalah sebesar 247.8 M dan VOWD sebesar 336.1 M yang ditargetkan dicapai pd th 2024 - metode VOWD disusun berdasarkan pembobotan pd surat KPI SRT-133 dan surat ABJ 0700 - penyesuaian dalam target penyelesaian proyek cyclical tg 2023 disebabkan oleh: a. Penyerahan Desain Akhir oleh ABJ telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2023 sementara fungsi KPI baru efektif pada bulan Maret 2023; b. Proses review Desain Akhir membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan sehingga persetujuan Desain Akhir baru diperoleh dari PAM JAYA pada bulan Mei 2023; c. Beberapa komponen proyek cyclical maintenance berstatus obsolete yang diketahui pada saat proses tender, sehingga perlu dilakukan perubahan spesifikasi; d. Peralatan yang sudah sampai di lokasi pekerjaan namun jadwal pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pelayanan pelanggan seperti penghentian penyaluran ke pelanggan atau berkurangnya tekanan air untuk penyaluran ke pelanggan; e. Durasi fabrikasi dan pengiriman barang impor yang ternyata harus inden sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama; f. Terdapat beberapa program cyclical maintenance yang tidak disetujui PAM JAYA dan KPI sehingga perlu menyampaikan program cyclical maintenance pengganti yang membutuhkan waktu untuk survei dan penyiapan Desain Akhir untuk memperoleh persetujuan dari PAM JAYA dan KPI; g. Terdapat beberapa program cyclical maintenance susulan dari PAM JAYA pada semester kedua tahun 2023 (surat no. 17473/KM.00.00 tanggal 13 September 2023); h. Terdapat beberapa usulan tambahan program cyclical maintenance dari ABJ setelah menjalankan operasi produksi, guna meminimalkan gangguan terhadap operasional WTP, sehingga membutuhkan waktu untuk survei dan penyiapan Desain Akhir untuk memperoleh persetujuan dari PAM JAYA dan KPI; i. Terdapat spesifikasi khusus untuk peralatan tertentu sehingga vendor memerlukan waktu untuk melakukan kajian engineering sebelum menyampaikan proposal teknis dan biaya; j. Terbatasnya jumlah vendor yang memenuhi spesifikasi produk yang disepakati bersama PAM JAYA; dan k. Terdapat vendor yang mundur setelah mendapatkan Purchase Order (PO) sehingga perlu dilakukan seleksi untuk menetapkan pemenang pengganti. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 8 hari | 981
71 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0088 | 2024-02-05 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 & 2 dan IPA Pejompongan 1 & 2 pada tanggal 2 Februari 2024 | 02/02/24 telah terjadi gangguan gangguan pasokan listrik dari PLN pada jam 18:16 di IPA Buaran 1 dan Buaran 2, IPA Pejompongan 1 dan Pejompongan 2 yang berdampak pada ketidaktercapaian tekanan serta penurunan suplai dan mulai normal kembali pukul 18:20 | Produksi | All WTP | Produksi |  | info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 8 bulan, 4 hari | 977
72 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0090 | 2024-02-05 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 02 (02022 – 02025) | ABD 02022 - 02025 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 8 bulan, 4 hari | 977 |  | SRT-051/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
73 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0091 | 2024-02-05 | PAM JAYA | Pembaharuan Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir (Kebon Kosong) Kapasitas 200 m3 (Revisi 01) | Pembaharuan Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir (Kebon Kosong) Kapasitas 200 m3 (Revisi 01) | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 8 bulan, 4 hari | 977 |  | SRT-052/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
74 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0092 | 2024-02-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | 07/02/24 pukul 10:00-12:00 IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 berencana akan dilakukan upgrade firmware utk modul komunikasi moxa menimbulkan gangguan thd pembacaan SCADA utk nilai parameter kualitas air curah | Produksi | Buaran 1 & 2 | Produksi |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 8 bulan, 4 hari | 977
75 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0093 | 2024-02-06 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. 2436/KM.02.18 Perihal Pelaksanaan Desain Akhir sesuai dengan Desain Dasar tanggal 25 Januari 2024 | - sehubungan dengan proyek yang telah disampaikan ABJ pada tahun 2023 namun belum dikonfirmasi disetujui oleh PAM JAYA secara tertulis maka dengan mempertimbangkan bahwa pekerjaan tsb akan dilakukan paling cepat di tahun 2024, ABJ akan mengirimkan pembaharuan RAB dengan menggunakan acuan AHS 2024 - RAB pembaharuan hanya berlaku sepanjang konstruksi pipa dan pemasangan sambungan rumah dimulai dan dilaksanakan di th 2024 | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari | 976 |  | 452/KM.02.18/EKST/IV/2024
76 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0094 | 2024-02-06 | PAM JAYA | Rencana Pelaksanaan Pembangunan Reservoir A | - ABJ menyampaikan pemberitahuan bahwa pekerjaan pembangunan reservoir A harus segera dimulai dari jadwal awal di bulan desember 2023 dan ABJ merencanakan akan memulai pekerjaan tsb di minggu ke-3 februari 2024 dimulai dengan land clearing dan peralatan lahan, serta ABJ berharap agar pembongkaran warehouse PAM JAYA segera dilaksanakan setelah waktu tsb - ABJ meminta PAM JAYA utk memberikan akses kpd personel kontraktor yang ditunjuk beserta subkon dan alat berat | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari | 976
77 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0095 | 2024-02-05 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan I | - ABJ telah melaksanakan pekerjaan perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan 1 berupa maintenance sistem pembacaan klorin di air curah pada tanggal 02/02/24 pukul 16:00 - 17:30. Selama pekerjaan pemeliharaan dilakukan maka parameter nilai sisa klorin tidak terbaca secara optimal di SCADA sehingga dilakukan manual per 15 menit dimana sisa klorin terbaca masih dalam range 0.8 - 1 ppm di air curah | Produksi | Pejompongan 1 | Perawatan |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 8 bulan, 4 hari | 977 |  | 7613/KM.03.02
78 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0096 | 2024-02-06 | Bestindo | Tanggapan atas surat Bestindo No. 002/S/DIR/I/2024 | 1. Menyetujui usulan penyesuaian budget dari BPM untuk Program 43399 - Penggantian Chlorinator No. 2 dan No.7. Oleh karena itu, mohon BPM selanjutnya membuat dan mengirimkan BOQ revisi kepada ABJ, dengan menggunakan format standar yang digunakan untuk ke PAM JAYA agar dapat AB) sampaikan kembali ke PAM JAYA dan KPI. 2. Tidak menyetujui usulan penyesuaian budget dari BPM untuk Program 43393 - Penggantian Pompa Dosing Alum (2 unit), Include Jaringan Perpipaan. Oleh karena itu, AB) minta BPM untuk tetap menjalankan Program 43393 dengan menggunakan DED yang sudah diterima oleh BPM. 3. Sehubungan dengan poin nomor 1 di atas, mohon BPM mengirimkan BOQ yang telah direvisi selambat - lambatnya 15 Februari 2024. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari
79 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0097 | 2024-02-06 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 44) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 44) | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari | 976
80 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0098 | 2024-02-06 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 33 (Program 33248) | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 33 (Program 33248) | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Putut | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari | 976 |  | SRT-043/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
81 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0099 | 2024-02-06 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek Jatiluhur Hilir (Paket C01 dan C02) Periode 01 – 14 Januari 2024 | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek Jatiluhur Hilir (Paket C01 dan C02) Periode 01 – 14 Januari 2025 | Project | Jatiluhur | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari | 976
82 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0100 | 2024-02-06 | PAM JAYA | Pekerjaan Pemasangan Modul Komunikasi Flow Meter Air Baku IPA Pejompongan 1 dan 2 | - ABJ melakukan pekerjaan pemasangan peralatan produksi (modul komunikasi dan splitter signal flow meter air baku) utk memonitor debit air baku IPA Pejompongan 1 dan Pejompongan 2 di flow meter milik PJT2, selama pekerjaan berlangsung terdapat gangguan dalam pembacaan debit air baku maka akan dilakukan dengan mekanisme yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan PAM JAYA dan PJT2 dalam BA | Project | Pejompongan 1 & 2 | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 8 bulan, 3 hari | 976
83 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0102 | 2024-02-07 | PAM JAYA | Tindaklanjut surat SRT-017/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | - ABJ menyampaikan salinan atas pernyataan tertulis dari PT Krakatau Pipe Industries bahwa terdapat minimum order quantity (MOQ) sebesar 750 ton per size dan krakatau tidak dapat memproduksi pipa (material steel) dengan spesifikasi sesuai PKS GF - ABJ menyampaikan justek penggunaan pipa steel - ABJ menyampaikan metode kerja microtunneling - ABJ menyampaikan kedatangan dan pemeriksaan kualitas material steel akan dilakukan pada minggu ke-4 februari 2024 | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Johnson | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975
84 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0103 | 2024-02-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 30 (Program 30227 dan 30229) dan Paket 42 (Program 42330) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 30 (Program 30227 dan 30229) dan Paket 42 (Program 42330) | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975
85 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0104 | 2024-02-07 | PAM JAYA | Tanggapan Surat Pam Jaya No. 28977/KM.03.00 tanggal 29 Des 2023 dan No. 3042/KM.03.00 tanggal 1 Februari 2024 | dari total 68 temuan, sudah selesai ditindak lanjutnya sebanyak 36 temuan sedangkan 32 temuan sedang dalam proses penyelesaian | Project | All WTP | Inspeksi |  | info | HSE | Irsan | 2 tahun, 8 bulan, 2 hari | 975
86 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0105 | 2024-02-13 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. PJ 3349/KM.02.04 Perihal Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0428 perihal Program Rehabilitasi berdasarkan Perjanjian Brownfield | - Bahwa sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi Aset selama 25 tahun (terhitung sejak tanggal operasi komersial fasilitas produksi eksisting) (‘Rencana Rehabilitasi 25 Tahun”), ABJ telah mengajukan usulan pembahasan Rencana Rehabilitasi 25 Tahun melalui dokumen DED RAB tahun 2024 yang telah dikirimkan dalam Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0565 tanggal 1 November 2023 perihal: Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 (“Surat ABJ No ABJ/DIR/EKS/11.23.0565’). - Adapun detil usulan tersebut tercantum dengan judul program Konsinyering program rehabilitasi 25 tahun (2 sesi) (nomor program 44286) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 26 hari | 969 |  | e-8941/KM.02.16 e-9569/KM.02.16
87 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0107 | 2024-02-12 | Bestindo | Teguran atas Pekerjaan Sistem Online Analyzer di Instalasi Pengolahan Air PT. Air Bersih Jakarta | Teguran atas Pekerjaan Sistem Online Analyzer di Instalasi Pengolahan Air PT. Air Bersih Jakarta | Project | Produksi | Produksi |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 27 hari | 970
88 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0108 | 2024-02-12 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Temuan Inspeksi Pemeliharaan Asset IPA Pejompongan I & IPA Pejompongan II serta Intake Banjir Kanal | - ABJ telah menindaklanjuti hasil inspeksi asset PAM JAYA di IPA Pejompongan 1 dan 2 serta intake banjir kanal - penjelasan tindak lanjut ABJ adalah sebagaimana lampiran surat ini disertai bukti | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Inspeksi |  | info | HSE | Irsan | 2 tahun, 7 bulan, 27 hari | 970
89 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0109 | 2024-02-13 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 45) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 45) | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 26 hari | 969
90 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0110 | 2024-02-16 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode Januari 2024 | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode Januari 2025 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari | 966
91 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0111 | 2024-02-15 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran1 dan 2, IPA Pejompongan 2 pada Tanggal 15 Februari 2024 | - Pada tanggal 15 Februari 2024 telah_ terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN berupa trip (padam) sesaat pada pukul 13.46 WIB di IPA Buaran (IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2) dan pukul 13.43 WIB di IPA Pejompongan 2; - Dampak dari gangguan pasokan listrik sebagaimana poin 1 tersebut adalah terjadi ketidaktercapaian tekanan serta penurunan suplai di IPA Buaran (IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2) yakni di pukul 13.46 WIB sampai pukul 13.50 WIB, sedangkan IPA Pejompongan 2 di pukul 13.43 WIB sampai pukul 13.47 WIB pada tanggal 15 Februari 2024. Akan tetapi, tekanan dan suplai distribusi telah kembali normal pada tanggal 15 Februari 2024 di pukul 13.50 WIB di IPA Buaran (IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2) dan pukul 13.47 di IPA Pejompongan 2 | Produksi | All WTP | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji Aan | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967 |  | 7616/KM.03.02
92 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0113 | 2024-02-15 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan I | - Pada hari Selasa, tanggal 31/10/23, kelistrikan PLC sistem klorin mengalami gangguan akibat adanya kerusakan pada panel Change Over Switch (COS) PLN-Genset; - Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dilakukan penggantian spare part; - Untuk memastikan System Auto Change Over System (COS) saat ini berjalan baik maka ABJ akan melakukan pengetesan PLC System klorin pada hari Jumat 16 Februari 2024; - Proses pengetesan dengan simulasi mematikan aliran PLN PLC Sistem Klorin , dan mengembalikan ke system awal dengan waktu pelaksanaan selama satu jam; - Perawatan sebagaimana disebutkan di atas akan mempunyai potensi tidak tercapaianya nilai sisa klorin di air curah IPA Pejompongan ¦ selama 1 jam; - Adapun resiko apabila pekerjaan perawatan sebagaimana disebutkan pada point 4 diatas tidak dilakukan, apabila terjadi pemadaman PLN yang tidak terencana, ada potensi power dari Genset tidak masuk ke PLC System Klorin secara otomatis dan perpindahan power dilakukan secara manual yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada pembubuhan klorin. | Produksi | Pejompongan 1 | Perawatan |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 24 hari | 967
93 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0114 | 2024-02-16 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi periode April 2023 - Juni 2023 | Project | Cyclical | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari | 966
94 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0115 | 2024-02-16 | Bestindo | Teguran atas Pekerjaan Perbaikan Filter di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | 1. Progress pekerjaan sampai dengan tanggal surat ini adalah sebagai berikut a) IPA Pejompongan 1 (Paket 24192) adalah 4 unit filter sudah selesai, 1 unit filter dalam proses pekerjaan dan 21 unit filter belum dikerjakan; dan b) IPA Pejompongan 2 (Paket 24193) adalah 1 unit filter selesai, 1 unit filter dalam proses pekerjaan dan 14 unit filter belum dikerjakan; 2. Dengan kondisi saat ini, progress pekerjaan melambat dan menjadi/berpotensi terlambat dari target semula yakni yang seharusnya di tanggal 13 Februari 2024 untuk IPA Pejompongan 1 dan di tanggal 20 Februari 2024 untuk IPA Pejompongan 2; dan 3. Oleh karena itu, kami memberikan teguran kepada PT. Bestindo Putra Mandiri (“BPM”) atas terlambatnya proyek perbaikan filter IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 dan meminta BPM segera menyampaikan jadwal perubahan terbaik dengan percepatan penyelesaian atas pekerjaan perbaikan Filter di IPA Pejompongan 1 (Paket 24192) dan IPA Pejompongan 2 (Paket 24193). | Project | Pejompongan 1 & 2 | Teguran |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari
95 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0116 | 2024-02-16 | PAM JAYA | Biaya Pekerjaan Pembangunan Pagar Panel Pelindung Tanah dan Perbaikan Akses Jalan TPU Rorotan | - ABJ menyampaikan terimakasih karena PAM JAYA telah memberikan kepastian untuk lokasi untuk penempatan tanah galian pembangunan SPAM Buaran 3 Hulu yakni ke lahan Distamhut; - Mempertimbangkan diskusi bersama ABJ, PAM JAYA dan Distamhut yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan penempatan tanah galian tersebut membutuhkan adanya pekerjaan pembangunan pagar panel pelindung tanah dan perbaikan akses jalan, maka ABJ menyampaikan perhitungan biaya pekerjaan pembangunan pagar panel pelindung tanah dan perbaikan akses jalan sebesar Rp 1.032.800.000,- yang mana keseluruhan biayanya akan dibebankan ke dalam biaya persiapan pembangunan IPA Buaran 3 (dengan rincian estimasi perhitungan sebagaimana terlampir); - ABJ akan melaksanakan pekerjaan sebagaimana poin 2 setelah PAM JAYA memberikan persetujuan tertulis atas usulan estimasi biaya tersebut; dan - Mempertimbangkan urgensi penempatan tanah galian ke luar area proyek SPAM Buaran 3 Hulu maka besar harapan kami bahwa PAM JAYA dapat memberikan tanggapan atau persetujuannya dalam waktu dekat. | Project | Buaran 3 Hulu | Tagihan |  | closed | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari | 966 |  | SRT-044/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
96 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0117 | 2024-02-16 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Mutiara Taman Palem, Pluit Raya, dan Andrew Surya Wijaya & Green Garden Residence | - Menindaklanjuti risalah rapat tanggal 9 November 2023, berikut dikirimkan pembaharuan Detail Engineering Design (“DED”) dan Rancangan Anggaran Biaya (“RAB”) untuk lokasi perluasan jaringan Mutiara Taman Palem Blok A, Blok B, dan Blok E - Menindaklanjuti Surat PAM JAYA No. 3805 poin 6, berikut dikirimkan pembaharuan DED dan RAB untuk lokasi perluasan jaringan Pluit Raya - Menindaklanjuti Surat PAM JAYA No. 3805 poin 8, berikut dikirimkan pembaharuan DED dan RAB yang telah mengakomodasi gabungan lokasi perluasan jaringan Green Garden Residence dan Andrew Surya Wijaya, menjadi satu bagian proyek (“Gabungan DED dan RAB Proyek Green Garden Residence dan Andrew Surya Wijaya”). - Mempertimbangkan PAM JAYA telah memberikan persetujuan tanpa catatan untuk lokasi Green Garden Residence dan Andrew Surya Wijaya melalui Surat PAM JAYA No. 3805 maka pekerjaan akan tetap dilaksanakan sehingga Gabungan DED dan RAB Proyek Green Garden Residence dan Andrew Surya Wijaya (terlampir) akan digunakan saat PCM (Pre-Construction Meeting) bersama PAM JAYA, ABJ, dan Konsultan Pengawas Independen (KPI); - ABJ menyampaikan bahwa implementasi pemasangan pipa dan pemasangan sambungan rumah akan menggunakan budget proyek SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Karian Serpong Hilir sesuai dengan lokasi proyek masing-masing. Dengan demikian, pemasangan pipa dan sambungan rumah tersebut akan berdampak mengurangi budget untuk pembangunan/pemasangan jaringan pipa lain di masing - masing proyek SPAM terkait. | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari | 966 |  | 5961/KM.02.18 (Persetujuan Pluit) SRT-063/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
97 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0118 | 2024-02-16 | PAM JAYA | Tambahan Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) – Biaya Persiapan SPAM Hilir Proyek Greenfield 2024 | Penyampaian tambahan RAB Biaya persiapan Jatiluhur Hilir - Pemenuhan prasarana ABJ | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari | 966
98 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0119 | 2024-02-16 | PAM JAYA | Penyampaian Kondisi Anomali Flow Meter Air Baku IPA Pulogadung | - ABJ informasikan bahwa pada tanggal 22/09/23 telah selesai dilakukan kegiatan verifikasi flow-meter Air Baku di IPA Pulogadung dengan hasil verifikasi diantaranya), kondisi Flow Meter adalah display buram/ sulit terbaca dan data tidak bisa ditarik ke SCADA dan saat verifikasi Para Pihak sepakat bahwa jenis flow meter IPA Pulogadung sudah dis-continue. Secara kesimpulan, kondisi akurasi flow meter sudah berkurang (tidak optimal) (salinan berita acara verifikasi flow meter adalah sebagaimana Lampiran 1); - Kami telah melakukan pemeriksaan ulang terkait ketersediaan flow meter jenis tersebut di website produsennya melalui website flow meter merk Siemens dan ditemukan informasi bahwa flow meter yang terpasang sudah dis-continue. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut sampaikan bukti pemeriksaan di website siemens (sebagaimana Lampiran 2); - Karena kondisi tersebut di atas maka unit flow-meter yang sudah dis-continue diusulkan dimasukan dalam program rehabilitasi / penggantian di 2024 dengan kode program 44113 dengan pekerjaan rehabilitasi yakni Penggantian 2 Unit Flow Meter (Signal Convertor) Include Sensor, Perkabelan dan Panel Control, yang telah disampaikan ABJ kepada PAM JAYA melalui surat ABJ/DIR/EKS/11.23/0576; - Menindaklanjuti poin 3 di atas, yang mana berarti untuk unit flow meter baru (unit hasil dari program rehabilitasi) membutuhkan waktu untuk proses pengadaan dan fabrikasi sementara operasional IPA Pulogadung harus tetap berlangsung dan tetap membutuhkan flow meter; dan - Oleh karena itu, demi keberlangsungan operasional IPA Pulogadung, dengan paralel menunggu unit flow meter baru (unit hasil dari program rehabilitasi) terpasang dan beroperasi maka ABJ mengajukan permohonan untuk tetap menggunakan flow meter yang terpasang saat ini di IPA Pulogadung dengan tentunya terlebih dahulu dilakukan verifikasi kedua secara bersama - sama terhadap flow-meter tersebut. Dalam hal ini, verifikasi kedua untuk lebih memastikan akurasi Kinerja teraktual dari flow meter yang terpasang saat ini di IPA Pulogadung. | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  | info | Produksi | Wahyudian | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari | 966
99 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0121 | 2024-02-16 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. 3804/KM.00.03 Perihal Realisasi Investasi Perjanjian Greenfield | - ABJ telah mengirimkan dan menyampaikan dokumen desain akhir pada surat ABJ 046, 0144, 0728, 0729, 0730, dan 0008 (2024) - Bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Greenfield antara ABJ dan PAM JAYA tanggal 3 April 2023 Nomor: 15/PAM JAYA/BA/IV/2023, Nomor: MI-PAM/LGL/BA/23.04/028, Nomor: ABJ-PAM/LGL/BA/23.04/026 oleh ABJ dan PAM JAYA, telah terjadi keterlambatan dalam penyelesaian Laporan Sinkronisasi dan persetujuan Dokumen Desain Akhir, dan akan diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kajian yang disepakati bersama; - Bahwa sampai dengan tanggal surat ini, belum keseluruhan Dokumen Desain Akhir (DED dan RABJ yang dikirimkan oleh ABJ untuk proyek Greenfield tahun 2023 sebagaimana poin 1 huruf a dan b diatas, yang telah disetujui secara tertulis oleh PAM JAYA, sebagaimana kami sampaikan dalam Lampiran 1 surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/02.24/0093 tanggal 6 Februari 2024, perihal: Tanggapan Surat PAM JAYA No. PJ2436/KM.02.18 tanggal 25 Januari 2024; - Bahwa sampai dengan tanggal surat ini, belum ada pembahasan terkait Desain Akhir proyek Greenfield 2024 maupun persetujuan yang diberikan oleh PAM JAYA, sebagaimana telah kami kirimkan dalam surat ABJ poin 1 huruf c sampai dengan f diatas; - Keterlambatan proses perijinan dikarenakan hal di luar kendali ABJ, sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan bersama PAM JAYA Terkait Perubahan Jadwal Persetujuan Perizinan Yang Diperlukan tanggal 28 Maret 2023 Nomor: 13/PAM JAYA/BA/III/2023, Nomor: MI-PAM/LGL/BA/23.03/023, Nomor: ABJ-PAM/LGL/BA/23.03/022 sebagaimana perubahannya dari waktu ke waktu; - Kemunduran proyek SPAM Karian Serpong Hilir yang disebabkan oleh keterlambatan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan Surat dari PAM JAYA no. 3803/KM.03.04 tanggal 12 Februari 2024 perihal Penyesuaian Jadwal Karian Serpong; dan - Sampai dengan tanggal surat ini, masih berlangsung diskusi bersama terkait Program Konstruksi untuk seluruh proyek Greenfield, terutama mengenai perubahan prioritas proyek untuk tahun 2023 dan 2024 antara ABJ dengan PAM JAYA dan KPI, terkait dengan keterlambatan aktivitas yang disampaikan di atas. | Project | Karian Serpong | PKS |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 7 bulan, 23 hari | 966 |  | SRT-046/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
100 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0122 | 2024-02-19 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Januari 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Januari 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 20 hari | 963
101 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0123 | 2024-02-19 | PALYJA | Tanggapan atas Surat PALYJA No. 239/RD/MD-RR/IV/2023 Perihal Surat Penawaran Harga Lisensi Perangkat Lunak WaterGEMS | - Sehubungan lisensi WaterGems atas nama PALYJA (no subscription) tidak dapat dipindah nama menjadi ABJ, maka ABJ terpaksa membatalkan rencana pembelian lisensi WaterGems milik PALYJA (termasuk 2 unit laptopnya) dimana ABJ sudah mengembalikan 2 unit laptop tersebut pada tanggal 15 Januari 2024 (Berita Acara pengembalian laptop pada Lampiran 1); - Adapun untuk 2 unit laptop + lisensi WaterGems milik PALYJA yang sudah dipinjam oleh ABJ sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, maka ABJ bersedia untuk membayar biaya sewa untuk 2 unit laptop + lisensi WaterGems selama masa peminjaman tersebut; - Sebagaimana diskusi perwakilan ABJ dan PALYJA, maka biaya sewa yang sudah disepakati bersama untuk 2 unit laptop + lisensi WaterGems adalah sebesar 50 juta untuk 2 laptop | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 20 hari | 963 |  | 035/HP/MD-RR/II/2024
102 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0124 | 2024-02-19 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 42 (Program 42325) Revisi 01 | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 42 (Program 42325) Revisi 01 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Pauji | 2 tahun, 7 bulan, 20 hari | 963 |  | SRT-045/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024
103 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0125 | 2024-02-21 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 13 (Program 13131 dan 13134 - 13136), Paket 14 (Program 14138), dan Paket 42 (Program 42306) | ABD Paket 13 (Program 13131 dan 13134 - 13136), Paket 14 (Program 14138), dan Paket 42 (Program 42306) | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 7 bulan, 18 hari | 961 |  | SRT-067/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
104 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0130 | 2024-02-20 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Januari 2024 | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Januari 2025 | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 |  | SRT-066/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
105 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0131 | 2024-02-20 | PAM JAYA | Permohonan Pembuangan Tanah Bekas Galian Sludge Holding Tank | - Sehubungan dengan pekerjaan rehabilitasi yakni pembangunan fasilitas SDS di lokasi IPA Pejompongan 2, dengan detil sebagai berikut : Pekerjaan : Pembangunan SDS (Sludge Dewatering Sistem) Paket : 7 Program : 7058 yang mana saat ini, proses konstruksi sedang berlangsung pada tahap penggalian tanah untuk pembangunan bak lumpur dan bak filtrat. - Volume tanah bekas galian yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi tersebut, kurang lebih sebanyak 1000m3 yang mana demi kelangsungan pembangunan IPA Buaran 3 maka tumpukan tanah bekas galian harus segera ditempatkan ke luar lokasi proyek IPA Buaran 3. - Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan arahan PAM JAYA terkait lokasi pembuangan tanah bekas galian tersebut. | Project | Cyclical | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Yudi | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 |  | 7617/KM.03.02
106 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0133 | 2024-02-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 905/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Revisi Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 | ABJ mengirimkan 33 dokumen perbaikan | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | aan | 2 tahun, 7 bulan, 19 hari | 962 |  | SRT-068/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 SRT-083/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
107 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0135 | 2024-02-21 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Fasilitasi Tanggapan Surat Rekomtek BBPJN | - ABJ mengajukan permohonan bantuan PAM JAYA untuk memfasilitasi ABJ untuk memberikan tanggapan atas Surat Rekomtek dari BPPJN tersebut, sehingga ABJ mendapatkan data id billing sebagaimana dimaksud poin i.d di atas; - ABJ bersedia melakukan pembayaran sewa yang ditujukan ke rekening sesuai id billing sebagaimana dimaksud poin i.d di atas; dan - Mempertimbangkan pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah pembayaran sewa dilakukan dan penandatanganan perjanjian sewa, maka besar harapan kami bahwa PAM JAYA dapat memberikan bantuan fasilitasi sebagaimana poin 1 di atas, dalam waktu dekat. | Project | Project | Perizinan |  | closed | Permit | Rais A | 2 tahun, 7 bulan, 18 hari | 961 |  | Ijin dari BPJN sudah terbit. Saat ini sedang proses pembuatan kerjasama sementara PAM JAYA dan Ka SatKer BBPJN
108 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0138 | 2024-02-26 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 13 (Program 13125 – 13127 dan 13128 – 13130), Paket 21 (Program 21170), Paket 28 (Program 28219), dan Paket 36 (Program 36283) | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 13 (Program 13125 – 13127 dan 13128 – 13130), Paket 21 (Program 21170), Paket 28 (Program 28219), dan Paket 36 (Program 36283) | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Hakiem Pauji Yudi | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 |  | SRT-069/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 SRT-097/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
109 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0139 | 2024-02-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 (Program 02013, 02028 – 02030) dan Paket 34 (Program 34250 – 34251 dan Program 34252 – 34261) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 (Program 02013, 02028 – 02030) dan Paket 34 (Program 34250 – 34251 dan Program 34252 – 34261) | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 7 bulan, 17 hari | 960
110 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0140 | 2024-02-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan 2 | - ABJ menginformasikan bahwa ABJ akan melakukan pengecekan pressure gauge dan pressure transmitter untuk keluaran air curah di IPA Buaran, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan 2; - Proses pekerjaan pengecekan pressure gauge dan pressure transmitter berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pembacaan SCADA untuk nilai parameter pressure pada pemompaan. Selama pekerjaan berlangsung maka pembacaan pressure akan dilakukan secara manual dan juga dengan memperhatikan flow pada air curah; - Pekerjaan sebagaimana poin 1 adalah pekerjaan pemeliharaan berkala dan merupakan bagian dari pekerjaan perawatan (routine maintenance) di IPA Buaran, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan 2 yang akan dilaksanakan pada 29/02/24 - 01/03/24 | Produksi | All WTP | Perawatan |  | info | Produksi | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 18 hari | 961 |  | 7618/KM.03.02
111 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0141 | 2024-02-23 | PAM JAYA | Pemberitahuan Simulasi Pintu Air di Intake IPA Buaran | - ABJ akan melakukan pekerjaan simulasi pintu air intake di IPA Buaran; - Pekerjaan simulasi ini direncanakan dilakukan pada hari Senin, 26 Februari 2024 pada jam 22:00 WIB sampai dengan jam 24:00 WIB (2 jam); - Tujuan dari simulasi ini adalah sebagai persiapan pekerjaan penggantian coarse screen dan fine screen di intake IPA Buaran yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Rencana pekerjaan penggantian coarse screen dan fine screen di intake IPA Buaran akan kami informasikan lebih lanjut; - Selama pekerjaan simulasi pada point 2 di atas, berpotensi terjadi berkurangnya debit air yang masuk ke IPA Buaran menjadi sekitar + 4500 liter/detik dari sebelumnya + 6500 liter/detik (Berkurang +2000 liter/detik); - Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, dilampirkan detil informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan beserta potensi risiko dan rencana mitigasinya | Produksi | Buaran 1 & 2 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 7 bulan, 16 hari | 959
112 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0143 | 2024-02-26 | PAM JAYA | Peniadaan Pendendaan Akibat Gangguan IBP Halim Pada Tanggal 24 Februari 2024 | 1. Pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 00.30 - 02.40 WIB telah terjadi gangguan di IBP Halim yang menyebabkan naiknya tekanan distribusi IPA Buaran 1 disekitar 3,3 - 3,49 bar. 2. Dampak dari gangguan ini terjadi ketidaktercapaian tekanan Buaran 1 sebanyak 5 titik selama + 75 menit (pukul 00.30 - 01.30). 3. Pada saat kejadian operator IPA Buaran sudah berkomunikasi dengan petugas control room dari PAM JAYA dan melalui WAG koordinasi CDC dan IPA Buaran terkait gangguan tersebut, serta meminta arahan untuk setting tekanan apakah sesuai target atau tidak namun baru direspon oleh tim PAM JAYA pada sekitar pukul 01.44 WIB. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh ABJ kepada perwakilan PAM JAYA merupakan upaya memenuhi ketentuan Point 4 Lampiran 15 Perjanjian Brownfield. | Produksi | Buaran 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956
113 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0144 | 2024-02-26 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator No. 3 dan No.8) | 1. ABJ akan melakukan perawatan beberapa peralatan produksi meliputi: a. Pengurasan Pulsator IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada pukul 06.00 WIB - 14.00 WIB (8 Jam) dengan detil sebagai berikut: > Pulsator No. 3 IPA Buaran 1 pada tanggal 2 Maret 2024; dan > Pulsator No. 8 IPA Buaran 2 pada tanggal 9 Maret 2024; b. Pekerjaan yang dimaksud poin 1.a dilakukan ABJ bertujuan untuk meminimalisasi gangguan operasional pulsator sebagai dampak dari menumpuknya lumpur di dalam pulsator sehingga dapat mempengaruhi kapasitas produksi IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2. c. Pada saat pengurasan masing-masing pulsator di atas maka paralel dilakukan eksekusi program rehabilitasi tahun 2023 yaitu penggantian tudung pulsator sebanyak + 105 unit; d. Pekerjaan ini berpotensi mengakibatkan terganggunya pemompaan distribusi dan transmisi saat level reservoir rendah, dan untuk memitigasi risiko gangguan maka pekerjaan ini tetap mengacu pada kondisi air baku normal dengan debit pada kisaran 6300-6400 Ips, kualitas air baku normal dan level reservoir minimal 2.0 m; dan e. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, detil potensi risiko dan mitigasinya adalah sebagaimana lampiran surat ini. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Perawatan |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956
114 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0145 | 2024-02-26 | PAM JAYA | Trip PLN pada Pompa IPA Pejompongan 2 | 1. Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN berupa flicker PLN/trip PLN yang berdampak kepada trip/matinya 1 Unit pompa VSD selama 1 menit dan pada proses penormalannya mengakibatkan tekanan pipa manifold distribusi naik sesaat mencapai 2,46 bar (105% dari target 2,34 bar) pada jam 05:00 WIB. 2. Hal tersebut terekam dalam grafik pressure manifold IPA Pejompongan 2 pada titik grafik jam 05:00 WIB, dan segera operator melakukan penormalan pompa VSD untuk kembali mencapai target tekanan Pumping Regime. | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 |  | 7615/KM.03.02
115 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0146 | 2024-02-26 | PAM JAYA | Estimasi Volume Air Curah di Line Kebayoran IPA Pejompongan 2 | - Pada hari Rabu, tanggal 14 Feb 2024 pukul 04:45 WIB, Flow Meter (FM) Line Kebayoran mengalami gangguan, yakni berupa flow dan totalizer FM tidak sesuai (lebih kecil dibandingkan aktual). - ABJ segera menginformasikan via WA Grup Koordinasi Operasional PAM JAYA-ABJ terkait hal tersebut, dan ABJ segera menindaklanjuti untuk perbaikannya. - Selama gangguan pembacaan FM Line Kebayoran, konfirmasi DMCC dan PAM JAYA debit air jaringan distribusi yang disuplai tidak mengalami gangguan, dan sementara menggunakan data estimasi flow sesuai ketentuan Lampiran 13 Point 4 Perjanjian Brownfield. - ABJ telah menyelesaikan perbaikan atas gangguan tersebut pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 14:45 WIB. - Dengan berdasarkan estimasi volume air curah sesuai ketentuan Lampiran 13 Point 4 tersebut diatas, maka dengan durasi gangguan tersebut, pencatatan volume air curah di line kebayoran dengan menerapkan estimasi, yang mana terdapat penambahan volume sebesar 202.640 m3. - Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, estimasi penambahan volume kubikasi air curah di line Kebayoran akan ditambahkan sesuai angka diatas. | Produksi | Pejompongan 2 | Produksi |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 13 hari | 956 |  | 7614/KM.03.02
116 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0148 | 2024-02-27 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Dokumen Memo Desain dan Spesifikasi Teknis IPA Buaran 3 Hulu | - desain note sludge holding tank - metode kerja pemasangan pipa DCI 1800 | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 12 hari | 955
117 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0149 | 2024-02-27 | PAM JAYA | Hasil Modeling Perluasan Jaringan PPKK Kebon Kosong – Paket 3 dan Paket 4 | - ABJ mengirimkan hardcopy hasil modeling perluasan jaringan PPKK Kebon Kosong paket 3 dan paket 4 sesuai dengan hasil rapat antara PAM JAYA, ABJ, dan KPI tanggal 21 Februari 2024. - Sementara itu, softcopy hasil modeling tersebut akan disampaikan dalam bentuk aplikasi Watergems serta laporan singkat analisa hidrolis yang akan dikirimkan melalui email - Pembaharuan Detailed Engineering Design dan Rancangan Anggaran Biaya yang mengacu pada hasil modeling tersebut akan dikirimkan kemudian. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 12 hari | 955 |  | SRT-053/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 e-11311/KM.02.16
118 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0150 | 2024-02-27 | PAM JAYA | Tanggapan dan Pengiriman Data Perubahan Justifikasi Teknis Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Kawasan Citra dsk) dan Perubahan Diameter Paket NIN23KABB20.2 Gombol Paya | 1. Bahwa terkait justifikasi teknis telah disampaikan oleh ABJ kepada PAM JAYA melalui surat ABJ No. 0040 tanggal 16 Januari 2024 dan atas isu tersebut telah dilakukan pembahasan bersama antara ABJ, PAM JAYA dan Konsultan Pengawas Independen dalam Rapat Weekly SPAM Karian Serpong Hilir. Berdasarkan diskusi tersebut, PAM JAYA telah menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh ABJ dengan catatan meminta ABJ melengkapi dengan bukti pemesanan pipa ND 90 untuk Paket Pekerjaan di kawasan Citra dsk Berikut disampaikan dokumen bukti pemesanan pipa ND 90 (sebagaimana Lampiran 1). 2. Sampai dengan tanggal surat ini, status pekerjaan Kawasan Citra dsk yang akan di mulai pelaksanaan pengerjaan adalah Paket NIN23KABB20.3 Citra 8, sedangkan untuk Paket lainnya belum dapat dilakukan karena belum tersedianya izin dari developer/instasi terkait, dan/atau menunggu proses survey bersama Dinas Marga DKI. Sehubungan dengan pekerjaan yang belum tersedia izin tersebut, dengan ini ABJ mengajukan arahan PAM JAYA berkenan mengizinkan ABJ untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan paralel penerbitkan izinnya. 3. Berkaitan dengan perubahan Detailed Engineering Design Paket NIN23KABB20.2 Gombol Paya, berikut disampaikan detil nilai investiasi sebelum perubahan 12.57 BIDR dan setelah perubahan 13.14 BIDR. 4. Detailed Engineering Design (DED) Revisi 02 Paket NIN23KABB20.2 Gombol Paya adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2. | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | PMO | Ervin | 2 tahun, 7 bulan, 12 hari | 955 |  | SRT-055/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
119 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0153 | 2024-02-28 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 19-23 Februari 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 19-23 Februari 2024 | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954
120 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0154 | 2024-02-28 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield – SPAM Buaran 3 Hulu (Bangunan Parkir Motor dan Bangunan Test Bench) | ABD Buaran 3 Hulu - bangunan parkir motor - bangunan test bench | Project | Buaran 3 Hulu | ABD |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954
121 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0155 | 2024-02-28 | PAM JAYA | Informasi Penggantian Flow Meter Air Baku di IPA Pulogadung | - ABJ akan melakukan penggantian flow meter air baku di IPA Pulogadung. - Flow meter air baku yang terpasang berfungsi sebagai meter pengukuran pemakaian air baku dari Perum Jasa Tirta II, yang mana selanjutnya termasuk sebagai Biaya Yang Ditagihkan ke PAM JAYA. - Pekerjaan penggantian flow meter air baku ini sudah termasuk dalam program rehabilitasi capex brownfield dan baru disetujui PAM JAYA pada Januari 2024 sehingga program tersebut akan di implementasikan ABJ pada 2024. - Tujuan dari penggantian flow meter air baku karena flow meter yang terpasang saat ini sudah discontinue dan sudah tidak adanya ketersediaan spare part di pasaran. - Berdasarkan point 4 di atas, maka flow meter yang terpasang akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan apabila nanti terjadi kerusakan. Oleh karena itu, demi meminimalkan hal tersebut, ABJ mengajukan program rehabilitasi penggantian flow meter air baku. - Berdasarkan point 3 di atas, flow meter air baku eksisting akan diganti menggunakan model yang sama yaitu flow meter tipe ultrasonik namun dengan teknologi terkini dan dipasang pada titik lokasi yang sama dengan flow meter air baku eksisting. - Flow meter air baku yang akan dipasang akan menggunakan teknologi komunikasi terkini sehingga data debit dan kubikasi air dapat di monitoring bersama. - Kondisi flow meter air baku eksisting berfungsi sebagai meter transaksi air baku dengan pihak Perum Jasa Tirta II dan sebagai referensi pembubuhan dosis bahan kimia dalam proses produksi air curah. - Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, dengan ini kami lampirkan flow meter eksisting yang akan dilakukan penggantian dan layout lokasi penempatannya. | Produksi | Pulogadung | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954
122 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0156 | 2024-02-28 | PAM JAYA | Kejadian Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | - Pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, pada rentang jam 09.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB telah terjadi gangguan pada flow meter air curah Line Jakarta I di IPA Pejompongan I; - Kejadian yang terjadi pada point 1 diatas mengakibatkan stand meter pada flow meter memulai kembali dari stand 0 (nol) yang selanjutnya berjalan normal kembali. - ABJ melakukan pemeriksaan pada website flow meter dengan merek ABB yang terpasang dan disampaikan bahwa flow meter di IPA Pejompongan 1 sudah obsolete. Adapun ditambahkan bahwa saat ini flow meter pada Line Kuningan juga dalam kondisi tidak optimal karena sudah tidak terbaca dengan baik pada display flow meter; - Berdasarkan point 3 di atas, maka terdapat potensi permasalahan pada flow meter lainya di IPA Pejompongan 1 seperti yang terjadi pada flow meter Line Jakarta I tersebut; - ABJ telah mengajukan program rehabilitasi atas semua flow meter air baku di IPA Pejompongan 1 pada Program Rehabilitasi, sehingga permasalahan yang terjadi saat ini dapat terminimalisir / tidak terjadi di kemudian hari. Status saat ini flow meter tersebut masih dalam proses pengadaan dan pengiriman oleh pihak ketiga. | Produksi | Pejompongan 1 | Insiden |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 11 hari | 954
123 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0158 | 2024-02-29 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. PJ 4167/KM.03.04 Perihal Tanggapan Surat ABJ 0671 perihal Penambahan Ruang Lingkup Peralatan Kerja dan Support - Biaya Persiapan IT | 1. Dengan ini, ABJ mengkonfirmasi bahwa Surat ABJ No 0671 Perihal Penambahan Ruang Lingkup Peralatan Kerja dan Support - Biaya Persiapan IT, ABJ tidak mengajukan penambahan total budget tapi melakukan perubahan ruang lingkup pengadaan peralatan kerja dan support khusus biaya persiapan IT. Total Biaya Persiapan - Peralatan Kerja dan Support tetap sama sebesar Rp 20.350.828.244 (termasuk pajak Ppn 11%) sesuai surat ABJ nomor ABJ/DIR/EKS/02.23/046 tanggal 14 Februari 2023; 2. Berikut kami sampaikan rincian untuk Implementasi System RFID Warehouse dan Asset sebagaimana Lampiran 1 dan rincian untuk Lisensi BIM untuk Pemenuhan Prasarana BIM tahun 2023 sebagaimana Lampiran 2; 3. Terkait poin 3c dari Surat PAM JAYA No. 4167, dengan ini, ABJ menginformasikan bahwa pengadaan Lisensi BIM dilakukan berdasarkan permintaan PAM JAYA melalui surat PAM JAYA No 18702/03.04 tanggal 26 September 2024 yaitu Aplikasi BIM - Revit. Penggunaan Aplikasi BIM - Revit hanya tersedia dengan metoda “Subscription” yaitu mendaftarkan nama email pengguna lisensi. Sehubungan dengan penggunaan aplikasi tersebut adalah untuk aktivitas operasional ABJ dalam pembuatan dokumen BIM, maka mohon bantuan PAM JAYA untuk memberikan ABJ informasi alamat email dan akses email yang dapat digunakan untuk operasional ABJ dalam pembuatan dokumen BIM tersebut. Adapun disampaikan bahwa saat ini telah tersedia 2 lisensi Aplikasi BIM - Revit. 4. Jumlah lisensi Aplikasi BIM - Revit tersebut di atas masih belum memenuhi kebutuhan prasarana BIM. ABJ juga telah mengirim surat pengajuan rencana pemenuhan prasarana BIM di tahun 2024 melalui surat ABJ nomor: ABJ/DIR/EKS/01.24/0071 tanggal 29 Januari 2024 Perihal Tambahan Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) - Biaya Persiapan SPAM Hilir Proyek Greenfield 2024. - Mempertimbangkan kebutuhan BIM dalam pelaksanaan proyek bundling, besar harapan kami bahwa diskusi bersama untuk kebutuhan Pemenuhan Prasarana BIM tahun 2024 dapat dilakukan dalam rapat periodik mingguan Persiapan BIM bersama PAM JAYA - KPI - ABJ. | Project | Greenfield | BIM |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 |  | e-19410/KM.03.04
124 | ABJ/DIR/EKS/02.24/0159 | 2024-02-29 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 2438/KM.01.11 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | ABJ mengirimkan 10 dokumen perbaikan dengan nilai RAB 16.803.583.777 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari | 953 |  | SRT-074/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 SRT-085/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 e-19267/KM.02.16
125 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0160 | 2024-03-01 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Standard AWWA untuk Piping Inlet dan Outlet Pompa Distribusi IPA Buaran 3 Sebagai Pengganti Standard API Sepanjang 114 m | 1. Permohonan ABJ untuk mengganti standard API (American Petroleum Institute) yang semula direncanakan untuk pipa inlet dan outlet pompa distribusi IPA Buaran 3 menjadi standard AWWA (American Water Work Association) didasarkan pada justifikasi teknis sebagai berikut (detail justifikasi teknis adalah sebagaimana Lampiran 1): 1a. Standar API pada umumnya berlaku pada industri minyak dan gas, sedangkan standar untuk air minum adalah AWWA. 1b. Dapat dinformasikan bahwa ukuran maksimum pipa standard API yang ada/umum di pasaran adalah 10” atau DN250. Sedangkan ukuran yang akan dibutuhkan untuk pipa inlet dan outlet pompa distribusi IPA Buaran 3 adalah lebih besar dari DN250 (DN 500 mm-DN 1000 mm). 1c. Untuk memenuhi kebutuhan jenis pipa steel standard API harus dilakukan dengan pemesanan khusus dengan batas minimum pemesanan sebesar 750 ton per diameter pipa sesuai dengan surat dari PT Krakatau Pipe Industries (sebagaimana lampiran 2). Sementara ukuran yang dibutuhkan untuk IPA Buaran 3 adalah terdiri dari ukuran pipa DN 500 mm, DN 600 mm, DN 700 mm DN 900 mm, DN 1000 mm dengan berat total 23 ton. 2. Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat kami, ABJ memohon PAM JAYA berkenan memberikan persetujuan terhadap permohonan perubahan standard API menjadi standard AWWA untuk pipa inlet dan outlet pompa distribusi IPA Buaran 3. | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Andiko | 2 tahun, 7 bulan, 8 hari | 952 |  | dibahas dalam amandemen PKS
126 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0161 | 2024-03-01 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3350/KM.02.18 Tentang Permohonan Penggantian Spesifikasi Material Steel | 1. Bahwa ABJ mengusulkan kembali untuk penggunaan material Pipa DN 1800 mm Steel Rigid Joint pada pipa air baku dan distribusi proyek Buaran 3 Hulu yang berada dilingkungan IPA Buaran 1, IPA Buaran 2 dan IPA Buaran 3 sepanjang 684 m (pipa air baku 307 m dan pipa distribusi 374 m), dengan berdasarkan pertimbangan teknis sebagai berikut : 1a. Tekanan operasional yang bekerja pada pipa air baku di WTP mencapai 3 bar yang mengakibatkan daya desak dorong sebesar 75 ton dan pada pipa distribusi mencapai 6 bar mengakibatkan daya desak dorong sebesar 150 ton. Daya desak dorong tersebut mempunyai resiko operasional jika terjadi kegagalan dalam sistem jointing. 1b. Pemakaian pipa DCIP dengan "push-on joint" atau "mekanikal joint" untuk sambungan antar panjang pipa tidak lebih kaku (less rigid) dan berpotensi untuk terjadi defleksi dan atau lepas di sambungan. 1c. Jika kegagalan sambungan terjadi pada saat operasi, maka air baku atau air curah dengan kapasitas 3 m’/detik akan meluap ke komplek WTP Buaran dan menimbulkan banjir. 1d. Penggunaan “push-on joint” atau “mekanikal joint” pada pipa DC! membutuhkan struktur beton masif ukuran 3mx3mx12m sebagai penahan gaya desak dorong diatas untuk tiap perubahan arah pipa. Diperlukan 30 struktur beton massif untuk mengamankan joint type tersebut (Lampiran 1). Konstruksi 30 struktur beton massif tersebut berpotensi menyebabkan gangguan dan atau kerusakan fasilitas eksisting mengingat terbatasnya lahan yang tersedia. 1e. Dengan penjelasan tersebut diatas maka kami mengusulkan pemakaian pipa steel dengan metode sambungan tipe las yang menghasilkan joint yang lebih kaku/rigid sesuai dengan desain yang telah kami ajukan untuk dapat mengeliminasi resiko operasional yang ditimbulkan oleh gaya dorong yang mencapai 150 ton tersebut dan mengeliminir resiko pada saat pelaksanaan konstruksi terhadap bangunan eksisting/asset dengan tidak memerlukan pemasangan thrust block 1f. Pipa Steel yang kami usulkan diatas mengacu pada Standard AWWA C200 dan proteksi pipa menggunakan coating sesuai standar AWWA C210. 2. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, kami lampirkan detail Justifikasi Teknis Penggunaan Pipa Steel Rigid Joint pada Pipa Air Baku dan Distribusi (Lampiran 2). 3. Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat kami, ABJ memohon PAM JAYA berkenan memberikan persetujuan untuk penggunaan material steel untuk pipa air baku dan distribusi proyek Buaran 3 Hulu pada kesempatan pertama. | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Andiko | 2 tahun, 7 bulan, 8 hari | 952 |  | SRT-072/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
127 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0162 | 2024-03-01 | PAM JAYA | Usulan Penggunaan Material Pipa Steel untuk Pipa Penghubung antara Unit Proses Pengolahan Proyek Buaran 3 Hulu | Sehubungan dengan tidak diaturnya terkait spesifikasi teknis dan desain untuk pipa penghubung antara unit proses di IPA Buaran 3, di dalam Perjanjian Greenfield, maka dengan ini, PT Air Bersih Jakarta (“ABJ”) mengajukan usulan untuk pipa penghubung antara unit proses di IPA Buaran 3 menggunakan pipa steel dengan Standard AWWA (American Water Work Association). Adapun usulan ini dengan mengacu kepada “standard practice” yang berlaku untuk pembangunan IPA di Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan Justifikasi Teknis Penggunaan Pipa Steel sebagai Pipa Penghubung antara Unit Proses Pengolahan di IPA Buaran 3 (terlampir). Tanpa mengurangi rasa hormat kami dan dengan mempertimbangkan analisis ABJ di dalam dokumen justifikasi teknis, dengan ini, ABJ memohon PAM JAYA berkenan menyetujui usulan penggunaan material steel untuk Pipa Penghubung antara Unit Proses Pengolahan di IPA Buaran 3. | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Andiko | 2 tahun, 7 bulan, 8 hari | 952 |  | dibahas dalam amandemen PKS
128 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0163 | 2024-03-01 | PAM JAYA | Konfirmasi atas Surat KPI No. SRT-038/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 Perihal Tanggapan ABJ24 0084 Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir Paket C01 dan C02 | maka dengan ini ABJ memastikan dan mengonfirmasikan bahwa Gambar Keadaan Terpasang / as built drawing (ABD) yang telah dikirimkan oleh ABJ melalui Surat ABJ 0084 sudah sesuai dengan hasil Berita Acara MC100% yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2024. Atas dasar konfirmasi sebagaimana tertuang dalam Surat ini, ABJ meminta kepada KPI untuk memberikan pernyataan mengenai hasil Uji Komisioning tersebut sesuai dengan PKS Greenfield Pasal 10.2 poin (b). | Project | Jatiluhur | Komisioning/Pengoperasian |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 8 hari | 952 |  | SRT-064/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 SRT-065/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
129 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0164 | 2024-03-01 | PAM JAYA | Usulan Perubahan Desain Akhir Jalur Pipa Air Baku IPA Buaran 3 Sepanjang 307m | Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan IPA Buaran 3 yang mana salah satu bagian pekerjaannya adalah pembangunan jalur air baku sampai ke IPA Buaran 3 dan dengan mempertimbangkan kondisi aktual dilapangan sebagai berikut : 1. Terdapat beberapa utilitas terdiri dari pipa DN 700 mm, DN 1350 mm, DN 1500 mm, gorong-gorong 1200 mm, struktur bangunan decanter dan lainnya yang level posisinya di bawah permukaan air sungai sehingga menyebabkan galian pipa yang harus lebih dalam yang mana hal tersebut tentunya berpotensi timbulnya kebocoran atau bahkan menyebabkan jebolnya tanggul sungai; 2. Metode kerja yang dilakukan pembangunan jalur air baku adalah open cut dengan kedalaman -4 m dan lebar sampai dengan 3 m yang mana dikarenakan lokasi pekerjaan berada di dekat sungai maka berpotensi longsor dan jebol dari arah sungai Jati Keramat; dan 3. Mengingat jalur pipa air baku yang akan dibangun berdekatan dengan bangunan eksisting akan berpotensi mengganggu struktur bangunan eksisting tersebut; maka dengan ini, ABJ menyampaikan usulan perubahan desain jalur pipa air baku IPA Buaran 3, yang semula berada di lokasi eksisting (pinggir Sungai Jati Kramat) menjadi berada di jalur antara IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 sepanjang 307 m. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, kami lampirkan detail justifikasi atas usulan perubahan jalur pipa air baku tersebut. Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat kami, ABJ memohon PAM JAYA berkenan memberikan persetujuan untuk Perubahan Desain Akhir Jalur Pipa Air Baku IPA Buaran 3 | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | closed | PMO | Andiko | 2 tahun, 7 bulan, 8 hari | 952 |  | SRT-056/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
130 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0165 | 2024-03-04 | PATEN | Tanggapan atas Surat PATEN No. 09/SK/FA-RR/II/2024 | Konfirmasi kehadiran Bpk Ervin | Corporate | Corporate | Undangan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 7 bulan, 5 hari | 949
131 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0166 | 2024-03-04 | PAM JAYA | Informasi Kegiatan Verifikasi Flow Meter Air Curah di IPA Pejompongan 2 | 1. ABJ akan melakukan verifikasi 4 Unit flow meter Air Curah IPA Pejompongan 2 tepatnya di FM line Jakarta, Kebayoran, Pejompongan dan Pluit; 2. Pekerjaan verifikasi flow meter air curah IPA Pejompongan 2 sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam program pemeliharaan peralatan 2024 dan termasuk dalam bagian program cyclical maintenance 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Maret 2024; 3. Verifikasi 1 Unit flow meter membutuhkan waktu 2 jam dan akan dilaksanakan bertahap; 4. Selama pekerjaan verifikasi tersebut maka nilai nya akan diestimasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Brownfield. | Produksi | Pejompongan 2 | Produksi |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 5 hari | 949
132 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0167 | 2024-03-01 | PAM JAYA | Dampak Petir Terhadap Peralatan Produksi IPA Pulogadung | - Pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di area IPA Pulogadung mengalami hujan deras disertai angin kencang dan petir besar yang berulang; - Pada pukul 03:33:40 WIB, pompa 1B di IPA Pulogadung mengalami kehilangan pasokan listrik akibat petir. Lebih detil, hal ini disebabkan cuaca hujan disertai petir, sehingga proteksi panel feeder MV-VSD berfungsi dan menyebabkan pemutusan aliran listrik sesaat; - Dampak dari kejadian sebagaimana poin 2 diatas maka MV-VSD berhenti beroperasi dan timbul notifikasi fault. Oleh karena itu, operator IPA Pulogadung melakukan reset, namun setelah direset MV-VSD tetap tidak bisa beroperasi; - Operator IPA Pulogadung menghubungi tim maintenance, untuk melakukan pengecekan; - Setelah dilakukan pengecekan dan pengaturan, maka pada pukul 03:49:48 WIB, MV-VSD dapat beroperasi kembali. Akan tetapi, MV-VSD hanya beroperasi pada frekuensi 10Hz; - Pada pukul 04:23:04 WIB setelah dilakukan pengecekan dan setting Kembali maka MV-VSD dapat beroperasi dengan optimal. Pencapaian pressure pukul 04.30 tercapai 2,7 bar dari target seharusnya 2,9 bar (sehingga besaran target pumping regime yang tercapai adalah 95%). Kemudian pada pukul 04.32 WIB, MV-VSD dan pompa 1B beroperasi dengan normal dan target Pumping Regime telah tercapai 100%; - Berdasarkan pemeriksaan oleh ABJ di hari yang sama dampak dari petir, sesaat mematikan sebagian sistem MV-VSD dengan hasil undervoltage terlampir | Produksi | Pulogadung | Insiden |  | info | Produksi | Wahyudian | 2 tahun, 7 bulan, 8 hari | 952
133 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0170 | 2024-03-05 | PAM JAYA | Permintaan Tanggapan Atas Surat ABJ/DIR/EKS/10.23/0489 Perihal Pengiriman Tambahan Dokumen Desain Akhir SPAM Buaran 3 Hulu | Permintaan tanggapan atas DED RAB Lapangan tenis dan bangunan HC training | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 |  | SRT-150/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
134 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0171 | 2024-03-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Rencana Pengecoran Bangunan Reservoir B, Bangunan Kimia Lime, Bangunan Warehouse & Office dan Bangunan Instalasi Pengolah Air (IPA) | Pemberitahuan Rencana Pengecoran Bangunan Reservoir B, Bangunan Kimia Lime, Bangunan Warehouse & Office dan Bangunan Instalasi Pengolah Air (IPA). ABJ memohon kepada PAM JAYA untuk dapat memberikan akses thd kontraktor dan subkon beserta peralatan dan kendaraan berat | Project | Buaran 3 | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948
135 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0173 | 2024-03-05 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main Connection Pipe ND 630 mm Jl. Kemayoran Gempol dan Jl. Dakota Raya | ABD Trunk Main Connection Pipe ND 630 mm Jl. Kemayoran Gempol dan Jl. Dakota Raya | Project | Jatiluhur | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 |  | SRT-075/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
136 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0174 | 2024-03-05 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield SPAM Jatiluhur Hilir – Infill Jl. Kebon Baru PC 073 RT 03/010 Kel. Semper Barat | ABD Infill Jl. Kebon Baru PC 073 RT 03/010 Kel. Semper Barat | Project | Jatiluhur | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948 |  | SRT-076/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
137 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0175 | 2024-03-05 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No. 1742/KM.00.03 Tentang Kelengkapan Dokumen Untuk Pengakuan Aset Atas Proyek Yang Telah Selesai Dilaksanakan | - Bahwa sampai dengan saat ini Berita Acara Serah Terima Aset dan Penerimaan Aset (BAST) masih dalam proses diskusi bersama antara PAM JAYA, ABJ dan KPI; - Sehubungan dengan kelengkapan dokumen proyek dan untuk pengakuan aset sebagaimana diminta PAM JAYA dalam surat No.1742/KM.00.03, agar PAM JAYA dapat segera menyampaikan kembali ke kami semua dokumen yang telah dikirimkan oleh ABJ yang telah ditandatangani dan/atau di legalisir oleh PAM JAYA yaitu untuk dokumen sebagai berikut: i. Detail Engineering Design (DED) ii. Rencana Anggaran Biaya (RABJ iii. As Built Drawing (ABD) - Dalam kesempatan ini disampaikan juga beberapa proyek yang tidak diperlukan DED dan hanya berupa RAB namun tetap memerlukan persetujuan secara tertulis (RAB yang di Legalisir oleh PAM JAYA). Adapun daftar RAB yang belum ada persetujuan tertulis dari PAM JAYA dapat dilihat pada Lampiran 1. | Project | Cyclical | BA |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948
138 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0176 | 2024-03-05 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 26 Februari – 1 Maret 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 26 Februari – 1 Maret 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948
139 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0177 | 2024-03-04 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Buaran 2 Tanggal 29 Februari dan 2 Maret 2024 | 1. Pada tanggal 29 Februari 2024 dan 2 Maret 2024 telah terjadi gangguan komunikasi SCADA dalam pengiriman informasi data parameter kualitas air curah mencakup pH dan Warna di IPA Buaran 2 pada rentang waktu sebagai berikut: 1a. Tanggal 29 Februari 2024 pukul 14.15 - 14.45 WIB (tidak terecord 3 titik) 1b. Tanggal 2 Maret 2024 pukul 09.45 WIB (tidak terecord 1 titik) 2. Berdasarkan informasi dari Tim Endress Hauser selaku subkontrator yang mengerjakan online analyzer, gangguan pada SCADA tersebut disebabkan adanya gangguan pada panel RGS dimana ditemukan converter Moxa tidak berfungsi dengan baik dan perlu direstart untuk menormalkan fungsi pengiriman data dari Recorder RSG dan Scada; 3. Dampak dari gangguan tersebut mengakibatkan pembacaan parameter kualitas air curah meliputi pH dan warna di IPA Buaran 2 pada SCADA tidak terbaca. Oleh karena itu, pada saat gangguan terjadi pembacaan/pengecekan untuk parameter kualitas air curah pH dan warna di IPA Buaran 2 dilakukan dengan menggunakan alat ukur kualitas air portable; 4. Sehubungan dengan gangguan SCADA yang terjadi di luar kendali ABJ dan berdasarkan hasil pengecekan record data pada online analyzer terbaru (online analyzer hasil pekerjaan rehabilitasi) bahwa ABJ memenuhi target parameter kualitas pH dan warna yang ditentukan Perjanjian Brownfield | Produksi | Buaran 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 7 bulan, 5 hari | 949
140 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0178 | 2024-03-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Sistem Online Analyzer | - ABJ berkomitmen untuk pemantauan kualitas air curah dapat dilakukan dengan online dan real time; - ABJ sedang melakukan proses pemasangan sistem instrumentasi untuk melakukan monitoring kualitas air curah secara online dan real time; - Sampai dengan tanggal surat ini, kami menyampaikan bahwa sistem online analyzer untuk parameter PH, Warna (Color), dan Amoniak (ammonia) sudah dapat dilakukan monitoring secara online dan realtime dengan ketentuan terlebih dahulu dilakukan test comissioning (uji pengoperasiaan) yang dilakukan bersama ABJ, PAM JAYA dan Konsultan Pengawas Independen sesuai ketentuan Pasal 8.4 Perjanjian Brownfield; - ABJ menyampaikan untuk parameter sisa klor dan kekeruhan masih dalam proses verifikasi terhadap durability dan akurasi oleh pihak principal. Setelah selesai proses tersebut maka dapat dilakukan monitoring secara online dan real time dengan ketentuan sebelum pemberlakuan monitoring tersebut, tentunya dilakukan proses test comissioning (uji pengoperasiaan) yang dilakukan bersama ABJ, PAM JAYA dan KPI sesuai ketentuan Pasal 8.4 Perjanjian BF; - Sampai dengan tanggal surat ini, bahwa kami masih melakukan proses verifikasi terhadap akurasi dan durability dari sistem instrumentasi tersebut agar sistem dapat digunakan dengan sebaik- baiknya sehingga menghasilkan pembacaan yang akurat dan tepat sebagaimana kebutuhan pelaksanaan Perjanjian Brownfield dan sebagai penegasan bahwa Program Rehabilitasi online analyzer memang benar telah lolos uji pengoperasian untuk seluruh parameter; - dan Selama proses verifikasi yang dimaksud poin 4 dan 5 di atas berlangsung sampai dengan sistem instrumentasi disetujui oleh PAM JAYA serta telah lolos test commissioning (uji pengoperasian) menurut PAM JAYA dan Konsultan Pengawas Independen maka ABJ tetap akan melakukan monitoring kualitas air curah dengan periodik waktu monitoring tubidity dan sisa klor per 15 menit | Produksi | All WTP | Produksi |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 5 hari | 949
141 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0179 | 2024-03-05 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi 2023 | program 32245 dan 32247 periode juni 2023 program 42325 periode oktober 2023 | Project | Cyclical | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948
142 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0180 | 2024-03-05 | PAM JAYA | Troubleshooting Moxa Converter – Online Analyzer EH di IPA Buaran | 1. Menindaklanjuti gangguan pembacaan scada online analyzer parameter pH dan colour IPA Buaran pada tanggal 29 Februari dan 3 Maret 2024 yang disebabkan oleh freeze Moxa converter (tidak terkirimnya data dari transmitter CM44x ke RGS dan Scada), maka dengan ini, ABJ berencana untuk melakukan perbaikan insidentil berupa pelaksanaan troubleshooting pada Moxa Converter dengan bantuan dan dukungan dari kontraktor ABJ yakni PT Bestindo Putra Mandiri beserta subkontraktor yakni Endress Hauser pada hari Rabu, 6 Maret 2024 pukul 10.00 - 11.00 wib (durasi 1 jam); 2. Selama pekerjaan sebagaimana dimaksud poin 1 berlangsung maka akan dilakukan pembacaan parameter kualitas air curah secara manual terhadap parameter pH dan colour di IPA Buaran sebagai demi menghindari kegagalan pembacaan hasil pengukuran parameter pH dan colour di IPA Buaran pada sistem Scada; 3. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut kami lampirkan penjelasan mengenai potensi risiko dan mitigasi yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud poin 1 di atas; dan 4. Sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, kami mengajukan permohonan akses ke area PAM JAYA, bagi kontraktor dan subkontraktor pelaksana beserta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu kami melaksanakan perbaikan insidentil berupa pelaksanaan troubleshooting pada Moxa Converter. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari | 948
143 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0181 | 2024-03-05 | PAM JAYA | Permohonan Arahan Terkait Usulan Rapat Pengawasan dan Rapat Perkembangan Proyek | ABJ memohon arahan PAM JAYA terkait usulan jadwal Rapat Pengawasan sesuai Perjanjian Brownfield dan Rapat Perkembangan Proyek sesuai Perjanjian Greenfield tersebut. | Project | Project | PKS |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari
144 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0182 | 2024-03-06 | PAM JAYA | Penyampaian Persetujuan-Persetujuan Yang Telah Dikeluarkan Atas Proyek Jatiluhur Hilir – Area PPKK | ABJ menyampaikan Persetujuan yang telah dikeluarkan oleh pihak eksternal terkait proyek Jatiluhur Hilir, yakni sebagai berikut (terlampir): 1. Persetujuan Izin Pemasangan Jaringan Pipa dari Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (“PPKK”); dan 2. Permintaan warga untuk metode pengeboran pipa pada pekerjaan pemasangan pipa Trunkmain JI.Dakota. | Project | Jatiluhur | Perizinan |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 3 hari | 947
145 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0183 | 2024-03-06 | KPI | Salinan Dokumen Pendukung Verifikasi Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2023 | ABJ mengirimkan Salinan Dokumen Pendukung Verifikasi Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2023 dalam format soft file yang dapat diakses pada share folder KPI PAM sebagai berikut: “ABJ - 58 DOKUMEN PENDUKUNG VERIFIKASI KPI” Adapun data yang disampaikan terdiri dari: a. Salinan PO; b. Salinan Rancangan Anggaran Biaya/RAB (belum legalisir PAM JAYA, permintaan legalisir sudah disampaikan dalam surat ABJ ke PAM JAYA No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0175); c. Salinan dokumen hasil uji pengoperasian (test commisioning), dan d. Salinan dokumen hasil MC100 (BA Kesesuaian Kuantitas, BA Penerimaan); Daftar Proyek untuk Verifikasi dan penjelasannya kami kirimkan dalam Lampiran 1. Sekaligus revisi dan menambahkan informasi atas daftar yang kami kirimkan sebelumnya dalam Surat ABJ 01.24/0004. Besar harapan kami bahwa keseluruhan dokumen di atas dapat memenuhi permintaan KPI sehingga KPI dapat memberikan laporan hasil verifikasi dalam waktu 30 hari sejak permintaan verifikasi ABJ, sesuai ketentuan yang diatur di Pasal 14.3 Perjanjian Brownfield. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 7 bulan, 3 hari | 947 |  | SRT-082/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
146 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0184 | 2024-03-06 | PAM JAYA | Permohonan Arahan Jadwal Pemaparan Penggunaan Material Internal Coating Reservoir IPA Buaran 3 | ABJ berencana menggunakan material internal coating reservoir IPA Buaran 3, ABJ harus mempresentasikan lebih dahulu ke PAM JAYA untuk selanjutnya disetujui PAM JAYA, maka dengan ini, ABJ menyatakan kesiapan untuk melaksanakan presentasi penggunaan material internal coating reservoir IPA Buaran 3 di hadapan PAM JAYA. Mengingat waktu mendatangkan material yang relatif lama dan mendesaknya jadwal pelaksanaan pekerjaan internal coating dinding reservoir IPA Buaran 3, maka kami mohon PAM JAYA berkenan memberikan arahan kepada ABJ dalam waktu dekat, untuk jadwal pemaparan ABJ terkait penggunaan material internal coating reservoir IPA Buaran 3 Hulu untuk selanjutnya disetujui oleh PAM JAYA. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut terlampir data teknis material coating internal reservoir IPA Buaran 3. | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 7 bulan, 3 hari | 947
147 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0186 | 2024-03-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Simulasi Pintu Air di Intake IPA Buaran | - ABJ akan melakukan pekerjaan simulasi pintu air intake di IPA Buaran; - Pekerjaan simulasi ini direncanakan dilakukan pada hari Jumat, 8 Maret 2024 pada jam 22:00 WIB sampai dengan jam 24:00 WIB (2 jam); - Tujuan dari simulasi ini adalah sebagai persiapan pekerjaan penggantian coarse screen dan fine screen di intake IPA Buaran yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Rencana pekerjaan penggantian coarse screen dan fine screen di intake IPA Buaran akan kami informasikan lebih lanjut; - Selama pekerjaan simulasi pada point 2 di atas, berpotensi terjadi berkurangnya debit air yang masuk ke IPA Buaran menjadi sekitar + 4500 liter/detik dari sebelumnya + 6500 liter/detik (Berkurang + 2000 liter/detik); - Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, dilampirkan detil informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan beserta potensi risiko dan rencana mitigasinya | Produksi | Buaran 1 & 2 | Produksi |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 7 bulan, 3 hari | 947
148 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0188 | 2024-03-07 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | DED RAB - Puri Permata mediterania - RW 13 Tegal Alur - Kamal Muara RT 07/11 - Tanjung Pura - Kayu Besar - Perumahan Taman Surya 6 (Palm Cluster Blossom) - PT Multi Amerta sinergi - Jl Raya Duri Kosambi | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 7 bulan, 2 hari | 946 |  | SRT-070/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 e-15323/KM.00.03
149 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0189 | 2024-03-13 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Jl. Kapin Raya | DED dan RAB Perluasan Jaringan Jl. Kapin Raya | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940 |  | SRT-077/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 e-15323/KM.00.03
150 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0190 | 2024-03-08 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 19 (19154) Revisi 01 dan Paket 05 (05053) | ABD - 19154 - 05053 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 7 bulan, 1 hari | 945 |  | SRT-071/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
151 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0191 | 2024-03-08 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield Paket Pekerjaan Pertama – Proyek Jatiluhur Hilir Paket C01 – C02 | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield Paket Pekerjaan Pertama – Proyek Jatiluhur Hilir Paket C01 – C02 | Project | Jatiluhur | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 7 bulan, 1 hari | 945
152 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0192 | 2024-03-12 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-2 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 905/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Revisi Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 | terdapat 7 dokumen perbaikan paket 43 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 27 hari | 941 |  | SRT-068/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 SRT-083/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
153 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0199 | 2024-03-12 | PAM JAYA | Gangguan Komunikasi SCADA Untuk Parameter pH dan Warna di IPA Pulogadung | 1. Pada tanggal 9 Maret 2024 telah terjadi gangguan komunikasi SCADA dalam pengiriman informasi data parameter kualitas air curah mencakup parameter pH dan Warna di IPA Pulogadung pada rentang waktu pukul 16.00 WIB - 16.45 WIB yang tepatnya hanya pada 4 titik pembacaan. 2. Berdasarkan pemeriksaan oleh pihak PT Endres Hauser (EH) selaku principal dari online analyzer, diketahui bahwa gangguan komunikasi tersebut dikarenakan adanya kendala pada perangkat Power Supply (UPS) dan kondisi ini sudah diperbaiki tetapi demi menghindari gangguan yang sama terulang lagi kedepannya maka saat ini masih dalam monitoring PT Endres Hauser (EH). 3. Dampak dari gangguan mengakibatkan hasil parameter kualitas air curah meliputi pH dan warna di IPA Pulogadung tidak terbaca pada SCADA. Oleh karena itu, pada saat gangguan terjadi untuk pengukuran parameter pH dan warna dilakukan dengan menggunakan pembacaan/pengecekan manual. Adapun hasil pembacaan/pengecekan manual untuk parameter pH dan warna adalah tidak terjadi kegagalan layanan kinerja. 4. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan salinan atas bukti hasil pembacaan/pengecekan manual untuk parameter pH dan warna saat gangguan terjadi. | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  | info | Produksi | Wahyudian | 2 tahun, 6 bulan, 27 hari | 941
154 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0200 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 30 (Program 30225, 30230, dan 30231) dan Paket 35 (Program 35227 dan 35280) | Uji pengoperasian 30225, 35277, 35280, 30230, 30231 | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940
155 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0201 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Permohonan Pemindahan Server Milik PAM JAYA di Gedung Workshop Maintenance WTP Pulogadung Terkait Pelaksanaan Program 43348 | Permohonan Pemindahan Server Milik PAM JAYA di Gedung Workshop Maintenance WTP Pulogadung Terkait Pelaksanaan Program 43348 | Project | Pulogadung | Rencana Pekerjaan |  | closed | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940
156 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0202 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Surat PAM JAYA No. 3810/KM.03.00 | 1. Terkait gangguan kelistrikan yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2024 di IPA Pejompongan I, setelah kejadian telah ada komunikasi dengan PAM JAYA dalam WAG Koordinasi PAM JAYA-ABJ, dan ABJ secara resmi memberikan informasi kepada PAM JAYA melalui surat tertanggal 29 Januari 2024, yang mana berarti pemberitahuan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah gangguan terjadi. Adanya tenggat waktu pengiriman surat ke PAM JAYA karena ABJ menunggu laporan dari subkontraktor yang melakukan pemeriksaan dan analisa pada perangkat yang mengalami gangguan; 2. Adapun disampaikan bahwa ABJ telah memiliki Instruksi Kerja Perihal Pengoperasian Sistem Kelistrikan & Pompa Distribusi Pada Keadaan Darurat dengan revisi terbaru pada 2 Januari 2024. 3. Gangguan kelistrikan yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2024 karena terjadinya OPEN CB (Circuit Breaker) pada panel 20 KV sebagai berikut : a. External contact, wiring saat ini diadaptasi dari wiring panel sebelumnya, saat ada indikator trip dari external (kontak trip dari proteksi trafo) langsung mematikan CB tanpa ada histori tercatat pada relay proteksi . Untuk itu akan dilakukan perbaikan sistem CB Supervision di Panel 20 kV yang baru, agar aktivitas yang membuat CB close dapat diketahui historinya. b. Trigger Open dari Push Button, adalah fasilitas untuk open & close CB yang terletak di pintu panel 4. Mengacu kepada Poin 3 Lampiran 15 Perjanjian Brownfield, batas durasi berhentinya produksi yang termasuk pelanggaran standar kinerja adalah 1 jam dalam 24 Jam, sedangkan aktual durasi berhentinya produksi akibat gangguan kelistrikan tanggal 24 Januari 2024 adalah selama 22 menit dalam 24 Jam. Dengan demikian, durasi berhentinya produksi tidak termasuk dalam ambang batas kegagalan kinerja; 5. Mengacu kepada Poin 4 Lampiran 15 Perjanjian Brownfield, batas durasi kegagalan sisa tekan yang termasuk pelanggaran standar kinerja adalah 30 menit berturut-turut, sedangkan aktual durasi gagal sisa tekan akibat gangguan kelistrikan tanggal 24 Januari 2024 pada SCADA selama 30 menit pertama (2 x 15 menit ). Dengan demikian, durasi kegagalan sisa tekan tidak termasuk dalam ambang batas kegagalan kinerja; 6. Berdasarkan penjelasan di atas yang mana kegagalan yang terjadi merupakan hal di luar kendali ABJ dan durasi kegagalan tidak termasuk ambang batas pelanggaran maka ABJ tidak dikenakan denda kegagalan kinerja | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940
157 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0203 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield SPAM Buaran 3 Hulu – Support Facilities (Warehouse B PAM JAYA 2.675 m2) | ABD Buaran 3 Hulu – Support Facilities (Warehouse B PAM JAYA 2.675 m2) | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940
158 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0204 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA 2808/KM.01.11 Perihal Standar Hydrostatic Test | ABJ mengusulkan pressure test dilakukan pada: 1. Pipa lurus tanpa pembatas a. JDL/JDB < 250 mm sampai dengan tekanan5 bar; dan b. JDU > 250 mm sampai dengan tekanan 6 bar. 2. Pipa dengan pembatas (valve, SR, Air Valve, cabang/tee) sampai dengan tekanan 2,5 bar. Sebagai informasi standard uji tekanan yang pernah dilakukan oleh operator sebelumnya, dengan pembatas flange - flange untuk JDB/JDL adalah 5 bar dan untuk JDU adalah 7,5 bar, sesuai dengan kondisi tekanan desain dan dimensi trust block standard. | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940 |  | dibahas dalam amandemen PKS
159 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0205 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. 3811/KM.03.00 perihal Surat Teguran Kerusakan Pompa Distribusi No.2 di IPA Pejompongan 2 | 1. ABJ telah melaksanakan ketentuan pada PKS BF diantaranya melaksanakan perawatan sesuai dengan usulan jadwal pemeliharaan tahun 2024 (Surat ABJ23 0629) , diantaranya dengan melaksanakan pelumasan gear coupling (grease), pelumasan pada bearing pompa (oli/grease) setiap 3 bulan serta pengecekan fisik visual kondisi umum pompa distribusi yang dilakukan setiap minggu oleh tim maintenance IPA sedangkan pelaksanaan Jadwal Predictive Maintenance dilakukan setiap 2 minggu. 2. Pelaksanaan pemeliharaan tersebut telah ditunjukan saat inspeksi PAM Jaya pada hari kerusakan pompa, dimana dokumentasi dan catatan kegiatan pemeliharaan oleh tim maintenance IPA dan predictive maintenance P&M ABJ dilaksanakan sesuai jadwal. 3. Telah dilakukan beberapa tindakan perbaikan agar hal serupa tidak terjadi pada pompa lainnya terkait dasar penyebab berdasarkan hasil inspeksi PAM Jaya : - Modifikasi pada lubang level oli pompa distribusi No.1 dan No.2 dengan tujuan mengurangi potensi masuk partikel padatan debu kedalam chamber oli pendingin bearing - Menjaga kebersihan ruang pompa. - Selalu melakukan pemeriksaan dan penambahan pelumas secara rutin untuk menjaga performa pompa secara keseluruhan. - Debu dan partikel lainnya sebagai dampak adanya pekerjaan sipil yang berada di area pompa di minimalisir dengan melakukan penyekatan dan pembersihan dengan vacuum secara rutin. 4. ABJ sudah melakukan pengecekan dan perubahan pada panel listrik 5. Pompa No.1 dan No.2 sudah masuk dalam program rehabilitasi 2024 dan saat ini pompa No.2 sedang dalam perbaikan oleh pihak ketiga. Di estimasi untuk perbaikannya akan selesai pada akhir Maret 2024. 6. Selama perbaikan pompa No.2, ABJ dapat memenuhi target pumping regime yang ditetapkan dengan menerapkan pola operasi pompa dan pengaturan pada frekuensi pada VSD. 7. Untuk menjaga performa pompa, ABJ senantiasa melakukan Preventive Maintenance terhadap keseluruhan pompa sehingga performa pompa tetap dapat terjaga. 8. ABJ akan tetap berkomunikasi dengan PAM Jaya untuk update kondisi, perawatan dan perbaikan peralatan2 produksi vital knususnya pompa distribusi | Produksi | Pejompongan 2 | Insiden |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940
160 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0206 | 2024-03-13 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Februari 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Februari 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940
161 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0207 | 2024-03-13 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 04 – 08 Maret 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 04 – 08 Maret 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940
162 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0209 | 2024-03-14 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No 3805/KM.02.18 Terkait Persetujuan Desain Akhir Perluasan Jaringan Infill | 1. Bahwa sehubungan dengan persetujuan Desain Akhir perluasan jaringan infil oleh PAM JAYA sebagaimana poin 1 dalam Surat PAM JAYA No. 3805/KM.02.18, ABJ siap untuk melaksanakan pekerjaan proyek perluasan jaringan infill tersebut dengan jadwal pelaksanaan konstruksi dan lokasi-lokasi infil sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 surat ini; 2. Sehubungan dengan poin 2 dalam Surat PAM JAYA No. 3805/KM.02.18 yang mana PAM JAYA meminta pemasangan sambungan rumah menggunakan metode electrofusion, ABJ sebelumnya telah mengirimkan surat No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0548 perihal Investasi Meter Air tanggal 25 Oktober 2023 yang mana ABJ menginformasikan bahwa jumlah sambungan rumah terpasang dengan metode electrofusion akan lebih rendah dari target sambungan baru menurut Lampiran 20 Perjanjian Greenfield, yang mana semula direncanakan mampu mengakomodasi sebanyak 1.092.254 sambungan baru namun dengan metode electrofusion hanya mampu mengakomodasi sebanyak 864.940 sambungan baru. Oleh karena itu, ABJ meminta arahan PAM JAYA serta tanggapan dan kesediaan waktu untuk berdiskusi dengan tim ABJ mengenai isu tersebut; 3. Sehubungan dengan poin 3 dalam Surat PAM JAYA No. 3805/KM.02.18 yang mana PAM JAYA meminta ABJ untuk menyusun Desain Akhir SPAM Jatiluhur pada PC 54, PC 69, PC 73, PC 74, PC 75, PC 77, PC 146, dan PC 148, ABJ sebelumnya telah mengirimkan surat No. ABJ 0038 perihal RAB - Biaya Persiapan SPAM Hilir Proyek Greenfield 2024 tanggal 15 Januari 2024 yang mana dalam surat tersebut terdapat komponen RAB untuk Konsultan DED Timur / Barat. Oleh karena itu, dengan ini, ABJ meminta PAM JAYA dapat memberikan tanggapan atau persetujuan untuk RAB Konsultan DED Timur / Barat sehingga tim Konsultan yang akan ditunjuk ABJ dapat segera mengerjakan Desain Akhir sebagaimana permintaan PAM JAYA; 4. Sehubungan dengan poin 6 dalam Surat PAM JAYA No. 3805/KM.02.18, ABJ telah mengirimkan pembaharuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Jl. Pluit Raya dalam = surat ABJ 0117 tanggal 16 Februari 2024 yang selanjutnya ditanggapi oleh PAM JAYA dengan memberikan persetujuan terhadap Desain Akhir Pluit Raya tersebut melalui surat PAM JAYA No 5961/KM/02/18 tanggal 4 Maret 2024; 5. Sehubungan dengan poin 8 dalam Surat PAM JAYA No. 3805/KM.02.18, ABJ telah mengirimkan pembaharuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Andrew Surya Wijaya & Green Garden Residence dalam surat ABJ 0117 tanggal 16 Februari 2024 perihal Pembaharuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Mutiara Taman Palem, Pluit Raya, dan Andrew Surya Wijaya & Green Garden Residence yang mana di dalam pembaharuan tersebut, dua lokasi tersebut sudah menjadi satu bagian proyek. Gabungan DED dan RAB Proyek Green Garden Residence dan Andrew Surya Wijaya yang akan digunakan saat PCM (Pre-Construction Meeting) bersama PAM JAYA, ABJ, dan KPI | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 6 bulan, 25 hari | 939
163 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0210 | 2024-03-13 | PAM JAYA | Gangguan Komunikasi SCADA Untuk Parameter pH dan Warna di di IPA Buaran 2 Pada Tanggal 11 dan 12 Maret 2024 | 1. Pada tanggal 11 dan 12 Maret 2024 telah terjadi gangguan komunikasi SCADA dalam pengiriman informasi data parameter kualitas air curah mencakup pH dan Warna di IPA Buaran 2 pada rentang waktu sebagai berikut: a. Tanggal 11 Maret 2024 pada rentang waktu pukul 04.00 WIB- 23.30 WIB, yang tepatnya pada 15 titik pembacaan; dan b. Tanggal 12 Maret 2024 pada rentang waktu pukul 00.15 WIB - 14.30 WIB, yang tepatnya pada 58 titik pembacaan. 2. Berdasarkan pemeriksaan oleh pihak PT Endres Hauser (EH) selaku principal dari online analyzer, diketahui bahwa gangguan komunikasi tersebut disebabkan adanya gangguan pada kabel penghubung antara panel lokal dengan SCADA; 3. Dampak dari gangguan tersebut mengakibatkan pembacaan parameter kualitas air curah meliputi pH dan warna di IPA Buaran 2 tidak terbaca pada SCADA. Oleh karena itu, pada saat gangguan terjadi pengukuran parameter pH dan warna di IPA Buaran 2 dilakukan dengan menggunakan alat online analyzer portable (pengukuran/pembacaan secara manual). Adapun hasil pembacaan/pengecekan manual untuk parameter pH dan warna adalah tidak terjadi kegagalan layanan kinerja; 4. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan salinan atas bukti hasil pembacaan/pengecekan manual untuk parameter pH dan warna saat gangguan terjadi (Lampiran 1) serta salinan surat dari Endress Hauser yang menjelaskan terkait kondisi gangguan (Lampiran 2). | Produksi | Buaran 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 6 bulan, 26 hari | 940
164 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0211 | 2024-03-15 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-2 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 2438/KM.01.11 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | DED RAB Revisi 01 44054, 44063, 44068, 44101, 44131, 44132, 44139, 44146 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 24 hari | 938 |  | SRT-078/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 SRT-096/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-098/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
165 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0212 | 2024-03-15 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik (Trip PLN) ke IPA Pejompongan 1 Pada Tanggal 15 Maret 2024 | 1. ABJ menginformasikan bahwa tanggal 15 Maret 2024 Pukul 03.24 WIB telah terjadi gangguan pasokan listrik (PLN) ke IPA Pejompongan 1/Trip yang mengakibatkan berhentinya pompa distribusi di IPA Pejompongan 1; 2. Pompa distribusi kembali beroperasi normal sejak pukul jam 03.29 WIB; 3. Ganguan suplai pasokan lisrik (PLN) tersebut berdampak pada fluktuasi pressure output Manifold line Jakarta dan Manifold line Kuningan; 4. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan bukti koordinasi perwakilan ABJ dan PAM JAYA terkait kejadian trip PLN ini beserta hasil pengukuran parameter turbidity, sisa klorin, pH dan pumping regime selama gangguan terjadi. | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 6 bulan, 24 hari | 938
166 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0213 | 2024-03-18 | PAM JAYA | Pemasangan Pipa & Fitting Steel Dalam Pit Micro Tunnelling | ABJ menyampaikan kembali usulan bahwa pada project pemasangan pipa DCI dengan ukuran 800 mm sampai dengan 1800 mm, sambungannya akan menggunakan material steel. Secara umum pertimbangan penggunaan material steel pada sambungan pipa adalah sebagai berikut : 1. Dengan penggunaan metoda open cut dan micro tunnel, dimungkinkan terjadi perbedaan alignment antar pipa. Hal ini menyebabkan tingginya potensi penggunaan elbow untuk menyambungkan pipa dengan sudut yang bervariasi. Hal ini akan lebih mudah dieksekusi di lapangan jika menggunakan material steel. Sementara elbow dengan material DCI yang banyak diproduksi di pemasok, umumnya menggunakan sudut istimewa, antara lain sudut 30°, 45°, 90°. 2. Elbow dengan material steel dapat diproduksi di dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Permen Perindustrian no. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2018, Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis. Sebagai tambahan referensi, pada project pemasangan pipa concrete ukuran besar oleh Kementerian PUPR, hal tersebut dilakukan juga, yang mana sambungan antar pipa menggunakan material steel. | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Johnson | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935
167 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0214 | 2024-03-18 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | Al Fallah Sumartini Kumbang PT Lucky Point Asaba | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935 |  | SRT-079/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
168 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0215 | 2024-03-18 | Bestindo | Permintaan penjelasan atas Pengadaan Fitting PT. Air Bersih Jakarta (“ABJ”) | 1. Lokasi Proyek Jatiluhur Barat sebab tidak ada dokumen yang disampaikan oleh ABJ ke BPM memuat tentang lokasi proyek tersebut; dan 2. Referensi nomor PO dari ABJ kepada BPM dan nama paket untuk kebutuhan pengadaan fitting tersebut. | Project | Jatiluhur | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935
169 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0216 | 2024-03-18 | PAM JAYA | Pembaharuan DED & RAB PPKK Kebon Kosong – Paket 3 (Revisi 04) | Pembaharuan DED & RAB PPKK Kebon Kosong – Paket 3 C03 (Revisi 04) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935 |  | SRT-084/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
170 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0218 | 2024-03-18 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 20 (20158) | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 20 (20158) | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Hakiem | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935 |  | SRT-080/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 e-11311/KM.02.16
171 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0219 | 2024-03-18 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 11 – 15 Maret 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 11 – 15 Maret 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935
172 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0220 | 2024-03-18 | KPI | Tanggapan atas Surat KPI No. SRT-035/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 perihal Tanggapan Surat ABJ24 038 tentang Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) – Biaya Persiapan SPAM Hilir Proyek Greenfield 2024 | 1. Sebagaimana permintaan KPI mengenai lingkup pekerjaan konsultan DED beserta jadwal untuk tahun 2024, maka dengan ini disampaikan rancangan kerangka acuan kerja untuk pekerjaan konsultan DED wilayah barat dan wilayah timur; 2. Adapun disampaikan bahwa kebutuhan konsultan DED tetap dibagi atas 2 wilayah kerja untuk memenuhi permintaan PAM JAYA yaitu Infill Plan dan Infill Adhoc di masing-masing wilayah pelayanan PAM JAYA tersebut; 3. Jadwal penyelesaian desain memuat durasi penyelesaian pekerjaan desain jaringan Infill Plan dan Adhoc sesuai permintaan PAM JAYA termasuk proses survey konsultan, survey bersama pihak PAM JAYA, evaluasi desain dan lainnya sesuai permintaan PAM JAYA dan KPI; 4. Dengan ini, ABJ melampirkan daftar instansi/ pihak terkait untuk pengurusan perijinan yang tercatat di tahun 2023 sebagai referensi KPI; dan 5. Nilai Rancangan Anggaran Biaya untuk Pengadaan Asuransi Proyek dan Aset adalah berdasarkan rencana Proyek tahun 2023-2024. Pengadaan Asuransi Proyek dan Aset (PO) akan diterbitkan sesuai realisasi proyek dan aset. | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 6 bulan, 21 hari | 935
173 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0221 | 2024-03-19 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 02 (Program 02003) dan Paket 42 (Program 42401 dan 42402) | ABD 02003, 42401, 42402 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Pauji Putut | 2 tahun, 6 bulan, 20 hari | 934 |  | SRT-081/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
174 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0223 | 2024-03-19 | PAM JAYA | DED dan RAB Trunk Main Buaran 3 Hilir – Desain Dasar | REV DED RAB P1, P1a, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, S2. S3. S5, S6 DED RAB S4 | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 20 hari | 934 |  | SRT-092/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
175 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0224 | 2024-03-19 | PAM JAYA | Studi Sinkronisasi – Desain Dasar | - Studi Sinkronisasi sesuai dengan Desain Dasar sebagaimana lampiran surat ini, yang mana dokumen tersebut sudah memuat data detail panjang pipa, ukuran pipa, volume reservoir, termasuk kesetimbangan air yang digunakan, sesuai permintaan PAM JAYA dalam Surat PAM JAYA No. 22149/KM.03.04 tanggal 27 Oktober 2023 - Kesetimbangan air yang diusulkan oleh ABJ untuk mendukung target PAM JAYA mencapai 100% cakupan layanan adalah sesuai dengan desain dasar dengan tingkat kehilangan air (NRW) mencapai angka 26% di tahun 2030; dan Mengacu poin 5 pada Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pemenuhan Perjanjian Greenfield, ABJ meminta PAM JAYA untuk melakukan kajian kembali terhadap dokumen studi sinkronisasi terlampir. | Project | Greenfield | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 6 bulan, 20 hari | 934
176 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0227 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Februari 2024 | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Februari 2024 | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932 |  | SRT-066/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024
177 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0228 | 2024-03-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Keterlambatan Pembangunan dan Penyelesaian Bangunan Reservoir A, Proyek WTP Buaran 3 | 1. Sampai dengan tanggal surat ini, bangunan warehouse eksisting dan bangunan meter testbench serta gudang general services, workshop general services, workshop quality control masih kokoh berdiri pada lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan Reservoir A; 2. Adapun belum dilakukannya pembongkaran terhadap gedung sebagaimana disebutkan di poin 1 dikarenakan menunggu persetujuan instansi relevan di yuridiksi Pemerintah Daerah Jakarta, yang mana berarti keterlambatan pembongkaran tersebut bukan kesalahan ABJ; 3. Sebagai akibat belum dilakukannya pembongkaran tersebut maka ABJ menyampaikan pemberitahuan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian bangunan Reservoir A - Proyek WTP Buaran 3 akan mengalami keterlambatan dari target yang sebelumnya sudah disepakati dengan PAM JAYA. | Project | Buaran 3 | Keterlambatan Project |  | info | PMO | Danny Hendro | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931 |  | 1389/KM.01.11/EKST/V/2024
178 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0229 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di Buaran 1 dan 2 Pada Tanggal 20 Maret 2024 | 1. Pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 18.25 - 18.30 WIB telah terjadi gangguan listrik di IPA Buaran yang menyebabkan seluruh pompa distribusi dan transmisi stop beroperasi. Selain meyebabkan stop produksi, gangguan listrik ini juga berdampak pada sistem VSD Distribusi yang menimbulkan pesan pada HMI berupa Base Block sehingga membutuhkan waktu untuk proses hard reset terhadap seluruh sistem kontrol VSD (dan selama VSD belum beroperasi dilakukan pengoperasian pompa standby secara fixed yaitu PDP 4, PDP 5 dan PDP 6); 2. Dampak dari gangguan ini terjadi ketidaktercapaian tekanan Buaran 1 selama + 30 menit dan tekanan Buaran 2 selama + 10 menit serta penurunan suplai total pada Buaran 1 dan Buaran 2 mencapai + 695 I/s pada periode pukul 18.25 - 19.00 wib; 3. Berdasarkan informasi dari asisten manager PLN Pondok Kopi dikonfirmasi bahwa ada gangguan penyulang Bhayangkara yang berpengaruh ke area di sekitar Pondok Kelapa. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932
179 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0230 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Peniadaan Denda Kinerja Tekanan Pemompaan IPA Buaran 2 Saat Operasi Bypass CDC | 1. Berdasarkan target pumping regime IPA Buaran 2 khususnya pada periode waktu pukul 22.00 - 02.00 WIB di tiap harinya, pemompaan IPA Buaran 2 terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan system bypass CDC yang dikelola oleh PAM JAYA, sehingga pada kondisi tertentu dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi tekanan diluar range + 3,0% yang disebabkan oleh pengoperasian system bypass CDC (buka/tutup valve dan start/stop pompa CDC) dimana waktu pelaksanaannya dilakukan oleh operator CDC (PAM JAYA). 2. Guna meminimalkan fluktuasi tekanan pada periode tersebut, maka ABJ mengusulkan agar operator PAM JAYA dapat berkoordinasi untuk menginformasikan jadwal operasi valve dan pompa sebagaimana tercantum dalam poin 1 diatas. | Produksi | Buaran 2 | Denda |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932
180 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0233 | 2024-03-21 | PAM JAYA | Dispensasi Pengiriman Bahan Kimia selama Periode Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024 | 1. Adanya pembatasan mobilitas untuk kendaraan termasuk kendaraan untuk mengangkut bahan kimia, selama periode arus mudik dan arus balik lebaran tahuan 2024, yang mana terhitung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024; 2. Kami membutuhan bahan kimia dalam operasional produksi air curah yang merupakan kebutuhan penting dan mendasar demi mendapatkan kualitas air curah sesuai ketentuan Permenkes; 3. Sehubungan dengan terbatasnya tempat penyimpanan bahan kimia, maka pengiriman tetap harus dilaksanakan pada periode arus balik dan arus mudik lebaran; 4. Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami memohon bantuan PAM JAYA untuk memfasilitasi ABJ dalam mendapatkan dispensasi dari Dirjen Perhubungan untuk pengiriman bahan kimia selama periode arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2024 (tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024); 5. Adapun diinformasikan bahwa daftar nama vendor penyedia bahan kimia yang akan melakukan pengiriman bahan kimia ke seluruh IPA eksisting PAM JAYA yang saat ini dikelola oleh ABJ adalah: a. PT Indokemia Jayatama untuk penyedia bahan kimia PAC dan Polydadmac; b. PT Lamurindo untuk penyedia bahan kimia khlorin; dan c. PT Khlorin Inti untuk penyedia bahan kimia khlorin | Produksi | All WTP | Produksi |  | info | Produksi | All WTP Manager | 2 tahun, 6 bulan, 18 hari | 932
181 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0234 | 2024-03-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pekerjaan Rehabilitasi Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 dan 2 | Pada 25/03/24 s.d 31/03/24, ABJ akan melakukan perawatan pekerjaan rehabilitasi peralatan produksi di IPA Pejompongan 1 dan Pejompongan 2 meliputi kode program 02016, 02017, 02018, 02019, 02020, 02021 | Produksi | Pejompongan 1 & 2 | Perawatan |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 6 bulan, 17 hari | 931
182 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0235 | 2024-03-25 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No 6671/KM.01.11 | 1. Pembangunan Baru Gedung/Kantor RW 04, dalam proses pelaksanaan dengan rencana penyelesaian pada akhir April 2024; 2. Dengan pertimbangan kebutuhan warga dalam pelaksanaan Sholat led, kebutuhan area parkir Gedung Serbaguna, dan kebutuhan akses kerja selama proyek pembangunan Intake berlangsung, maka disepakati pelaksanaan pembangunan Gedung Basket Indoor akan dilaksanakan setelah selesainya bangunan Intake dan bangunan penunjang lainnya yang ditargetkan pada bulan September 2024 hingga Desember 2024; 3. Pekerjaan perbaikan saluran dan normalisasi drainase (mengatasi banjir Blok B dan Blok C) akan dimulai setelah pembangunan chamber Intake yang ditargetkan pada bulan September 2024; dan 4. Pelaksanaan pembangunan TPA lantai 2 Masjid Maul Jannah disepakati akan dilaksanakan setelah Idul Adha, sekitar bulan Juni 2024. | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 6 bulan, 14 hari | 928
183 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0236 | 2024-03-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Energized Trafo Standby IPA Pejompongan 1 dan 2 | 1. ABJ akan melakukan pemeliharaan terjadwal berupa pekerjaan rehabilitasi untuk Energized Trafo yang standby di IPA Pejompongan pada tanggal 27 Maret 2024 dengan detail sebagai berikut : a. IPA Pejompongan 1, energized trafo 1250 Kva, pukul 23:00 - 23:10 WIB b. IPA Pejompongan 2, energized trafo 6000 Kva, pukul 23:50 - 24:00 WIB 2. Pemeliharaan ini terjadi resiko hingga menyebabkan ketidaktercapaian target standar kinerja pelayanan berdasarkan Perjanjian Brownfiled 3. ABJ telah berkordinasi dengan Vendor agar dalam pelaksanaannya melibatkan PLN untuk mencegah terjadinya padam pada gardu PLN (SN 45 : IPA Pejompongan 1 dan SN 47 : IPA Pejompongan 2) akibat kegiatan tsb. | Project | Pejompongan 1 & 2 | Rencana Pekerjaan |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 6 bulan, 14 hari | 928
184 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0238 | 2024-03-26 | PAM JAYA | Justifikasi Teknis Pompa & Fitting Pipa IBP Halim dan Pompa Reservoir Kebon Kosong | Justifikasi Teknis Pompa & Fitting Pipa IBP Halim dan Pompa Reservoir Kebon Kosong | Project | Jatiluhur | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 6 bulan, 13 hari | 927 |  | e-11122/KM.02.16
185 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0239 | 2024-03-26 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 18 – 22 Maret 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 18 – 22 Maret 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 13 hari | 927
186 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0240 | 2024-03-26 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik ke IPA Pejompongan 1 Pada Tanggal 25 Maret 2024 | 1. ABJ menginformasikan bahwa tanggal 25 Maret 2024 Pukul 08.49 WIB sampai dengan Pukul 08.51 WIB telah terjadi gangguan pasokan listrik (PLN) ke IPA Pejompongan 1 yang mana telah mengakibatkan berhentinya sistem operasi di IPA Pejompongan 1 selama 2 menit; 2. Sistem operasi di IPA Pejompongan 1 kembali beroperasi normal Pukul 08.59 WIB; 3. Ganguan suplai pasokan lisrik (PLN) tersebut berdampak pada fluktuasi pressure output Manifold line Jakarta dan Manifold line Kuningan, serta kualitas air curah yang terbaca pada sensor; 4. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan bukti koordinasi perwakilan ABJ dan PAM JAYA terkait kejadian gangguan pasokan PLN ini beserta hasil pengukuran parameter turbidity, sisa klorin, pH dan pumping regime selama gangguan terjadi. | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 6 bulan, 13 hari | 927
187 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0241 | 2024-03-26 | KPI | Undangan Menghadiri Proses Quality Control Pada Saat MOS (Material On Site) Pipa DCI Air Baku – Proyek Buaran 3 Hulu | Undangan Menghadiri Proses Quality Control Pada Saat MOS (Material On Site) Pipa DCI Air Baku – Proyek Buaran 3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Undangan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 6 bulan, 13 hari | 927
188 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0242 | 2024-03-26 | PAM JAYA | Undangan Kunjungan ke Proyek Pemasangan Pipa Air Baku – Proyek Buaran 3 Hulu | Undangan Kunjungan ke Proyek Pemasangan Pipa Air Baku – Proyek Buaran 3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Undangan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 6 bulan, 13 hari | 927
189 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0246 | 2024-03-27 | PAM JAYA | Rencana Pelaksanaan Re-Setting Terhadap 4 Unit Meter Air Curah di IPA Pejompongan 2 | 1. ABJ telah melakukan pekerjaan rehabilitasi berupa pengecekan dan verifikasi terhadap 4 unit meter air curah di IPA Pejompongan 2 pada tanggal 5 Maret 2024 dengan hasilnya adalah sebagaimana terlampir; 2. ABJ menunjuk PT Protech Automation Solution (PT PAS) untuk melakukan aktifitas pengecekan dan verifikasi terhadap 4 unit meter air curah sebagaimana dimaksud poin 1 di atas; 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan pengecekan terhadap 4 unit meter curah di IPA Pejompongan 2, maka ABJ menginformasikan beberapa hal pada surat ini; 4. Berdasarkan point 3 di atas, ABJ akan melakukan re-setting untuk parameter correction factor terhadap 4 unit meter air curah di IPA Pejompongan 2, agar kembali sesuai dengan standar default (Factory Setting); 5. Tujuan pelaksanaan kegiatan point 4 di atas adalah untuk mengembalikan kondisi parameter correction factor pada 4 unit meter air curah ke kondisi sesuai dengan default pada manual meter; 6. Kegiatan pada point 4 di atas, direncanakan akan dilakukan pada hari Senin, 1 April 2024 untuk 4 unit meter selama 2 jam (30 menit per meter). Kegiatan ini dilakukan pada jam 10:00 atau setelah selesainya penandatanganan berita acara air curah yang mana berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Brownfield dilakukan setiap tanggal 1 (awal bulan) pada jam 08:00 pagi; dan 7. Selama kegiatan yang dimaksud poin 6 di atas berlangsung maka pembacaan terhadap kubikasi pemakaian air curah di IPA Pejompongan 2 akan dilakukan secara estimasi. | Project | Pejompongan 2 | Rencana Pekerjaan |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 12 hari | 926 |  | Mengacu surat ABJ 0166
190 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0247 | 2024-03-28 | KPI | Tanggapan atas Surat KPI No. SRT-057/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan dari Xinxing tentang Pipa DCIP dari Gouming dan Taiming | 1. Bahwa PKS merupakan kesepakatan diantara para pihak atas penawaran yang telah disampaikan pada saat tender dan karenanya syarat dan ketentuan yang menjadi landasan kerjasama para pihak hanya merujuk kepada PKS dan tidak lagi merujuk kepada dokumen tender. 2. Dalam hal terdapat dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh PT Moya Indonesia pada saat tender, termasuk didalamnya surat dukungan para vendor bersifat tidak mengikat serta tidak menciptakan hubungan hukum. Namun, atas itikad baik PT ABJ selaku BUPP yang dibentuk oleh PT Moya Indonesia, melalui kontraktornya telah melaksanakan pembelian pipa DCI kepada Xinxing. 3. Berdasarkan PKS, tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik penggunaan merek/brand tertentu, namun pada Lampiran 9 PKS Greenfield hanya terdapat spesifikasi design dan teknis atas material yang akan dipergunakan, oleh karenanya PT ABJ memiliki hak untuk membeli pipa DCIP dari supplier manapun sepanjang spesifikasi teknis atas material tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 PKS Greenfield, dalam hal ini Ductile iron pipe K9, standard BS EN 545/598, ISO 2531, BS 4772 dan telah sesuai dengan desain akhir yang disetujui oleh PAM JAYA (sebagaimana Pasal 9.3 Perjanjian Greenfield. 4. Pemilihan pipa DCIP produksi Gouming dan Taiming dilakukan agar terlaksana keseimbangan pasar dan tidak terfokus pada satu produsen tertentu sehingga terhindar dari praktek monopoli. Untuk menghindari kesalahan penafsiran atas hal ini, terlampir disampaikan dalam surat ini profil, kualifikasi pipa beserta brochure dari Gouming dan Taiming. Pembelian pipa pipa DCIP produksi Gouming dan Taiming dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Lampiran 9 PKS Greenfield, dalam hal ini ketentuan spesifikasi yaitu Ductile iron pipe K9, standard BS EN 545/598, ISO 2531, BS 4772. 5. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, kami menghimbau agar ke depannya PT Surveyor Indonesia selaku Konsultan Pengawas Independen senantiasa melakukan koordinasi dan check and balance terlebih dahulu dengan PT ABJ selaku BUPP atas segala informasi yang diperoleh dan/atau beredar di luar, dengan demikian tafsir-tafsir yang tidak kondusif dan tidak dapat dikontrol dapat diminimalisir. | Project | Greenfield | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925 |  | SRT-087/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
191 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0248 | 2024-03-28 | Xinxing | Tanggapan dan Peringatan | Sehubungan dengan surat XinXing Pipes Internasional Development Co. Ltd (“Xinxing’) No. 01/ABJ/XXP/2024 tertanggal 5 Maret 2024, Perihal: Pembelian Produk dari Produsen Lain yang ditandatangani oleh Chen Guangyun (Marketing Manager) dan Surat yang kami terima pada tanggal 14 Maret 2024 (“Surat Pemberitahuan”), ABJ menyampaikan beberapa hal mengenai tanggapan dan peringatan kepada Xinxing | Project | Project | Peringatan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925
192 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0249 | 2024-03-28 | Bestindo | Pemberitahuan Kehadiran Vendor untuk Support Pekerjaan 29 Maret 2024 | Mengingat bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 akan ada pekerjaan di WTP Pejompongan 1 yang dilakukan bersamaan dengan padamnya aliran listrik dari PLN, maka PT. Air Bersih Jakarta (“ABJ”) meminta PT. Bestindo Putra Mandiri (“BPM”) menginstruksikan kepada vendor-vendornya yang terkait dengan pekerjaan On Line Analyzer, Auto Dosing Chlorine, dan SCADA, agar ikut stand-by di kedua WTP untuk memastikan fungsi dari barang rehabilitasi (“Barang”) yang menjadi tanggung jawab mereka tetap berjalan normal saat aliran listrik PLN kembali menyala. Mohon vendor tersebut untuk standby pada tanggal 29 Maret 2024 sejak jam 20:00 WIB sampai tanggal 30 Maret 2024 jam 02:00 WIB atau hingga peralatan kembali berfungsi normal menurut ABJ, jika ditemukan gangguan pada peralatan (“Periode Standby”). Demi menghindari gangguan terhadap Barang dari masing-masing vendor, mohon vendor mempersiapkan tim yang standby dengan peralatan yang sekiranya diperlukan. Dalam hal vendor tidak hadir pada Periode Standby maka segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat tidak berfungsinya Barang akan menjadi tanggung jawab BPM. | Project | Pejompongan 1 | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925
193 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0250 | 2024-03-28 | PAM JAYA | Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan I | 1. ABJ akan melakukan pekerjaan rehabilitasi berupa penggantian peralatan produksi yang dapat menyebabkan pemadaman pasokan listrik di IPA Pejompongan 1; 2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud poin 1 direncanakan akan dilakukan mulai tanggal 29 Maret 2024 jam 21.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 jam 01.00 WIB; 3. Adapun diinformasikan bahwa pekerjaan penggantian peralatan produksi tersebut meliputi : a. Pekerjaan Penggantian Panel MCC ; dan b. Pekerjaan Rehabilitasi PLC 4. Aktivitas sebagaimana disebutkan pada point 3 di atas, akan terjadi pemadaman pasokan listrik IPA Pejompongan 1 selama 4 jam (dalam rentang tanggal 29 Maret 2024 jam 21.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 jam 01.00 WIB); 5. Selama proses pemadaman pasokan listrik berlangsung maka terjadi berhentinya operasional produksi meliputi proses koagulasi, sistem klorinasi dan berhentinya pemompaan air curah ke PAM JAYA; 6. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut dilampirkan detail usulan waktu kegiatan yang dimaksud pada point 2 di atas beserta mitigasi atas potensi resikonya. | Project | Pejompongan 1 | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925
194 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0251 | 2024-03-28 | Bestindo | Instruksi Pengamanan Pekerjaan Selama Periode Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 | 1. Menutup semua galian dan lubang di lokasi penanaman pipa atau pekerjaan galian tanah untuk pemasangan pipa, agar tidak membahayakan masyarakat dan lahan dapat dilalui oleh lalu-lintas umum, 2. Menjaga dan mengamankan lokasi kerja dari pihak yang tidak berkepentingan agar lokasi kerja, peralatan, dan material terjaga dan steril. Segala kehilangan menjadi tanggung-jawab BPM, 3. Menyediakan rambu pengamanan di semua lokasi kerja untuk menciptakan dan menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, 4. Mengikuti dan tunduk pada aturan dan arahan dari Dinas/Institusi yang berwenang di lokasi kerja, 5. Menunjuk personel/petugas penanggung-jawab per hari selama periode lebaran di setiap lokasi kerja dan menempatkan informasi kontak dari personel/petugas tersebut di lokasi kerja agar personel/petugas tersebut dapat dihubungi setiap saat sesuai himbauan Dinas Bina Marga, 6. Hal-hal lain yang dianggap perlu akan diinformasikan kemudian. 7. Poin-poin di atas berlaku untuk semua proyek ABJ. | Produksi | All WTP | Produksi |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 6 bulan, 11 hari | 925
195 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0252 | 2024-04-01 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-3 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 8 hari |  |  | SRT-098/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
196 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0254 | 2024-04-01 | PAM JAYA | Estimasi Kubikasi Air Distribusi Line Kebayoran IPA Pejompongan 2, sejak tgl 21 Feb jam 11:00 s/d 26 Feb 2024 Jam 17:15 WIB, dampak gangguan pada FM | 1. Pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 11:00 WIB - 26 Maret 2024 pukul 17:15 WIB FM Line Kebayoran mengalami gangguan, yang mana flow dan totalizer FM tidak sesuai (terjadi penurunan debit signifikan, sedangkan tekanan nya normal); 2. ABJ segera menginformasikan via WA Grup Koordinasi Operasional PAM JAYA-ABJ terkait hal tsb, dan berdasarkan : a. Data operasional IPA Pejompongan 2 selama periode gangguan (Plant Loss, level kelder, Operasional Pompa Distribusi); dan b. Diskusi bersama DMCC dan transmisi PAM Jaya bahwa tidak ada konfigurasi jaringan di line Kebayoran, terpantau debit dan tekanan jaringan yang disuplai Line Kebayoran normal (diantaranya pencapaian BP Grogol), maka kesimpulannya terjadi anomali pada FM Line Kebayoran dan pada tanggal 26 Maret 2024 ABJ telah berkordinasi dengan PAM JAYA untuk mulai dilakukan perbaikan yang dilakukan oleh PT PAS (selaku vendor pelaksana) yang disaksikan bersama PAM JAYA; 3. Berdasarkan MOM terlampir, disimpulkan bahwa FM Line kebayoran mengalami gangguan yang berdampak kepada kekurangan pembacaan debit dan totalizer FM Kebayoran maka total kekurangan pencatatan kubikasi di FM Line kebayoran = 59.673 m3 4. Dengan berdasarkan estimasi sesuai ketentuan Point 4 Lampiran 13 Perjanjian Brownfield dan MOM (terlampir) maka total kekurangan kubikasi pencatatan di FM Line kebayoran adalah sebesar 59.673 m3; 5. Berdasarkan penjelasan diatas, total kubikasi pemakaian air dari FM Line kebayoran akan ditambahkan sebesar total kekurangan kubikasi pencatatan sebagaimana dimaksud poin 4 di atas.; dan 6. Sebagai referensi PAM JAYA, berikut disampaikan Grafik Debit dan Tekanan Distribusi IPA Pejompongan 2. | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 8 hari | 921
197 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0255 | 2024-04-01 | PAM JAYA | Estimasi Kubikasi Air Distribusi Line Kebayoran IPA Pejompongan 2 | 1. ABJ telah menginformasikan PAM JAYA perihal informasi kegiatan verifikasi flow meter air curah di IPA Pejompongan 2 melalui surat ABJ24 0166 tanggal 4 Maret 2024; 2. Pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB telah dilaksanakan kegiatan tersebut oleh PT PAS (selaku vendor pelaksana) dengan didampingi oleh ABJ dan PAM JAYA; 3. Selama pelaksanaan verifikasi tersebut, pembacaan FM air curah dihentikan dan totalizer berhenti sehingga ada kekurangan pencatatan kubikasi air di masing-masing Line Distribusi. 4. Dengan berdasarkan estimasi sesuai ketentuan Point 4 Lampiran 13 Perjanjian Brownfield maka kekurangan pencatatan kubikasi akan disesuaikan pada saat pencatatan Berita Acara Pencatatan kubikasi air curah di tanggal 1 April 2024; dan 5. Sebagai referensi PAM JAYA, berikut disampaikan Grafik Tekanan Distribusi IPA Pejompongan 2. | Produksi | Pejompongan 2 | Produksi |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 8 hari | 921
198 | ABJ/DIR/EKS/03.24/0260 | 2024-04-01 | PAM JAYA | Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | 1. ABJ telah melakukan pekerjaan rehabilitasi berupa penggantian peralatan produksi di IPA Pejompongan 1 pada tanggal 29 Maret 2024 jam 21.00 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 jam 00.50 sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke PAM JAYA. Rencana pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi tersebut telah diberitahukan oleh ABJ kepada PAM JAYA melalui surat ABJ24 0250. 2. Setelah jam 00.50 pada tanggal 30 Maret 2024, proses produksi siap untuk dioperasikan kembali. Akan tetapi, ketika akan menyalakan pompa distribusi sistem Scada tidak bisa terhubung dengan sistem kontrol Distribusi. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan PLC Siemens S7 1200 sebagai control VSD Distribusi Air Curah (Yaskawa) belum mendapatkan suplai tegangan. Adapun diinformasikan bahwa suplai tegangan PLC Siemens ini tidak teridentifikasi, karena tidak ada pada gambar As Built Drawing (ABD) eksisting panel MCC. 3. Selanjutnya dilakukan penarikan kabel suplai sementara untuk PLC Siemens dari kontrol VSD. Setelah PLC Siemens hidup terdapat kendala di Input Output PLC (terkait poin 2) sehingga VSD tidak bisa beroperasi secara lokal maupun remote, selanjutnya masalah ditanggulangi dengan menonaktifkan beberapa logic pada PLC. 4. Setelah point 3 diselesaikan, tanggal 30 Maret 2024 jam 02:00 pompa mulai beroperasi secara bertahap dan pengoperasian dilakukan secara manual karena adanya permasalahan pada sistem kontrol pompa distribusi, sebagaimana dijelaskan pada Poin 2 dan Poin 3 5. Menindaklanjuti poin 3 dan 4 di atas, saat ini Pompa Distribusi selain WILO beroperasi secara manual. ABJ akan melakukan tindak lanjut agar pompa-pompa tersebut bisa beroperasi secara Auto by SCADA dengan melakukan pembuatan panel temporary, dan paralel dengan itu akan diusulkan pekerjaan untuk solusi secara permanen. 6. Selain itu ada permasalahan pada sistem online analyzer untuk parameter pH, Warna, dan Amonia, yang mana power listrik pada sistem tersebut terputus karena terkait pekerjaan penggantian Panel MCC dan baru selesai perbaikannya (troubleshouting) pada jam 06:30 pagi. Terlampir disampaikan data pengukuran manual. | Produksi | Pejompongan 1 | Jadwal Pekerjaan |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 6 bulan, 8 hari | 921
199 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0252 | 2024-04-01 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-3 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 19 dokumen perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 8 hari | 921 |  | SRT-098/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
200 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0253 | 2024-04-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Lokasi Area Kerja IBP Halim PT Air Bersih Jakarta (“ABJ”) | Sehubungan dengan rencana pekerjaan pemasangan VSD oleh PAM JAYA di area IBP Halim, maka dengan ini ABJ meminta PAM JAYA dapat melakukan koordinasi dengan tim ABJ di IBP Halim untuk mencegah terjadinya hal yang berdampak negatif dan mengganggu operasional ABJ maupun PAM JAYA. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan layout area IBP Halim. | Project | Jatiluhur | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 6 bulan, 8 hari | 921
201 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0257 | 2024-04-01 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 09 (09068), Paket 12 (12087), Paket 30 (30224, 30227, 30229), dan Paket 42 (42330 dan 42403) | ABD 09068, 12087, 30224, 30227, 30229, 42330, 42403 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Pauji Yudi Putut | 2 tahun, 6 bulan, 8 hari | 921 |  | SRT-132/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
202 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0258 | 2024-04-02 | PAM JAYA | Penyampaian 2 Opsi Hasil Modeling SPAM Pesanggrahan Hilir | 1. Adapun hasil modeling dilakukan dengan 2 (dua) opsi yakni : a. Opsi pertama menggunakan pipa diameter 1000 mm dari outlet IPA Pesanggrahan; atau b. Opsi kedua menggunakan pipa diameter 800 mm dari outlet IPA Pesanggrahan. 2. ABJ menunggu persetujuan dari PAM JAYA untuk dapat melanjutkan pada pembaharuan Detailed Engineering Design dan Rancangan Anggaran Biaya yang mengacu pada hasil modeling tersebut. | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 6 bulan, 7 hari | 920
203 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0262 | 2024-04-03 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 25 – 29 Maret 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 25 – 29 Maret 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919
204 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0263 | 2024-04-03 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Program Rehabilitasi 2024 (Paket 44) | Pengiriman Jadwal Program Rehabilitasi 2024 (Paket 44). Sebagai informasi bahwa Program Rehabilitasi 2024 untuk Paket 44 adalah bagian dari Program Rehabilitasi 25 tahun yang telah dikirimkan ABJ kepada PAM JAYA melalui surat No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0428 dan diterima oleh PAM JAYA pada tanggal 13 September 2023. | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919
205 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0264 | 2024-04-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian dan MC100 Paket 18 (18149, 18153), Paket 20 (20155, 20157), Paket 21 (21162, 21170, 21173), dan Paket 36 (36282) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian dan MC100 Paket 18 (18149, 18153), Paket 20 (20155, 20157), Paket 21 (21162, 21170, 21173), dan Paket 36 (36282) | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Hakiem | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919
206 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0266 | 2024-04-03 | PAM JAYA | Pengiriman Tambahan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 | DED - Maintenance Logger dan Booster Pump (Penas Kalimalang) - Ruang ganti dan toilet (Penas Kalimalang) - Mini stockyard - Bangunan GS | Project | Buaran 3 | DED/RAB |  | closed | PMO | Hendro | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919 |  | SRT-093/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
207 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0267 | 2024-04-03 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 2 (02013), Paket 40 (40301, 40302, 40304), dan Paket 42 (42312, 42313, 42314, 42324, 42326, 42331) | ABD 02013, 40301, 40302, 40304, 42312, 42313, 42314, 42324, 42326, 42331 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Levi Pauji Hakiem Putut | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919 |  | SRT-094/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
208 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0268 | 2024-04-04 | Bestindo | Penanggung Jawab Proyek PT. Air Bersih Jakarta selama Periode Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 | Penanggung Jawab Proyek PT. Air Bersih Jakarta selama Periode Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 | Produksi | Produksi | Produksi |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 6 bulan, 5 hari | 918
209 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0269 | 2024-04-03 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Maret 2024 | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Maret 2024 | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Ade | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari | 919
210 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0270 | 2024-04-04 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode Februari 2024 | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode Februari 2024 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 5 hari | 918
211 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0271 | 2024-04-04 | PAM JAYA | Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 2 | 1. Pada tanggal 5 April 2024 jam 22:00 WIB sampai dengan jam 23:00 WIB, ABJ akan melakukan pekerjaan rehabilitasi berupa penggantian peralatan produksi yang mana kegiatan tersebut menyebabkan pemadaman listrik di area tertentu di IPA Pejompongan 2 (pemadaman listrik lokal). Demi menghindari keraguan, pemadaman listrik lokal tersebut tidak berpotensi menyebabkan pemadaman produksi IPA Pejompongan 2. 2. Adapun diinformasikan bahwa pekerjaan rehabilitasi untuk penggantian peralatan produksi yang dimaksud adalah : a. Penggantian panel MCC Incoming Cubicle 1 dan 2, 5,5 kV (Kode Program 02019-02021); dan b. Pekerjaan Rehabilitasi PLC Panel Klorin (Kode Program 12100-12104) 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 di atas, menyebabkan pemadaman listrik lokal selama 1 jam di Panel Klorin IPA Pejompongan 2 yang terdiri dari 15 menit untuk proses shut-down system, 30 menit aktivitas pekerjaan inti dan 15 menit proses start up system. Selama proses pemadaman listrik lokal berlangsung maka proses produksi tetap berjalan normal dengan ketentuan sistem klorinasi terhenti. Atas terhentinya sistem klorin maka mitigasi yang dipersiapkan dapat dilihat di Lampiran 3. 3. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut dilampirkan informasi pendukung sebagaimana terlampir. | Produksi | Pejompongan 2 | Perawatan |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 5 hari | 918 |  | e-19711/KM.02.28
212 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0272 | 2024-04-04 | PAM JAYA | Shop Drawing Program Rehabilitasi Proyek Brownfield - Paket 02 (Program 02003, 02005, 02006, dan 02010), Paket 08 (Program 08061, 08063, dan 08064), Paket 21 (Program 21177), Paket 39 (Program 39298), dan Paket 42 (Program 42324, 42326, dan 42335) | Shop Drawing 02003, 02005, 02006, 02010, 08061, 08063, 08064, 21177, 39298, 42324, 42326, dan 42335 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Pauji Yudi Levi Putut Hakiem | 2 tahun, 6 bulan, 5 hari | 918 |  | SRT-095/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
213 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0273 | 2024-04-04 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-4 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | terkirim 22 dokumen | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 5 hari | 918 |  | SRT-098/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
214 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0274 | 2024-04-04 | PAM JAYA | Gangguan Kuantitas Air Baku dan Pencapaian Pumping Regime IPA Pejompongan 1 | 1. Pada tanggal 28 Maret 2024, telah terjadi gangguan suplai kuantitas air baku dari PJT II ke IPA Pejompongan 1 dan 2, sehingga kuantitas yang tersalurkan totalnya di kedua IPA tersebut kurang lebih 6000 Ips. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2024 setelah pekerjaan rehabilitasi berupa Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1, kuantitas suplai air baku PJT II ke IPA Pejompongan 1 dan 2 total menjadi sekitar 5000 Ips (komunikasi sebagaimana disampaikan pada whatsapp group Koordinasi Operasional PAM JAYA-ABJ, No. 1 lampiran surat ini); 2. Pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.22 WIB, perwakilan PAM JAYA telah menginformasikan melalui whatsapp grup bahwa Regime Kuningan Line (KL) diminta untuk diturunkan mulai jam 11.00 WIB (dengan bukti permintaan adalah sebagaimana No. 2 lampiran surat ini); 3. Pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 12.33 WIB, perwakilan PAM JAYA menginformasikan melalui whatsapp grup, bahwa akan ada penurunan suplai kuantitas air baku PJT II ke IPA Pejompongan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, dari kondisi yang sebelumnya kurang lebih 5000 Ips sejak tanggal 30 Maret 2024, menjadi 3500-4000 Ips. Dampak dari penurunan pasokan kuantitas air baku tersebut, IPA Pejompongan 1 harus melakukan penyesuaian penyaluran air pada tanggal 31 Maret 2024 mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.45 WIB, sehingga berdampak pada pencapaian pumping regime distribusi di IPA Pejompongan 1 menjadi dibawah batas minimal 97% (detil pada No. 3 lampiran surat ini); 4. Perubahan Regime Kuningan Line sebagaimana pada point 2 diatas, yang mana nilai pressure terendah 1.11 bar sampai dengan 1.116 bar pada rentang pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB. Mulai 31 Maret 2024 pukul 23.00 WIB, ABJ telah melakukan setting di Kuningan Line sebesar 1.11 bar dan didapatkan bahwa flow nol atau tidak terbaca. Hal ini karena adanya nilai minimum flow yang dapat dibaca Flow Meter serta kondisi Flow Meter yang sudah obsolete. Selanjutnya ABJ menaikan nilai pressure sehingga Flow meter dapat membaca aliran yang melewati Flow Meter. Nilai Pressure menjadi 1.25 bar, mulai pukul 23.15 WIB tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan pukul 02.45 tanggal 1 April 2024. Dengan informasi ke WAG Koordinasi Operasional PAM-JAYA ABJ sebagaimana terlampir Dengan kenaikan nilai pressure dibandingkan dengan nilai Pumping Regime pada Kuningan Line, berdampak terbaca pencapaian pressure di atas 103% (yang mana berarti melewati batas maksimal). 5. Pada tanggal 1 April 2024 pukul 14.23 PAM JAYA menginformasikan melalui whatsapp grup bahwa ada perubahan Regime yang mulai berlaku jam 14.00 WIB. Akan tetapi pemberitahuan di whatsapp grup tersebut baru diinfokan PAM JAYA pada pukul 14.23 WIB. Oleh karena itu, ABJ menindaklanjuti perubahan regime ini setelah jam 14.23 WIB dan selesai di setting setelah jam 14.30, karena saat ini perubahan tekanan dilakukan manual di ruang VSD. Setelah dilakukan perubahan pressure Kuningan Line jam 14.35 terjadi kondisi SCADA Freeze sehingga nilai pressure konstan untuk semua line pompa yang terbaca pada pukul 14.45 WIB dan pukul 15.00 WIB. Secara lokal untuk pukul 14.45 WIB dan pukul 15.00 WIB, nilai pressure sudah sesuai berdasarkan nilai yang terbaca di lokal. Dalam rentang waktu pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, terjadi kegagalan pencapaian regime yang terbaca di SCADA karena informasi diterima ABJ jam 14.23 sementara perubahan regime diminta sejak jam 14.00 dan terjadinya SCADA Freeze (sebagaimana No. 5 lampiran surat ini). 6. Melalui surat ini kami menyampaikan bahwa, dengan masih berlanjutnya pengurangan suplai kuantitas air baku dari PJT II, ABJ telah memaksimalkan suplai air baku dari Intake Banjir Kanal Barat sebesar 1200 Ips sampai dengan 1400 Ips yang mana telah melebihi batas yang ditentukan sebesar 1000 Ips, sesuai dengan Keputusan Mentri PUPR No 29/KPTS/M/2024 Tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana No. 6 lampiran surat ini, mengacu pada permintaan PAM Jaya. | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 6 bulan, 5 hari | 918 |  | e-19711/KM.02.28
215 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0277 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield – Proyek Jatiluhur Hilir TRUNK MAIN CONNECTION PIPA HDPE Dia. 630mm PC 095 EZ 1 | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield – Proyek Jatiluhur Hilir TRUNK MAIN CONNECTION PIPA HDPE Dia. 630mm PC 095 EZ 1 | Project | Jatiluhur | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917
216 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0278 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 17 (Program 17146), Paket 22 (Program 22181, dan 22182), Paket 35 (Program 35281), dan Paket 43 (Program 43375, 43377, dan 43378) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 17 (Program 17146), Paket 22 (Program 22181, dan 22182), Paket 35 (Program 35281), dan Paket 43 (Program 43375, 43377, dan 43378) | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 |  | e-19711/KM.02.28
217 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0279 | 2024-04-05 | KPI | Undangan Diskusi | Undangan diskusi terkait pelaksanaan KPI SPAM Bundling pada 16/04/24 | Project | Project | Undangan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917
218 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0280 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Penanggung Jawab Proyek PT. Air Bersih Jakarta (“ABJ”) Selama Periode Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H | ABJ menyampaikan daftar pic penanggung-jawab proyek terkait pelaksanaan program konstruksi dan program rehabilitasi serta Fasilitas Produksi Eksisting milik PAM JAYA (yang dikelola ABJ), selama Periode Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H pada tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 | Produksi | Produksi | Produksi |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917
219 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0281 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Pengiriman Proposal Amandemen Perjanjian Kerjasama | 1. Bahwa ABJ telah menyampaikan surat No.ABJ/DIR/EKS/02.24/0121 tanggal 16 Februari 2024 yang pada intinya memuat beberapa kondisi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang terjadi hingga tanggal surat ini yang menyebabkan adanya perbedaan antara realisasi nilai investasi dengan target milestone yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama; 2. Bahwa ABJ sangat mendukung PAM JAYA agar segera diadakan forum diskusi bersama untuk melakukan pembahasan atas penyesuaian dalam Perjanjian Kerjasama agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, baik oleh PAM JAYA maupun ABJ; 3. Oleh karena itu, dengan ini, ABJ menyampaikan Proposal Amandemen Perjanjian Kerjasama dengan usulan pembahasan terkait aspek teknis, keuangan, dan aspek hukum (sebagaimana terlampir), yang mana hasil pembahasannya akan menjadi acuan dalam penyesuaian Model Keuangan (Financial Model) dan Amandemen Perjanjian Kerjasama. | Project | Project | PKS |  | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 |  | Masih proses diskusi bersama PAM JAYA
220 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0282 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Gangguan Suplai Kuantitas Air Baku di IPA Buaran Pada Tanggal 4 April 2024 | 1. Pada tanggal 4 April 2024 telah terjadi gangguan suplai kuantitas air baku (debit rata-rata air baku dibawah 6500 I/s) yang menyebabkan rendahnya level reservoir IPA Buaran 2 sehingga terjadi kegagalan pemenuhan kinerja tekanan output transmisi pada rentang waktu pukul 12.30 WIB - 16.45 WIB (kegagalan terjadi di 9 titik). Padahal IPA Buaran 2 memerlukan suplai air baku tinggi di atas 6500 l/s dikarenakan IPA Buaran 1 sejak tanggal 4 April 2024 juga diminta men-support suplai selama perbaikan pipa air baku PJT II. 2. Gangguan suplai kuantitas air baku sebagaimana dimaksud poin no 1 disebabkan karena suplai air baku dari syphon Bekasi yang berkurang sebagai akibat banyaknya sampah dari hulu sehingga menghambat aliran air baku ke inlet syphon Bekasi. 3. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh ABJ dalam meminimalisasi dampak gangguan suplai kuantitas air baku tersebut adalah : a. Melakukan koordinasi dengan tim air baku PAM JAYA untuk selanjutnya berkoordinasi ke PJT II untuk menambah suplai air baku dari hulu dan serta pelaksanaan pembersihan sampah di inlet syphon Bekasi; b. Melakukan pengangkatan sampah manual di area intake PJT II dan area intake ABJ (coarse screen dan fine screen); c. Melakukan operasional pompa transmisi maksimal dengan operasi 4 pompa dan bukaan FC 100%; dan d. Meningkatkan pemakaian bahan kimia untuk menjaga kualitas air curah sesuai yang dipersyaratkan di Perjanjian Brownfield dan Permenkes yang berlaku. 4. Sebagai informasi bahwa berdasarkan permintaan PAM JAYA, ABJ telah memproduksi air baku melebihi dari batas yang dipersyaratkan menurut SIPSDA untuk IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2. PJT Il tidak berkenan menyatakan bahwa suplai air baku dari PJT Il turun karena pada aktualnya PJT II telah menyalurkan air melebihi dari kuantitas yang dimuat di SIPSDA untuk IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 tersebut. 5. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan data pendukung meliputi data kondisi suplai air baku PJT Il Tanggal 4 April 2024, dan bukti pelaksanaan action plan ABJ untuk dampak gangguan suplai kuantitas air baku. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917
221 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0283 | 2024-04-05 | KPI | Penyampaian Justifikasi Penggunaan Pipa Steel | maka dengan ini ABJ menyampaikan kembali salinan surat ABJ24 0160, ABJ24 0161, ABJ24 0164, dan Risalah Rapat Koordinasi ABJ dan KPI pada tanggal 5 April 2024 untuk dapat direview dan diperiksa oleh KPI mengenai justifikasi penggunaan pipa steel. Mengingat hasil pemeriksaan oleh KPI merupakan bahan pertimbangan PAM JAYA dalam memberikan keputusan maka mohon bantuan KPI untuk dapat memberikan hasil review dan pemeriksaannya dalam waktu dekat kepada PAM JAYA, demi menghindari keterlambatan pelaksanaan proyek. | Project | Jatiluhur | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Andiko | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 |  | SRT-086/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
222 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0284 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Gangguan Suplai Kuantitas Air Baku PJT II di IPA Pejompongan 2 Pada Periode Perbaikan Kebocoran Pipa Air Baku PJT II (Khususnya Pada Tanggal 31 Maret 2024) | 1. Pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, terjadi gangguan suplai kuantitas air baku yang disuplai oleh PJT II ke IPA Pejompongan 2 hanya sebesar 2900 Ips sampai dengan 3000 Ips. Adapun diinformasikan bahwa total kuantitas air baku yang aktual disuplai oleh PJT Il ke IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 adalah sebesar 5000 Ips, yang mana berarti dibawah ketentuan suplai air baku menurut IPSDA Intake PJT II No 1195/KPTS/M/2023 sebesar 6.200 Ips 2. Saat terjadi penurunan suplai kuantitas air baku dari PJT II, ABJ telah memaksimalkan suplai air baku dari Banjir Kanal 2 berkisar 600 Ips sampai dengan 700 Ips selama 24 Jam penuh. ABJ tetap berusaha memenuhi target kinerja pencapaian pressure Pumping Regime di IPA Pejompongan 2; 3. Adapun diinformasikan bahwa secara total suplai air baku dari Banjir Kanal 2 ke IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 sudah melebihi batas IPSDA Intake Banjir Kanal No 783/KPTS/M/2018 yang seharusnya yakni 1000 Ips, hal ini dilakukan mengacu pada permintaan PAM Jaya 4. Namun periode gangguan kuantitas air baku yang cukup panjang dan belum ada perubahan target pumping regime dari PAM JAYA, menyebabkan level kelder yang semakin kritis sehingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 pukul 12:00 WIB sampai dengan pukul 21:45 WIB, IPA Pejompongan 2 harus melakukan “balancing” menurunkan debit distribusi air curah untuk menjaga level kelder aman yakni kisaran min 2,70 m. 5. Dampak “balancing” (point 3) tersebut mengakibatkan tekanan pipa manifold distribusi turun dan tidak mencapai target minimal tekanan pumping regime (dengan target pencapaian minimal 97%) 6. Kondisi sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 sampai 4 di atas, telah diinformasikan dan diketahui oleh perwakilan dari PAM JAYA melalui whatsapp grup (grup yang berisi perwakilan ABJ dan PAM JAYA), yang mana untuk mengantisipasi dampak penurunan suplai kuantitas air baku PJT2 berupa penurunan debit distribusi air curah yang jauh lebih rendah, atau bahkan bisa mengakibatkan IPA Pejompongan 2 harus mati total distribusi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan proses utama (pompa distribusi akibat ketiadaan air di reservoir). | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917
223 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0285 | 2024-04-05 | KPI | Tanggapan atas Surat KPI No.SRT-072/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 Perihal Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0161 | ABJ menyampaikan justifikasi teknis penggunaan pipa steel sebagai pipa penghubung antara unit proses pengolahan di IPA Buaran 3 terlampir pada Lampiran 1 untuk dilakukan reviu oleh KPI. Selain itu ABJ juga menyampaikan notulensi rapat koordinasi ABJ-KPI tanggal 5 April 2024 dengan pembahasan terkait penggunaan pipa steel di area IPA Buaran 3 terlampir pada Lampiran 2. | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 |  | SRT-089/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
224 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0286 | 2024-04-05 | PAM JAYA | Pengiriman Usulan Rancangan Rancangan BAK | 1. Bahwa ABJ dengan ini menyampaikan usulan atau masukan ABJ terhadap rancangan Berita Acara Kesepakatan (“BAK”); 2. Adapun disampaikan bahwa pada intinya masukan ABJ terhadap rancangan BAK adalah 2a. Bagian menimbang huruf b poin 2 : kami mengusulkan kalimat “kepada MOYA” diubah menjadi “dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama” dengan pertimbangan bahwa dengan merujuk kepada Surat Nomor : MI/DIR/EKS/22.12/267 tanggal 22 Desember 2022 maka segala pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan dilakukan oleh ABJ; 2b. Butir 4 : kami mengusulkan batas waktu penyampaian Proposal adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Kesepakatan 2c. Butir 5 : kami mengusulkan adanya tambahan ketentuan mengenai batas waktu PAM JAYA menyampaikan tanggapan atas Proposal yang telah disampaikan. Adapun usulan batas waktunya adalah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalendar sejak tanggal diterimanya Proposal oleh PAM JAYA; 2d. Butir 10 : kami mengusulkan ditambahkan kalimat “tertulis”; dan 2e. Beberapan masukan terkait typo. 3. Detail atas masukan kami terhadap rancangan BAK adalah sebagaimana terlampir. | Project | Cyclical | BA |  | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 4 hari | 917 |  | Masih proses diskusi bersama PAM JAYA
225 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0287 | 2024-04-08 | PAM JAYA | Permintaan Tindak Lanjut atas Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield | ABJ memohon tindak lanjut dari PAM JAYA atas Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield yang telah dikirimkan oleh ABJ melalui Surat ABJ 0191 dan Surat ABJ 0277, sehingga ABJ dan PAM JAYA dapat segera menandatangani Berita Acara Serah Terima Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield atau PAM JAYA menerbitkan surat keputusan yang menyatakan penyerahan dari ABJ dan penerimaan dari PAM JAYA sesuai ketentuan Pasal 10.2 Perjanjian Greenfield. | Project | Greenfield | Laporan Bulanan |  | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 6 bulan, 1 hari | 914 |  | Dilanjutkan dengan proses BAST
226 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0288 | 2024-04-08 | PAM JAYA | Informasi Pekerjaan Upgrade Pumping Station IBP Halim | 1. Sehubungan dengan proyek SPAM Jatiluhur Hilir Upgrade Pumping Station IBP Halim, dan mengacu pada rencana percepatan pekerjaan yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2024, maka perlu mendapat perhatian dari PAM JAYA untuk percepatannya. 2. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian PAM JAYA terkait Pekerjaan Upgrade Pumping Station IBP Halim antara lain : - DED IBP Halim ABJ telah mengirimkan revisi DED pada tanggal 6 Desember 2023 dan mendapat respon melalui undangan rapat dengan PAM JAYA tanggal 29 Februari 2024 yang mana dari hasil rapat tersebut, ABJ diminta untuk membuat Justifikasi. Atas hal tersebut, ABJ sudah mengirimkan Justifikasinya pada tanggal 26 Maret 2024 melalui Surat ABJ 0238 namun sampai dengan tanggal surat ini, ABJ belum menerima respon lebih lanjut dari PAM JAYA; - Preconstruction Meeting sudah dilaksanakan dan mendapat tanggapan terkait merek pengadaan VSD. Dalam hal ini, merek yang terpilih adalah merek Yaskawa - Terkait perijinan, sampai dengan tanggal surat ini terdapat beberapa perijinan masih dalam proses di bagian instansi terkait. Mempertimbangkan urgensi pelaksanaan pekerjaan ini dan penerbitan perijinan di luar kendali ABJ dan PAM JAYA, jika diijinkan kami akan berjalan paralel dengan pengurusan ijin tersebut. | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 6 bulan, 1 hari | 914 |  | e-11122/KM.02.16
227 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0289 | 2024-04-18 | PAM JAYA | Informasi Penerimaan Pipa DCI | ABJ menginformasikan bahwa sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 pipa DCI yang telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok melalui proses impor oleh kontraktor EPC, BPM adalah 7737 meter atau 1337 batang. Sebagian besar diantaranya (94%) telah berada di Gudang BPM, yang berlokasi di Cikampek dan Bekasi. Sementara sisanya (6%) masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok karena pembatasan transportasi saat periode Lebaran. Sebagai bahan referensi PAM JAYA, berikut kami lampirkan dokumen terkait penerimaan pipa DCI tersebut. | Project | Project | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Johnson | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904
228 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0290 | 2024-04-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pemeliharaan Sistem IT | ABJ akan melakukan pemeliharaan sistem Informasi Teknologi (IT) dengan tujuan meningkatkan kualitas ketersediaan pelayanan sistem IT. Pemeliharaan sistem IT akan dilakukan pada Sabtu - Minggu / 27 - 28 April 2024 yang berdampak Akses Pam Jaya ke SCADA ABJ melalui webserver dan OPC tidak dapat dilakukan. | Corporate | Management | Produksi |  | info | IT | Amin | 2 tahun, 5 bulan, 23 hari | 906
229 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0292 | 2024-04-17 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Buaran 2 Tanggal 12, 14, 15 dan 16 April 2024 | 1. Pada tanggal 12, 14, 15 dan 16 April 2024 telah terjadi gangguan komunikasi SCADA dalam pengiriman informasi data parameter kualitas air curah mencakup parameter pH dan Warna di IPA Buaran 2. 2. Berdasarkan informasi dari Tim Endress Hauser selaku pihak ketiga yang mengerjakan online analyzer dari ABJ, gangguan pada SCADA tersebut disebabkan terputusnya sistem komunikasi data sehingga tidak menunjukkan pembacaan pada sistem SCADA; 3. Dampak dari gangguan tersebut mengakibatkan pembacaan parameter kualitas air curah meliputi parameter pH dan warna di IPA Buaran 2 pada SCADA tidak terbaca. Oleh karena itu, pada saat gangguan terjadi pembacaan/pengecekan untuk parameter kualitas air curah pH dan warna di IPA Buaran 2 dilakukan dengan menggunakan alat online analyzer portable; 4. Sehubungan dengan gangguan SCADA yang terjadi di luar kendali ABJ dan berdasarkan hasil pengecekan record data pada alat online analyzer portable bahwa ABJ memenuhi target kualitas air curah untuk parameter pH dan warna sebagaimana ditentukan Perjanjian Brownfield untuk seluruh titik yang tidak terbaca/tidak terecord sebagaimana disebutkan di poin 1 di atas; 5. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan dokumentasi pengecekan online analyzer portabel saat terjadi gangguan tersebut dan surat resmi dari Endress Hauser yang menjelaskan terkait kondisi gangguan. | Project | Buaran 2 | Gangguan |  | closed | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 5 bulan, 22 hari | 905 |  | telah dibalas oleh PAM JAYA dengan nomor surat e-21061/KM.02.07
230 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0293 | 2024-04-17 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 01 – 05 April 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 01 – 05 April 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 22 hari | 905
231 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0294 | 2024-04-17 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 30 (Program 30225, 30231) dan Paket 35 (Program 35280) | ABD 30225, 30231, 35280 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 5 bulan, 22 hari | 905
232 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0296 | 2024-04-17 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ akan melakukan perawatan beberapa peralatan produksi meliputi: 1. Pengurasan Pulsator No. 4 di IPA Buaran 1 pada pukul 06.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB (8 Jam); 2. Pekerjaan yang dimaksud bertujuan untuk meminimalisasi gangguan operasional pulsator sebagai dampak dari menumpuknya lumpur di dalam pulsator yang mana dapat mempengaruhi kapasitas produksi IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2; 3. Pada saat pengurasan pulsator di atas maka paralel dilakukan pelaksanaan pekerjaan program rehabilitasi yaitu penggantian tudung pulsator sebanyak + 73 unit; 4. Pekerjaan rehabilitasi tersebut dapat berpotensi dampak ke pemompaan distribusi dan transmisi saat level reservoir rendah; 5. Upaya untuk memitigasi risiko gangguan saat pekerjaan rehabilitasi maka pekerjaan akan tetap mengacu pada kondisi air baku normal dengan debit pada kisaran 6300-6400 Ips, kualitas air baku normal dan level reservoir minimal 2.0 m; dan 6. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, detil potensi risiko dan mitigasinya adalah sebagaimana lampiran surat ini. | Produksi | Buaran 1 | Perawatan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 5 bulan, 22 hari | 905
233 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0297 | 2024-04-19 | PAM JAYA | Kronologis dan Program Usulan sebagai Tindak Lanjut Tembok Roboh di Pejompongan 2 | Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 8 April 2024 sebagian tembok pembatas antara IPA Pejompongan 2 dengan pemukiman warga di JI. PAM Baru roboh, dan menyebabkan 12 (dua belas) kendaraan bermotor roda dua yang ditempatkan di sana tertimpa dan rusak (dengan detil kronologis lengkap adalah sebagaimana terlampir). Berdasarkan kejadian tersebut, ABJ telah melakukan inspeksi lanjutan terhadap kondisi tembok di seluruh area IPA Pejompongan 2 dan menemukan dari sisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagian tembok dalam kondisi yang memiliki potensi roboh sehingga perlu direhabilitasi. Oleh karena itu, melalui surat ini ABJ mengusulkan kepada PAM JAYA bahwa diperlukan Program Rehabilitasi di tahun 2024 untuk merehabilitasi tembok di area IPA Pejompongan 2. Sekiranya PAM JAYA menyetujui usulan ini maka ABJ akan melanjutkan ke proses pembuatan Desain Akhir yang menjadi bagian dari Paket 44. | Project | Pejompongan 2 | Insiden |  | closed | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 20 hari | 903 |  | e-15324/KM.02.16
234 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0298 | 2024-04-18 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan Terkait Uji Coba Operasional Meter Air Dengan Add-On Pembacaan Digital | ABJ mengajukan permohonan persetujuan PAM JAYA untuk melakukan uji coba operasi meter air sesuai dengan spesifikasi meter air dengan opsi 3 jenis teknologi pembacaan meter digital yaitu Lorawan, Radio Frequency (RF), dan Narrowband loT (NB-loT), dimana teknologi pembacaan ini akan dipadankan dengan meter air mekanik yang akan dipasok oleh 2 vendor sebagai opsi. Sehubungan dengan pelaksanaan uji coba meter air tersebut, ABJ meminta kesediaan PAM JAYA menginformasikan ke ABJ mengenai area dan daftar pelanggan untuk dilakukannya uji coba tersebut. | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904 |  | Sudah dilakukan
235 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0299 | 2024-04-19 | PAM JAYA | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Maret 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Maret 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Project | Buaran 3 | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 5 bulan, 20 hari | 903
236 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0300 | 2024-04-22 | PAM JAYA | Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pulogadung | 1. Pada tanggal 27 April 2024 jam 22:00 WIB sampai dengan 28 April 2024 jam 02:00 WIB, ABJ akan melakukan pekerjaan rehabilitasi berupa penggantian peralatan produksi yang mana kegiatan tersebut menyebabkan pemadaman listrik di area IPA Pulogadung. 2. Adapun diinformasikan bahwa pekerjaan rehabilitasi untuk penggantian peralatan produksi yang dimaksud adalah : 2a. Penggantian panel 20 kV - Kode Program 13128 - 13130. 2b. Penggantian PLC (Existing PLC Siemens S7-300 Series) dan HMI - Kode Program 12090. 2c. Rehabilitasi Trafo No. 1 dan 2 Substation - Kode Program 44139. 2d. Upgrade Scada Integration - Kode Program 42335. 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 di atas, memerlukan pemadaman listrik lokal selama +4 jam yang terdiri dari 15 menit untuk proses shut-down system, 3 jam 45 menit aktivitas pekerjaan inti dan 15 menit proses start up system. Dimana pada jam 02:00 pompa pertama diperkirakan sudah beroperasi dan akan di ikuti pompa lainnya secara bertahap. Selama proses pemadaman listrik berlangsung maka proses produksi di IPA Pulogadung juga akan terhenti. 4. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, mitigasi risiko yang dipersiapkan oleh ABJ | Project | Pulogadung | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 17 hari | 900
237 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0301 | 2024-04-19 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No 5961/KM.02.18 Terkait Persetujuan Desain Akhir Perluasan Jaringan Infill | 1. Bahwa sehubungan dengan persetujuan Desain Akhir perluasan jaringan infil oleh PAM JAYA sebagaimana poin 1 dalam Surat PAM JAYA No. 5961/KM.02.18, ABJ siap untuk melaksanakan pekerjaan proyek perluasan jaringan infill Jl. Pluit Raya dengan jadwal pelaksanaan konstruksi dan lokasi infil sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 surat ini; dan 2. Data pendukung sebagaimana permintaan PAM JAYA di poin 4 dalam Surat PAM JAYA No. 5961/KM.02.18 akan dikirimkan ABJ melalui surat elektronik ke SekretariatProyekBundling@pamjaya.co.id. | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 5 bulan, 20 hari | 903
238 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0302 | 2024-04-18 | PAM JAYA | Gangguan Pembacaan Sisa Klor Akibat Pekerjaan Rehabilitasi Pompa Dosing Sistem Neutralisasi dan Klorinasi (Penggantian Gas Monitoring Sistem) di IPA Pejompongan 1 | 1. Saat ini, di IPA Pejompongan 1 sedang berlangsung pekerjaan program rehabilitasi berupa Pekerjaan Rehabilitasi Pompa Dosing Sistem Neutralisasi dan Klorinasi, yang mana salah satu item pekerjaannya adalah Penggantian Gas Monitoring System di area gedung Klorin; 2. Pemasangan Gas Monitoring System Complete with sensor ("Sistem GMS”) yang baru telah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2024; 3. Meskipun Sistem GMS baru sudah terpasang tetapi sistem GMS lama belum sepenuhnya di-disable dikarenakan sistem GMS baru belum di lakukan tes fungsi operasi sehingga sistem GMS lama masih stand by/ belum dimatikan; 4. Pada tanggal 6 April 2024, sistem GMS lama men-trigger safety valve untuk menutup tanpa ada indikasi / alarm sehingga klorin yang masuk menjadi terhenti, dan terjadi kegagalan pemenuhan parameter kualitas sisa klorin dengan nilai dibawah 0.8 ppm dalam rentang jam 07.45 WIB sampai dengan jam 08.15 WIB; 5. Kondisi poin 4 diatas baru diketahui pada saat alarm klorin low muncul di SCADA dan diketahui lebih lanjut setelah dicek langsung ke lapangan; 6. Selanjutnya dilakukan mitigasi melalui pengecekan ulang terhadap Sistem GMS baru dan GMS lama, kemudian sistem GMS lama di off / dimatikan sehingga saat ini yang beroperasi hanya dengan Sistem GMS baru | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 5 bulan, 21 hari | 904
239 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0303 | 2024-04-24 | PAM JAYA | Undangan Kunjungan ke Lokasi Penyimpanan Pipa Air Baku di Cikampek – Proyek Buaran 3 Hulu | Undangan Kunjungan ke Lokasi Penyimpanan Pipa Air Baku di Cikampek – Proyek Buaran 3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Undangan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 5 bulan, 15 hari | 898
240 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0304 | 2024-04-23 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-5 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 8 dokumen perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 16 hari | 899 |  | SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
241 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0305 | 2024-04-23 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik dari PLN ke IPA Pejompongan 2 Tanggal 20 Maret 2024 | 1. ABJ menginformasikan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 11:15 WIB sampai dengan pukul 12:18 WIB, telah terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN ke IPA Pejompongan 2 yang berdampak dan mengakibatkan berhenti sistem operasi pompa distribusi. 2. Gangguan listrik sebagaimana dimaksud poin 1 berupa trip pada Panel Schneider SM6 outgoing TRI Trafo 6000 Kva 20Kv/5,5 Kv dan trip pada Panel Incomer ABB Unigear yang mana mengakibatkan semua pompa distribusi di IPA Pejompongan 2 berhenti beroperasi. 3. Berdasarkan histori dari panel, terdapat alarm dengan kode 27 yang mana mengindikasikan terjadinya Under Voltage. Dengan demikian, nampak jelas bahwa penyebab padam listrik di IPA Pejompongan 2 adalah adanya kedip listrik/trip dari PLN. 4. Sistem operasi di IPA Pejompongan 2 kembali beroperasi secara normal mulai pukul jam 12:18 WIB; 5. Adapun gangguan suplai pasokan lisrik dari PLN tersebut berdampak ketidaktercapaian aktual pressure output Manifold line terhadap target Pumping Regime di 5 Titik yaitu pada Pukul 11:15 WIB, Pukul 11:30 WIB, Pukul 11:45 WIB, Pukul 12:00 WIB, dan Pukul 12:15 WIB, dengan rerata pencapaian 19,7% dari target Pumping Regime. 6. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan bukti koordinasi perwakilan ABJ dan PAM JAYA terkait kejadian gangguan pasokan listrik dari PLN ini beserta hasil pengukuran dan investigasi bersama ABJ dan PAM JAYA, beserta vendor Panel. | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 16 hari | 899
242 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0307 | 2024-04-24 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-6 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 15 dokumen perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 15 hari | 898 |  | SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
243 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0308 | 2024-04-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kehadiran Vendor untuk Support Pekerjaan 27 April 2024 | 1. Mempertimbangkan bahwa pada tanggal 27 April 2024 direncanakan ada pekerjaan rehabilitasi dan penggantian di WTP Pulogadung yang mana akan dilakukan bersamaan dengan pemadaman aliran/pasokan listrik dari PLN, maka ABJ meminta BPM menginstruksikan kepada vendor-vendornya yang terkait dengan pekerjaan On Line Analyzer, Auto Dosing Chlorine, dan SCADA, agar stand-by di WTP Pulogadung untuk memastikan fungsi dari barang rehabilitasi (“Barang”) yang menjadi tanggung jawab mereka tetap berjalan normal saat aliran/pasokan listrik dari PLN kembali menyala/normal. 2. Mohon vendor tersebut untuk standby pada tanggal 27 April 2024 sejak jam 21:00 WIB sampai tanggal 28 April 2024 jam 03:00 WIB, atau hingga peralatan kembali berfungsi normal menurut ABJ, jika ditemukan gangguan pada peralatan (“Periode Standby’). 3. Demi menghindari gangguan terhadap Barang dari masing-masing vendor, mohon vendor mempersiapkan tim yang standby dengan peralatan atau perlengkapan yang sekiranya diperlukan. Dalam hal vendor tidak hadir pada Periode Standby maka segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat tidak berfungsinya Barang akan menjadi tanggung jawab BPM. | Project | Pulogadung | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897
244 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0309 | 2024-04-25 | PAM JAYA | Shop Drawing Program Rehabilitasi Proyek Brownfield - Paket 02 (Program 02007, 02010, 02013), Paket 08 (Program 08060, 08066), Paket 16 (Program 16145), Paket 18 (Program 18153), Paket 20 (Program 20155), Paket 21 (Program 21166, 21167), Paket 22 (Program 22184), Paket 23 (Program 23188, 23189), Paket 30 (Program 30230), Paket 35 (Program 35276), Paket 37 (Program 37293), dan Paket 42 (Program 42330) | Shop Drawing 02007, 02010, 02013 08060, 08066, 16145, 18153, 20155, 21166, 21167, 22184, 23188, 23189, 30230, 35276, 37293, 42330 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Pauji Yudi Putut Hakiem | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897 |  | SRT-104/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
245 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0310 | 2024-04-25 | KPI | Tanggapan Surat KPI No. SRT-089/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 Perihal Tanggapan atas Surat ABJ24 0285 terkait Justifikasi Teknis Penggunaan Material Pipa Steel untuk Pipa Penghubung antara Unit Proses Pengolahan Proyek Buaran 3 Hulu | 1. Berdasarkan Surat KPI tersebut, pendapat KPI atas usulan ABJ dalam penggunaan pipa steel sebagai pipa penghubung antara unit proses di IPA Buaran 3 adalah dapat dijadikan alternatif sepanjang pipa dilapisi dengan lapisan katodik bagian luar dan dalam untuk menahan korosifitas terhadap pipa; 2. Sehubungan dengan poin 1 di atas, bersama surat ini, kami sampaikan Kalkulasi Proteksi Katodik Joint Pipa Steel Air Baku dan Distribusi di Dalam Pit (5 halaman, A4) dan Kalkulasi Proteksi Katodik Pipa Penghubung Antar Bangunan (4 halaman, A4), sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dari KPI; dan 3. Dalam hal ada tangapan lebih lanjut dari KPI atas usulan ABJ ini, mohon diinfokan. | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897
246 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0311 | 2024-04-25 | KPI | Tanggapan Surat KPI No. 086/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 Perihal Tanggapan atas Surat ABJ No.ABJ/DIR/EKS/04.24/0283 terkait Justifikasi Penggunaan Pipa Steel | 1. Penggunaan Thrust Block direncanakan akan digunakan pada titik-titik sambungan yang sudah ditentukan; 2. Untuk pekerjaan ini, Welder yang akan digunakan sudah memiliki pengalaman pengelasan pipa berukuran besar; 3. Pemilihan jenis material pipa yang digunakan untuk air baku dan olahan pada instalasi Buaran 3 Hulu - Hilir, sudah mengacu pada standar AWWA untuk pipa berukuran besar (> 1000 mm); 4. Sebagaimana permintaan KPI, bersama surat ini kami sampaikan Gambar Rencana Pipa Air Baku, Isometrik, Fitting, Aksesoris, dan Rencana Anggaran Biaya. Fitting dan Aksesoris pipa steel yang digunakan mengacu pada standar AWWA untuk dimensi dan konfigurasinya, sebagai pertimbangan lebih lanjut dari KPI 5. Dalam hal KPI memiliki tanggapan lebih lanjut atas usulan ABJ, mohon diinfokan. | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897
247 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0313 | 2024-04-25 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu – Intake dan Pompa (Intake Buaran 3 dan Bangunan Kantor RW) | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu – Intake dan Pompa (Intake Buaran 3 dan Bangunan Kantor RW) | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | closed | PMO | Hendro | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897 |  | SRT-107/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-114/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
248 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0314 | 2024-04-25 | KPI | Tanggapan Surat KPI No. SRT-088/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 Perihal Tanggapan terkait Perubahan Metode Pemasangan Pipa DCIP Air Baku Buaran 3 Hulu - Hilir | 1. Berdasarkan Lampiran 9 Perjanjian Greenfield diatur bahwa perihal pemasangan pipa diameter lebih besar dari 700 mm adalah dengan metode Trenchless, namun faktanya dibeberapa titik lokasi, metode pemasangan dengan Trenchless tersebut tidak dapat dilakukan karena beberapa hal antara lain: - Rekomendasi pemberi izin (dari instansi yang berwenang atas lokasi pekerjaan); - Kondisi lokasi tidak memungkinkan; dan - Kondisi lingkungan dan lalu lintas yang tidak memungkinkan. 2. Bersama surat ini, kami sampaikan salinan dari Rekomendasi Teknis Nomor SA0203-Av/1 32 tentang “Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Distribusi Air Baku dan Transmisi Air Bersih di Tanah Milik Negara/BMN (Sempadan) Saluran Tarum Barat B.Tb 45a - B.Tb 49c” yang menjelaskan bahwa metode pekerjaan pemasangan pipa yang direkomendasikan untuk pekerjaan Pemasangan Pipa DCIP Air Baku Buaran 3 Hulu - Hilir adalah dengan motede kombinasi dengan Metode Open Cut, Manual Jacking, dan Microtunnel; 3. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana poin 2 di atas maka kami sampaikan gambar rencana pipa Trenchless dan rencana titik pit jacking yang direncanakan sepanjang lokasi pekerjaan Pemasangan Pipa DCIP Air Baku Buaran 3 Hulu-Hilir, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dari KPI; dan 4. Dalam hal KPI memiliki tanggapan lebih lanjut atas usulan ini, mohon diinfokan segera kepada ABJ. | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Danny Hendro Puji | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897 |  | SRT-115/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
249 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0315 | 2024-04-25 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-7 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 7 dokumen perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897 |  | SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
250 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0316 | 2024-04-25 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik Dari PLN di IPA Pulogadung Pada Tanggal 24 April 2024 | 1. Pada tanggal 24 April 2024 pukul 16.14 WIB telah terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN di IPA Pulogadung yang menyebabkan pompa distribusi 1B berhenti beroperasi dan baru kembali beroperasi normal pada pukul 16.21 WIB sedangkan pompa fix lainnya tidak mengalami penghentian dan tetap beroperasi normal. Gangguan listrik ini berdampak pada sistem VSD Distribusi yang menimbulkan pesan Fault pada HMI VSD sehingga membutuhkan waktu untuk proses reset terhadap sistem kontrol VSD pompa Distribusi 1B; 2. Berdasarkan informasi dari tim turjasi PLN Cempaka Putih, dikonfirmasi bahwa ada gangguan listrik dikarenakan gangguan penyulang yang berpengaruh ke area di sekitar Cempaka Putih termasuk lokasi IPA Pulogadung; 3. Dampak dari gangguan listrik tersebut adalah terjadi ketidaktercapaian tekanan distribusi selama + 7 menit serta penurunan suplai total + 156 I/s pada periode pukul 16.14 - 16.21 WIB | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  | info | Produksi | Wahyudian | 2 tahun, 5 bulan, 14 hari | 897
251 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0317 | 2024-04-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal 1 Tahun 2024 Unaudited | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal 1 Tahun 2024 Unaudited | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Finance | Nurul | 2 tahun, 5 bulan, 13 hari | 896
252 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0318 | 2024-04-29 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-8 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 33 dokumen perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 10 hari | 893 |  | SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
253 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0319 | 2024-04-29 | PAM JAYA | Pembaharuan Atas Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir (Koneksi Pipa Jatiluhur PUPR – Pipa Eksisting) | ABJ mengirimkan pembaharuan atas dokumen desain akhir koneksi pipa Jatiluhur PUPR - pipa eksisting sesuai hasil survey bersama antara PAM JAYA, ABJ, dan PUPR pada tanggal 28 Maret 2024 untuk lokasi-lokasi sebagai berikut: - SPAM Jatiluhur Hilir Trunk Main Connection Paket 5 BKT Dari Ujung Menteng JI Raya Bekasi (Koneksi Dengan PUPR), Kode Proyek: 24ABJ.NPPJT7OJR5; - SPAM Jatiluhur Hilir Trunk Main Connection Paket 12 Cakung Cilincing, Kode Proyek: 24ABJ.NPPJT55JR1; dan - SPAM Jatiluhur Hilir Trunk Main Connection Paket 13 Jalan Rawa Bebek, Kode Proyek: 24ABJ.NPPJTS5JR1. | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 5 bulan, 10 hari | 893 |  | SRT-120/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
254 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0320 | 2024-04-29 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 15 – 19 April 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 15 – 19 April 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 10 hari | 893
255 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0321 | 2024-04-29 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 37 (Program 37294) | Shop Drawing 37294 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Hakiem | 2 tahun, 5 bulan, 10 hari | 893 |  | SRT-117/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
256 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0322 | 2024-04-29 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 43 (Program 43347, 43348, 43351, 43352, 43365, 43369, 43371, 43372, 43376, 43377, 43382, 43405) | Shop Drawing 43347, 43348, 43351, 43352, 43365, 43369, 43371, 43372, 43376, 43377, 43382, 43405 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Putut Pauji Yudi | 2 tahun, 5 bulan, 10 hari | 893 |  | SRT-106/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
257 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0323 | 2024-04-30 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | DED RAB - Kampung Basmol (Karian Serpong) - Kamal gg H Jibobong (Karian Serpong) - Cluster F & G Citra 8 (Karian Serpong) | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892 |  | SRT-111/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
258 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0327 | 2024-04-30 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Risalah Rapat Nomor 006/PCG/04/2024 Perihal Tanggapan atas Surat ABJ No. 0288 Tanggal 8 April 2024 Perihal Informasi Pekerjaan Upgrade Pumping Station IBP Halim | 1. Sebagaimana permintaan PAM JAYA mengenai perhitungan engineering (modeling) analisa head loss maka dengan ini, ABJ menyampaikan perhitungan engineering (modeling) analisa head loss; 2. Terkait Pompa yang menggunakan VSD, dengan ini ABJ menyampaikan bahwa : a. Dokumen Pernyataan Produk yang digunakan tidak discontinue selama 8 tahun dari principal.; b. Dokumen AHF 750A; c. Ketersediaan suku cadang harus tersedia pada tahun 2024 - 2025 (ready stock); dan d. Justifikasi principal durasi vendor sesuai informasi dari ABJ untuk Vendor Fuji Electric, Schneider, dan Yaskawa. 3. Besar harapan kami bahwa segala penjelasan dalam surat ini telah memenuhi permintaan PAM JAYA. | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892
259 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0328 | 2024-04-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 (Program 02019-02021), Paket 34 (Program 34263 - 34274), Paket 43 (Program 43343) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 (Program 02019-02021), Paket 34 (Program 34263 - 34274), Paket 43 (Program 43343) | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892
260 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0329 | 2024-04-30 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA 5120/KM.02.18 Perihal Implementasi Keputusan Direksi PAM JAYA No. 69/2024 | ABJ mengirimkan usulan Standar Papan Peringatan dan Banner untuk Proyek Brownfield dan Greenfield, yang telah mengacu kepada KEPDIR PAM JAYA Nomor 69 Tahun 2024 tersebut. | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892
261 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0330 | 2024-04-30 | PAM JAYA | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Periode Kuartal 1 Tahun 2024 | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Periode Kuartal 1 Tahun 2024 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892
262 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0331 | 2024-04-30 | PAM JAYA | Pengiriman Tanggapan Ke-9 atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 15 dokumen perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892 |  | SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
263 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0332 | 2024-04-30 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim (Trafo) | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim (Trafo) | Project | Jatiluhur | Shop Drawing |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892
264 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0333 | 2024-04-30 | KPI | Tanggapan atas Surat SRT-034/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 Perihal Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 3478/IK.02.15 tentang Permohonan Rekomendasi Penunjukan Ahli Independen Untuk Melaksanakan Pengujian Kualitas Air Minum Curah | 1. Analisa total Coliform dan Eschericia Coli per jumlah /100 mL telah diatur dalam Instruksi Kerja Penentuan E.Coli dan Total Coliform metode Membran Filtrasi (ABJ/QASS/IK-049) yang mana mengacu kepada metode baku termutakhir Standard Methods for The Examination of Water and Waste Water 24th Edition 2023, Part 922 B; APHA, AWWA, WEF, yang mana juga telah didiskusikan bersama dengan PAM JAYA dan Konsultan Pengawas Independen dalam rapat tanggal 4 Maret 2024; 2. Waktu dan tata cara pengambilan sample telah diatur dalam Instruksi Kerja Pengambilan Sample Air (ABJ/QASS/IK-022) dengan mengacu kepada metode SNI termutakhir yakni SNI 7828 : 2012 Pengambilan contoh air minum dari instalasi pengolahan air dan sistem jaringan distribusi Perpipaan yang mana juga telah didiskusi bersama dengan PAM JAYA dan Konsultan Pengawas Independen dalam rapat tanggal 4 Maret 2024; 3. Perlu kami sampaikan bahwa sample dan titik pengambilan sample yang digunakan oleh ABJ dan PAM JAYA pada tanggal 6 November 2023 adalah sama dan dengan menggunakan metode sampling sesuai yang disepakati ABJ dan PAM JAYA dalam MOM - Meeting Kesepakatan Metode Pengambilan Sample Air tanggal 4 Agustus 2023; 4. Adapun hasil pengambilan dan pengukuran sample untuk kualitas air curah bulanan tanggal 6 November 2023 adalah : a) Hasil total coliform adalah PAM JAYA 4 CFU/100 mL sedangkan ABJ; b) Hasil sisa chlor adalah PAM JAYA 0.92 mg/L sedangkan ABJ 0,96 mg/L Adapun disampaikan bahwa pada tanggal 7 November 2023, hasil pengukuran untuk sampel ABJ dan PAM JAYA untuk parameter mikrobiologi (Total Coliform) telah lolos/ memenuhi baku mutu kualitas air curah bulanan; 5. Berdasarkan MOM - PAM JAYA dan ABJ Pembahasan Dispute Analisa Mikrobiolgi pada tanggal 5 Februari 2024 bahwa laboratorium Independent yang ditunjuk oleh ABJ dan PAM JAYA adalah Laboratorium BBBGK (BBLK) Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Pengiriman sample ke laboratorium independent dilakukan bersama antara PAM JAYA dan ABJ; 6. Mempertimbangkan belum ditetapkannya laboratorium independent pada saat terjadi dispute/perbedaan hasil pengukuran kualitas air curah bulanan untuk parameter mikrobiologi (untuk total Coliform) pada periode tanggal 6 November 2023 sehingga saat terjadi dispute mikrobiologi (untuk total Coliform) sampel tanggal 6 November 2023, belum dapat diselesaikan melalui laboratorium independent; 7. Pemeriksaan ulang dengan menggunakan sample dispute yang sama pada tanggal 6 November 2023 tidak dapat dilakukan karena sample tanggal 6 November sudah tidak ada saat Surat KPI 034 diterima oleh ABJ dan preservasi sample maksimal untuk parameter mikrobiologi adalah 30 Jam mengacu kepada Standard Methods for The Examination of Water and Waste Water 24th Edition 2023; 8. Adapun pada tanggal 25 Maret 2024 terjadi kembali dispute/perbedaan hasil pengukuran sampel total Coliform, dengan hasil pengambilan dan pengukuran sample tanggal 25 Maret 2024 adalah : a) Hasil total coliform adalah PAM JAYA [13 CFU/100 mL] sedangkan ABJ [0 CFU/100 mL] b) Hasil sisa chlor adalah PAM JAYA [0,95 mg/L.] sedangkan ABJ [0,93 mg/L.] maka dengan mengacu kepada Lampiran 15 Perjanjian Brownfield dan telah ditunjuknya laboratorium independent, maka dalam hal sampel dispute/perbedaan hasil pengukuran antara PAM JAYA dan ABJ maka sampel cadangan/sampel ketiga (yang juga diambil pada tanggal 25 Maret 2024 dan di titik lokasi pengambilan yang sama) akan diperiksa di laboratorium independent; 9. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium BBBGK (BBLK) Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk sampel pada dispute hasil pengukuran kualitas air curah bulanan untuk parameter mikrobiologi (untuk total kloriform) untuk sampel periode tanggal 25 Maret 2024 yakni total coliform 0 CFU/100 mL. Dengan demikian, hasil Laboratorium BBBGK (BBLK) Dirjen Pelayanan Kesehatan adalah lolos baku mutu air curah bulanan, yang mana sama dengan hasil sampel tanggal 25 Maret 2024 milik ABJ. Berikut disampaikan hasil analisa dari Laboratorium BBGK (BBLK) tanggal 25 Maret 2024 terlampir; 10. Referensi data margin keselamatan untuk residual chlor adalah 0,2 mg/L - 0,5 mg/L berdasarkan rekomendasi WHO (World Health Organization (2017) Pedoman untuk Kualitas Air Minum. Edisi ke-4. Geneva, Swiss) dan Regulasi terbaru di PMK 2 untuk sisa klorin adalah 0,2- 0,5 mg/L sehingga dengan melihat fakta adanya sisa klorin pada sampel tanggal 6 November 2023 yang tinggi yakni 0,96 mg/L dan sifat klorin sebagai desinfektan, maka akan menghasilkan hasil negatif bakterinya; 11. Dalam jurnal di Sciencedirect oleh Snead et al. (1980) dengan judul The effectiveness of chlorine residuals in inactivation of bacteria and viruses introduced by post-treatment contamination, penelitian menunjukkan bahwa pada sisa klorin 0,7 mg/L dapat efektif menginaktivasi bakteri Coliform; 12. Dalam EPA, United States Environmental Protection Agency, office of water (4601M) dengan judul The Effectiveness of Disinfectant Residuals in the Distribution System, 2004, secara keseluruhan studi yang dilakukan menghasilkan bahwa residual klorin mampu memberikan 99,99% inaktivasi bakteri; 13. Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas yang mana hasil pengukuran laboratorium independent untuk sampel dispute tanggal 25 Maret 2024 yang ternyata sama dengan hasil sampel milik ABJ (yang mana telah lolos baku mutu kualitas air curah bulanan) serta didukung dengan fakta besaran sisa klorin pada sampel tanggal 6 November 2023 yang tinggi, kiranya KPI dan PAM JAYA mempertimbangkan bahwa dispute/perbedaan hasil pengukuran sampel air curah bulanan untuk parameter total coliform tanggal 6 November 2023 bukan diartikan sebagai kegagalan kinerja ABJ dalam kualitas air curah bulanan untuk parameter mikrobiologi (total coliform); 14. Besar harapan kami bahwa KPI dan PAM JAYA memahami penjelasan kami di atas dan isu dispute hasil pengukuran sampel tanggal 6 November 2023 dapat diselesaikan tanpa diartikan adanya kegagalan kinerja dari ABJ. | Produksi | Produksi | Hasil Uji |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892
265 | ABJ/DIR/EKS/04.24/0334 | 2024-04-30 | KPI | Penyampaian Hasil Analisa Laboratorium Independen Terkait Dispute Sample Tanggal 25 Maret 2024 | 1. Hasil analisa mikrobiologi sample tanggal 25 Maret 2024 yang mana hasil analisa ABJ untuk parameter Total coliform adalah 0 CFU/100 mL dan hasil analisa Total Coliform PAM Jaya adalah 13 CFU/100 mL, sehingga terjadi dispute/perbedaan hasil pengukuran untuk kualitas air curah bulanan parameter mikrobiologi (total coliform); 2. Hasil analisa sisa chlor pada saat terjadi dispute sample 25 Maret 2024 adalah 0,93 mg/L hasil uji ABJ dan 0.95 mg/L hasil uji PAM Jaya; 3. Hasil analisa parameter dispute Total Coliform sample 25 Maret 2024 di laboratorium BBBGK (BBLK) adalah 0 CFU/100 mL (yang mana sama dengan hasil sampel milik ABJ) sehingga status sample tanggal 25 Maret 2024 adalah lolos baku mutu kualitas air curah bulanan sebagaimana ketentuan Lampiran 15 Perjanjian Brownfield; dan 4. Sebagai referensi PAM JAYA, berikut disampaikan salinan hasil analisa BBBGK (BBLK) (terlampir). | Produksi | Produksi | Hasil Uji |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 5 bulan, 9 hari | 892
266 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0336 | 2024-05-06 | KPI | Tanggapan atas Surat SRT-066/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah PT Air Bersih Jakarta | 1. ABJ telah melakukan pemeriksaan realtime/online untuk kualitas air curah sesuai dengan Lampiran 13 dan 15 Perjanjian Brownfield yakni dengan online analyzer; untuk parameter pH, warna dan amonia sedangkan parameter sisa chlor dan turbidity dalam tahap uji coba. 2. Hasil Rekapitulasi analisa air minum di IPA Buaran 1, IPA Buaran 2, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1, dan IPA Pejompongan 2,nilai maksimum sisa chlor telah sesuai dengan Lampiran 15 Perjanjian Brownfield yang menyatakan bahwa kualitas output air minum, memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 dan batasan sisa chlor menurut Lampiran 15 Perjanjian Brownfield adalah 0,8 mg/L < Sisa chlor < 1,0 mg/L; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan ("PMK 2/2023”) diatur : "Setiap produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum dan Pangan Olahan Siap Saji harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan” Adapun tanggal pengundangan PMK 2/2023 adalah tanggal 4 Januari 2023. Dengan demikian, batas waktu mulai wajib diberlakukannya PMK 2/2023 adalah sejak tanggal 4 Januari 2025. 4. ABJ akan mendiskusikan dengan PAM JAYA terkait parameter kualitas air yang mengacu kepada PMK 2/2023; 5. Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah telah mencantumkan methodology standard yang digunakan pada analisa air tercantum pada Rekapitulasi Hasil Analisis halaman 4 sampai dengan halaman 11 pada Surat PT. Air Bersih Jakarta, No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0227 perihal Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Februari 2024; 6. Laporan hasil pemeriksaan kualitas air adalah lampiran raw data dari Rekapitulasi Hasil Analisis, untuk format selanjutnya akan kami samakan dengan format halaman 4 sampai dengan 11; 7. Konfirmasi ABJ terkait Laporan kualitas air curah Kegiatan Pengawas dan Audit Operasi (Operational Eksisting IPA) pada laporan Kuartal 4 Tahun 2023 (Sub bab 3.2.9) adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di Lab ABJ untuk parameter harian (dilakukan setiap hari) dan parameter mingguan (dilakukan setiap satu minggu sekali), parameter bulanan (dilakukan setiap satu bulan sekali) dan parameter 3 bulanan (dilakukan setiap 3 bulan sekali) sesuai Lampiran 13 Perjanjian Brownfield pada frekuensi Uji Laboratorium berkala. Hasil sample dalam nilai rata-rata adalah data parameter harian (analisa setiap hari + 30 data) dan parameter mingguan (analisa setiap satu minggu sekali + 4 data) dihitung nilai rata-ratanya dalam satu bulan. Detail data dan Tanggal pemeriksaan kualitas air di di IPA Buaran 1, IPA Buaran 2, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1, IPA Pejompongan 2, sudah dilampirkan di Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Februari 2024 (ABJ/DIR/EKS/03.24/0227) pada halaman 17 sampai dengan halaman 36. | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 5 bulan, 3 hari | 886
267 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0337 | 2024-05-10 | PAM JAYA | Spesifikasi Pasir Filter Pejompongan 1 & 2 | 1. Bahwa spesifikasi Effective Size dan Uniformity of Coefficient tidak diatur di dalam dokumen perjanjian kerjasama; 2. Untuk spesifikasi Effective Size (“ES”) dan Mesh, ABJ sepakat dengan spesifikasi yang diminta PAM JAYA melalui Surat sebagai acuan dalam penggantian Pasir yang masuk dalam lingkup pekerjaan Program 24192 Rehabilitasi Filter di IPA Pejompongan 1, dan Program 24193 Rehabilitasi di IPA Filter Pejompongan 2 (selanjutnya Program 24192 dan Program 241 93 disebut sebagai “Program”); 3. Untuk spesifikasi Uniformity of Coefficient (“UC”) ABJ akan menggunakan spesifikasi ABJ (yakni UC <1.5) sebagaimana yang telah disampaikan oleh ABJ pada Rapat dengan pertimbangan sebagai berikut: ci. Literatur, yang mana ukuran pasir adalah penting untuk relatif seragam. Semakin kecil UC maka ukuran pasir akan semakin seragam. Dengan ukuran yang makin seragam, maka dapat mencegah “clogging” pada “loading rate” yang lebih besar, serta dapat mempercepat difusi oksigen melalui rongga pasir. c.ii. Spesifikasi “Suez” untuk Pembangunan IPA Buaran 3 (UC <1.5). c.iii. Dokumen Degremont selaku konsultan PAM JAYA dalam Pembangunan IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 (UC <1.6); dan c.iv. UC < 1.3 semakin mendekati 1 akan lebih baik untuk menghasilkan filtrasi dengan kekeruhan sesuai dengan target Perjanjian Brownfield PKS (<1 NTU) dengan durasi filtrasi yang lebih baik. 4. Berdasarkan penjelasan di atas maka ABJ mengharapkan persetujuan dari PAM JAYA dalam waktu dekat, mengingat saat ini pekerjaan kedua Program terhenti karena hal ini. Adapun disampaikan bahwa Program merupakan bagian dari program rehabilitasi tahun [2023/2024] yang mana ditargetkan seharusnya selesai pada tahun [2023/2024]. | Project | Pejompongan 1 & 2 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Hakiem | 2 tahun, 4 bulan, 29 hari | 882 |  | tidak ada komen PAM. Program sdh selesai
268 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0338 | 2024-05-06 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No 4720/KM.00.03 Terkait Tindak Lanjut Beberapa Kegiatan Skema Bundling | 1. Bahwa sehubungan poin 1 dan 2 dalam Surat PAM JAYA No 4720/KM.00.03 terkait pembangunan reservoir komunal (baru) dan reaktivasi reservoir, ABJ memohon bantuan PAM JAYA untuk: a. mengirimkan data-data pendukung terkait Desain Akhir reservoir tersebut antara lain: - Titik lokasi reservoir, - Rencana pelayanan reservoir (termasuk jumlah dan demand pelanggan yang akan dilayani baik pelanggan eksisting maupun pelanggan baru), - Skematik rencana suplai reservoir, - Model dasar PA / PC area layanan reservoir yang memuat data suplai dan tekanan inlet, tekanan titik pemantauan di jaringan, demand pelanggan eksisting, dan system curve jaringan dalam format WaterGem, dan - Rencana penurunan NRW / perbaikan jaringan pada PA / PC area layanan reservoir dalam rangka pencapaian NRW DKI Jakarta sebesar 30% di tahun 2030. b. PAM JAYA untuk dapat melakukan survey dan diskusi bersama dengan ABJ pada lokasi reservoir yang direncanakan. 2. Bahwa sehubungan poin 3 dalam Surat PAM JAYA No 4720/KM.00.03 terkait program sambungan baru, dapat diinformasikan bahwa ABJ saat ini dalam proses pengerjaan Desain Akhir untuk Paket Jatiluhur 1A (PC 055, PC 147, PC 150, PC 151, dan PC 153) dalam rangka penyerapan suplai SPAM Jatiluhur 1 tahap pertama di akhir bulan September 2024. Sementara untuk program sambungan baru Paket Jatiluhur 1B (PC 054, PC 069, PC 073, PC 074, PC 075, PC 146, dan PC 148) serta Paket Buaran III Hilir (PC 152, PC 154, PC 159, dan PC 161), ABJ memohon bantuan PAM JAYA untuk mengirimkan data-data pendukung terkait Desain Akhir PC tersebut antara lain: - Model dasar PC Paket Jatiluhur 1B dan Paket Buaran Ill Hilir yang memuat data suplai dan tekanan inlet, tekanan titik pemantauan di jaringan, dan demand pelanggan eksisting dalam format WaterGem, - Rencana penurunan NRW / perbaikan jaringan pada PC Paket Jatiluhur 1B dan Paket Buaran Ill Hilir dalam rangka pencapaian NRW DKI Jakarta sebesar 30% di tahun 2030. 3. Bahwa sehubungan poin 4 dalam surat PAM JAYA No 4720/KM.00.03 terkait sensus bangunan non pelanggan, mohon kiranya PAM JAYA bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut dengan ABJ mengenai area sensus, jumlah bangunan non pelanggan, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan sensus bangunan non pelanggan tersebut. Besar harapan kami bahwa PAM JAYA dapat memenuhi permohonan kami di atas dalam waktu dekat. | Project | SPAM Hilir | Rencana Pekerjaan |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 5 bulan, 3 hari | 886
269 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0340 | 2024-05-06 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 22 – 26 April 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 22 – 26 April 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 5 bulan, 3 hari | 886
270 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0341 | 2024-05-07 | PAM JAYA | DED dan RAB Koneksi Boundary Valve (BV) Wilayah Timur – Barat Tahap Pertama | DED RAB BV Koneksi Timur dan Barat - Jembatan lodan - Jembatan KH Samanhudi - Jembatan kwitang 2 - Jembatan diponegoro - jembatan MT Haryono | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885 |  | SRT-118/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
271 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0342 | 2024-05-07 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode April 2024 | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode April 2024 | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885
272 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0343 | 2024-05-07 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Karian Hilir – Add Supply Tangerang Offtake Pegadungan Proyek P35 (Revisi 01) | Shop Drawing SPAM Karian Hilir – Add Supply Tangerang Offtake Pegadungan Proyek P35 (Revisi 01) | Project | Karian Serpong | Shop Drawing |  | closed | PMO | Ervin | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885 |  | SRT-112/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
273 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0344 | 2024-05-07 | PAM JAYA | Undangan Sosialiasi Pemasangan Pipa Primer di Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi | ABJ mengundang perwakilan PAM JAYA untuk berkenan hadir dalam acara sosialisasi atas pekerjaan pemasangan pipa primer kepada warga di sekitar lokasi pekerjaan | Project | Project | Undangan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885
274 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0345 | 2024-05-07 | PAM JAYA | Gangguan Suplai Kuantitas Air Baku di IPA Buaran Tanggal 22, 23, 24, 25 dan 30 April 2024 | 1. Pada tanggal 22 April sampai dengan tanggal 25 April 2024 telah terjadi gangguan suplai kuantitas air baku dengan debit rata-rata air baku dibawah 6500 I/s; 2. Pada tanggal 30 April 2024, kembali terjadi gangguan suplai kuantitas air baku dengan debit rata - rata air baku dibawah 6500 I/s; 3. Gangguan suplai kuantitas air baku sebagaimana poin 1 dan 2 di atas telah menyebabkan rendahnya level reservoir IPA Buaran 2 yang mana selanjutnya berdampak terhadap kegagalan pemenuhan kinerja tekanan output transmisi pada rentang waktu sebagai berikut a. Tanggal 23 April 2024 pukul 12.15 - 13.45 WIB dan pukul 14.15 - 16.45 WIB (kegagalan terjadi di 18 titik); b. Tanggal 24 April 2024 pukul 09.30 - 10.45 WIB, 11.15 - 15.00 WIB dan 15.45 - 16.45 WIB (kegagalan terjadi di 27 titik); c. Tanggal 25 April 2024 pukul 11.45 - 15.30 WIB (kegagalan terjadi di 16 titik); dan d. Tanggal 30 April 2024 pukul 15.45 - 16.45 WIB (kegagalan terjadi di 5 titik) 4. Gangguan suplai kuantitas air baku sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 di atas, dikarenakan suplai air baku dari syphon Bekasi yang berkurang sebagai akibat berkurangnya debit dari hulu intake PJT 2 dan banyaknya sampah dari hulu intake PJT 2 sehingga menghambat aliran air baku ke inlet syphon Bekasi. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan bukti kondisi hulu di area intake PJT2 saat gangguan terjadi. 5. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh ABJ dalam meminimalisasi dampak gangguan suplai kuantitas air baku pada periode gangguan tersebut adalah : a. Melakukan koordinasi dengan tim air baku PAM JAYA untuk selanjutnya berkoordinasi ke PJT2 untuk menambah suplai air baku dari hulu dan serta pelaksanaan pembersihan sampah di inlet syphon Bekasi; b. Melakukan pengangkatan sampah manual di area intake PJT2 dan area intake ABJ (coarse screen dan fine screen); c. Melakukan operasional pompa transmisi maksimal dengan operasi 4 pompa dan bukaan FC 100%; dan d. Meningkatkan pemakaian bahan kimia untuk menjaga kualitas air curah sesuai yang dipersyaratkan di Perjanjian Brownfield dan Permenkes yang berlaku. 6. Sebagai informasi bahwa berdasarkan permintaan PAM JAYA, ABJ telah memproduksi air baku melebihi dari batas yang dipersyaratkan menurut SIPSDA untuk IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2. Akan tetapi, PJT2 tidak berkenan menyatakan bahwa suplai air baku dari PJT2 turun karena pada aktualnya PJT2 telah menyalurkan air melebihi dari kuantitas air baku yang dimuat di SIPSDA untuk IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 tersebut. Oleh karena itu, sewajarnya ABJ tidak dikenakan denda atas pemakaian air baku melebihi kapasitas yang diatur di SIPSDA dan ABJ pun berhak mendapatkan penggantian pembayaran penuh atas pemakaian air baku tersebut dikarenakan pemakaian air baku melebihi kapasitas yang diatur di SIPSDA merupakan sebagai upaya ABJ memenuhi permintaan PAM JAYA. 7. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan data pendukung meliputi data kondisi suplai air baku PJT 2 pada tanggal 22, 23, 24, 25, dan 30 April 2024, dan bukti pelaksanaan mitigasi ABJ untuk meminimalkan dampak atas gangguan suplai kuantitas air baku. | Produksi | Buaran 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 5 bulan, 2 hari | 885 |  | e-16180/KM.02.07
275 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0346 | 2024-05-08 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | - masjid al-khairot - masjid al-huda - komplek lemigas blok a - townhouse mahoni - bakti rt 03 rw 13 - cipeucang - mundari 38 - kebon kosong (tambahan) - perumahan sutasa - halte kedoya assiddiqiyah - halte kedoya green garden - ampera raya - green permata - halte duri kepa - perumahan taman surya 5 | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 5 bulan, 1 hari | 884 |  | SRT-113/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
276 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0348 | 2024-05-08 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 35 (Program 35277) | ABD 35277 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 5 bulan, 1 hari | 884
277 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0349 | 2024-05-15 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No e-8941/KM.02.16 Terkait Kewajiban Penyerahan Program Rehabilitasi berdasarkan Perjanjian Brownfield ("Program Rehabilitasi") | 1. ABJ mengirimkan Program Rehabilitasi V2.0 yang memuat jadwal tahunan Program Rehabilitasi terkait pelaksanaan Perjanjian Brownfield (“Program Rehabilitasi V2.0”) yang akan diusulkan untuk dilakukan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran 1, IPA Buaran 2, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 dan telah mengacu kepada Lampiran 4 Perjanjian Induk (Model Keuangan) selama Jangka Waktu Kerjasama. 2. Program tahunan terlampir disusun berdasarkan identifikasi kondisi aset saat ini. Program tahunan dapat disesuaikan kemudian bila ada hasil studi konsultan terhadap aset di fasilitas eksisting yang akan dilakukan setiap 5 tahun atau bila ada masukan tambahan untuk hal yang perlu ditindaklanjuti seiring dengan berjalannya waktu operasi, dan juga berdasarkan identifikasi nilai biaya pekerjaan dan komitmen investasi yang telah ditetapkan. | Project | Cyclical | PKS |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 4 bulan, 24 hari | 877 |  | Dibalas PAM JAYA e-26360/KM.01.11
278 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0350 | 2024-05-08 | PAM JAYA | Pembaharuan Proposal Amandemen Perjanjian Kerjasama | Pembaharuan Proposal Amandemen Perjanjian Kerjasama | Project | Project | PKS |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 5 bulan, 1 hari | 884
279 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0351 | 2024-05-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. : 585/KM.03.04/EKST/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 | 1. ABJ berkomitmen untuk memenuhi segala ketentuan K3 yang telah disepakati bersama antara pihak PAM JAYA dan ABJ. 2. Terlampir draf prosedur pelaporan ketidaksesuaian K3L, buku panduan HSE ABJ, rencana K3L ABJ dan kontraktor (Bestindo) dan data sertifikasi personil safety ABJ dan Sub. Kontraktor. | Project | Project | K3 |  | info | HSE | Irsan | 2 tahun, 4 bulan, 26 hari | 879
280 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0352 | 2024-05-13 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Atas Program Rehabilitasi | ABJ menyampaikan daftar program rehabilitasi yang mengalami pembaharuan dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada pembaharuan rencana anggaran biaya. Demi memudahkan pemeriksaan oleh PAM JAYA, berikut disampaikan rekapitulasi mengenai pembaharuan rencana anggaran biaya dengan kondisi-kondisi terlampir. Kemudian, terdapat beberapa dokumen pembaharuan yang telah disampaikan oleh ABJ kepada PAM JAYA dan secara prinsip telah disetujui oleh perwakilan PAM JAYA serta sudah diperhitungkan nilai penggantinya di program rehabilitasi paket 43 dengan detail terlampir. | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 26 hari | 879 |  | tidak ada komen PAM. Program sdh selesai
281 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0353 | 2024-05-10 | PAM JAYA | Pengiriman Tanggapan Ke-10 atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 9 perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 29 hari | 882 |  | SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 e-19267/KM.02.16
282 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0354 | 2024-05-10 | KPI | Undangan Pertemuan | ABJ bermaksud mengundang kembali untuk membicarakan lebih lanjut terkait Pelaksanaan Perjanjian Konsultan Pengawas Independen SPAM Bundling pada hari Rabu, 15 Mei 2024 pukul 13.30 bertempat di kantor ABJ, Setiabudi Atrium lantai 4 - JI HR Rasuna Said kav 62, Jakarta. | Corporate | Corporate | Undangan |  | info | Corcom | Yuli | 2 tahun, 4 bulan, 29 hari | 882
283 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0356 | 2024-05-13 | PAM JAYA | Permintaan Pembongkaran Warehouse Untuk Penyelesaian Pembangunan Reservoir A Proyek WTP Buaran 3 | ABJ meminta PAM JAYA untuk melakukan pembongkaran warehouse eksisting sebagaimana dimaksud huruf d di atas, untuk penyelesaian pembangunan Reservoir A. Sebagai akibat belum dilakukannya pembongkaran bangunan sampai dengan tanggal surat ini maka ABJ menyampaikan kembali bahwa penyelesaian pembangunan Reservoir A - Proyek WTP Buaran 3 akan mengalami keterlambatan, sebagai akibatnya penyelesaian SPAM Buaran 3 Hulu juga akan terlambat. | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 26 hari | 879 |  | Sudah dilakukan pembongkaran
284 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0357 | 2024-05-13 | PAM JAYA | Pembaharuan Program Konstruksi | 1. Bahwa terjadi penyesuaian jadwal proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur semula 20 Juli 2024 menjadi 20 Oktober 2024 dan SPAM Regional Karian Serpong semula diharapkan dapat tercapai pada Juni 2024 menjadi 29 Maret 2027 sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PUPR dalam Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Cipta Karya No. PR.0101-CA/751 tanggal 21 Desember 2023, yang mana merupakan salah satu dokumen acuan dalam surat PAM JAYA No. 5241/KM.03.04 tanggal 27 Februari 2024. 2. Selain kondisi di poin 1, sampai dengan tanggal surat ini, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama telah terjadi fakta dan kondisi dibawah ini: i. Telah terjadi keterlambatan dalam penyelesaian Laporan Sinkronisasi dan persetujuan Dokumen Desain Akhir; ii. Dokumen Desain Akhir (DED dan RABJ yang telah disampaikan oleh ABJ, belum keseluruhan disetujui oleh PAM JAYA; iii. Belum adanya pembahasan terkait Desain Akhir Proyek Greenfield 2024 maupun persetujuan yang diberikan oleh PAM JAYA; iv. Adanya keterlambatan proses perizinan dikarenakan hal di luar kendali dan merupakan di luar kewenangan dari ABJ dan PAM JAYA; dan v. Masih berlangsungnya diskusi antara ABJ, PAM JAYA, dan KPI terkait Program Konstruksi untuk seluruh Proyek Greenfield terutama mengenai perubahan prioritas proyek, 3. Dengan mempertimbangkan huruf a sampai dengan g di atas dan penjelasan poin 1 dan 2 di atas serta hasil realisasi investasi Perjanjian Greenfield sampai dengan tanggal surat ini, ABJ akan menyampaikan pembaharuan atas Program Konstruksi yang telah disesuaikan dengan aktual realisasi investasi Perjanjian Greenfield. 4. Sehubungan dengan poin 3 di atas, berikut disampaikan Program Konstruksi untuk SPAM Jatiluhur Hilir (terlampir), yang mana merupakan sebagai proyek prioritas saat ini. 5. Selambat - lambatnya 2 (dua) minggu sejak penyampaian dokumen yang disebutkan dalam poin 4 di atas, ABJ akan menyampaikan secara bertahap untuk Program Konstruksi untuk SPAM Buaran 3 Hilir dan SPAM Karian Serpong Hllir. | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 4 bulan, 26 hari | 879
285 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0359 | 2024-05-10 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Berita Acara Survey Bersama Terkait Retakan Dinding Reservoir IPA Pejompongan 2 | 1. Terkait kejadian retakan dinding reservoir di IPA Pejompongan 2, diperlukan investigasi atau assessment yang mendalam dan menyeluruh sehingga memerlukan waktu relatif lama. 2. Tanpa harus menunggu hasil dari investigasi atau assessment terlebih dahulu maka ABJ memandang perlu segera dilakukan perbaikan terhadap retakan reservoir tersebut sehingga bocor pada reservoir bisa segera teratasi dan tidak menimbulkan dampak yang lebih serius terhadap reservoir. 3. ABJ telah meminta BPM selaku main contractor ABJ untuk segera melakukan perbaikan terhadap retakan dinding reservoir di IPA Pejompongan 2. 4. BPM telah menginformasikan ABJ bahwa BPM telah menunjuk subkontraktor untuk melaksanakan perbaikan retakan dinding reservoir tersebut, yang mana pelaksanaan pekerjaannya direncanakan dimulai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024. 5. Sebagai referensi PAM JAYA, terlampir kami sampaikan metode kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan retakan dinding reservoir di IPA Pejompongan 2. | Project | Pejompongan 2 | BA |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 29 hari | 882
286 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0360 | 2024-05-13 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | Berdasarkan Risalah Rapat Mingguan Review DED Cyclical Maintenance tanggal 8 Mei 2024 dengan ini ABJ menyampaikan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi terkait Perjanjian Brownfield untuk periode Tahun 2024 Tahap 2, kecuali dokumen shop drawing (“Dokumen Desain Akhir’); Mempertimbangkan sifat dari dokumen shop drawing yang hanya dapat diterbitkan setelah DED dan RAB disetujui PAM JAYA serta sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan maka kiranya shop drawing akan dikirimkan oleh ABJ saat akan memulai tahap konstruksi/pelaksanaan pekerjaan; | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 26 hari | 879 |  | SRT-122/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
287 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0361 | 2024-05-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 (02010 - 02011, 02015), Paket 12 (12086, 12092), Paket 12 (13128 - 13130), dan Paket 31 (31243) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 (02010 - 02011, 02015), Paket 12 (12086, 12092), Paket 12 (13128 - 13130), dan Paket 31 (31243) | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 4 bulan, 26 hari | 879
288 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0362 | 2024-05-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 (02010 - 02011, 02015), Paket 12 (12086, 12092), Paket 12 (13128 - 13130), dan Paket 31 (31243) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 (02010 - 02011, 02015), Paket 12 (12086, 12092), Paket 12 (13128 - 13130), dan Paket 31 (31243) | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Putut | 2 tahun, 4 bulan, 26 hari | 879
289 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0363 | 2024-05-10 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik dari PLN di IPA Buaran 1 Pada Tanggal 6 Mei 2024 | 1. Pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 15.16 - 15.19 WIB telah terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN di IPA Buaran 1 yang menyebabkan seluruh pompa distribusi (VSD Trip). 2. Dampak dari gangguan pasokan listrik dari PLN tersebut adalah terjadi ketidaktercapaian target tekanan di IPA Buaran 1 selama + 3 menit serta penurunan suplai total pada IPA Buaran 1 mencapai + 98 I/s pada periode pukul 15.16 - 15.19 WIB. 3. Berdasarkan informasi dari asisten manager PLN Pondok Kopi dikonfirmasi bahwa ada gangguan penyulang Jabar yang berpengaruh ke pasokan listrik di area di sekitar Pondok Kelapa (yang mana merupakan lokasi IPA Buaran 1 berada). | Produksi | Buaran 1 | Gangguan |  | closed | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 4 bulan, 29 hari | 882 |  | telah dibalas oleh PAM JAYA dengan nomor surat e-20939/KM.02.07
290 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0364 | 2024-05-10 | PAM JAYA | Gangguan Suplai Kuantitas Air Baku di IPA Buaran Tanggal 1, 2, 4 dan 5 Mei 2024 | 1. Pada tanggal 1, 2, 4 dan 5 Mei 2024 telah terjadi gangguan suplai kuantitas air baku dengan debit rata-rata air baku dibawah 6500 I/s; 2. Gangguan suplai kuantitas air baku sebagaimana poin 1 di atas telah menyebabkan rendahnya level reservoir IPA Buaran 2 yang mana selanjutnya berdampak terhadap kegagalan pemenuhan kinerja tekanan output transmisi pada rentang waktu sebagai berikut a. Tanggal 1 Mei 2024 pukul 10.00 - 12.15 WIB dan pukul 12.45 - 16.45 WIB (kegagalan terjadi di 27 titik); b. Tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.45 - 10.00 WIB dan 14.30 - 16.45 WIB (kegagalan terjadi di 16 titik); c. Tanggal 4 Mei 2024 pukul 08.00 - 16.00 WIB (kegagalan terjadi di 36 titik), dan d. Tanggal 5 Mei 2024 pukul 05.00 - 07.45 WIB (kegagalan terjadi di 12 titik. 3. Gangguan suplai kuantitas air baku sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 di atas, dikarenakan suplai air baku dari syphon Bekasi yang berkurang sebagai akibat berkurangnya debit dari hulu intake PJT 2 dan banyaknya sampah dari hulu intake PJT 2 sehingga menghambat aliran air baku ke inlet syphon Bekasi. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan bukti kondisi hulu di area intake PJT2 saat gangguan terjadi. 4. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh ABJ dalam meminimalisasi dampak gangguan suplai kuantitas air baku pada periode gangguan tersebut adalah : a. Melakukan koordinasi dengan tim air baku PAM JAYA untuk selanjutnya berkoordinasi ke PJT2 untuk menambah suplai air baku dari hulu dan serta pelaksanaan pembersihan sampah di inlet syphon Bekasi; b. Melakukan pengangkatan sampah manual di area intake PJT2 dan area intake ABJ (coarse screen dan fine screen); c. Melakukan operasional pompa transmisi maksimal dengan operasi 4 pompa dan bukaan FC 100%; dan d. Meningkatkan pemakaian bahan kimia untuk menjaga kualitas air curah sesuai yang dipersyaratkan di Perjanjian Brownfield dan Permenkes yang berlaku. 5. Sebagai informasi bahwa berdasarkan permintaan PAM JAYA, ABJ telah memproduksi air baku melebihi dari batas yang dipersyaratkan menurut SIPSDA untuk IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2. Akan tetapi, PJT2 tidak berkenan menyatakan bahwa suplai air baku dari PJT2 turun karena pada aktualnya PJT2 telah menyalurkan air melebihi dari kuantitas air baku yang dimuat di SIPSDA untuk IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 tersebut. Oleh karena itu, sewajarnya ABJ tidak dikenakan denda atas pemakaian air baku melebihi kapasitas yang diatur di SIPSDA dan ABJ pun berhak mendapatkan penggantian pembayaran penuh atas pemakaian air baku tersebut dikarenakan pemakaian air baku melebihi kapasitas yang diatur di SIPSDA merupakan sebagai upaya ABJ memenuhi permintaan PAM JAYA. 6. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan data pendukung meliputi data kondisi suplai air baku PJT 2 pada tanggal 1, 2, 4 dan 5 Mei 2024, dan bukti pelaksanaan mitigasi ABJ untuk meminimalkan dampak atas gangguan suplai kuantitas air baku. | Produksi | Buaran 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 4 bulan, 29 hari | 882 |  | e-18435/KM.02.25
291 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0366 | 2024-05-14 | PAM JAYA | Pembaharuan Data Program Rehabilitasi | ABJ menyampaikan daftar program rehabilitasi yang mengalami pembaharuan data nomor, nama, dan Project Manager untuk Program Rehabilitasi paket 1 sampai dengan paket 43. Detail pembaharuan daftar program rehabilitasi dapat dilihat di Lampiran surat ini. Pembaharuan nomor dan nama program dengan menggabungkan beberapa program yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya yang sama. Dalam hal PAM JAYA memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, ABJ bersedia untuk berdiskusi bersama dengan PAM JAYA. | Project | Cyclical | Daftar Program |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 25 hari | 878 |  | SRT-129/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
292 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0367 | 2024-05-14 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu – Pipa Air Baku STA 3+250~STA 4+500 dan Pemindahan Aset PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu – Pipa Air Baku STA 3+250~STA 4+500 dan Pemindahan Aset PAM JAYA | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 25 hari | 878
293 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0368 | 2024-05-15 | PAM JAYA | Tanggapan Surat Nomor : e-11125/KM.02.16 hal Permintaan Akses CCTV | 1. Bahwa ABJ memahami kebutuhan pengawasan oleh PAM JAYA sebagaimana ketentuan Pasal 17.1 Perjanjian Brownfield (Pemantauan dan Inspeksi). 2. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, berdasarkan ketentuan di Perjanjian Brownfield, Perjanjian Induk maupun Dokumen Prosedur Akses Pihak Berwenang, tidak diatur mengenai akses data CCTV 3. Bahwa Dokumen Prosedur Akses Pihak Berwenang telah disepakati dan diterapkan, tidak termasuk CCTV 4. Namun demikian, dengan itikad baik demi pelaksanaan perjanjian kerjasama, ABJ bersedia memberikan akses CCTV kepada PAM JAYA untuk titik tertentu khususnya di titik CCTV yang termasuk zona yang dapat diakses PAM JAYA tanpa mensyaratkan hak akses pihak berwenang. 5. Berikut disampaikan titik CCTV yang dapat diakses oleh PAM JAYA di IPA Buaran, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 (terlampir). 6. Bahwa dengan permintaan pemindahan asset monitor CCTV dari ruang operator IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 ke Pos Keamanan Utama, yang mana monitor CCTV tersebut terhubung ke Server PAM JAYA, dengan ini ABJ mengajukan permohonan untuk diberikan akses terbatas kepada: a) Melakukan penarikan kabel jaringan IT dari ruang server PAM JAYA ke Pos Keamanan Utama di masing-masing IPA, dan b) Mendapatkan akses ke server PAM JAYA untuk melakukan konfigurasi monitor CCTV. Adapun permohonan ini dibutuhkan untuk pelaksanaan keamanan terhadap fasilitas produksi eksisting yang saat ini dikelola oleh ABJ sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7.7 Perjanjian Brownfield. | Project | Cyclical | Inspeksi |  | closed | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 24 hari | 877
294 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0369 | 2024-05-15 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02 (Program 02009, 02016), Paket 10 (Program 10077), Paket 12 (Program 12093), Paket 40 (Program 40301, 40302, 40304), Paket 43 (Program 43412, 43416), Paket 44 (Program 44173) | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02 (Program 02009, 02016), Paket 10 (Program 10077), Paket 12 (Program 12093), Paket 40 (Program 40301, 40302, 40304), Paket 43 (Program 43412, 43416), Paket 44 (Program 44173) | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Putut Pauji Hakiem | 2 tahun, 4 bulan, 24 hari | 877 |  | SRT-116/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
295 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0370 | 2024-05-15 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim (Chamber Pompa) | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim (Chamber Pompa) | Project | Jatiluhur | Shop Drawing |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 4 bulan, 24 hari | 877 |  | SRT-134/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
296 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0371 | 2024-05-15 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Paket 12 – Program 12085 (Periode 19 September – 10 Oktober 2023) | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Paket 12 – Program 12085 (Periode 19 September – 10 Oktober 2023) | Project | Cyclical | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 24 hari | 877
297 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0372 | 2024-05-16 | PAM JAYA | Pengiriman Tanggapan Ke-11 atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 2 Program perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 23 hari | 876 |  | SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
298 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0374 | 2024-05-17 | PAM JAYA | Tagihan Air Baku PJT II periode April 2024 | 1. PJT2 telah menyampaikan tagihan biaya pemakaian air baku untuk periode April 2024 dengan kapasitas total pemakaian air baku sebesar 14.463.360 m3 untuk lokasi IPA Pejompongan 1 dan Pejompongan 2. 2. Mengacu pada aktual pencatatan pemakaian air baku berdasarkan volume tercatat di IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 untuk periode April 2024, kapasitas pemakaian air baku adalah sebesar 14.283.301 m3. 3. Dengan demikian terdapat selisih volume untuk perhitungan biaya pemakaian air baku menurut tagihan PJT2 dan berdasarkan volume aktual tercatat, yakni sebesar 180.059 m3. 4. Berdasarkan informasi dari PJT2 bahwa biaya pemakaian air baku yang ditagihkan oleh PJT2 adalah sesuai dengan Perjanjian Pengambilan Air yang ditandatangani oleh PAM JAYA dan PJT2, yang mana salah satu ketentuannya memuat bahwa apabila pengambilan air oleh PAM JAYA kurang dari jumlah volume pengambilan air baku minimum maka pembayaran pemakaian air baku akan diperhitungkan sebesar volume minimum yang diatur di perjanjian tersebut. 5. Adapun disampaikan bahwa penyebab rendahnya volume pemakaian air baku periode April 2024 dikarenakan ada perbaikan kebocoran pipa milik PJT2. Kebocoran pipa air baku mulai diketahui sejak 11 Maret 2024. Pekerjaan perbaikan kebocoran oleh PJT2 dimulai sejak tanggal 1 April 2024 dan aliran suplai air baku baru kembali normal pada tanggal 17 April 2024. | Produksi | Produksi | Tagihan |  | closed | Produksi | Rika | 2 tahun, 4 bulan, 22 hari | 875 |  | 1530/KM.02.10/EKST/V/2024
299 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0375 | 2024-05-17 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan Calendar of Event Tahun 2024 | ABJ menyampaikan jadwal pelaksanaan Calendar of Event terkait kegiatan Program Rehabilitasi tahun 2024 di lokasi IPA Buaran 1, IPA Buaran 2, IPA Pulogadung, IPA Pejompongan 1, dan IPA Pejompongan 2 (terlampir). Mohon PAM JAYA memberikan persetujuan atas Calendar of Event tahun 2024 terlampir. Dalam hal terjadi risiko kegagalan kinerja akibat kegiatan atau pekerjaan Calendar of Event maka termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 5.4 huruf k Perjanjian Brownfield dan bukan merupakan kegagalan kinerja oleh ABJ, sehingga ABJ tidak dapat dikenakan denda kegagalan kinerja atas terjadinya resiko tersebut. | Project | Cyclical | COE |  | info | PMO | Dani | 2 tahun, 4 bulan, 22 hari | 875
300 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0376 | 2024-05-17 | PATEN | Tanggapan atas Surat PATEN No. 026/SK/FA-RR/V/2024 | ABJ menyampaikan bahwa Bapak M.Ervin Yanuar dapat berpartisipasi menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan PATEN “Strategi Pengelolaan Sistem Distribusi” yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 18 Mei 2024. | Corporate | Corporate | Undangan |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 22 hari | 875
301 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0377 | 2024-05-17 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 06 – 10 Mei 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 06 – 10 Mei 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 22 hari | 875
302 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0378 | 2024-05-17 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-2 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 905/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Revisi Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 | Mengirimkan perbaikan paket 43 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 22 hari | 875 |  | SRT-068/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 SRT-083/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024
303 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0379 | 2024-05-17 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan 2 Tanggal 7 Mei 2024 | 1. Pada tanggal 7 Mei 2024 telah terjadi gangguan komunikasi SCADA dalam pengiriman informasi data parameter kualitas air curah mencakup parameter pH, Ammonia dan Warna di IPA Pejompongan 2 pada rentang waktu pukul 10.45 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB (tidak terbaca untuk 2 titik); 2. Gangguan pada SCADA tersebut terjadi di terminal driver moxa untuk jalur komunikasi dari seluruh online analyzer on site ke panel RSG dan SCADA; 3. Dampak dari gangguan tersebut mengakibatkan pembacaan parameter kualitas air curah meliputi parameter pH, Ammonia dan warna di IPA Pejompongan 2 pada SCADA tidak terbaca. Oleh karena itu, pada saat gangguan terjadi pembacaan/pengecekan untuk parameter kualitas air curah pH, Ammonia dan warna di IPA Pejompongan 2 dilakukan dengan pengecekan manual | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 22 hari | 875
304 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0380 | 2024-05-17 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di Buaran 1 dan 2 Pada Tanggal 16 Mei 2024 | 1. Pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 14.27 WIB telah terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN di IPA Buaran yang menyebabkan seluruh pompa distribusi dan transmisi berhenti beroperasi. Selain menyebabkan berhenti produksi, gangguan listrik juga berdampak pada gangguan perangkat UPS PLC Transmisi yang menyebabkan pompa transmisi tidak dapat langsung beroperasi normal hingga pukul 15.30 WIB, yang mana secara penormalan kondisi operasi pompa transmisi dilakukan upaya sebagi berikut: a. Sebelum pompa dioperasikan dilakukan pengecekan sistem proteksi dan aman untuk operasi pompa transmisi; b. Pompa transmisi mulai beroperasi kembali pukul 14.46 WIB (normal 4 pompa pukul 14.51 WIB) namun operasi pompa berhenti kembali pada pukul 14.56 WIB; c. ABJ mengecek kembali sistem kelistrikan dan pompa transmisi, ditemukan indikasi kerusakan UPS PLC Transmisi dan kemudian berkoordinasi untuk pengambilan UPS agar tidak terlalu lama berhenti. Selanjutnya dilakukan operasi pompa kembali pada pukul 14.59 WIB namun operasi pompa kembali berhenti pada pukul 15.13 WIB; d. Melakukan penggantian UPS PLC baru selesai pukul 15.25 WIB,pompa beroperasi dan pukul 15.30 WIB, sudah terdapat 4 pompa yang beroperasi normal 2. Dampak dari gangguan pasokan listrik ini adalah terjadi ketidaktercapaian target tekanan di IPA Buaran 1 selama + 11 menit (pukul 14.27 - 14.38 WIB) dan target tekanan di IPA Buaran 2 selama + 63 menit (pukul 14.27 - 15.30 WIB). | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 4 bulan, 22 hari | 875
305 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0381 | 2024-05-17 | PAM JAYA | Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pulogadung | 1. ABJ telah melakukan pekerjaan rehabilitasi berupa penggantian peralatan produksi di IPA Pulogadung pada tanggal 27 April 2024 jam 22.00 WIB sampai dengan tanggal 28 April 2024 jam 02.00 WIB sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke PAM JAYA. Rencana pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi tersebut telah diberitahukan oleh ABJ kepada PAM JAYA melalui surat No. ABJ/DIR/EKS/04.24/0300. Setelah jam 02.07 WIB pada tanggal 28 April 2024, pompa distribusi telah beroperasi kembali. Level ideal reservoir pada jam 04.00 WIB adalah 4,8 meter, sementara saat padam/ pompa berhenti beroperasi pukul 22.00 level reservoir adalah 3,08 meter. Sesuai arahan PAM JAYA, pada jam 02.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB diterapkan regime by flow sebesar 2.500 Ips. Untuk flow di jam 03.00 - 04.00 dipenuhi sebesar 2056 lps dengan tujuan agar reservoir lebih cepat naik agar dapat memenuhi permintaan PAM Jaya untuk persiapan distribusi set by pressure di jam 05.00 tersebut 2. Pada tanggal 28 April 2024 setelah pemadaman selesai, terjadi gangguan komunikasi SCADA dalam pengiriman informasi data parameter kualitas air curah mencakup pH dan Warna di IPA Pulogadung pada rentang waktu jam 02.00 WIB sampai dengan jam 02.30 WIB (tidak terbaca untuk 3 titik). 3. Berdasarkan pengecekan pihak PT Endres Hauser (EH) selaku subkontraktor untuk online analyzer, diketahui bahwa gangguan SCADA yang terjadi sebagaimana poin 3 di atas, dikarenakan saat setelah pemadaman / berhentinya operasi pompa di IPA Pulogadung, membutuhkan waktu untuk menunggu aliran air dalam pipa distribusi stabil dan teralirkan ke instalasi Clean Water EH agar nilai parameter dapat terbaca oleh sensor. Parameter warna dan Ph terbaca oleh sensor pada jam 02.45 WIB dan pembacaan SCADA. Dampak dari gangguan mengakibatkan pembacaan parameter kualitas air curah meliputi pH dan warna di IPA Pulogadung pada SCADA tidak terbaca. Oleh karena itu, pada saat gangguan terjadi untuk pengukuran parameter dilakukan dengan menggunakan pembacaan/pengecekan manual untuk parameter kualitas air curah pH dan warna. | Produksi | Pulogadung | Perawatan |  | info | Produksi | Wahyudian | 2 tahun, 4 bulan, 22 hari | 875
306 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0383 | 2024-05-20 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir – Tahap Pertama | DED dan RAB PC 147 - EZ 1 PC 147 - EZ 4 PC 147 - EZ 5 PC 147 - EZ 6 PC 153 - EZ 1 PC 153 - EZ 2 PC 153 - EZ 3 PC 153 - EZ 4 PC 153 - EZ 5 PC 153 - EZ 6 | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 |  | SRT-109/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024
307 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0384 | 2024-05-21 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan Taman Villa Meruya | 1. Bahwa dengan data yang diberikan oleh PAM JAYA untuk input infill Taman Villa Meruya yang mana tekanan air di jaringan sebesar 1,3 m, maka berdasarkan analisa hidrolis yang dilakukan oleh ABJ tekanan di Taman Villa Meruya akan sebesar 0 m di titik kritis; dan 2. Bahwa berdasarkan analisa hidrolis yang sudah dilakukan (terlampir), ABJ menyarankan kepada PAM JAYA untuk pelaksanaan infill Taman Villa Meruya dilakukan setelah adanya penambahan suplai dari SPAM Karian Serpong dan pembangunan jaringan pipa oleh PUPR. | Project | SPAM Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 4 bulan, 18 hari | 871
308 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0385 | 2024-05-20 | PAM JAYA | Pengajuan Mekanisme Pengganti Uji Pengoperasiaan Untuk Program Rehabilitasi Pengadaan Spare Part (Paket 01) dan Tools (Paket 38) | 1. Perjanjian Brownfield tidak mengatur mengenai pelaksanaan Uji Pengoperasian untuk pekerjaan rehabilitasi pengadaan Sparepart (Suku Cadang) dan Tools (Peralatan). 2. Sparepart/ Suku Cadang yang dimaksud adalah barang yang terdiri dari beberapa komponen untuk mendukung fungsi proses produksi/ pekerjaan dan dicadangkan untuk perbaikan/penggantian yang mengalami kerusakan pada Fasilitas Produksi Eksisting, yang mana dalam hal ini merupakan program rehabilitasi Perjanjian Brownfield untuk Paket 01 dengan Program 01001 dan 01002. 3. Sementara itu, tools/peralatan yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui pada saat produksi/ pekerjaan pada Fasilitas Produksi Eksisting, yang mana dalam hal ini merupakan program rehabilitasi Perjanjian Brownfield untuk Paket 38 dengan Program 38295, 38296 dan 38297 4. Berdasarkan penjelasan di poin 1 sampai 3 di atas, dengan ini ABJ mengajukan mekanisme pengganti uji pengoperasian untuk pekerjaan rehabilitasi berupa pengadaan barang atau pengadaan material semata 5. Adapun usulan mekanisme pengganti uji pengoperasiaan berupa: i. Pengecekan daftar sparepart dan tools yang sudah dibeli dan diterima; ii. Pengecekan dokumen penerimaan barang; Delivery Order/Note (DO/ DN) dan hasil QC; dan iii. Pengecakan secara sampling untuk sparepart dan tools untuk kesesuaian daftar dan aktual 6. Mekanisme sebagaimana dimasud poin 5 di atas, diusulakan untuk dihadiri oleh PAM JAYA dan Konsultan Pengawas Independen | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | closed | PMO | Andiko | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 |  | tidak ada komen PAM. Program sdh selesai
309 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0386 | 2024-05-20 | PAM JAYA | Permohonan Akses dan Pembongkaran Sementara Gapura PAM JAYA Terkait Pekerjaan Rehabilitasi Paket 15140 dan Paket 15141 | 1. Pada tanggal 31 Mei 2024 jam 23:00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 jam 03:00 WIB, ABJ akan melakukan pekerjaan rehabilitasi berupa penggantian unit coarse & fine screen yang berada di lokasi intake IPA Buaran (yang mana merupakan Program Rehabilitasi Paket 15140 dan Paket 15141). 2. Untuk mendukung pekerjaan tersebut diperlukan peralatan berat berupa mobile crane dengan kapasitas 55 ton dan 25 ton yang memerlukan akses masuk dari pintu intake IPA Buaran. 3. Ketinggian mobile crane adalah 3,8 meter, sementara gapura PAM JAYA mempunyai ketinggian 3,1 meter. Oleh karena itu, dengan ini, ABJ mengajukan permohonan ijin untuk sementara memindahkan gapura tersebut ke lokasi yang aman agar mobile crane sebagaimana dimaksed poin 2 di atas, dapat masuk ke lokasi kerja (intake IPA Buaran). 4. Gapura akan dikembalikan ke posisi semula setelah pekerjaan rehabilitasi untuk Paket 15140 dan Paket 15141 selesai, yang diperkirakan pada tanggal 3 Juni 2024. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut terlampir surat pernyataan dari Main Kontraktor ABJ. 5. Sehubungan dengan pekerjaan pengembalian ke posisi awal gapura sebagaimana dimaksud poin 4 di atas, ABJ memandang diperlukan adanya survey bersama ABJ, PAM JAYA dan KPI untuk kondisi gapura sebelum pembongkaran dan kondisi gapura setelah perbaikan ke posisi awal gapura. Waktu pelaksanaan survey tersebut akan dikoordinasikan langsung oleh Project Manager ABJ kepada masing - masing perwakilan PAM JAYA dan KPI. | Project | Cyclical | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Yudi | 2 tahun, 4 bulan, 19 hari | 872 |  | tidak ada komen PAM. Program sdh selesai
310 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0387 | 2024-05-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi (Calendar of Event) tanggal 31 Mei – 2 Juni 2024 | 1. ABJ akan melaksanakan pekerjaan program rehabilitasi untuk penggantian fine/screen pada tanggal 31 Mei 2024 jam 23:00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 jam 03:00 WIB 2. Sementara itu, pekerjaan rehabilitasi untuk pembongkaran screen eksisting dan pemasangan dudukan screen akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. 3. Bersamaan dengan penggantian fine screen, ABJ juga akan melakukan beberapa pekerjaan Rehabilitasi Panel/elektrikal yang memerlukan pemadaman listrik selama 4 jam pada tanggal 1 Juni 2024 jam 23:00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 jam 03:00 WIB. Adapun detil Program Rehabilitasi yang akan dilakukan bersamaan adalah sebagaimana daftar dalam tabel terlampir. 4. Adapun diinformasikan bahwa debit produksi saat penutupan salah satu kanal adalah minimum 4900 Ips, sesuai hasil simulasi pada tanggal 19 Februari 2024 di kanal IPA Buaran 1. 5. Simulasi penutupan kanal IPA Buaran-2, akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan menutup pintu PJT dan outlet gate 2. | Project | Cyclical | COE |  | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 4 bulan, 18 hari | 871
311 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0388 | 2024-05-21 | PAM JAYA | Spesifikasi Pasir Pejompongan 1 & IPA Pejompongan 2 | Bahwa perbaikan filter bed, pemasangan nozzle dan buble test telah selesai dilakukan dengan hasil yang baik dan telah lolos uji pengoperasiaan. Pekerjaan selanjutnya adalah pengisian filter IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 dengan media pasir baru. Perlu disampaikan bahwa spesifkasi pasir yang telah tersedia khususnya parameter Uniformity Coeficient (UC) adalah 1 - 1.3, dimana parameter ini jika semakin mendekati angka 1 semakin baik karena menunjukan bahwa pasir semakin seragam. Kami mengusulkan untuk menggunakan pasir tersebut untuk digunakan dalam filter yang sedang diperbaiki sebagai uji coba. | Project | Pejompongan 1 & 2 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Hakiem | 2 tahun, 4 bulan, 18 hari | 871 |  | tidak ada komen PAM. Program sdh selesai
312 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0389 | 2024-05-22 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting SPAM Buaran 3 Hilir Periode 3 Mei 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting SPAM Buaran 3 Hilir Periode 3 Mei 2024 | Project | Buaran 3 Hilir | MoM |  | info | PMO | Puji Raharjo | 2 tahun, 4 bulan, 17 hari | 870
313 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0390 | 2024-05-22 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim (Ruang VSD) | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim (Ruang VSD) | Project | Jatiluhur | Shop Drawing |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 4 bulan, 17 hari | 870
314 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0391 | 2024-05-22 | KPI | Tambahan Salinan Dokumen Pendukung Verifikasi Pekerjaan Rehabilitasi Tahun 2023 | Adapun data yang disampaikan terdiri dari: 1. Dokumen MC100% (yang sebelumnya menggunakan dokumen Berita Acara Kesesuaian Kuantitas (BAKK)). Dalam hal ini, PAM JAYA dan ABJ telah sepakat bahwa dokumen MC100% dan BAKK merupakan dokumen yang sama. ABJ telah menyampaikan dokumen MC100% melalui surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/03.24/0183. 2. Analisa Harga Satuan, yang mana telah diberikan oleh ABJ melalui surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.23/0176; 3. Certificate of Origin untuk program-program yang relevan; 4. Salinan atas dokumentasi garansi pekerjaan berupa garansi material, karena garansi pekerjaan tidak disyaratkan dalam Perjanjian Brownfield; 5. Dokumentasi pekerjaan; dan 6. As Built Drawing untuk Program yang diminta | Project | Cyclical | Dokumen Verifikasi |  | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 4 bulan, 17 hari | 870 |  | SRT-130/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
315 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0392 | 2024-05-22 | PAM JAYA | Lanjutan Tanggapan Surat KPI No. SRT-088/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 Perihal Tanggapan terkait Perubahan Metode Pemasangan Pipa DCIP Air Baku Buaran 3 Hulu - Hilir | DED Buaran 3 Hulu long section | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 17 hari | 870 |  | SRT-135/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
316 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0393 | 2024-05-24 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | DED RAB Karian Serpong | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868
317 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0394 | 2024-05-22 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | Mengirimkan 6 dokumen paket 44 tahap 2 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 17 hari | 870 |  | SRT-122/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
318 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0395 | 2024-05-24 | PAM JAYA | Pengiriman Tanggapan Ke-12 atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Mengirimkan 1 program perbaikan paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 |  | SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
319 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0396 | 2024-05-24 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-2 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | Mengirimkan 4 Program Paket 44 Tahap 2 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 |  | SRT-122/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024 SRT-136/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
320 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0397 | 2024-05-24 | PAM JAYA | Informasi Tambahan Terkait Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | 1. ABJ telah melakukan pekerjaan rehabilitasi berupa penggantian peralatan produksi di IPA Pejompongan 1 pada tanggal 29 Maret 2024 jam 21.00 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 jam 00.50 sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh ABJ kepada PAM JAYA melalui surat ABJ 0250; 2. Melalui surat ABJ 0260 telah disampaikan bahwa terjadi kondisi di sistem SCADA tidak bisa terhubung dengan sistem kontrol Distribusi karena : a. Kondisi PLC Siemens S7 1200 sebagai kontrol VSD Distribusi Air Curah (Yaskawa) pompa Kuningan 3, 4, dan 5 (Pompa Wilo) belum mendapatkan suplai tegangan disebabkan tidak ditemukannya arah sumber listrik ke Panel PLC distribusi eksisting panel MCC pada As Built Drawing Panel Sivacon dan Panel Kontrol VSD yang diberikan oleh PAM JAYA ke ABJ sehingga tidak teridentifikasi sebelumnya. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penarikan kabel suplai sementara pada PLC Siemens dari kontrol VSD, namun terdapat kendala kembali di Input Output PLC sehingga di nonaktifkan. Masalah terselesaikan dan distribusi mulai beroperasi secara bertahap di tanggal 30 Maret 2024 jam 02.00 dari rencana jam 00.50 sudah beroperasi, dengan kondisi tekanan kembali normal di jam 07.15 untuk line Jakarta dan 15.30 untuk line Kuningan (terlampir data pencapaian pressure pada Lampiran 1). Kondisi pompa Kuningan no. 1 dan 2, pompa Jakarta 3, 4, dan 5 tidak dapat beroperasi karena kontrol VSD Yaskwa dan kontrol valve yang melalui relay kontrol pada panel pompa starting (Panel 3,3 kV) terputus koneksi sistemnya. Kondisi ini tidak di ketahui sebelumnya karena tidak adanya wiring kontrol valve pada As Built Drawing Panel dari PAM JAYA sehingga tidak teridentifikasi sebelumnya. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan melakukan modifikasi sistem kontrol dengan memasang temporary panel kontrol PLC. Adapun PLC yang di pergunakan adalah barang surplus dari pekerjaan penggantian panel PLC MCC paket 12093. 3. Merangkum dan menambahkan informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya berikut penyebab keterlambatan starting pompa: Sumber tegangan Panel PLC tidak teridentifikasi sebelumnya dikarenakan pada As Built Drawing Panel Sivacon dan Panel Kontrol VSD tidak ditemukan arah sumber listrik ke Panel PLC distribusi, sehingga tidak dimasukkan pada list priority pemindahan suplai yang telah disepakati Bersama saat pemaparan metode kerja; Setelah power temporary ditarik, terjadi berbagai error pada PLC & Jaringan Scada sehingga VSD tidak bisa distarting melalui Scada; VSD tidak bisa segera di running local karena terdapat syarat input dan parameter setting yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses starting pompa dengan local mode. Saat Trouble shooting, Team Maintenance ABJ dibantu Team Maintenance PAM JAYA bersinergi dalam melakukan pengecekan agar pompa bisa segera running. | Produksi | Pejompongan 1 | Perawatan |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868
321 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0398 | 2024-05-24 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 22 (Program 22181), Paket 34 (Program 34263 - 34274), dan Paket 43 (Program 43343) | ABD Paket 22 (Program 22181), Paket 34 (Program 34263 - 34274), dan Paket 43 (Program 43343) | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Yudi Pauji | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 |  | SRT-141/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
322 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0401 | 2024-05-24 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 22 (Program 22184) Revisi 01, Paket 27 (Program 27215, 27216, 27217, dan 27218) Revisi 01, dan Paket 33 (Program 33248) Revisi 01 | ABD Paket 22 (Program 22184) Revisi 01, Paket 27 (Program 27215, 27216, 27217, dan 27218) Revisi 01, dan Paket 33 (Program 33248) Revisi 01 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Yudi Putut | 2 tahun, 4 bulan, 15 hari | 868 |  | SRT-142/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
323 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0402 | 2024-05-27 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Karian Hilir – JDU JDB JDL SR | Shop Drawing NIN23KABB020.1 – Citra Garden City (Citra 5) NIN23KABB020.2 – Gombol Paya NIN23KARB020.3 – Citra Garden City (Revisi 01) 23ABJ.NINKARB020.12 – Golden Palem 23ABJ.NINKARB020.14 – Citra 8 (P035) 23ABJ.NINKARB06.2 – Pilar 2 23ABJ.NINKARB016.2 – Vikamas Tengah 14 23ABJ.NINKARB017 - Ida Fitriah 23ABJ.NINKARB019.4 – Taman Palem Lestari AA8 | Project | SPAM Hilir | Shop Drawing |  | closed | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 12 hari | 865 |  | SRT-137/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
324 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0403 | 2024-05-27 | PAM JAYA | Permohonan Terkait Kegiatan Interkoneksi Project 23ABJ.NINKARB020.12 – Golden Palm | 1. Status pekerjaan saat ini, pipa sudah terpasang dan akan dilanjutkan untuk kegiatan interkoneksi ke Jaringan Eksisting Golden Palm - ND 160. 2. Kami memohon untuk kegiatan interkoneksi tersebut dapat dilakukan di Hari Selasa, 28 Mei 2024 dari jam 22:00 - 24:00 WIB. 3. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari PAM JAYA untuk dapat mengisolasi jaringan yang akan dilakukan interkoneksi tersebut. | Project | Greenfield | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 12 hari | 865
325 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0404 | 2024-05-28 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-3 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | Mengirimkan 2 Program paket 44 Tahap 2 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 11 hari | 864 |  | SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
326 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0405 | 2024-05-28 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Maret 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Maret 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 11 hari | 864
327 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0406 | 2024-05-28 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Risalah Rapat Nomor 006/PCG/04/2024 Informasi Pekerjaan Upgrade Pumping Station IBP Halim | 1. Terhitung sudah hampir 2 bulan (sampai dengan tanggal surat ini) kami belum mendapatkan ijin untuk pelaksanaan pekerjaan pekerjaan upgrade pumping station IBP Halim; dan 2. Sesuai jadwal kerja, bahwa pekerjaan tersebut harus diselesaikan pada bulan September 2024, namun akibat dari kendala permasalahan perijinan tersebut, maka pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan upgrade pumping station IBP Halim menjadi sampai dengan bulan Desember 2024. | Project | Jatiluhur | MoM |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 4 bulan, 11 hari | 864
328 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0408 | 2024-05-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Periode Tanggal 31 Mei – 2 Juni 2024 | 1. ABJ akan melaksanakan pekerjaan program rehabilitasi untuk penggantian fine/screen pada tanggal 31 Mei 2024 jam 23:00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 jam 03:00 WIB. 2. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sebagaimana poin 1 di atas, saluran intake IPA Buaran 1 akan ditutup selama 14 jam yaitu pada tanggal 31 Mei 2024 jam 23.00 WIB sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 jam 13.00 WIB. Estimasi total debit masuk ke IPA Buaran minimal 4900 Ips. 3. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sebagaimana poin 1 dan 2 di atas, saluran intake IPA Buaran 2 akan ditutup selama 14 jam yaitu pada tanggal 1 Juni 2024 jam 13.00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 jam 03.00 WIB. Estimasi total debit masuk ke IPA Buaran minimal 4900 Ips. 4. Bersamaan dengan pekerjaan rehabilitasi penggantian fine screen sebagaimana dimaksud di atas, ABJ juga akan melakukan beberapa pekerjaan rehabilitasi terkait panel/elektrikal yang memerlukan pemadamaan listrik selama 4 jam pada tanggal 1 Juni 2024 jam 23:00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 jam 03:00 WIB. Adapun detil Program Rehabilitasi yang akan dilakukan bersamaan adalah sebagaimana daftar dalam tabel dalam Lampiran 1 surat ini. 5. Sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, berikut disampaikan informasi tambahan terkait pekerjaan rehabilitasi (bagian calendar of event 2024) yang akan dilaksanakan ABJ pada periode tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 yang mana meliputi informasi Time Table, Risk Assesment, dan Site Plan, sebagaimana Lampiran 2 - Lampiran 4 surat ini. 6. Dalam hal PAM JAYA memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, ABJ bersedia untuk berdiskusi bersama dengan PAM JAYA. 7. Dalam hal PAM JAYA, tidak ada tanggapan lebih lanjut atas hal ini, mohon bantuan dan kerjasama PAM JAYA untuk memfasilitasi ABJ dalam berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta II demi keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi penggantian fine screen dan pekerjaan terkait panel/elektrikal. | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 10 hari | 863
329 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0411 | 2024-06-05 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-4 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | Mengirimkan 3 dokumen paket 44 tahap 2 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 4 hari | 856 |  | SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
330 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0413 | 2024-05-29 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02 (Program 02011, 02012), Paket 30 (Program 30232), Paket 43 (Program 43392), dan Paket 44 (Program 44029) | Shop Drawing 02011, 02012, 30232, 43392, 44029 | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Pauji Yudi Muhrojin | 2 tahun, 4 bulan, 10 hari | 863 |  | Telah dibalas oleh PAMJAYA dengan nomor surat SRT-143/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
331 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0414 | 2024-05-30 | PAM JAYA | DED dan RAB SPAM Buaran 3 Hilir - Ruang UKS dan Pengecatan Lapangan Komplek Perumahan Angkatan Darat (“Komplek KPAD”) | DED dan RAB SPAM Buaran 3 Hilir - Ruang UKS Pengecatan Lapangan Komplek Perumahan Angkatan Darat (“Komplek KPAD”) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862
332 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0415 | 2024-05-30 | PAM JAYA | Isu Lahan Yang Belum Bebas Pada Lokasi Proyek Paket A.2.2 Jl. Kolonel Sugiono – Pondok Kopi | Sehubungan dengan pembangunan dan pemasangan jaringan pipa untuk Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Tahap 1 untuk Paket A.2.2 yakni segmen Jalan Kolonel Sugiono - Pondok Kopi Jakarta Timur, maka bersama ini, ABJ menyampaikan bahwa sampai dengan tanggal surat ini, pada sepanjang area lokasi Pembangunan Jaringan Jatiluhur Paket A.2.2 masih terdapat lahan yang belum dibebaskan (belum terdaftar atas nama PAM JAYA ataupun Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta). Dengan demikian, masih terdapat lahan yang membutuhkan persetujuan atau perijinan pihak ketiga terlebih dahulu sebelum dilakukannya Pembangunan Jaringan Jatiluhur Paket A.2.2. Adapun Informasi tersebut, didapatkan saat kegiatan sosialisasi kepada warga di Kelurahan Pondok Kopi pada tanggal 15 Mei 2024 (sebagaimana notulen rapat terlampir). Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat kami, demi mendapatkan persetujuan atau perijinan pihak ketiga terhadap lahan yang belum bebas, dengan ini ABJ meminta arahan PAM JAYA terhadap lahan yang belum bebas tersebut, agar pelaksanaan Pembangunan Jaringan Jatiluhur Paket A.2.2 dapat segera dilakukan sesuai target. | Project | Jatiluhur | Lahan |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862 |  | jalur sudah dipindahkan ke area taman
333 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0416 | 2024-05-30 | PAM JAYA | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) Program Rehabilitasi Paket 44 (Program 44032 dan 44149) | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) 44032 (Revisi 01) 44149 (Revisi 01) | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862
334 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0417 | 2024-05-30 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode April 2024 | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode April 2024 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862
335 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0419 | 2024-05-30 | PAM JAYA | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) Program Rehabilitasi Paket 44 (Program 44033) | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) 44033 REV02 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862
336 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0419 | 2024-05-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Rencana Pengecoran Reservoir B, Reservoir A, Water Treatment Plan, SDS, SHT, Kimia Lime, Warehouse & Office ABJ | Pemberitahuan Rencana Pengecoran Reservoir B, Reservoir A, Water Treatment Plan, SDS, SHT, Kimia Lime, Warehouse & Office ABJ | Project | Project | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862
337 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0420 | 2024-05-30 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 2 | 1. Pada hari ini, Kamis 30 Mei 2024 telah dilakukan pengecekan trafo di IPA Pejompongan 2 dengan hasil terlampir; 2. Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tabel di atas, telah ditemukan adanya Break-Down- Voltage (”BDV”) untuk trafo TR1 20KV/380V IPA Pejompongan 2 sudah di bawah standar minimal 30 kv. 3. Oleh karena itu, ABJ akan melakukan rotasi trafo IPA Pejompongan 2 pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024. 4. Adapun rotasi trafo sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas, berpotensi berdampak risiko sebagai berikut: i. IPA Pejompongan 2 akan mengalami pemadaman selama 25 menit yang terdiri dari 10 menit proses shut-down sistem, 5 menit proses rotasi trafo dan 10 menit proses start-up sistem; dan ii. Selama proses rotasi berlangsung maka pemompaan air curah ke PAM JAYA akan terhenti. | Produksi | Pejompongan 2 | Insiden |  | info | Maintenance | Siswo | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862
338 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0421 | 2024-05-30 | PAM JAYA | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) Program Rehabilitasi Paket 44 (Program 44033) | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) 44033 Revisi 02 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862 |  | Dibalas KPI SRT-172/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/07
339 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0422 | 2024-05-31 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 13 – 19 Mei 2024 dan 20 – 24 Mei 2024 | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 13 – 19 Mei 2024 dan 20 – 24 Mei 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 8 hari | 861
340 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0423 | 2024-05-30 | Bestindo | Permintaan Vendor Standby untuk Support Pekerjaan Rehabilitasi Tanggal 1 - 2 Juni 2024 | Mempertimbangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 direncanakan ada pekerjaan rehabilitasi dan penggantian di WTP Buaran yang mana akan dilakukan bersamaan dengan pemadaman aliran/pasokan listrik dari PLN, maka ABJ meminta BPM menginstruksikan kepada vendor-vendornya yang terkait dengan pekerjaan On Line Analyzer, Auto Dosing Chlorine, dan SCADA, agar stand-by di WTP Buaran untuk memastikan fungsi dari barang rehabilitasi (“Barang”) yang menjadi tanggung jawab mereka tetap berjalan normal saat aliran/pasokan listrik dari PLN kembali menyala/normal. Mohon vendor tersebut untuk standby pada tanggal 1 Juni 2024 sejak jam 21:00 WIB sampai tanggal 2 Juni 2024 jam 03:00 WIB, atau hingga peralatan kembali berfungsi normal menurut ABJ, jika ditemukan gangguan pada peralatan (“Periode Standby”). | Project | Cyclical | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 9 hari | 862
341 | ABJ/DIR/EKS/05.24/0425 | 2024-05-31 | PAM JAYA | Permohonan Data Terkait Pemasangan Listrik di IPA Buaran 3 | Sehubungan dengan kebutuhan kelengkapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dalam rangka permohonan pemasangan sambungan listrik dari PLN untuk IPA Buaran 3 dan sebagaimana persyaratan yang disampaikan oleh PLN via whatsapp, mohon bantuan PAM JAYA (selaku pemilik aset atas IPA Buaran 3) untuk dapat menyampaikan kepada PT Air Bersih Jakarta data - data sebagai berikut: 1. No. KTP Pejabat PAM JAYA yang akan menandatangani PJBTL IPA Buaran 3; 2. No. NPWP PAM JAYA; dan 3. SK Pengangkatan Pejabat PAM JAYA | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Hendro | 2 tahun, 4 bulan, 8 hari | 861 |  | e-26034/KM.02.16
342 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0426 | 2024-06-03 | PAM JAYA | Pengiriman Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – Pengadaan dan Pemasangan Load Cell | Pengiriman Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – Pengadaan dan Pemasangan Load Cell | Project | Buaran 3 | DED/RAB |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 4 bulan, 6 hari | 858
343 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0428 | 2024-06-03 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station CDC (Chamber Flow Meter & Perpipaan dan Ruang VSD) | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station CDC (Chamber Flow Meter & Perpipaan dan Ruang VSD) | Project | Jatiluhur | Shop Drawing |  | closed | PMO | Juny J | 2 tahun, 4 bulan, 6 hari | 858 |  | SRT-147/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
344 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0429 | 2024-06-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 05 (Program 05051), Paket 09 (Program 09069), Paket 27 (Program 27215), Paket 30 (Program 30228), Paket 35 (Program 35275, 35278), Paket 43 (Program 43373, 43374, 43409) | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 05 (Program 05051), Paket 09 (Program 09069), Paket 27 (Program 27215), Paket 30 (Program 30228), Paket 35 (Program 35275, 35278), Paket 43 (Program 43373, 43374, 43409) | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 4 bulan, 5 hari | 857
345 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0430 | 2024-06-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 43 (Program 43364) All WTP | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 43 (Program 43364) All WTP | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 4 bulan, 5 hari | 857
346 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0431 | 2024-06-04 | PAM JAYA | Permohonan kegiatan interkoneksi ke Jaringan Eksisting SPAM Karian Serpong Hilir, 3 Paket Infill | 1. Status pekerjaan saat ini, pipa sudah terpasang dan akan dilanjutkan untuk kegiatan interkoneksi ke jaringan eksisting untuk dilanjutkan ke kegiatan flushing dan desinfeksi. 2. Kami memohon untuk kegiatan interkoneksi dapat dilakukan di Hari Rabu, 5 Juni 2024 dari jam 22:00 - 24:00 WIB untuk Paket 23ABJ.NINKARB019.4JE - Taman Palem Lestari AA8 Residence dan di Hari Sabtu, 8 Juni 2024 dari jam 22:00 - 24:00 untuk paket 23ABJ.NINKARB006.2JE - Pilar 2 dan 23ABJ.NINKARS006.2JE - Toyota Housing Indonesia. 3. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari PAM JAYA untuk dapat mengisolasi jaringan yang akan dilakukan interkoneksi tersebut pada periode sebagaimana disebutkan di poin 2 di atas demi keberhasilan dan kelancaran kegiatan interkoneksi. | Project | Karian Serpong | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 5 hari | 857
347 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0432 | 2024-06-04 | PAM JAYA | Permohonan Penggunaan Air Terkait Flushing Project NPPKABB035 | 1. Status pekerjaan sampai dengan tanggal surat ini adalah pipa sudah terpasang dan akan dilanjutkan untuk kegiatan penggelontoran - flushing dan desinfeksi di pipa tersebut. 2. Panjang pipa yang akan dilakukan penggelontoran - flushing dan desinfeksi adalah 4.172 m. 3. Estimasi penggunaan air untuk kegiatan flushing tersebut adalah 4.608 m3. 4. Berkaitan dengan biaya penggunaaan air sebagaimana dimaksud poin 3 di atas, mohon diinformasikan mekanisme pembayaran kepada PAM JAYA. | Project | Karian Serpong | Rencana Pekerjaan |  | closed | PMO | Ervin | 2 tahun, 4 bulan, 5 hari | 857
348 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0435 | 2024-06-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 Program 02016 - 02018 dan Paket 43 Program 43412 | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 02 Program 02016 - 02018 dan Paket 43 Program 43412 | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 4 bulan, 4 hari | 856
349 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0436 | 2024-06-05 | PAM JAYA | Pembaharuan Bahan Kajian Rekomendasi Meter Air | Berdasarkan penilaian terhadap opsi jenis dan teknologi pembacaan meter dalam Lampiran 1, ABJ mengusulkan terkait penggunaan meter air yaitu dengan menggunakan meter mekanik dengan add- on Lora sebagai upaya pemenuhan terhadap Spesifikasi Desain dan Teknis sesuai Poin No. 6 Bagian A.1, Lampiran 9 Perjanjian Greenfield. Dalam hal ini, sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA, ABJ mengirimkan sampel meter dengan detail pada Tabel 1 serta ABJ menyampaikan bahan kajian terhadap pemilihan spesifikasi meter air yang akan digunakan sebagaimana Lampiran 1 surat ini. | Produksi | Produksi | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 4 hari | 856 |  | Di balas PAM JAYA e-23096/KM.00.03
350 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0437 | 2024-06-06 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir – Tahap Kedua | DED dan RAB PC 147 - EZ2 PC 147 - EZ3 PC 150 - EZ3 PC 150 - EZ5 PC 150 - EZ6 | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 3 hari | 855
351 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0438 | 2024-06-06 | PAM JAYA | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) Program Rehabilitasi Paket 44 (Program 44039, 44108, 44146, 44200) | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) Revisi 02 44039, 44108, 44146, 44200 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 3 hari | 855 |  | SRT-175/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2027
352 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0439 | 2024-06-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 43 (Program 43349) All WTP | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 43 (Program 43349) All WTP | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 3 bulan, 27 hari | 849
353 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0441 | 2024-06-06 | PAM JAYA | Pengganti Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 43344 - Peningkatan Daya PLN IPA Pejompongan 1 | Mempertimbangkan sifat dari pekerjaan program rehabilitasi 43344 maka dengan ini, kami mengajukan dokumentasi berikut sebagai pengganti atas pelaksanaan Uji Pengoperasian beserta dokumen yang dipersyaratkannya dalam Pasal 8 Perjanjian Brownfield : a) Salinan Surat permohonan tambah daya listrik untuk Pejompongan 1 dari PAM Jaya ke PLN; b) Salinan Tagihan Listrik sebelum dan setelah penyelesaian program; dan c) Salinan SILO | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | closed | PMO | Pauji | 2 tahun, 4 bulan, 3 hari | 855
354 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0442 | 2024-06-07 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Mei 2024 | Laporan bulanan | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854
355 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0443 | 2024-06-07 | PAM JAYA | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) SPAM Karian Serpong Hilir – Layout Reservoir Pegadungan | Pembaharuan layout DC Pegadungan | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854 |  | SRT-156/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
356 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0444 | 2024-06-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir - 23ABJ.NINJTP008.1JE Infill Pulit Raya | Pelaksanaan 19-21 Jun 2024 | Project | Jatiluhur | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 4 bulan, 2 hari | 854
357 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0445 | 2024-06-10 | PAM JAYA | Pengiriman Tambahan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 Hulu | Layout instalasi kabel low voltage outdoor dan medium voltage | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 3 bulan, 29 hari | 851
358 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0446 | 2024-06-10 | PAM JAYA | Sertifikat Pembelian Lisensi BIM | Penyampaian ABJ telah membeli lisensi BIM a.n ABJ | Project | Project | BIM |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 29 hari | 851
359 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0447 | 2024-06-10 | PAM JAYA | Undangan Pemeriksaan Terkait Pekerjaan Program Rehabilitasi | Sehubungan dengan pekerjaan Program Rehabilitasi Paket 37 - Upgrade Pumping Station maka dengan ini kami, ABJ mengundang PAM JAYA untuk dapat melakukan pemeriksaan proses fabrikasi dan pengecekan terhadap pompa KSB, dengan melakukan kunjungan langsung ke produsen pompa KSB tersebut di China pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024. | Project | Cyclical | Undangan |  | info | SCM | Fahmi | 2 tahun, 3 bulan, 29 hari | 851
360 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0448 | 2024-06-10 | KPI | Undangan Pemeriksaan Terkait Pekerjaan Program Rehabilitasi | Sehubungan dengan pekerjaan Program Rehabilitasi Paket 37 - Upgrade Pumping Station maka dengan ini kami, ABJ mengundang PAM JAYA untuk dapat melakukan pemeriksaan proses fabrikasi dan pengecekan terhadap pompa KSB, dengan melakukan kunjungan langsung ke produsen pompa KSB tersebut di China pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024. | Project | Cyclical | Undangan |  | info | SCM | Fahmi | 2 tahun, 3 bulan, 29 hari | 851 |  | SRT-123/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
361 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0449 | 2024-06-11 | PAM JAYA | Undangan Pemeriksaan terkait Pekerjaan Konstruksi WTP Buaran 3 | Undangan Pemeriksaan terkait Pekerjaan Konstruksi WTP Buaran 3 | Project | Buaran 3 | Undangan |  | info | SCM | Fahmi | 2 tahun, 3 bulan, 28 hari | 850
362 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0450 | 2024-06-11 | KPI | Undangan Pemeriksaan terkait Pekerjaan Konstruksi WTP Buaran 3 | Undangan Pemeriksaan terkait Pekerjaan Konstruksi WTP Buaran 3 | Project | Buaran 3 | Undangan |  | info | SCM | Fahmi | 2 tahun, 3 bulan, 28 hari | 850
363 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0451 | 2024-06-11 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 26 – 31 Mei 2024 |  | Project | Project | MoM |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 3 bulan, 28 hari | 850
364 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0452 | 2024-06-11 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-5 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | 4 dokumen | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 28 hari | 850 |  | SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
365 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0453 | 2024-06-11 | PAM JAYA | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 Hulu – Warehouse dan Office ABJ (Revisi 02) | Pembaharuan atas revisi ke 2 | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | closed | PMO | Hendro | 2 tahun, 3 bulan, 28 hari | 850 |  | SRT-148/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
366 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0454 | 2024-06-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Rehabilitasi Paket 44 (44188, 44215) | Dilaksanakan pada 21 juni | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 3 bulan, 28 hari | 850
367 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0455 | 2024-06-12 | PAM JAYA | Pembaharuan Program Konstruksi | Program konstruksi: SPAM Jatiluhur Hilir (Rev01), Buaran 3 Hilir, Karian | Project | Buaran 3 Hilir | Daftar Program |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 27 hari | 849
368 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0456 | 2024-06-12 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Pada Tanggal 12 Juni 2024 | 1. Pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.06 - 08.17 WIB telah terjadi gangguan listrik padam di IPA Buaran yang menyebabkan seluruh pompa distribusi dan transmisi berhenti beroperasi. 2. Dampak dari gangguan pasokan listrik dari PLN tersebut adalah terjadi ketidaktercapaian tekanan di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 selama + 15 menit (Pukul 08.15 WIB - 08.30 WIB) dan penurunan suplai total pada IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 mencapai + 879 I/s pada periode Pukul 08.06 WIB - 08.30 WIB. 3. Berdasarkan informasi dari PLN Pondok Kopi dikonfirmasi bahwa ada gangguan sistem distribusi dari PLN yang berpengaruh ke area pelayanan PLN di sekitar Pondok Kelapa termasuk lokasi IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2. | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 3 bulan, 27 hari | 849 |  | e-18434/KM.02.28
369 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0457 | 2024-06-13 | PAM JAYA | Data Bangunan Non Pelanggan Untuk Sambungan Baru | Menyampaikan data sambungan pelanggan baru | Project | SPAM Hilir | Data SHP |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 26 hari | 848
370 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0458 | 2024-06-13 | PAM JAYA | Bangunan Penunjang Intake Buaran 3 (Gedung Kantor RW 04 Margahayu) | Menyampaikan uji komisioning dan MC 100 atas bangunan penunjang intake B3 (Kantor RW) | Project | Buaran 3 | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 3 bulan, 26 hari | 848
371 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0459 | 2024-06-18 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir-Tahap Ketiga | 9 dokumen PC | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 21 hari | 843 |  | e-20858.KM.00.03
372 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0460 | 2024-06-13 | KPI | Tanggapan Atas Surat KPI No. SRT -099/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/05/2024 Perihal AHSP Penawaran Kontraktor Utama | ABJ meminta KPI menginformasikan pertimbangan nya atas rekomendasi KPI yg disampaikan melalui surat 099 dan SRT014 | Project | Project | AHS |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 26 hari | 848
373 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0461 | 2024-06-13 | PAM JAYA | Permohonan Perubahan Spesifikasi Motor Hoist Crane dari IP 55 ke IP 54 | Persetujuan PAM JAYA untuk spesifikasi dapat diganti menjadi Motor Hoist Crane dengan spesifikasi IP54, kemudian ABJ melanjutkan proses pengadaan dengan spesifikasi revisi | Project | Cyclical | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Levi | 2 tahun, 3 bulan, 26 hari | 848
374 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0462 | 2024-06-14 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited |  | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Finance | Ari | 2 tahun, 3 bulan, 25 hari | 847
375 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0463 | 2024-06-14 | PAM JAYA | Undangan Pemeriksaan terkait Pekerjaan Konstruksi WTP Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 | Undangan |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 3 bulan, 25 hari | 847
376 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0464 | 2024-06-14 | PAM JAYA | Undangan Pemeriksaan terkait Pekerjaan Program Rehabilitasi (pompa KSB) |  | Project | Cyclical | Undangan |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 3 bulan, 25 hari | 847
377 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0465 | 2024-06-14 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield SPAM Buaran 3 Hulu – Intake dan Pompa Pekerjaan Kantor RW 004 dan GOR RW 004 | Uji komisioning support fasilites | Project | Buaran 3 Hulu | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Hendro | 2 tahun, 3 bulan, 25 hari | 847
378 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0467 | 2024-06-18 | Manager Operation PT. Pertamina Gas | Jaringan Utilitas milik Pertamina Gas Pada Jalur Proyek SPAM Jatiluhur di Sempadan BKT Jalan Basuki Rahmat – Kol Sugiono Pd. Kopi Jaktim | Peninjauan lapangan pada tgl 20 Juni | Project | Jatiluhur | Perizinan |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 3 bulan, 21 hari | 843
379 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0468 | 2024-06-18 | PAM JAYA | DED dan RAB Basura | Meminta waktu PAM JAYA untuk berdiskusi terkait hal ini | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 21 hari | 843
380 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0471 | 2024-06-18 | PAM JAYA | Undangan FAT Pipa Steel |  | Project | Jatiluhur | Undangan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 21 hari | 843
381 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0472 | 2024-06-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Program Rehabilitasi Paket 03 (03035), Paket 10 (10077), Paket 11 (11078-11079), Paket 20 (20158), Paket 29 (29222) dan Paket 42 (42307,42310) | Pemberitahuan waktu uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Hakiem | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari | 841
382 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0473 | 2024-06-20 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 3 – 7 Juni 2024 | PCM periode 3-7 Jun | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari | 841
383 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0474 | 2024-06-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Proyek SPAM Buaran 3 Hilir - 23ABJ.NINBURALLJP, 24ABJ.NINBURALLJP - Jl. Raya Kapin Gg Rambutan | Pemberitahuan uji komisioning | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Puji Raharjo | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari | 841
384 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0475 | 2024-06-21 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 35 (Program 35277), Paket 43 (Program 44375), Paket 21 (Program 21165) dan Paket 37 (Program 37293, 37294) | Pengiriman shop drawing | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 18 hari | 840
385 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0476 | 2024-06-21 | PAM JAYA | Tindak lanjut risalah Rapat mingguan reviu DED cyclical Maintenance (Program No.44065, 44175,44210) | Pembaharuan DED paket 44 untuk persetujuan PAM JAYA | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 18 hari | 840 |  | Dibalas SRT 197
386 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0477 | 2024-06-21 | PAM JAYA | Informasi Lanjutan Terkait Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | Pengecualian denda | Produksi | Pejompongan 1 | Perawatan |  | closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 3 bulan, 18 hari | 840 |  | Risalah rapat PAM JAYA menyatakan akan melakukan revisit ke lokasi proyek, untuk membuktikan ketidaksesuain
387 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0478 | 2024-06-24 | PAM JAYA | Lanjutan Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Atas Program Rehabilitasi | Pembaharuan program rehabilitasi | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837
388 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0479 | 2024-06-24 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 10-14 Juni 2024 |  | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837
389 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0480 | 2024-06-24 | PAM JAYA | Pembaharuan Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu – Pipa Air Baku STA 0+000~STA 8+037 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837
390 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0481 | 2024-06-24 | Bestindo | Produktivitas dan Jadwal Detil Pekerjaan KMU Proyek SPAM Buaran 3 Hulu | BPM agar: 1. Memberikan peringatan keras pada KMU, 2. Meminta KMU agar meningkatkan produktifitas, 3. Meminta KMU untuk memberikan jadwal detil | Project | Buaran 3 Hulu | Jadwal Pekerjaan |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837
391 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0482 | 2024-06-24 | Bestindo | Surat Peringatan ke 1 Paket 7 Sludge Dewatering Sytem (SDS) Pejompongan 2 | Menyampaikan peringatan 1 kpd BPM terkait pekerjaan tsb | Project | Pejompongan 2 | Peringatan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837
392 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0483 | 2024-06-24 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-6 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | Untuk persetujuan PAM JAYA | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837 |  | SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
393 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0485 | 2024-06-26 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 33 (Program 33248 Tahap 2, Rev01), Paket 30 (Program 30230), Paket 17 (Penggantian Tudung Pulsator), Paket 18 (Program 18149 – 18151, 18153), Paket 20 (Program 20155), Paket 21 (Program 21162, 21173) dan Paket 02 (Program 02015) | Penyampaian ABD untk program rehabilitasi yang telah lolos uji pengoperasian | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 13 hari | 835 |  | Dibalas KPI SRT-204
394 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0487 | 2024-06-24 | PAM JAYA | Permintaan Waktu Diskusi | Terkait pembiayaan | Project | Project | Tagihan |  | closed | Compliance | Dias | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837 |  | diskusi belum dapat dilakukan
395 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0489 | 2024-06-27 | PAM JAYA | Pengiriman Tanggapan Ke-13 atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Untuk persetujuan PAM JAYA | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 12 hari | 834 |  | Telah dibalas oleh KPI dengan nomor surat SRT-150/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
396 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0490 | 2024-06-27 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru (Jl. Bhexman) | Untuk persetujuan PAM JAYA | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 12 hari | 834 |  | Telah dibalas oleh KPI dengan nomor surat SRT-171/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2025
397 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0491 | 2024-06-24 | PAM JAYA | Pembaharuan Periode (Cut Off) Pelaporan Proyek | Pembaharuan periode proyek | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 15 hari | 837
398 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0492 | 2024-06-27 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-7 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | Untuk persetujuan PAM JAYA | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 3 bulan, 12 hari | 834 |  | SRT-145/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2024
399 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0493 | 2024-06-27 | PAM JAYA | Pembaharuan Desain Akhir Pipa SPAM Karian Serpong Hilir – Offtake Semanan | Untuk persetujuan PAM JAYA | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 12 hari | 834 |  | e-19991/KM.02.25
400 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0495 | 2024-06-27 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ akan melakukan pengurasan pulsator No.6 dan 7 dan pelaksanaan program rehabilitasi thn 2024 (penggantian tudung pulsator) Beresiko terhadap terganggunya pemompaan transimisi pada reservoir rendah Disampaikan detil resiko dan mitigasinya | Produksi | Buaran 2 | Perawatan |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 3 bulan, 12 hari | 834
401 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0496 | 2024-06-28 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode Mei 2024 | Laporan Priode Mei | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 3 bulan, 11 hari | 833
402 | ABJ/DIR/EKS/06.24/0498 | 2024-06-28 | Bestindo | Teguran Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa di Paket Infill SPAM Karian Serpong Hilir | BPM agar melakukan: 1. memberikan peringatan keras kepada subkontraktornya, 2. keterlambatan dikarenakan keterlambatan material dan tenaga kerja. 3. paket infill agar selesai di Juli 2024. 4. BPM mengirimkan jadwal pelaksanaan perbaikan | Project | Karian Serpong | Teguran |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 3 bulan, 11 hari | 833
403 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0499 | 2024-07-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Program 02005, 02007, 12088, 12089, 13125-13127, 12090, 12091, 43372, 43416, 43381, 44214 | Uji Komisioning | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830
404 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0500 | 2024-07-01 | PAM JAYA | Laporan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Mei 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan proyek buaran 3 hulu Mei 2024 | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830
405 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0501 | 2024-07-01 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Upgrade Pumping Station CDC Periode Januari dan Februari 2024 | Laporan Bulanan Jatiluhur Hilir | Project | Jatiluhur | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Dani | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830
406 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0504 | 2024-07-01 | PAM JAYA | Undangan FAT untuk Proyek SPAM Buaran 3 Hulu dan Cyclical Maintenance | Undangan FAT Buaran 3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | Undangan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 8 hari | 830
407 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0505 | 2024-07-02 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir – Tahap Keempat (PC 055) | Penyampaian DED PC EZ 55 | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 3 bulan, 7 hari | 829 |  | Dibalas KPI SRT-176/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
408 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0506 | 2024-07-02 | PAM JAYA | Tanggapan surat PAM JAYA No.e-18435/KM.02.25 | Penyampaian data | Produksi | All WTP | Data Produksi |  | closed | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 3 bulan, 7 hari | 829
409 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0507 | 2024-07-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 44 (Program 44062) | Uji Komisioning | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 6 hari | 828
410 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0508 | 2024-07-03 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-17144/KM.02.28 Terkait Tindak Lanjut Inspeksi QC Material Pipa DCI ND 1800 mm Proyek SPAM Buaran 3 | ABJ menyampaikan dokumen yang diminta PAM JAYA: (i).Pedoman Penerapan Manajemen Risiko ABJ; (ii)Form Analisis Isu Internal & Eksternal untuk proyek Greenfield dan proyek Brownfield; (iii)Penyesuaian Format Risk Register untuk proyek Greenfield dan Brownfield | Project | Buaran 3 | Inspeksi |  | info | QA | Akhirudin | 2 tahun, 3 bulan, 6 hari | 828 |  | Respond surat PAM JAYA No. e-17144/KM.02.28 & E-23691/KM.02.28
411 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0509 | 2024-07-04 | PAM JAYA | Kendala Pemasangan Sambungan Baru (Sambungan Rumah) | Menyampaikan kpd PAM JAYA kendala sambungan baru calon pelanggan diluar kendali ABJ di area AB Dharmawangsa dan AB Cengkareng. BAPL terlampir | Project | SPAM Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Yaskur | 2 tahun, 3 bulan, 5 hari | 827 |  | Dibalas KPI SRT-177/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/07
412 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0510 | 2024-07-04 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting SPAM Buaran 3 Hilir, Infill PC 145 EZ 2 – Jl Raya Kapin Gg Rambutan | MoM PCM | Project | Buaran 3 Hilir | MoM |  | info | PMO | Puji Raharjo | 2 tahun, 3 bulan, 5 hari | 827
413 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0511 | 2024-07-04 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 17 – 21 Juni 2024 | MoM PCM | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 5 hari | 827
414 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0516 | 2024-07-05 | Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pulogadung | Pengangkutan Sampah PT. ABJ | Pengangkutan Sampah PT. ABJ | Produksi | Pulogadung | Jadwal Pekerjaan |  | info | Produksi | Rika | 2 tahun, 3 bulan, 4 hari | 826
415 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0513 | 2024-07-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode Juni 2024 | Tagihan Air Curah | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 3 bulan, 5 hari | 827
416 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0514 | 2024-07-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 30 (Program 30233) | Uji Komisioning | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Yudi | 2 tahun, 3 bulan, 4 hari | 826
417 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0515 | 2024-07-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pemindahan Tanah dan Rencana Pengambilan Kembali Untuk Kebutuhan Backfill Reservoir dan IPA Buaran 3 | Akan dilakukan penempatan tanah galian sementara dari hasil pekerjaan penggalian tanah reservaor A di Lahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (36.554 m3), yang kemudian akan diambil kembali sebesar 33.815 m3 untuk pekerjaan backfill WTP | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 3 bulan, 4 hari | 826
418 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0517 | 2024-07-02 | PAM JAYA | Gangguan koneksi SCADA di IPA Pejompongan 1 | Gangguan SCADA yang merupakan diluar kendali ABJ yang mengakibatkan tekanan di line jakarta dan kuningan serta parameter kualitas air curah tidak terbaca | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 3 bulan, 7 hari | 829 |  | e-21468/KM.02.28
419 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0518 | 2024-07-02 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | Selama pemeliharaan dilakukan tanggal 1 Juli jam 14.00, nilai sisa klorin dan turbidity air curah tidak terbaca secara optimal di SCADA Mitigasi dengan pembacaan manual per 15 mnt nilai klor masih terbaca dalam range 0.8-1 ppm dan turbidity maksimal 1 NTU sehingga dikategorikan sebagai tidak terjadi kegagalan kinerja | Produksi | Pejompongan 1 | Perawatan |  | closed | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 3 bulan, 7 hari | 829 |  | e-21468/KM.02.28
420 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0519 | 2024-07-05 | Manager Gas & LNG Asset Management PT Pertamina ( Persero) | Relokasi Sementara Jaringan Utilitas milik Pertamina Gas di Sempadan Banjir Kanal Timur Jalan Basuki Rahmat – Kol Sugiono Pd. Kopi Jakarta Timur | Pemberitahuan dilakukan relokasi utilitas milik Pertamina | Project | Project | Perizinan |  | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 3 bulan, 4 hari | 826
421 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0520 | 2024-07-05 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Infill PC 073 Kebon Baru |  | Project | Jatiluhur | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Juny J | 2 tahun, 3 bulan, 4 hari | 826
422 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0521 | 2024-07-08 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Atas Hasil Inspeksi Perawatan Asset IPA Pejompongan I | Tindak lanjut ABJ terhadap inspeksi perawatan aset oleh PAM JAYA | Produksi | Pejompongan 1 | Inspeksi |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 3 bulan, 1 hari | 823
423 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0522 | 2024-07-08 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Pompa di Area IPA Buaran | ABJ akan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi penggantian pompa transmisi Tidak tersedia pompa cadangan terpasang, sehingga apabila diperlukan salah satu pompa cadangan lepas utk beroperasi memerlukan waktu kisaran 16 jam Potensi pompa IPA B2 akan meroperasi berkurang 25%-50% Mitigasi ABJ akan melakukan pengukuran vibrasi dan temperature pada motor pompa selambat2nya 1x/bln, apabila ada permasalahan maka akan dilakukan perbaikan saat pumping rezim rendah | Produksi | Buaran 2 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 3 bulan, 1 hari | 823 |  | SRT-169/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
424 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0523 | 2024-07-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-17189/KM.02.16 Terkait Permintaan Data Penerapan Manajemen Risiko ABJ | Penyampaian data manajemen resiko permintaan PAM JAYA | Project | Project | Risk Management |  | info | QA | Nia | 2 tahun, 3 bulan, 0 hari | 822 |  | TL surat PAM No.e-17189/KM.02.16
425 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0524 | 2024-07-10 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 24 – 30 Juni 2024 | PCM Program Rehabilitasi | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821
426 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0525 | 2024-07-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM Jaya No. e-17845/KM.03.00 perihal Teguran Penerapan K3 pada Pekerjaan Jaringan Perpipaan di Citra Garden City | ABJ telah menindaklanjuti seluruh temuan inspeksi PAM JAYA di Proyek Karian Serpong | Project | Karian Serpong | K3 |  | closed | HSE | Irsan | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821
427 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0526 | 2024-07-10 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Juni 2024 | Laporan periode Juni | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 2 bulan, 29 hari | 821
428 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0527 | 2024-07-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No.e-17905/KM.02.16 terkait Persetujuan Dokumen Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi Bulan April dan Mei 2024 | Penyampaian jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk 16 program rehabilitasi | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 2 bulan, 28 hari | 820 | þ
429 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0528 | 2024-07-12 | PAM JAYA | Pengiriman Tanggapan Ke-14 atas Surat PAM JAYA No. 3500/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Penyampaian ABJ berupa pembaharuan dokumen program rehabilitasi 44200 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | þ
430 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0529 | 2024-07-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Program 42311, 42317 dan 42318 | Rencana Pekerjaan Rehabilitasi Program 42311, 42317 dan 42318 | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | A. Yudi K | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | þ
431 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0530 | 2024-07-12 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No PJ-e19410/KM.03.04 Perihal Tanggapan Percepatan Implementasi Building Information Modelling (BIM) pada Proyek Skema Bundling Brownfield dan Greenfield | Revisi pembelian lisensi BIM | Project | Project | BIM |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | þ
432 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0531 | 2024-07-12 | PAM JAYA | Pekerjaan Rehabilitasi Flow Meter Distribusi IPA Pejompongan 1 (Program 31241) , Line Jakarta 1 DN 900, Line Jakarta 2 DN 900, Line Kuningan DN 1000, dan line Senayan DN 400 di IPA Pejompongan 1 | Penyampaian pekerjaan rehabilitasi IPA Pejompongan I | Project | Pejompongan 1 | Cyclical |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | þ
433 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0532 | 2024-07-12 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Penebangan Pohon di Area IPA Buaran | Konfirmasi PAMJAYA terhadap penebangan pohon di area IPA Buaran | Project | Buaran 3 | Perizinan |  | closed | PMO | Muhrojin | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | þ | Dibalas PAM JAYA No e-24991/PP.00.06
434 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0533 | 2024-07-12 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station CDC dan Upgrade Pumping Station IBP Halim | Persetujuan PAM JAYA terhadap usulan dokumen shop drawing | Project | Jatiluhur | Shop Drawing |  | closed | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | þ | Dibalas KPI SRT-178/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/07
435 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0534 | 2024-07-12 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program 35281, 43378, dan 43382 | Permohonan persetujuan PAM JAYA terhadap BAST penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi | Project | Cyclical | ABD |  | closed | PMO | A. Yudi K | 2 tahun, 2 bulan, 27 hari | 819 | þ | Dibalas KPI SRT-186
436 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0535 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pembongkaran Pagar Lapangan, Pekerjaan Galian Starting Pit dan Penempatan Steel Pipe & Aksesoris di Lapangan Bola di IPA Buaran | Rencana pelaksanaan galian starting pit | Project | Buaran 3 Hulu | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 24 hari | 816 | þ
437 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0536 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program 16144 (Revisi 1) dan 33248 (Revisi 2) | Penyampaian ABJ terhadap ABD dan persetujuan BAST dari PAMJAYA | Project | Cyclical | ABD |  | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 24 hari | 816 | þ
438 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0537 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Program 21172, 21174, 44204, 44267A, 11084, 21180, 43387 dan 43417 | Rencana pekerjaan rehabilitasi program 21172, 21174, 44204, 44267A, 11084, 21180, 43387 dan 43417 | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 24 hari | 816 | þ
439 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0538 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Kebutuhan Air kapasitas 12,500 m3 untuk pelaksanaan tes rendam Reservoir B. | Hasil survey pelaksanaan tes rendam resevoir B | Project | Buaran 1 | Hasil Uji |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 24 hari | 816 | þ
440 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0539 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 |  | Produksi | Pejompongan 1 | Insiden |  | info | Produksi | Wahdi Putra | 2 tahun, 2 bulan, 24 hari | 816 | ý
441 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0540 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Uji Coba Operasi Sistem VSD Pompa Distribusi Pejompongan 2 | Penjelasan Kegiatan Uji Coba Operasi Sistem VSD Pompa Distribusi Pejompongan 2 | Produksi | Pejompongan 2 | Produksi |  | info | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 2 bulan, 24 hari | 816 | þ
442 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0541 | 2024-07-15 | PAM JAYA | Pekerjaan Rehabilitasi Bak Sedimentasi (Program 44162) dan Penggantian Cyclo Drive Flocullator (Program 44123) di IPA Pulogadung | Penyampaian penjelasan pekerjaan rehabilitasi di IPA Pulogadung | Project | Pulogadung | Jadwal Pekerjaan |  | closed | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 2 bulan, 24 hari | 816 | þ | Dibalas PAM JAYA e-23106/KM.02.28
443 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0542 | 2024-07-16 | Bestindo | Tanggapan Surat BPM No 672/S/DIR/BPM/IV/24 perihal Kebutuhan Upgrade / Modifikasi Kapasitas Hoist Crane |  | Project | All WTP | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 2 bulan, 23 hari | 815 | þ
444 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0543 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Periode 01 – 07 Juli 2024 | Pengiriman MoM | Project | Cyclical | MoM |  | info | Project | Dessy | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | þ
445 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0544 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan I tanggal 13 Juli 2024 | Kronologi kejadian gangguan koneksi SCADA di IPA Pejompongan I | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | closed | Produksi | Wahdi Putra | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | þ
446 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0545 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi untuk 33 Program | Penyampaian ABJ terhadap Shop Drawing Proyek Rehabilitasi untuk 33 Program | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | þ | Dibalas SRT 195
447 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0546 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-8 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Terkait Perjanjian Brownfield - Tahun 2024 Tahap 2 | Penyampaian dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Perjanjian Brownfield Tahap 2 - 2024 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | þ
448 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0547 | 2024-07-17 | PAM JAYA | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Persetujuan PAM Jaya dalam waktu dekat | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 22 hari | 814 | þ | Dibalas KPI SRT-198 dan SRT-205
449 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0548 | 2024-07-18 | PAM JAYA | Permohonan Perubahan Metode Lerja pada Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Bersih SPAM Jatiluhur I Hilir di Sempadan Banjir Kanal Timur Jl. Kol. Sugiono – Pondok Kopi Jakarta Timur | Permohonan pengajuan perubahan metode dari rencaan Microtunneling ke Metode Open Cut (Galian Terbuka) | Project | Jatiluhur | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | Permit | Rais A | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | þ | dibalas KPI SRT-182/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2024
450 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0549 | 2024-07-18 | PAM JAYA | Undangan FAT SDS dan Transformator Distribusi SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 | Undangan |  | info | Project | Dessy | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | ý
451 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0550 | 2024-07-18 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL + SR Jl Pluit Raya | Permohonan persetujuan PAM JAYA terhadap dokumen shop drawing | Project | Jatiluhur | Shop Drawing |  | closed | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | þ | Dibalas KPI SRT-184
452 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0551 | 2024-07-18 | PAM JAYA | Kerusakan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 (Sensor Turbidity) | Kronologi kerusakan insidental peralatan produksi IPA Pejompongan I | Produksi | Pejompongan 1 | Insiden |  | info | Produksi | Wahdi Putra | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | ý
453 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0552 | 2024-07-18 | PT Bina Lestari | Strategi Pengawasan Proyek PT. Air Bersih Jakarta | Meminta strategi pengawasan proyek | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | þ
454 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0553 | 2024-07-18 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program 20157 | Penyampaian ABD untuk Program Rehabilitasi 20157 | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMP | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | þ
455 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0554 | 2024-07-18 | PAM JAYA | Manager Gas & LNG Asset Management PT. Pertamina | Pemberitahuan hasil test pit | Project | Project | Rencana Pekerjaan |  | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | þ
456 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0555 | 2024-07-18 | PAM JAYA | Surat Pemberitahuan Kejadian Longsor Turap Kali jatikramat | Kronologi Kejadian Longsor Turap Kali Jatikramat | Project | Buaran 1 & 2 | Insiden |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | þ
457 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0556 | 2024-07-18 | PAM JAYA | Penjelasan atas Surat No. S-809/KPP.0401/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Permintaan Data | Data Pajak | Project | Project | Finance |  | info | Finance | Wahyu | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari | 813 | þ
458 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0557 | 2024-07-19 | PAM JAYA | Tanggapan atas Notulen Rapat Pam Jaya tanggal 17 Juli 2024 (BIM) | Revisi rencana pembelian lisensi BIM | Project | Greenfield | BIM |  | info | IT/Compliance | Aminudin/Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 20 hari | 812 | þ | Revisi dari surat sebelumnya ABJ 0530
459 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0558 | 2024-07-22 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-20645/KM.02.28 tentang Hasil Inspeksi K3 dan Housekeeping di Intake Banjir Kanal Tanggal 19 Juni 2024 | ABJ telah menindaklanjuti 21 temuan K3 | Project | Banjir Kanal | K3 |  | info | HSE | Danty | 2 tahun, 2 bulan, 17 hari | 809 | þ
460 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0561 | 2024-07-22 | PAM JAYA | Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Sambungan Listrik IPA Buaran 3 dan Intake | Dokumen pendukung untuk sambungan baru listrik (KTP penanggungjawab, NPWP, SIUP, Company Profile, surat permohonan) | Project | Buaran 3 | Permintaan Data |  | closed | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 17 hari | 809 | þ | Dibalas PAM JAYA e-26034
461 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0562 | 2024-07-23 | Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Jakarta Kementerian Kesehatan BB Binomika | Permohonan Konfirmasi dan Verifikasi Laporan Pengujian Kementrian Kesehatan BB Binomika | Permohonan konfirmasi tertulis terkait analisis mikrobiologi yang dilakukan BBLK | Produksi | Produksi | Hasil Uji |  | closed | WQA | Novi | 2 tahun, 2 bulan, 16 hari | 808 | þ
462 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0563 | 2024-07-23 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 8 – 14 Juli 2024 | MoM 8-14 Juli 2024 | Project | Cyclical | MoM |  | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 16 hari | 808 | ý
463 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0564 | 2024-07-23 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Karian Serpong – Hilir – JDU JDB JDL + SR | Shop Drawing untuk: Jl Bahagia, PergUndangan 198, Permata Buana 07&08, H8,L8D5,D6,D7,D7A&D12, Klingkit Raya,Pesing koneng, Andrew surya | Project | Karian Serpong | Shop Drawing |  | closed | PMO | Ervin | 2 tahun, 2 bulan, 16 hari | 808 | ý | dibalas KPI SRT-199
464 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0566 | 2024-07-24 | PAM JAYA | Permohonan penggunaan area lokasi IPA Buaran untuk kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 79, Tanggal 17 Agustus 2024 | Penggunaan area IPA Buaran untuk Perayaan Kemerdekaan RI | Corporate | Buaran 1 & 2 | Undangan |  | info | HC | Cucum | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | ý
465 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0567 | 2024-07-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Program 44096, 44073, 43406, 43355, 44078, 44003, 44139, 44148 | Uji pengoperasian program 44096, 44073, 43406, 43355, 44078, 44003, 44139, 44148 | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Pauji | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | þ
466 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0568 | 2024-07-24 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) Konsultan DED Paket Timur & Barat - SPAM Hilir Proyek Greenfield 2024 | RAB konsultan Barat dan Timur digabung menjadi satu dengan nilai yang lebih kecil | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | closed | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | þ | Dibalas KPI SRT-200
467 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0569 | 2024-07-25 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Hasil Review KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 – Tahap 2 | Justifikasi dan pembaharuan 18 dokumen desain akhir paket 44 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 14 hari | 806 | ý
468 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0570 | 2024-07-25 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | DED RAB untuk S001, B019, B016 | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 2 bulan, 14 hari | 806 | ý
469 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0571 | 2024-07-25 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Trunk Main Buaran 3 Hilir – Jalur P2 (Jatiwaringin – Pangkalan Jati) & S3 (HEK) | Penyampaian DED untuk persetujuan PAM | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | closed | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 2 bulan, 14 hari | 806 | ý | Dibalas KPI SRT-201
470 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0572 | 2024-07-25 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | Penyampaian tindak lanjut Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | Produksi | Pejompongan 1 | Insiden |  | closed | Produksi | Wahdi Putra | 2 tahun, 2 bulan, 14 hari | 806 | ý | Dibalas PAM JAYA e-25212/KM.02.25
471 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0574 | 2024-07-24 | PAM JAYA | Kejadian Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | Kronologi insiden peralatan Pejompongan 1 | Produksi | Pejompongan 1 | Insiden |  | info | Produksi | Wahdi Putra | 2 tahun, 2 bulan, 15 hari | 807 | þ
472 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0575 | 2024-07-26 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Per Kuartal Unaudited Periode Kuartal 2 Tahun 2024 | Penyampaian laporan keuangan Kuartal 2 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Finance | Nurul S | 2 tahun, 2 bulan, 13 hari | 805 | þ
473 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0576 | 2024-07-26 | PAM JAYA | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 2 Tahun 2024 | Penyampaian laporan proyek Kuartal 2 | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 2 bulan, 13 hari | 805 | ý
474 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0577 | 2024-07-26 | PAM JAYA | Gangguan Operasional Pompa Distribusi No 3 yang berdampak kepada pembacaan Online analyzer kualitas turbidity (kekeruhan) Clean water HACH IPA Pejompongan 2 | Penyampaian gangguan pompa distribusi no 3 Pejompongan 2 | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | closed | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 2 bulan, 13 hari | 805 | þ | Dibalas PAM JAYA e-24990/KM.02.25
475 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0578 | 2024-07-26 | PAM JAYA | Penyampaian permintaan pemindahan asset pasir ex- rehabilitasi filter IPA Pejompongan 1 dan 2 ke IPA Pulogadung | Usulan untuk memindahkan ke IPA PG sebagai media untuk meratakan permukaan tanah diatas reservoir IPA | Produksi | Pulogadung | Rencana Pekerjaan |  | info | Produksi | Wahyudian | 2 tahun, 2 bulan, 13 hari | 805 | þ
476 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0579 | 2024-07-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – Pekerjaan Pemindahan Aset Material PAM JAYA | Uji Komisioning Buaran 3 Hulu Pemindahan aset material PAM Jaya | Project | Buaran 3 | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 13 hari | 805 | þ
477 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0580 | 2024-07-30 | PAM JAYA | Peminjaman Asset Surplus Pompa Backwash IPA Pejompongan II | Permohonan peminjaman 1 unit pomba backwash dari tgl 1 Agustus sd 31 Oktober | Produksi | Pejompongan 2 | Produksi |  | closed | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | ý
478 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0581 | 2024-07-30 | PAM JAYA | Penyampaian Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu – Unit Proses Piping And Instrument WTP | Shop drawing buaran 3 hulu unit proses piping dan instrument WTP | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | closed | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | þ | Dibalas KPI SRT-206
479 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0582 | 2024-07-30 | PAM JAYA | Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Jatiluhur Hilir – Konsultan BNBA | RAB Jatiluhur Hilir Konsultan BNBA | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | þ
480 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0583 | 2024-07-30 | Lurah Kelurahan Rawamangun | Permohonan Bantuan Sosialisasi atas Pekerjaan di Area Kelurahan Rawamangun (Paket B3) | Permohonan Bantuan Sosialisasi atas Pekerjaan di Area Kelurahan Rawamangun (Paket B3) | Project | Project | Sosialisasi |  | closed | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | þ
481 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0584 | 2024-07-30 | Lurah Keluharan Jatinegara | Permohonan Bantuan Sosialisasi atas Pekerjaan di Area Kelurahan Rawamangun (Paket B3) | Permohonan Bantuan Sosialisasi atas Pekerjaan di Area Kelurahan Rawamangun (Paket B3) | Project | Project | Sosialisasi |  | closed | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | þ
482 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0585 | 2024-07-30 | Lurah Kelurahan Jati | Permohonan Bantuan Sosialisasi atas Pekerjaan di Area Kelurahan Rawamangun (Paket B3) | Permohonan Bantuan Sosialisasi atas Pekerjaan di Area Kelurahan Rawamangun (Paket B3) | Project | Project | Sosialisasi |  | closed | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 2 bulan, 9 hari | 801 | þ
483 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0586 | 2024-07-31 | PAM JAYA | Laporan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Juni 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan proyek buaran 3 hulu Juni 2024 | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 800 | þ
484 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0587 | 2024-07-31 | OCBC | Pencairan Deposito | Pencairan Deposito | Project | Project | Keuangan |  | info | Finance | Azzam | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 800
485 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0588 | 2024-07-31 | BTN | Pencairan Deposito | Pencairan Deposito | Project | Project | Keuangan |  | info | Finance | Azzam | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 800
486 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0589 | 2024-07-31 | Bank CCB | Pencairan Deposito | Pencairan Deposito | Project | Project | Keuangan |  | info | Finance | Azzam | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 800
487 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0590 | 2024-07-31 | Bestindo | Penerapan K3 di Proyek | Penerapan K3 di Proyek | Project | Project | K3 |  | info | HSE | Danty | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 800 | þ
488 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0591 | 2024-07-31 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim | Uji Komisioning Jatiluhur Hilir upgrade pumping IBP halim | Project | Jatiluhur | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 800 | þ
489 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0592 | 2024-07-31 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Pekerjaan Trunkmain Connection 630mm Jl Dakota Raya Periode Januari & Februari 2024 | Laporan proyek Jatiluhur Hilir Jl Dakota Raya Januari Feb 2024 | Project | Jatiluhur | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 800 | þ
490 | ABJ/DIR/EKS/07.24/0593 | 2024-07-31 | Bank INA | Pencairan Deposito | Pencairan Deposito | Project | Project | Keuangan |  | info | Finance | Azzam | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 800 | þ
491 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0594 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sambungan Rumah Adhoc Tahun 2023 | Pengganti surat 0559 | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | PMO | Yaskur | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
492 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0595 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sambungan Rumah Adhoc Tahun 2024 | Pengganti surat 0560 | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | PMO | Yaskur | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
493 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0596 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Program 25194, 35276, 35279, 30238 | Pemberitahuan Uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
494 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0597 | 2024-08-01 | Bestindo | Permintaan Penjelasan Terkait Progress Online Analizer | Progress online analizer | Project | Produksi | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
495 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0598 | 2024-08-01 | Bestindo | Surat Peringatan ke-1 Program 21177 Penggantian Valve di Banjir Kanal di IPA Pejompongan 1 | Surat Peringatan program 21177 Pejompongan 1 | Project | Pejompongan 1 | Peringatan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
496 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0599 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Pemeliharaan Asset Instrument, Elektrikal, Mekanikal di Intake Banjir Kanal | Tindak lanjut inspeksi aset instrument, elektrikal, mekanikal Intake Banjir Kanal | Produksi | Banjir Kanal | Inspeksi |  | info | Produksi | Wahdi Putra | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
497 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0600 | 2024-08-01 | PT BPM | Temuan Atas Pekerjaan BPM (Termasuk Yang Dilakukan Subkontraktor BPM) | Temuan pekerjaan BPM | Project | Project | Inspeksi |  | info | Legal | Bahtera N | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
498 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0601 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator no 7 & 8) | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator no 7 & 8) | Produksi | Buaran 2 | Perawatan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
499 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0602 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Sambungan Baru Infil Perluasan Jaringan | Pembaharuan RAB Sambungan Baru Infil Perluasan Jaringan | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799
500 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0603 | 2024-08-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi Paket 11 Program 11083 dan Paket 44 Program 44206 & 44219 | Pemberitahuan uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 8 hari | 799 | þ
501 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0604 | 2024-08-02 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Juli 2024 | Laporan bulanan air baku & curah | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | þ
502 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0605 | 2024-08-02 | PT Infratama Yakti | Pekerjaan Konsultan DED Cyclical | Pekerjaan Konsultan DED Cyclical | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | SCM | Wahyu | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798
503 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0606 | 2024-08-02 | PT Infratama Yakti | Pekerjaan Konsultan DED Network | Pekerjaan Konsultan DED Network | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | SCM | Wahyu | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798
504 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0607 | 2024-08-02 | PAM JAYA | Permintaan Diskusi Terkait Perbedaan Tanggal Field Activity (FA) Mobile | Diskusi perbedaan tanggal FA | Project | SPAM Hilir | Diskusi |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | þ
505 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0609 | 2024-08-02 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program 30228, 35275, 35278, 43409, 44023, 44127 | Penyampaian ABD | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | þ
506 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0610 | 2024-08-02 | Lurah Pondok Bambu | Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Pondok Bambu | Permohonan izin pemangan pipa | Project | Project | Perizinan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | þ
507 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0611 | 2024-08-02 | Lurah Duren Sawit | Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Duren Sawit | Permohonan izin pemangan pipa | Project | Project | Perizinan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | þ
508 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0612 | 2024-08-02 | Lurah Cipinang Besar Selatan | Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Cipinang Besar Selatan | Permohonan izin pemangan pipa | Project | Project | Perizinan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | þ
509 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0613 | 2024-08-02 | Lurah Cipinang Muara | Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Cipinang Muara | Permohonan izin pemangan pipa | Project | Project | Perizinan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari | 798 | þ
510 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0614 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode Juli 2024 | Tagihan Air Curah | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | þ
511 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0615 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu & Pipa Air Baku – Support Facilities Gudang GS, Workshop GS dan Workshop QC | Penyampaian shop drawing | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | þ |  | done
512 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0616 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Program 44051, 44054, 44032, 09070, 42328, 43386 | Penyampaian shop drawing | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | þ |  | done
513 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0617 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu – Support Facilities Reservoir A dan B (Revisi 01) | Penyampaian shop drawing | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | þ
514 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0618 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Permohonan Izin Penebangan Pohon Terkait Pembangunan Gardu PLN di Area IPA Buaran 3 | Permohonan izin penebangan pohon | Project | Buaran 3 Hulu | Perizinan |  | closed | PMO | Danny | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 |  | Dibalas PAM JAYA e-26363/PP.00.06 | done
515 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0619 | 2024-08-05 | Bestindo | Penerapan K3 di Proyek (Inspeksi tgl 1 dan 3 Agustus 2024) | Penerapan K3 di Proyek | Project | Project | K3 |  | info | HSE | Danty | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795
516 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0620 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 08 – Rehabilitasi Sipil Buaran | Pemberitahuan uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 |  |  | done
517 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0621 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 42 Program 42329 | Pemberitahuan uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 | þ |  | done
518 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0622 | 2024-08-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 21 Program 21164 | Pemberitahuan uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 4 hari | 795 |  |  | done
519 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0623 | 2024-08-06 | PAM JAYA | Informasi Progres Pemasangan dan Perubahan Metode Kerja Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Citra 8 | Progress pemasangan dan perubahan metode kerja perpipaan | Project | SPAM Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 2 bulan, 3 hari | 794
520 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0625 | 2024-08-07 | PAM JAYA | Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Akibat Dampak Pekerjaan Pemasangan Pipa Jalur P1 Jl Raya Kalimalang Depan Komplek KPAD | Pembayaran ganti rugi pemasangan pipa Komplek KPAD | Project | Buaran 3 Hilir | Denda |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 2 hari | 793
521 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0626 | 2024-08-07 | PAM JAYA | Pengiriman ke-4 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 905/KM.02.18 Perihal Hasil Reviu Dokumen Revisi Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 | Pengiriman revisi Desain Akhir | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 2 hari | 793 |  |  | done
522 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0627 | 2024-08-07 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode Juli 2024 | Laporan bulanan proyek BF GF | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 2 bulan, 2 hari | 793 |  |  | done
523 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0628 | 2024-08-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Accelator IPA Pejompongan 1 | Pemberitahuan rehabilitasi accelator IPA | Project | Pejompongan 1 | Cylical |  | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 2 bulan, 2 hari | 793 | þ |  | done
524 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0629 | 2024-08-08 | PAM JAYA | Pembaharuan Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu & Pipa Air Baku (Revisi 01) | Penyampaian shop drawing | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 |  |  | done
525 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0630 | 2024-08-08 | PAM JAYA | Pembaharuan Data Terkait Program Rehabilitasi 2024 (Paket 44) | Pembaharuan data program rehabilitasi | Project | Cyclical | Daftar Program |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 |  |  | done
526 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0631 | 2024-08-08 | PAM JAYA | Shop Drawing Infill AB Duren Sawit dan SPAM Buaran 3 – JDU JDB JDL + SR PC 145-2 | Penyampaian shop drawing | Project | Buaran 3 | Shop Drawing |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 |  |  | done
527 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0632 | 2024-08-08 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No PJ-e19410/KM.03.04 Perihal Tanggapan Percepatan Implementasi Building Information Modelling (BIM) pada Proyek Skema Bundling Brownfield dan Greenfield | Skema BIM pada proyek bundling | Project | Project | BIM |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 |  |  | done
528 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0633 | 2024-08-08 | PAM JAYA | Pembaharuan Shop Drawing Cyclical Maintenance - Penyempurnaan Sistem Netralisir (Program 18152) | Penyampaian shop drawing | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | closed | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 1 hari | 792 |  |  | done
529 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0634 | 2024-08-09 | PAM JAYA | Pembaharuan Calendar of Event Tahun 2024 | Pembaharuan Calendar of Event Tahun 2025 | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 2 bulan, 0 hari | 791
530 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0635 | 2024-08-09 | PAM JAYA | Pengiriman ke-2 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 – Tahap 2 | Penyampaian revisi Desain Akhir | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 2 bulan, 0 hari | 791 |  |  | done
531 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0636 | 2024-08-12 | PATEN | Tanggapan atas Surat PATEN No. 046/SK/FA/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 | Bapak Ervin Yuniar untuk menjadi pembicara | Corporate | Corporate | Undangan |  | info | HC | Cucum | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 | þ
532 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0637 | 2024-08-12 | PAM JAYA | Pembaharuan Detail Engineering Design (DED) Program Rehabilitasi Paket 44 (Program 44149) | Pembaharuan DED Program 44149 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Aan | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 |  |  | done
533 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0638 | 2024-08-12 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No e-19991/KM.02.25 Terkait Desain Akhir Pipa Offtake Semanan | Tanggapan surat PAM e-19991 | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788 |  |  | done
534 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0639 | 2024-08-12 | PAM JAYA | Permohonan Fasilitasi ke Polres Kota Bekasi Terkait Pemasangan Pipa Air Baku |  | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788
535 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0640 | 2024-08-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Pompa di Area IPA Pejompongan 1 | Penggantian pompa IPA Pejompongan 1 | Produksi | Pejompongan 1 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788
536 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0641 | 2024-08-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. : e-23104/KM.02.16 | Penyampaian dokumen asuransi | Project | Project | Finance |  | info | Finance | Wahyu | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788
537 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0642 | 2024-08-12 | PAM JAYA | DED dan RAB Koneksi Boundary Valve (BV) Wilayah Timur dan Barat - Tahap Kedua | DED RAB | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 27 hari | 788
538 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0643 | 2024-08-13 | PAM JAYA | Penempatan Instalasi Booster Pump |  | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 1 bulan, 26 hari | 787
539 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0644 | 2024-08-13 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Add Supply Tangerang – Offtake Semanan – 23ABJ.NPPKAR037 | Shop Drawing Offtake Semanan | Project | Greenfield | Shop Drawing |  | info | PMO |  | 2 tahun, 1 bulan, 26 hari | 787
540 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0645 | 2024-08-13 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 22-28 Juli 2024 dan Periode 29 Juli – 4 Agustus 2024 serta Program Buaran 3 Hilir Periode 3 Juli 2024 | MoM PCM | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO |  | 2 tahun, 1 bulan, 26 hari | 787
541 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0646 | 2024-08-13 | PAM JAYA | Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) SPAM Buaran 3 Hulu – Biaya Persiapan Infrastruktur Operasional Buaran 3 Hulu | RAB Infrastruktur operasional B3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 1 bulan, 26 hari | 787
542 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0647 | 2024-08-14 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir Kebon Kosong Kapasitas 200 m3 (Revisi 02) | Pembaharuan DED dan RAB Reservoir Kebon Kosong | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 25 hari | 786
543 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0648 | 2024-08-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-17189/KM.02.16 Terkait Permintaan Data Penerapan Manajemen Risiko ABJ | Dokumen Manajemen risiko | Corporate | Management | Manajemen Risiko |  | closed | QA | Nia | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785 |  | Dibalas PAM JAYA e-24992/KM.02.22 e-26032/TK.03.04
544 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0649 | 2024-08-15 | PAM JAYA | Permohonan Jaminan Pemanfaatan Rumija Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu |  | Project | Management | Perizinan |  | info | Permit | Rais A | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785
545 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0650 | 2024-08-15 | PAM JAYA | RAB SR Adhoc 2024 Wilayah Proyek PUPR – SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785
546 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0651 | 2024-08-15 | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta | Laporan P2K3 Triwulan 2 tahun 2024 | Laporan P2K3 | Corporate | Management | K3 |  | info | HSE | Irsan | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785
547 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0652 | 2024-08-15 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Lahan IPA Eksisting Tahun 2024 |  | Corporate | Management | Keuangan |  | info | Finance | Mukti Ali | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785
548 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0653 | 2024-08-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 44 (44159, 44160, 44161, 44170) | Uji Pengoperasian Cyclical | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Putut | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785
549 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0654 | 2024-08-15 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program 27218 | ABD Cyclical | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Achmad Pauji | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785
550 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0655 | 2024-08-15 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Cyclical Maintenance Paket 44 (44065, 44096, 44139, 44148) | Shop Drawing Cyclical | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Achmad Pauji | 2 tahun, 1 bulan, 24 hari | 785
551 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0656 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program 42339 dan 43346 di IPA Pejompongan 1 | Uji Pengoperasian Cyclical | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Putut | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781
552 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0657 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan MOS (Material On Site) Pompa Distribusi | MOS Pompa Distribusi | Project | Cyclical | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781
553 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0658 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Gangguan Force Majeure (Kebocoran tangki ACH 602) yang Berdampak kepada Ketidakcapaian Target Kualitas dan Kuantitas IPA Pejompongan 2 | Gangguan kebocoran tangki ipa pejompongan 2 | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781 |  | cancel
554 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0659 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Roll Over Standmeter FM Air Curah - Line Jakarta IPA Pejompongan 2 |  | Produksi | Pejompongan 2 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781
555 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0660 | 2024-08-19 | PAM JAYA | Penyampaian Jadwal Pelepasan dan Pengambilan MVVSD dari CDC ke IPA Buaran | Jadwal Pelepasan MVVSD | Project | Jatiluhur | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 1 bulan, 20 hari | 781
556 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0661 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan Lokasi Pembangunan Hydrant Kebakaran HSE di IPA Pejompongan 2 (Paket 44 Program 44275) | Persesetujuan lokasi pembangunan hydrant | Project | Cyclical | Perizinan |  | closed | PMO | Muhrojin | 2 tahun, 1 bulan, 19 hari | 780 |  | tidak ada komen PAM. Program sdh selesai
557 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0662 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Program Rehabilitasi di IPA Buaran | Jadwal Pekerjaan Rehabilitasi | Project | Buaran 3 | Jadwal Pekerjaan |  | info | Produksi | Siswo | 2 tahun, 1 bulan, 19 hari | 780
558 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0663 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Izin Penggunaan Lahan PAM untuk Water Tank dan Rumah Pompa untuk Fire Hydrant (Program 44295) di Banjir Kanal Barat |  | Project | Banjir Kanal | Perizinan |  | closed | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 19 hari | 780
559 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0664 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Harga Referensi Konsultan Perencana ABJ | RAB Konsultan perencana | Project | Project | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 1 bulan, 19 hari | 780
560 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0665 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-22402/KM.03.04 (hasil inspeksi aset dan peralatan di IPA Buaran) | Hasil inspeksi aset | Project | Buaran 3 | Inspeksi |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 1 bulan, 19 hari | 780
561 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0666 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Perubahan Scope Pekerjaan Program Rehabilitasi Tahun 2023 & 2024 | perubahan scope pekerjaan | Project | Cyclical | Daftar Program |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 1 bulan, 19 hari | 780
562 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0667 | 2024-08-20 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru dan Daftar Gambar Standar | DED RAB SR | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 19 hari | 780
563 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0668 | 2024-08-21 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-16731/KM.02.16 terkait Tanggapan PAM Jaya perihal Justifikasi Penggunaan Pipa Steel | Justifikasi penggunaan pipa steel | Project | Buaran 3 | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Haryatno | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779
564 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0669 | 2024-08-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 12, 42 dan 43 | Uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Achmad Yudi, Achmad Pauji | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779
565 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0670 | 2024-08-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 44 di IPA Pulogadung | Uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Abdul Hakiem | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779
566 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0671 | 2024-08-21 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 05 Agustus – 11 Agustus 2024 | MoM PCM | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779
567 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0673 | 2024-08-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 09, 21, 22, 43 dan 44 | Uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779
568 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0674 | 2024-08-21 | Bank OCBC NISP | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi | Asuransi | Project | Project | Asuransi |  | info | Finance | Wahyu | 2 tahun, 1 bulan, 18 hari | 779
569 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0675 | 2024-08-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 43 – Program 43348 & 43369 | Uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Putut | 2 tahun, 1 bulan, 17 hari | 778
570 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0676 | 2024-08-22 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 02010 dan 12086 | ABD | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Achmad Pauji | 2 tahun, 1 bulan, 17 hari | 778
571 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0677 | 2024-08-22 | PAM JAYA | Shop Drawing Program Rehabilitasi 09069, 43375, 44105, 44123, 44124, 44296 | Shop Drawing | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Achmad Yudi, Muhrojin | 2 tahun, 1 bulan, 17 hari | 778
572 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0678 | 2024-08-22 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen RAB Konsultan Teknis Independen | RAB | Project | Project | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 1 bulan, 17 hari | 778
573 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0679 | 2024-08-23 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Flowmeter dan Accelator IPA Pejompongan 1 | Penggantian flowmeter | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777
574 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0680 | 2024-08-23 | Agen Fasilitas BCA | Permohonan Persetujuan dan Pengesampingan |  | Corporate | Management | Legal |  | info | Legal | Bahtera N | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777
575 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0681 | 2024-08-23 | PAM JAYA | Desain Akhir Pipa JDU Proyek Greenfield | Desain Akhir Pipa Greenfield | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 16 hari | 777
576 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0682 | 2024-08-26 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-24025/KM.03.00 tentang Teguran Penerapan Aspek K3 pada Proyek Rehabilitasi dan Konstruksi Tanggal 2 Agustus 2024 | Teguran penerapan K3 | Project | Cyclical | K3 |  | info | HSE | Irsan | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774
577 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0683 | 2024-08-26 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-23528/PP.03.02 tentang Hasil Inspeksi K3 IPA Buaran Tanggal 18 Juli 2024 | Inspeksi K3 | Produksi | Buaran | K3 |  | info | HSE | Irsan | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774
578 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0684 | 2024-08-26 | PAM JAYA | Permintaan Data Untuk Keperluan Perhitungan Denda Kegagalan Kinerja Berdasarkan Perjanjian Brownfield dan Greenfield Tahun 2024 | Permintaan data denda | Corporate | Project | Denda |  | open | Compliance | Dias | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774 |  | belum ada info dari PAM
579 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0685 | 2024-08-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Flowmeter Line Kuningan 1000 lps No. Program 31240 | Penggantian flowmeter line kuningan | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 13 hari | 774
580 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0686 | 2024-08-27 | PAM JAYA | Peristiwa Keadaan Kahar - Kebocoran Tangki ACH No 602 di IPA Pejompongan 2 (Tanggapan Surat PAM Jaya No. e-24624/KM.03.00 Teguran atas Kegagalan Operasional Produksidi IPA Pejompongan 2 pada tanggal 8 Agustus 2024) | Kebocoran tangki ACH IPA Pejompongan 2 | Produksi | Pejompongan 2 | Insiden |  | info | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773
581 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0687 | 2024-08-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 4897/PM.02.04/EKST/VIII/2024 perihal Permintaan Realisasi New Connection (“NC”) | Permintaan nc | Project | Project | NC |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773
582 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0688 | 2024-08-27 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Konsultan BNBA |  | Project | Project | NC |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773
583 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0689 | 2024-08-27 | PAM JAYA | Pengiriman Tambahan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 Hulu | DED Buaran 3 Hulu | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773
584 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0690 | 2024-08-27 | PAM JAYA | Peminjaman Aksesoris Pipa ke PAM JAYA | Peminjaman aksesoris pipa PAM JAYA | Project | Project | Cylical |  | info | SCM |  | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773
585 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0691 | 2024-08-27 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 42 dan 43 | Uji pengoperasian | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Achmad Yudi, Achmad Pauji | 2 tahun, 1 bulan, 12 hari | 773
586 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0692 | 2024-08-28 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 12 - 18 Agustus 2024 dan 19 – 25 Agustus 2024 | MoM PCM | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772
587 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0693 | 2024-08-28 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Sambungan Baru Infil Perluasan Jaringan | RAB infil | Project | Project | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772
588 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0694 | 2024-08-28 | PAM JAYA | Survey Bangunan Calon Pelanggan | Survey bangunan calon pelanggan | Project | Project | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772
589 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0695 | 2024-08-28 | PAM JAYA | Detail Engineering Design (DED) SPAM Karian Serpong Hilir – Layout Reservoir Komunal Warung Gantung | DED Karian Serpong Hilir | Project | Karian Serpong | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 11 hari | 772
590 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0696 | 2024-08-29 | PAM JAYA | Undangan Workshop dan Training Dalam Rangka Percepatan Implementasi Building Information Modelling (BIM) |  | Project | Project | BIM |  | info | IT | Aminudin | 2 tahun, 1 bulan, 10 hari | 771
591 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0697 | 2024-08-29 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu & Pipa Air Baku – Support Facilities Bangunan Kimia Soda Ash 195 M2 dan Bangunan Gardu PLN |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Danny L | 2 tahun, 1 bulan, 10 hari | 771
592 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0698 | 2024-08-29 | PAM JAYA | Pengiriman ke-3 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 – Tahap 2 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 1 bulan, 10 hari | 771
593 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0699 | 2024-08-30 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Buaran 3 Hilir – PC 152 |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 9 hari | 770
594 | ABJ/DIR/EKS/08.24/0700 | 2024-08-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 03031, 03032, 21163, 21166, 21167, 42338, 44125, 44133, 44134 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Abdul Hakiem | 2 tahun, 1 bulan, 9 hari | 770
595 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0701 | 2024-09-02 | PAM JAYA | Tanggapan ABJ atas Surat PAM JAYA No e-24968/KM.03.04 dan No e-20388/KM.03.04 terkait Jadwal Pelayanan di Citra Garden Puri Semanan |  | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 1 bulan, 7 hari | 767
596 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0702 | 2024-09-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Rencana Pengecoran Reservoir A, Water Treatment Plan, dan Power House |  | Project | Buaran 3 | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Danny L | 2 tahun, 1 bulan, 7 hari | 767
597 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0703 | 2024-09-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program 02012, 43388, 42335, 12117-12120, 12105-12107, 43363 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Achmad Pauji | 2 tahun, 1 bulan, 7 hari | 767
598 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0704 | 2024-09-03 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Agustus 2024 |  | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766
599 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0705 | 2024-09-03 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Terkait Pemasangan Pipa Steel Proyek SPAM Hilir |  | Project | SPAM Hilir | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | closed | PMO | Aan | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766
600 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0706 | 2024-09-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program 15142 & 15143, 21166, 21167, 42338, 44302, 44155 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 6 hari | 766
601 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0707 | 2024-09-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 43351, 43371, 44179, 43352 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Putut | 2 tahun, 1 bulan, 5 hari | 765
602 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0708 | 2024-09-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode Agustus 2024 |  | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764
603 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0709 | 2024-09-05 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting SPAM Buaran 3 Hilir, Bulk Water Pipe Delivering 3000 LPS Program P2, P3, P4 dan P5 |  | Project | Buaran 3 Hilir | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764
604 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0710 | 2024-09-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 09072 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Achmad Yudi | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764
605 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0711 | 2024-09-05 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Program Rehabilitasi 08059, 44161, 44170 |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Putut | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764
606 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0712 | 2024-09-05 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No.e–25213/KM.02.30 Perihal Kualitas Air Tidak Memenuhi Syarat Bakteriologis Hasil Sampling 8 Juli 2024 |  | Produksi | Produksi | Kualitas Air |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 1 bulan, 4 hari | 764
607 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0713 | 2024-09-06 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 02007 dan 02011 |  | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Achmad Pauji | 2 tahun, 1 bulan, 3 hari | 763
608 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0714 | 2024-09-06 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode Agustus 2024 |  | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 1 bulan, 3 hari | 763
609 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0715 | 2024-09-06 | PAM JAYA | Pekerjaan Rehabilitasi Flow Meter Distribusi IPA Pejompongan 1 (Program 31240), Line Kuningan DN 1000 di IPA Pejompongan 1 |  | Project | Cyclical | Pejompongan 1 |  | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 1 bulan, 3 hari | 763
610 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0716 | 2024-09-06 | PAM JAYA | DED dan RAB Sambungan Rumah Non Standar |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 3 hari | 763
611 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0718 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44015, 44016, 44088 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Muhrojin | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760
612 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0719 | 2024-09-09 | Camat Kecamatan Pondok Gede | Permohonan Bantuan Terkait Sosialisasi Atas Pekerjaan Pemasangan Pipa Primer Jl. Jatiwaringin Raya & Jl. Masjid Nurul Ihsan (Kelurahan Jatiwaringin & Jaticempaka), Kecamatan Pondok Gede – Kota Bekasi |  | Project | Buaran 3 Hilir | Sosialisasi |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760
613 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0720 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 42315 dan 44277 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Achmad Yudi | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760
614 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0721 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Penyampaian Sertifikat ISO 9001, 45001 dan SMK3 |  | Corporate | Management | ISO |  | info | QA | Diah | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760
615 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0722 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e–26047/KM.02.07 |  | Produksi | Produksi | Denda |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760
616 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0723 | 2024-09-09 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir Kebon Kosong Kapasitas 200 m3 (Revisi 02) |  | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 1 bulan, 0 hari | 760
617 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0724 | 2024-09-10 | PAM JAYA | Pembaharuan Desain Akhir SPAM Pesanggrahan Hilir – Tahap Pertama |  | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 29 hari | 759
618 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0725 | 2024-09-10 | PAM JAYA | Biaya Perbaikan Turap Kali Jati Kramat |  | Project | Buaran 3 | DED/RAB |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 29 hari | 759
619 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0726 | 2024-09-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Bagian Pekerjaan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – Pekerjaan Workshop QC Warehouse B (PAM JAYA) dan Pemindahan Aset Material PAM JAYA |  | Project | Buaran 3 | MoM |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 29 hari | 759
620 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0727 | 2024-09-10 | Kepala Pusat Higiene Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Prov. Jakarta | Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja PT Air Bersih Jakarta |  | Produksi | Produksi | Hasil Uji |  | info | HSE | Irsan | 2 tahun, 0 bulan, 29 hari | 759
621 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0728 | 2024-09-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-24992/TK.02.22 Tanggal 19 Agustus 2024 (Risk Register) |  | Corporate | Management | Risk Management |  | info | QA | Nia | 2 tahun, 0 bulan, 28 hari | 758
622 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0729 | 2024-09-11 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Pekerjaan Persiapan Buaran 3 Hulu – Pemindahan Aset Material PAM JAYA |  | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 0 bulan, 28 hari | 758
623 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0730 | 2024-09-11 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik dari PLN di IPA Buaran 1 Pada Tanggal 10 September 2024 |  | Produksi | Buaran 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 0 bulan, 28 hari | 758
624 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0731 | 2024-09-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Proyek Karian Serpong |  | Project | Karian Serpong | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Ervin | 2 tahun, 0 bulan, 28 hari | 758
625 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0733 | 2024-09-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 09074, 04038 -04040, 04041-04043, 04044 – 04046, 04047 - 04049 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 27 hari | 757
626 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0734 | 2024-09-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pekerjaan Singgem Pipa SPAM Jatiluhur Hilir – Jalur A2 dan A6 |  | Project | Jatiluhur | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 27 hari | 757
627 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0735 | 2024-09-12 | PAM JAYA | Penyampaian Informasi Keterlambatan Pekerjaan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main Jalur A4 |  | Project | Jatiluhur | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 27 hari | 757
628 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0736 | 2024-09-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir – Infil 076 Kalibaru |  | Project | Jatiluhur | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 27 hari | 757
629 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0737 | 2024-09-13 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No e-25212/KM.02.25 ”Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1” |  | Produksi | Pejompongan 1 | Insiden |  | info | Produksi | Wahdi | 2 tahun, 0 bulan, 26 hari | 756
630 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0738 | 2024-09-13 | PAM JAYA | Shop Drawing Program Rehabilitasi 26196, 26197, 26198-26200, 26201, 26202-26203, 26204-26205, 26206, 26209, 26210, 26211, 26212, 26213, 28219, 43411 |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 26 hari | 756
631 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0739 | 2024-09-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 43411, 09069, 44008, 44054, 44227, 44317, 44228, 43363, 44032, 44065, 44005, 44146, 44335 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 26 hari | 756
632 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0740 | 2024-09-17 | PT. Surveyor Indonesia - Direktur Komersial | Undangan Pertemuan |  | Corporate | Management | Undangan |  | info | Corcom | Yuli | 2 tahun, 0 bulan, 22 hari | 752
633 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0741 | 2024-09-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 25195 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO |  | 2 tahun, 0 bulan, 21 hari | 751
634 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0742 | 2024-09-18 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim |  | Project | Jatiluhur | Shop Drawing |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 21 hari | 751
635 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0743 | 2024-09-18 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Program Rehabilitasi 44038, 44073, 43355 |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Achmad Pauji | 2 tahun, 0 bulan, 21 hari | 751
636 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0744 | 2024-09-18 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 21172 dan 21174 |  | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 0 bulan, 21 hari | 751
637 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0745 | 2024-09-19 | Lurah Kelurahan Klender | Permohonan Bantuan dan Dukungan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Klender |  | Project | Greenfield | Undangan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750
638 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0746 | 2024-09-19 | Lurah Kelurahan Cipinang | Permohonan Bantuan dan Dukungan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Cipinang |  | Project | Greenfield | Undangan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750
639 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0747 | 2024-09-19 | Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara | Permohonan Bantuan dan Dukungan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Cipinang Besar Utara |  | Project | Greenfield | Undangan |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 0 bulan, 20 hari | 750
640 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0748 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Trunk Main Buaran 3 Hilir – Jalur P1A (Pahlawan Revolusi) |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
641 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0749 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Surat PAM JAYA No.e-25674/KM.01.11 Tanggal 22 Agustus 2024 (chamber flow meter) |  | Project | Jatiluhur | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
642 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0750 | 2024-09-20 | PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) | Pemberitahuan Informasi Pemakaian Lahan Jalan Tol Becakayu Lokasi STA 6+150 sd 6+650 |  | Project | Greenfield | Informasi |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
643 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0751 | 2024-09-20 | PT. Moya Indonesia | Informasi Pembayaran Kembali atas Pinjaman |  | Corporate | Management | Pembayaran |  | info | Legal | Gilly | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
644 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0752 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator no 2 dan 8) |  | Produksi | Buaran | Perawatan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
645 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0753 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Tindak lanjut Surat KPI No. SRT-200/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2024 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
646 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0754 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 09070, 25195 dan 43411 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | A Yudi K | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
647 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0755 | 2024-09-20 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Surat PAM JAYA No.e-26360/KM.01.11 Tanggal 09 September 2024 (Program Rehabilitasi V2.0) |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | info | Planning | Andriani | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
648 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0756 | 2024-09-20 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Teguran Penerapan K3 di Area Proyek |  | Project | Project | K3 |  | info | HSE | Danty | 2 tahun, 0 bulan, 19 hari | 749
649 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0757 | 2024-09-23 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Sambungan Baru Infil Perluasan Jaringan |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 16 hari | 746
650 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0758 | 2024-09-24 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 02 - 08 September 2024 |  | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO |  | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
651 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0759 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Permohonan Pemakaian Air PAM JAYA Untuk Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Paket A2 dan A.06 |  | Project | Jatiluhur | Pemakaian Air |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
652 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0760 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Undangan Dry Test Trash Rake Proyek SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Undangan |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
653 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0761 | 2024-09-24 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Juli 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
654 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0762 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Buaran 3 Hilir – PC 154 |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
655 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0763 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 43418, 44266, dan 44272 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Abdul Hakiem | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
656 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0764 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Sambungan Rumah PC SPAM Jatiluhur Hilir (PC 47, 150, 151, & 153) |  | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
657 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0765 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Temuan Inspeksi Pemeliharaan Asset IPA Pejompongan I |  | Produksi | Pejompongan 1 | Inspeksi |  | info | Produksi | Wahdi Putra | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
658 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0766 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB IBP Basura |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
659 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0767 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-26032/TK.03.04 Tanggal 29 Agustus 2024 |  | Project | Project | Risk Management |  | info | QA | Nia | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
660 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0768 | 2024-09-24 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik dari PLN di IPA Buaran 1 Pada Tanggal 23 September 2024 |  | Produksi | Buaran 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 0 bulan, 15 hari | 745
661 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0769 | 2024-09-25 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Proyek Greenfield SPAM Buaran 3 Hilir – JDU JDB JDL + SR PC 145-2 Jl.Kapin |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Puji Raharjo | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744
662 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0770 | 2024-09-25 | PAM JAYA | Penyelesaian Program Rehabilitasi |  | Project | Cyclical | Informasi |  | info | PMO | Ramdhani | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744
663 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0771 | 2024-09-25 | Lurah Kelurahan Klender | Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Klender (Detail RW terdampak) |  | Corporate | Management | Undangan |  | info | Corcom | Valent/Afifah | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744
664 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0772 | 2024-09-25 | Camat Kecamatan Cakung | Permohonan Bantuan Sosialisasi di Kecamatan Cakung, Jaktim |  | Corporate | Management | Undangan |  | info | Corcom | Valent/Afifah | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744
665 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0773 | 2024-09-25 | PAM JAYA | Justifikasi Teknis dan Pembaharuan DED & RAB Untuk 5 Lokasi Koneksi BV Wilayah Timur dan Barat |  | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 14 hari | 744
666 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0774 | 2024-09-26 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Pelanggaran K3L Oleh Vendor Bestindo |  | Project | Project | K3 |  | info | PMO | Muhrojin | 2 tahun, 0 bulan, 13 hari | 743
667 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0775 | 2024-09-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 22185, 44225, 07058 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Achmad Yudi Muhrojin | 2 tahun, 0 bulan, 13 hari | 743
668 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0776 | 2024-09-26 | PAM JAYA | Permintaan Tegas Terkait Pelaksanaan Pekerjaan Oleh PT. KMU |  | Project | Buaran 3 Hulu | K3 |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 13 hari | 743
669 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0777 | 2024-09-26 | PAM JAYA | Permohonan Perbaikan Dinding Penahan Tanah / Turap Kali Sunter area IPA Pulogadung |  | Produksi | Pulogadung | Perbaikan Konstruksi |  | info | Produksi | Wahyudian | 2 tahun, 0 bulan, 13 hari | 743
670 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0778 | 2024-09-26 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Buaran 3 Hilir – PC 161 Tahap Pertama |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 13 hari | 743
671 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0779 | 2024-09-26 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Jatiluhur Hilir – PC 057 & PC 082 |  | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 13 hari | 743
672 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0780 | 2024-09-26 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 16 - 22 September 2024 |  | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 13 hari | 743
673 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0781 | 2024-09-27 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik dari PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Pada Tanggal 25 September 2024 |  | Produksi | Buaran | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742
674 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0782 | 2024-09-27 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA Nomor e-27662/KM.03.04 Perihal Dokumen Persyaratan Serah Terima Proyek Brownfield dan Greenfield |  | Project | Project | BAST |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742
675 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0783 | 2024-09-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-23096/KM.00.03 Terkait Proposal Modifikasi |  | Project | Project | PKS |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742
676 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0784 | 2024-09-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-23989/PP.03.02 Tanggal 6 Agustus 2024 & No. e 28636/PP.03.02 Tanggal 20 September 2024 |  | Project | Project | K3 |  | info | HSE | Irsan | 2 tahun, 0 bulan, 12 hari | 742
677 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0785 | 2024-09-30 | PAM JAYA | Permohonan Arahan dari PAM JAYA terkait Pelaksanaan Pekerjaan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main Jalur A4 Marunda DN1000 |  | Project | Jatiluhur | Pelaksanaan Proyek |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 9 hari | 739
678 | ABJ/DIR/EKS/09.24/0786 | 2024-09-30 | PAM JAYA | Permohonan Arahan dari PAM JAYA terkait Pelaksanaan Pekerjaan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main Jl Rorotan 1 (Al-Wathoniyah) DN600 |  | Project | Jatiluhur | Pelaksanaan Proyek |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 9 hari | 739
679 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0787 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Perubahan Trase SPAM Buaran 3 Hulu di STA 2+900 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
680 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0788 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 23 - 29 September 2024 |  | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
681 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0789 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Tanggapan Surat balasan PAM Jaya No e-27567/KM.02.07 terkait Peristiwa Keadaan Kahar - Kebocoran Tangki ACH No 602 di IPA Pejompongan 2 |  | Produksi | Pejompongan 2 | Gangguan |  | info | Produksi | Ahmad Fandhi | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
682 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0790 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Gangguan Operasional di IPA Pulogadung Tanggal 25 September 2024 |  | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  | info | Produksi | Wahyudian | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
683 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0791 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Tambahan Dokumen Terkait Surat ABJ Nomor ABJ/DIR/EKS/09.24/0782 |  | Project | Project | BAST |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
684 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0792 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Permohonan Konfirmasi Kelanjutan Proyek Pipa SPAM Karian Serpong Hilir – Offtake Daan Mogot (NPP23KAB036) |  | Project | Karian Serpong | Pelaksanaan Proyek |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
685 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0793 | 2024-10-01 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan Terkait Pelanggaran K3L di Proyak SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | K3 |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
686 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0794 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Pengiriman Tambahan Detail Engineering Design (DED) SPAM Buaran 3 Hulu Gardu PLN (Intake) |  | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
687 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0795 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 43392 dan 43405 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO |  | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
688 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0796 | 2024-10-01 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu & Pipa Air Baku |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 8 hari | 738
689 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0797 | 2024-10-02 | Camat Kecamatan Makasar | Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur |  | Project | Project | Pelaksanaan Proyek |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 0 bulan, 7 hari | 737
690 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0798 | 2024-10-02 | Lurah Kelurahan Cipinang | Permohonan Sosialisasi Atas Pekerjaan Pemasangan Pipa Air Bersih di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur |  | Project | Project | Pelaksanaan Proyek |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 0 bulan, 7 hari | 737
691 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0799 | 2024-10-02 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir, Karian Serpong Hilir dan Buaran 3 Hilir |  | Project | SPAM Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 0 bulan, 7 hari | 737
692 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0800 | 2024-10-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kesiapan Koneksi Pipa SPAM Jatiluhur Hilir Jalur A2 Ke Pipa PUPR |  | Project | Jatiluhur | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 7 hari | 737
693 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0801 | 2024-10-02 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode September 2024 |  | Produksi | Produksi | Laporan Bulanan |  | info | WQA | Novi | 2 tahun, 0 bulan, 7 hari | 737
694 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0802 | 2024-10-02 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Agustus 2024 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Danny | 2 tahun, 0 bulan, 7 hari | 737
695 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0803 | 2024-10-02 | Camat Kecamatan Cakung | Permohonan Audiensi Terkait Surat ABJ/DIR/EKS/09.24/0772 tentang Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Sosialisasi di Kecamatan Cakung – Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  | Project | Project | Pelaksanaan Proyek |  | info | Corcom | Ninuk | 2 tahun, 0 bulan, 7 hari | 737
696 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0804 | 2024-10-02 | PAM JAYA | Permohonan Pengecualian dari Denda Keterlambatan Pemasangan Sambungan Rumah |  | Project | Project | Sambungan Rumah |  | info | PMO | Levi | 2 tahun, 0 bulan, 7 hari | 737
697 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0805 | 2024-10-03 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode September 2024 |  | Produksi | Produksi | Tagihan |  | info | Compliance | Dias | 2 tahun, 0 bulan, 6 hari | 736
698 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0806 | 2024-10-03 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB SPAM Jatiluhur Hilir – Trunk Main Connection PC 095 Jl. Kemayoran Gempol & Jl. Dakota Raya |  | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 6 hari | 736
699 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0807 | 2024-10-03 | PAM JAYA | Data Area PC SPAM Jatilihur Hilir Yang Masih Ada Penolakan Warga |  | Project | Jatiluhur | Issue |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 6 hari | 736
700 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0808 | 2024-10-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Program Rehabilitasi ( Calendar of Event ) Bulan November 2024 |  | Project | Cyclical | Pelaksanaan Proyek |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 6 hari | 736
701 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0809 | 2024-10-07 | PAM JAYA | Justifikasi Teknis dan Pembaharuan DED & RAB Untuk 10 Lokasi Koneksi BV Wilayah Timur dan Barat |  | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 2 hari | 732
702 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0810 | 2024-10-07 | PAM JAYA | Pembaharuan Data Terkait Program Rehabilitasi 2024 (Paket 44) – Revisi 01 |  | Project | Cyclical | Pembaharuan Data |  | info | PMO | Andiko | 2 tahun, 0 bulan, 2 hari | 732
703 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0811 | 2024-10-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 21165, 44052, 44074 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO |  | 2 tahun, 0 bulan, 2 hari | 732
704 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0812 | 2024-10-08 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran (pulsator No. 3 dan No. 1) |  | Produksi | Buaran | Perawatan |  | info | Produksi | Destriaji | 2 tahun, 0 bulan, 1 hari | 731
705 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0813 |  |  | CANCEL | [5 empty] | cancel |  |  |  | 46304
706 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0814 | 2024-10-09 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting Program Rehabilitasi Periode 30 September – 6 Oktober 2024 |  | Project | Cyclical | MoM |  | info | PMO | Angelika | 2 tahun, 0 bulan, 0 hari | 730
707 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0815 | 2024-10-09 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No e-28889/KM.02.25 Terkait Pemodelan Desain Akhir PC 152 dan PC 154 |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 2 tahun, 0 bulan, 0 hari | 730
708 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0816 | 2024-10-09 | PAM JAYA | Kebutuhan Air Untuk Pemasangan Pipa Jalur A2 tahap 1A dan A6 Sudah Selesai |  | Project | Jatiluhur | Pelaksanaan Proyek |  | info | PMO | Juni Jety | 2 tahun, 0 bulan, 0 hari | 730
709 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0817 | 2024-10-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44105 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO |  | 2 tahun, 0 bulan, 0 hari | 730
710 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0818 | 2024-10-10 | PAM JAYA | Pembaharuan Dokumen BIM Execution Plan |  | Project | Cyclical | BIM |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729
711 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0819 | 2024-10-10 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 074, B017, S005, dan S007 |  | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729
712 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0820 | 2024-10-10 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting SPAM Buaran 3 Hilir, Pipa Transmisi S3, Infill Jl. Bhexman Cipayung dan Jl. Masjid Al Khairat Condet Jakarta Timur |  | Project | Buaran 3 Hilir | MoM |  | info | PMO |  | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729
713 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0821 | 2024-10-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-28128/KM.02.25 |  | Project | Buaran | Pipa Steel |  | info | PMO | Aan | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729
714 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0822 | 2024-10-10 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Buaran 3 Hilir – PC 159 Tahap Pertama |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 29 hari | 729
715 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0823 | 2024-10-11 | PAM JAYA | DED dan RAB Upgrade IBP Halim (Ruang Trafo 800 kVa) |  | Project | Jatiluhur | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 28 hari | 728
716 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0824 | 2024-10-14 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Konstruksi SPAM Jatiluhur Hilir dan Karian Serpong Hilir |  | Project | SPAM Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Andiko | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725
717 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0825 | 2024-10-14 | PAM JAYA | Daftar Program dan Jadwal Rencana Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 25 Tahun |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725
718 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0826 | 2024-10-14 | Dishub Bekasi | Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Contra Flow Jl Villa Raya Kalimalang, Kota Bekasi |  | Project | Project | Koordinasi |  | info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725
719 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0827 | 2024-10-14 | PAM JAYA | Denda Keterlambatan Pemasangan Sambungan Rumah |  | Project | Project | Sambungan Rumah |  | info | PMO | Levi | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725
720 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0828 | 2024-10-14 | PAM JAYA | Penyampaian Salinan Asli Polis Asuransi |  | Project | Project | Finance |  | info | Finance |  | 1 tahun, 11 bulan, 25 hari | 725
721 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0829 | 2024-10-16 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Kegagalan TOK Pipa Jalur A2 tahap 1A dan A6 |  | Project | Jatiluhur | Issue |  | info | PMO | Juni Jety | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723
722 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0830 | 2024-10-16 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Insiden di Overflow Dari Bak SHT |  | Project | Project | Insiden |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723
723 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0831 | 2024-10-16 | Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota | Permohohan Dukungan Pelaksanaan Contraflow Sebagai Dampak Dari Pekerjaan Proyek SPAM Buaran III Hulu pada ruas jalan Villa Raya s.d. Jembatan RS Primaya, Kota Bekasi |  | Project | Buaran 3 Hulu | Sosialisasi |  | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723
724 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0832 | 2024-10-16 | PAM JAYA | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 3 Tahun 2024 |  | Project | Project | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723
725 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0833 | 2024-10-16 | SIINAS | Surat Pernyataan Laporan Semester 1 Tahun 2024 |  | Corporate | Project | Dokumentasi |  | info | PMO | Johnson | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723
726 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0834 | 2024-10-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44248, 03033-03034, 43415, 28219 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723
727 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0835 | 2024-10-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan Kegiatan Pekerjaan Rehabiltasi Accellator di IPA Pejompongan 1 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Abdul Hakiem | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723
728 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0836 | 2024-10-16 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM No.: PJ e-27472.KM.01.03 |  | Project | Pejompongan 1 | Peralatan Material |  | info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723
729 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0837 | 2024-10-16 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan 2 tanggal 15 Oktober 2024 |  | Produksi | Buaran | Gangguan |  | info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 11 bulan, 23 hari | 723 |  | e-34048/KM.02.25
730 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0838 | 2024-10-17 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 051, PC 059, PC 075, PC 148, PC 149, dan PC 157 |  | Project | SPAM Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722
731 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0839 | 2024-10-17 | PAM JAYA | Pembaharuan Kedua Program Konstruksi Tahun 2023 - 2031 |  | Project | SPAM Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Andiko | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722
732 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0840 | 2024-10-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 04038-04040, 04041-04043, 42335, 04044-04046, 04047-04049 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722
733 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0841 | 2024-10-17 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44207 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722
734 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0842 | 2024-10-17 | PAM JAYA | Permohonan Penggunaan Air Dari Jaringan Eksisting Untuk Kegiatan Penggelontoran - Flushing dan Desinfeksi Project SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong | Pelaksanaan Proyek |  | info | PMO | Ervin | 1 tahun, 11 bulan, 22 hari | 722
735 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0843 | 2024-10-18 | PAM JAYA | Desain Akhir PC SPAM Buaran 3 Hilir – Proyek Tambah PC 152 dan Perluasan Jaringan PC 159 Tahap Kedua |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 11 bulan, 21 hari | 721
736 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0844 | 2024-10-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 36286, 36287, 44203 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 21 hari | 721
737 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0845 | 2024-10-18 | Bapak Pimpinan Kelurahan (terlampir) | Permohonan Bantuan Sosialisasi Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kecamatan Makasar (meliputi Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdana Kusuma & Kelurahan Pinang Ranti) |  | Project | Project | Sosialisasi |  | info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 21 hari | 721
738 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0846 | 2024-10-18 | PAM JAYA | Permintaan Vendor Standby Dalam Rangka Hari Pelantikan Presiden Republik Indonesia |  | Project | Project | Vendor |  | info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 11 bulan, 21 hari | 721
739 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0847 | 2024-10-18 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 21 hari | 721
740 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0848 | 2024-10-18 | Agen Fasilitas PT Bank Central Asia Tbk | Permohonan Persetujuan dan Pengesampingan Tindakan Penjaminan oleh MHAL |  | Project | Project | Legal |  | info | Legal | Legal | 1 tahun, 11 bulan, 21 hari | 721
741 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0849 | 2024-10-18 | BLLS | Surat Peringatan Kebocoran di Gedung Operasional Buaran |  | Project | Buaran | Insiden |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 21 hari | 721
742 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0850 | 2024-10-18 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Surat Peringatan Kebocoran di Gedung Operasional Buaran |  | Project | Buaran | Insiden |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 21 hari | 721
743 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0851 | 2024-10-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44089, 44060, 44012, 44013, 44004, 44033 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
744 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0852 | 2024-10-21 | PT. Goto Gojek Tokopedia | Perpanjangan Kontrak Jasa Layanan Kendaraan Online |  | Corporate | Corporate | SCM |  | info | SCM | SCM | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
745 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0853 | 2024-10-21 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode September 2024 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Bulanan |  | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
746 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0854 | 2024-10-21 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu – Bangunan Penunjang Intake – Power House & Dudukan Tangki Solar |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
747 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0855 | 2024-10-21 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) SPAM Buaran 3 Hulu - Pemindahan Aset Material PAM JAYA |  | Project | Buaran 3 Hulu | ABD |  | info | PMO | Danny | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
748 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0856 | 2024-10-21 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 09072, 09073, 09074 |  | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | A. Yudi | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
749 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0857 | 2024-10-21 | PAM JAYA | Usulan Format Rekapitulasi Nilai Akhir |  | Project | Project | Dokumentasi |  | Closed | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
750 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0858 | 2024-10-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-30605/KM.02.27 |  | Project | Project | Pengecualian Denda |  | info | Compliance | Dias | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
751 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0859 | 2024-10-21 | Ibu Lurah Kelurahan Dukuh | Pemberitahuan dan permohonan ijin pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corp Comm | Valent | 1 tahun, 11 bulan, 18 hari | 718
752 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0860 | 2024-10-22 | Pam Jaya | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 044, PC 058, PC 061, PC 062, PC 073, P008, dan B005 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 11 bulan, 17 hari | 717
753 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0861 | 2024-10-22 | Camat Kecamatan Kramat Jati | Pemberitahuan dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corp Comm | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 17 hari | 717
754 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0862 | 2024-10-22 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru Proyek Greenfield – SPAM Jatiluhur Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | Laporan Periodik |  | info | PMO | Juny Jety Puji | 1 tahun, 11 bulan, 17 hari | 717
755 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0863 | 2024-10-23 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716
756 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0864 | 2024-10-23 | Pam Jaya | Gangguan Operasional di IPA Pulogadung Tanggal 21 Oktober 2024 |  | Produksi | Pulogadung | Gangguan |  | info | Produksi | Wahyudian | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716
757 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0865 | 2024-10-23 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 43386, 43388, 43416, 42317, 42318, 42311, 42307, 03035, 11084, 42310, 20158, 26196, 26198, 26202, 26204, 26206, 26209 |  | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO |  | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716
758 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0866 | 2024-10-23 | Pam Jaya | Gangguan Pembacaan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 |  | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | info | Produksi | Wahdi | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716
759 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0867 | 2024-10-23 | Lurah Kelurahan Lubang Buaya | Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Permohonan Memfasilitasi Sosialisasi di Kelurahan Lubang Buaya |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corpcomm | Valent | 1 tahun, 11 bulan, 16 hari | 716
760 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0868 | 2024-10-24 | Lurah Kelurahan Tugu Selatan | Permohonan Bantuan Sosialisasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corp Comm | Valent | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715
761 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0869 | 2024-10-24 | Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua | Permohonan Bantuan Sosialisasi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corp Comm | Valent | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715
762 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0870 | 2024-10-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Program Rehabilitasi (Calendar of Event) dan Pekerjaan Greenfield (Buaran 3 Hulu dan IBP Halim) Bulan November 2024 |  | Project | Cyclical | COE |  | Info | PMO | Ramdhani
763 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0871 | 2024-10-24 | PAM JAYA | Pengajuan botol sampel ke-3 yang dikirim ke laboratorium independen menggunakan botol sample ABJ |  | Produksi | Produksi | Hasil Uji |  | info | QA | Novi | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715
764 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0872 | 2024-10-24 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-2 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715
765 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0873 | 2024-10-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44222 |  | Project | Banjir Kanal | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715
766 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0874 | 2024-10-24 | Pam Jaya | Pembaharuan Atas Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir Trunk Main Jl. Rorotan 1 (Al Wathoniyah) |  | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 11 bulan, 15 hari | 715
767 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0875 | 2024-10-25 | Pam Jaya | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 043, PC 048, PC 049, PC 050, PC 052, PC 053, PC 063, PC 071, PC 076, dan P002 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 11 bulan, 14 hari | 714
768 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0876 | 2024-10-28 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-3 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 11 hari | 711
769 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0877 | 2024-10-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44115, 44242, 44243, 24192 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Abdul Hakiem | 1 tahun, 11 bulan, 10 hari | 710
770 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0878 | 2024-10-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Buaran 3 Hilir – Ruang UKS dan Lapangan Bulutangkis KPAD |  | Project | Buaran 3 Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Puji | 1 tahun, 11 bulan, 10 hari | 710
771 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0879 | 2024-10-29 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Program Rehabilitasi 03035, 11084, 21175, 21180, 42310, 43387, 02019, 12100, 13131, 13134, 14137, 14138, 43412, 43343, 43388, 40300, 40303, 42401, 42402, 43366, 43417, 43364, 43349 |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO |  | 1 tahun, 11 bulan, 10 hari | 710
772 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0880 | 2024-10-29 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-4 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 10 hari | 710
773 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0881 | 2024-10-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Test Pit dan Pekerjaan Galian Terbuka (Crossing Jalan) serta Penutupan Akses Jalan Main Gate Timur Menuju IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Rencana Pekerjaan |  | info | PMO | Angelika | 1 tahun, 11 bulan, 9 hari | 709
774 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0882 | 2024-10-30 | Moya Indonesia | Surat penawaran harga asset ABJ Ke MIH | [5 empty] | info | HCGS | Cucum S | 1 tahun, 11 bulan, 9 hari | 709
775 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0883 | 2024-10-30 | PAM JAYA | Klarifikasi Data Pada Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 3 Tahun 2024 |  | Corporate | Corporate | Laporan Bulanan |  | info | Compliance | Dias | 1 tahun, 11 bulan, 9 hari | 709
776 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0884 | 2024-10-30 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-5 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 9 hari | 709
777 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0885 | 2024-10-31 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Penyelesaian Uji Komisioning Project Greenfield - SPAM Karian Serpong Hilir & SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Greenfield | ABD |  | info | PMO | Ervin Y Juny Jety | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 708
778 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0886 | 2024-10-31 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Karian Serpong Hilir dan SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Greenfield | Shop Drawing |  | info | PMO | Ervin Juny Jety | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 708
779 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0887 | 2024-11-01 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal 3 Tahun 2024 Unaudited |  | Corporate | Coorporate | Finance |  | Closed | Finance
780 | ABJ/DIR/EKS/10.24/0888 | 2024-11-01 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44170 31239 11082 44109 44137 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO |  | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 707
781 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0889 | 2024-11-01 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Karian Serpong Hilir dan SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Greenfield | Shop Drawing |  | info | PMO | Ervin Juny Jety | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 707
782 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0890 | 2024-11-01 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-6 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | info | Planning | Andriani | 1 tahun, 11 bulan, 8 hari | 707
783 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0891 | 2024-11-01 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 12085, 27215, 27126, 27217, 27218, 30233, 30234, 43399, 32245, 32247, 42324 |  | Project | Cyclical | ABD |  | Info | PMO
784 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0892 | 2024-11-04 | Pam Jaya | Perpanjangan Masa Berlaku STNK Dump Truck |  | Produksi | Produksi | Permohonan |  | info | Produksi | Rika I | 1 tahun, 11 bulan, 5 hari | 704
785 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0893 | 2024-11-04 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e–31890/KM.01.11 Tanggal 17 Oktober 2024 |  | Project | Project | PKS |  | info | Compliance | Dias | 1 tahun, 11 bulan, 5 hari | 704
786 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0894 | 2024-11-05 | Bapak Camat Kecamatan Kramat Jati Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 20 RT 14 RW 11 Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati - Jakarta Timur | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kecamatan Kramat Jati (meliputi Kelurahan Cawang, Cililitan, Dukuh, Kramat Jati, Batu Ampar, dan Kampung Tengah) |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 4 hari | 703
787 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0895 | 2024-11-05 | PAM JAYA | Permohonan Pengecualian dari Denda Keterlambatan Pemasangan Sambungan Rumah |  | Project | Project | Denda |  | open | PMO | Levi | 1 tahun, 11 bulan, 4 hari | 703
788 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0896 | 2024-11-05 | Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar – Jakarta Timur | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar – Jakarta Timur |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 4 hari | 703
789 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0897 | 2024-11-05 | Kelurahan Gedong Jakarta Timur | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Gedong Jakarta Timur |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 4 hari | 703
790 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0898 | 2024-11-05 | Kelurahan Makasar Jakarta Timur | Permohonan Bantuan Fasilitasi untuk Kegiatan Sosialisasi Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pipa di Area Kelurahan Makasar Jakarta Timur |  | Project | Corporate | Corporate |  | info | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 11 bulan, 4 hari | 703
791 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0899 | 2024-11-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode Oktober 2024 |  | Corporate | Coorporate | Tagihan |  | Info | Compliance | Dias
792 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0900 | 2024-11-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sistem Netralisasi IPA Buaran 1 - 2 18147 Penggantian pompa caustic soda 1400 l/min. head 10 m (Technium atau setara) 18148 Penggantian reaktor netralisir caustic soda 18152 Penyempurnaan sistem netralisir |  | Project | Buaran 1 & 2 | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Ramdhani
793 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0901 | 2024-11-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sistem Neutralisasi IPA Pejompongan 1 10076 Sistem neutralisasi di pembubuhan kimia |  | Project | PJP 1 | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Ramdhani
794 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0902 | 2024-11-06 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Oktober 2024 |  | Produksi | Produksi | Laporan Periodik |  | Info | QA | Novi
795 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0903 | 2024-11-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44019, 44020, 44026, 44162, 44128, 44131, 44132 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Project Manager
796 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0904 | 2024-11-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44061 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Muhrojin
797 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0905 | 2024-11-06 | PT. Khlorin Inti | Temuan Tabung Klorin Yang Disediakan Khlorin Inti Kotor |  | Produksi | Pejompongan 1 | Inspeksi |  | info | Produksi | Wahdi P
798 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0906 | 2024-11-07 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode Oktober 2024 |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | info | Compliance | Dias
799 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0907 | 2024-11-07 | PAM JAYA | Progress Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir - Penyerapan Supply Tangerang – Off Take Semanan (6 Program Konstruksi) |  | Project | Karian Serpong | Progres Pekerjaan |  | info | PMO | Ervin
800 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0908 | 2024-11-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Interkoneksi Pipa Air Baku serta Pelaksanaan Pekerjaan Galian Terbuka (Crossing Jalan) menuju IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 |  | Project | Buaran | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Danny
801 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0909 | 2024-11-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44035 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | info | PMO | Ramdhani
802 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0910 | 2024-11-07 | Bestindo Putra Mandiri | Tanggapan Surat BPM No. 103/S/BPM-ABJ/B3-Hulu/X/2024 |  | Project | Buaran 3 | Teguran |  | info | PMO | Angelika
803 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0911 | 2024-11-07 | PAM JAYA | Pengajuan Penggunaan Lahan AB Tipar Cakung sebagai Lokasi Penyimpanan Aset Terdahulu |  | Project | Buaran | Aset |  | info | PMO | Ramdhani
804 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0912 | 2024-11-07 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 08067 dan 30236 |  | Project | Cyclical | ABD |  | info | PMO | Project Manager
805 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0913 | 2024-11-07 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gearbox Accelator IPA Pejompongan 1 44175 Penggantian Gearbox Accelator (No.3) |  | Project | PJP 1 | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Ramdhani
806 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0914 | 2024-11-07 | KPI | Tindak Lanjut Laporan Hasil Verifikasi KPI atas Dokumen Kelengkapan Serah Terima Proyek Brownfield |  | Project | Project | Laporan Periodik |  | info | Compliance | Dias
807 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0915 | 2024-11-08 | Bestindo Putra Mandiri | Permintaan Ganti Rugi Selama Masa Pemeliharaan atas Program Rehabilitasi Dengan Kode Program 02013 |  | Project | Cyclical | Teguran |  | info | PMO | Angelika
808 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0916 | 2024-11-08 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44210, 31242, 44253, 44318 |  | Project | Cyclical | Komisioning/pengoperasian |  | info | PMO | Project Manager
809 | ABJ/DIR/SCM/11.24/0917 | 2024-11-08 | CV. Ryan Pratama. | Pengadaan Susu ABJ periode november-desember 2024 | [5 empty] | info | SCM | Wahyu | 1 tahun, 11 bulan, 1 hari | 700
810 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0918 | 2024-11-08 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Gombol Paya (Tambahan) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji
811 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0919 | 2024-11-08 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 047, PC 064, PC 070, PC 086, PC 089, PC 155, P006, B011, S003, S009, S012, B008, dan S004 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | info | Planning | Aji Saptaji
812 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0920 | 2024-11-08 | Pam Jaya | Pemberitahuan Kegiatan Pengurasan Pulsator No 4 dan Pekerjaan Program Rehabilitasi Penggantian Pipa lumpur Pulsator |  | Project | Cyclical | Kegiatan Kerja |  | info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 11 bulan, 1 hari | 700
813 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0921 | 2024-11-08 | Pam Jaya | Informasi Penggantian Flow Meter Air Baku di IPA Pulogadung |  | Produksi | Pulogadung | Flow Meter |  | info | Produksi | Siswo | 1 tahun, 11 bulan, 1 hari | 700
814 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0922 | 2024-11-11 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No.e-32487/KM.01.11 Mengenai Pemberitahuan Rencana Pemasangan CCTV SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | Compliance | Dias
815 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0923 | 2024-11-11 | Lurah Kelurahan Batu Ampar | Permohonan Ijin Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  | Corporate | Corporate | Perizinan |  | info | Corpcomm | Valent | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697
816 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0924 | 2024-11-11 | Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan | Permohonan Ijin Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  | Corporate | Corporate | Perizinan |  | info | Corpcomm | Valent | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697
817 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0925 | 2024-11-11 | Lurah Kelurahan Ceger | Permohonan Ijin Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  | Corporate | Corporate | Perizinan |  | info | Corp comm | Valent | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697
818 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0926 | 2024-11-11 | Lurah Kelurahan Bambu Apus | Permohonan Ijin Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  | Corporate | Corporate | Perizinan |  | info | Corpcomm | Valent | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697
819 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0927 | 2024-11-11 | Lurah Kelurahan Kalisari | Permohonan Ijin Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih |  | Corporate | Corporate | Perizinan |  | info | Corpcomm | Valent | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697
820 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0928 | 2024-11-11 | Komite Akreditasi Nasional (”KAN”) | Permohonan Surat Keterangan Terkait Assesment ISO/IEC 17025: 2017 di Laboratorium ABJ oleh KAN |  | Produksi | ALL WTP | Sertifikasi |  | info | Novi | QA | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697
821 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0929 | 2024-11-11 | PT Asuransi Central Asia PT Indosurance Broker Utama | Klaim Asuransi ABJ Terkait Kebocoran Tangki Koagulan ACH di IPA Pejompongan 2 |  | Project | Pejompongan 2 | Asuransi |  | info | PMO | Johnson | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697
822 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0930 | 2024-11-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44258, 44324, 44110 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 28 hari | 697
823 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0931 | 2024-11-12 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Periode Oktober 2024 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  | info | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 27 hari | 696
824 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0932 | 2024-11-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 42323, 21168, 21171, 44002, 44011, 44029 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 27 hari | 696
825 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0933 | 2024-11-12 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | info | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 27 hari | 696
826 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0934 | 2024-11-12 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Program Rehabilitasi untuk 58 Program Rehabilitasi Proyek Brownfield |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 27 hari | 696
827 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0935 | 2024-11-12 | PAM JAYA | Pengiriman Tambahan Detail Engineering Design (DED) Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – Bangunan Kimia Koagulan |  | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | info | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 27 hari | 696
828 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0936 | 2024-11-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 43393, 18147, 18148, 18152 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 26 hari | 695
829 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0937 | 2024-11-13 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hilir PC 161 dan PC 162 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Shop Drawing |  | info | PMO | Puji Raharjo | 1 tahun, 10 bulan, 26 hari | 695
830 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0938 | 2024-11-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44080 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Muhrojin | 1 tahun, 10 bulan, 26 hari | 695
831 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0939 | 2024-11-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44294 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | info | PMO | Ramdhani Aziz | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694
832 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0940 | 2024-11-14 | Perumahan Taman Bougenville | PERNYATAAN DAN JAMINAN |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pernyataan dan Jaminan |  | Info | PMO | Angelika
833 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0941 | 2024-11-14 | Pam Jaya | Permohonan Pengecualian dari Denda Keterlambatan Pemasangan Sambungan Rumah |  | Project | Greenfield | Denda |  | Info | PMO | Levi | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694
834 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0942 | 2024-11-14 | PAM JAYA | ABJ - Penyampaian Revisi Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 08065, 32244, 42403, 33248, 02015, 18149, 18153, 20155, 24191, 19154, 28220 |  | Project | Cyclical | ABD |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694
835 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0943 | 2024-11-14 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Persyaratan Serah Terima Proyek Brownfield Tahap 2 |  | Project | Cyclical | Serah Terima |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694
836 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0944 | 2024-11-14 | Bapak Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd, Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta | Permohonan Audiensi PT Air Bersih Jakarta |  | Corporate | Corporate | Undangan |  | Info | Corpcomm | Ninuk | 1 tahun, 10 bulan, 25 hari | 694
837 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0945 | 2024-11-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44276, 44274, 44304 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 24 hari | 693
838 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0946 | 2024-11-15 | PAM JAYA | Penyampaian Revisi Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 42312, 12085, 42326, 08067, 40301, 40302, 40303, 40304, 42401, 42402, 16144, 27215, 27218 |  | Project | Cyclical | ABD |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 24 hari | 693
839 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0947 | 2024-11-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Lanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Program Rehabilitasi dan Program Konstruksi yang Berdampak Pemadaman Operasional IPA |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 10 bulan, 24 hari | 693
840 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0948 | 2024-11-15 | Pam Jaya | Penurunan Suplai Air Baku dari PJT II ke IPA Pejompongan |  | Project | PJP 2 | Suplai Air Baku |  | Info | Produksi | Ahmad Fandhi | 1 tahun, 10 bulan, 24 hari | 693
841 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0949 | 2024-11-18 | Bestindo | Surat Peringatan Kepada Epic Terkait Pekerjaan Pulsator IPA Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | Peringatan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 10 bulan, 21 hari | 690
842 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0950 | 2024-11-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44046, 44047, 44048, 44050 |  | Project | PJP 2 | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 21 hari | 690
843 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0951 | 2024-11-18 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Struktur Reservoir IPA Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 10 bulan, 21 hari | 690
844 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0952 | 2024-11-19 | PAM JAYA | Penyampaian Permintaan Penggunaan Pasir Ex Rehabilitasi IPA Pejompongan 1 & IPA Pejompongan 2 ke IPA Pulogadung |  | Project | Cyclical | Aset |  | Info | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689
845 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0953 | 2024-11-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 05052 dan 44045 |  | Project | Greenfield | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689
846 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0954 | 2024-11-19 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 046, PC 068, PC 072, PC 077, PC 146, P001, P003, P005, dan P007 |  | Project | Buaran 3 Hulu | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689
847 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0955 | 2024-11-19 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Intake dan Pompa Mekanikal Intake Buaran 3 |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | Info | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689
848 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0956 | 2024-11-19 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) SPAM Buaran 3 Hulu – Bulk Water Pipe Delivering 3000 lps – P1, Ruang UKS dan Lap Badminton |  | Project | Cyclical | ABD |  | Info | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689
849 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0957 | 2024-11-19 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No.e-23906/KM.00.03 Terkait Penentuan Teknologi/Vendor Terhadap Meter Air |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Levi | 1 tahun, 10 bulan, 20 hari | 689
850 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0958 | 2024-11-19 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44149 dan 44147 |  | Project | PJP 2 | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager
851 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0959 | 2024-11-20 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 31239 - Kajian Flow Meter IPA Pejompongan 2 |  | Project | Greenfield | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Pauji | 1 tahun, 10 bulan, 19 hari | 688
852 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0960 | 2024-11-20 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No e-30643/PP.00.05 Terkait Permohonan Bangunan Pendukung Pada Fasilitas Distribusi Baru |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 19 hari | 688
853 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0961 | 2024-11-20 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 060, PC 069, PC 093, P004, P010, PN01, B012, S006, dan PC 145 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 19 hari | 688
854 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0962 | 2024-11-20 | PAM JAYA | Pengiriman Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi untuk 62 Program Rehabilitasi Proyek Brownfield |  | Project | Greenfield | ABD |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 19 hari | 688
855 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0963 | 2024-11-20 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No e-31827/KM.01.11 Terkait Peristiwa Modifikasi IBP Basura |  | Project | Greenfield | Modifikasi |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 19 hari | 688
856 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0964 | 2024-11-21 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No e-33365/KM.01.11 Terkait Perubahan Titik Keluaran DC Cilincing SPAM Jatiluhur |  | Project | Greenfield | Pemberitahuan |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 18 hari | 687
857 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0965 | 2024-11-21 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Arief Kurniawan (Jl. Kemang Timur XVII) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 18 hari | 687
858 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0966 | 2024-11-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 04038-04040, 04041-04043, 04044-04046, 04047-04049 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 18 hari | 687
859 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0967 | 2024-11-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 02009, 44038-44039, 36285, 43362, 44051 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686
860 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0968 | 2024-11-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 30235, 44113, 44120 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686
861 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0969 | 2024-11-22 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-33013/KM.02.07 Tentang Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode September 2024 |  | Corporate | Corporate | Denda |  | closed | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686
862 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0970 | 2024-11-22 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-30557/KM.03.00 Hal: Teguran Penerapan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Rehabilitasi dan Konstruksi |  | Project | Cyclical | HSE |  | Info | HSE | Danty | 1 tahun, 10 bulan, 17 hari | 686
863 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0971 | 2024-11-25 | Pam Jaya | Permohonan Peminjaman Material Sambungan Baru Arief Kurniawan (Jl. Kemang Timur XVII) |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  | Info | Project | Levi | 1 tahun, 10 bulan, 14 hari | 683
864 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0972 | 2024-11-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-33080/KM.02.07 Tentang Tanggapan PAM JAYA atas Surat ABJ Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Maret-Juli 2024 |  | Corporate | Corporate | Denda |  | closed | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 14 hari | 683
865 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0973 | 2024-11-25 | Bestindo | Pelaksanaan Konsultan Monitoring dan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Project PT Air Bersih Jakarta (ABJ) |  | Project | Project | Spesifikasi Teknis/Metode Kerja |  | Info | PMO | Johnson | 1 tahun, 10 bulan, 14 hari | 683
866 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0974 | 2024-11-25 | PAM JAYA | Penyampaian Kembali Kondisi Struktur Reservoir IPA Pejompongan 2 |  | Project | PJP 2 | Peringatan |  | Info | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 14 hari | 683
867 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0975 | 2024-11-25 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu Intake dan Pipa Air Baku – Support Facilities Mekanikal Kimia Lime |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | Info | PMO | Danny | 1 tahun, 10 bulan, 14 hari | 683
868 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0976 | 2024-11-26 | Pam Jaya | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Lilis Rahayu (Jl. H Baping Gg Pule) |  | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 10 bulan, 13 hari | 682
869 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0977 | 2024-11-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 37294, 44115, 37293, 44180, 44181, 44232, 44308, 30232 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 13 hari | 682
870 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0978 | 2024-11-26 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Pemeliharaan Proyek Brownfield 2025 |  | Produksi | ALL WTP | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Produksi | Irawan | 1 tahun, 10 bulan, 13 hari | 682
871 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0979 | 2024-11-26 | MIH | Surat Penawaran |  | Corporate | Corporate | Corporate |  | Info | HC | Cucum S | 1 tahun, 10 bulan, 13 hari | 682
872 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0980 | 2024-11-26 | Pam Jaya | Gangguan Pembacaan Pressure Manifold IPA Pejompongan 1 & 2, IPA Buarn 1 & 2 dan IPA Pulogadung dampak kegiatan verifikasi bersama PAM Jaya dan ABJ |  | Produksi | PJP 1 & 2 | Gangguan |  | Info | Produksi | Wahdi | 1 tahun, 10 bulan, 13 hari | 682
873 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0981 | 2024-11-28 | PAM JAYA | Penyampaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL -Perizinan | RAB perijinan untuk SPAM Jatiluhur Hilir periode bulan November 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 | Project | Jatiluhur Hilir | DED/RAB |  | info | PMO | Yaskur | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680
874 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0982 | 2024-11-28 | PAM JAYA | Penyampaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Karian Hilir – JDU JDB JDL -Perizinan | RAB perizinan SPAM Karian Hilir periode November 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | info | PMO | Yaskur | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680
875 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0983 | 2024-11-28 | PAM JAYA | Penyampaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Buaran 3 Hilir – JDU JDB JDL + Perizinan | RAB SPAM B3 Hilir Perizinan periode November 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 | Project | Buaran 3 Hilir | DED/RAB |  | info | PMO | Yaskur | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680
876 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0984 | 2024-11-28 | Pam Jaya | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Pada Tanggal 25 dan 27 November 2024 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | Info | Produksi | Destriaji | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680
877 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0985 | 2024-11-28 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44172, 44173, 36284, 36288, 24193, 44251, 44256 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680
878 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0986 | 2024-11-28 | PAM JAYA | Permohonan Pengisian Kuesioner Survey Sebagai Persyaratan Sertifikasi Sistem Jaminan Halal |  | Corporate | Coorporate | Sertifikasi |  | closed | Corcom | Ninuk | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680 |  | sudah ada dari pam
879 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0987 | 2024-11-28 | PT. Bestindo Putra Mandiri | Perintah dan Teguran Terkait Pelaksanaan K3L di Area Proyek |  | Project | Project | HSE |  | Info | HSE | Irsan | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680
880 | ABJ/DIR/SCM/11.24/0988 | 2024-11-28 | Provis | SPH - JS Picker Logistik |  | Corporate | Corporate | SCM |  | Info | SCM | Wahyu | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680
881 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0989 | 2024-11-28 | Pam Jaya | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 067, PC 079, PC 080, PC 085, PC 092, PC 094, PC 096, PC 158, B015, S003, B007, B008, dan PC 156 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 10 bulan, 11 hari | 680
882 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0990 | 2024-11-29 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Konstruksi SPAM Karian Serpong Hilir dan SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 10 bulan, 10 hari | 679
883 | ABJ/DIR/EKS/11.24/0991 | 2024-11-29 | PAM JAYA | Informasi Terkait Proses Akreditasi ISO/IEC 17025: 2017 Laboratorium ABJ oleh KAN |  | Produksi | ALL WTP | Sertifikasi |  | Info | QA | Novi | 1 tahun, 10 bulan, 10 hari | 679
884 | ABJ/DIR/EKS/12.24/0992 | 2024-12-02 | Pam Jaya | Pembaharuan RAB Sambungan Rumah Infil Barat – Selatan Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | DED/RAB |  | info | Planning | Aji S | 1 tahun, 10 bulan, 7 hari | 676
885 | ABJ/DIR/EKS/12.24/0993 | 2024-12-02 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Puji Raharjo | 1 tahun, 10 bulan, 7 hari | 676
886 | ABJ/DIR/EKS/12.24/0994 | 2024-12-02 | Pam Jaya | Gangguan Pasokan Listrik dan SCADA di IPA Pejompongan I |  | Produksi | PJP 1 | Gangguan |  | Info | Produksi | Wahdi | 1 tahun, 10 bulan, 7 hari | 676
887 | ABJ/DIR/EKS/12.24/0995 | 2024-12-02 | PAM JAYA | Pengiriman Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi 40300, 37293, 04038, 18147, 44101, 44046 |  | Project | Cyclical | ABD |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 7 hari | 676
888 | ABJ/DIR/EKS/12.24/0996 | 2024-12-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44152, 44106 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 7 hari | 676
889 | ABJ/DIR/EKS/12.24/0997 | 2024-12-02 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Pressure Transmitter Manifold , Line Jakarta 1, Line Jakarta 2 dan Line Kuningan, IPA Pejompongan 1, Kode Program 44186 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | A. Pauji | 1 tahun, 10 bulan, 7 hari | 676
890 | ABJ/DIR/EKS/12.24/0998 | 2024-12-03 | Pam Jaya | Tambahan Desain Akhir SPAM Pesanggrahan Hilir – Tahap Pertama (Interkoneksi Pipa SPAM Pesanggrahan Hilir – Pipa Eksisting) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 10 bulan, 6 hari | 675
891 | ABJ/DIR/EKS/12.24/0999 | 2024-12-03 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-34979/KM.03.04 Terkait Pemenuhan Dokumen Monitoring Risiko ABJ |  | Project | ALL WTP | Risk Management |  | Info | QA | Nia | 1 tahun, 10 bulan, 6 hari | 675
892 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1000 | 2024-12-03 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44186, 44255 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 6 hari | 675
893 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1001 | 2024-12-03 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting SPAM Buaran 3 Hilir – PC 152 EZ 01, PC 152 EZ 02, PC 154 EZ 01, PC 154 EZ 02, PC 161 EZ 05, PC 161 EZ 13 |  | Project | Buaran 3 Hilir | MoM |  | Info | PMO | Puji Raharjo | 1 tahun, 10 bulan, 6 hari | 675
894 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1002 | 2024-12-04 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode November 2024 |  | Produksi | ALL WTP | Laporan Periodik |  | Info | QA | Novi | 1 tahun, 10 bulan, 5 hari | 674
895 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1003 | 2024-12-04 | Pam Jaya | Gangguan Pasokan Listrik ke IPA Pejompongan I Pada Tanggal 27 November 2024 |  | Produksi | Pejompongan 1 | Gangguan |  | Info | Produksi | Wahdi P | 1 tahun, 10 bulan, 5 hari | 674
896 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1004 | 2024-12-04 | Bestindo | Instruksi Penyelesaian Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | Penyelesaian Program |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 10 bulan, 5 hari | 674
897 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1005 | 2024-12-04 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Ukar (Gg Swadaya) |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 10 bulan, 5 hari | 674
898 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1006 | 2024-12-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 42323, 09071, 10075, 10077, 44175, 11081 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 5 hari | 674
899 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1007 | 2024-12-04 | Pam Jaya | Flow Meter Air Baku IPA Pulogadung |  | Produksi | Pulogadung | Flow Meter |  | Info | Produksi | Siswo | 1 tahun, 10 bulan, 5 hari | 674
900 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1008 | 2024-12-04 | Perum Jasa Tirta II, General Manager Wilayah 1 | Flow Meter Air Baku IPA Pulogadung |  | Produksi | Pulogadung | Flow Meter |  | Info | Produksi | Siswo | 1 tahun, 10 bulan, 5 hari | 674
901 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1009 | 2024-12-04 | PAM JAYA | Pembaharuan Jadwal Perolehan Sertifikat ISO/HAS PT Air Bersih Jakarta (”ABJ”) |  | Project | ALL WTP | Sertifikasi |  | Info | QA | Novi | 1 tahun, 10 bulan, 5 hari | 674
902 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1010 | 2024-12-05 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode November 2024 |  | Produksi | ALL WTP | Tagihan |  | Info | Compliance | Dias | 1 tahun, 10 bulan, 4 hari | 673
903 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1011 | 2024-12-05 | Pam Jaya | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44184, 44193, 44194, 44195, 44199, 44313, 44333, 44348 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Project | Yutta | 1 tahun, 10 bulan, 4 hari | 673
904 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1012 | 2024-12-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 43400, 44312 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 3 hari | 672
905 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1013 | 2024-12-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Program Rehabilitasi (Calendar of Event) dan Pekerjaan Greenfield (IBP Halim) Bulan Desember 2024 |  | Project | Brownfield & Greenfield | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Ramdhani | 1 tahun, 10 bulan, 3 hari | 672
906 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1014 | 2024-12-06 | Pam Jaya | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44121, 44123, 44124, 44311 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Project | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 3 hari | 672
907 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1015 | 2024-12-06 | Pam Jaya | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44319, 44321, 44085, 44074 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | Project | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 3 hari | 672
908 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1016 | 2024-12-09 | PAM JAYA | Perubahan Metode Kerja SPAM Karian Serpong Hilir Program B20.3 Citra 8 |  | Produksi | Karian Serpong Hilir | Metode Kerja |  | Info | PMO | Ervin | 1 tahun, 10 bulan, 0 hari | 669
909 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1017 | 2024-12-09 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Pekerjaan Program Rehabilitasi Perjanjian Brownfield |  | Project | Cyclical | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 0 hari | 669
910 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1018 | 2024-12-09 | PAM JAYA | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 10 bulan, 0 hari | 669
911 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1019 | 2024-12-09 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44143, 44144, 44322, 44200, 44223, 44308 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 10 bulan, 0 hari | 669
912 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1020 | 2024-12-10 | Pam Jaya | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-34898/KM.02.16 Mengenai Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Ekuitas Pada Tahun Kedua |  | Project | ALL PROJECT | Ekuitas |  | Info | Legal | Bahtera N | 1 tahun, 9 bulan, 29 hari | 668
913 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1021 | 2024-12-10 | PT Bestindo Putra Mandiri | Pemberitahuan Periode Natal dan Tahun Baru Proyek Berjalan Normal |  | Project | ALL PROJECT | Pemberitahuan |  | Info | Project | Angelika | 1 tahun, 9 bulan, 29 hari | 668
914 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1022 | 2024-12-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44142, 44108, 09071, 42323 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 9 bulan, 29 hari | 668
915 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1023 | 2024-12-10 | PAM JAYA | Permohonan Percepatan Persetujuan Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Trunk Main Reinforcement Jalur B1, B2, dan B3 di Wilayah DKI Jakarta. |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Rais A | 1 tahun, 9 bulan, 29 hari | 668
916 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1024 | 2024-12-10 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode November 2024 |  | Project | ALL PROJECT | Laporan Periodik |  | Info | Compliance | Dias | 1 tahun, 9 bulan, 29 hari | 668
917 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1025 | 2024-12-11 | Bestindo | Perintah Mulai Kerja untuk Pekerjaan Rehabilitasi Dengan Kode Program 45424 dan 45428 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Andiko | 1 tahun, 9 bulan, 28 hari | 667
918 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1026 | 2024-12-11 | Satuan Lingkungan Hidup Kec. Tanah Abang | Perpanjangan Periode Pengangkutan Sampah di BK | [5 empty] | Info | Produksi | Rika | 1 tahun, 9 bulan, 28 hari | 667
919 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1027 | 2024-12-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 11080, 36289, 36291, 44250, 44259, 44315, 44126 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 9 bulan, 28 hari | 667
920 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1028 | 2024-12-11 | Pj Wali Kota Bekasi | Permohonan Dispensasi Untuk Dapat Tetap Melaksanakan Kegiatan Konstruksi Pemasangan Pipa Air Bersih dalam rangka Proyek Bundling SPAM DKI PAM JAYA di Wilayah Kota Bekasi |  | Project | Greenfield | Perizinan |  | Info | Permit | Dika | 1 tahun, 9 bulan, 28 hari | 667
921 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1029 | 2024-12-11 | Pam Jaya | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 045, PC 056, PC 065, PC 066, PC 083, PC 084, PC 087, PC 088, PC 090, PC 091, PC 099, P009, P011, B003, B010, B018, dan SN01 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji S | 1 tahun, 9 bulan, 28 hari | 667
922 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1030 | 2024-12-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44063, 44307, 36283 |  | Project | Cyclical | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 9 bulan, 27 hari | 666
923 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1031 | 2024-12-12 | PAM JAYA | Penyampaian Bukti Setoran Ekuitas Tahun 2023 |  | Project | ALL PROJECT | Ekuitas |  | Info | Compliance | Dias | 1 tahun, 9 bulan, 27 hari | 666
924 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1032 | 2024-12-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Program Rehabilitasi (CoE) Bulan Desember 2024 |  | Project | PJP 1 & 2 | Jadwal Pekerjaan |  | Info | Project | Ramdhani | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665
925 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1033 | 2024-12-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44306, 31240, 31241, 44252 |  | Project | ALL WTP | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665
926 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1034 | 2024-12-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA Nomor e-35663/KM.02.07 Tentang Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Periode Oktober 2024 |  | Produksi | ALL WTP | Denda |  | Info | Compliance | Dias | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665
927 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1035 | 2024-12-13 | PAM JAYA | Dokumen Penyelesaian Pekerjaan Program Konsultan dan Asuransi Cyclical Maintenance |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO |  | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665
928 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1036 | 2024-12-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan SPAM Buaran 3 Hulu (Interkoneksi Intake Buaran 3 Hulu ke Buaran 1 dan 2) |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665
929 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1037 | 2024-12-13 | PAM JAYA | Permintaan Vendor Standby untuk Support Pekerjaan Rehabilitasi Tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 |  | Project | ALL WTP | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665
930 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1038 | 2024-12-13 | Pam Jaya | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Program Rehabilitasi 44296, 44295, 42337, 44177, 44275, 43354, 44064, 44068 |  | Project | ALL WTP | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 9 bulan, 26 hari | 665
931 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1039 | 2024-12-16 | Konsultan ABJ (Infra Tama, TSE, BLLS, KPI) | Pemberitahuan Periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) Proyek Berjalan Normal |  | Project | Project | Pemberitahuan |  | Info | PMO |  | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662
932 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1040 | 2024-12-16 | Pam Jaya | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Pada Tanggal 12 Desember 2024 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | Info | WTP Buaran | Destriaji | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662
933 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1041 | 2024-12-16 | Pam Jaya | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 Pada Tanggal 30 November 2024 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Gangguan |  | Info | WTP Buaran | Destriaji | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662
934 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1042 | 2024-12-16 | Pam Jaya | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. e-22402/KM.02.25 |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Inspeksi |  | Info | WTP Buaran | Destriaji | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662
935 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1043 | 2024-12-16 | Pam Jaya | Tanggapan atas Surat PAM 7558/KM.03.03/EKST/X/2024 Ketidakkonsistenan Penerapan Pumping Regime pada Fasilitas ProduksI Eksisting |  | Produksi | Pulogadung | Regime |  | Info | WTP Pulogadung | Wahyudian | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662
936 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1044 | 2024-12-16 | Waskita | Penyambungan Pipa 1500 dan Rekondisi Galian Pit 7 Inlet DC Pondok Kopi |  | Project | Jatiluhur Hilir | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662
937 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1045 | 2024-12-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemindahan Trafo 800 KVA dan Penggantian Trafo 1250mm Menjadi 2500 KVA di IBP Halim |  | Project | Jatiluhur Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 9 bulan, 23 hari | 662
938 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1046 | 2024-12-17 | PAM JAYA | Pengiriman Shop Drawing Program Rehabilitasi untuk 34 Program Rehabilitasi Proyek Brownfield |  | Project | Cyclical | Shop Drawing |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 9 bulan, 22 hari | 661
939 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1047 | 2024-12-17 | PAM JAYA | Pengiriman Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Program Rehabilitasi untuk 17 Program Rehabilitasi Proyek Brownfield |  | Project | Cyclical | ABD |  | Info | PMO | Project Manager | 1 tahun, 9 bulan, 22 hari | 661
940 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1048 | 2024-12-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Perubahan Pekerjaan Rehabilitasi Penggantian Air valve pipa Collector Distribusi IPA Buaran |  | Project | Cyclical | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 9 bulan, 21 hari | 660
941 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1049 | 2024-12-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Galian dan Pemasangan Pipa Air Baku DN 1800 diarea Lapangan Bola (Line-B), Pekerjaan Galian dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih DN 1800 (Line-F). |  | Project | Buaran 3 Hulu | Pemberitahuan |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 9 bulan, 21 hari | 660
942 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1050 | 2024-12-19 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hulu |  | Project | Buaran 3 Hulu | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 9 bulan, 20 hari | 659
943 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1051 | 2024-12-19 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hulu – Support Facilities |  | Project | Buaran 3 Hulu | Shop Drawing |  | Info | PMO | Danny L | 1 tahun, 9 bulan, 20 hari | 659
944 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1052 | 2024-12-19 | KPI | Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Kegiatan Proyek SPAM Buaran 3 Hilir Periode Juni – Agustus 2024 |  | Project | Buaran 3 Hilir | Laporan Periodik |  | Info | PMO | Puji Raharjo | 1 tahun, 9 bulan, 20 hari | 659
945 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1053 | 2024-12-20 | PAM JAYA | Daftar Potensi Gangguan Program Rehabilitasi 25 Tahun |  | Project | Cyclical | Gangguan |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 9 bulan, 19 hari | 658
946 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1054 | 2024-12-20 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning Pekerjaan Proyek SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | Komisioning/Pengoperasian |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 9 bulan, 19 hari | 658
947 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1055 | 2024-12-20 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Buaran 3 Hilir |  | Project | Buaran 3 Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Puji Raharjo | 1 tahun, 9 bulan, 19 hari | 658
948 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1056 | 2024-12-20 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Jatiluhur Hilir |  | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 9 bulan, 19 hari | 658
949 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1057 | 2024-12-20 | PAM JAYA | Pengiriman Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Planning | Andriani | 1 tahun, 9 bulan, 19 hari | 658
950 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1058 | 2024-12-20 | PAM JAYA | Pekerjaan Instalasi PAM JAYA untuk Upgrade Trafo kapasitas 1250 KVA ke 2500 KVA di Inline Booster Pump Halim |  | Project | Jatiluhur Hilir | Jadwal Pekerjaan |  | Info | PMO | Juny Jetty | 1 tahun, 9 bulan, 19 hari | 658
951 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1059 | 2024-12-20 | Pam Jaya | Surat Permohonon Pelaksanaan Normalisasi Kali Jatikramat Sisi Hilir oleh Sudin SDA DKI Jakarta |  | Produksi | Buaran 1 & 2 | Produksi |  | Info | WTP Buaran | Destriaji | 1 tahun, 9 bulan, 19 hari | 658
952 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1060 | 2024-12-23 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Untuk 46 Program |  | Project | Jatiluhur Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Juny Jety | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655
953 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1061 | 2024-12-23 | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi & Energi Prov DKI Jakarta | Laporan P2K3 Triwulan 3 Tahun 2024 |  | Coorporate | Corporate | HSE |  | Info | HSE | Danty | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655
954 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1062 | 2024-12-23 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Greenfield – Reservoir Distribusi |  | Project | Cyclical | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655
955 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1063 | 2024-12-23 | PAM JAYA | Desain Akhir Proyek Greenfield – PC 054, PC 078, PC 081, PC 095, PC 097, PC 098, S001, S008, S010, S011, S013, BN01, S006, S014, S016, SN02, PC 160, PC 162, dan PC 163 |  | Project | Greenfield | DED/RAB |  | Info | Planning | Aji Saptaji | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655
956 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1064 | 2024-12-23 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Karian Serpong Hilir |  | Project | Karian Serpong Hilir | Shop Drawing |  | Info | PMO | Ervin Y | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655
957 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1065 | 2024-12-23 | Bestindo | Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Calendar of Event (COE) Line Kuningan |  | Project | Cyclical | Denda |  | Info | PMO | Angelika | 1 tahun, 9 bulan, 16 hari | 655
958 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1067 | 2024-12-24 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Sambungan Rumah Desain Akhir PA SPAM Karian Serpong Hilir
959 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1068 | 2024-12-27 | PAM JAYA | Pengiriman Ke-2 Tanggapan Atas Hasil Review PAM dan KPI Terhadap Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2025
960 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1069 | 2024-12-27 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Desain Akhir Proyek Greenfield |  | Corporate | Greenfield |  |  |  | Planning | Aji Saptaji
961 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1070 | 2024-12-27 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penjagaan Piket Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
962 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1071 | 2024-12-27 | Pam Jaya | Progress Pekerjaan SPAM Karian Serpong Hilir Program Tahun 2024 | [6 empty] | Project | Ervin
963 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1072 | 2024-12-27 | Pam Jaya | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan I tanggal 24 Des 2024 | [6 empty] | Produksi | Wahdi Putra
964 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1073 | 2024-12-27 | Pam Jaya | Kerusakan Flow Meter Banjir Kanal Barat | [6 empty] | Produksi / WTP Pejompongan 1 | Wahdi Putra
965 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1074 | 2024-12-27 | PAM JAYA | Penyelesaian Pekerjaan Cyclical Maintenance Program 44222
966 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1075 | 2024-12-27 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Program Rehabilitasi Proyek Brownfield - 44 Program Rehabilitasi
967 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1076 | 2024-12-27 | Pam Jaya | Permohonan Dokumen Untuk Perubahan Golongan Tarif PLN Listrik Area STP IPA Pejompongan I | [6 empty] | Produksi - WTP Pejompongan 1 | Wahdi Putra
968 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1077 | 2024-12-27 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru Pergudangan Ecopark & Nurhayati |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | Planning | Aji Saptaji
969 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1078 | 2024-12-30 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Program Rehabilitasi Tahun 2025 |  | Project | Cyclical | Jadwal Pekerjaan |  |  | PMO | Andiko
970 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1079 | 2024-12-30 | PAM JAYA | Permohonan Dokumen Untuk Sertifikasi Genset 350 Kva IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 |  | Project | Cyclical | Sertifikasi |  |  | PMO | Pauji
971 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1080 | 2024-12-31 | Pam Jaya | Penundaan Pemasangan Sambungan Rumah Permintaan Warga Setempat |  | Project | Greenfield | Sambungan Rumah/Sambungan Baru |  |  | PMO | Levi
972 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1081 | 2024-12-31 | PAM JAYA | Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Calendar of Event (COE)
973 | ABJ/DIR/EKS/12.24/1082 | 2024-12-31 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Program Rehabilitasi Proyek Brownfield - 71 Program Rehabilitasi |  | Project | Brownfield | Berita Acara |  |  | PMO | Angelika
974 | ABJ/DIR/SCM/12.24/1083 | 2024-12-31 | PT. Troy Puri Sakti | Jasa Pengamanan ABJ Periode 1 Jan 2025 - 31 Des 2025 | [6 empty] | SCM | Wahyu
Formulas:
Durasi = DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"Y")&" tahun, "&DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"YM")&" bulan, "&DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"MD")&" hari"
Durasi (Hari) = TODAY()-[Tanggal Surat]

## Incoming 2023 (hidden)
No | Nomor Surat | Tanggal Diterima | Tanggal Suat | Pengirim | Perihal | Deskripsi | Due Date | Status | Kategori | Keterangan | DIC | PIC | Durasi (hari) | hari ini | Kategori | Durasi
1 | 64/-1.795.132 | 2023-01-12 | 2022-12-09 | PAM JAYA | permohonan mendaftarkan peta informasi terkait rencana penempatan jaringan pipa distribusi SPAM Jatiluhur 1, SPAM Karian-Serpong, dan Buaran 3 Hulu & Hilir | Terkait rencana penempatan jaringan pipa distribusi SPAM Jatiluhur 1, SPAM Karian-Serpong, dan Buaran 3 Hulu & Hilir ke Dinas Cipta Karya |  | closed |  | MI/DIR/EKS/22.12/262 TL PAM atas permohonan Moya/ABJ untuk mendaftarkan peta informasi ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Prov DKI | Permit | Rais A | 1366 | 2026-10-09 | Peta informasi | 3 tahun, 8 bulan, 27 hari
2 | 187/-1.774.126 | 2023-01-20 | 2023-01-19 | PAM JAYA | survey minat penggunaan air perpipaan | permohonan bantuan dan dukungan warga untuk pelaksanaan survey tersebut |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.23/004 | Planning | Andriani | 1358 |  | Survey pelanggan | 3 tahun, 8 bulan, 19 hari
3 | 152/-072.1 | 2023-01-25 | 2023-01-17 | PAM JAYA | tanggapan program alih daya & dukungan teknis | undangan pembahasan mengenai technical assistance dan manpower |  | info | Reguler |  |  |  | 1353 |  | program alih daya & dukungan teknis | 3 tahun, 8 bulan, 14 hari
4 | e-391/KM.01.11 | 2023-02-10 | 2023-02-09 | PAM JAYA | kantor pada seluruh fasilitas produksi eksisting | penginformasian bahwa PAM JAYA tetap mengakomodasikan kepentingan ABJ untuk diaturkan dalam menjalankan bundling project |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.23/048 |  |  | 1337 |  | Izin | 3 tahun, 7 bulan, 29 hari
5 | e-331/PA.01.11 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | PAM JAYA | ijin prinsip akses ke lahan IPA Buaran dan BPO | pemberian ijin akses ke lahan IPA Buaran dan BPO |  | info | Reguler |  |  |  | 1337 |  | Izin | 3 tahun, 7 bulan, 29 hari
6 | e-503/PA.06.01 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | PAM JAYA | penyimpanan aset-aset PAM JAYA | permintaan aset-aset pipa PAM JAYA yang berada di belakang IPA Buaran dipindahkan di tanah lokasi milik PAM JAYA yang berada di Jl. Danau Sunter |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.23/057 | Compliance | Dias | 1333 |  | Aset | 3 tahun, 7 bulan, 25 hari
7 | e-504/KP.04.03 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | PAM JAYA | ijin prinsip magang karyawan ABJ | permintaan agar ABJ mengikuti seluruh persyaratan program magang |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.23/0147 ABJ/DIR/EKS/02.23/052 | HC | Cucum | 1333 |  | Izin | 3 tahun, 7 bulan, 25 hari
8 | UND-20/KPP.0706/2023 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | KPP Penanaman Modal Asing Lima | pembahasan PKS | undangan pembahasan PKS 20/02/2023 |  | info |  |  |  |  | 1331 |  | PKS | 3 tahun, 7 bulan, 23 hari
9 | e-743/KH.00.03 | 2023-02-16 | 2023-02-15 | PAM JAYA | permohonan bantuan pelaksanaan konsultasi publik untuk kegiatan penyusunan AMDAL kegiatan pemasangan jaringan pipa transmisi dan distribusi penyerapan air curah SPAM Jatiluhur 1 di DKI Jakarta | undangan pelaksanaan kegiatan konsultasi publik sebagai langkah awal untuk menjaring aspirasi dan tanggapan masyarakat |  | info | Reguler |  |  |  | 1331 |  | Survey pelanggan | 3 tahun, 7 bulan, 23 hari
10 | 1939/TU.01.05 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | PAM JAYA | undangan rapat mingguan | undangan rapat mingguan |  | info | Reguler |  |  |  | 1321 |  | Rapat | 3 tahun, 7 bulan, 13 hari
11 | 1876/KP.06.00 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | PAM JAYA | surat teguran keras | penyampaian tindakan pelanggaran UU ITE yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, untuk hal ini diminta klarifikasi dan membuat langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut tidak terulang kembali |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.23/062 | IT | Aminudin | 1321 |  | Teguran | 3 tahun, 7 bulan, 13 hari
12 | 1064/TU.01.05 | 2023-02-27 | 2023-02-22 | PAM JAYA | undangan pembahasan sistem GIS Timur | undangan pembahasan sistem GIS Timur |  | info | Reguler |  |  |  | 1320 |  | GIS | 3 tahun, 7 bulan, 12 hari
13 | 2569/KM.00.03 | 2023-03-07 | 2023-03-06 | PAM JAYA | pemenuhan persyaratan pendahuluan perjanjian induk oleh PAM JAYA | PAM JAYA meminta untuk dikesampingkan pengirimannya kepada ABJ mengingat salinan atas penandatanganan perjanjian brownfield dan greenfield telah diketahui oleh ABJ |  | closed |  |  | Legal | Bahtera N | 1312 |  | PKS | 3 tahun, 7 bulan, 2 hari
14 | 001/SLI/BPM-ABJ/III/2023 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | BPM | luasan area intake | penginformasian luasan area intake |  | info |  |  |  |  | 1312 |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 2 hari
15 | 2529.WB/KP.04.03 | 2023-03-13 | 2023-03-07 | PAM JAYA | pembahasan NDA karyawan magang di PAM JAYA | undangan pembahasan NDA karyawan magang di PAM JAYA 09/03/2023 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.23/085 | HC | Cucum | 1306 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 26 hari
16 | 1932.WB/PA.01.10 | 2023-03-13 | 2023-03-07 | PAM JAYA | tanggapan atas permintaan inspeksi aset eksisting | penyampaian jadwal pelaksanaan inspeksi lokasi dan pemeriksaan aset eksisting |  | info | Reguler |  |  |  | 1306 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 26 hari
17 | 2762/KM.00.03 | 2023-03-14 | 2023-03-08 | PAM JAYA | tanggapan surat | penyampaian beberapa tanggapan atas surat ABJ No. 046 dan 039 1. Tanggapan atas dokumen desain akhir 2. Studi sinkronisasi 3. Finalisasi KPI |  | closed |  | verivikasi dokumen setelah ada penandatanganan perjanjian dengan KPI studi sinkronisasi perlu pembahasan lebih lanjut |  |  | 1305 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 25 hari
18 | 3006/PM.02.04 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | PAM JAYA | surat jawaban permohonan ijin IPPJU dan IMB | usulan dilakukan agenda pertemuan membahas BA kesepakatan pada 15/03/2023 |  | closed |  |  | Permit | Rais A | 1305 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 25 hari
19 | 3394/TU.01.05 | 2023-03-20 | 2023-03-16 | PAM JAYA | undangan pelaksanaan konsultasi publik untuk kegiatan penyusunan AMDAL SPAM Jatiluhur 1 di Kec. Jatinegara | undangan pelaksanaan konsultasi publik untuk kegiatan penyusunan AMDAL SPAM Jatiluhur 1 di Kec. Jatinegara |  | info | Reguler |  |  |  | 1299 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 19 hari
20 | 3349/KM.01.11 | 2023-03-20 | 2023-03-16 | PAM JAYA | tanggapan atas permintaan inspeksi lokasi dan survei aset eksisting terkait perjanjian brownfield dan greenfield | permintaan pendampingan pada saat inspeksi lokasi dan survei |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.23/0185 | Compliance | Dias | 1299 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 19 hari
21 | 2998/KM.01.11 | 2023-03-25 | 2023-03-10 | PAM JAYA | tanggapan atas dokumen desain akhir yang telah dikirimkan ABJ | Beberapa dokumen fisik desain akhir tidak ditemukan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.23/0118 | Compliance | Dias | 1294 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 14 hari
22 | 2997/KM.01.11 | 2023-03-25 | 2023-03-10 | PAM JAYA | undangan pembahasan desain akhir | undangan pembahasan desain akhir |  | info | Reguler |  |  |  | 1294 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 14 hari
23 | 3353/PM.01.11 | 2023-03-25 | 2023-03-16 | PAM JAYA | tanggapan atas surat ABJ perihal pemerataan lahan Sunter dan pemindahan aset di area Buaran 3 | penyampaian bahwa tempat untuk pemindahan aset eks-mitra timur dapat menggunakan lokasi eks mini plant cakung |  | info | Reguler |  |  |  | 1294 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 14 hari
24 | 2999/PM.01.11 | 2023-03-25 | 2023-03-16 | PAM JAYA | tanggapan proposal modifikasi proyek | ABJ diminta hadir pada rapat mingguan pada 14/03/2023 |  | info | Reguler |  |  |  | 1294 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 14 hari
25 | 3707/KM.00.03 | 2023-03-25 | 2023-03-21 | PAM JAYA | tanggapan persetujuan revisi layout intake IPA Buaran 3 | ABJ diminta mengirimkan kembali revisi gambar layout intake IPA Buaran 3 berdasarkan hasil konsultasi dengan BBWS 10/02/2023 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.23/0107 | PMO | 1. Hendro/Danny 2. Angelika | 1294 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 14 hari
26 | 3096/PS.00.06 | 2023-03-25 | 2023-03-13 | PAM JAYA | tanggapan surat konfirmasi spesifikasi meter air | membutuhkan diskusi lebih lanjut untuk membahas spesifikasi meter air pada 16/03/2023 |  | closed |  | Rapat diadakan tgl 15/03. Agenda: Sinkronisasi dan smart meter proyek skema bundling. PAM Jaya akan mempelajari lebih lanjut usulan | PMO | Angelika | 1294 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 14 hari
27 | 3097/PS.00.06 | 2023-03-25 | 2023-03-13 | PAM JAYA | tanggapan surat permohonan persetujuan layout intake Buaran 3 | - belum ada gambar rencana terhadap hal-hal yang disepakati dengan pengurus komplek perumahan pegawai PUPR pengairan Bekasi - perlu diskusi lebih lanjut antara PAM, ABJ dan KPI |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.23/063 | PMO | 1. Hendro/Danny 2. Angelika | 1294 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 14 hari
28 | 3262/KM.01.10 | 2023-03-27 | 2023-03-24 | PAM JAYA | tanggapan atas asuransi yang dipersyaratkan | ABJ diminta menanggapi selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung tanggal surat ini diterima untuk beberapa poin-poin yang ditanyakan oleh PAM JAYA |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.23/0117 4351/KM.03.04 | Finance | Nurul | 1292 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 12 hari
29 | 3805/KM.03.04 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | PAM JAYA | surat pernyataan | pelampiran surat asli pernyataan dan jaminan untuk perjanjian brownfield dan greenfield |  | info | Reguler |  |  |  | 1292 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 12 hari
30 | 3775/KM.02.18 | 2023-03-27 | 2023-03-24 | PAM JAYA | tanggapan surat permohonan persetujuan layout intake Buaran 3 | ABJ diminta mengirimkan kembali revisi gambar layout intake IPA Buaran 3 berdasarkan hasil konsultasi dengan BBWS 10/02/2023 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.23/0107 | PMO | 1. Hendro/Danny 2. Angelika | 1292 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 12 hari
31 | 067/Dir/Ity/III/2023 | 2023-03-29 | 2023-03-27 | INFRATAMA | percepatan pembayaran invoice ke 1 - konsultan penyusunan DED Paket Barat, Paket Timur, dan Paket IPA | pengajuan invoice 1 sudah dilakukan pada tanggal 9/02/2023 namun belum ada realisasi atas invoice tersebut |  | closed |  |  | Finance | Nurul | 1290 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 10 hari
32 | 4017/KM.01.10 | 2023-03-29 | 2023-02-21 | PAM JAYA | penyampaian risalah rapat polis asuransi | ABJ akan mengirimkan simulasi perhitungan polis asuransi (belum diperhitungkan dalam proposal penawaran) dan salinan perjanjian kredit |  | closed |  | Polis asuransi (aset) sudah dikirimkan | Finance | Nurul | 1290 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 10 hari
33 | 4215/KM.01.11 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | PAM JAYA | peminjaman dokumen gambar arsitektur WTP Buaran 1 & 2 | - menanggapi surat ABJ/DIR/EKS/03.23/0112 bahwa dokumen asli telah diserahkan kepada ABJ, dan diminta untuk dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap - diperlukan untuk pengurusan IMB WTP B3 |  | closed |  |  | Permit | Rais A | 1289 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 9 hari
34 | 3826.WB/TU.01.06 | 2023-03-30 | 2023-03-27 | PAM JAYA | risalah rapat koordinasi PAM JAYA - ABJ terkait penggunaan bersama fasilitas central maintenance & central laboratorium | pelampiran risalah rapat koordinasi PAM JAYA - ABJ terkait penggunaan bersama fasilitas central maintenance & central laboratorium |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0236 | WQA | Sawitri | 1289 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 9 hari
35 | 4142/KM.01.11 | 2023-03-30 | 2023-03-27 | PAM JAYA | permohonan pemerataan tanah di mini plant cakung dan penggeseran pipa untuk ground breaking di Area Buaran 3 | ABJ agar melakukan pekerjaan pemerataan dan pemadatan tanah |  | closed |  |  | PMO | Hendro/Danny Angelika | 1289 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 9 hari
36 | 4143/KM.01.11 | 2023-03-30 | 2023-03-27 | PAM JAYA | tanggapan atas permohonan akses survei ke lokasi PAM JAYA | memberikan akses survei ke lokasi PAM JAYA |  | closed |  | tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/03.23/080 |  |  | 1289 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 9 hari
37 | 3220/KM.01.11 | 2023-04-04 | 2023-03-13 | PAM JAYA | tanggapan atas daftar nama yang diajukan mendapatkan akses ke lahan IPA Buaran dan BPO | Daftar nama diterima dengan baik dengan beberapa persyaratan: menandatangani NDA dan melaporkan identitas kepada petugas dilapangan |  | closed |  |  | PMO | Hendro/Danny Angelika | 1284 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 5 hari
38 | 4556/KM.03.04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | PAM JAYA | tanggapan permohonan persetujuan pendaftaran pemasangan PLN reservoir komunal dan persetujuan DED reservoir komunal Cilincing, STIP Marunda, dan Gombol Paya | pekerjaan reservoir komunal akan dilakukan oleh PAM JAYA |  | closed |  |  | Planning | Andriani | 1284 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 5 hari
39 | 237/RD/MD/IV/2023 | 2023-04-05 | 2023-04-04 | PALYJA | persetujuan penyalinan data scada PALYJA | merujuk surat ABJ/DIR/EKS/01.23/007 tanggal 9/01/2023 perihal permohonan ijin terkait data scada PALYJA, oleh karena itu permintaan tsb disetujui |  | info |  |  | Maintenance | Siswo | 1283 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 4 hari
40 | 4462/KM.00.03 | 2023-04-05 | 2023-04-03 | PAM JAYA | tanggapan surat ABJ no 091 | menanggapi surat ABJ/DIR/EKS/03.23/091 tanggal 15/03/2023 perihal tindak lanjut pemberitahuan jaminan fidusia, permintaan penjelasan lebih lanjut dari beberapa poin dokumen |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.23/0157 | Legal | Bahtera N | 1283 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 4 hari
41 | 4659/KM.00.03 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | PAM JAYA | tanggapan surat ABJ/DIR/EKS/02.23/040 tanggal 09/02/2023 perihal permohonan konfirmasi spesifikasi meter air | permintaan penyampaian beberapa data dari ABJ: RAB SR dan biaya operational penerapan smart meter |  | closed |  | Sudah ada RAB SR yang dikirimkan bulan April 2023 bersamaan revisi Hilir] ABJ/DIR/EKS/12.23/0697 | PMO | Yaskur Angelika | 1283 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 4 hari
42 | 4663/PM.03.00 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | PAM JAYA | surat jawaban permohonan diskusi bersama konsultan AMDAL SPAM Buaran 3 ABJ/DIR/EKS/01.23/031 | bersedia melakukan diskusi dan permohonan pengiriman undangan dan agenda yang akan dibahas kepada PAM JAYA |  | info | Reguler |  |  |  | 1283 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 4 hari
43 | SRT-006/INFRAS/SPAM-JAKARTA/04/2023 | 2023-04-06 | 2023-04-05 | KPI | permohonan kelengkapan dokumen | permintaan pengiriman dokumen-dokumen berdasarkan MoM pada tanggal 28/03/2023 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.23/0169 | Compliance | Dias | 1282 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 3 hari
44 | 4816/KM.01.04 | 2023-04-09 | 2023-04-05 | PAM JAYA | tanggapan atas dokumen desain akhir dan penyampaian hasil kajian dokumen desain akhir perjanjian skema bundling | merujuk pada ABJ/DIR/EKS/02.23/046 tanggal 14/02/2023 perihal pengiriman dokumen desain akhir paket pekerjaan pertama; dan ABJ/DIR/EKS/02.23/053 perihal pengiriman dokumen desain akhir paket pekerjaan pertama - pembaharuan dokumen, PAM JAYA menanggapi beberapa poin evaluasi |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.23/0164 ABJ/DIR/EKS/04.23/0162 ABJ/DIR/EKS/04.23/0156 | PMO | Angelika | 1279 |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 0 hari
45 | 005/2197/DinasLH.TLPKLH | 2023-04-10 | 2023-04-06 | DLH | undangan rapat koordinasi persiapan konsultasi publik | undangan rapat koordinasi persiapan konsultasi publik |  | info |  |  |  |  | 1278 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 29 hari
46 | 4326/TU.01.05 | 2023-04-11 | 2023-03-31 | PAM JAYA | undangan groundbreaking IPA Buaran 3 | undangan groundbreaking IPA Buaran 3 |  | info | Reguler |  |  |  | 1277 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 28 hari
47 | 239/RD/MD-RR/IV/2023 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | PALYJA | surat penawaran harga lisensi perangkat lunak WaterGEMS | melampirkan penawaran harga WaterGAMES sebagai tanggapan dari surat ABJ/DIR/EKS/04.23/0137 |  | info |  | ABJ/DIR/EKS/02.24/0123 |  |  | 1275 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 26 hari
48 | e-0192/UD.02.05 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | BPBUMD | audiensi ABJ | tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/03.23/082 tanggal 13/03/2023 perihal permohonan audiensi ABJ |  | info |  |  |  |  | 1274 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 25 hari
49 | 3048/TM14.04 | 2023-04-14 | 2023-03-28 | DLH | tanggapan permohonan arahan persetujuan lingkungan ABJ | sehubungan dengan surat ABJ/DIR/EKS/03.23/090 tanggal 15/03/2023 perihal permohonan arahan perizinan lingkungan, ABJ wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan kepada KLHK |  | closed |  | tindak lanjut nya ada di laporan permit yg amdal balik nama Timur & Barat | Permit | Rais A | 1274 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 25 hari
50 | 4351/KM.03.04 | 2023-04-18 | 2023-03-31 | PAM JAYA | tanggapan surat ABJ no 0117 | PAM JAYA tidak menyetujui usulan ABJ untuk merubah dasar perhitungan polis asuransi dan PAM JAYA meminta ABJ untuk tetap mengikuti sesuai PKS |  | closed |  |  | Finance | Nurul | 1270 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 21 hari
51 | 5734/KM.03.04 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | PAM JAYA | tanggapan surat penyampaian SOP | tanggapan ABJ/DIR/EKS/03.23/066 tanggal 3/03/2023, telah dilakukan kajian terhadap dokumen prosedur operasional dan pemeliharaan IPA sesuai dokumen desain akhir yang dikirimkan ABJ |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.23/0199 |  |  | 1270 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 21 hari
52 | 5785/KM.01.11 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | PAM JAYA | relokasi bangunan di lokasi IPA Buaran 3 | merujuk pada ABJ/DIR/EKS/01.23/030 tanggal 30/01/2023 perihal pekerjaan IPA Buaran 3 dan relokasi IPA Buaran, disepakati relokasi dan pembangunan kembali akan dilakukan oleh ABJ |  | info | Reguler |  |  |  | 1270 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 21 hari
53 | 5789/KM.01.11 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | PAM JAYA | penguasaan lahan intake Buaran 3 | penyampaian bahwa pihak pertama telah menguasai lokasi IPA SPAM Buaran 3 |  | info | Reguler |  |  |  | 1270 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 21 hari
54 | 5906/KM.01.11 | 2023-04-26 | 2023-04-18 | PAM JAYA | tanggapan surat pengiriman dokumen desain intake Buaran 3 | penerimaan dokumen desain intake Buaran 3 oleh PAM JAYA |  | closed |  |  | PMO | Angelika | 1262 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 13 hari
55 | 5804/KH.00.01 | 2023-05-02 | 2023-04-17 | PAM JAYA | permohonan pertemuan konsultasi masyarakat untuk kegiatan penyusunan dokumen lingkungan AMDAL SPAM Buaran 3 | pertemuan konsultasi masyarakat untuk kegiatan penyusunan dokumen lingkungan AMDAL SPAM Buaran 3 |  | info | Reguler |  |  |  | 1256 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 7 hari
56 | 6214/KM/01.11 | 2023-05-02 | 2023-04-28 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1256 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 7 hari
57 | 5879/KM.02.09 | 2023-05-02 | 2023-04-18 | PAM JAYA | persiapan tanggal operasi komersial fasilitas eksisting yang dijadwalkan | tanggal operasi komersial fasilitas eksisting dilakukan pada 03/05/2023 |  | info | Reguler |  |  |  | 1256 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 7 hari
58 | 5432.WB/PP.01.01 | 2023-05-03 | 2023-04-13 | PAM JAYA | permohonan dashboard monitoring dan format laporan analisis/catatan untuk pelaksanaan proyek skema bundling | segera menyampaikan dashboard monitoring dan format laporan analisis/catatan untuk pelaksanaan proyek skema bundling |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.23/0224 | PMO | Angelika | 1255 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 6 hari
59 | 5911.WB/TU.01.06 | 2023-05-04 | 2023-04-25 | PAM JAYA | risalah rapat koordinasi PAM JAYA - ABJ 19/04/2023 terkait struktur organisasi, layout banjir kanal, sertifikasi operator, training, jadwal stock take inventory, frekuensi analisis regime | melampirkan risalah rapat |  | info | Reguler |  |  |  | 1254 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 5 hari
60 | 6631/KM.03.04 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | PAM JAYA | permintaan tanggapan atas risk project bundling | permintaan tanggapan atas risk project bundling |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0244 | Compliance | Dias | 1253 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 4 hari
61 | 6635/KP.04.03 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | PAM JAYA | konfirmasi penggantian peserta magang | pelaksanaan magang berikut pesertanya mengikuti komposisi sebelumnya |  | closed |  |  | Produksi | Irawan | 1253 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 4 hari
62 | 6592/KM.03.04 | 2023-05-05 | 2023-05-04 | PAM JAYA | pemenuhan daftar persediaan dan vendor | memberikan salinan daftar persediaan dan vendor |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.23/0203 | SCM | Fahmi | 1253 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 4 hari
63 | 6636/PM.03.00 | 2023-05-08 | 2023-05-05 | PAM JAYA | permohonan arahan untuk proses perubahan pemrakarsa dokumen AMDAL | permohonan arahan untuk proses perubahan pemrakarsa dokumen AMDAL ke dinas KLH |  | info | Reguler |  |  |  | 1250 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 1 hari
64 | 6797/KM.03.04 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | PAM JAYA | permintaan timeline sertifikasi sistem manajemen dan rekomendasi penerapan SMK3L kepada ABJ | permintaan timeline sertifikasi sistem manajemen dan rekomendasi penerapan SMK3L kepada ABJ |  | closed |  | ABJ 05.23/0184 | HSE | Irsan | 1249 |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 0 hari
65 | 5912.WB/TK.00.02 | 2023-05-10 | 2023-04-25 | PAM JAYA | SOP pengawasan produksi | terlampir SOP pengawasan produksi beserta IK dan jadwal audit proses |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0367 904/KM.02.21 3042/KM.03.00 ABJ/DIR/EKS/02.24/0108 | QA | Ade | 1248 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 29 hari
66 | 6438/PP.00.02 | 2023-05-12 | 2023-05-03 | PAM JAYA | permohonan terkait penyesuaian design drawing typical sambungan rumah dengan standar teknis sambungan rumah PAM JAYA | ABJ perlu melakukan penyesuaian terhadap design drawing typical sambungan rumah dengan standar teknis sambungan rumah PAM JAYA |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/05.23/0196 | Planning | Andriani | 1246 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 27 hari
67 | 6951.WB/KM.03.03 | 2023-05-15 | 2023-05-11 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1243 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 24 hari
68 | 7084/TU.01.05 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | PAM JAYA | undangan pra pembahasan formulir KA AMDAL pembangunan DC Semanan dan jaringan distribusi sistem hilir SPAM regional Karian Serpong di Jakarta | undangan pra pembahasan formulir KA AMDAL pembangunan DC Semanan dan jaringan distribusi sistem hilir SPAM regional Karian Serpong di Jakarta |  | info | Reguler |  | Permit | Rais A | 1243 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 24 hari
69 | 6159.WB/TK.00.02 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | PAM JAYA | prosedur hak akses pihak berwenang | melampirkan hasil review SOP hak akses pihak berwenang |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0367 | QA | Ade | 1235 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 16 hari
70 | 7617/KM.03.04 | 2023-05-25 | 2023-05-22 | PAM JAYA | surat teguran ABJ tidak memenuhi APD | temuan pekerja ABJ tidak memenuhi standar APD |  | info | Reguler |  | HSE | Irsan | 1233 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 14 hari
71 | 7507/PP.00.02 | 2023-05-26 | 2023-05-22 | PAM JAYA | permohonan ABD KCIC | penyampaian informasi pemasangan pipa pada proyek Buaran 3 Hilir yang akan melewati jalur KCIC |  | info | Reguler |  |  |  | 1232 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 13 hari
72 | 7695/PA.00.03 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | PAM JAYA | permohonan dokumen copy sertifikat kepemilikan lahan TPU Pegadungan sebagai lokasi titik serah dan reservoir SPAM Regional Karian Serpong | diperlukan copy sertifikat kepemilikan untuk pengurusan perizinan AMDAL pembangunan sistem distribusi hilir SPAM Regional Karian Serpong dan IMB reservoir Pegadungan |  | closed |  | Dokumen sdh diberikan oleh badan asset ke DISTAMHUT dan pam jaya, namun ada pergeseran titik lokasi reservoirnya | Permit | Rais A | 1232 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 13 hari
73 | 7964/KM.01.11 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | PAM JAYA | teknologi pengolahan air IPA produksi baru - Buaran 3 | penyampaian terkait desain teknologi IPA produksi baru - Buaran 3 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0252 ABJ/DIR/EKS/08.23/0392 | Planning | Andriani | 1232 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 13 hari
74 | UM.0102-CA/253 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | PUPR | undangan rapat pembahasan usulan penempatan titik serah hilir DKI Jakarta pada proyek KPBU SPAM regional Jatiluhur I | undangan rapat pembahasan usulan penempatan titik serah hilir DKI Jakarta pada proyek KPBU SPAM regional Jatiluhur I |  | info |  |  |  |  | 1232 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 13 hari
75 | 8032/KM.0.03 | 2023-05-30 | 2023-05-26 | PAM JAYA | pembangunan reservoir komunal gombol paya dan reservoir komunal kebon kosong - PPKK kemayoran | - - Permintaan PAM JAYA bahwa kebon kosong masuk ke project bundling - menginformasikan bahwa kebutuhan air minum sudah mendesak dan tidak dapat menunggu SPAM regional Jatiluhur 1 dan SPAM regional karian serpong |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0245 | Planning | Andriani | 1228 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 9 hari
76 | 266/HP/MD-RR/V/2023 | 2023-05-30 | 2023-05-26 | PALYJA | penyampaian harga pembelian sparepart milik PALYJA | melampirkan daftar harga pembelian sparepart milik PALYJA yang dibeli oleh ABJ |  | info |  |  |  |  | 1228 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 9 hari
77 | 7878.WB/TK.03.03 | 2023-05-31 | 2023-05-25 | PAM JAYA | penyediaan suplai daya listrik pompa elektrik rumah pompa hidran instalasi pengolahan air pejompongan 1 & 2 | ABJ diminta untuk menyediakan suplai daya listrik pompa elektrik di rumah pompa hidran instalasi pengolahan air pejompongan 1&2 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0437 | Produksi | Irawan Wahdi Aan | 1227 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 8 hari
78 | 7500/KM.03.00 | 2023-05-31 | 2023-05-22 | PAM JAYA | surat teguran ABJ - kebocoran sistim klorin IPA pejompongan 2 pada 22/05/2023 | ABJ diminta untuk memperhatikan dan mematuhi kaidah K3L |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0230 | HSE | Irsan | 1227 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 8 hari
79 | 005/297.0/DBMSDA.Bimar | 2023-06-06 | 2023-06-05 | Dinas Bina Marga | rapat koordinasi | undangan rapat koordinasi iPPJU |  | info |  |  |  |  | 1221 |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 3 hari
80 | 7842/KM.01.03 | 2023-06-12 | 2023-05-25 | PAM JAYA | daftar aset eksisting | penyampaian daftar aset eksisting |  | closed |  | Tindak lanjut dengan dilakukan survey aset (jangka waktu 3 bulan) sejak tgl 12/09. Belum termasuk verifikasi ID aset yg disampaikan PAM JAYA | Compliance | Dias | 1215 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 27 hari
81 | 9068/TU.01.15 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | PAM JAYA | tindak lanjut nota kesepahaman PAM JAYA dan PPK kemayoran | - Permintaan PAM JAYA bahwa kebon kosong masuk ke project bundling - ABJ diminta segera mempersiapkan pembiayaan dan desain untuk pelayanan langsung PAM JAYA di area yang belum ada layanan perpipaan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0330 | PMO | 1. Juny 2. Angelika | 1215 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 27 hari
82 | 8984/TU.01.05 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | PAM JAYA | notulen rapat jakarta winter hero 2023 | penyampaian risalah rapat |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0246 |  |  | 1215 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 27 hari
83 | 8631.WB/KM.03.03 | 2023-06-14 | 2023-06-06 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
84 | 8793.WB/KM.03.03 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
85 | 8824.WB/KM.03.03 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
86 | 8370.WB/KM.03.03 | 2023-06-14 | 2023-05-31 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
87 | 7126.WB/KM.03.03 | 2023-06-14 | 2023-05-16 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
88 | 7191.WB/KM.03.03 | 2023-06-14 | 2023-05-15 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
89 | 7414.WB/KM.03.03 | 2023-06-14 | 2023-05-13 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
90 | 9392.WB/KM.02.24 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | PAM JAYA | tanggapan atas format laporan kegiatan pelaksanaan proyek | penyampaian tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/05.23/0224 tertanggal 29/05/2023 perihal format laporan kegiatan pelaksanaan proyek |  | closed |  | sebagian terjawab dalam surat no.ABJ/DIR/EKS/0823/0343 Revisi format dan laporan yang diminta telah rutin dikirimkan kepada KPI cc PAM Jaya (laporan harian, mingguan, dan bulanan untuk B3 Hulu sejak April 2023) | PMO | Angelika | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
91 | 9307/KM.03.04 | 2023-06-14 | 2023-06-13 | PAM JAYA | tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/05.23/0184 tentang penyampaian jadwal perolehan sertifikasi ISO sesuai dengan lampiran 15 brownfield no 5 | permintaan ABJ menerapkan sistem manajemen K3 berdasarkan PP no 50/2012 |  | closed |  |  | HSE | Irsan | 1213 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari
92 | 8632.WB/KM.02.18 | 2023-06-15 | 2023-06-06 | PAM JAYA | tanggapan surat penghentian sementara review DED | penginformasian kebutuhan air di area Citra dilanjutkan tanpa menunggu penyelesaian studi sinkronisasi |  | closed |  |  | Planing | Andriani | 1212 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 24 hari
93 | 8620/KM.03.05 | 2023-06-15 | 2023-06-06 | PAM JAYA | pemenuhan daftar persediaan dan vendor | penyampaian salinan daftar persediaan barang habis pakai termutakhir yang dapat dibeli ABJ |  | closed |  |  | SCM | Fahmi | 1212 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 24 hari
94 | 8810/KM/01.11 | 2023-06-15 | 2023-06-07 | PAM JAYA | tanggapan data analisa harga satuan | penyampaian ABJ agar melakukan beberapa hal dalam menganalisa harga satuan |  | closed |  | Detail AHS sudah dikirimkan per pengiriman RAB | Planning | Andriani | 1212 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 24 hari
95 | 8917.WB/KM.03.03 | 2023-06-15 | 2023-06-08 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1212 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 24 hari
96 | 03/SK/FA-RR/VI/2023 | 2023-06-15 | 2023-06-14 | PALYJA | pelatihan strategi penagihan piutang air dan non air | permintaan narasumber untuk pelatihan strategi penagihan piutang air dan non air |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0253 |  |  | 1212 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 24 hari
97 | 750/DE.I-JMRB/VI/2023 | 2023-06-20 | 2023-06-08 | JASAMARGA | Undangan survei lokasi | undangan untuk survey lokasi crossing |  | info |  |  |  |  | 1207 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 19 hari
98 | 9722/KM.01.11 | 2023-06-20 | 2023-06-19 | PAM JAYA | pemberitahuan tata cara operasi dan pemeliharaan intake kanal banjir barat | pemberian informasi terkait tata cara operasi dan pemeliharaan alur proses intake kanal banjir barat |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1207 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 19 hari
99 | 9359.WB/KM.03.03 | 2023-06-20 | 2023-06-14 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1207 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 19 hari
100 | 9101.WB/KM.03.03 | 2023-06-20 | 2023-06-12 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1207 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 19 hari
101 | 9154.WB/KM.03.03 | 2023-06-20 | 2023-06-12 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1207 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 19 hari
102 | 9896/KM.00.03 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | PAM JAYA | spesifikasi standar reservoir komunal gombol paya dan reservoir komunal kebon kosong - PPKK kemayoran | segera menyampaikan desain akhir DED proyek reservoir komunal gombol paya dan reservoir komunal kebon kosong - PPKK kemayoran |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0315 (Gombol paya sudah, PPKK/ Kbn kosong belum) ABJ/DIR/EKS/10.23/0554 | PMO | 1. Juny 2. Angelika | 1206 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 18 hari
103 | SRT-021/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2023 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | KPI | tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/05.23/0195 | memberikan tanggapan atas penyampaian RAB pekerjaan persiapan Buaran 3 Hulu - pemindahan aset material PAM JAYA dan pekerjaan turap di area cipinang |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0272 | PMO | 1. Angelika 2. Hendro/Danny | 1204 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 16 hari
104 | 10409/KM.03.04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permohonan Pemasangan Sambungan Baru Calon Pelanggan PAM JAYA | melaksanakan pekerjaan pemasangan jaringan di wilayah Jl. Watu Cadas No. 54Q Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0292 ABJ/DIR/EKS/08.23/0358 |  |  | 1200 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari
105 | 9778.WB/PS.02.04 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | PAM JAYA | pembaharuan kebutuhan air 2030 | perhitungan kebutuhan air 2030 adalah 23.525 lps dengan NRW 30% sehingga kebutuhan suplai air mencapai 33.607 lps |  | info | Reguler | ABJ/DIR/EKS/08.23/0347 ABJ/DIR/EKS/09.23/0449 |  |  | 1200 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari
106 | 9799.WB/TK.03.03 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | PAM JAYA | Swakelola fasilitas proteksi kebakaran area bundling IPA Pejompongan 1 & 2 | instruksi untuk seluruh fasilitas proteksi kebakaran dapat berfungsi secara optimum pada saat dibutuhkan |  | info | Reguler |  | HSE | Irsan | 1200 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari
107 | 9798.WB/TK.03.03 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | PAM JAYA | pemenuhan persyaratan K3 pada peralatan operasional dalam pengawasan DISNAKER area bundling | diminta untuk menerapkan persyaratan peraturan perundang-undangan K3 mengenai uji riksa dan pemenuhan kompetensi operator |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0518 | HSE | Irsan | 1200 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari
108 | 9501.WB/TK.03.03 | 2023-06-27 | 2023-06-19 | PAM JAYA | perbaikan device alarm kebakaran otomatis IPA Pejompongan 2 | melakukan perbaikan pada 15 dari 125 unit device (12%) di instalasi alarm |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0518 | HSE | Irsan | 1200 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari
109 | 10313/KM.02.20 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | PAM JAYA | tanggapan atas standar teknis sambungan rumah | diharapkan ABJ dapat menindaklanjuti hal-hal terkait dengan standar teknis sambungan rumah dalam proyek bundling |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0324 |  |  | 1200 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari
110 | 9946/KM.01.11 | 2023-06-27 | 2023-06-22 | PAM JAYA | tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/06.23/0251 perihal perhitungan sharing cost PBB tahun 2023 tertanggal 16/06/2023 | pembayaran PBB |  | closed |  | ABJ membayar terlebih dahulu. Perhitungan proporsional dibicarakan lebih lanjut | Finance | Nurul | 1200 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari
111 | 10312/KM.01.11 | 2023-06-27 | 2023-06-26 | PAM JAYA | laporan hasil inspeksi untuk gedung chlorine IPA Buaran dan IPA Pulogadung | penyampaian hasil inspeksi yang perlu segera dilakukan perbaikan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0296 | Produksi | Irawan Destriaji Wahyudian | 1200 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari
112 | 10083.WB/PA.02.00 | 2023-07-03 | 2023-06-23 | PAM JAYA | Kode aset di daftar aset eksisting | pemberian kode aset |  | closed |  | tindaklanjut pada survey aset | Compliance | Dias | 1194 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 6 hari
113 | 10199.WB/KM.03.03 | 2023-07-04 | 2023-06-26 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian pumping regime target keluaran masing-masing instalasi dengan permintaan perubahan pumping regime 20230703 Sch 2023 Trial IPA 2 set by Pressure. Tujuannya untuk menyesuaikan IPA 2 yang semula di set by flow menjadi set by pressure sesuai dengan kesepakatan bundling yang dijadwalkan pada Senin (03/07/2023) jam 08.00 sampai Jumat (07/07/2023) jam 08.00. Hal ini akan direview setiap bulan atau sesuai kebutuhan sesuai surat pemberitahuan dari PAM JAYA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1193 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 5 hari
114 | 10200.WB/KM.03.03 | 2023-07-04 | 2023-06-26 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian pumping regime target keluaran masing-masing instalasi dengan permintaan perubahan pumping regime 20230621 Sch 2023.06 Normal PR Pulogadung. Tujuannya adalah permintaan kenaikan PR IPA Pulogadung untuk suplai PPKK, dijadwalkan dimulai pada Rabu (21/06/2023) jam 18.00 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1193 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 5 hari
115 | SRT-023/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | KPI | tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/06.23/0234 perihal analisa harga satuan untuk pelaksanaan perjanjian greenfield tertanggal 5/06/2023 | KPI memberikan poin-poin tanggapan terhadap analisis harga satuan yang perlu dipenuhi ABJ |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/06.23/0234 | Planning | Andriani | 1193 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 5 hari
116 | SRT-022/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | KPI | tanggapan surat ABJ/DIR/EKS/05.23/0222 tanggal 26/05/2023, ABJ/DIR/EKS/05.23/0227 tanggal 30/05/2023, dan ABJ/DIR/EKS/06.23/0266 tanggal 26/06/2023 | penyampaian tanggapan atas shop drawing dan ABD SCADA |  | closed |  | ABJ 0450 | PMO | Angelika | 1193 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 5 hari
117 | 9392/KM.01.11 | 2023-07-05 | 2023-06-14 | PAM JAYA | hasil pemeriksaan dokumen desain akhir jatiluhur hilir greenfield | permintaan klarifikasi dari ABJ atas review yang dilakukan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0293 ABJ/DIR/EKS/08.23/0343 ABJ/DIR/EKS/09.23/0436 |  |  | 1192 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 4 hari
118 | 10809/KM.01.11 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | PAM JAYA | surat teguran atas penyampaian laporan kegiatan pelaksanaan proyek oleh ABJ | teguran perihal format laporan kegiatan pelaksanaan proyek |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0297 |  |  | 1192 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 4 hari
119 | 10198/KM.02.00 | 2023-07-05 | 2023-06-26 | PAM JAYA | Pembayaran air baku PJT II | Pembayaran air baku bulan mei 15.138.108.092 | 30 Juni 2023 | closed |  | sudah dilakukan pembayaran | Finance | Nurul | 1192 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 4 hari
120 | 10717/KM.01.11 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | PAM JAYA | Penyampaian data jalur pipa air baku IPA Pulogadung | penyampaian informasi peta jalur pipa air baku di area IPA pulogadung |  | closed |  |  | PMO | Angelika Juny J | 1192 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 4 hari
121 | 9871/KM.02.12 | 2023-07-05 | 2023-06-21 | PAM JAYA | Kajian dampak revenue atas penyesuaian jadwal perizinan | BA pemenuhan persyaratan pendahuluan perjanjian greenfield |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0291 ABJ/DIR/EKS/08.23/0348 | Compliance | Dias | 1192 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 4 hari
122 | 10024.WB/KM.00.03 | 2023-07-06 | 2023-06-22 | PAM JAYA | Permohonan Peminjaman Peralatan Laboratorium dan Produksi (ABJ/DIR/EKS/05.23/0187) | Hanya menyerahkelolakan peralatan sesuai dengan list terlampir. Peralatan lainnya yang diajukan tidak dapat dipinjamkan karena akan digunakan untuk keperluan operasional di fasilitas produksi lainnya di PAM JAYA |  | closed |  |  | WQA | Sawitri | 1191 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 3 hari
123 | 10052.WB/KM.00.03 | 2023-07-06 | 2023-06-22 | PAM JAYA | Surat Balasan ABJ/DIR/EKS/06.23/0259 Perihal Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | Menyetujui kegiatan perawatan peralatan pompa distribusi No. 4 line Jakarta di IPA Pejompongan 1 dan akan kami kecualikan perhitungan pengurangan debit selama 5 menit selama kegiatan (Jumat, 30/06/2023) |  | closed |  |  | Produksi | Irawan Wahdi | 1191 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 3 hari
124 | 10022.WB/KM.00.03 | 2023-07-06 | 2023-06-22 | PAM JAYA | Surat Balasan ABJ/DIR/EKS/05.23/0240 Perihal Gangguan Suplai Air Bersih IPA Pejompongan 2 Akibat Gangguan PLN (08/06/2023 jam 01:22 - 01:35 WIB) | Menyetujui bahwa kejadian tersebut tersebut merupakan kejadian di luar kendali ABJ sehingga kondisi seperti ini dapat dijustifikasi |  | closed |  |  | Produksi | Irawan Aan | 1191 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 3 hari
125 | 10021.WB/KM.00.03 | 2023-07-06 | 2023-06-22 | PAM JAYA | Surat balasan ABJ/DIR/EKS/05.23/0220 perihal Parameter free chlorine IPA Pejompongan 2 | Tidak menyetujui permohonan tersebut pengecualian terhadap nilai free chlorine yang kurang ataupun melebihi standar kinerja di IPA Pejompongan 2 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0309 | Produksi | Irawan Aan | 1191 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 3 hari
126 | 10023.WB/KM.00.03 | 2023-07-06 | 2023-06-22 | PAM JAYA | Penyampaian hasil inspeksi chlorine IPA Pejompongan 1 dan 2 pada 26/06/2023 | - Penyampaian list temuan selama inspeksi klorin di IPA Pejompongan 1&2 - Hal-hal yang harus diperbaiki - simulasi penanganan kebocoran klorin |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0430 | HSE | Irsan | 1191 |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 3 hari
127 | SRT-026/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.23/0276 dan ABJ/DIR/EKS/06.23/0286 | 1. Perlu melengkapi gambar potongan-potongan DED secara detail dengan tampak yang ditampilkan sesuai dengan gambar pompa 2. Perlu melengkapi tampilan dan mencantumkan penjelasan material yang dipakai sebelumnya dan yang diganti pada bagian keterangan gambar pompa 3. Perlu melengkapi keterangan material yang telah diganti pada gambar pompa, dapat berupa tabel yang memuat informasi terkait uraian, volume, satuan, dan status material yang diperbaiki atau diganti |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0355 | PMO | Angelika | 1186 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 28 hari
128 | SRT-025/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Karian Serpong dan Buaran 3 Hilir | 1. Mohon melakukan penyesuaian desain hasil update terakhir yang disesuaikan dengan hasil revisi sinkronisasi proyek 2. Melampirkan filosofi desain, memo desain, spesifikasi teknis dan metoda kerja 3. Menyesuaikan jadwal atau rencana pekerjaan kurva S yang disertakan sebagai alat control progres pekerjaan 4. Menyesuaikan gambar DED yang dibuat dengan RAB 5. Memaparkan dan menjelaskan komunikasi online atau IoT unit yang digunakan pada gambar AdOn Mechanical Meter. Apakah menggunakan modem (Kartu GSM) atau wireless internet 6. Menyatakan dan memaparkan status lokasi pembuangan tanah hasil galian di dalam laporan 7. Mencantumkan AHS pada desain RAB yang menjadi dasar perhitungan, jenis, dan spesifikasi material yang digunakan dapat diketahui dan terkontrol 8. Melampirkan proposal penawaran (apabila ada) dari 3 penawaran vendor yang telah dikaji oleh ABJ atas pengadaan 9. Melampirkan hasil pekerjaan pengujian hidrostatis pipa |  | closed |  | Direspon dengan pengiriman DED berdasarkan surat PAM Jaya yang meminta revisi /mengirimkan BED | PMO | 1. Angelika 2. Puji 3. Ervin | 1186 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 28 hari
129 | SRT-024/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | KPI | Laporan Perkembangan Pekerjaan | ABJ diminta agar menyampaikan laporan perkembangan atas pekerjaan yang dimaksud secara tertulis kepada KPI dan PAM JAYA setiap minggu dalam bentuk tabulasi untuk tiap lokasi proyek dengan menampilkan baris antara rencana dengan realisasi perkembangan pelaksanaan proyek |  | closed |  | Pengiriman rutin tiap bulan Sudah dikirimkan periode Apr-Jul B3 Hulu | PMO | Angelika | 1186 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 28 hari
130 | 11105/KM.01.11 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Format Laporan Kegiatan Proyek ABJ | Standar dokumen laporan mencakup format laporan berkala, tingkat persetujuan laporan, isi dari laporan berkala, pengelolaan laporan, dan dokumen lainnya sebagaimana dokumen lampiran surat ini |  | closed |  | Masuk dalam laporan rutin perkembangan pekerjaan ABJ/DIR/EKS/10.23/0533 | PMO | Angelika | 1186 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 28 hari
131 | 11104/KM.01.11 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | PAM JAYA | Tanggapan Spesifikasi Teknis Meter Air Sambungan Rumah | - PAM JAYA meminta pembuktian ketidakmampuan atas pemenuhan spesifikasi meter sesuai PKS melalui pernyataan yang didukung oleh lembaga berwenang - PAM JAYA memberikan waktu 2 bulan terhitung surat diterima utk melakukan pencarian meter air serta menunjukan usaha yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia barang melalui mekanisme pengadaan - sebelum adanya keputusan, sementara ABJ menggunakan standar meter sesuai KepDir 62/2023 - harus diperhitungkan oleh ABJ sbg dasar dalam melakukan koreksi thd nilai investasi dari meter air PKS - PAM JAYA masih melakukan kajian atas usulan ABJ menggunakan mechanical water meter dengan alat komunikasi tambahan | 2023-09-11 | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0306 Mengirimkan mekanisme pengadaan barang dan jasa (2 bulan --> 7/09/23) | PMO | Angelika | 1186 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 28 hari
132 | 11106/KM.00.03 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | PAM JAYA | Penyampaian Surat Penerimaan Pemberitahuan Jaminan Fidusia | Penyampaian surat penerimaan pemberitahuan jaminan fidusia yang telah ditandatangani untuk dapat disampaikan kepada Bank OCBC NISP TBK sesuai dengan draft yang telah disepakati sesuai dengan hasil diskusi dengan tim konsultan hukum PAM JAYA |  | closed |  | untuk pemenuhan FA | Legal | Bahtera N | 1186 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 28 hari
133 | 11721/KM.03.04 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Prosedur Operasi dan Pemeliharaan terkait SOP Project | Melampirkan catatan terkait dengan review dari KPI dan PAM JAYA mengenai Dokumen Desain Akhir Prosedur Operasi dan Pemeliharaan terkait SOP Project |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0326 | WQA | Ade | 1183 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 25 hari
134 | 11726/KM.01.11 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Survei Perbaikan Aset Produksi Wilayah Timur Mengacu pada Surat PT Aetra Air Jakarta (AAJ) atas Permintaan Ijin Akses Survei Aset | PAM JAYA akan melakukan pendampingan survei aset untuk memastikan kondisi aset terkait permintaan perbaikan aset produksi di Wilayah Timur yang dilakukan pada 05/07 - 02/08/2023 |  | info | Reguler |  | Compliance | Dias | 1183 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 25 hari
135 | 11019/KM.03.00 | 2023-07-14 | 2023-07-07 | PAM JAYA | Surat Teguran ABJ Tidak Memenuhi Ketentuan K3L Bekerja di Ruang Terbatas | 1. Tidak terdapat petugas K3 ruang terbatas yang mengawasi 2. Terdapat 4 pekerja tidak menggunakan full body hardness 3. Terdapat 2 pekerja yang tidak memakai APD sepatu keselamatan 4. Tidak terdapat dokumen Izin Kerja bekerja di ruang terbatas 5. Tidak terdapat dokumen Job Safety & Environment Analysis bekerja di ruang terbatas |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0430 | HSE | Irsan | 1183 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 25 hari
136 | 2732/TM.10.02 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | Dinas Bina Marga | Rapat Koordinasi Pemaparan Metode Pelaksanaan Kegiatan SPAM | Undangan untuk menindaklanjuti permohonan rekomendasi teknis IPPJU oleh PAM JAYA untuk kegiatan SPAM |  | info |  |  |  |  | 1183 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 25 hari
137 | 1160/-075.2 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | PALJAYA | Penawaran Jasa Layanan Perumda Paljaya | Paljaya menawarkan jasa layanan: 1. Jasa layanan penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan air limbah domestik dengan tarif niaga sebesar Rp.240.000/m3 (sudah termasuk diskon 20%, belum termasuk pajak 11%) untuk tanki septik di IPA Buaran, Pulogadung, dan Pejompongan 1 & 2 dengan volume penyedotan sesuai dengan data teknis yang sudah diberikan dimasing-masing titik lokasi IPA sehingga bisa dilakukan penyedotan lumpur tinja terjadwal 2. Produk tanki septik modifikasi / Biopal yang dapat mengolah black water dan grey water untuk revitalisasi beberapa titik lokasi septik di IPA Buaran, Pulogadung, dan Pejompongan 1 & 2 yang kondisi sudah rusak sehingga effluent dapat memenuhi baku mutu hasil olahan air limbah sesuai peraturan yang berlaku |  | info |  |  |  |  | 1180 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 22 hari
138 | 11963/KM.01.11 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. 0228 mengenai STNK/SILO Alat Berat | Alat berat yang merupakan hasil pengadaan dari program rehabilitasi dapat menggunakan nama PAM JAYA di dalam STNK dan SILO |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0420 | PMO | Angelika Yaskur | 1179 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 21 hari
139 | 11321/KM.01.11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | PAM JAYA | Permintaan Perubahan Atas Risk Project Bundling | Informasi mengenai penggunaan Pedoman Manajemen Risiko telah disampaikan langsung oleh Pihak PAM JAYA dalam rapat rutin mingguan Project Bundling dan dalam diskusi Tim Risiko PAM JAYA dan Tim Risiko ABJ pada 16/06/2023 dan 07/07/2023. Oleh karena itu diharapkan agar risk register yang dibuat ABJ mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko PAM JAYA untuk standarisasi pelaporan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0563 | QMS | Ade Kurniawan | 1179 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 21 hari
140 | 11867/KM.02.07 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Bulan Mei 2023 | Total sanksi denda atas kegagalan kinerja Mei 2023 sebesar Rp.13.771.473.775. Perhitungan tersebut dilakukan pengecualian atas kinerja yang diakibatkan oleh gangguan listrik PLN, kuantitas air baku dari PJT 2, kondisi penyesuaian dari CDC dan Kinerja Sisa Tekanan pada IPA Pejompongan 1 & 2 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0327 ABJ/DIR/EKS/07.23/0306 Belum bersepakat | Compliance | Dias | 1179 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 21 hari
141 | PJP-102/07/2023 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | Kwarsa Hexagon | Undangan Asistensi ke-2 Dokumen MRLL dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | Undangan perwakilan untuk melaksanakan kegiatan Asistensi ke-2 Dokumen MRLL untuk mendapatkan saran dan masukan dari Pihak Dinas Perhubungan dalam menyetujui rekomendasi mitigasi manajemen dan rekayasa lalu lintas |  | info |  |  |  |  | 1176 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 18 hari
142 | 11805/KM.03.03 | 2023-07-21 | 2023-07-17 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian pumping regime 20230715 Sch 2023 IPA 2 Set by Pressure tanpa batasan flow dijadwalkan dimulai pada tanggal 15 Juli 2023 jam 08.00 sampai dengan tanggal pemberitahuan selanjutnya |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0325 ABJ/DIR/EKS/07.23/0312 | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1176 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 18 hari
143 | 12152/KM.03.04 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Permohonan Pemasangan Sambungan Baru Calon Pelanggan PAM JAYA | Melaksanakan pekerjaan pemasangan jaringan di wilayah Kp. Sawah (panjang pipa: 3,5 km; calon pelanggan: 200) dan Kp. Bidara Marunda (panjang pipa: 220 m; calon pelanggan: 50) sebagai bagian dari project bundling, sesuai dengan perjanjian KPS Induk dan Greenfield. Diharapkan dapat menyampaikan desain akhir untuk dapat di review bersama dengan KPI dan disetujui oleh PAM JAYA sebelum dilakukan proses konstruksi. DED pekerjaan tersebut akan diproses melalui proses persetujuan PAM JAYA dan KPI untuk menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan tsb |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0329 Permintaan BED, Flow kerja ABJ/DIR/EKS/08.23/0358 | PMO | Yaskur | 1176 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 18 hari
144 | 11962/KM.01.11 | 2023-07-21 | 2023-07-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Usulan Perpanjangan Waktu Survey Aset | usulan ABJ terkait perpanjangan jangka waktu pembaruan terhadap Daftar Aset Eksisting tidak dapat disetujui oleh PAM JAYA. ABJ diminta segera mengirimkan pembaharuan terhadap Daftar Aset Eksisting paling lambat 12 September 2023 | 2023-09-12 | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0314 | Compliance | Dias | 1176 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 18 hari
145 | 11974/PP.00.04 | 2023-07-25 | 2023-07-18 | PAM JAYA | Pembuatan DED Proyek PPKK dan Air Curah Tirta Benteng | Segera membuat Desain Akhir Proyek PPKK dan Air Curah Tirta Benteng |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0330 ABJ/DIR/EKS/07.23/0315 SRT- 046/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2023 ABJ/DIR/EKS/09.23/0429 | PMO | Angelika | 1172 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 14 hari
146 | 2922/TM.10.02 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Dinas Bina Marga | Undangan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Rekomendasi IPPJU Pipa Air Bersih PD PAM Jaya di Lokasi Jl. Raya Kalimalang cs Kota Administrasi Jakarta Timur | Undangan peninjauan lapangan dalam rangka permohonan rekomendasi IPPJU dalam rangka penerbitan rekomendasi IPPJU di Jl. Raya Kalimalang |  | info |  |  |  |  | 1171 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 13 hari
147 | 12086/KM.03.03 | 2023-07-26 | 2023-07-20 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Pumping regime target keluaran masing-masing instalasi dengan permintaan perubahan pumping regime 20230720 Sch 2023 IPA1 Jakarta Line & Kuningan Line Set by press tanpa batasan flow, dijadwalkan dimulai pada Kamis (20/07/2023) mulai jam 08.00 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Perubahan pumping regime akan dilakukan reviu setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan sesuai surat pemberitahuan dari PAM JAYA |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/07.23/0325 | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1171 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 13 hari
148 | 12555/TU.01.05 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | PAM JAYA | Finalisasi Adendum Kesepakatan Pengakhiran PKS | Rapat pembahasan awal Addendum Kesepakatan Pengakhiran PKS PAM JAYA dengan AETRA untuk menyepakati mekanisme awal Addendum |  | info | Reguler |  |  |  | 1171 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 13 hari
149 | 0815/DIS.01.02/F06 150000/2023 | 2023-07-27 | 2023-07-26 | PLN | Pemberitahuan Pemadaman Tenaga Listrik | Pemadaman listrik karena akan ada pekerjaan penambahan instalasi kubikel dan trafo pada Jumat (28/07/2023) di wilayah PDAM Kalimalang |  | closed |  |  | Produksi | Irawan | 1170 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 12 hari
150 | 12370/KM.03.03 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1170 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 12 hari
151 | SRT-034/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-28 | 2023-07-26 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.23/0305 tentang Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Tambahan Kehandalan Produksi Tahap 2 | 1. Melampirkan dan membuat shop drawing skematik diagram, PID dan gambar layout diagram untuk tampilan pada HMI yang sudah terintegrasi dengan SCADA 2. Melampirkan hasil pengecekan lapangan 3. Menambahkan shop drawing atas pekerjaan Capex tambahan yang telah disetujui oleh PAM JAYA ke dalam hasil pemeriksaan dokumen desain akhir 4. Melampirkan list penyedia matrial yang memenuhi standar sertifikasi SNI atau ISO 5. Melampirkan Justifikasi Teknis pada penambahan Capex 6. Membuatkan Evaluasi penambahan Capex terhadap Desain Dasar, Desain Akhir, dan PKS |  | closed |  | Sesuai kesepakatan revisi DED ketika sudah tahapan konstruksi disampaikan dalam bentuk shop drawings | PMO | Angelika | 1169 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari
152 | SRT-033/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-28 | 2023-07-25 | KPI | Penyampaian Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Indipenden Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Melampirkan 1 eksemplar "Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Indipenden Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta 2023" |  | info |  |  |  |  | 1169 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari
153 | SRT-031/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-28 | 2023-07-24 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.23/0305 dan ABJ/DIR/EKS/06.23/0273 tentang Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Tambahan Kehandalan Produksi Tahap 1 | 1. Melampirkan referensi harga dan sumbernya (sesuai dengan detail peralatan yang diajukan oleh ABJ) 2. Melampirkan justifikasi teknis untuk menetapkan kebutuhan BTU AC sesuai dengan luas ruangan yang dipasang BTU AC 3. Menyarankan untuk menggunakan VSD yang kompatibel dengan PLC-nya 4. Menyarankan untuk setiap pekerjaan agar dilengkapi dengan AHSP 5. Menyarankan untuk membuat shop drawing untuk pemasangan AC-nya posisi pada layout bangunan di lokasi proyek (mencantumkan gambar) 6. Membuat dasar justifikasi teknis untuk penggantian Rotameter |  | closed |  | Sesuai kesepakatan revisi DED ketika sudah tahapan konstruksi disampaikan dalam bentuk shop drawings | PMO | Angelika | 1169 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari
154 | SRT-030/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-28 | 2023-07-20 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.23/0301 | 1. Memberikan rekomendasi kepada Pihak ABJ tentang hasil tanah galian apabila masih memungkinkan dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menaikkan tingkat level tanah WTP sehingga profil hyolis dan sistem gravitasi dapat berjalan dengan baik 2. Memberikan rekomendasi kepada Pihak ABJ untuk dapat memanfaatkan tanah hasil galian untuk lokasi Greenfield lainnya yang membutuhkan penambahan elevasi tanah |  | closed |  |  | PMO | Angelika | 1169 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari
155 | SRT-029/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-28 | 2023-07-19 | KPI | Permohonan dan Permintaan Hak Akses atau Greencard Proyek untuk KPI | 1. Memberikan hak akses atau greencard proyek ke lokasi yang akan digunakan oleh seluruh karyawan atau pihak yang bekerja yang menjadi satu kesatuan di KPI 2. Memberikan kemudahan kepada KPI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu berupa mendapatkan akses ke lokasi proyek yang dibutuhkan oleh KPI sesuai dengan yang telah ditentukan dalam PKS Induk dan lampiran-lampirannya |  | closed |  | Termasuk dalam permintaan PAM Jaya No.5912.WB/TK.00.02 | HC | Cucum | 1169 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari
156 | SRT-028/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-28 | 2023-07-19 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/07.23/0299 tentang Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Jatiluhur Hilir - Upgrade Pumping Station IBP Halim | 1. Lengkapi AHSP setiap item pekerjaan sipil, hindari menggunakan satuan LS 2. Jelaskan spesifikasi material yang digunakan 3. Harga dasar material yang digunakan berdasarkan dari penawaran minimal tiga pembanding |  | closed |  |  | PMO | Angelika | 1169 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari
157 | SRT-027/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-07-28 | 2023-07-13 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/06.23/0270 | 1. Menyarankan Pihak ABJ untuk menyesuaikan shop drawing dengan paket pekerjaan Brownfield 2023 online water quality di setiap lokasi dan dibuatkan instalasi site layout sesuai pekerjaan brownfield seperti pada lampiran a) Pada lokasi Pejompongan 1 tertera 3 online water quality, sedangkan pada gambar shop drawing tertera 10 online water quality; b) Pada lokasi Pejompongan 2 tertera 3 online water quality, sedangkan pada gambar shop drawing tertera 7 online water quality; c) Pada lokasi Pulogadung tertera 3 online water quality, sedangkan pada gambar shop drawing tertera 14 online water quality dengan 2 data recorder modbus; d) Pada lokasi Buaran tertera 3 online water quality, sedangkan pada gambar shop drawing tertera 14 online water quality dengan 2 data recorder modbus 2. Harap dibuatkan shop drawing yang memuat informasi detail pemasangan transmitter 3. Harap dibuatkan shop drawing yang memuat informasi detail sensor-sensor turbidity dan PH akan dipasang |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0375 | PMO | Angelika Pauji | 1169 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari
158 | 12444/PP.00.66 | 2023-07-28 | 2023-07-24 | PAM JAYA | Pemberitahuan pemindahan galian tanah dari Buaran 3 | pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses pemindahan galian tanah |  | info | Reguler |  |  |  | 1169 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari
159 | 2996/TM.10.02 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Dinas Bina Marga | Undangan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Rekomendasi IPPJU Pipa Air Bersih PD PAM Jaya di Lokasi Jl. Taman Mini 1 cs Kota Administrasi Jakarta Timur | akan dilaksanakan pada 01/08/2023 |  | info |  |  |  |  | 1166 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 8 hari
160 | 12996/KM.03.04 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | PAM JAYA | Pengajuan sambungan baru | Pengajuan sambungan baru infill/extention: Kp Sawah, Bidara Marunda, Muara Baru, Batu wadas |  | closed |  | Hampir sama dengan dengan surat 12152 ABJ/DIR/EKS/08.23/0358 ABJ/DIR/EKS/12.23/0693 ABJ/DIR/EKS/12.23/0706 | PMO | Angelika Yaskur | 1165 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 8 hari
161 | 12210/KM.03.04 | 2023-08-01 | 2023-07-20 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/07.23/0306 | - Penggunaan meter sesuai KepDir 62/2023 mengenai Spesifikasi Teknis Meter bersifat sementara pararel dengan usaha ABJ melakukan pencarian meter air sesuai PKS - pembuktian atas usaha yang dilakukan ABJ dalam 2 bulan terhitung sejak 15/07/23 disampaikan dalam bentuk laporan tertulis didukung bukti pendukung yang relevan - review surat ABJ 0306 yaitu mengenai kelengkapan marking - PAM JAYA meminta ABJ segera mengirimkan potensi selisih atas nilai investasi terkait dengan meter air PKS |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0381 ABJ/DIR/EKS/08.23/0395 | PMO | Angelika Yaskur | 1165 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 8 hari
162 | 13402/KM.01.11 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | PAM JAYA | tanggapan atas surat ABJ No 0251 Terkait Sharing Cost PBB Tahun 2023 | ABJ bertanggung jawab penuh atas pembayaran PBB dimulai sejak tanggal serah terima operasi yaitu 03/05/2023 |  | closed |  |  | Finance | Nurul | 1164 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 7 hari
163 | 009/SK/FA-RR/VIII/2023 | 2023-08-03 | 2023-08-01 | PALYJA | PATEN | Mengajukan permohonan Bpk Putut Wireng menjadi narasumber |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0340 |  |  | 1163 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 6 hari
164 | B/3011/VII/2023 | 2023-08-03 | 2023-07-31 | Komando Operasi Udara Halim | Izin pekerjaan pemasangan pipa air bersih melalui royal golf | Tidak mendapat perizinan dan diminta untuk mencari alternatif lain |  | info |  |  |  |  | 1163 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 6 hari
165 | 1005/DE.I-JMRB/VIII/2023 | 2023-08-03 | 2023-08-01 | JASAMARGA | Undangan rapat | akan dilaksanakan pada 04/08/2023 |  | info |  |  |  |  | 1163 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 6 hari
166 | 13494/KM.03.04 | 2023-08-04 | 2023-08-03 | PAM JAYA | Konfirmasi data rencana pembangunan reservoir Pegadungan SPAM Regional Karian-Serpong | terdapat beberapa poin untuk penyusunan DED |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0421 | PMO | Ervin Angelika | 1162 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 5 hari
167 | 13112/KU.01.02 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Bulan Juni 2023 | penyampaian perhitungan sanksi dan denda atas kegagalan kinerja bulan Juni 2023 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0359 | Compliance | Dias | 1159 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari
168 | 13006/KM.01.11 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ terkait data listrik IPA Pulogadung | penyampaian data penggunaan listrik dan tekanan output IPA Pulogadung periode Jan 22 - Apr 23 |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahyudian | 1159 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari
169 | 13192/PA.00.12 | 2023-08-07 | 2023-08-01 | PAM JAYA | Kerja sama pengamanan dan monitoring sisa galian tanah atas proyek Buaran 3 | permintaan untuk melakukan koordinasi lapangan guna memberikan pengamanan dan kenyamanan dalam hal mobilisasi |  | closed |  | langsung koordinasi lapangan tim B3 Hulu - menerus terlaksana | PMO | Hendro/Danny Angelika | 1159 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari
170 | 12787/KM.03.04 | 2023-08-07 | 2023-07-28 | PAM JAYA | Hasil pemeriksaan dokumen desain akhir IPA SPAM Jatiluhur Hilir - Upgrade Pumping Station SPAM Jatiluhur 1 (Lokasi CD Cilincing dan IBP Halim) | Penyampaian beberapa catatan terkait hasil pemeriksaan dokumen desain akhir IPA SPAM Jatiluhur Hilir - Upgrade Pumping Station SPAM Jatiluhur 1 (Lokasi CD Cilincing dan IBP Halim) |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0560 | PMO | Junny Angelika | 1159 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari
171 | 13733/KM.03.04 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | PAM JAYA | follow up hasil studi sinkronisasi | ABJ diminta untuk menyampaikan kembali studi sinkronisasi yang mencakup SPAM Juanda & Ciliwung dan desain akhir yang sesuai dengan desain dasar serta mengkoreksi desain akhir yang telah disampaikan | 2023-08-21 | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0347 ABJ/DIR/EKS/09.23/0449 | Compliance | Dias | 1159 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari
172 | 13024/KM.03.03 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1157 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 0 hari
173 | 13196/KM.03.03 | 2023-08-09 | 2023-08-01 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1157 |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 0 hari
174 | 142/INAPLAS/VIII/2023 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | INAPLAS | Undangan mengunjungi produsen resin PT Chandra Asri Petrochemical Tbk |  |  | info |  |  | SCM | Fahmi | 1155 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 28 hari
175 | 13330/KM.03.03 | 2023-08-14 | 2023-08-02 | PAM JAYA | penyampaian PR target keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1152 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 25 hari
176 | 13882/KM.03.00 | 2023-08-14 | 2023-08-08 | PAM JAYA | Surat teguran sehubungan diskoneksi SCADA PAM JAYA IPA Pejompongan 1, IPA Pejompongan 2, dan Banjir Kanal | ABJ diminta menyiapkan laporan kuantitas, kualitas IPA Pejompongan 1 & 2, dan Banjir Kanal sejak 3 s/d 8 Agustus melalui email emma.nedi@pamjaya.co.id setelah 8 Agustus agar dilakukan setiap 8 jam sesuai shift karyawan yang dilakukan terus-menerus hingga koneksi SCADA PAM JAYA dan ABJ terhubung kembali | 2023-08-08 | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0364 | Produksi | Irawan Wahdi Aan | 1152 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 25 hari
177 | 14060/KM.01.11 | 2023-08-14 | 2023-08-09 | PAM JAYA | Tanggapan surat ABJ terkait usulan perpanjangan waktu survey aset | ABJ tetap diminta melakukan pelaksanaan survey dalam jangka waktu 3 bulan sesuai PKS | 2023-12-12 | closed |  |  | Compliance | Dias | 1152 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 25 hari
178 | 14886/KM.01.11 | 2023-08-21 | 2023-08-18 | PAM JAYA | Penyampaian laporan kegiatan pelaksanaan proyek oleh ABJ | isi dari laporan bulanan perlu dilengkapi |  | closed |  | akan dilengkapi di pelaporan rutin ABJ/DIR/EKS/12.23/0672 | PMO | Angelika | 1145 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 18 hari
179 | 14881/KM.03.04 | 2023-08-21 | 2023-08-18 | PAM JAYA | Hasil pemeriksaan dokumen desain akhir SPAM Jatiluhur Hilir | Persetujuan desain akhir SPAM Jatiluhur Hilir PPKK Kebon Kosong |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0377 ABJ/DIR/EKS/09.23/0429 ABJ/DIR/EKS/09.23/0444 |  |  | 1145 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 18 hari
180 | 14853/KM.02.10 | 2023-08-22 | 2023-08-18 | PAM JAYA | Pembayaran air baku PJT II | Tagihan pemakaian air baku Juli 2023 | 2023-08-31 | closed |  |  | Finance | Nurul | 1144 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 17 hari
181 | 14785/KM.02.10 | 2023-08-22 | 2023-08-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat ABJ 0332 dan 0341 mengenai tagihan air curah, air baku, dan PLN bulan mei 2023 | Permintaan pengiriman ulang tagihan air curah periode Juli 2023 tanpa dikurangi denda periode mei 2023, dengan catatan denda akan diperhitungkan pada periode berikutnya |  | closed |  |  | Finance | Nurul | 1144 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 17 hari
182 | 14683/KM.03.00 | 2023-08-23 | 2023-08-16 | PAM JAYA | Surat teguran sehubungan kondisi proses IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | ABJ diminta agar secara rutin membersihkan pipa suling dan pencucian filter teratur |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/08.23/0391 | HSE | Irsan | 1143 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 16 hari
183 | 14684/PP.03.00 | 2023-08-23 | 2023-08-16 | PAM JAYA | Penyampaian hasil inspeksi K3 IPA Pulogadung dan IPA Pejompongan 2 | terdapat temuan housekeeping |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0430 | HSE | Irsan | 1143 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 16 hari
184 | 15289/PM.02.01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | PAM JAYA | Kesiapan instalasi dalam rangka KTT ASEAN | diminta untuk menjamin kehandalan supply produksi air, dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu supply produksi air |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1143 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 16 hari
185 | SRT- 044/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2023 | 2023-08-25 | 2023-08-23 | KPI | Tanggapan atas surat ABJ/DIR/EKS/08.23/0358 | Menambahkan informasi arti dari inisial kode yang ada di bawah kotak aktivitas |  | closed |  | pembahasan lebih lanjut telah dilakukan dan ada wag | PMO | Angelika Yaskur | 1141 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 14 hari
186 | SRT- 045/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2023 | 2023-08-25 | 2023-08-23 | KPI | Tambahan hasil pemeriksaan/kajian dokumen desain akhir jatiluhur hilir trunk main connection jl Kemayoran gempol Paya dan jl dakota raya dan tanggapan atas surat ABJ 0353 | detail reviu terdapat pd surat ini |  | closed |  | TM Dakota sudah konstruksi | PMO | Angelika | 1141 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 14 hari
187 | SRT- 046/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2023 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | KPI | Hasil pemeriksaan dokumen desain akhir Karian Serpong Hilir - Gombol Paya | terdapat beberapa catatan tambahan untuk direvisi |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0424 ABJ/DIR/EKS/09.23/0442 | PMO | Ervin Angelika | 1138 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari
188 | 14460/PA.00.16 | 2023-08-28 | 2023-08-14 | PAM JAYA | Kebutuhan lahan penempatan tanah galian pembangunan Buaran 3 Hulu | Melampirkan lokasi yang dapat dijadikan lahan penempatan tanah galian pembangunan Buaran 3 Hulu |  | info | Reguler |  | PMO | Hendro Angelika | 1138 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari
189 | 15520/KM.03.03 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | PAM JAYA | Surat Balasan PT. ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.23/0352 perihal Pengecualian Target Regime IPA Pejompongan 2 tanggal 8-9 Agustus jam 22:00 - 04:00 WIB untuk mendukung kegiatan flushing PAM Jaya di Jaringan Distribusi Line Pejompongan | Persetujuan perihal kejadian tersebut merupakan kejadian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Aan | 1138 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari
190 | 15569/KM.01.11 | 2023-08-28 | 2023-08-25 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Gombol Paya dan Citra) | Persetujuan citra 5, gombol paya, pegadungan. terdapat beberapa catatan tambahan untuk direvisi |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0407 ABJ/DIR/EKS/09.23/0429 ABJ/DIR/EKS/11.23/0605 ABJ/DIR/EKS/12.23/0635 ABJ/DIR/EKS/01.24/0053 ABJ/DIR/EKS/01.24/0052 ABJ/DIR/EKS/02.24/0150 | PMO | Ervin Angelika | 1138 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari
191 | 14910/KM.03.03 | 2023-08-28 | 2023-08-21 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1138 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari
192 | 14937/KM.03.03 | 2023-08-28 | 2023-08-21 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1138 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari
193 | 15668/PM.02.04 | 2023-08-30 | 2023-08-28 | PAM JAYA | Permohonan Audiensi terkait Rencana Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum di Jalur BKT Jl. Basuki Rahmat - Jl. Kolonel Sugiono | Permohonan Audiensi terkait Rencana Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum di Jalur BKT Jl. Basuki Rahmat - Jl. Kolonel Sugiono |  | closed |  | Surat permohonan rekomtek sdh disampaikan ke bbws dan saat ini sedang proses finalisasi rekomtek | Permit | Rais A | 1136 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 9 hari
194 | 15848/KM.03.01 | 2023-09-05 | 2023-08-29 | PAM JAYA | Permintaan Pelaksanaan Sosialisasi | ABJ diminta menyusun strategi komunikasi, jadwal, dan materi sosialisasi | 2023-09-01 | closed |  |  | Corcom | Ninuk | 1130 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 4 hari
195 | 16105/KM.03.04 | 2023-09-05 | 2023-09-01 | PAM JAYA | Tanggapan Pembaharuan Studi Sinkronisasi | 1. Studi sinkronisasi pengembangan SPAM lain di wilayah DKI yang disetujui oleh PAM JAYA 2. Studi sinkronisasi yang diajukan harus memasukan SPAM Juanda dan SPAM Ciliwung dgn tidak merubah proyek2 pada desain dasar 3. Alokasi suplai dengan adanya penambahan SPAM Juanda dan Ciliwung belum sesuai dengan alokasi suplai di desain dasar kecuali SPAM Pulogadung dan CDC 4. Belum menjelaskan kebutuhan proyek yang diperlukan dgn adanya SPAM Juanda dan Ciliwung dr alokasi yg diusulkan | segera | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0449 | Planning | Andriani | 1130 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 4 hari
196 | 15671/KM.03.03 | 2023-09-05 | 2023-08-28 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  |  |  | 1130 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 4 hari
197 | 16034/KM.03.03 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  |  |  | 1130 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 4 hari
198 | 16075/KM.02.30 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | PAM JAYA | Hasil Inspeksi Kesiapan Kunjungan Perwakilan Negara ASEAN di IPA Pejompongan 1 | Terdapat temuan di WTP yang harus dilakukan perbaikan sebelum KTT diselenggarakan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0430 | HSE | Irsan | 1130 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 4 hari
199 | 16031/PM.02.04 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pekerjaan Pemasangan Pipa melalui KPAD (Komplek Perumahan Angkatan Darat) Jatiwaringin | Mengajukan permohonan izin rencana pemasangan pipa |  | info | Reguler |  |  |  | 1130 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 4 hari
200 | 14320/PM/01.00 | 2023-09-05 | 2023-08-14 | PAM JAYA | Pengajuan sambungan baru | PAM JAYA mengajukan sambungan baru di detail lokasi, denah, pressur, dan potensi demand ada pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0484 | Planning | Andriani | 1130 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 4 hari
201 | 16393/PM.02.04 | 2023-09-07 | 2023-09-05 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Fasilitasi terkait Pergeseran Trase pada Segmen Jalan Basuki Rahmat - Jalan Kolonel Sugiono | Permohonan Bantuan Fasilitasi terkait Pergeseran Trase pada Segmen Jalan Basuki Rahmat - Jalan Kolonel Sugiono |  | info | Reguler | tembusan |  |  | 1128 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 2 hari
202 | 16290/PA.00.19 | 2023-09-08 | 2023-09-04 | PAM JAYA | Penyampaian Pengiriman Hasil Pembaruan Terhadap Daftar Aset Eksisting oleh PT. ABJ | ABJ diminta segera mengirimkan pembaharuan daftar aset eksisting | max 12/09 | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0427 | Compliance | Dias | 1127 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 1 hari
203 | 16461/KM.03.03 | 2023-09-08 | 2023-09-05 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1127 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 1 hari
204 | 17064/KM.03.04 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir SPAM Karian-Serpong Hilir (Gombol Paya dan Citra) | Penyampaian data jumlah rencana calon pelanggan sambungan baru. Serta persetujuan dokumen desain akhir SPAM dengan catatan - NIN23KABB020.3 - NIN23KABB020.4 - NIN23KABB020.5 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0444 ABJ/DIR/EKS/12.23/0635 | PMO | Angelika | 1127 |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 1 hari
205 | 15735/KM.02.07 | 2023-09-11 | 2023-08-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PT. ABJ No. 0309 perihal Tanggapan atas Surat PAM Jaya No. 11867/KM.02.07 tanggal 17 Juli 2023 perihal Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Bulan Mei 2023 | - Tidak menyetujui rangkaian aktivitas rehab sistem klorinasi poin 2 - ABJ disarankan melakukan pemantauan amonium inlet reservoir sbg patokan utk pendosisan klorin |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0486 | Produksi | Irawan Wahdi | 1124 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari
206 | 15736/KM.02.07 | 2023-09-11 | 2023-08-28 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No. 0373 perihal Perbaikan Pipa Distribusi Buaran I | - PAM JAYA menyetujui pekerjaan perbaikan pipa distribusi Buaran 1 - Pekerjaan tsb harus dilengkapi dengan laporan (isi poin2 penting terkait laporan terdapat di surat ini) - Menyusun jadwal pemeliharaan yang wajib diserahkan kpd PAM JAYA |  | closed |  |  | Produksi | Irawan Destriaji | 1124 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari
207 | 17021/KM.03.04 | 2023-09-11 | 2023-09-08 | PAM JAYA | Penyampaian Risalah Rapat Penampilan Data SCADA ABJ di SCADA Pam Jaya | - untuk mengantisipasi gangguan maka PAM JAYA akan menarik kabel dr flowmeter IPA Pejompongan dan dihubungkan dgn SCADA PAM JAYA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1124 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari
208 | 17022/KM.03.04 | 2023-09-11 | 2023-09-08 | PAM JAYA | Tanggapan Kebutuhan Lahan Penempatan Slurry Proyek SPAM Hilir | Slurry tdk dapat ditempatkan di area tanah operasional PAM JAYA karena pekerjaan tsb diluar lahan PAM JAYA, sehingga ABJ diminta untuk mencari lahan utk penempatan slurry dan biayanya menjadi beban proyek |  | closed |  |  | PMO | Angelika | 1124 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari
209 | 17023/KM.01.11 | 2023-09-11 | 2023-09-08 | PAM JAYA | Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir PPKK - Kebon Kosong Paket C03 dan C04 | Tindak lanjut C03 dan C04 (New secondary & tertiary pipe connection / infill PC 095 EZ 01 Paket C03 dan C04) - Pipa jaringan distribusi output dari reservoir komunal menuju ke paket 4 dapat dikecilkan diameter pipanya, dari 250mm menjadi ND 200mm - Pipa jaringan distribusi output dari reservoir komunal menuju ke paket 3 dapat dikecilkan diameter pipanya, dari 200mm menjadi ND 160mm - diusulkan crossing menggunakan ND 160 - mengusulkan head pompa submersible 25m - titik koordinat lokasi chamber utk FM/DMA yg perlu dipasang PAM JAYA |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0419 ABJ/DIR/EKS/09.23/0429 | PMO | Angelika Juny J | 1124 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari
210 | 16891/KM.01.11 | 2023-09-11 | 2023-09-07 | PAM JAYA | Permintaan Kembali Risk Register | Surat Teguran ABJ diwajibkan untuk bekerjasama melakukan pengiriman risk register atas setiap aktivitas yang dikerjakan sesuai format yg berlaku di PAM JAYA |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0563 | QMS | Ade Kurniawan | 1124 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari
211 | 15743/KM.03.04 | 2023-09-11 | 2023-08-29 | PAM JAYA | Tanggapan Hasil Pemeriksaan SOP | Penyampaian SOP pengawasan proyek skema bundling dari PAM JAYA dijadikan pertimbangan ABJ membuat SOP |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0003 | QMS | Ade Kurniawan | 1124 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari
212 | 16360/KM.03.03 | 2023-09-11 | 2023-09-05 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Evaluasi Media Filter IPA Pejompongan 2 dan IPA Pulogadung | untuk memitigasi dampak pencapaian target 3K, maka ABJ diminta - penyesuaian waktu operasi filter (48 - 72 jam sesuai standar productivity sand filter 200 - 250 m3/m2) - penyesuaian durasi masing-masing face backwash sequence |  | closed |  |  | Produksi | Irawan Aan Wahyudian | 1124 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari
213 | 17399/KM.01.11 | 2023-09-14 | 2023-09-12 | PAM JAYA | Persetujuan Desain Akhir | - Dokumen desain akhir yang disampaikan ABJ hanya utk investasi pd tahun pertama - ABJ diminta segera memulai tahap konstruksi sesuai desain akhir yg disetujui |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/11.23/0605 ABJ/DIR/EKS/01.24/0053 ABJ/DIR/EKS/01.24/0052 ABJ/DIR/EKS/02.24/0093 ABJ/DIR/EKS/02.24/0150 | PMO | Angelika | 1121 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari
214 | 17419/KM.01.03 | 2023-09-14 | 2023-09-12 | PAM JAYA | Tanggapan Permohonan Bantuan Pengajuan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Intake Buaran 3 | melampirkan bukti kepemilikan lahan berupa KIB |  | info | Reguler |  | Permit | Rais A | 1121 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari
215 | 17298/KM.00.03 | 2023-09-14 | 2023-09-11 | PAM JAYA | Paparan Kajian Dampak Revenue dan Total Investasi ABJ (sudah dilaksanakan tanggal 12 September 2023) | ABJ diminta menyampaikan paparan secara komprehensif dgn topik: - rencana berdasarkan PKS vs rencana berdasarkan desain akhir - kajian dampak revenue atas perubahan tanggal mulai konstruksi | Rapat rutin mingguan 12/09 | closed |  |  | Compliance | Dias | 1121 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari
216 | 16726/KM.03.03 | 2023-09-14 | 2023-09-06 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1121 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari
217 | 16876/KM.03.03 | 2023-09-14 | 2023-09-06 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1121 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari
218 | 17102/KM.03.03 | 2023-09-14 | 2023-09-11 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1121 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari
219 | 17745/KM.01.11 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | PAM JAYA | Pembangunan Pekerjaan dan Konstruksi Proyek | - ABJ tidak melaksanakan kewajiban sehubungan dgn pengadaan tdk sesuai dgn Pasal 9.1 huruf e perjanjian GF, maka PAM JAYA akan melakukan penyangkalan atas semua pekerjaan yg tdk sesuai tsb - ABJ diminta utk mengikutsertakan PAM JAYA dan KPI dlm proses pengadaan ABJ termasuk kunjungan pabrik sebelum melakukan kontrak pengadaan serta FAT |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0681 | PMO | Angelika Johnson | 1120 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 24 hari
220 | SRT-053/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-15 | 2023-09-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Juni 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Juni 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1120 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 24 hari
221 | SRT-055/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-15 | 2023-09-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Juli 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Juli 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1120 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 24 hari
222 | SRT-057/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-15 | 2023-09-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Agustus 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Agustus 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1120 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 24 hari
223 | SRT-058/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-15 | 2023-09-14 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Jadwal Pelaksanaan dan S Curve Program Konstruksi serta Program Rehabilitasi Tahun 2023 | detail reviu terdapat pada surat ini - KPI menyampaikan S-curve sudah sesuai dgn format - ABJ disarankan memperbaharui jadwal pelaksanaan sesuai aktual - ABJ diminta utk membuat s-curve yang lebih detail utk pembangunan tiap unit proses dan s-curve utk rencana pengadaan perpipaan dan mekanikal |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0533 | PMO | Angelika Levi | 1120 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 24 hari
224 | 17906/PM.02.04 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Konstruksi Jaringan Pipa, Perjanjian Terima dan Sosialisasi Pelanggan Citra Garden City | - PAM JAYA akan melaksanakan pemasangan pipa pada 20/09 - PAM JAYA akan melakukan diskusi lanjut dgn Citra Development 1 |  | info | Reguler |  | PMO | Ervin | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
225 | PPKK No. B2039/PPKK/DIRUT/PP.01.00/09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | PPKK | Izin Pemasangan Jaringan Pipa | - PPKK menyetujui permohonan pemasangan pipa - segala kerusakan dan dampak ditanggung PAM JAYA - para pekerja diwajibkan memakai tanda pengenal PPKK selama pelaksanaan pekerjaan |  | info |  |  | PMO | 1. Juny 2. Angelika | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
226 | 17978/KM.01.11 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.23/0343 (Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Jatiluhur Hilir (Greenfield)) | Detail tanggapan terdapat pada surat ini - Biaya persiapan - PC 147 - PC 151 - PC 153 ABJ diminta menaggapi review surat 17987 dan 9392 segera |  | closed |  | 452/KM/02.18/EKST/IV/2024 | Planning | Andriani | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
227 | 17473/KM.00.00 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Penyampaian List Proyek Cyclical Maintenance Usulan Pam Jaya | list proyek cyclical terdapat pada surat ini ABJ diminta segera melakukan perbaikan dikarenakan kondisi aset yg rusak, bangunan tdk terawat, dan utk meningkatkan IPA P1&2, IPA Buaran, dan Pulogadung |  | closed |  | pengiriman surat ABJ paket 43 | Planning | Andriani | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
228 | 18023/KM.03.04 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. 0420 mengenai Surat Kuasa terkait Sertifikasi SILO Forklift | Penyampaian surat kuasa SILO forklift |  | info | Reguler |  | PMO | Yaskur | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
229 | 18025/KM.00.03 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Kajian Dampak Revenue dan Total Investasi ABJ | - memastikan kembali hingga akhir 2023 nilai investasi harus merujuk dgn model keuangan yg tercantum pd lampiran 6 PKS induk yaitu 7,4T - meninjau dampak revenue thd proyek tdk dilakukan parsial melainkan secara keseluruhan 25thn - ABJ diharapkan dapat melakukan antisipasi utk mempercepat persiapan dan waktu konstruksi sesuai lampiran 6 GF |  | info |  |  | Planning | Andriani | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
230 | 18026/KM.01.11 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ 0395 terkait Pembelian Meter Air | - PAM JAYA menyetujui pembelian sejumlah 6000 unit dengan spesifikasi sesuai KepDir 62/2023 mengenai Spesifikasi Teknis Meter - ABJ melengkapi data rencana lokasi pemasangan NC Adhoc sebanyak 2154 unit - ABJ diharapkan segera mengirimkan daftar nama yang akan dikirimkan dalam training keahlian pemasangan sambungan rumah | 2023-09-13 | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0534 | PMO | Yaskur Angelika | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
231 | 17474/KM.03.03 | 2023-09-19 | 2023-09-13 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
232 | 17980/KM.03.04 | 2023-09-19 | 2023-09-13 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir SPAM Karian-Serpong Hilir (Gombol Paya dan Citra) | berdasarkan peta Jakarta One Jl. Husein Sastranegara masuk ke dalam wilayah Tangerang Kota, sehingga jalur pipa inlet reservoir Gombol Paya perlu dilakukan desain akhir, usulan perubahan jalur pipa terlampir pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0466 | PMO | Angelika Ervin | 1116 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 20 hari
233 | 17880/KM.03.03 | 2023-09-20 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1115 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 19 hari
234 | 17881/KM.03.03 | 2023-09-20 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1115 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 19 hari
235 | 17882/KM.03.03 | 2023-09-20 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1115 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 19 hari
236 | 18008/KM.03.00 | 2023-09-20 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Surat Teguran Penyampaian Laporan Bulanan | KPI dianggap tidak melaksanakan kewajiban mengirimkan laporan bulanan periode Juni - Agustus oleh PAM JAYA |  | info | Reguler |  | Compliance | Dias | 1115 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 19 hari
237 | 18173/KM.03.00 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | PAM JAYA | Permintaan Perluasan Jaringan | permintaan perluasan jaringan dgn list, denah lokasi, pressure, dan potensi demand/konsumsi terlampir pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0507 | Planning | Andriani | 1115 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 19 hari
238 | 17474/KM.03.03 | 2023-09-20 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian PR target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan | 1115 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 19 hari
239 | SRT-063/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | KPI | Permohonan Permintaan Dokumen Pendukung yaitu Berita Acara (BA) | KPI membutuhkan dokumen pendukung sbg acuan apabila terjadi perubahan2, BA dibutuhkan permasing2 pekerjaan BF dan GF (permintaan KPI ke PAM JAYA) |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1114 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 18 hari
240 | SRT-061/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-21 | 2023-09-19 | KPI | Permohonan dan Permintaan Hak Akses atau Green Card Proyek untuk Konsultan Pengawas Independen (Revisi Lampiran) | - KPI meminta green card utk seluruh personil yang bekerja |  | info |  |  | HC | Cucum | 1114 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 18 hari
241 | SRT-060/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-21 | 2023-09-18 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.23/0406 | - melampirkan memo desain - melampirkan approval material - melampirkan BOQ - melampirkan detail spesifikasi material yang digunakan - shop drawing tidak lengkap - dasar penggunaan u-ditch menggunakan lean concentrate? - menambahkan simbol tanda panah |  | closed | Urgent Level 3 | rata-rata program sudah masuk uji pengoperasian | PMO | Aan | 1114 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 18 hari
242 | SRT-059/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-21 | 2023-09-18 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.23/0354 | - detailkan pekerjaan pada shop drawing SPAM B3 Hulu - desain antara DED dan shop drawing terdapat perbedaan standar gambar shop drawing |  | closed | Urgent Level 3 | Pengiriman shop drawing B3 Hulu No.ABJ/DIR/EKS/04.24/0313 | PMO | Hendro | 1114 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 18 hari
243 | B/2342/IX/2023 | 2023-09-25 | 2023-09-14 | TNI AD KODAM JAYA | Persetujuan Izin Pemasangan Pipa Air Bersih | Menyetujui permohonan izin pekerjaan pemasangan pipa melalui KPAD jatiwaringin |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1110 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 14 hari
244 | 18022/KM.00.03 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Permohonan percepatan pemasangan jaringan | Permohonan penanaman pipa ABJ pada lokasi detail di surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0507 | Planning | Andriani | 1110 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 14 hari
245 | 18572/PM.02.04 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pekerjaan Test Pit di Jalan DI Panjaitan - Jl. Basuki Rahmat | Pemberitahuan Pekerjaan Test Pit di Jalan DI Panjaitan - Jl. Basuki Rahmat ke Dinas Bina Marga |  | info | Reguler |  | PMO | Juny Angelika | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
246 | SRT-064/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | KPI | Permohonan dan permintaan ruang kerja konsultan pengawas independen di PAM JAYA | Permohonan dan permintaan ruang kerja konsultan pengawas independen di PAM JAYA |  | info |  |  |  |  | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
247 | 18703/KM.02.10 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Pembayaran air baku PJT II | Biaya pemakaian air baku PJT II sebesar 15.166.651.399, tagihan air dibayar max 29/09 |  | closed |  |  | Finance | Nurul | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
248 | 18646/PM.02.03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Data pendukung rekomendasi teknis penempatan pipa diameter 1500 mm pada trase A2.2 Jl Basuki Rahmat - Jl Kolonel Sugiono | ABJ diminta menyiapkan data-data yang terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/09.23/0460 | PMO | Angelika | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
249 | 18699/KM.03.03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Rekomendasi Teknis Intake IPA Buaran 3 | Penyampaian Hasil Rekomendasi Teknis Intake IPA Buaran 3 terdapat pada surat ini |  | closed |  | tidak perlu dibalas. Surat PAM menyampaikan hasil Rekomtek. Jawaban ABJ adalah terimakasih | PMO | Angelika | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
250 | 18701/KM.01.04 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Penyampaian Pembaharuan Daftar Aset | - ABJ menambahkan penomoran kode aset baru pd kolom search key tanpa mencantumkan kode aset yg telah disampaikan, dan menambahkan penamaan aset baru pada kolom name tanpa mencantumkan penamaan aset baru yg telah disampaikan - dalam hal ABJ membutuhkan penomoran lain maka diperbolehkan sepanjang tetap mencantumkan kode aset - terdapat taging bercode yg menutupo barcode aset sebelumnya - ABJ diminta utk melakukan penyesuaian kembali atas daftar aset |  | closed |  | 20318/TU.01.06 ABJ/DIR/EKS/11.23/0593 | Compliance | Dias | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
251 | 18700/KM.02.07 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. 0327 dan No. 0359 terkait Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Bulan Mei & Juni 2023 dan Penyampaian Sanksi Denda Bulan Juli & Agustus 2023 | - telah disepakati pada rapat 28/08 penerapan variabel vol defisit dalam formula - terdapat perbedaan volume air banjir kanal di Pejompongan 1 yg berdampak pada total tagihan, dilakukan rekonsiliasi pada BA tgl 29/08 - perhitungan variabel Trfn utk komponen biaya listrik sesuai dgn tagihan passtrough - sisa klor pada bulan mei dikecualikan, bulan2 selanjutnya sesuai lampiran 15 - revisi sanksi dan denda mei juni terlampir pd surat ini - pada surat ini ada lampiran sanksi denda Juli dan Agustus dan meminta ABJ memperhitungkan sanksi mei - agustus ke dalam tagihan september |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0536 ABJ/DIR/EKS/12.23/0701 | Compliance | Dias | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
252 | 18704/PM.03.04 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pengambilan Dokumentasi IPA Buaran 3 | tujuan kegiatan tsb utk memonitoring perkembangan proyek (pengambilan video 1x dalam seminggu) sbg dokumentasi PAM JAYA |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
253 | 18248/PP.03.00 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 IPA Bundling | - terdapat 52 temuan dengan detail temuan terdapat pada surat ini - ABJ diminta mengirimkan rencana perbaikan dalam waktu 2 minggu setelah dilakukan inspeksi tsb |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0717 | HSE | Irsan | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
254 | 18702/KM.03.04 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Percepatan Implementasi Building Information Modelling (BIM) pada Proyek Skema Bundling Brownfield & Greenfield | mengacu pada risalah rapat 5 dan 26 mei: - shop drawing berdasarkan ketentuan BIM PAM JAYA - metode konstruksi JDU, JDB, dan JDL menggunakan sistem BIM LOD 500 sesuai dgn ISO 19560 atau regulasi sejenisnya - ABJ diminta mempercepat pelaksanaan implementasi BIM yg mengacu ISO 19560 serta tingkatan BIM 5D dalam desain akhir, adapun proyeksi utk jangka panjang mengimplementasikan 7D |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0642 ABJ/DIR/EKS/12.23/0671 | Planning | Andriani | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
255 | 17686/KM.03.00 | 2023-09-26 | 2023-09-14 | PAM JAYA | Teguran kepada PT. ABJ terkait Pembangunan SDS IPA Pejompongan 2 | - ABJ mengundang PCM SDS 11/09 dalam keadaan shop drawing belum disetujui PAM JAYA maupun KPI. ABJ dianggap tidak menjalankan SOP yang telah PAM JAYA kirimkan - ABJ diminta menyiapkan data-data teknis terkait proyek SDS yang tercantum pada SOP yang terlampir pd surat ini paling lambat 14hari sejak diterimanya surat ini - ABJ mendapat teguran terkait dimulainya PCM SDS Pejompongan 2 sebelum mendapatkan persetujuan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0499 | PMO | Angelika Yudi | 1109 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari
256 | SRT-065/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Karian Hilir (Gombol Paya dan Citra) – Revisi 01 Sebagai Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0424 | - usulan penggantian perhitungan dimensi JDU - usulan penggantian diameter yang lebih kecil - perhitungan dimensi pipa JDU terlalu besar - perubahan penempatan karena adanya perubahan jalur - data perhitungan hidrolis dijadikan satu kesatuan - pipa distribusi tidak mengikuti kaidah perhitungan hidrolis |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0040 | Planning | Andriani | 1108 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 12 hari
257 | SRT- 033/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | 2023-09-29 | 2023-09-25 | KPI | Penyampaian Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1106 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 10 hari
258 | SRT- 036/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2023 | 2023-09-29 | 2023-09-25 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Maret – April 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Maret – April 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1106 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 10 hari
259 | 18027/KM.00.03 | 2023-10-02 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Permohonan Percepatan Pemasangan Jaringan | PAM JAYA mengajukan sambungan baru di detail lokasi, denah, pressur, dan potensi demand ada pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0507 | Planning | Andriani | 1103 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 7 hari
260 | 19079/PM.03.01 | 2023-10-04 | 2023-09-29 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pemasangan Jaringan Pipa 315mm Inlet Gompol Paya di Jl Husein Sastranegara | - pembangunan pipa oleh PAM JAYA - biaya retribusi dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak tirta benteng selanjutnya melalui ABJ - akan dibuat BA asset bahwa JDU 315mm inlet reservoir Gombol Paya adalah aset PAM JAYA |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1101 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 5 hari
261 | 19080/PM.03.01 | 2023-10-04 | 2023-09-29 | PAM JAYA | Permohonan Izin dan Pemasangan Pipa Titik Serah Air Curah TB-Pegadungan | PAM JAYA mengajukan beberapa permohonan kpd Perumda Tirta Benteng |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1101 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 5 hari
262 | 19078/PM.03.01 | 2023-10-04 | 2023-09-29 | PAM JAYA | Permohonan Izin dan Pemasangan Pipa Menuju Titik Serah Air Curah Tirta Benteng-Semanan | PAM JAYA mengajukan beberapa permohonan kpd Perumda Tirta Benteng |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1101 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 5 hari
263 | SRT-066/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0450 | - ukuran, jenis kabel, dan ukuran pipa belum tergambarkan secara keseluruhan - meminta ABJ menyesuaikan penggunaan keterangan pada gambar menjadi distribusi |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0015 | PMO | Pauji | 1099 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 3 hari
264 | SRT-067/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0407 | - agar dicantumkan area gombol paya dan citra - terdapat perbedaan pengambilan angka asumsi dalam menghitung diameter pipa - jelaskan kelas pipa yang digunakan utk memastikan diameter pipa yang dihitung adalah ID - tabel hidrolis merupakan asli dari watergems - perhitungan hidrolis ditunjukan minor losses |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0040 | Planning | Andriani | 1099 |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 3 hari
265 | 20070/KM.01.11 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ terkait Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Sambungan Listrik Bangunan Warehouse dan Testbench | PAM JAYA memberikan dokumen pendukung kelengkapan persyaratan pengajuan pemasangan sambungan listrik |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1095 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari
266 | 18746/PM.02.04 | 2023-10-10 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | PAM JAYA mengajukan perluasan jaringan yang harus segera dilaksanakan ABJ detail lokasi terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0014 ABJ/DIR/EKS/12.23/0685 ABJ/DIR/EKS/03.24/0188 ABJ/DIR/EKS/04.24/0323 | Planning | Andriani | 1095 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari
267 | 18758/PM.01.00 | 2023-10-10 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Perubahan Pengajuan Jumlah NC Sambungan Baru | PAM JAYA mengajukan perubahan pengajuan jumlah NC sambungan baru yang merujuk pd surat PAM JAYA 12996/KM.03.04 dengan detail terdapat pada surat ini |  | closed |  | 3805/KM.02.18 607/KM.00.03 | Planning | Andriani | 1095 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari
268 | 18786/PM.02.04 | 2023-10-10 | 2023-09-27 | PAM JAYA | Penambahan Lampiran Permintaan Perluasan Jaringan | PAM JAYA menyampaikan BED Jl Kebon Baru RT 003/010 Kel. Semper Barat sbg tambahan lampiran pelaksanaan perluasan jaringan |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1095 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari
269 | 20019/KM.01.11 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir SPAM Karian-Serpong Hilir (Gombol Paya dan Citra) - Persetujuan dan Revisi Desain Pipa Primer TB-Semanan (P037) | Penyampaian hasil modeling dengan penambahan demand area Semanan Eksisting maka ukuran pipa Primer TB-Semanan berubah menjadi 315mm, revisi ukuran serta detail tapping ke pipa Karian-Semanan terlampir pada surat ini |  | info | Reguler | ABJ/DIR/EKS/11.23/0577 | Planning | Andriani | 1095 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari
270 | 20067/KM.01.11 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | PAM JAYA | Hak Akses Perwakilan PAM Jaya pada Kegiatan Proyek Skema Bundling | Penyampaian daftar nama personil yang membutuhkan hak akses utk seluruh pekerjaan Bundling |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0522 | HC | Cucum | 1095 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari
271 | 20074/KM.00.03 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | PAM JAYA | Penyampaian Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) | Penyampaian SIPSDA utk IPA Pulogadung, Buaran, dan Pejompongan dari PUPR |  | info | Reguler |  | Permit | Rais A | 1095 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari
272 | SE.01.01/WTJJ.DIR.0127/2023 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | Wika Tirta Jaya Jatiluhur | Permohonan Kunjungan Kerja dan Audiensi ke PT. Air Bersih Jakarta | Permohonan Kunjungan Kerja dan Audiensi ke PT. Air Bersih Jakarta |  | closed |  |  | Corcom | Ninuk | 1093 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 27 hari
273 | SRT-069/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode September 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode September 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | info |  |  | Compliance | Dias | 1092 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 26 hari
274 | 20318/TU.01.06 | 2023-10-17 | 2023-10-11 | PAM JAYA | Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan Mekanisme Surplus Aset, Serah Terima Aset Baru dan Kode Aset dengan PT. ABJ | penyampaian risalah rapat, ABJ diminta menindaklanjuti |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/11.23/0593 | Compliance | Dias | 1088 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 22 hari
275 | 20363/KM.01.05 | 2023-10-17 | 2023-10-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. 0372 dan Surat No. 0448 | - aset di Blok H akan dipindahkan ke central maintenance - aset di Blok AB, IPA PG, dan IPA Buaran dalam proses lelang - sehubungan dgn mekanisme surplus aset dan serah terima aset baru ada di surat 20317/TU.01.06 tgl 11/10 - dalam rekonsiliasi daftar aset serah terima operasi, PAM JAYA akan melakukan pemeriksaan ulang dan verifikasi thd aset yg diserah operasikan |  | info | Reguler |  | Compliance | Dias | 1088 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 22 hari
276 | 20584/KM.03.04 | 2023-10-17 | 2023-10-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. 0381 terkait Usaha ABJ dalam Pencarian Meter Air sesuai dengan PKS Greenfield | - ABJ diminta melakukan koordinasi langsung kepada instansi tsb sebagai upaya lanjutan dalam pencarian meter air - ABJ diminta mengirimkan rencana timeline/road map sertifikasi meter air pelanggan sesuai SNI 2547:2019 - PAM JAYA belum menerima potensi selisih nilai investasi antara meter air yang akan digunakan dengan meter air PKS |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0548 | PMO | Angelika | 1088 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 22 hari
277 | 20585/KM.02.03 | 2023-10-17 | 2023-10-13 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ 0460 (Justifikasi Instalasi Pipa Diameter 1.500mm pada Trase A2.2) | - pemasangan pipa DCI A2.2 Basuki Rahmat - Jl Kolonel Sugiono dilakukan metode Tunneling - ABJ diminta menyiapkan beberapa data detail pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0499 | PMO | Angelika | 1088 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 22 hari
278 | 20586/KM.03.04 | 2023-10-17 | 2023-10-13 | PAM JAYA | Tanggapan 1 (pertama) atas Surat ABJ 0435 DED Sambungan Baru | - pemasangan SR agar menggunakan metode electrofusion |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0548 ABJ/DIR/EKS/12.23/0693 | Planning | Andriani | 1088 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 22 hari
279 | 19703/KM.00.03 | 2023-10-19 | 2023-10-06 | PAM JAYA | Penyampaian Spesifikasi Teknis Media Sand Filter IPA Buaran dan IPA Pulogadung | Penyampaian Spesifikasi Teknis Media Sand Filter IPA Buaran dan IPA Pulogadung |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahyudian | 1086 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 20 hari
280 | 20139/PM.02.04 | 2023-10-19 | 2023-10-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pemindahan Galian Tanah dari Buaran ke Lahan Jakpro | info lokasi untuk penempatan tanah galian dengan mengikuti syarat2 |  | info | Reguler | ABJ/DIR/EKS/12.23/0651 | PMO | Angelika | 1086 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 20 hari
281 | 20960/KM.03.04 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ terkait Permohonan OSS RBA PAM JAYA | PAM JAYA memberikan akses akun OSS RBA PAM JAYA sampai 31/12, dan ditandatanganinya perjanjian NDA Para Pihak |  | info | Reguler |  | Permit | Rais A | 1086 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 20 hari
282 | 20961/PM.04.03 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | PAM JAYA | Permohonan kepada Komisi Pengawas Independen (KPI) untuk Melakukan Pemeriksaan Sehubungan dengan Perbedaan Metode dan Hasil Pengujian Kualitas Air Minum Curah pada Online Analyzer | Permohonan kepada Komisi Pengawas Independen (KPI) untuk Melakukan Pemeriksaan Sehubungan dengan Perbedaan Metode dan Hasil Pengujian Kualitas Air Minum Curah pada Online Analyzer |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1086 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 20 hari
283 | 20962/PA.04.00 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ terkait Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Peningkatan Daya Listrik IPA Pejompongan 1 dan 2 | PAM JAYA menyampaikan surat kuasa dan surat permohonan penambahan daya PLN |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Aan | 1086 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 20 hari
284 | 20718/KM.02.10 | 2023-10-23 | 2023-10-16 | PAM JAYA | Pembayaran Air Baku PJT II | Pembayaran Air Baku PJT II |  | info | Reguler |  | Finance | Nurul | 1082 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 16 hari
285 | 21132/KM.03.04 | 2023-10-24 | 2023-10-18 | PAM JAYA | Temuan Inspeksi K3 IPA Cilandak | - terdapat temuan K3 di IPA Cilandak dengan detail terdapat pd surat ini - ABJ diminta segera mengirimkan data total volume tanah urugan galian IPA B3 |  | closed |  | Selesai dilaksanakan dan dittd bersama tgl 20/11 | PMO | Angelika Hendro | 1081 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 15 hari
286 | 21619/KM.00.03 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | PAM JAYA | Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Hilir SPAM Pesanggrahan | ABJ diminta segera membuat DED SPAM Pesanggrahan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0730 | Planning | Andriani | 1081 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 15 hari
287 | SRT-070/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | KPI | Permohonan Pendampingan Inspeksi | Permohonan Pendampingan Inspeksi 25-27/10 |  | closed |  |  | PMO | Angelika | 1080 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 14 hari
288 | SRT-071/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.23/0333 | - tidak ada cuplikan watergems yang mengindikasikan diameter dan sisa tekan - lahan di Mampang ditentukan sesuai dengan rapat Rabu 20/08 - peta tidak ada key map dan lokasi spesifik - tidak ada gambar perletakan shift/pit - tidak ada data utilitas eksisting - tidak ada hasil soil test - tidak disertakan metode dan desain note - tidak ada spesifikasi mesin jacking - utk belokan, bagaimana metode pemasangannya? - tidak ada gambar shaft/pit - tidak ada tipikal atau gambar DED chamber utk valve |  | info |  |  | Planning | Andriani | 1080 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 14 hari
289 | 21996/KM.01.11 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Tanggapan Terhadap Penyelesaian Proyek Bangunan Warehouse Buaran Yang Baru | sebelum dilakukan pemindahan barang/material, perlu dilakukan survey pemeriksaan thd bangunan warehouse bersama (ABJ dan PAM JAYA) | bulan Nov | closed |  | bangunan parkir motor sudah selesai, bangunan warehouse dan testbench sedang berlangsung | PMO | Angelika Hendro | 1079 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 13 hari
290 | 21997/KM.01.11 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Fasilitas Terkait Pengajuan Izin Pekerjaan Pemasangan Pipa Melalui Royale Jakarta Golf Halim | trase pemasangan pipa dipindahkan ke Jl Jatiwaringin, Pondok Gede |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1079 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 13 hari
291 | 21998/KM.01.11 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Fasilitasi Terkait PKKPR SPAM Buaran 3 | ABJ dapat menindaklanjuti sesuai dgn ketentuan berlaku |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1079 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 13 hari
292 | 21999/KM.01.11 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Hasil Test Pit Proyek SPAM Jatiluhur Hilir | ABJ dapat menindaklanjuti sesuai dgn ketentuan berlaku |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1079 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 13 hari
293 | 21850/KM.00.03 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | PAM JAYA mengajukan perluasan jaringan yang harus segera dilaksanakan ABJ detail lokasi terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0726 | Planning | Andriani | 1075 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 9 hari
294 | 22149/KM.03.04 | 2023-10-30 | 2023-10-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Pembaharuan Studi Sinkronisasi - Revisi 01 | - ABJ diminta melengkapi data detail berupa panjang pipa dan ukurannya, volume reservoir, dll - terdapat perbedaan jumlah sambungan baru, ABJ diminta utk mengirimkan potensi sambungan baru secara detail utk masing-masing PC/PA - ABJ diminta untuk menyatakan kesetimbangan air yang digunakan - ABJ diminta mengirimkan pemodelan yang digunakan dalam justifikasi studi sinkronisasi sesuai alokasi suplai yang disampaikan dengan tidak merubah desain dasar - ABJ diminta utk mengirimkan pemodelan yang digunakan - ABJ diminta utk merevisi studi sinkronisasi dan mengirimkan data dengan segera |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.24/0224 | Planning | Andriani | 1075 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 9 hari
295 | 22144/PM.03.00 | 2023-10-30 | 2023-10-27 | PAM JAYA | Permohonan Percepatan PKKPR SPAM Buaran 3 | Permohonan Percepatan PKKPR SPAM Buaran 3 |  | closed |  | sudah ada dokumen PKKPR Buaran 3 | Permit | Rais A | 1075 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 9 hari
296 | SRT-074/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0427 Perihal Penyampaian Pembaharuan Daftar Aset | - perlu dilakukan assessment thd aset-aset project eksisting utk mendapatkan informasi kondisi, life time dari aset yang dilakukan oleh tenaga ahli asesor dalam manajemen aset - perlu adanya penambahan kondisi aset yang sesuai dengan kriteria daftar aset yang ditentukan PKS - perlu adanya penggunaan kode asset/tag number yang telah disepakati oleh PAM JAYA dan ABJ |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0731 | Compliance | Dias | 1074 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 8 hari
297 | SRT-073/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0433 Perihal Shop Drawing Buaran 3 Hulu (Tahap 2) | melengkapi gambar arsitektur, gambar struktur, gambar MEE, dan meminta melampirkan BOQ |  | closed | Urgent Level 3 | Pengiriman shop drawing B3 Hulu No.ABJ/DIR/EKS/04.24/0313 | PMO | Hendro | 1074 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 8 hari
298 | SRT-072/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi – Paket 33 (Lanjutan) sebagai Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0418 | - meminta ABJ memperhatikan nilai tabel koefisien pada AHS dan menyesuaikan format AHS dengan standar - meminta ABJ menambahkan referensi harga satuan - terdapat perbedaan antara "jenis pekerjaan" dan "bahan" pada AHS - terdapat perbedaan antara "spesifikasi material" dan "bahan" pada AHS - meminta ABJ memberikan justifikasi terkait pembulatan nilai yang digunakan - meminta ABJ memberikan justifikasi terkait penggunaan u-ditch K400 |  | closed |  | Detail AHS sudah dikirimkan per pengiriman RAB | Planning | Andriani | 1074 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 8 hari
299 | 22448/KM.01.11 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pembangunan Gudang General Services, Workshop General Services, dan Workshop Quality Control dan Pos Security & Musholla di Buaran terdampak Proyek IPA Buaran 3 | Pemberitahuan Pembangunan Gudang General Services, Workshop General Services, dan Workshop Quality Control dan Pos Security & Musholla di Buaran terdampak Proyek IPA Buaran 3 |  | closed |  | dalam pelaksanaan checklist tgl 03/01/23, PAM JAYA (melalui pit GM - GS) mengajukan 3 lokasi penempatan bangunan dan akan disampaikan dalam weekly 09/01/24 | PMO | Angelika Hendro | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
300 | 22432/PM.02.04 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | PAM JAYA mengajukan perluasan jaringan yang harus segera dilaksanakan ABJ detail lokasi terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0014 ABJ/DIR/EKS/12.23/0685 | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
301 | 22447/KM.01.04 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | PAM JAYA | Penyampaian Pengiriman Hasil Pembaruan terhadap Daftar Aset Eksisting oleh PT. ABJ | ABJ diminta mengirimkan pembaharuan daftar aset sesuai di surat sebelumnya |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0731 | Compliance | Dias | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
302 | 22449/KM.01.11 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | PAM JAYA | Factory Visit Pengadaan Material dan Peralatan Utama | ABJ diminta untuk menyampaikan daftar material beserta aksesoris perpipaan utama dan peralatan utama yang dalam proses pengadaannya direncanakan untuk dilakukan factory visit beserta jadwal pelaksanaannya dan FO masuk ke dalam biaya persiapan untuk setiap proyeknya |  | closed |  | SRT-123/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 ABJ/DIR/EKS/12.23/0681 | SCM | Fahmi | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
303 | 21853/PM.02.04 | 2023-11-02 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | PAM JAYA mengajukan perluasan jaringan yang harus segera dilaksanakan ABJ detail lokasi terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0014 ABJ/DIR/EKS/09.23/0435 ABJ/DIR/EKS/01.24/0047 ABJ/DIR/EKS/03.24/0214 | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
304 | 22767/KM.01.11 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | PAM JAYA | Penyimpanan Pipa DCI Proyek Bundling | terdapat 5 lokasi yang memungkinkan untuk penempatan pipa DCI |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
305 | SRT-075/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-02 | 2023-11-01 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Jatiluhur Hilir – PC 147, 151, 153 dan S013 sebagai Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/08.23/0343 | - meminta ABJ membuat legenda sesuai perubahan - meminta ABJ menggunakan kop gambar yang telah disepakati - meminta ABJ utk mengirimkan dokumen pendukung berupa hasil analisa perhitungan hidrolis dalam format watergems - meminta ABJ utk membedakan antara pipa eksisting dan pipa terpasang pada simbol dan diameter pipa |  | closed |  | 452/KM/02.18/EKST/IV/2024 | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
306 | SRT-076/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-02 | 2023-11-01 | KPI | Tambahan Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Karian Hilir (Gombol Paya dan Citra) – Revisi 01 sebagai Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0424 | - meminta ABJ melengkapi gambar peta jalur sambungan rumah - meminta ABJ melengkapi gambar potongan memanjang - meminta ABJ utk memberikan justifikasi atas penggunaan outside diameter 90mm |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0040 | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
307 | SRT-077/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-02 | 2023-11-01 | KPI | Tanggapan dan Hasil Pemeriksaan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0428 | detail review terdapat pada surat ini |  | closed |  | direspon dengan data monitoring | PMO | Angelika | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
308 | SRT-078/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-02 | 2023-11-01 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0429 | - KPI membutuhkan dokumen yang menyatakan proyek PPKK/Kebon Kosong tidak termasuk rencana awal sehingga perlu adanya alokasi budget tambahan - ABJ diminta mengkonfirmasikan apakah PPKK/Kebon Kosong masuk ke dalam bundling atau tidak |  | info |  |  | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
309 | SRT-079/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Sambungan Baru Sebagai Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0435 | - tidak boleh menggunakan item diskon - tidak boleh menggunakan "harga digunakan" - meminta ABJ menggunakan istilah sesuai standar PUPR 1/2022 - ditambahkan item overhead dan keuntungan 10% - harga yang dipakai adalah setelah ditambahkan 10% - harga satuan tidak boleh menggunakan item inflasi - PPN 10% - dibuat keymap - lengkapi narasi latar belakang - sertakan perhitungan hidrolis |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0693 ABJ/DIR/EKS/12.23/0706 | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
310 | SRT-080/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Jatiluhur Hilir dan Dokumen Gambar Standar Pekerjaan sebagai Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0436 | - meminta ABJ agar menggunakan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan - menyarankan ABJ penggunaan kata utilitas diganti jadi pipa - meminta ABJ utk mendetailkan spesifikasi banner yang akan digunakan - meminta ABJ utk menambahkan gambar isometric plan view dan sectionnya, dan menambahkan detail perhitungan volume - meminta ABJ utk melampirkan memo desain butterfly valve - meminta ABJ utk melampirkan memo desain jembatan pipa |  | closed |  | Detail sudah dikirimkan per pengiriman DED | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
311 | SRT-081/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0444 | KPI menyarankan dilakukan konsolidasi dan kesepakatan antara PAM JAYA dan ABJ utk menetapkan standar dan spesifikasi desain chamber maupun district meter |  | closed |  | District meter tidak masuk dalam ruang lingkup PKS | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
312 | 22771/KM.03.04 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23 0484 DED Sambungan Baru | detail review terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0047 | Planning | Andriani | 1072 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari
313 | 22766/KM.01.11 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0511 Tinjauan terhadap DED SPAM Jatiluhur Hilir (PPKK/Kebon Kosong) Paket C03 dan Paket C04 | detail review terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0012 | PMO | Angelika Juny J | 1071 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari
314 | 22591/KM.01.11 | 2023-11-03 | 2023-10-31 | PAM JAYA | Teguran ke-2 atas Belum Terpenuhinya Dokumen Risk Register | Teguran ke-2 atas Belum Terpenuhinya Dokumen Risk Register |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/10.23/0563 | QMS | Ade | 1071 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari
315 | SRT-082/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0449 | - KPI menyerahkan keputusan kepada PAM JAYA untuk menggunakan diameter mana yang dipilih - PAM JAYA agar memberikan keputusan thd studi sinkronisasi |  | info |  |  | Planning | Andriani | 1071 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari
316 | SRT-083/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0452 | - melampirkan BOQ - dibuatkan layout dari bak - menambahkan spesifikasi material yang digunakan - alur pekerjaan perbaikan dibuat detail - mendetailkan bagian yang akan diperbaiki |  | closed | Urgent Level 3 | program 27218 | PMO | Yudi | 1071 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari
317 | SRT-084/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0460 | ABJ diminta menyampaikan jenis pipa yg akan dipasang dan metodologi pemasangan pipa yg akan digunakan pada kolom keterangan pd gambar DED |  | closed | Urgent Level 3 | Pipa A2,2 sudah terpasang | PMO | Aan | 1071 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari
318 | SRT-085/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0467 | - meminta ABJ utk membuat legenda sesuai perubahan - meminta ABJ menggunakan kop sesuai standar - meminta ABJ utk membedakan antara pipa eksisting dan pipa terpasang pada simbol gambar dan diameter pipa - meminta justifikasi penggunaan outside diameter 90mm |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0040 | Planning | Andriani | 1071 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari
319 | 22725/PM.02.04 | 2023-11-07 | 2023-11-02 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | PAM JAYA mengajukan perluasan jaringan yang harus segera dilaksanakan ABJ detail lokasi terdapat pada surat ini |  | closed |  | 20586/KM.03.04 ABJ/DIR/EKS/12.23/0685 3805/KM.02.18 | Planning | Andriani | 1067 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 2 hari
320 | 22788/PM.02.04 | 2023-11-07 | 2023-11-02 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan Cluster | PAM JAYA mengajukan perluasan jaringan yang harus segera dilaksanakan ABJ detail lokasi terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0685 | Planning | Andriani | 1067 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 2 hari
321 | SRT-087/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-07 | 2023-11-03 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Maret - April 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta – Revisi 01 | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Maret - April 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta – Revisi 01 |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1067 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 2 hari
322 | SRT-089/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-07 | 2023-11-03 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Mei 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta – Revisi 01 | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Mei 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta – Revisi 01 |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1067 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 2 hari
323 | SRT-090/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-07 | 2023-11-03 | KPI | Permohonan Permintaan Dokumen Pendukung | ABJ diminta untuk mengirimkan dokumen: 1. job mix design dan job mix formula untuk mutu beton di B3 Hulu 2. hasil uji lab material sipil yang dipakai di B3 Hulu |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0037 | PMO | Angelika | 1067 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 2 hari
324 | SRT-091/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-07 | 2023-11-04 | KPI | Usulan Dan Rekomendasi Atas Nilai Pembobotan Pekerjaan Program Konstruksi Greenfield dan Program Rehabilitasi Brownfield | usulan KPI: 1. bobot pekerjaan dengan terbitnya PO/SP/SPK sebesar 20% 2. bobot pekerjaan material on site pada konstruksi, pekerjaan jasa, atau pelatihan sebesar 55% 3. bobot pekerjaan fabrikasi pada konstruksi atau uji materi jasa (konsultan) sebesar 5% 4. bobot pekerjaan pada konstruksi tahap pemasangan atau pelaksanaan atau pembangunan atau serah terima materi jasa sebesar 10% 5. pekerjaan testing dan commisioning atau serah terima pekerjaan dan invoice sebesar 10% |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/11.23/0619 | PMO | Angelika | 1067 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 2 hari
325 | SRT-092/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0440 perihal Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rahabilitasi - Paket 8 dan 32 | - meminta ABJ utk menambahkan detail dimensi dan penempatan portal pada layout - meminta ABJ utk memberikan penjelasan tertulis dan spesifikasi portal yang terpasang - melampirkan BOQ - meminta ABJ menjelaskan arah aliran - menambahkan detail gambar potongan lebih jelas - menambahkan detail penempatan finger print |  | closed | Urgent Level 3 | rata-rata program sudah masuk uji pengoperasian | PMO | Putut | 1066 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari
326 | SRT-093/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0442 Perihal Revisi Dokumen Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Citra 2, Citra 2 Ext, dan Citra 8) – Revisi 01 | - meminta ABJ menetapkan penggunaan istilah "Grand Total" dan "Harga Yang Digunakan" - menyarankan ABJ menggunakan presentase overhead - menyarankan ABJ melampirkan referensi harga satuan dibuat detail - thrust block disesuaikan dengan perhitungan teknis - meminta ABJ utk menambahkan diameter dan jenis pipa - menyarankan ABJ menambahkan analisa hidrolis - menyarankan melengkapi desain pit/shaft - melampirkan memo desain jembatan - memberikan justifikasi penggunaan outside 90mm - menyesuaikan diameter pipa HDPE dengan perhitungan hidrolis pada watergems |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0040 | Planning | Andriani | 1066 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari
327 | SRT-094/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0471 Perihal Shop Drawing Proyek Jatiluhur Hilir Paket C01 dan C02 (Revisi 01) | - meminta ABJ menggunakan kop gambar sesuai standar - melengkapi nomor gambar - membedakan antara garis pipa eksisting dan pipa terpasang pada legenda - memberikan justifikasi penggunaan outside 90mm |  | closed | Urgent Level 3 | project sudah selesai | PMO | Aan | 1066 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari
328 | SRT-095/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0473 Perihal Shop Drawing Proyek Jatiluhur Hilir | - menggunakan kop gambar sesuai standar - membedakan antara garis pipa eksisting dengan pipa terpasang pada legenda |  | closed | Urgent Level 3 | project sudah selesai | PMO | Aan | 1066 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari
329 | SRT-096/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0482 Perihal Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02, 34, dan 42 | - menambahkan gambar-gambar pada layout - menambahkan gambar penangkal petir - menambahkan halaman nomor gambar |  | closed | Urgent Level 3 | rata-rata program sudah masuk uji pengoperasian | PMO | Aan | 1066 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari
330 | SRT-097/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0489 Perihal Pengiriman Tambahan Dokumen Desain Akhir SPAM Buaran 3 Hulu | - melengkapi gambar arsitektur, gambar struktur, gambar MEE - melampirkan BOQ |  | open | Urgent Level 3 | on going diskusi | PMO | Aan | 1066 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari
331 | SRT-098/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0505 Perihal Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 15 dan 30 | - kolom ttd KPI diganti menjadi "diperiksa" atau "diketahui" - meminta ABJ melampirkan spesifikasi material - memperbaiki dan mencetak ulang kop gambar - fine screen sistem diubah menjadi auto trash rack - jelaskan apakah semua peralatan masuk ke dalam RAB - menunjukan penempatan control panel pada layout |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0704 | PMO | Aan | 1066 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari
332 | SRT-099/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0515 Perihal Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 12 dan ABJ/DIR/EKS/10.23/0527 Perihal Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi - Paket 12 | - kop gambar disesuaikan dengan standar - diperjelas prinsip kerja pengukuran menggunakan radar - kabel komunikasi menggunakan apa? - dimensi water level |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0019 | PMO | Angelika | 1066 |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari
333 | 23086/PM.02.04 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | PAM JAYA mengajukan perluasan jaringan yang harus segera dilaksanakan ABJ detail lokasi terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0726 | PMO | Angelika | 1061 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 26 hari
334 | 23726/KM.01.11 | 2023-11-13 | 2023-11-10 | PAM JAYA | Tanggapan Permohonan Izin Soil Test ABJ Terkait Penyusunan DED | ABJ diminta utk melaksanakan pengurusan perizinan dengan melengkapi beberapa dokumen yaitu gambar izin, metode soil test, jadwal pelaksanaan, dan gambar titik lokasi pekerjaan |  | closed |  | sudah ada izin soil test (dari bestindo) | Permit | Rais A | 1061 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 26 hari
335 | 23575/KM.00.03 | 2023-11-13 | 2023-11-09 | PAM JAYA | Hasil Review DED Rencana Sambungan Baru di Jl Kebon Baru RT 003/RW 010 Kelurahan Semper Barat | Persetujuan DED Infil Jl kebon baru rt 003/rw 010 kelurahan semper barat (23ABJ.NINJT073.01) dengan catatan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0646 | PMO | Angelika | 1061 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 26 hari
336 | SRT-100/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-14 | 2023-11-11 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0587 Perihal Permohonan Kajian Justifikasi Perubahan Metode Kerja Pemasangan Pipa Trunk Main Connection DN630mm di PC95 EZ01 Jl. Kemayoran Gempol dan Jl. Dakota Raya | - penghimbauan apabila terjadi perubahan untuk menginformasikan kepada PAM JAYA dan KPI selambat-lambatnya 7 hari sebelum adanya pekerjaan lapangan - ABJ bertanggung jawab atas dampak perubahan metode pekerjaan - terdapat ketidaksesuaian dari penyampaian justek dan ABJ diminta utk memaparkan penjelasan apakah HDD dapat dilakukan pada kedalaman <2.5m - ABJ diminta untuk menambahkan: 1. lampiran peta layout menggunakan google earth dan foto yang menampilkan potongan memanjang dengan menunjukan posisi pit boring manual eksisting dan posisi pit HDD (2.5 x 1 m2) 2. gambar standar pit untuk HDD di kondisi tanah yang sudah ada soil test beserta dengan semua peralatan pendukung selama pekerjaan dilakukan 3. spesifikasi lengkap beserta dokumen pendukung dari penggunaan mesin HDD 4. jadwal dari pelaksanaan pekerjaan mesin HDD di lokasi pipa sepanjang 600m 5. menyampaikan lokasi pembuangan tanah hasil galian |  | closed |  | 25979/KM.02.18 | PMO | Angelika | 1060 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 25 hari
337 | 23891/KM.01.11 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | PAM JAYA | Penyampaian Dokumen SLF untuk IMB/PBG Eks Kantor PAM Jaya di Jalan DI Panjaitan / Penas | dokumen yang diperlukan: 1. sertifikat SHGB 2. bukti pembayaran PBB th 2023 3. hasil evaluasi gedung TC 6 / Penas (Halim - Kantor Kebon Nanas) |  | closed |  | Dokumen sdh diterima, saat ini sedang proses persetujuan desain di pam jaya | Permit | Rais A | 1060 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 25 hari
338 | SRT-102/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Oktober 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode Oktober 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | info |  |  | Compliance | Dias | 1060 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 25 hari
339 | 24164/KM.00.03 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | PAM JAYA | Permintaan Partisipasi Pembiayaan Program Komunikasi PAM Jaya | Permintaan Partisipasi Pembiayaan Program Komunikasi PAM Jaya |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/11.23/0598 | Corcom | Ninuk | 1059 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 24 hari
340 | SRT-103/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ ABJ/DIR/EKS/09.23/0442 tentang Desain Akhir Tapping Golden Palm, Pergudangan 198, dan Tapping Citra 8 | - penentuan diameter perpipaan mengacu pada Lampiran 9 GF - seluruh detail junction diubah - memberikan dokumen modelling yang digunakan sbg acuan DED - diusulkan metode koneksinya adalah hot tapping - diusulkan penambahan wash out di 4 titik - perlu dijelaskan posisi pipa eksisting dan pipa rencana - diperlukan notasi mengenai panjang dan dimensi pipa |  | closed |  | Persetujuan PAM JAYA 28373/KM/02/18 | Planning | Andriani | 1057 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari
341 | SRT-104/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0499 tentang Desain Akhir SDS IPA Pejompongan 2 | - keterangan jarak tinggi harus ada - detail tinggi harus ada - detailkan keterangan-keterangan gambar |  | open | Urgent Level 3 |  | Planning | Andriani | 1057 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari
342 | SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0507 tentang Detail Engineering Design (DED) Calon Pelanggan | - setiap dead end ada washout - persimpangan menggunakan double T - setelah pelanggan terakhir eksisting pipa di potong tidak perlu menggunakan T - detail dipisah karena terdapat perbedaan detail junction - diujung saluran menggunakan washout dari utara mengerucut ke 1 |  | closed |  | Sudah disetujui PAM JAYA melalui surat 3805/KM.02.18 dan 23575/KM.00.03 | Planning | Andriani | 1057 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari
343 | SRT-106/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0525 tentang Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 22 Program 22182 | - meminta ABJ utk menambahkan detail model dan tipe - gambar ditampilkan jenis material yang digunakan |  | open | Urgent Level 3 |  | PMO | Aan | 1057 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari
344 | SRT-107/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0526 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi - Paket 6 (Revisi 02) | meminta ABJ utk dapat menampilkan posisi server SCADA, panel-panel PLC serta jalur instalasi kabel komunikasi pada gambar (single line diagram) |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0019 | PMO | Angelika | 1057 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari
345 | SRT-109/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0519 tentang Laporan Bulanan Kualitas Air Periode Agustus dan September 2023 | - pemeriksaan kualitas air harus dilakukan oleh lab yang independen/ABJ menyampaikan hasil kualitas air didapat dari hasil pemeriksaan dari lab - pada kolom tabel rekapitulasi hasil analisa air minum periode Agustus sd September 2023 untuk seluruh lokasi IPA, KPI meminta untuk menambahkan kolom PerMenKes 2/2023 - Permenkes 2/2023 menyatakan mencabut permenkes 492/2010 - KPI meminta justifikasi atas penggunaan Permenkes 492/2010 yang sudah tidak berlaku lagi |  | closed |  | sudah dibahas di rapat2 weekly dg PAM dan KPI | WQA | Ade | 1053 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari
346 | SRT-110/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0534 | - KPI meminta salinan KepDir PAM JAYA terupdate - KPI meminta agar mendapatkan jadwal pemasangan sambungan rumah setelah ABJ menerima KepDir terbaru - KPI meminta mendapatkan info lokasi pemasangan sambungan rumah baru tsb untuk dapat mengawasi progres pekerjaan pemasangan NC - KPI meminta untuk diikutsertakan dalam training keahlian pemasangan NC |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/11.23/0617 | PMO | Angelika Yaskur | 1053
347 | SRT-111/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0550 tentang Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu | Melengkapi gambar arsitektur, struktur, MEE |  | open | Urgent Level 3 |  | PMO | Aan | 1053 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari
348 | SRT-112/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0551 tentang As Built Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 30 | ABJ diminta untuk menyesuaikan judul gambar dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan serta menambahkan detail bagian aksesoris yang akan direhabilitasi |  | open | Urgent Level 3 |  | PMO | Aan | 1053 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari
349 | SRT-113/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0552 tentang DED dan RAB Proyek Brownfield | - kegiatan soil test dilaksanakan di proses DED - meminta ABJ melampirkan AHSP - meminta ABJ melengkapi gambar sesuai dengan bangunan - gambar DED dibuatkan dengan memperhatikan sisi arsitektur sipil - tambahkan hasil pemeriksaan lainnya thd instalasi peralatan pompa pada reservoir |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0634 | PMO | Angelika | 1053 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari
350 | SRT-114/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0554 tentang Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir (Kebon Kosong) Kapasitas 200 m3 | - kegiatan soil test dilaksanakan di proses DED - meminta ABJ melampirkan AHSP - meminta ABJ melengkapi gambar sesuai dengan bangunan - gambar DED dibuatkan dengan memperhatikan sisi arsitektur sipil - tambahkan hasil pemeriksaan lainnya thd instalasi peralatan pompa pada reservoir |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.24/0091 | Planning | Andriani | 1053 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari
351 | SRT-115/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0561 tentang DED dan RAB Proyek Brownfield | detail review terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0634 | PMO | Angelika | 1053 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari
352 | SRT-116/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 | detail review terdapat pada surat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0634 | PMO | Angelika | 1053 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari
353 | SRT-117/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0584 tentang Laporan Bulanan Kualitas Air Periode Oktober 2023 | - pemeriksaan kualitas air harus dilakukan oleh lab yang independen/ABJ menyampaikan hasil kualitas air didapat dari hasil pemeriksaan dari lab - pada kolom tabel rekapitulasi hasil analisa air minum periode Agustus sd September 2023 untuk seluruh lokasi IPA, KPI meminta untuk menambahkan kolom PerMenKes 2/2023 - Permenkes 2/2023 menyatakan mencabut permenkes 492/2010 - KPI meminta justifikasi atas penggunaan Permenkes 492/2010 yang sudah tidak berlaku lagi |  | closed |  | sudah dibahas di rapat2 weekly dg PAM dan KPI | WQA | Ade | 1053 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari
354 | SRT-118/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0560 tentang Pembaharuan Dokumen DED dan RAB SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim | - gambar harus menyesuaikan dengan pekerjaan - judul, halaman, dan daftar isi gambar disesuaikan - meminta ABJ untuk menambahkan detail dan spesifikasi pada gambar pompa serta melengkapi gambar DED - meminta ABJ menyampaikan justek terkait penambahan CAPEX - melengkapi AHSP |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0654 | Planning | Andriani | 1051 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 16 hari
355 | SRT-119/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | KPI | Usulan Bobot Progres Proyek Skema Bundling PT Air Bersih Jakarta (ABJ) | ABJ diminta mengajukan usulan terkait bobot progres kepada PAM JAYA dan KPI sesuai pertemuan pada 17/11 dengan tujuan mendapatkan kesepakatan bersama |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/11.23/0619 | PMO | Angelika | 1051 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 16 hari
356 | SRT-120/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | KPI | Usulan Vendor yang Memiliki Sertifikasi Quality Control sebagai Vendor untuk Proyek Skema Bundling | KPI mengusulkan agar vendor yang ditunjuk bersertifikasi dalam QC untuk seluruh proses yang dikerjakan, mulai dari proses pembuatan sampai dengan pengiriman ke lokasi proyek |  | info |  |  | PMO | Johnson | 1051 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 16 hari
357 | 23572/KM.01.11 | 2023-11-23 | 2023-11-09 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Pompa Line Jakarta IPA Pejompongan 1 Pembelian Sparepart Khlorin ke PAM Jaya | PAM JAYA menginformasikan sparepart yang diperlukan oleh ABJ dan menyampaikan persetujuan untuk pembelian sparepart gear coupling dan klorin. Untuk shaft seal evaporator series 50-200 tidak tersedia stock di gudang PAM JAYA |  | info | Reguler |  | PMO | Yaskur | 1051 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 16 hari
358 | 24621/KM.03.04 | 2023-11-23 | 2023-11-20 | PAM JAYA | Mapping Activity Pengajuan Infill / Ekstension | Mapping activity tidak sesuai dengan review PAM JAYA dengan ABJ, sehingga mapping activity tsb harus direvisi sesuai dengan review |  | open | Urgent Level 3 |  | PMO | Yaskur | 1051 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 16 hari
359 | 23667/PS.02.05 | 2023-11-23 | 2023-11-09 | PAM JAYA | Hasil Reviu Pengiriman Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 | detail review terdapat pada surat ini |  | closed |  | Sudah dibahas dalam meeting antara PAM/ABJ/KPI. Revisi dari hasil reviu dikirimkan secara bertahap berupa ShopDrawing | Planning | Andriani | 1051 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 16 hari
360 | 24710/PM.01.01 | 2023-11-24 | 2023-11-21 | PAM JAYA | Pembayaran Air Baku PJT II | Pembayaran Air Baku PJT II |  | info | Reguler |  | Finance | Nurul | 1050 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 15 hari
361 | 25085/KM.01.11 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0407 | - Desain akhir NPP23KAP035, NIN23KABB020.1, NIN23KABB020.3, NIN23KABB020.4, dan NIN23KABB020.5 memiliki ukuran pipa berbeda dengan BED yang diajukan oleh PAM JAYA No 11974/PP.00.04 - peak hour factor yang digunakan dalam desain akhir yang dikirimkan ABJ sebesar 3, sedangkan pada PKS GF adalah 1,5 - ABJ untuk mengirimkan desain akhir dengan kriteria kebutuhan ukuran pipa menyesuaikan hasil modeling berdasarkan permodelan hidrolik dengan bantuan watergems, info watergems atau setara dengan kecepatan pipa 0.6 - 2.5 m/d sesuai PKS GF - untuk perhitungan kebutuhan suplai air mengacu pada jumlah bangunan pada MoM 04/08 pada pembahasan no 4, 5, dan 6 - ABJ untuk mengirimkan hasil modeling pada area proyek apabila terdapat perbedaan ukuran pipa BED PAM JAYA |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0635 | PMO | Angelika | 1050 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 15 hari
362 | 25086/KM.00.03 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Tanggapan terhadap Pengiriman Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 dan Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | ABJ diminta untuk melakukan penyesuaian dokumen desain akhir dengan hasil pembahasan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0634 ABJ/DIR/EKS/12.23/0660 | PMO | Angelika | 1050 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 15 hari
363 | SRT-121/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | KPI | Permohonan Perpanjangan Waktu Memberi Tanggapan KPI Kepada PAM JAYA | Permohonan KPI dalam meminta perpanjangan waktu review selambat-lambatnya 05/12 |  | info |  |  | Planning | Andriani | 1045 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 10 hari
364 | SRT-122/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | KPI | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 19704/PP.00.05 tentang Paket 06 SCADA Intergration | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 19704/PP.00.05 tentang Paket 06 SCADA Intergration |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1045 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 10 hari
365 | 25087/PM.02.04 | 2023-11-29 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Pemasangan Pipa Diameter 250mm Menuju Titik Serah Air Curah Tirta Benteng - Semanan | Pemasangan Pipa Diameter 250mm Menuju Titik Serah Air Curah Tirta Benteng - Semanan |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1045 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 10 hari
366 | 24982/PA.00.02 | 2023-11-29 | 2023-11-23 | PAM JAYA | Permohonan Pembebasan Lahan untuk Pekerjaan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Jatiluhur I Provinsi DKI Jakarta di Lokasi Sejajar Sisi Barat Jl Inspeksi BKT sepanjang 4.750m | Permohonan Pembebasan Lahan untuk Pekerjaan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Jatiluhur I Provinsi DKI Jakarta di Lokasi Sejajar Sisi Barat Jl Inspeksi BKT sepanjang 4.750m |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1045 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 10 hari
367 | 24895/KM.02.09 | 2023-11-30 | 2023-11-23 | PAM JAYA | Kewajiban Mitra dalam Melakukan Penyetoran Ekuitas | Kewajiban Mitra dalam Melakukan Penyetoran Ekuitas |  | info | Reguler | ABJ/DIR/EKS/12.23/0668 | Finance | Nurul | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
368 | 25449/KM.02.18 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Tanggapan Surat No. ABJ/DIR/EKS/08.23/0362 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Evaluasi Target Pumping Regime IPA Pejompongan 2 Saat Mendukung Maintenance IPA Hutan Kota (31 Juli - 8 Agustus 2023) dan Musim Kemarau | ABJ diminta menjalankan pumping regime sesuai dengan target yang ditetapkan |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Aan | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
369 | 25448/KM.02.18 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 32 - Pekerjaan Finger Print Pejompongan 1 dan 2 | pekerjaan tersebut dapat dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal yang telah ditetapkan |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Wahdi Aan | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
370 | 25445/KM.02.24 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0541 tentang Ketersediaan Air Baku Buaran | - merujuk pasal 14.2, maka denda kegagalan kinerja tidak dikenakan - sehubungan dengan surat ABJ tidak menyampaikan data-data pendukung terkait gangguan kuantitas air baku di Buaran 1 dan Buaran 2 pada 19/10 dan 20/10 sebagai pertimbangan PAM JAYA, maka dengan ini ABJ diminta untuk melampirkan pembuktian dengan mengirimkan data target dan realisasi air baku serta data ketahanan cadangan reservoir selama periode gangguan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0027 | Produksi | Irawan Destriaji | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
371 | 25447/KM.02.18 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Penerapan Regime Support IPA Pejompongan 2 tanggal 13-14 Oktober 2023 | PAM JAYA menyetujui ABJ tidak dikenakan denda |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Aan | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
372 | 25444/KM.02.30 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Tanggapan Surat No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0578 tentang Gangguan Kuantitas Air Baku di IPA Pejompongan 1 dan 2 | - merujuk pada pasal 14.2, maka denda kegagalan kinerja sbgmana dimaksud tidak dikenakan - ABJ tidak menjelaskan kuantitas air baku dan kondisi cadangan air di reservoir selama gangguan, maka dari itu gangguan kuantitas air baku di IPA Pejompongan 1 dan 2 pdaa 06/11 tidak dapat dibuktikan pengaruhnya thd kontinuitas layanan IPA, maka pressure pumping regime pada 06/11 01:00 - 06:45 tetap dikenakan denda |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0009 | Produksi | Irawan Wahdi Aan | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
373 | 25446/KM.02.30 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ/DIR/EKS/10.23/0566 tentang Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | - kerusakan pada panel change over switch (COS) PLN genset yang menyebabkan tidak adanya suplai listrik ke PLC sistem klorin adalah gangguan yang seharusnya bisa dihindari ABJ - maka PAM JAYA akan tetap mengenakan denda pada tgl 31/10 03:15 - 06:15 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0664 | Produksi | Irawan Wahdi | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
374 | 25383/KM.00.03 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Percepatan Pembayaran Bank Garansi | Percepatan Pembayaran Bank Garansi |  | closed |  | Pembayaran BG sudah mulai dilakukan terutama untuk proyek hilir (prioritas) | Finance | Nurul | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
375 | 25399/KM.01.09 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Laporan Hasil Inspeksi K3 di Proyek Buaran 3 | hasil inspeksi K3 di Buaran 3 yang dilaksanakan 27/10 terdapat 17 temuan |  | closed |  | sudah dipresentasikan terkait TL temuan tsb ke PAM JAYA (belum bersurat resmi) | HSE | Irsan | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
376 | 24630/KM.03.00 | 2023-11-30 | 2023-11-20 | PAM JAYA | Gangguan Pembacaan Sisa Klor Akibat Pekerjaan Program Rehabilitasi Sistem Online Water Quality IPA Pejompongan 1 | ABJ diminta apabila ada pekerjaan rehabilitasi yang mempengaruhi thd data primer online air minum curah harian agar memberikan informasi paling tidak 7 hari sebelum pekerjaan dilaksanakan |  | info | Reguler | Risalah rapat pembahasan sanksi dan denda Juni-Oktober 2023 | Produksi | Irawan Wahdi | 1044 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari
377 | SRT-123/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | KPI | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 22449/KM.01.11. | KPI menyampaikan permohonan untuk dapat diinformasikan dan dilibatkan dalam factory visit untuk keperluan peninjauan QC mulai dari proses produksi sampai dengan proses pengiriman ke gudang ABJ |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0681 | SCM | Fahmi | 1039 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari
378 | SRT-124/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | KPI | Tanggapan Atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0530 Tanggal 18 Oktober 2023 | - KPI menyarankan PAM JAYA segera menyampaikan prioritas pelanggan sesuai dengan ketersediaan air di lapangan untuk memenuhi kepuasan pelanggan PAM JAYA - meminta ABJ utk jadwal pemasangan pipa dibuat segera setelah terbitnya perizinan - pembahasan mengenai sambungan baru dapat disegerakan sehingga tidak menghambat jadwal proyek lain - mohon ketersediaan anggaran menjadi bahan pertimbangan pertimbangan pelaksanaan sambungan baru |  | info |  |  | Planning | Andriani | 1039 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari
379 | SRT-125/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | KPI | Konfirmasi Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Desain Akhir | Konfirmasi Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Desain Akhir kepada PAM JAYA |  | info |  |  | Planning | Andriani | 1039 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari
380 | SRT-126/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | KPI | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 |  | closed |  | Surat KPI ke PAM JAYA. Hasil reviu disampaikan dalam rapat. ABJ akan mengirimkan revisi berupa Shop Drawing | Planning | Andriani | 1039 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari
381 | 25121/KM.03.03 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1039 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari
382 | 25123/KM.03.03 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Wahyudian | 1039 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari
383 | 25124/KM.03.03 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Wahdi | 1039 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari
384 | 25125/KM.03.03 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Destriaji | 1039 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari
385 | 25960/PM.01.00 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Permohonan Memfasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka Sambungan Baru | Permohonan Memfasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka Sambungan Baru untuk hari Kamis 07/12 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0648 | Corcom | Ninuk | 1038 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari
386 | 25981/KM.01.11 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | PAM JAYA | Penyampaian Kondisi Accelator No. 1 IPA Pejompongan 1 pada 27 November 2023 | - 27/11 ditemukan accelator no. 1 dengan kondisi lumpur naik di semua kompartemen yang kondisinya 75% terlihat keruh - dilakukan survey bersama dengan beberapa hasil yang ditemukan - terindikasinya naiknya lumpur hampir di semua kompartemen accelator dikarenakan tidak terjadinya resirkulasi lumpur - hasil pengukuran kekeruhan air olahan di syphon masih memenuhi ketentuan PKS <1 NTU namun pengoperasian accelator yang tidak sesuai standari mengakibatkan beberapa dampak - walaupun perbaikan accelator di IPA Pejompongan 1 termasuk ke dalam cyclical 2023, namun apabila pengoperasian dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan merusak peralatan walaupun sudah diganti - ABJ diminta melaksanakan rekomendasi terlampir dan melaksanakan sesuai prosedur |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0013 | Maintenance | Siswo | 1038 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari
387 | 25984/PA.00.17 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | PAM JAYA | Pemindahan Tanah Galian Proyek IPA Buaran 3 | sampai saat ini volume tanah urugan yang masih tersisa mencapai 59.000 m3 yang masih terkendala lokasi penempatannya |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1038 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari
388 | 25985/PA.00.17 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | PAM JAYA | Pemindahan Tanah Galian Proyek IPA Buaran 3 | sampai saat ini volume tanah urugan yang masih tersisa mencapai 59.000 m3 yang masih terkendala lokasi penempatannya |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1038 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari
389 | 25979/KM.02.18 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | PAM JAYA | Tanggapan Surat ABJ 0587, Perubahan Metode Kerja Pemasangan Pipa Trunk Main OD 630mm Jl Dakota Raya | - ABJ diinstruksikan untuk menjalankan kembali pemasangan pipa trunk main OD 630mm dengan memperhatikan tekanan eksisting yang rendah, pemasangan pipa pada kedalaman tidak lebih dari 3 - 3,5 m dari permukaan tanah eksisting, melakukan modeling dari supply eksisting dan supply dari SPAM Regional Jatiluhur 1 - ABJ diminta menggunakan metode horizontal drilling direction (HDD) |  | info | Reguler |  | PMO | Jety | 1038 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari
390 | 25980/KM.01.11 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) | - ABJ diminta utk dapat memenuhi kewajiban atas ketentuan tingkat komponen dalam negri dan memastikan hal tsb dapat terpenuhi oleh setiap kontraktor, subkon, dan setiap pihak pelaksana |  | closed | Urgent Level 3 | sudah dilakukan diskusi bersama PAM JAYA SCM sedang menyiapkan vendor untuk konsultan TKDN. Hasil TKDN akan direviu oleh lembaga independent | SCM | Fahmi | 1038 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari
391 | 25623/PM.01.00 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | permintaan RAB untuk lokasi-lokasi di perluasan jaringan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0014 ABJ/DIR/EKS/03.24/0214 | Planning | Andriani | 1037 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari
392 | 25642/PM.01.00 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | pengajuan perluasan jaringan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0014 | Planning | Andriani | 1037 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari
393 | 25622/PM.01.00 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | pengajuan perluasan jaringan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0014 | Planning | Andriani | 1037 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari
394 | ND-203/GM1.DOP.4/UW/11/2023 | 2023-12-07 | 2023-11-27 | PJT II Nota Dinas | Informasi Pelaksanaan Pemeliharaan Switchgear Panel TM 20kV di Stasiun Pompa PAB Cawang | melampirkan rundown dan timeline pekerjaan pemeliharaan |  | info |  |  | Produksi | Irawan | 1037 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari
395 | 26166/KM.02.18 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Pembaharuan KOP Gambar Desain Akhir (Detail Engineering Design), Gambar Kerja (Shop Drawing), dan Gambar Terbangun (As Built Drawing) | Pembaharuan KOP Gambar Desain Akhir (Detail Engineering Design), Gambar Kerja (Shop Drawing), dan Gambar Terbangun (As Built Drawing) |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1037 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari
396 | 26462/KM.02.18 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat dari ABJ No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0554 Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir - Reservoir Kebon Kosong Kapasitas 200m3 | catatan: - perubahan koneksi cabang tee pipa outlet diganti dengan tee tipe Y - penambahan pemasangan flow meter di pipa outlet, display flow meter dimasukan jadi satu kedalam ruang panel dan dijadikan kontrol pemompaan - biaya penyediaan fasilitas kesehatan dan obat2an terkait COVID ditiadakan - pembatas antar kompartemen menggunakan sluice gate stainless steel - pipa overflow diusulkan untuk dikoneksi ke pipa jaringan - perubahan desain pada system bypass yaitu pemasangan cek valve dihilangkan, pemasangan gate valve cukup satu dan dismantling diubah menjadi flange adaptor - penambahan motorized valve pada sisi inlet, outlet, dan bypass - uninterruptible power supply (UPS) 3 fasa untuk backup power motorized - revisi piping & instrument diagram (P&ID) seperti judul masih 180m3, simbol disesuaikan - pemasangan pressure gauge dan pressure transmitter di sisi pipa manifold outlet - tipe pondasi reservoir disesuaikan dengan hasil soil test - pada RAB untuk AHSP perkegiatan perlu dilampirkan - detail gambar desain akhir lebih dilengkapi seperti struktur, bar bending schedule (BBS) - penambahan tangga setiap kompartemen reservoir dilengkapi cage leader |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/02.24/0091 | Planning | Andriani | 1036 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 1 hari
397 | 25120/KM.03.03 | 2023-12-08 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1036 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 1 hari
398 | 25122/KM.03.03 | 2023-12-08 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1036 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 1 hari
399 | 25126/KM.03.03 | 2023-12-08 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1036 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 1 hari
400 | 25127/KM.03.03 | 2023-12-08 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1036 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 1 hari
401 | 25128/KM.03.03 | 2023-12-08 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1036 |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 1 hari
402 | SRT-127/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-11 | 2023-12-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0577 tanggal 07 November 2023 | - perlu digambarkan untuk detail crossing pipa pada gambar potongan AA dan BB - perlu digambarkan untuk lokasi-lokasi bangunan strategis pada layout profil memanjang jaringan pipa - perlu digambarkan untuk detail WO dan AV pada profil memanjang jembatan pipa berapa dimensi yang digunakan - perlu digambarkan detail crossing pipa sesuai dengan jenis pipa dan diameternya |  | info |  |  | Planning | Andriani | 1033 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 28 hari
403 | SRT-128/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-11 | 2023-12-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0581 tanggal 08 November 2023 | Program 16144 dan 27218 - melampirkan checklist hasil berdasarkan yang terpasang dengan RAB agar dapat disesuaikan antara RAB dan ABD - menambahkan tabel pemakaian seluruh material pada ABD Program 33248 - detailkan layout - perhatikan standar pembuatan gambar - lampirkan detail u ditch - tambahkan potongan pondasi |  | open | Urgent Level 3 |  | PMO | Yudi | 1033 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 28 hari
404 | SRT-129/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-11 | 2023-12-08 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan tentang Shop Drawing Paket 02, 09, dan 34 | Program 02027 dan 34249 disetujui KPI Program 09068 - pompa yang direhabilitasi agar diblok - jumlah pompa yang direhabilitasi agar dibuatkan tabel dirapikan dari spesifiksai dan no pompa nya yg di rehabilitasi |  | open | Urgent Level 3 |  | PMO | Levi | 1033 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 28 hari
405 | 25551/KM.00.03 | 2023-12-12 | 2023-11-29 | PAM JAYA | Hasil Reviu Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Rehabilitasi Tahun 2023 | List Paket 43 yang pararel dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya 29222, 43395, 43397, 01002, 36286, 43349, 43344, 43363, 43372, 43373, 43374, 43378, 43381, 43382, 43387, 43388, 43392, 43343, 43355, 43364, 43393, 43369, 43375, 43377, 44049, 44140 |  | closed |  | Penyesuaian dokumen dikirimkan ABJ bertahap berupa shop drawing | Planning | Andriani | 1032 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 27 hari
406 | 25260/KM.01.11 | 2023-12-13 | 2023-11-27 | PAM JAYA | Tanggapan Surat No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0595 | menyampaikan kuesioner survey kepuasan pelanggan yang telah diisi |  | info | Reguler |  | Corcom | Ninuk | 1031 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari
407 | 26931/KM.02.07 | 2023-12-13 | 2023-12-12 | PAM JAYA | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Bulan Agustus, September dan Oktober 2023 | Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Bulan Agustus, September dan Oktober 2024 |  | closed |  | Sudah dibayarkan dalam tagihan peride November. Perlu diskusi terkait denda Juni, Juli, Okt | Compliance | Dias | 1031 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari
408 | 26932/KM.03.03 | 2023-12-13 | 2023-12-12 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | menyetujui pekerjaan perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan 1 dengan nomor program 42312, 42313, 42314 |  | info | Reguler |  | Maintenance | Siswo | 1031 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari
409 | 26933/KM.03.03 | 2023-12-13 | 2023-12-12 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat No. ABJ/DIR/EKS/10.23/0485 tanggal 2 Oktober 2023 perihal Kondisi Anomali Flow Meter Air Bersih DN 1500 IPA Pulogadung | PAM JAYA menyetujui ABJ menggunakan data estimasi historical kubikasi pembacaan DN 1500 |  | info | Reguler |  | Maintenance | Siswo | 1031 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari
410 | 26934/KM.02.25 | 2023-12-13 | 2023-12-12 | PAM JAYA | Tanggapan Surat No. ABJ/DIR/EKS/09.23/0458 tanggal 21 September 2023 perihal Perbaikan Insidentil Peralatan Intake Banjir Kanal | PAM JAYA menyetujui ABJ tidak dikenakan denda |  | info | Reguler |  | Maintenance | Siswo | 1031 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari
411 | 26292/PM.01.00 | 2023-12-14 | 2023-12-07 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan Cluster | PAM JAYA meminta RAB dapat diberikan ke PAM JAYA sebelum pelaksanaan kontruksi |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/01.24/0047 | Planning | Andriani | 1030 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari
412 | 26293/PM.01.00 | 2023-12-14 | 2023-12-07 | PAM JAYA | Perluasan Jaringan | pengajuan perluasan jaringan |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/03.24/0188 ABJ/DIR/EKS/03.24/0214 | Planning | Andriani | 1030 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari
413 | 27009/KM.01.04 | 2023-12-14 | 2023-12-13 | PAM JAYA | Permintaan unutk Menyampaikan Hasil Pembaruan Terhadap Dafter Aset Eksisting oleh PT. ABJ | - PAM JAYA meminta ABJ mengirimkan Pembaharuan daftar aset serah operasi mengikuti hasil evaluasi dan rekonsiliasi antara PAM JAYA, ABJ, dan KJPP pada akhir November 2023 - ABJ diminta untuk mempercepat proses rekonsiliasi aset dan dapat segera mengirimkan pembaharuan daftar aset serah operasi - akan dilakukan survey perihal ketidaksesuaian antara database aset dengan peta pembagian area pada beberapa lokasi - ABJ diminta mengirimkan progres rekonsiliasi daftar aset yang sudah dilakukan sampai saat ini |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0731 | Compliance | Dias | 1030 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari
414 | 26289/KM.01.11 | 2023-12-14 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Pinjam Pakai MVVSD di IPA Pulogadung & Buaran milik ABJ | sehubungan dengan kebutuhan PAM JAYA terkait peralatan MVVSD di CDC Cilincing yang kondisinya rusak, sehingga PAM JAYA meminta pinjam pakai hingga unit PAM JAYA datang dan akan dikembalikan ke Pulogadung atau Buaran |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0687 | Produksi | Irawan Destriaji Wahyudian | 1030 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari
415 | 27012/KM.01.11 | 2023-12-14 | 2023-12-13 | PAM JAYA | Penyampaian Tagihan Pembelian Persediaan Barang Habis Pakai | Penyampaian Tagihan Pembelian Persediaan Barang Habis Pakai |  | closed |  | sudah dibayarkan | Finance | Nurul | 1030 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari
416 | 610/PUR.05.09/UPTD-PJ2WPI | 2023-12-14 | 2023-12-12 | Dinas Bina Marga | Pembuatan Jaminan Pelaksanaan | Pembuatan Jaminan Pelaksanaan |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1030 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari
417 | SRT-132/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-15 | 2023-12-14 | KPI | Penyampaian Laporan Bulanan Periode November 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta | Penyampaian Laporan Bulanan Periode November 2023 Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air Minum DKI Jakarta |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1029 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 24 hari
418 | SRT-133/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-18 | 2023-12-15 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0619 Tanggal 24 November 2023 | - berdasarkan Permen PUPR 31/2015, material on site dibobotkan sebesar 60% - KPI merekomendasikan opsi 2 (berdasarkan usulan ABJ) untuk pembobotan pekerjaan dilakukan thd BF dan GF - pembobotan yang diusulkan dalam hal ini hanya utk progres pekerjaan fisik atau value of work done (VOWD) dan bukan merupakan perhitungan utk nilai investasi |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0700 | PMO | Angelika | 1026 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 21 hari
419 | 081/S/DIR/XII/2023 | 2023-12-20 | 2023-12-11 | Bestindo Putra Mandiri | Surat Pemberitahuan Pemesanan Pipa DCI Buaran 3 Hulu | BPM telah melakukan pemesanan pipa DCI sepanjang +- 8150 m dengan estimasi selambat2nya datang 19/01/24 |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1024 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 19 hari
420 | 27542/TK.00.02 | 2023-12-20 | 2023-12-18 | PAM JAYA | Penyampaian Hasil Inspeksi K3 IPA Pulogadung | terdapat 28 temuan K3 dan 8 temuan housekeeping, ABJ diminta mengirimkan rencana perbaikan | 2 minggu setelah diterima (03/01/24) | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0717 | HSE | Irsan | 1024 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 19 hari
421 | 27580/KH.00.11 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | PAM JAYA | Partisipasi Sponsorship dalam rangka HUT PAM JAYA ke 101 tahun & Employee Gathering | Partisipasi Sponsorship dalam rangka HUT PAM JAYA ke 101 tahun & Employee Gathering |  | closed |  |  | Corcom | Ninuk | 1024 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 19 hari
422 | 27826/HP.00.12 | 2023-12-21 | 2023-12-20 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Dispensasi Angkutan Selama Natal dan Tahun Baru 2024 | Permohonan Ijin Dispensasi Angkutan Selama Natal dan Tahun Baru 2024 |  | info | Reguler |  | SCM | Fahmi | 1023 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 18 hari
423 | 27537/KM.01.11 | 2023-12-21 | 2023-12-18 | PAM JAYA | Pelaksanaan Konstruksi Jaringan Pipa di Citra Garden City Pegadungan | Pemasangan jaringan pipa air minum di Citra Garden City Pegadungan dapat segera dan secepatnya dilaksanakan |  | info | Reguler | ABJ/DIR/EKS/01.24/0053 | PMO | Angelika | 1023 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 18 hari
424 | 27538/PA.02.01 | 2023-12-21 | 2023-12-18 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Implementasi Penggunaan Smart Water Meter | permintaan memfasilitasi rencana implementasi penggunaan smart water meter diameter 15 mm (1/2 inch) dan memohon izin untuk melakukan uji coba ke pelanggan PAM JAYA |  | info | Reguler |  | PMO | Angelika | 1023 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 18 hari
425 | SRT-135/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0611 tanggal 21 November 2023 | Program 02004: catatan agar ditambahkan detail kapasitas VSD dan pompa pada gambar ABD 02008: OK 02014: penulisan gambar front view panel P - Penerangan Luar diganti dengan Panel Penerangan Lab 12086: pada ABD gambar front view diberi tanda cloud dan membedakan antara komponen eksisting dan komponen yang diganti 12087: di lapangan trigger antara alarm lama dan fire alarm baru dan pada ABD ditunjukan connect syncronnya 12088: ditambahkan indikator lampu on/off utk menunjukan status panel 12089: ditambahkan indikator lampu on/off utk menunjukan status panel 12091: OK 12092: ditunjukan posisi komponen yg diganti pada gambar 42335: HUB switch 5 port / 6 port? 21175 dan 21178: agar ditambahkan tabel material, volume, dan spek material; ada judul gambar yg tidak sesuai; gambar skematik instalasi ditambahkan 42307: agar ditambahkan tabel material, volume, dan spesifikasi material; agar ditambahkan gambar valve dan gambar skematik 42312 dan 42313: OK |  | open | Urgent Level 3 |  | PMO | Levi | 1022 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 17 hari
426 | SRT-136/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0646 tanggal 6 Desember 2023 | - ABJ agar memastikan dimensi pipa yang akan dipasang sudah sesuai dengan analisa hidrolis - melampirkan data pendukung terkait ketersediaan air di lokasi tsb utk memastikan suplai ketersediaan air utk pelanggan eksisting tidak berkurang akibat pipa2 baru - menambahkan detail dan volume mutu beton thrust block yang digunakan |  | closed |  | Proyek sudah selesai (Kebon Baru) | Planning | Andriani | 1022 |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 17 hari
427 | SRT-137/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | KPI | Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0649 tanggal 6 Desember 2023 | Shop drawing 07058, 27216, dan 30223 OK |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1022 |  | Shop drawing | 2 tahun, 9 bulan, 17 hari
428 | SRT-138/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | KPI | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0620 tanggal 24 November 2023 | KPI memohon kepada PAM JAYA agar menindaklanjuti layout site plan HC training dan lapangan tenis - relokasi dari area IPA Buaran ke area PAM JAYA di Jatinegara (Penas) |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1022 |  | DED | 2 tahun, 9 bulan, 17 hari
429 | 28187/KM.01.1 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0668 tanggal 11 Desember terkait Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Ekuitas oleh ABJ pada Tahun Pertama sesuai dengan Model Keuangan | ABJ diminta tetap melakukan penyetoran ekuitas tahun ke 1 secara penuh paling lambat 31/12 |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/12.23/0727 ABJ/DIR/EKS/12.23/0732 | Finance | Nurul | 1016 |  | Ekuitas | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari
430 | 28185/KM.03.00 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Surat Tanggapan atas Surat PT Air Bersih Jakarta No. ABJ/DIR/EKS/12.23/0638 perihal Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan 1 | - adanya gangguan SCADA merupakan masalah yang terjadi di internal dan seharusnya menjadi kendali ABJ - ABJ harus segera melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan agar tidak terjadi gangguan - PAM JAYA akan tetap menggunakan data download dari SCADA kecuali 4 data yang disampaikan dalam surat ABJ 0638 |  | info | Reguler |  | Maintenance | Siswo | 1016 |  | Gangguan | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari
431 | 28183/KM.03.03 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | - trafo 1 20 kV, nilai break down voltage (BDV) sudah berada dibawah minimum yang diperbolehkan yaitu 30 kV - penggantian trafo 20 kV sudah termasuk dalam list project cyclical maintenance dan PAM JAYA menyetujui penggantian tsb - pekerjaan penggantian trafo 1 - 20 kV dijadwalkan ulang 28/12 setelah 22:00 mengingat pd 29/12 baru mulai pembacaan meter utk corporate costumer di area regional pusat - PAM JAYA menyetujui pemadamaan sesaat IPA Pejompongan 1 selama 25 menit - PAM JAYA tdk akan mentolerir apabila pemadaman berlangsung lebih dr 25 menit |  | info | Reguler |  | Maintenance | Siswo | 1016 |  | Perbaikan insidentil | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari
432 | 28186/KM.01.11 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/11.23/0618 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyekatan Area Lantai 2 Gedung Operasional IPA Buaran | - PAM JAYA bersedia meminjamkan sebagian area lantai 2 gedung operasional sesuai dengan shop drawing dan memberikan izin kepada ABJ utk melakukan penyekatan di area tsb serta meminta ABJ utk melakukan relokasi 3 unit AC eksisting ke area office PAM JAYA sesuai risalah rapat 08/12 - periode peminjaman sebagian area lantai 2 gedung operasional IPA Buaran tsb sampai dengan proyek pembangunan kantor di IPA Buaran 3 selesai |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Destriaji | 1016 |  | Operasional | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari
433 | 26420/KM.03.03 | 2023-12-28 | 2023-12-07 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian pumping regime target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Destriaji | 1016 |  | Pumping regime | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari
434 | 26653/KM.03.03 | 2023-12-28 | 2023-12-11 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian pumping regime target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan Destriaji | 1016 |  | Pumping regime | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari
435 | 28293/KM.01.11 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat ABJ perihal Pengiriman dan Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | - 44184: terdapat ketidaksesuaian umur peralatan yang disampaikan pd justek yg menyebabkan peralatan mekanikal yg baru berumur <10 tahun dan dalam kondisi masih beroperasi dgn baik akan dilakukan penggantian oleh ABJ dan terdapat kesalahan pd type valve eksisting - 44188, 44207, 44210: terdapat peralatan mekanikal dgn umur aset <10th akan tetapi disampaikan dalam kondisi rusak yg akan dilakukan penggantian oleh ABJ - 44015, 44016: ABJ tidak dapat menjelaskan dengan pasti lokasi penempatan - justek pd setiap program disampaikan hanya secara kualitatif, perlu justifikasi kuantitatif - ABJ belum dapat menyampaikan AHS - ABJ belum dapat menyampaikan perihal pemenuhan kewajiban TKDN pada dokumen kerangka acuan kerja dalam desain akhir |  | closed |  | ABJ/DIR/EKS/04.24/0304 ABJ/DIR/EKS/04.24/0318 ABJ/DIR/EKS/04.24/0307 | Planning | Andriani | 1015 |  | Desain akhir | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari
436 | 27230/KM.03.03 | 2023-12-29 | 2023-12-15 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian pumping regime target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1015 |  | Pumping regime | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari
437 | 27349/KM.03.03 | 2023-12-29 | 2023-12-15 | PAM JAYA | Penyampaian Pumping Regime Target Keluaran IPA | penyampaian pumping regime target keluaran IPA |  | info | Reguler |  | Produksi | Irawan | 1015 |  | Pumping regime | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari
438 | 085/BPM-B3Hulu/XII/2023 | 2023-12-29 | 2023-12-15 | Bestindo Putra Mandiri | Surat Pemberitahuan Perubahan Metode Kerja Pipa Air Baku SPAM B3 Hulu | - BPM akan melakukan perubahan metode kerja di Buaran 3 hulu menjadi open cut, microtunneling, dan zingker berdasarkan hasil survey dan kunjungan lapangan dan sesuai dengan perizinan andalalin dishub kota bekasi |  | info |  |  | PMO | Angelika | 1015 |  | Metode kerja | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari
Formulas:
Durasi (hari) = TODAY()-[Tanggal Diterima]
Durasi = DATEDIF([Tanggal Diterima],O2,"Y")&" tahun, "&DATEDIF([Tanggal Diterima],O2,"YM")&" bulan, "&DATEDIF([Tanggal Diterima],O2,"MD")&" hari"

## Outgoing 2023 (hidden)
No | Nomor Surat | Tanggal Surat | Penerima | Perihal | Deskripsi | Due Date | Status | Keterangan | DIC | PIC | hari ini | Kategori | Durasi
1 | ABJ/DIR/EKS/01.23/001 | 2023-01-05 | PAM JAYA | permohonan bantuan dan dukungan untuk pelaksanaan DED dan AMDAL | permohonan bantuan dan dukungan PAM JAYA untuk konsultan untuk pelaksanaan DED dan AMDAL |  | info |  |  |  | 2026-10-09 |  | 3 tahun, 9 bulan, 4 hari | 1373
2 | ABJ/DIR/EKS/01.23/004 | 2023-01-06 | PAM JAYA | penyampaian informasi konsultan RDS | penyampaian informasi konsultan RDS |  | closed | 187/-1.774.126 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 9 bulan, 3 hari | 1372
3 | ABJ/DIR/EKS/01.23/006 | 2023-01-10 | PAM JAYA | permohonan persetujuan atas revisi layout design intake IPA Buaran 3 | permintaan persetujuan PAM JAYA |  | closed | 3775/KM.02.18 3707/KM.00.03 3097/PS.00.06 | PMO | 1. Hendro/Danny 2. Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1368
4 | ABJ/DIR/EKS/01.23/007 | 2023-01-09 | PALYJA | permohonan izin terkait data scada Palyja | permohonan izin terkait data scada Palyja |  | closed | 237/RD/MD/IV/2023 | Produksi | Irawan |  |  | 3 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1369
5 | ABJ/DIR/EKS/01.23/008 | 2023-01-10 | INFRATAMA | surat peringatan | penyampaian surat peringatan pertama untuk segera mempercepat penyelesaian pekerjaan |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1368
6 | ABJ/DIR/EKS/01.23/009 | 2023-01-10 | Kelurahan | survei minat penggunaan air perpipaan | permintaan bantuan dan dukungan kegiatan survei |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 8 bulan, 29 hari | 1368
7 | ABJ/DIR/EKS/01.23/010 | 2023-01-13 | PAM JAYA | pekerjaan IPA Buaran 3 | permintaan tanggapan PAM JAYA terhadap pengajuan terkait pekerjaan IPA Buaran 3 (land clearing) |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 8 bulan, 26 hari | 1365
8 | ABJ/DIR/EKS/01.23/012 | 2023-01-16 | PAM JAYA | permohonan persetujuan layout dan desain central workshop dan laboratorium Pejompongan 2 | permintaan persetujuan PAM JAYA |  | closed | Pekerjaan sedang berjalan (project cyclical) | PMO | Levi Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 23 hari | 1362
9 | ABJ/DIR/EKS/01.23/013 | 2023-01-16 | PAM JAYA | permohonan persetujuan desain dan persiapan mulai konstruksi proyek reservoir komunal waduk Pluit, Taman Sari, dan Duri Kosambi | permintaan tanggapan persetujuan PAM JAYA dalam waktu dekat. Persiapan pekerjaan mulai tgl 4 Jan | 2023-01-04 | closed |  | PMO | Ervin Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 23 hari | 1362
10 | ABJ/DIR/EKS/01.23/014 | 2023-01-18 | PAM JAYA | permohonan pendaftaran pemasangan PLN reservoir komunal waduk Pluit, Taman Sari, dan Duri Kosambi | pengajuan permohonan tanggapan PAM JAYA |  | closed | 4556/KM.03.04 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 21 hari | 1360
11 | ABJ/DIR/EKS/01.23/015 | 2023-01-18 | PAM JAYA | proyek perkuatan jaringan pipa primer utama sisi barat | permintaan persetujuan PAM JAYA untk usulan pengganti jalur pejompongan-gatot subroto-wr.buncit dan jalur srengseng karena tidak adanya lahan |  | open |  | PMO | Ervin Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 21 hari | 1360
12 | ABJ/DIR/EKS/01.23/016 | 2023-01-18 | PAM JAYA | permohonan persetujuan atas revisi ke-2 layout design intake IPA Buaran 3 | permintaan persetujuan PAM JAYA |  | closed | 3775/KM.02.18 3707/KM.00.03 3097/PS.00.06 | PMO | Hendro/Danny Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 21 hari | 1360
13 | ABJ/DIR/EKS/01.23/017 | 2023-01-26 | PAM JAYA | permohonan inspeksi lokasi dan pemeriksaan aset eksisting | pengajuan permohonan tanggapan PAM JAYA sebelum 02/02/2023 |  | closed | 3349/KM.01.11 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 13 hari | 1352
14 | ABJ/DIR/EKS/01.23/021 | 2023-01-23 | PAM JAYA | permohonan persetujuan DED reservoir komunal Cilincing, STIP Marunda, dan Gombol Paya | permohonan persetujuan DED reservoir komunal Cilincing, STIP Marunda, dan Gombol Paya |  | closed | 4556/KM.03.04 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 16 hari | 1355
15 | ABJ/DIR/EKS/01.23/024 | 2023-01-26 | PAM JAYA | permohonan ijin magang karyawan ABJ untuk pengoperasian dan pemeliharaan IPA | permintaan persetujuan PAM JAYA |  | closed | e-504/KP.04.03 | HC | Cucum |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 13 hari | 1352
16 | ABJ/DIR/EKS/01.23/025 | 2023-01-26 | PAM JAYA | pemakaian lahan miniplant Sunter untuk penyimpanan aset-aset PAM JAYA | permintaan persetujuan PAM JAYA |  | closed | e-503/PA.06.01 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 13 hari | 1352
17 | ABJ/DIR/EKS/01.23/026 | 2023-01-26 | PAM JAYA | permohonan akses ke lahan IPA Buaran dan BPO | pengajuan permohonan tanggapan PAM JAYA |  | closed | e-331/PA.01.11 | PMO | Hendro/Danny Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 13 hari | 1352
18 | ABJ/DIR/EKS/01.23/030 | 2023-01-30 | PAM JAYA | pekerjaan IPA Buaran 3 dan relokasi IPA Buaran | pengajuan permohonan tanggapan PAM JAYA |  | closed | 5785/KM.01.11 | PMO | Hendro/Danny Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 9 hari | 1348
19 | ABJ/DIR/EKS/01.23/031 | 2023-01-30 | PAM JAYA | permohonan diskusi bersama konsultan AMDAL SPAM Buaran 3 | mengajukan permohonan PAM JAYA untuk menyediakan waktu berdiskusi dengan konsultan |  | closed | 4663/PM.03.00 | Permit | Rais A |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 9 hari | 1348
20 | ABJ/DIR/EKS/01.23/032 | 2023-01-31 | PAM JAYA | daftar nama yang diajukan mendapat akses ke lahan IPA Buaran dan BPO | permintaan tanggapan PAM JAYA |  | closed | 3220/KM.01.11 | PMO | Hendro/Danny Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 8 hari | 1347
21 | ABJ/DIR/EKS/01.23/089 | 2023-01-13 | PAM JAYA | pemberitahuan mulai pekerjaan IPA Buaran 3 | pemberitahuan mulai pekerjaan IPA Buaran 3 sejak 15/03/2023 |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 8 bulan, 26 hari | 1365
16 | ABJ/DIR/EKS/02.23/033 | 2023-02-01 | PAM JAYA | permohonan balik nama dokumen lingkungan hidup AMDAL atas aset eksisting | permohonan persetujuan balik nama dokumen lingkungan hidup AMDAL atas aset eksisting |  | closed |  | HSE | Irsan |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 8 hari | 1346
23 | ABJ/DIR/EKS/02.23/034 | 2023-01-31 | PAM JAYA | penyampaian dokumen persyaratan pendahuluan | penyampaian dokumen persyaratan pendahuluan |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 8 hari | 1347
24 | ABJ/DIR/EKS/02.23/035 | 2023-01-31 | PAM JAYA | konfirmasi pemenuhan persyaratan pendahuluan perjanjian induk | permintaan BA pemenuhan persyaratan pendahuluan dapat ditandatangani bersama dalam waktu dekat | dalam waktu dekat | closed | ABJ/DIR/EKS/02.23/041 reminder 2569/KM.00.03 | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 8 hari | 1347
25 | ABJ/DIR/EKS/02.23/036 | 2023-02-02 | PAM JAYA | permohonan inspeksi lokasi dan pemeriksaan aset eksisting | permintaan tanggapan PAM JAYA |  | closed | 3349/KM.01.11 1932.WB/PA.01.10 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 7 hari | 1345
26 | ABJ/DIR/EKS/02.23/037 | 2023-02-06 | PAM JAYA | tindak lanjut diskusi tanggal 03/02/2023 | permohonan ijin untuk sementara mengusulkan ke pihak pembiaya (kreditur) untuk mencantumkan klausula di perjanjian pembiayaan, mengusulkan agar produk yang dapat diterima PAM JAYA bersifat negative confirmation, mengajukan persetujuan PAM JAYA bahwa pihak kreditur diperbolehkan menghadiri proses penandatanganan BA, mengajukan format pekerjaan pembangunan IPA, mengajukan diskusi lebih lanjut pada 08/02/2023 |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 3 hari | 1341
27 | ABJ/DIR/EKS/02.23/038 | 2023-02-07 | PAM JAYA | permohonan persetujuan atas revisi ke-3 layout design intake IPA Buaran 3 |  |  | closed | 3775/KM.02.18 3707/KM.00.03 3097/PS.00.06 | PMO | 1. Hendro/Danny 2. Angelika |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 2 hari | 1340
28 | ABJ/DIR/EKS/02.23/039 | 2023-02-08 | PAM JAYA | permohonan finalisasi perjanjian KPI | pengajuan permohonan persetujuan PAM JAYA |  | closed | 2762/KM.00.03 | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 1 hari | 1339
29 | ABJ/DIR/EKS/02.23/040 | 2023-02-09 | PAM JAYA | permohonan konfirmasi spesifikasi meter air | ABJ meminta PAM JAYA penjelasan dan konfirmasi lebih lanjut mengenai implementasi spesifikasi meter untuk PKS GF karena belum terdapat meter digital dengan koneksi RS485 yang telah memenuhi SNI 2547:2019 |  | closed | 4659/KM.00.03 3096/PS.00.06 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 0 hari | 1338
30 | ABJ/DIR/EKS/02.23/041 | 2023-02-09 | PAM JAYA | konfirmasi pemenuhan persyaratan pendahuluan yang wajib dipenuhi oleh PAM JAYA | permohonan konfirmasi pemenuhan persyaratan pendahuluan yang wajib dipenuhi oleh PAM JAYA |  | closed | 2569/KM.00.03 | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 8 bulan, 0 hari | 1338
31 | ABJ/DIR/EKS/02.23/045 | 2023-02-13 | PAM JAYA | permohonan terkait asuransi yang dipersyaratkan | permohonan terkait asuransi yang dipersyaratkan |  | closed | 3262/KM.01.10 | Finance | Nurul |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 26 hari | 1334
32 | ABJ/DIR/EKS/02.23/046 | 2023-02-14 | PAM JAYA | pengiriman dokumen desain akhir paket pekerjaan pertama | pengiriman dokumen desain akhir paket pekerjaan pertama |  | closed | 4816/KM.01.04 2998/KM.01.11 2762/KM.00.03 9392/KM.01.11 Belum ada TTD DED | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 25 hari | 1333
33 | ABJ/DIR/EKS/02.23/047 | 2023-02-14 | PAM JAYA | usulan terkait asuransi ganti rugi profesional | pengajuan besaran nilai pertanggungan untuk asuransi ganti rugi profesional sebesar USD1.000.000 dan tidak melebihi angka tersebut untuk kelalaian KPI |  | closed |  | Finance | Nurul S |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 25 hari | 1333
34 | ABJ/DIR/EKS/02.23/048 | 2023-02-14 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA no. e-391/KM.01.11 tanggal 9/02/2023 | ABJ menghormati pembagian lokasi yang telah disepakati oleh PAM JAYA dan ABJ |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 7 bulan, 25 hari | 1333
35 | ABJ/DIR/EKS/02.23/049 | 2023-02-14 | PAM JAYA | undangan penandatanganan perjanjian fasilitas senior ABJ | undangan penandatanganan perjanjian fasilitas senior ABJ pada 17/02/2023 |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 7 bulan, 25 hari | 1333
36 | ABJ/DIR/EKS/02.23/052 | 2023-02-16 | PAM JAYA | tanggapan atas surat e-504/KP.04.03 | permintaan kesediaan waktu pihak PAM JAYA untuk dapat melaksanakan pertemuan lebih lanjut rencana dan skema magang pada 21/02/2023 |  | closed |  | HC | Cucum |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 23 hari | 1331
37 | ABJ/DIR/EKS/02.23/053 | 2023-02-17 | PAM JAYA | pengiriman dokumen desain akhir paket pekerjaan pertama - pembaharuan dokumen | penyampaian 1 dokumen SPAM Jatiluhur Hilir dan 6 dokumen Cyclical Maintenance |  | closed | 4816/KM.01.04 17399/KM.01.11 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 22 hari | 1330
38 | ABJ/DIR/EKS/02.23/055 | 2023-02-21 | PAM JAYA | permohonan arahan PAM JAYA mengenai klausula untuk diperbaiki | permohonan arahan PAM JAYA mengenai klausula untuk diperbaiki |  | closed | Termasuk dalam proposal Amandemen | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 18 hari | 1326
39 | ABJ/DIR/EKS/02.23/056 | 2023-02-22 | PAM JAYA | pengiriman dokumen program konstruksi dan program rehabilitasi paket pakerjaan pertama | permohonan persetujuan terhadap program konstruksi dapat diterima oleh PAM JAYA selambat-lambatnya 04/03/2023 | 2023-03-04 | closed | e-9569/KM.02.16 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 17 hari | 1325
40 | ABJ/DIR/EKS/02.23/057 | 2023-02-22 | PAM JAYA | pemerataan lahan Sunter dan pemindahan aset di area Buaran 3 | pengajuan permohonan persetujuan PAM JAYA untuk pemerataan lahan sebelum pelaksanaan pekerjaan pemindahan pipa serta meminta PAM JAYA memindahkan aset eks-mitra timur dari area proyek | 2023-02-24 | closed | 3353/PM.01.11 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 17 hari | 1325
41 | ABJ/DIR/EKS/02.23/058 | 2023-02-22 | PAM JAYA | permintaan inspeksi lokasi dan survei operasional boundary valve SPAM Jatiluhur Hilir | mengajukan permohonan ijin kepada PAM JAYA untuk dapat memulai kegiatan inspeksi lokasi dan memohon kesediaan PAM JAYA untuk bersama-sama memeriksa ketersediaan dan kondisi lokasi BV pada rentang waktu 6-10/03/2023 | 6-10/03/2023 | closed |  | PMO | Angelika Juny J |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 17 hari | 1325
42 | ABJ/DIR/EKS/02.23/059 | 2023-02-28 | PAM JAYA | surat pernyataan terkait pengurusan IPPJU | ABJ bersedia menanggung segala kerugian terhadap pihak ketiga akibat pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas, bersedia merapihkan kembali jaringan utilitas terpasang yang telah selesai digunakan, dan bersedia mengurus bank garansi |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 7 bulan, 11 hari | 1319
43 | ABJ/DIR/EKS/02.23/062 | 2023-02-27 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA no 1876/KP.06.00 | menyampaikan penjelasan terkait kronologi kejadian |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 7 bulan, 12 hari | 1320
44 | ABJ/DIR/EKS/02.23/063 | 2023-02-28 | PAM JAYA | data tambahan intake Buaran 3 | meminta persetujuan PAM JAYA pada kesempatan pertama |  | closed | 3775/KM.02.18 3707/KM.00.03 | PMO | Angelika Hendro/Danny |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 11 hari | 1319
45 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0103 | 2023-03-28 | PAM JAYA | pemberitahuan terkait ketentuan pasal 2.3 huruf a perjanjian brownfield | penyampaian bahwa tidak ada perjanjian pemegang saham diantara pemegang saham-saham ABJ |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 11 hari | 1291
46 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0104 | 2023-03-28 | PAM JAYA | pemberitahuan terkait ketentuan pasal 2.3 huruf a perjanjian greenfield | penyampaian bahwa tidak ada perjanjian pemegang saham diantara pemegang saham-saham ABJ |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 11 hari | 1291
47 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0106 | 2023-03-24 | PAM JAYA | usulan program rehabilitasi prioritas 1 tahun 2023 | usulan program rehabilitasi prioritas 1 tahun 2023 |  | closed |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 15 hari | 1295
48 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0107 | 2023-03-28 | PAM JAYA | pengiriman dokumen desain intake produksi baru - Buaran 3 | pengiriman dokumen desain intake produksi baru - Buaran 3 serta permintaan persetujuan dari PAM JAYA |  | closed | 5906/KM.01.11 | PMO | 1. Angelika 2. Hendro |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 11 hari | 1291
49 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0112 | 2023-03-27 | PAM JAYA | permohonan peminjaman dokumen gambar arsitektur pembangunan WTP Buaran 1 dan 2 | permohonan peminjaman dokumen gambar arsitektur pembangunan WTP Buaran 1 dan 2 |  | closed | 4215/KM.01.11 | PMO | Hendro/Danny Angelika |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 12 hari | 1292
50 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0115 | 2023-03-28 | PAM JAYA | pengiriman dokumen desain IPA produksi baru - Buaran 3 | pengiriman dokumen desain IPA produksi baru - Buaran 3 serta permintaan persetujuan dari PAM JAYA |  | closed | 7964/KM.01.11 | PMO | 1. Angelika 2. Hendro |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 11 hari | 1291
51 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0116 | 2023-03-27 | PAM JAYA | dokumen perjanjian fasilitas senior yang dijamin | melampirkan dokumen perjanjian fasilitas senior yang dijamin |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 12 hari | 1292
52 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0117 | 2023-03-28 | PAM JAYA | tanggapan surat PAM JAYA no 3262/KM.01.10 | menanggapi perihal poin-poin terkait asuransi |  | closed | 4351/KM.03.04 |  |  |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 11 hari | 1291
53 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0118 | 2023-03-28 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA no 2998/KM.01.11 | penyampaian penjelasan terkait desain akhir |  | closed |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 11 hari | 1291
54 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0120 | 2023-03-28 | PAM JAYA | penyampaian akta perjanjian pemberian jaminan fidusia atas tagihan | penyampaian akta perjanjian pemberian jaminan fidusia atas tagihan sebagai bahan pertimbangan PAM JAYA dalam menandatangani pemberitahuan jaminan fidusia |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 11 hari | 1291
55 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0122 | 2023-03-29 | PAM JAYA | prosedur hak akses pihak berwenang | permohonan PAM JAYA menyampaikan surat pemberitahuan perwakilan PAM JAYA sesuai format di lampiran 11 perjanjian brownfield dan lampiran 13 perjanjian greenfield |  | closed | 5912.WB/TK.00.02 6159.WB/TK.00.02 Surat revisi SOP ongoing ABJ/DIR/EKS/08.23/0367 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 10 hari | 1290
56 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0123 | 2023-03-29 | PAM JAYA | pengiriman dokumen memo desain IPA produksi baru - Buaran 3 | pengiriman dokumen memo desain IPA produksi baru - Buaran 3 serta permintaan persetujuan dari PAM JAYA |  | open |  | PMO | 1. Angelika 2. Hendro |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 10 hari | 1290
57 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0125 | 2023-03-30 | PAM JAYA | permintaan ABD siphon bekasi ke BBWS Citarum | permintaan ABD siphon bekasi ke BBWS Citarum |  | open |  | PMO | 1. Angelika 2. Juny |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 9 hari | 1289
58 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0129 | 2023-03-31 | PAM JAYA | pengiriman dokumen ijin ketenagakerjaan dan K3L | penyampaian dokumen ijin ketenagakerjaan dan K3L |  | info |  | HSE | Irsan |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 8 hari | 1288
59 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0133 | 2023-03-31 | PAM JAYA | pemenuhan persyaratan pendahuluan perjanjian brownfield dan greenfield | mengajukan penandatanganan BA pemenuhan persyaratan pendahuluan perjanjian greenfield dan brownfield dengan disertai penandatanganan BA pengesampingan terhadap dokumen desain dan studi sinkronisasi |  | closed |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 8 hari | 1288
60 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0134 | 2023-03-31 | Dirjen Cipta Karya | permohonan verifikasi sertifikat untuk KBLI 36001 | permohonan verifikasi sertifikat untuk KBLI 36001 |  | closed |  | WQA | Ade |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 8 hari | 1288
61 | ABJ/DIR/EKS/03.23/0171 | 2023-04-20 | PAM JAYA | jaminan pengoperasian dan pemeliharaan | ABJ memberikan jaminan pengoperasian dan pemeliharaan sebesar 50M |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 19 hari | 1268
62 | ABJ/DIR/EKS/03.23/064 | 2023-03-01 | PAM JAYA | tindaklanjut surat ABJ/DIR/EKS/02.23/045 | permohonan kembali usulan dalam surat No.045 tentang polis asuransi |  | closed | 3262/KM.01.10 | Finance | Nurul |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari | 1318
63 | ABJ/DIR/EKS/03.23/065 | 2023-03-03 | PAM JAYA | penyampaian permohonan IPPJU | penyampaian permohonan IPPJU |  | closed | 3006/PM.02.04 | Permit | Rais A |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1316
64 | ABJ/DIR/EKS/03.23/066 | 2023-03-03 | PAM JAYA | penyampaian dokumen yang dipersyaratkan di Pasal 8.6, Pasal 10.5, dan Pasal 10.8 huruf e perjanjian brownfield | meminta tanggapan dari PAM JAYA dalam jangka waktu sesuai ketentuan perjanjian brownfield: SOP Pengoperasian dan pemeliharaan, jadwal dan panduan operasi |  | closed | 5734/KM.03.04 | WQA | Ade |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1316
65 | ABJ/DIR/EKS/03.23/067 | 2023-03-03 | PAM JAYA | proposal modifikasi proyek | meminta tanggapan dari PAM JAYA terhadap modifikasi tersebut |  | closed | 2999/PM.01.11 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1316
66 | ABJ/DIR/EKS/03.23/068 | 2023-03-03 | PAM JAYA | pemanfaatan lahan untuk pumping station di lokasi Pegadungan, Asrama Haji Pondok Gede, dan Jl. Bina Marga | permohonan kepada PAM JAYA untuk memfasilitasi pengurusan kontrak sewa lahan atau pemanfaatan lahan di lokasi tersebut |  | open |  | Permit | Rais A |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1316
67 | ABJ/DIR/EKS/03.23/069 | 2023-03-07 | PAM JAYA | penyampaian permohonan IMB pembangunan WTP Buaran 3 | penyampaian permohonan IMB pembangunan WTP Buaran 3 |  | closed | 3006/PM.02.04 | Permit | Rais A |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 2 hari | 1312
68 | ABJ/DIR/EKS/03.23/070 | 2023-03-09 | PAM JAYA | permohonan akses survei ke lahan IPA Buaran, Pulogadung, Pejompongan 1, Pejompongan 2, dan Banjir Kanal Barat | permohonan tanggapan atau persetujuan dari PAM JAYA untuk pekerjaan tersebut agar dapat dilakukan pada periode 13 - 17/03/2023 | 13 - 17/03/2023 | closed |  | PMO | Hendro/Danny Angelika |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 0 hari | 1310
69 | ABJ/DIR/EKS/03.23/071 | 2023-03-08 | PAM JAYA | dokumen terkait persyaratan pendahuluan perjanjian induk | penyampaian dokumen terkait persyaratan pendahuluan perjanjian induk |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 1 hari | 1311
70 | ABJ/DIR/EKS/03.23/072 | 2023-03-08 | PAM JAYA | penyampaian bagian perjanjian pembiayaan terkait CAMA | melampirkan bagian perjanjian pembiayaan terkait CAMA |  | info |  | Finance | Nurul S |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 1 hari | 1311
71 | ABJ/DIR/EKS/03.23/076 | 2023-03-09 | KPI | penyampaian desain akhir dan program konstruksi, prosedur operasi, jadwal, dan panduan pemeliharaan | mengirimkan salinan dokumen dalam bentuk softcopy flashdisk sedangkan hardcopy akan dikirimkan minggu ini |  | info | SRT-058/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 0 hari | 1310
72 | ABJ/DIR/EKS/03.23/077 | 2023-03-09 | KPI | penyampaian dokumen SPAM Buaran 3 Hulu | penyampaian dokumen SPAM Buaran 3 Hulu |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 0 hari | 1310
73 | ABJ/DIR/EKS/03.23/079 | 2023-03-10 | KPI | penyampaian dokumen hardcopy | penyampaian dokumen hardcopy beberapa dokumen |  | info | SRT-058/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/09/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 29 hari | 1309
74 | ABJ/DIR/EKS/03.23/080 | 2023-03-17 | PAM JAYA | permohonan akses survei ke lokasi PAM JAYA | mengajukan permohonan permohonan akses survei ke lokasi PAM JAYA pada 20-24 Mar |  | closed |  | PMO | Juny |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 22 hari | 1302
75 | ABJ/DIR/EKS/03.23/080 | 2023-03-17 | PAM JAYA | permohonan akses survei ke lokasi PAM JAYA | permohonan akses survei ke lokasi PAM JAYA |  | closed | 4143/KM.01.11 |  |  |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 22 hari | 1302
76 | ABJ/DIR/EKS/03.23/082 | 2023-03-13 | BPBUMD | permohonan audiensi sehubungan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru | permohonan audiensi sehubungan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru |  | closed | e-0192/UD.02.05 |  |  |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 26 hari | 1306
77 | ABJ/DIR/EKS/03.23/084 | 2023-03-13 | PAM JAYA | permohonan izin untuk penggunaan sementara bersama peralatan mekanikal elektrikal, laboratorium, dan workshop maintenance milik PAM JAYA | ABJ mengajukan persetujuan PAM JAYA untuk ABJ dapat menggunakan bersama secara sementara peralatan-peralatan tersebut |  | closed |  | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 26 hari | 1306
78 | ABJ/DIR/EKS/03.23/085 | 2023-03-13 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA 2529.WB/KP.04.03 | melampirkan tanggapan atas rancangan perjanjian kerahasiaan |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 26 hari | 1306
79 | ABJ/DIR/EKS/03.23/086 | 2023-03-13 | PAM JAYA | tindaklanjut atas finalisasi persetujuan perubahan jadwal perizinan dan perjanjian CAMA | permohonan persetujuan perubahan jadwal perizinan dan perjanjian CAMA telah dapat ditanggapi dan difinalisasi bersama oleh PAM JAYA sebelum 17/03/2023 | 2023-03-17 | closed |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 26 hari | 1306
80 | ABJ/DIR/EKS/03.23/086 | 2023-03-13 | PAM JAYA | pemberitahuan terkait jaminan pelaksanaan II perjanjian greenfield | pemberitahuan terkait jaminan pelaksanaan II perjanjian greenfield |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 26 hari | 1306
81 | ABJ/DIR/EKS/03.23/090 | 2023-03-15 | DLH | permohonan arahan perizinan lingkungan | permohonan arahan perizinan lingkungan |  | closed | 3084/TM14.04 | Permit | Rais A |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 24 hari | 1304
82 | ABJ/DIR/EKS/03.23/091 | 2023-03-15 | PAM JAYA | tindak lanjut pemberitahuan jaminan fidusia | permintaan penjelasan lebih lanjut dari beberapa poin dokumen |  | closed | 4462/KM.00.03 |  |  |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 24 hari | 1304
83 | ABJ/DIR/EKS/03.23/095 | 2023-03-20 | PAM JAYA | persyaratan pendahuluan untuk tanggal efektif perjanjian brownfield berupa pendapat hukum | melampirkan salinan asli pendapat hukum |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 19 hari | 1299
84 | ABJ/DIR/EKS/03.23/096 | 2023-03-20 | PAM JAYA | persyaratan pendahuluan untuk tanggal efektif perjanjian greenfield berupa pendapat hukum | melampirkan salinan asli pendapat hukum |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 19 hari | 1299
85 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0137 | 2023-04-04 | PALYJA | permohonan surat penawaran pembelian lisensi watergems | permohonan surat penawaran pembelian lisensi watergems |  | closed | 239/RD/MD-RR/IV/2023 |  |  |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 5 hari | 1284
86 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0139 | 2023-04-04 | PAM JAYA | pengiriman dokumen ijin mendirikan bangunan persiapan konstruksi IPA Buaran 3 | penyampaian asli IMB persiapan kepada PAM JAYA untuk memulai persiapan konstruksi IPA Buaran 3 |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 6 bulan, 5 hari | 1284
87 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0141 | 2023-04-04 | PAM JAYA | pengiriman pembaharuan RAB pekerjaan IPA Produksi baru - Buaran 3 | pengiriman pembaharuan RAB pekerjaan IPA Produksi baru - Buaran 3 |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 6 bulan, 5 hari | 1284
88 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0144 | 2023-04-05 | PAM JAYA | pengiriman pembaharuan dokumen desain pekerjaan Buaran 3 Hilir, Jatiluhur 1 Hilir, dan Karian Serpong Hilir | penyampaian pembaharuan DED |  | closed | Belum ada TTD DED 17023/KM.01.11 17399/KM.01.11 |  |  |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 4 hari | 1283
89 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0146 | 2023-04-06 | INFRATAMA | permohonan review studi sinkronisasi usulan PAM JAYA | permohonan review studi sinkronisasi usulan PAM JAYA |  | closed |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 6 bulan, 3 hari | 1282
90 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0147 | 2023-04-04 | PAM JAYA | penggantian peserta magang karyawan ABJ di Perumda Air Minum Jaya | permintaan tanggapan PAM JAYA terhadap pengajuan penggantian peserta magang |  | closed | [5 empty] | 3 tahun, 6 bulan, 5 hari | 1284
91 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0148 | 2023-04-10 | PAM JAYA | inspeksi lokasi brownfield | ABJ telah melakukan inspeksi lokasi brownfield |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 29 hari | 1278
92 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0149 | 2023-04-10 | PAM JAYA | penyampaian rencana kegiatan pelatihan | penyampaian rencana kegiatan pelatihan |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 29 hari | 1278
93 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0152 | 2023-04-13 | BANK DKI | instruksi pembayaran biaya pengelolaan rekening | instruksi pembayaran biaya pengelolaan rekening. Perjanjian CAMA |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 26 hari | 1275
94 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0153 | 2023-04-12 | PAM JAYA | pemberitahuan land clearing dan perataan lahan di lokasi pembangunan IPA Buaran 3 | pemberitahuan land clearing dan perataan lahan di lokasi pembangunan IPA Buaran 3 |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 27 hari | 1276
95 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0155 | 2023-04-13 | PAM JAYA | pemenuhan ketentuan poin 4.3 lampiran 18 perjanjian brownfield | pelampiran Struktur Organisasi termutakhir ABJ dan kontraktor |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 26 hari | 1275
96 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0156 | 2023-04-13 | PAM JAYA | permohonan konfirmasi mulai pekerjaan program rehabilitasi prioritas | permohonan konfirmasi mulai pekerjaan program rehabilitasi prioritas |  | closed |  | PMO | 1. Angelika 2. Levi |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 26 hari | 1275
97 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0157 | 2023-04-13 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA 4462/KM.00.03 | permohonan penandatanganan terkait hal-hal yang telah disampaikan atas dokumen penerimaan pemberitahuan jaminan fidusia yang sebelumnya telah dikirimkan |  | closed |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 26 hari | 1275
98 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0159 | 2023-04-14 | PAM JAYA | permohonan ijin akses ke fasilitas eksisting | permohonan ijin akses ke fasilitas eksisting yang direncanakan pemasangan peralatan IT dan QA sejak tanggal 26/04/2023 |  | closed |  | IT QA | Aminudin Ade |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 25 hari | 1274
99 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0160 | 2023-04-17 | PAM JAYA | tambahan lampiran surat ABJ 0156 | tambahan lampiran DED dan RAB |  | closed |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 22 hari | 1271
100 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0161 | 2023-04-17 | PAM JAYA | permohonan surat pemberitahuan pemindahan galian tanah dan pipa dari IPA Buaran | permohonan kepada PAM JAYA untuk berkenan memfasilitasi surat pemberitahuan pemindahan galian tanah dan pipa dari IPA Buaran |  | closed |  | PMO | 1. Angelika 2. Hendro |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 22 hari | 1271
101 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0162 | 2023-04-18 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA no 4816/KM.01.04 - khusus pekerjaan Buaran 3 Hulu | melampirkan data soil investigation dan memo desain trust block untuk proyek Buaran 3 Hulu |  | info |  | PMO | 1. Angelika 2. Hendro |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 21 hari | 1270
102 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0164 | 2023-04-28 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA no. 4816/KM.01.04 - Khusus pekerjaan berdasarkan perjanjian brownfield | ABJ menyampaikan akan memulai pelaksanaan pekerjaan program rehabilitasi proyek brownfield pada 03/05/2023 |  | closed |  | PMO | Angelika Levi |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 11 hari | 1260
103 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0165 | 2023-04-18 | PAM JAYA | permohonan fasilitas dokumen ABD KCIC | membutuhkan informasi terkait kedalaman dari terowongan KCIC pada lokasi tersebut dalam bentuk ABD |  | closed | sudah diinformasikan dalam rapat mingguan ABJ-PAM | PMO | 1. Angelika 2. Puji |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 21 hari | 1270
104 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0166 | 2023-04-18 | BLSS | surat peringatan ke-2 | BLSS diminta segera melakukan upaya percepatan penyediaan SDM yang bekerja penuh waktu |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 21 hari | 1270
105 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0167 | 2023-04-18 | PAM JAYA | detail design drawing typical sambungan rumah proyek Karian - Serpong Hilir, Jatiluhur Hilir 1, dan Buaran 3 Hilir | menyampaikan usulan detail design drawing dan meminta persetujuan PAM JAYA |  | closed | SK direksi 108 | PMO | 1. Juny 2. Puji 3. Ervin 4. Angelika |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 21 hari | 1270
106 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0168 | 2023-04-19 | PAM JAYA | RDS - Pemutakhiran Dokumen | meminta tanggapan dari PAM JAYA dalam waktu dekat | dalam waktu dekat | closed |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 20 hari | 1269
107 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0169 | 2023-04-20 | PAM JAYA | tanggapan dan pertimbangan dari PAM JAYA atas surat KPI no SRT-006/INFRAS/SPAM-JAKARTA/04/2023 | Mengajukan beberapa permohonan pengiriman dokumen dari PAM JAYA untuk nantinya dokumen akan dikirimkan ke KPI |  | closed |  | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 19 hari | 1268
108 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0170 | 2023-04-20 | PAM JAYA | dokumen RAB tambahan RAB tools ME (HSE), sparepart timur, dan tools lab | pengajuan permohonan persetujuan PAM JAYA dalam waktu dekat untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori program rehabilitasi prioritas |  | closed | sudah dilakukan pembahasan | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 19 hari | 1268
109 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0173 | 2023-04-26 | PAM JAYA | peta dan skematik proyek bundling periode 2023 | penyampaian peta dan skematik proyek bundling periode 2023 |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 13 hari | 1262
110 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0177 | 2023-04-28 | PAM JAYA | pemberitahuan terkait uji berkala menurut lampiran 13 perjanjian brownfield | menyampaikan bahwa ABJ akan melaksanakan pengujian berkala yang akan dilakukan oleh laboratorium internal dan eksternal secara konsisten |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 11 hari | 1260
111 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0178 | 2023-04-28 | PAM JAYA | permohonan akses pengiriman tools laboratorium | permohonan akses pengiriman tools laboratorium pada tanggal 02/05/2023 | 2023-05-02 | closed |  | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 11 hari | 1260
112 | ABJ/DIR/EKS/04.23/0179 | 2023-04-28 | PAM JAYA | permohonan akses pengiriman tools M&E, tools QC, dan Sparepart | permohonan akses pengiriman tools M&E, tools QC, dan Sparepart pada tanggal 02/05/2023 | 2023-05-02 | closed |  | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 11 hari | 1260
113 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0176 | 2023-05-02 | PAM JAYA | data analisa harga satuan | penyampaian data mengenai analisa harga satuan |  | closed | 8810/KM/01.11 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 7 hari | 1256
114 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0181 | 2023-05-03 | PAM JAYA | permohonan ijin soil test terkait penyusunan DED | menyampaian permohonan ijin melakukan soil test terkait penyusunan DED |  | closed | 23726/KM.01.11 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 6 hari | 1255
115 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0182 | 2023-05-05 | PAM JAYA | permintaan pengosongan lokasi untuk pelaksanaan pekerjaan program rehabilitasi | mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pembongkaran blok H di IPA Pejompongan 2 dan pengosongan blok L/AB/O di IPA Pejompongan 1 |  | open |  | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 4 hari | 1253
116 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0183 | 2023-05-04 | PAM JAYA | permohonan bantuan fasilitas terkait pengajuan ijin pekerjaan pemasangan pipa melalui Royale Jakarta Golf Halim | Mengajukan permohonan bantuan PAM JAYA untuk memfasilitasi pengajuan ijin ke Lanud Halim |  | closed | 21997/KM.01.11 | PMO | Puji |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 5 hari | 1254
117 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0184 | 2023-05-04 | PAM JAYA | penyampaian jadwal perolehan sertifikasi ISO sesuai dengan Lampiran 15 brownfield no. 5 | penyampaian jadwal perolehan sertifikasi ISO sesuai dengan Lampiran 15 brownfield no. 5 |  | closed | 9307/KM.03.04 |  |  |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 5 hari | 1254
118 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0185 | 2023-05-04 | PAM JAYA | inspeksi lokasi aset eksisting terkait perjanjian greenfield | penyampaian dokumen hasil inspeksi |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 5 hari | 1254
119 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0186 | 2023-05-04 | PAM JAYA | pembaharuan studi sinkronisasi | penyampaian pembaharuan studi sinkronisasi |  | info |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 5 hari | 1254
120 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0187 | 2023-05-05 | PAM JAYA | permohonan peminjaman peralatan laboratorium dan produksi | Mengajukan ijin untuk dapat menggunakan peralatan laboratorium dan peralatan produksi |  | closed | 10024.WB/KM.00.03 |  |  |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 4 hari | 1253
121 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0188 | 2023-05-15 | BLSS | surat peringatan ke-2 | penyampaian peringatan ke-2 atas kekurangan kinerjanya dalam pelaksanaan kewajiban menurut perjanjian | reminder 17/05/2023 ke BLSS | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 24 hari | 1243
122 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0189 | 2023-05-04 | Satuan Pelaksana LH Kec. Tanah Abang | persetujuan pengangkutan sampah ABJ | permintaan melakukan koordinasi lapangan setiap akan melakukan pengangkutan sampah (tarif 3.000.000) |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 5 bulan, 5 hari | 1254
123 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0190 | 2023-05-08 | PAM JAYA | permintaan data untuk keperluan perhitungan denda perjanjian brownfield dan greenfield | 1. Permintaan data untuk keperluan perhitungan denda perjanjian brownfield dan greenfield 2. Permintaan data tersebut dapat disampaikan PAM JAYA secara rutin tiap tahun |  | closed | Data tarif pelanggan (Rp 8000) disampaikan dalam rapat pembahasan denda tgl 23 Juni | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 1 hari | 1250
124 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0191 | 2023-05-19 | PAM JAYA | justifikasi pengadaan (truck) mobile crane untuk Pejompongan 1 & 2, dan BK1 | melampirkan justifikasi pengadaan (truck) mobile crane untuk Pejompongan 1 & 2, dan BK1. ABJ berencana melakukan pengadaan 3 unit truck mobile crane selambat-lambatnya sebelum 31/07/2023 | 2023-07-31 | closed |  | PMO | Levi/ Yaskur Angelika |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 20 hari | 1239
125 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0193 | 2023-05-09 | PAM JAYA | permohonan akses sistem control dan monitoring PAM JAYA | mengajukan permohonan penggunaan akses SCADA selama 2 minggu sejak tanggal operasi komersial fasilitas eksisting |  | closed |  | Produksi | Irawan |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 0 hari | 1249
126 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0195 | 2023-05-11 | PAM JAYA | penyampaian RAB pekerjaan persiapan Buaran 3 Hulu - Pemindahan aset material PAM JAYA dan pekerjaan turap di area Cipinang | meminta persetujuan PAM JAYA pada kesempatan pertama |  | closed | SRT-021/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/06/2023 | PMO | 1. Hendro/Danny 2. Angelika |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 28 hari | 1247
127 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0196 | 2023-05-19 | PAM JAYA | tanggapan atas standar teknis sambungan rumah | penyampaian tanggapan atas standar teknis sambungan rumah dan meminta persetujuan dari pihak PAM JAYA |  | closed |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 20 hari | 1239
128 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0197 | 2023-05-11 | PAM JAYA | gangguan suplai air baku sejak tanggal 10/05/2023 | 1. Penginformasian gangguan suplai air baku sejak tanggal 10/05/2023 2. meminta bantuan PAM JAYA untuk menginformasikan kepada PJT II guna mempertahankan suplai air baku wilayah Jakarta |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 28 hari | 1247
129 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0198 | 2023-05-11 | PAM JAYA | permohonan ulang konfirmasi spesifikasi meter air sambungan rumah | ABJ menyampaikan opsi 3 vendor termasuk nilai investasi CAPEX dan OPEX dengan spesifikasi meter yang mendekati spesifikasi meter PKS dengan catatan: - Tidak akan comply dengan PKS, apa pun jenis meter yang dipakai - Perlu diputuskan teknologi yang akan dipakai untuk memenuhi spesifikasi “Koneksi RS485” - Perlu diputuskan kelas meter yang akan dipakai untuk error 2% (Kelas B >= 20 I/h, kelas C >= 1.5 ¦/h) |  | closed | 12210/KM.03.04 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 28 hari | 1247
130 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0199 | 2023-05-11 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA no 5734/KM.03.04 | melampirkan revisi SOP operasional dan pemeliharaan produksi pada IPA Buaran, IPA Pulogadung, dan IPA Pejompongan |  | closed |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 28 hari | 1247
131 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0200 | 2023-05-12 | KOPKAR | pengakhiran lebih awal perjanjian sewa - menyewa forklift | menyampaikan telah berakhirnya sewa forklift |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 27 hari | 1246
132 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0201 | 2023-05-12 | PAM JAYA | Kondisi sistem klorinasi IPA Pejompongan 1 | Kondisi sistem klorinasi dan pengecualian denda |  | closed | 10021.WB/KM.00.03 ABJ tetap memasukan dalam pengecualian denda (ABJ/DIR/EKS/07.23/0306 | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 27 hari | 1246
133 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0202 | 2023-05-15 | PAM JAYA | tanggapan atas penghentian sementara review DED | penyampaian hal-hal yang mengacu pada risalah rapat timeline sinkronisasi pada tanggal 11/05/2023 |  | closed | 8632.WB/KM.02.18 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 24 hari | 1243
134 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0203 | 2023-05-15 | PAM JAYA | tanggapan surat PAM JAYA no 6592/KM.0304 | penyampaian daftar persediaan barang-barang habis pakai cadang |  | info |  | SCM | Fahmi |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 24 hari | 1243
135 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0204 | 2023-05-17 | PAM JAYA | data detail hasil real demand survey | penyampaian data detail hasil real demand survey |  | info |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 22 hari | 1241
136 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0205 | 2023-05-22 | PALYJA | pembelian sparepart milik PALYJA | mengajukan permohonan untuk membeli sparepart milik PALYJA |  | closed | 266/HP/MD-RR/V/2023 |  |  |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 17 hari | 1236
137 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0206 | 2023-05-22 | PAM JAYA | pengajuan budget capex tambahan kehandalan produksi dan permohonan pengiriman data aset eksisting beserta kondisinya, daftar pemeliharaan serta daftar inspeksi rutin di semua IPA | penyampaian pengajuan budget capex tambahan kehandalan produksi dan permohonan pengiriman data aset eksisting beserta kondisinya, daftar pemeliharaan serta daftar inspeksi rutin di semua IPA |  | closed | 9842/KM.01.03 Daftar aset eksisting | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 17 hari | 1236
138 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0207 | 2023-05-22 | PAM JAYA | permintaan data pemakaian listrik IPA Pulogadung | penyampaian permintaan data pemakaian listrik IPA Pulogadung |  | closed | 13006/KM.01.11 | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 17 hari | 1236
139 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0208 | 2023-05-22 | PAM JAYA | gangguan akibat kebocoran valve pendosisan larutan chlorine IPA Pejompongan 2 tanggal 22/05/2023 | menginformasikan telah terjadi gangguan akibat kebocoran valve pendosisan larutan chlorine IPA Pejompongan 2 tanggal 22/05/2023 |  | info |  | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 17 hari | 1236
140 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0210 | 2023-05-23 | PAM JAYA | gangguan listrik di IPA Pejompongan 2 (23/05/2023) | menginformasikan gangguan listrik di IPA Pejompongan 2 (23/05/2023) |  | info |  | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 16 hari | 1235
141 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0214 | 2023-05-22 | PAM JAYA | Kinerja sisa tekan - lampiran perjanjian brownfield | mengajukan permohonan standar kinerja pelayanan di titik keluaran IPA tetap sesuai dengan lampiran |  | closed |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 17 hari | 1236
142 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0216 | 2023-05-25 | PAM JAYA | perawatan peralatan produksi IPA Buaran | penyampaian perawatan peralatan produksi IPA Buaran |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 14 hari | 1233
143 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0217 | 2023-05-25 | PAM JAYA | gangguan listrik IPA Buaran, IPA Pejompongan 1 dan 2 (25/05/2023) | penyampaian gangguan listrik IPA Buaran, IPA Pejompongan 1 dan 2 (25/05/2023) |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 14 hari | 1233
144 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0218 | 2023-05-24 | PAM JAYA | implementasi denda kegagalan kinerja - lampiran 15 perjanjian brownfield | penyampaian implementasi denda kegagalan kinerja - lampiran 15 perjanjian brownfield |  | info |  | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 15 hari | 1234
145 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0219 | 2023-05-25 | PAM JAYA | meter air baku dan meter air bersih | penyampaian mengenai meter air baku dan meter air bersih. Permintaan verifikasi bersama terhadap eksisting meter air curah dan meter air baku |  | closed | Menunggu BA dan surat dari PAM JAYA | Produksi | Irawan Wahdi Destriaji Wahyudian Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 14 hari | 1233
146 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0220 | 2023-05-25 | PAM JAYA | parameter free chlorine IPA Pejompongan 2 | menginformasikan kendala dalam mengimplementasikan dosis chlorine secara presisi |  | closed | 10021.WB/KM.00.03 | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 14 hari | 1233
147 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0221 | 2023-05-25 | PAM JAYA | perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan I | penyampaian perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan I |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 14 hari | 1233
148 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0222 | 2023-05-26 | PAM JAYA | uji pengoperasian proyek SCADA | penyampaian hal-hal mengenai uji pengoperasian proyek SCADA |  | closed | SRT-022/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 13 hari | 1232
149 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0223 | 2023-05-26 | PAM JAYA | data BOQ Buaran 3 Hulu | penyampaian data BOQ Buaran 3 Hulu |  | info |  | PMO | Angelika Hendro/Danny |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 13 hari | 1232
150 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0224 | 2023-05-29 | PAM JAYA | format laporan kegiatan pelaksanaan proyek | ABJ sedang dalam proses penyelesaian atas perubahan yang diminta |  | closed | Rutin tiap bulan untuk laporan kegiatan proyek | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 10 hari | 1229
151 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0225 | 2023-05-31 | PAM JAYA | kebutuhan lahan penempatan tanah galian pembangunan Buaran 3 Hulu | penyampaian kebutuhan lahan penempatan tanah galian pembangunan Buaran 3 Hulu |  | closed | pembuangan ke beberapa lokasi aset PAM (contoh: cipinang) 25985/PA.00.17 | PMO | 1. Hendro/Danny 2. Angelika |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 8 hari | 1227
152 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0226 | 2023-05-30 | PAM JAYA | sertifikasi peralatan di IPA eksisting | akan melakukan sertifikasi peralatan di IPA eksisting apabila ada yang sudah melewati batas masa berlakunya |  | closed | SRT-022/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | HSE | Irsan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 9 hari | 1228
153 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0227 | 2023-05-30 | PAM JAYA | shop drawing SCADA | penyampaian lampiran shop drawing SCADA |  | closed | SRT-022/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 |  |  |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 9 hari | 1228
154 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0228 | 2023-05-31 | PAM JAYA | penggunaan nama ABJ dalam STNK dan/atau SILO alat berat | dalam 14 hari kalender sejak surat ini diterima PAM JAYA, namun ABJ belum menerima tanggapan tertulis maka akan dilakukan proses pendaftaran STNK dan/atau SILO atas nama ABJ | reminder 14 hari kerja | closed | 11963/KM.01.11 | PMO | Yaskur Angelika |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 8 hari | 1227
155 | ABJ/DIR/EKS/05.23/0230 | 2023-05-31 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA 7500/KM.03.00 tanggal 22/05/2023 | - Menyampaikan hasil investigasi dan tindak lanjut dari investigasi di fasilitas chlorine IPA PJ2 - Permohonan bantuan dari PAM JAYA untuk dapat memberikan data dan informasi usia aset beserta kondisi sebelum tanggal operasi komersil yang diketahui atau diidentifikasi oleh PAM JAYA sehubungan dengan investigasi fasilitas chlorine di PJ 2 |  | closed | sudah dibahas dalam rapat koordinasi | Produksi | Irawan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 8 hari | 1227
156 | ABJ/DIR/EKS/06.16/0267 | 2023-06-26 | PAM JAYA | permintaan tanggapan PAM JAYA atas surat ABJ/DIR/EKS/05.23/0228 | dalam 14 hari kalender sejak surat ini diterima PAM JAYA, namun ABJ belum menerima tanggapan tertulis maka akan dilakukan proses pendaftaran STNK dan/atau SILO atas nama ABJ | reminder 14 hari kerja | closed | 11963/KM.01.11 | PMO | Yaskur Angelika |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 13 hari | 1201
157 | ABJ/DIR/EKS/06.22/0261 | 2023-06-22 | Masjid Al Marzuqiyah | pemberian hewan qurban ABJ | pemberian hewan qurban ABJ |  | info |  | Corcom | Ninuk |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 17 hari | 1205
158 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0229 | 2023-06-02 | PAM JAYA | kondisi pompa air baku, pompa distribusi dan AC ruang VSD distribusi IPA Pulogadung | penyampaian kondisi pompa air baku, pompa distribusi dan AC ruang VSD distribusi IPA Pulogadung |  | info |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 7 hari | 1225
159 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0231 | 2023-06-05 | PAM JAYA | dokumen DED proyek tambahan kehandalan produksi (tahap 1) | penyampaian dokumen DED proyek tambahan kehandalan produksi (tahap 1) |  | closed | persetujuan dalam rapat koordinasi | PMO | Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 4 hari | 1222
160 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0232 | 2023-05-05 | PAM JAYA | permohonan data jalur pipa air baku IPA Pulogadung | permohonan data jalur pipa air baku IPA Pulogadung yang akan digunakan untuk basis data dalam melaksanakan pekerjaan tersebut |  | closed | 10717/KM.01.11 | PMO | 1. Juni J 2. Angelika |  |  | 3 tahun, 5 bulan, 4 hari | 1253
161 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0234 | 2023-06-05 | PAM JAYA | analisa harga satuan untuk pelaksanaan perjanjian greenfield | penyampaian data mengenai analisa harga satuan untuk pelaksanaan perjanjian greenfield |  | closed | SRT-023/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 4 hari | 1222
162 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0235 | 2023-06-08 | PAM JAYA | tagihan air curah periode Mei 2023 | penyampaian tagihan air curah periode Mei 2023 |  | closed | Pembayaran tgl 7/07 | Finance | Nurul S |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 1 hari | 1219
163 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0236 | 2023-06-08 | PAM JAYA | hasil pengukuran kualitas air IPA Pulogadung | penyampaian hasil pengukuran kualitas air IPA Pulogadung |  | info |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 1 hari | 1219
164 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0238 | 2023-06-09 | PAM JAYA | daftar aset eksisting dari PAM JAYA | penyampaian daftar aset eksisting dari PAM JAYA |  | info |  | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 0 hari | 1218
165 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0239 | 2023-06-19 | PAM JAYA | pengiriman dokumen usulan prosedur pekerjaan kategori emergency | pengiriman dokumen usulan prosedur pekerjaan kategori emergency |  | open | Belum ada persetujuan | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 20 hari | 1208
166 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0240 | 2023-06-09 | PAM JAYA | gangguan suplai air bersih IPA Pejompongan 2 akibat gangguan PLN (8/06/2023 01:22-01:35) | menginformasikan telah terjadi gangguan listrik di lokasi tersebut |  | closed | 10022.WB/KM.00.03 | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 4 bulan, 0 hari | 1218
167 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0243 | 2023-06-12 | PAM JAYA | daftar proyek tambahan anggaran CAPEX 2023 | melampirkan daftar proyek tambahan anggaran CAPEX 2023 |  | closed |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 27 hari | 1215
168 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0244 | 2023-06-13 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA no 6631/KM.03.04 | melampirkan risk register untuk proyek bundling |  | closed |  | WQA | Ade |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 26 hari | 1214
169 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0246 | 2023-06-13 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA no 8984/TU.01.05 | penyampaian permohonan maaf ABJ belum dapat berpartisipasi dalam pembiayan Jakarta Water Hero 2023 |  | info |  | Corcom | Ninuk |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 26 hari | 1214
170 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0247 | 2023-06-14 | KPI | konsinyering studi sinkronisasi | pemberitahuan adanya kegiatan konsinyering studi sinkronisasi |  | info |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 25 hari | 1213
171 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0249 | 2023-06-13 | PAM JAYA | pemberitahuan pekerjaan pembangunan proyek Buaran 3 Hulu | permintaan untuk melakukan pemindahan kendaraan operasional PAM JAYA maupun kendaraan pribadi karyawan PAM JAYA yang berada di sekitar area tersebut |  | info |  | PMO | 1. Hendro/Danny 2. Angelika |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 26 hari | 1214
172 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0251 | 2023-06-16 | PAM JAYA | perhitungan sharing cost PBB tahun 2023 | melampirkan detail perhitungan sharing cost PBB tahun 2023 |  | closed | 9946/KM.01.11 13402/KM.01.11 | Finance | Nurul |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 23 hari | 1211
173 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0252 | 2023-06-19 | PAM JAYA | tanggapan atas surat PAM JAYA 7964/KM.01.11 | mengusulkan kepada tim PAM JAYA untuk dapat melakukan review terhadap teknologi Suez dengan melakukan kunjungan langsung ke China |  | closed | Sudah dilakukan kunjungan | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 20 hari | 1208
174 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0253 | 2023-06-19 | PATEN | tanggapan atas surat PATEN no 03/SK/FA-RR/VI/2023 | konfirmasi kehadiran narasumber |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 3 bulan, 20 hari | 1208
175 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0254 | 2023-06-20 | PERUMDA PALJAYA | permohonan kerja sama pengelolaan limbah domestik IPA | penyampaian rencana kerja sama dengan Palyja untuk melakukan pengelolaan limbah domestik IPA |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 3 bulan, 19 hari | 1207
176 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0255 | 2023-06-20 | PAM JAYA | konsumsi listrik IPA Pulogadung | penyampaian konsumsi listrik IPA Pulogadung |  | info |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 19 hari | 1207
177 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0257 | 2023-06-20 | PAM JAYA | permohonan bantuan untuk pengajuan izin PBG intake Buaran 3 | penyampaian bahwa membutuhkan dokumen bukti kepemilikan lahan sebagai persyaratan dalam pembuatan IRK |  | closed | sudah disampaikan dalam meeting mingguan dengan PAM JAYA di bulan Agustus,menunggu respond PAM respon PAM JAYA 17419/KM.01.03 | Permit | Rais A |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 19 hari | 1207
178 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0259 | 2023-06-21 | PAM JAYA | perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan I | penyampaian hal-hal mengenai perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan I |  | closed | 10052.WB/KM.00.03 | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 18 hari | 1206
179 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0264 | 2023-06-22 | PAM JAYA | permohonan perpanjangan periode kajian dan analisa terkait berita acara kesepakatan terkait perubahan jadwal persetujuan perizinan yang diperlukan | mengajukan perpanjangan 45 hari kalender terhitung sejak berakhirnya periode kajian dan analisa | pengajuan 45 hari kalender | closed | ABJ/DIR/EKS/07.23/0291, perpanjangan waktu lagi | Permit | Rais |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 17 hari | 1205
180 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0266 | 2023-06-26 | PAM JAYA | penyampaian gambar keadaan terpasang proyek integrasi SCADA | penyampaian gambar keadaan terpasang proyek integrasi SCADA |  | closed | Dilanjutkan dengan BAST dengan PAM SRT-022/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 13 hari | 1201
181 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0269 | 2023-06-26 | PAM JAYA | uji pengoperasian rehabilitasi proyek pompa air baku no.5 Pulogadung | penyampaian uji pengoperasian rehabilitasi proyek pompa air baku no.5 Pulogadung |  | closed | Dilanjutkan dengan BAST dengan PAM | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 13 hari | 1201
182 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0270 | 2023-06-27 | PAM JAYA | shop drawing proyek rehabilitasi | penyampaian shop drawing proyek rehabilitasi |  | closed | SRT-027/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 |  |  |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 12 hari | 1200
183 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0271 | 2023-06-28 | PAM JAYA | standar sambungan jaringan pipa - aksesoris pipa di dalam tanah | penyampaian usulan standar sambungan jaringan pipa - aksesoris pipa di dalam tanah |  | info |  | PMO | Angelika Yaskur |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 11 hari | 1199
184 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0272 | 2023-06-28 | KPI | tanggapan atas surat SRT-021/INFRAS/SPAM-JAKARTA/06/2023 | pembahasan mengenai turap penahan tanah dan meminta arahan kepada PAM JAYA perihal budget untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan tersebut |  | closed | turap tidak masuk dalam capex bundling | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 11 hari | 1199
185 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0273 | 2023-06-28 | PAM JAYA | penyampaian dokumen RAB capex kehandalan produksi | penyampaian dokumen RAB capex kehandalan produksi |  | closed | SRT-031/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 11 hari | 1199
186 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0274 | 2023-06-28 | PAM JAYA | penjelasan detail perihal sensor amoniak endress & hauser dan rekomendasi sertifikasi KLHK | memberikan informasi tindak lanjut dari rapat koordinasi mingguan PAM JAYA dan ABJ |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 3 bulan, 11 hari | 1199
187 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0275 | 2023-06-28 | PAM JAYA | permohonan konfirmasi data terkait rencana pembangunan reservoir pegadungan (JD Karian - Serpong) | permintaan data karena berkaitan dengan paket pembangunan jaringan pipa lainnya yang berhubungan dengan reservoir tersebut |  | closed | 13494/KM.03.04 | PMO | Ervin |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 11 hari | 1199
188 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0276 | 2023-06-28 | PAM JAYA | shop drawing proyek rehabilitasi | penyampaian shop drawing proyek rehabilitasi. Permohonan PAM JAYA dan KPI menyetujui shop drawing |  | closed | SRT-026/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | PMO | Angelika Levi |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 11 hari | 1199
189 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0277 | 2023-06-28 | PAM JAYA | Gangguan suplai air baku PJT2 ke IPA Pejompongan 1 & 2 | penyampaian informasi adanya gangguan suplai air baku |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 11 hari | 1199
190 | ABJ/DIR/EKS/06.23/0278 | 2023-06-28 | PAM JAYA | implementasi peniadaan denda kinerja tekanan akibat pemompaan IPA Buaran 2 mengikuti permintaan CDC | penyampaian poin-poin implementasi peniadaan denda kinerja tekanan akibat pemompaan IPA Buaran 2 mengikuti permintaan CDC |  | info |  | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 11 hari | 1199
191 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0279 | 2023-07-06 | PALYJA | permohonan peminjaman dokumen AMDAL proyek penyediaan dan pelayanan air bersih di wilayah barat Jakarta | permohonan peminjaman dokumen AMDAL untuk pengurusan ijin persetujuan lingkungan |  | closed | Dokumen sudah diperoleh di bulan Juni 2023 | Permit | Rais A |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 3 hari | 1191
192 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0280 | 2023-07-01 | PAM JAYA | pembatasan nilai rata-rata PR harian IPA Pulogadung | penyampaian terkait pembatasan nilai rata-rata PR harian IPA Pulogadung |  | info |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 8 hari | 1196
193 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0285 | 2023-07-06 | PAM JAYA | tagihan air curah periode Juni 2023 | penyampaian mengenai rekening proyek dan rekening tagihan |  | closed | Pembayaran tgl 09/08 | Finance | Finance |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 3 hari | 1191
194 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0286 | 2023-07-05 | PAM JAYA | penyampaian gambar keadaan terpasang proyek rehabilitasi | penyampaian gambar keadaan terpasang proyek rehabilitasi |  | closed | SRT-026/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 4 hari | 1192
195 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0287 | 2023-07-05 | PAM JAYA | perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan I | penyampaian perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan I permohonan persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan perawatan peralatan produksi |  | closed |  | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 4 hari | 1192
196 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0291 | 2023-07-07 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA 9871/KM.02.12 tanggal 21 Juni 2023 | permohonan perpanjangan waktu untuk penyampaian kajian dampak revenue atas penyesuaian jadwal perizinan selama 45 hari kalender |  | closed |  | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 2 hari | 1190
197 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0292 | 2023-07-07 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No. 10409/KM.03.04 tanggal 27/06/2023 | Permintaan informasi basic engineering design, spesifikasi pipa jaringan, permintaan waktu 8 minggu untuk pengadaan meter air, penyampaian pertimbangan menggunakan sambungan rumah, memerlukan kesepakatan flow kerja, permintaan pemasangan sambungan baru |  | closed | Sudah dikirimkan data terkait BED Sambungan baru | PMO | Yaskur |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 2 hari | 1190
198 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0293 | 2023-07-07 | PAM JAYA | klarifikasi dan tanggapan atas review PAM JAYA atas tambahan anggaran capex 2023 | penyampaian klarifikasi dan tanggapan atas review PAM JAYA |  | closed |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 2 hari | 1190
199 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0294 | 2023-07-07 | PAM JAYA | Usulan perpanjangan waktu survey aset | permohonan perpanjangan waktu survey aset |  | closed | 11962/KM.01.11 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 2 hari | 1190
200 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0295 | 2023-07-07 | PAM JAYA | Pengiriman dokumen prosedur pekerjaan kategori emergency | Penyampaian dokumen prosedur pekerjaan kategori emergency |  | info |  | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 3 bulan, 2 hari | 1190
201 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0296 | 2023-07-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA 10321/KM.01.11 tanggal 26/06/2023 | Meningkatkan penerapan K3 |  | info |  | HSE | Irsan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 29 hari | 1187
202 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0297 | 2023-07-10 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No 10809/KM.01.11 tanggal 5/07/2023 | Menyampaikan poin-poin dari surat teguran atas penyampaian laporan kegiatan proyek |  | closed |  | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 29 hari | 1187
203 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0299 | 2023-07-11 | PAM JAYA | Pengiriman RAB dan DED SPAM Jatiluhur Hilir | Melampirkan revisi 01 RAB dan DED SPAM Jatiluhur Hilir - upgrade pumping station IBP Halim SPAM Jatiluhur Melampirkan pekerjaan tambahan biaya persiapan SPAM Jatiluhur Hilir : RAB konsultan pengawas pembiayaan |  | closed | SRT-028/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 17399/KM.01.11 | PMO | Angelika Juny J |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 28 hari | 1186
204 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0301 | 2023-07-12 | PAM JAYA | Kebutuhan lahan untuk penempatan tanah galian dengan kapasitas 74,405.96 m3 | Penyampaian besaran volume tanah galian pembangunan WTP Buaran 3 yang membutuhkan ketersediaan lahan |  | closed | SRT-030/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | PMO | Hendro/Danny Angelika |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 27 hari | 1185
205 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0303 | 2023-07-13 | PAM JAYA | Meter air baku IPA Pulogadung | Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan bersama terhadap flow meter air baku agar dapat dilakukan perbaikan atau penggantian |  | closed | survey sudah dilakukan | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 26 hari | 1184
206 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0305 | 2023-07-13 | PAM JAYA | Pengiriman RAB dan DED proyek tambahan capex 2023 tahap 2 | Penyampaian dokumen RAB dan DED proyek tambahan capex 2023 tahap 2 untuk 5 proyek |  | closed | SRT-034/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 SRT-031/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/07/2023 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 26 hari | 1184
207 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0306 | 2023-07-17 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 11104/KM.20 tanggal 10/07/2023 | - ABJ menyampaikan desain meter air sambungan rumah - ABJ membutuhkan waktu 8 minggu utk pengadaan meter dan kelengkapannya - ABJ memerlukan kesepakatan mengenai flow kerja utk pekerjaan pemasangan jaringan pipa, oleh karena itu ABJ meminta tanggapan kembali atas surat ABJ 0292 |  | closed | 11104/KM.01.11 12210/KM.03.04 15735/KM.02.07 | PMO | Yaskur |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 22 hari | 1180
208 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0306 | 2023-07-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 11867/KM.02.07 tanggal 17/07/2023 perihal sanksi denda atas kegagalan kinerja bulan Mei 2023 | Diskusi lebih lanjut mengenai sanksi dan denda |  | closed | 11867/KM.02.07 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 18 hari | 1176
209 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0307 | 2023-07-17 | PAM JAYA | Gangguan suplai air baku PJT2 ke IPA Pejompongan 1 & 2 | Penyampaian upaya koordinasi internal ABJ, PAM JAYA, dan PJT 2 untuk memonitor dan berkoordinasi lebih lanjut |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 22 hari | 1180
210 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0308 | 2023-07-26 | KPI | Laporan kegiatan proyek Buaran 3 Hulu Periode April - Juni 2023 | Pengiriman laporan harian proyek Buaran 3 Hulu periode April, Mei, dan Juni 2023 untuk membantu KPI memenuhi kewajiban di Perjanjian Konsultan Independen |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 13 hari | 1171
211 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0309 | 2023-07-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No 11867/KM.02.07 tanggal 17 Juli 2023 perihal Sanksi denda atas kegagalan kinerja bulan Mei 2023 | Kesediaan PAM JAYA untuk berdiskusi kembali |  | closed | ABJ sudah membayar denda untuk denda bulan May dan Jun-Oct di tagihan periode November Pengecualian sisa chlor karena kondisi aset hanya diperkenankan oleh PAM JAYA untuk awal operasi ABJ (May 2023), untuk selanjutnya tetap dikenakan denda. Di tagihan periode November, ABJ tetap menyampaikan beberapa hal terkait denda Juni, Juli dan Oct | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 18 hari | 1176
212 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0310 | 2023-07-21 | PAM JAYA | Efisiensi Produksi IPA Pejompongan 2 | Penyampaian upaya koordinasi internal ABJ, PAM JAYA, dan PJT 2 untuk memonitor dan berkoordinasi lebih lanjut |  | info |  | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 18 hari | 1176
213 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0312 | 2023-07-22 | PAM JAYA | Penerapan pumping regime berdasar tekanan di IPA Pejompongan I | 1. ABJ telah melaksanakan PR dengan memaksimalkan proses produksi dan distribusi 2. Risiko terhadap operasional pompa distribusi karena dampak peningkatan flow distribusi 3. Pertimbangan kembali target tekanan yang diminta PAM JAYA |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 17 hari | 1175
214 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0313 | 2023-07-22 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik (PLN) ke IPA Pejompongan I | Penyampaian poin-poin dampak dari gangguan listrik |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 17 hari | 1175
215 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0314 | 2023-07-24 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No. 11962/KM.01.11 tanggal 18/07/2023 perihal tanggapan atas usulan perpanjangan waktu survey aset | Daftar Aset Eksisting paling lambat harus disampaikan pada 12/09/2023 | 2023-09-12 | closed | 14060/KM.01.11 ABJ/DIR/EKS/09.23/0427 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 15 hari | 1173
216 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0315 | 2023-07-27 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Gombol Paya dan Citra) dan SPAM Jatiluhur Hilir (PPKK/Kebon Kosong) | Penyampaian dokumen desain akhir untuk capex tambahan |  | closed | SRT- 046/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2023 17399/KM.01.11 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 12 hari | 1170
217 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0318 | 2023-07-26 | PAM JAYA | Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan | Pelaksanaan kegiatan pelatihan sertifikasi Bulan Juli 2023: 1. Sertifikasi Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D 2. Sertifikasi Petugas K3 Kimia 3. Sertifikasi Petugas P3K 4. Sertifikasi Ahli K3 Umum 5. Sertifikasi Operator Crane Kelas 3 |  | closed |  | HSE | Irsan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 13 hari | 1171
218 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0320 | 2023-07-27 | PAM JAYA | Laporan Brownfield dan Greenfield Kuartal 2 Tahun 2023 ABJ | Penyampaian laporan pengawasan perjanjian Brownfield periode kuartal 2 Tahun 2023 dan laporan perkembangan proyek perjanjian Greenfield periode kuartal 2 Tahun 2023 |  | closed | Rutin tiap kuartal 17289/KM.00.03 18025/KM.00.03 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 12 hari | 1170
219 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0321 | 2023-07-27 | PAM JAYA | Laporan keuangan kuartal 2 tahun 2023 ABJ | Penyampaian laporan periode kuartal yang tidak diaudit untuk periode Bulan Juni 2023 |  | closed | Rutin tiap bulan | Finance | Nurul |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 12 hari | 1170
220 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0322 | 2023-07-27 | KPI | Laporan kegiatan proyek Buaran 3 Hulu Periode April - Juni 2023 (laporan mingguan dan bulanan) | Pengiriman laporan mingguan dan bulanan proyek Buaran 3 Hulu periode April, Mei, dan Juni 2023 untuk membantu KPI memenuhi kewajiban di Perjanjian Konsultan Independen |  | closed |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 12 hari | 1170
221 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0323 | 2023-07-27 | PLN | Permohonan penjadwalan ulang pemadaman sementara aliran listrik | Pengajuan permohonan penundaan rencana pemadaman listrik |  | closed | [5 empty] | 3 tahun, 2 bulan, 12 hari | 1170
222 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0324 | 2023-07-28 | PAM JAYA | Permohonan konfirmasi Spesifikasi Sambungan Rumah | 1. Ketentuan SR berlaku 14/10/2022 sedangkan Kepdir 108 baru diterbitkan 2. Penyampaian dampak atas perubahan kebijakan SR dalam proyek bundling 3. Permohonan konfirmasi atas penyampaian dampak tsb dalam waktu dekat | secepatnya dalam waktu dekat | closed |  | PMO | Angelika Aan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari | 1169
223 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0325 | 2023-07-27 | PAM JAYA | Tanggapan surat PAM JAYA - Pumping regime IPA Pulogadung | 1. Rata-rata harian sejak 29/06/2023 adalah 2.6 bar 2. Rata-rata harian sejak 15/07/2023 adalah 2.54 bar 3. Tidak ada perubahan PR sejak 29/06/2023 4. Permintaan revisi PR rata-rata harian menjadi 2.60 bar |  | info |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 12 hari | 1170
224 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0326 | 2023-07-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA 11721/KM.03.04 Tanggal 14/07/2023 perihal Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Prosedur Operasi dan Pemeliharaan terkait SOP Project | 1. Melampirkan dokumen desain akhir prosedur operasi dan pemeliharaan terkait SOP proyek 2. Melampirkan revisi SOP / IK |  | info | 15743/KM.03.04 | WQA | Ade |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari | 1169
225 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0327 | 2023-07-28 | PAM JAYA | Sanksi denda atas kegagalan kinerja Mei 2023 | Butuh diskusi lebih lanjut karena terdapat selisih perhitungan denda |  | closed | 18700/KM.02.07 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 11 hari | 1169
226 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0328 | 2023-07-31 | PAM JAYA | Kunjungan media ke IPA Buaran dan Proyek Buaran 3 | Permohonan resmi ijin kunjungan dan melakukan dokumentasi pada Rabu (02/08/2023) di IPA Buaran dan Proyek Buaran 3 Hulu |  | info |  | Corcom | Ninuk |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 8 hari | 1166
227 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0329 | 2023-07-31 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 12152/KM.03.04 tanggal 20/07/2023 perihal Tindak Lanjut Permohonan Sambungan Baru Calon Pelanggan PAM JAYA | Permintaan informasi basic engineering design, spesifikasi pipa jaringan, permintaan waktu 8 minggu untuk pengadaan meter air, penyampaian pertimbangan menggunakan sambungan rumah, memerlukan kesepakatan flow kerja, permintaan pemasangan sambungan baru merupakan bagian perhitungan target sambungan baru |  | closed | Sudah dikirimkan data terkait BED Sambungan baru | PMO | Yaskur |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 8 hari | 1166
228 | ABJ/DIR/EKS/07.23/0330 | 2023-07-31 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir (PPKK/Kebom Kosong) - Paket CO2, CO3, dan CO4 | Penyampaian DED dan RAB SPAM Jatiluhur Hilir (PPKK/Kebon Kosong) untuk Paket CO2, Paket CO3, dan Paket CO4 |  | closed | 14881/KM.03.04 17023/KM.01.11 | PMO | Juny J Angelika |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 8 hari | 1166
229 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0331 | 2023-08-02 | PAM JAYA | perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan I | penyampaian perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan I |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 7 hari | 1164
230 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0332 | 2023-08-04 | PAM JAYA | Tagihan Air Curah Periode July 2023 |  |  | closed | 14785/KM.02.10 | Finance | Nurul S |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 5 hari | 1162
231 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0333 | 2023-08-03 | PAM JAYA | desain akhir paket pekerjaan pertama - SPAM Karian Serpong Hilir (reservoir Mampang dan Srengseng) dan SPAM Jatiluhur Hilir (reservoir distribusi boundary valve) | penyampaian desain akhir paket pekerjaan pertama - SPAM Karian Serpong Hilir (reservoir Mampang dan Srengseng) dan SPAM Jatiluhur Hilir (reservoir distribusi boundary valve) |  | closed | Belum TTD SRT-071/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | PMO | Aan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 6 hari | 1163
232 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0334 | 2023-08-03 | PAM JAYA | Studi sinkronisasi atas desain dasar | penyampaian studi sinkronisasi atas desain dasar |  | info |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 6 hari | 1163
233 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0335 | 2023-08-03 | PAM JAYA | Rencana Anggaran Biaya ("RAB") pematangan lahan di Cipinang Muara dan Sunter | permintaan PAM JAYA RAB Cipinang Muara |  | Closed |  | PMO | Angelika Danny/ Hendro |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 6 hari | 1163
234 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0336 | 2023-08-04 | PAM JAYA | Koreksi surat ABJ No 0203 atas kuantitas barang suku cadang yang akan dibeli PT ABJ | Koreksi surat ABJ No 0203 atas kuantitas barang suku cadang yang akan dibeli PT ABJ |  | info |  | SCM | Fahmi |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 5 hari | 1162
235 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0337 | 2023-08-03 | PAM JAYA | permohonan pengalihan waktu refresh/switching pompa PAB Cawang PJT II | permintaan PAM JAYA untuk membantu berkoordinasi dengan PJT II untuk menggeser waktu refresh/switching pompa PAB Cawang PJT II |  | Closed | Disampaikan dalam rapat budling 08/23 bahwa swiching sebaiknya jangan dilakukan saat peak (info dari PAM JAYA) | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 6 hari | 1163
236 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0339 | 2023-08-04 | PAM JAYA | gangguan sistem SCADA | pemberitahuan gangguan sistem SCADA pada 04/08/2023 |  | info | 17021/KM.03.04 | Produksi | Irawan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 5 hari | 1162
237 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0340 | 2023-08-07 | PALYJA | tanggapan atas surat PATEN no 009/SK/FA-RR/VIII/2023 | konfirmasi kehadiran narasumber |  | info |  | Corcom | Ninuk |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari | 1159
238 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0341 | 2023-08-07 | PAM JAYA | Permohonan penggantian biaya tagihan air baku dan PLN tgl 1-2 Mei 2023 | Permohonan penggantian biaya tagihan air baku dan PLN Mei 2023 | 2023-08-21 | closed | 14785/KM.02.10 | Finance | Nurul |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari | 1159
239 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0342 | 2023-08-07 | PAM JAYA | gangguan listrik PLN di Buaran 1 pada tanggal 05/08/2023 | penyampaian gangguan listrik PLN di Buaran 1 pada tanggal 05/08/2023 |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari | 1159
240 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0343 | 2023-08-07 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 9392/KM.01.11 Perihal Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Jatiluhur Hilir (Greenfield) | Tanggapan dan klarifikasi ABJ tahap selanjutnya disampaikan dalam waktu dekat | dalam waktu dekat | closed | Belum lengkap disampaikan tanggapan dari ABJ (tinggal TM) 17987/KM.01.11 SRT-075/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 2 hari | 1159
241 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0346 | 2023-08-09 | PAM JAYA | Pengiriman laporan bulanan kualitas air periode Mei, Juni, dan Juli 2023 | Pengiriman laporan bulanan kualitas air periode Mei, Juni, dan Juli 2023 |  | info |  | WQA | Sawitri |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 0 hari | 1157
242 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0347 | 2023-08-16 | PAM JAYA | pembaharuan studi sinkronisasi | Permintaan arahan PAM JAYA terkait finalisasi studi sinkronisasi dan persetujuan terhadap perubahan proyek yang akan dijalankan |  | closed | sudah disampaikan dalam meeting mingguan dengan PAM JAYA di bulan Agustus,menunggu respond PAM 16105/KM.03.04 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 23 hari | 1150
243 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0348 | 2023-08-10 | PAM JAYA | Kajian dampak revenue atas perubahan tanggal mulai konstruksi | Penyampaian hasil kajian dampak revenue |  | info | 17289/KM.00.03 18025/KM.00.03 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1156
244 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0349 | 2023-08-10 | PAM JAYA | Kebutuhan lahan penempatan slurry proyek SPAM Hilir | Permintaan informasi lokasi penempatan slurry |  | closed | sudah disampaikan dalam meeting mingguan dengan PAM JAYA di bulan Agustus,menunggu respond PAM respon PAM JAYA 17022/KM.03.04 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1156
245 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0350 | 2023-08-10 | KPI | Laporan kegiatan proyek Buaran 3 Hulu Periode Juli 2023 (Laporan harian, mingguan, bulanan) | Penyampaian Laporan kegiatan proyek Buaran 3 Hulu Periode Juli 2023 (Laporan harian, mingguan, bulanan) |  | info | Rutin | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1156
246 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0351 | 2023-08-10 | PAM JAYA | shop drawing proyek rehabilitasi | Permintaan persetujuan dokumen shop drawing |  | closed | > 30 hr | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1156
247 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0352 | 2023-08-09 | PAM JAYA | Pengecualian target regime pressure IPA Pejompongan 2 tanggal 8-9 Agustus jam 22:00 - 04:00 WIB untuk mendukung kegiatan flushing PAM JAYA di jaringan distribusi line Pejompongan | Penjelasan mengenai kegagalan kinerja yang seyogyanya tidak menyebabkan ABJ dikenakan denda kegagalan kinerja |  | info |  | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 2 bulan, 0 hari | 1157
248 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0353 | 2023-08-11 | PAM JAYA | Pengiriman dokumen desain akhir SPAM Jatiluhur Hilir Jl. Dakota Raya - Paket C05 (Revisi 01) | Permintaan persetujuan revisi DED |  | closed | Belum ttd DED SRT- 045/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/08/2023 | PMO | Angelika Juni J |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 28 hari | 1155
249 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0354 | 2023-08-11 | PAM JAYA | shop drawing SPAM Buaran 3 Hulu | Permintaan persetujuan dokumen shop drawing |  | closed | > 30 hr | PMO | Danny Hendro |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 28 hari | 1155
250 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0355 | 2023-08-11 | PAM JAYA | Penyampaian gambar keadaan terpasang (ASD) proyek rehabilitasi - pompa air baku no 5 dan 6 (revisi 01) | Pembaharuan gambar detail potongan pompa |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 1 bulan, 28 hari | 1155
251 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0356 | 2023-08-11 | PAM JAYA | Perawatan peralatan produksi IPA Buaran | Penyampaian perawatan peralatan produksi IPA Buaran sehingga berpotensi berhenti sesaat selama -/+15 menit |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 28 hari | 1155
252 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0357 | 2023-08-11 | PAM JAYA | Gangguan suplai air baku PJT II ke IPA Pulogadung | penyampaian gangguan suplai air baku PJT II ke IPA Pulogadung |  | info |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 28 hari | 1155
253 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0358 | 2023-08-14 | PAM JAYA | Mapping activity pengajuan infill / ekstension | Penyampaian Mapping activity pengajuan infill / ekstension |  | info | 24621/KM.03.04 |  |  |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 25 hari | 1152
254 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0359 | 2023-08-21 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA no 13112/KU.01.02 Tanggal 31/07/2023 perihal Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Bulan Juni 2023 | Terdapat perbedaan perhitungan denda |  | closed | on progres rapat koordinasi dengan PAM JAYA 18700/KM.02.07 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 18 hari | 1145
255 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0360 | 2023-08-21 | PAM JAYA | Analisa harga satuan pekerjaan IPA Produksi baru - Buaran 3 | penyampaian AHS IPA Buaran 3 Hulu |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 18 hari | 1145
256 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0362 | 2023-08-14 | PAM JAYA | Evaluasi target PR IPA Pejompongan 2 saat mendukung maintenance IPA Hutan Kota (31 Juli - 8 Agustus 2023) dan musim kemarau | Pengajuan permohonan agar target regime PAM JAYA mempertimbangkan kondisi air baku saat ini |  | info | 25449/KM.02.18 | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 25 hari | 1152
257 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0363 | 2023-08-10 | PAM JAYA | Operasional listrik IPA Pulogadung | Evaluasi listrik PG Permintaan penerimaan data operasional kelistrikan IPA Pulogadung terhitung data sejak masa operasi mitra PAM JAYA sebelumnya sampai 2 mei 2023 |  | closed |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1156
258 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0364 | 2023-08-15 | PAM JAYA | Tanggapan surat PAM JAYA No 13882/KM.03.00 | ABJ berencana membuat mitigasi risiko untuk meminimalisir kejadian gangguan SCADA |  | closed |  | Produksi | Irawan |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 24 hari | 1151
259 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0365 | 2023-08-15 | PAM JAYA | Penjelasan tambahan terkait tagihan air curah periode Juli 2023 | Permintaan untuk PAM JAYA melakukan pembayaran tagihan air curah |  | closed |  | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 24 hari | 1151
260 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0366 | 2023-08-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan uji pengoperasian rehabilitasi proyek on line water quality | Pemberitahuan uji pengoperasian rehabilitasi proyek on line water quality |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 1 bulan, 24 hari | 1151
261 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0367 | 2023-08-16 | PAM JAYA | Penyampaian draft pembaharuan prosedur hak akses pihak berwenang project bundling (BF dan GF) | 1. Permintaan persetujuan atas dokumen prosedur akses pihak berwenang 2. Permintaan PAM JAYA untuk menyampaikan SOP pengawasan proyek untuk GF |  | closed | sudah disampaikan dalam meeting mingguan dengan PAM JAYA di bulan Agustus,menunggu respond PAM respon PAM JAYA 15743/KM.03.04 | QA | Ade K |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 23 hari | 1150
262 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0368 | 2023-08-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan uji pengoperasian 4 program rehabilitasi | Pemberitahuan uji pengoperasian 4 program rehabilitasi |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 1 bulan, 23 hari | 1150
263 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0369 | 2023-08-18 | PAM JAYA | Pengiriman laporan hasil test pit proyek SPAM Jatiluhur Hilir | Permintaan bantuan kepada PAM JAYA untuk memfasilitasi penyampaian laporan tersebut ke pihak instansi relevan terkait |  | closed | 21999/KM.01.11 | PMO | Angelika Juny J |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 21 hari | 1148
264 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0371 | 2023-08-21 | PAM JAYA | shop drawing proyek rehabilitasi | Permintaan persetujuan dokumen shop drawing |  | closed | > 30 hr | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 18 hari | 1145
265 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0372 | 2023-08-21 | PAM JAYA | Penempatan aset PAM JAYA di IPA Pulogadung | PAM JAYA diminta memindahkan aset | dalam waktu dekat | closed | 20363/KM.01.05 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 18 hari | 1145
266 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0373 | 2023-08-22 | PAM JAYA | Perbaikan pipa distribusi Buaran 1 | Perbaikan pipa manifold yang sudah korosif |  | info | 15736/KM.02.07 | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 17 hari | 1144
267 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0375 | 2023-08-22 | PAM JAYA | shop drawing proyek rehabilitasi | penyampaian paket 17, 35, dan pembaruan paket 4 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 17 hari | 1144
268 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0377 | 2023-08-23 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No.14881/KM.03.04 | 1. ABJ siap melaksanakan konstruksi proyek bulan Okt'23 dengan total RAB 14,14M 2. Butuh mendiskusikan bersama PAM JAYA mengenai alokasi Capex Bundling untuk PC 151 3. ABJ tidak membangun chamber untuk flow meter 4. Untuk pembuatan DED, ABJ mengacu pada BED PAM JAYA 5. Perbedaan data jumlah bangunan rumah antara lampiran surat PAM JAYA 14881/KM.03.04 dengan BED PAM JAYA, PAM JAYA diminta utk mempersiapkan data jumlah pelanggan max 31/08/23 untuk Paket 1&2 6. permintaan persetujuan desain akhir SPAM Jatiluhur paket 03 dan paket 04 |  | closed | Proyek sudah berjalan | PMO | Juny Jeti |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 16 hari | 1143
269 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0379 | 2023-08-28 | PAM JAYA | Permohonan Persetujuan Lokasi Pembangunan Sludge Dewatering System (SDS) di IPA Pejompongan 2 (Paket 7 Program 07058) | Permohonan Persetujuan Lokasi Pembangunan Sludge Dewatering System (SDS) di IPA Pejompongan 2 (Paket 7 Program 07058) | 2023-09-11 | closed | 17686/KM.03.00 | PMO | 1. Levi 2. Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari | 1138
270 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0381 | 2023-08-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No. 12210/KM.03.04 | - ABJ memberikan pembuktian berupa hasil tender berupa info: a. meter yang beredar di pasaran sampai tanggal surat ini yaitu SNI 2547:2008, akan lolos uji sertifikasi apabila dilakukan uji sertifikasi SNI 2547:2019 b. untuk saat ini belum ada petunjuk teknis dari KemenPerin sebagai pedoman dan dasar hukum termasuk tata cara memperoleh sertifikat dan metode pengujian lab oleh Lembaga Sertifikasi Produk untuk lolos SNI 2547:2019 |  | info | 20584/KM.03.04 | PMO | Yaskur Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 14 hari | 1141
271 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0382 | 2023-08-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan uji pengoperasian paket 32 - pekerjaan finger print pejompongan 1 dan 2 | Pemberitahuan uji pengoperasian paket 32 - pekerjaan finger print pejompongan 1 dan 2 |  | info | 25448/KM.02.18 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 14 hari | 1141
272 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0383 | 2023-08-25 | PAM JAYA | shop drawing proyek Jatiluhur Hilir | Permintaan persetujuan PAM JAYA dan KPI |  | closed | > 30 hr | PMO | Juny J |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 14 hari | 1141
273 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0384 | 2023-08-28 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 27 Agustus 2023 | penyampaian gangguan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 27 Agustus 2023 |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari | 1138
274 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0386 | 2023-08-28 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (PCM) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (PCM) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari | 1138
275 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0388 | 2023-08-28 | PAM JAYA | Usulan Rapat Pengawasan Kuartal 2 Tahun 2023 | Usulan Rapat Pengawasan Kuartal 2 Tahun 2023 tanggal 15/09/2023 pukul 09:00 |  | closed | sudah disampaikan dalam meeting mingguan dengan PAM JAYA di bulan Agustus,menunggu respond PAM | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari | 1138
276 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0389 | 2023-08-30 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | ABJ dan PAM JAYA melakukan perawatan peralatan sistem online analyzer dalam kondisi baik dan berfungsi, tetapi setelah perawatan tersebut terjadi error sehingga tdk akurat yang diakibatkan dari usia aset, oleh karena itu ABJ tidak dikenakan denda |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 9 hari | 1136
277 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0390 | 2023-08-24 | PAM JAYA | Penyampaian Berita Acara Rapat dengan DBMSDA Kota Bekasi | Penyampaian Berita Acara Rapat dengan DBMSDA Kota Bekasi |  | info |  | Permit | Rais A |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 15 hari | 1142
278 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0391 | 2023-08-28 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. 14683/KM. 03.00 Teguran PAM Jaya sehubungan Kondisi Proses IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | Klarifikasi ABJ thdp teguran PAM Jaya sehubungan Kondisi Proses IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 11 hari | 1138
279 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0392 | 2023-08-29 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Rencana Anggaran Biaya (“RAB”) – Biaya Persiapan | Penyampaian RAB Persiapan SPAM Buaran 3 Hulu dan SPAM Proyek Rehabilitasi |  | info |  | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 10 hari | 1137
280 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0393 | 2023-08-30 | PAM JAYA | Permintaan Bukti Submit SKL IPA Eksisting Wilayah Barat dan Wilayah Timur | Permintaan bukti tanda terima pelaporan SKL yang telah disubmit oleh PAM JAYA |  | closed | Permintaan bukti tanda terima pelaporan SKL yang telah disubmit oleh PAM JAYA, untuk surat ini sudah dijawab oleh PAM JAYA dengan mengirimkan langsung surat tanda terima melalui email | HSE | Irsan |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 9 hari | 1136
281 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0394 | 2023-09-01 | PAM JAYA | Permohonan Pembebasan Lahan Pada Proyek SPAM Jatiluhur Hilir - Jalur A04 | Jl. Marunda Makmur (Jalur A04) belum dibebaskan sepenuhnya. Permintaan kepada PAM JAYA untuk melakukan pembebasan sepanjang 4.565m |  | closed | Sedang proses di Asbang | PMO | Juny J |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 8 hari | 1134
282 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0395 | 2023-08-30 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 12210/KM.03.04 tanggal 20 Juli 2023 | - ABJ akan melakukan pembelian meter mekanik sejumlah 6000 unit - meter air yang sudah dipesan akan digunakan tanpa sisa - utk proses pengadaan meter air membutuhkan waktu 8 minggu - ABJ meminta persetujuan PAM JAYA melakukan pemesanan meter air dengan spesifikasi jumlah tersebut mengingat proyek Citra dan PPKK akan segera dimulai |  | closed | 18026/KM.01.11 | PMO | Yaskur |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 9 hari | 1136
283 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0396 | 2023-08-31 | PAM JAYA | Koreksi Surat ABJ No. ABJ/DIR/EKS/05.23/0203 atas Jumlah dan Nilai Persediaan Barang dan Barang Habis Pakai yang Akan Dibeli PT. Air Bersih Jakarta | Penyampaian ABJ melakukan perubahan jumlah dan jenis untuk pembelian persediaan barang habis pakai kategori sparepart |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 1 bulan, 8 hari | 1135
284 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0397 | 2023-08-30 | PAM JAYA | Konfirmasi mengenai Surat ABJ | Klarifikasi istilah Pengajuan Budget dan/atau Capex Tambahan diartikan sebagai Percepatan Pekerjaan Rehabilitasi, oleh karena itu dikonfirmasikan bahwa tidak menimbulkan penambahan Capex secara total hingga berakhirnya PKS; Penyampaian tindak lanjut MoM Review Percepatan Pekerjaan Rehabilitasi Produksi & Lab - Cyclical 2023 (8/08/23) beserta BA yang sudah dilaksanakan |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 1 bulan, 9 hari | 1136
285 | ABJ/DIR/EKS/08.23/0406 | 2023-09-01 | PAM JAYA | Penyampaian Shop Drawing Proyek Rehabilitasi paket 33, 42, 16, 10, 18, 20 | Permintaan persetujuan PAM JAYA dan KPI |  | closed | > 30 hr | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 8 hari | 1134
286 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0407 | 2023-09-01 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM JAYA No.15569/KM.01.11 tanggal 25 Agustus | Pengiriman memo desain. Sebagai referensi pembuatan DED (pipa 63 mm ke 90mm) |  | Closed | SRT-067/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 Menunggu respon PAM JAYA 25085/KM.01.11 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 8 hari | 1134
287 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0416 | 2023-09-01 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1, IPA Buaran 2, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 pada tanggal 31 Agustus 2023 | Telah terjadi gangguan pasokan listrik di IPA Buaran 1, IPA Buaran 2, IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 pada tanggal 31 Agustus 2023 |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 1 bulan, 8 hari | 1134
288 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0417 | 2023-09-05 | PAM JAYA | Bill of Material (BOM) Proyek SPAM Karian Hilir - Sub Proyek P35, B20.1, B20.2, dan B20.3 | Penyampaian BOM SPAM Karian Hilir, Sub Proyek P35, B20.1, B20.2, B20.3. Permintaan arahan PAM JAYA untuk prosedur peminjaman material |  | open |  | PMO | Ervin |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 4 hari | 1130
289 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0418 | 2023-09-06 | PAM JAYA | Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi - Paket 33 (Lanjutan) | Penyampaian DED dan RAB Paket 33 (Tahap 2) di IPA Pulogadung. Permintaan persetujuan dokumen ke PAM JAYA |  | closed | SRT-072/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 3 hari | 1129
290 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0419 | 2023-09-06 | PAM JAYA | Pembaharuan Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir (PPKK/Kebon Kosong) - Paket C03 dan C04 (Revisi 01) | Pembaharuan Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir (PPKK/Kebon Kosong) - Paket C03 dan C04 (Revisi 01); Permintaan persetujuan PAM JAYA | dalam waktu dekat | closed | >30 hr | PMO | Juny J |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 3 hari | 1129
291 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0420 | 2023-09-06 | PAM JAYA | Surat Kuasa terkait Sertifikat SILO Forklift | Pengajuan permohonan bantuan PAM JAYA untuk memfasilitasi dokumen surat kuasa untuk pengurusan sertifikat SILO forklift |  | closed | 18023/KM.03.04 | PMO | Yaskur |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 3 hari | 1129
292 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0421 | 2023-09-06 | PAM JAYA | Perubahan Trase Pipa Outlet Reservoir dan Rumah Pompa Pegadungan | 1. Sudah dilakukan survei bersama pada tgl 16/08/23 dan akan ditindaklanjuti survey bersama utk pematokan batas lahan reservoir 2. Berdasarkan survey bersama, trase jalur outlet reservoir Pegadungan tdk memungkinkan utk dilakukan pekerjaan pemasangan pipa dgn trechless 3. ABJ mengusulkan utk perubahan jalur untuk Paket NPP23KAB029 dgn menggunakan lahan dinas pertamanan dan hutan kota |  | open |  | PMO | Ervin |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 3 hari | 1129
293 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0424 | 2023-09-07 | PAM JAYA | Pembaharuan Dokumen Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Gombol Paya dan Citra) - Revisi 01 | Pembaharuan Dokumen Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Gombol Paya dan Citra) - Revisi 01 - NIN23KABB020.1 - NIN23KABB020.2 - NPP23KABB035 - Total RAB 41,65M - Permintaan diskusi lanjutan terkait alokasi PA B020 - ABJ hanya membangun flowmeter pada offtake dan reservoir Pegadungan - DED dan RAB Gombol Paya masih menunggu kelanjutan dan akan dikirimkan secara terpisah |  | closed | SRT-076/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 1 bulan, 2 hari | 1128
294 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0425 | 2023-09-11 | PAM JAYA | Pengadaan Mobile Crane Semua WTP | - ABJ belum menerima tanggapan dr PAM JAYA ttg pengadaan mobile crane PJ1, PJ2, BK1 - menyampaikan ABJ akan memproses pengadaan alat berat yakni 3 unit mobil crane |  | closed | >30 hr | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari | 1124
295 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0427 | 2023-09-11 | PAM JAYA | Penyampaian Pembaharuan Daftar Aset | - Menyampaikan pembaharuan daftar aset berupa hardcopy per area dan salinan elektronik di share folder - tahap selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi antara ID aset ABJ hasil survey dengan ID aset PAM JAYA - Permintaan respon 1 bulan dr PAM JAYA dan KPI, apabila tdk ada respon maka dianggap setuju | 30 hari | Closed | 18701/KM.01.04 SRT-074/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | Compliance | Dias |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari | 1124
296 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0428 | 2023-09-11 | PAM JAYA | Program Rehabilitasi Berdasarkan Perjanjian Brownfield dan Perjanjian Greenfield | Melampirkan Tabel Jadwal Program Rehabilitasi beserta dengan analisa resiko terlampir. Untuk jadwal dan estimasi biaya secara periodik setiap tahun akan dievaluasi dan diupdate untuk memastikan Program Rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing IPA. Permintaan persetujuan PAM JAYA max 1 bln sejak diterima | 2023-10-11 | closed | SRT-077/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 e-8941/KM.02.16 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 28 hari | 1124
297 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0429 | 2023-09-13 | PAM JAYA | Tindak Lanjut untuk Reservoir Gombol Paya dan Reservoir Kebon Kosong | - Proyek Gombol Paya, Citra, PPKK/Kebon Kosong memerlukan adanya relokasi budget - Pekerjaan Gombol Paya, Citra, dan PPKK akan mengurangi alokasi budget di proyek bundling terutama sambungan baru dan panjang pipa distribusi - ABJ akan meminta konfirmasi alokasi budget pada pos lain | dalam waktu dekat | closed | SRT-078/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 26 hari | 1122
298 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0430 | 2023-09-13 | PAM JAYA | Hasil Tindak Lanjut atas Temuan PAM Jaya | - Beberapa tindak lanjut on progress - Temuan PAM JAYA 4/07 sudah ditindaklanjuti dgn memberikan teguran dan pengarahan ulang - ABJ akan menyampaikan progres penyelesaian pada dokumen terpisah |  | closed |  | HSE | Irsan |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 26 hari | 1122
299 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0431 | 2023-09-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penyelesaian Proyek Warehouse Buaran | menyampaikan bahwa warehouse Buaran akan selesai pada bulan Oktober 2023, sehingga proses operasional dan pemindahan barang/material ke bangunan warehouse Buaran baru dapat dilakukan pada bulan November 2023 |  | info | 21996/KM.01.11 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 27 hari | 1123
300 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0432 | 2023-09-12 | PAM JAYA | Sistem Komunikasi Data SCADA | - Penyampaian gangguan koneksi SCADA - ABJ menyampaikan mitigasi risiko |  | info | [5 empty] | 3 tahun, 0 bulan, 27 hari | 1123
301 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0433 | 2023-09-12 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu (Tahap 2) | Shop Drawing untuk SPAM Buaran 3 Hulu ` - Mini Stockyard - Bangunan SDS - TPS - Power House - Parkir Motor Permintaan persetujuan PAM JAYA dan KPI |  | closed | SRT-073/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 | PMO | Angelika Hendro/Danny |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 27 hari | 1123
302 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0434 | 2023-09-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 8 - Sipil Buaran | 08065 - Rehabilitasi pintu pagar dan gerbang WTP Buaran |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 27 hari | 1123
303 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0435 | 2023-09-12 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA Perihal Pengajuan Sambungan Baru | DED dan RAB 1. Calon Pelanggan beralamat di Kampung Sawah RT 009/ RW 011 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 2. Calon Pelanggan beralamat di Kampung Bidara Marunda RT 009/ RW 001 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara 3. Calon Pelanggan beralamat di Jalan Batu Wadas No 54Q Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur 4. Calon Pelanggan beralamat di Jalan Muara Baru RT 001/ RW 017 ABJ mengajukan permohonan persetujuan PAM JAYA |  | closed | Persetujuan DED untuk sambungan baru 20586/KM.03.04 SRT-079/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 607/KM.00.03 | PMO | Yaskur Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 27 hari | 1123
304 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0436 | 2023-09-12 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 9392/KM.01.11 Perihal Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Jatiluhur Hilir (Greenfield) – Tanggapan dan Klarifikasi Tahap 2 | - Terlampir tabel tanggapan dan klarifikasi ABJ (tahap kedua) terhadap catatan hasil pemeriksaan - Perbaikan gambar standar pekerjaan sebagaimana yang diminta dalam catatan hasil pemeriksaan |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 27 hari | 1123
305 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0437 | 2023-09-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM Jaya No. 7878.WB/TK.03.03 tanggal 25 Mei 2023 | - ABJ sudah melakukan pemeriksaan jalur kelistrikan IPA PJ1&2 - ABJ sudah melakukan pengujian fungsi pompa |  | info |  | PMO | Levi Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 26 hari | 1122
306 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0438 | 2023-09-13 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 dan 2 | - ABJ akan melakukan rotasi trafo 16/09 - terdapat dampak dari rotasi tsb - ABJ tdk dikenakan denda |  | info |  | Maintenance | Siswo |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 26 hari | 1122
307 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0440 | 2023-09-14 | PAM JAYA | Penyampaian ABD - Proyek Rehabilitasi Paket 8 dan 32 | ABD 08 (08065, 08067) 32 (32244, 32245, 32246, 32247) |  | info | SRT-092/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari | 1121
308 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0441 | 2023-09-14 | PAM JAYA | Pengiriman Laporan Soil Test Investigation SPAM Buaran 3 Hulu | - Jl. Raya Kalimalang No.89, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta – Timur; - Jl. Chairul Anwar No.1, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat; dan - Jalur Pipa SPAM Buaran 3 Kota Bekasi |  | info |  | PMO | 1. Angelika 2. Hendro |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari | 1121
309 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0442 | 2023-09-14 | PAM JAYA | Revisi Dokumen Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Citra 2, Citra 2 Ext, dan Citra 8) – Revisi 01 | revisi Desain Akhir SPAM Karian-Serpong Hilir Gombol Paya dan Citra - 23ABJ.NINKARB020.3 - 23ABJ.NINKARB020.4 - 23ABJ.NINKARB020.5 Tambahan Desain Akhir - 23ABJ.NINKARB020.12 - 23ABJ.NINKARB020.13 - 23ABJ.NINKARB020.14 Permohonan diskusi dgn PAM JAYA utk alokasi Capex Bundling PA B019 dan B020 ABJ tidak membangun chamber untuk flow meter |  | closed | SRT-093/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 SRT-103/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 607/KM.00.03 2809/KM.03.04 | PMO | Angelika Ervin |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari | 1121
310 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0443 | 2023-09-14 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 22 dan 23) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 22 dan 23) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 25 hari | 1121
311 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0444 | 2023-09-15 | PAM JAYA | Informasi terkait Chamber dan Aksesoris DM | - dokumen lampiran standar drawing tsb adalah usulan pengajuan dalam dokumen penawaran dmn tdk semua jenis standar drawing tsb diatur dalam PKS GF - berdasarkan lampiran 9 GF, spesifikasi desain dan teknis tdk disebutkan utk spesifikasi desain chamber maupun DM - dalam DED selanjutnya akan diberikan tanda rekomendasi perletakan chamber DM |  | info | SRT-081/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 24 hari | 1120
312 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0445 | 2023-09-15 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pengambilan Persediaan Barang Habis Pakai Yang Akan Dibeli oleh PT. Air Bersih Jakarta | pengambilan akan dilaksanakan dalam rentang waktu 18/09 s.d 29/09 |  | info |  | SCM | Poppy |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 24 hari | 1120
313 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0446 | 2023-09-16 | PAM JAYA | Gangguan Air Baku di IPA Buaran 2 Pada Tanggal 16 September 2023 | 16/09 terjadi gangguan sehingga terjadi penurunan suplai dari B2 |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 23 hari | 1119
314 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0447 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 42 – Pengadaan dan Pemasangan AC | 03/10 Paket 42 - 42331 WTP Buaran & Pulogadung |  | info |  | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 21 hari | 1117
315 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0448 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Surplus Aset Program Rehabilitasi - Proyek Brownfield | - permohonan pemindahan aset blok H dan AB belum dilakukan PAM JAYA - masih terdapat aset surplus yg tdk diserah kelolakan kpd ABJ - permintaan ke PAM JAYA utk menyediakan lokasi tempat aset surplus - diperlukan diskusi mengenai mekanisme surplus aset dan serah terima aset baru |  | closed | 20363/KM.01.05 | PMO | Levi Ramdhani |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 21 hari | 1117
316 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0449 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Pembaharuan Studi Sinkronisasi – Revisi 01 | - Alokasi suplai SPAM Juanda dan Ciliwung bila ditambahkan dalam Desain Dasar dan dengan tingkat ATR sebesar 26%, maka ketersediaan suplai pada tahun 2030 akan berlebih sebesar 2.110 lps dari proyeksi kebutuhan air; - Kebutuhan proyek untuk SPAM Ciliwung mengacu pada dokumen konsultasi publik SPAM Ciliwung tanggal 13 Agustus 2023 dan sudah ditambahkan pada Desain Dasar; dan - Kebutuhan proyek untuk SPAM Juanda belum dapat diidentifikasi sehubungan sampai saat ini belum ada dokumen konsultasi publik terkait perencanaan pipa SPAM Juanda. Permintaan persetujuan |  | closed | 22149/KM.03.04 SRT-082/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 21 hari | 1117
317 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0450 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi – Paket 6 (Revisi 01) | ABD SCADA 06054 IPA Buaran 06055 IPA PG 06056 IPA PJ1 06057 IPA PJ2 |  | closed | SRT-066/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/10/2023 menunggu review PAM JAYA | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 21 hari | 1117
318 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0452 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 27 | Shop drawing 27218 |  | closed | permintaan persetujuan SRT-083/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 21 hari | 1117
319 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0453 | 2023-09-20 | PAM JAYA | Permohonan Ijin Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Berlokasi di Area Kewenangan PAM JAYA | pelaksanaan dan pekerjaan rehabilitasi pada list (dalam surat ini) memerlukan izin dr PAM JAYA | dalam waktu dekat | closed |  | PMO | Levi |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 19 hari | 1115
320 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0456 | 2023-09-18 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi (Online Analyzer Free Chlorine) IPA Pejompongan 2 | 15/09 online analyzer dalam kondisi error, dan saat itu juga dilakukan perbaikan dgn beberapa tindakan namun sampai (surat ini dikirimkan) belum bisa bekerja dgn baikt, maka ABJ melakukan monitoring dibantu diverifikasi dgn nilai manual per 15 menit. Pada pembacaan SCADA jg error, sehingga pembacaan nilai free chlorine didapatkan dengan manual sesuai arahan tim PAM JAYA |  | info |  | Produksi | Irawan Aan |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 21 hari | 1117
321 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0457 | 2023-09-21 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Agustus 2023 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode Agustus 2023 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 18 hari | 1114
322 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0458 | 2023-09-21 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Intake Banjir Kanal | hasil pengecekan trafo di intake banjir kanal ditemukan adanya BDV sudah dibawah standar minimal. ABJ akan melakukan perbaikan bersifat insidentil pada 22/09 yang mana akan berdampak pemompaan |  | info | 26934/KM.02.25 | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 18 hari | 1114
323 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0459 | 2023-09-21 | PAM JAYA | Kegagalan Kualitas Sisa Klor Dampak Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi | aktivitas rotasi trafo mengakibatkan pemadaman selama 25 menit. Matinya sistem klorin mengakibatkan tdk berlangsungnya pembubuhan klorin ke reservoir sehingga tdk tercapainya nilai sisa klor yang dipersyaratkan |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 18 hari | 1114
324 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0460 | 2023-09-22 | PAM JAYA | Justifikasi Instalasi Pipa Area Pinggir Tanggul Banjir Kanal Timur dan Perubahan Jalur A.2.2 Proyek Jatiluhur Hilir | Menyampaikan - justifikasi instalasi pipa pd area BKT untuk jalur A2.2 SPAM Jatiluhur Hilir metode Tunneling dan open cut - gambar trase perubahan jalur Jl RS Soekanto, Jl Kol Sugiono dan Jl Basuki Rahmat, Jalur A2.2, Proyek Jatiluhur Hilir |  | info | SRT-084/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Juny J |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 17 hari | 1113
325 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0461 | 2023-09-22 | PAM JAYA | Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Sambungan Listrik Bangunan Warehouse & Bangunan Testbench PAM JAYA | ABJ mengajukan rencana pemasangan sambungan listrik, maka ABJ membutuhkan beberapa data dan dokumen pendukung. Permohonan PAM JAYA dapat memberikan persetujuan atas biaya dan dokumen tsb | dalam waktu dekat | closed | 20070/KM.01.11 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 17 hari | 1113
326 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0462 | 2023-09-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 42 – Pengadaan dan Pemasangan AC | Intake BKB 42326 WTP Pejompongan 1 42331 WTP Pejompongan 2 42324, 42331 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 14 hari | 1110
327 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0463 | 2023-09-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 12 - Penggantian sensor level filter no. 1 sd 16 WTP Buaran | WTP Buaran 12085 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 14 hari | 1110
328 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0464 | 2023-09-25 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 34 dan Paket 2 - Sistem Penangkal Petir Pejompongan 1 dan Pejompongan 2 | WTP Pejompongan 1 02027 WTP Pejompongan 2 34249 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 14 hari | 1110
329 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0466 | 2023-09-25 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 17980/KM.03.04 tanggal 18 September 2023 Terkait Perubahan Jalur Pipa Inlet Reservoir Gombol Paya | ABJ mengusulkan utk jalur pipa inlet reservoir gombol paya ttp menggunakan Jl Husein Sastranegara dengan tetap berkomitmen utk segera melaksanakan proyek tsb |  | closed | SRT-085/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 14 hari | 1110
330 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0467 | 2023-09-26 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Offtake Pegadungan & Citra 8 | NPP23KABB035, NIN23KABB020.3 |  | closed | SRT-085/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 13 hari | 1109
331 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0468 | 2023-09-27 | PAM JAYA | Permintaan PAM Jaya terhadap Operasional IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 | detail penyampaian informasi terdapat pada surat ini |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 12 hari | 1108
332 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0469 | 2023-09-27 | PAM JAYA | Kebutuhan Lahan Penempatan Tanah Galian Pembangunan Buaran 3 Hulu | dari 6 lokasi hanya 3 lokasi yg dapat dijadikan lokasi untuk pembuangan tanah, ABJ meminta PAM JAYA utk memberikan informasi lain mengenai lokasi yg dapat digunakan |  | closed | 20139/PM.02.04 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 12 hari | 1108
333 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0471 | 2023-09-27 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Jatiluhur Hilir Paket C01 dan C02 (Revisi 01) | revisi 01 C01 C02 NIN23JTALM095 |  | Closed | SRT-094/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 12 hari | 1108
334 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0473 | 2023-09-27 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Jatiluhur Hilir | Trunkmain connection pipe NIN23JTA095 |  | Closed | SRT-095/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 12 hari | 1108
335 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0474 | 2023-09-29 | PAM JAYA | Konfirmasi Penyampaian Dokumen RAB | Pembaharuan RAB - asuransi proyek dan aset - fasilitas kerja |  | closed | >30 hr | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 10 hari | 1106
336 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0476 | 2023-09-27 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Intake Banjir Kanal | pompa submersible 8 ditemukan adanya rembesan air, ABJ akan melakukan perbaikan pada 29/09 sd 29/10. ABJ mengajukan permohonan persetujuan PAM JAYA utk rencana perbaikan tsb dan mengajukan peminjaman pompa cadangan dengan kapasitas debit +- 290 lps/s |  | closed | Pompa BK sudah selesai di perbaiki dan Abj tidak jadi pinjam pompa milik Pam | Produksi | Irawan |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 12 hari | 1108
337 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0477 | 2023-09-27 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran1, IPA Buaran 2 dan IPA Pulogadung pada Tanggal 27 September 2023 | 27/09 terjadi gangguan PLN yang menyebabkan ketidaktercapaian target tekanan serta penurunan suplai di IPA Buaran dan IPA Pulogadung |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji Wahyudian |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 12 hari | 1108
338 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0478 | 2023-09-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Rehabilitasi - Paket 22, 30, dan 42 | 30238, 22184, 42336 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 10 hari | 1106
339 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0480 | 2023-09-29 | PAM JAYA | Strategi dan Bentuk Aktivitas Komunikasi Support Project Bundling | Penyampaian Strategi dan Bentuk Aktivitas Komunikasi Support Project Bundling |  | info | 25960/PM.01.00 | Corcom | Ninuk |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 10 hari | 1106
340 | ABJ/DIR/EKS/09.23/0481 | 2023-09-29 | PAM JAYA | Pemberitahuan Sistem Online Analyzer | - ABJ sudah melakukan proses pemasangan sistem instrumentasi utk monitoring online dan real time - sampai dgn tgl surat ini, ABJ masih melakukan proses verifikasi thp akurasi dan durability, dan selama proses tsb berlangsung ABJ tetap akan memonitoring kualitas dgn mekanisme yg sudah berjalan |  | info |  | Produksi | Irawan |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 10 hari | 1106
341 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0482 | 2023-10-02 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02, 34, dan 42 | 02027 34249 42317 42336 Permintaan persetujuan PAM JAYA |  | closed | SRT-096/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 7 hari | 1103
342 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0483 | 2023-10-02 | PAM JAYA | Pembaharuan RAB Trunk Main Connection PC 095 Jl. Kemayoran Gempol dan Jl. Dakota Raya (Paket C05) | Permintaan persetujuan PAM atas Pembaharuan RAB Trunk Main Connection PC 095 Jl. Kemayoran Gempol dan Jl. Dakota Raya (Paket C05) |  | closed | > 30 hr, project sudah selesai | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 7 hari | 1103
343 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0484 | 2023-10-02 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 14320/PM.01.00 Perihal Pengajuan Sambungan Baru | DED dan RAB Bonavista Residence, Jl Gaharu VII, Pondok Indah Town House, PT Talanoe Oase Mulia, PT Toyota Housing Indonesia, dan Puri Botanical Residence Permintaan persetujuan PAM JAYA |  | closed | 22771/KM.03.04 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 7 hari | 1103
344 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0485 | 2023-10-02 | PAM JAYA | Kondisi Anomali Flow Meter Air Bersih DN 1500 IPA Pulogadung | Kondisi anomali sejak 1/10 dan dilakukan pemeriksaan pd 1/10 sd 2/10 namun tetap terjadi kondisi animali, oleh karena itu 3/10 akan dilakukan perbaikan. Kondisi error ini diduga karena usia aset. Pada masa perbaikan, ABJ mengajukan perhitungan kubikasi air dilakukan estimasi kubikasi harian air bersih |  | Closed | Surat ini hanya sebagai informasi ke PAM bahwa Flow meter di PG sudah obsolete. Pihak Pam sudah melakukan pengecekan ke lokasi 26933/KM.03.03 | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 7 hari | 1103
345 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0486 | 2023-10-03 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM Jaya No. 15735/KM.02.07 tanggal 28 Agustus 2023 | menjelaskan pertimbangan ABJ utk pemasangan jalur dosing klorin di outlet reservoir |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 6 hari | 1102
346 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0488 | 2023-10-03 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Pipa di Citra 8 | - sudah mendapatkan persetujuan dari PAM JAYA untuk pemasangan pipa di area Citra 8 (Paket P35 dan B20.3 – Citra 8) - rencana pekerjaan pemasangan pipa di Area Citra 8 akan dilaksanakan sejak tanggal 18/09 sampai dengan tanggal 18/11 2023 - pekerjaan pemasangan pipa di Area Citra 8 belum dapat dilaksanakan dikarenakan PAM JAYA belum mendapatkan izin dari Developer Citra 8 - ABJ memohon bantuan PAM JAYA untuk mendapatkan izin pekerjaan di Area Citra 8 dari Developer Citra 8 dalam waktu dekat |  | Closed | 17064/KM.03.04 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 6 hari | 1102
347 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0489 | 2023-10-04 | PAM JAYA | Pengiriman Tambahan Dokumen Desain Akhir SPAM Buaran 3 Hulu | DED lapangan tenis DED bangunan HC training |  | closed | SRT-097/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 ABJ/DIR/EKS/03.24/0170 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 5 hari | 1101
348 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0490 | 2023-10-05 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 17399/KM.01.11 tanggal 12 September 2023 Terkait Persetujuan Desain Akhir | - ABJ akan mengirimkan pembaharuan DED dan RAB pumping station IBP Halim dan CDC dalam waktu dekat - ABJ akan segera melaksanakan proyek setelah adanya kesepakatan antara PAM JAYA dengan Perumda Tirta Benteng - ABJ memohon agar proyek P1, P1a, P2 dapat disetujui |  | closed | ABJ/DIR/EKS/10.23/0560 (IPB Halim sudah) | Planning | Andriani |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 4 hari | 1100
349 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0498 | 2023-10-05 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek B3 Hulu Periode September 2023 (Laporan Harian, Mingguan, & Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek B3 Hulu Periode September 2023 (Laporan Harian, Mingguan, & Bulanan) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 4 hari | 1100
350 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0499 | 2023-10-05 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 17686/KM.03.00 Perihal Teguran Terkait Pembangunan SDS IPA Pejompongan 2 | Permintaan persetujuan DED dan material data sheet SDS |  | closed | SRT-104/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 4 hari | 1100
351 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0500 | 2023-10-06 | PAM JAYA | Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Peningkatan Daya Listrik IPA Pejompongan 1 dan 2 | Permohonan Data dan Dokumen Pendukung Peningkatan Daya Listrik IPA Pejompongan 1 dan 2 |  | closed | 20962/PA.04.00 | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 3 hari | 1099
352 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0502 | 2023-10-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Rehabilitasi - Paket 16 & 27 | Uji Pengoperasian 16144 dan 27218 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 3 hari | 1099
353 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0504 | 2023-10-06 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Pompa Line Jakarta IPA Pejompongan 1 | - ABJ akan melakukan perbaikan insidentil/maintenance thd pompa line Jakarta PJ1 dari 6/10 sd 10/10 - ABJ mengajukan permohonan pembelian ke PAM JAYA utk spare part yaitu seisa gear coupling (PB142C018) sebanyak 1 set dan meminta harga satuan utk spare part tsb |  | closed | Pompa sdh selesai di perbaiki, saat ini menunggu balasan surat dari Pam terkait material yg Abj ambil dari gudang Pam 23572/KM.01.11 | Maintenance | Siswo |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 3 hari | 1099
354 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0505 | 2023-10-09 | KPI | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 15 dan 30 | 15140, 30228, 30226, 30229, 30227 |  | closed | SRT-098/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 0 hari | 1096
355 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0507 | 2023-10-09 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 18173/KM.00.03, No. 18022/KM.00.03 dan No. 18027/KM.00.03 | DED dan RAB: - Jalan Kalibaru Barat RT 001 RW 006 - Jalan Kalibaru Barat RT 005 - Jalan Kebon Baru RT 003 - Jalan Sunter Jaya RT 007 - Jalan Mundari Gg Mushalla Al Kisof, Bendungan Melayu RT 005 - Permata Buana Blok D5, Blok D6, Blok D7, Blok D7A dan Blok D12 - Permata Buana Pulau Sebaru VI Blok L8 - Permata Buana Pulau Nirwana V Blok H8 - Permata Buana Pulau Tondan Blok O7 dan Blok O8 - Mutiara Taman Palem Blok A, Blok B dan Blok E |  | closed | 23575/KM.00.03 SRT-105/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 607/KM.00.03 | PMO | Angelika |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 0 hari | 1096
356 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0509 | 2023-10-10 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Fasilitasi Terkait PKKPR SPAM Buaran 3 | Mengajukan kepada PAM JAYA permohonan utk percepatan proses PKKPR di Direktorat Agraria |  | closed | 21998/KM.01.11 | Permit | Rais A |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari | 1095
357 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0510 | 2023-10-10 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 42 - Penggantian 2 unit VSD kapasitas 132kW (Penggantian dan Cadangan) | 42325 IPA Buaran |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari | 1095
358 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0511 | 2023-10-10 | PAM JAYA | Pembaharuan DED & RAB PPKK Kebon Kosong – Paket 3 dan Paket 4 (Revisi 02) | - Pembaharuan dokumen DED dan RAB PPKK Kebon Kosong Paket 3 dan Paket 4 (Revisi 02) dengan total nilai RAB sebesar Rp 16,74 milyar rupiah - Titik koordinat lokasi chamber FM / DMA untuk paket 1, paket 2, dan paket 3 & 4 yang perlu dipasang oleh PAM JAYA (berdasarkan surat PAM JAYA No. 17023 tanggal 8 September 2023 perihal Hasil Review Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir PPKK - Kebon Kosong Paket C03 dan C04) |  | closed | permintaan persetujuan 22766/KM.01.11 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 29 hari | 1095
359 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0512 | 2023-10-11 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jatiluhur Hiir | 1. SPAM Jatiluhur Hilir Trunk Main Reinforcement Jalur B3, diameter 1200 mm, Jl Jatinegara Kaum – Jl Rawamangun Muka, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung (Revisi 02) 2. SPAM Jatiluhur Hilir – JDU JDB JDL + SR Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan (Revisi 03) |  | closed | permintaan persetujuan | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 28 hari | 1094
360 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0513 | 2023-10-11 | PAM JAYA | Permintaan PAM JAYA terhadap Target Tekanan di IPA Pejompongan 1 dan 2 | Pendistribusian air bersih IPA Pejompongan 1 dan 2 sudah menyesuaikan permintaan PAM JAYA |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 28 hari | 1094
361 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0514 | 2023-10-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 33 dan 42 | 33248, 42403, 42402, 42401 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 28 hari | 1094
362 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0515 | 2023-10-11 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 12 | Permintaan persetujuan shop drawing 12085 |  | closed | SRT-099/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 28 hari | 1094
363 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0516 | 2023-10-09 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA IPA Pejompongan I Pada Tanggal 6-8 Oktober 2023 | Terjadi gangguan SCADA dalam pengiriman informasi pressure di Line Kuningan IPA Pejompongan 1 sejak 06/10 jam 18:00 s.d 08/10 jam 17:15. |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 3 tahun, 0 bulan, 0 hari | 1096
364 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0518 | 2023-10-18 | PAM JAYA | Hasil Tindak Lanjut atas Instruksi / Permintaan PAM JAYA | - ABJ telah menandatangani kontrak dgn pihak ketiga utk pemeliharaan device alarm kebakaran otomatis - uji riksa pada peralatan operasional eksisting dan pemenuhan kompetensi operator (lisensi K3) saat ini masih berlangsung |  | info |  | HSE | Irsan |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 21 hari | 1087
365 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0519 | 2023-10-11 | PAM JAYA | Pengiriman Laporan Bulanan Kualitas Air Periode Agustus dan September 2023 | Pengiriman Laporan Bulanan Kualitas Air Periode Agustus dan September 2023 |  | info | SRT-109/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | WQA | Ade |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 28 hari | 1094
366 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0520 | 2023-10-16 | PAM JAYA | Permintaan Informasi Ketersediaan Lahan Untuk Penyimpanan Pipa Ductile Cast Iron (DCI) | Permintaan Informasi Ketersediaan Lahan Untuk Penyimpanan Pipa Ductile Cast Iron (DCI) |  | closed | 22767/KM.01.11 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 23 hari | 1089
367 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0521 | 2023-10-12 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Jatiluhur Hilir (PPKK/Kebon Kosong) Paket C01 (Revisi 01) | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Jatiluhur Hilir (PPKK/Kebon Kosong) Paket C01 (Revisi 01). Permintaan persetujuan PAM JAYA |  | closed | > 30 hr, project sudah selesai | PMO | Juny J |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 27 hari | 1093
368 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0522 | 2023-10-12 | PAM JAYA | Data Pendukung Keperluan Hak Akses | PAM JAYA diminta untuk mengirimkan data-data pendukung untuk hak akses |  | closed | PAM JAYA sudah mengirimkan data2 karwawan penerima hak akses | HC | Cucum |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 27 hari | 1093
369 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0523 | 2023-10-11 | PAM JAYA | Gangguan Pembacaan Sisa Klor Akibat Pekerjaan Program Rehabilitasi Sistem Online Water Quality IPA Pejompongan 1 | Gangguan Pembacaan Sisa Klor Akibat Pekerjaan Program Rehabilitasi Sistem Online Water Quality IPA Pejompongan 1 |  | info | 24630/KM.03.00 | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 28 hari | 1094
370 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0524 | 2023-10-16 | Dinas Cipta Karya | Permohonan Kunjungan dan Informasi Terkait Ketersediaan Lahan Rencana Pembangunan Reservoir PAM JAYA di Area Mampang dan Srengseng | Permohonan Kunjungan dan Informasi Terkait Ketersediaan Lahan Rencana Pembangunan Reservoir PAM JAYA di Area Mampang dan Srengseng |  | open |  | Permit | Rais A |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 23 hari | 1089
371 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0525 | 2023-10-17 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 22 | 22182 |  | closed | SRT-106/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 22 hari | 1088
372 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0526 | 2023-10-17 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Built Drawing) Proyek Rehabilitasi – Paket 6 (Revisi 02) | ABD SCADA 06054 IPA Buaran 06055 IPA PG 06056 IPA PJ1 06057 IPA PJ2 |  | closed | SRT-107/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 22 hari | 1088
373 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0527 | 2023-10-17 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 12 | ABD 12085 |  | closed |  | PMO | Levi |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 22 hari | 1088
374 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0529 | 2023-10-18 | PAM JAYA | Penerapan Regime Support IPA Pejompongan 2 Tanggal 13 – 14 Oktober 2023 | Terjadi ketidaksesuaian - regime support baru diterapkan pada 13/10 jam 20:15 padahal seharusnya jam 20:00 - regime support berakhir di 14/10 jam 02:30, seharusnya baru diterapkan regime normal jam 05:00 suplai air baku dari PJT2 ke P2 tidak dikurangi pdhl target pressure regime support menjadi rata2 1.23 bar, akibatnya nilai plant loss mencapai 11.65% |  | info | 25447/KM.02.18 | Produksi | Irawan Aan |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 21 hari | 1087
375 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0530 | 2023-10-18 | PAM JAYA | Rencana Penyerapan Sambungan Baru 2023 - 2030 | - rencana penyerapan sambungan rumah/sambungan baru 2023 - target area sambungan baru setiap tahunnya dapat berubah - jadwal proyek pemasangan pipa merupakan jadwal indikatif |  | closed | permintaan diskusi dgn PAM JAYA SRT-124/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 21 hari | 1087
376 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0531 | 2023-10-18 | PAM JAYA | Permohonan Izin Pembangunan di Area IPA Pejompongan 2 | - penambahan bangunan baru di IPA P2 yaitu ruang trafo paket 26 (26213) - mengajukan permohonan persetujuan PAM JAYA utk memberikan izin bagi ABJ dan kontraktor utk mengerjakan pekerjaan tsb |  | closed | sudah uji pengoperasian | PMO | Putut |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 21 hari | 1087
377 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0532 | 2023-10-18 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 24, 25, dan 26) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 24, 25, dan 26) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 21 hari | 1087
378 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0533 | 2023-10-18 | PAM JAYA | Pembaharuan Program Konstruksi Buaran 3 Hulu dan Program Rehabilitasi serta Usulan Terkait Periode Pelaporan Proyek | - pembaharuan program konstruksi SPAM Buaran 3 Hulu belum termasuk biaya persiapan - pembaharuan program rehabilitasi - usulan periode pelaporan proyek sehubungan dengan penyampaian laporan harian, mingguan, dan bulanan |  | closed | permintaan persetujuan e-9569/KM.02.16 | PMO | Danny Hendro Levi |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 21 hari | 1087
379 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0534 | 2023-10-19 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 18026/KM.01.11 tanggal 18 September 2023 | - permintaan update KepDir PAM JAYA mengenai spesifikasi teknis meter air - info lokasi NC adhoc masih dalam proses pendaftaran pelanggan dilakukan oleh PAM JAYA - melampirkan daftar nama-nama peserta batch 1 yang akan berpartisipasi dalam training sertifikasi keahlian pemasangan sambungan rumah |  | closed | SK direksi 108 | PMO | Yaskur |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 20 hari | 1086
380 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0536 | 2023-10-23 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 18700/KM.02.07 Tanggal 26 September 2023 Terkait Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Untuk Bulan Juni 2023 | - denda Juni Rp 7.050.301.144 - penyampaian upaya perbaikan kinerja kondisi aset di sistem klorinasi IPA Pejompongan 1 dan Pejompongan 2 - mempertimbangkan tingkat kemajuan pekerjaan rehabilitasi sistem klorinasi di Bulan Juni, ABJ mengajukan pengecualian untuk denda klorinasi - masih terdapat perbedaan data kinerja yang menyebabkan perbedaan perhitungan denda |  | closed | permintaan diskusi dgn PAM JAYA 26931/KM.02.07 | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 16 hari | 1082
381 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0537 | 2023-10-18 | PAM JAYA | Gangguan Kuantitas Air Baku Intake Banjir Kanal Barat | Gangguan Kuantitas Air Baku Intake Banjir Kanal Barat |  | info |  | Produksi | Irawan |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 21 hari | 1087
382 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0541 | 2023-10-20 | PAM JAYA | Ketersediaan Air Baku IPA Buaran | - Bulan Oktober pasokan kuantitas air baku IPA Buaran 1 dan 2 beberapa kali terganggu sehingga pasokan kuantitas air baku berada di bawah 6400 l/s yang menyebabkan ketidakmampuan IPA memenuhi ketercapaian target PR |  | info | 25445/KM.02.24 ABJ/DIR/EKS/01.24/0027 | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 19 hari | 1085
383 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0543 | 2023-10-23 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penyelesaian Proyek Gedung Meter Testbench Buaran serta Instalasi Peralatan dan Panel Kontrol | - tes fungsi peralatan dan panel control dilakukan 18/10 - pekerjaan pembongkaran dan instalasi keseluruhan peralatan dan panel kontrol pada gedung baru dilakukan 25/10 - operasional pekerjaan mempergunakan test bench meter kecil dilaksanakan 06/11 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 16 hari | 1082
384 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0544 | 2023-10-23 | PAM JAYA | Pengajuan Pengukuran Ulang Flow Air Baku Intake BKB ke IPA Pejompongan 1 | - ABJ mengajukan permohonan mulai periode trial atas program VSD di IPA Pejompongan 1 (20/10) sampai dengan adanya tanggal pengukuran bersama antara ABJ dan PAM JAYA, ABJ dapat menggunakan data acuan flow berdasarkan setting frekuensi pompa - ABJ meminta utk dapat dilakukan pengukuran bersama ABJ dan PAM JAYA utk variasi frekuensi pompa sbg acuan |  | closed | Sudah di lakukan pengukuran dan ada BA hasil pengukuran (copy BA ada di bu Ika) | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 16 hari | 1082
385 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0545 | 2023-10-24 | PAM JAYA | Penyampaian selesai kegiatan perbaikan FM Distribusi DN 1500 Pulogadung | - 03/10 telah selesai dilakukan perbaikan flow meter air bersih DN 1500 IPA Pulogadung dan dilakukan pengamatan hingga 04/10 - telah disepakati kubikasi harian untuk tanggal 01-04/10 sesuai kubikasi harian history 3 bulan terakhir - 05/10 telah dilakukan reset totalizer flow meter DN 1500, angka 309.321 m3 disepakati sbg kubikasi utk tgl 01-04/10 |  | info |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 15 hari | 1081
386 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0547 | 2023-10-24 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di Buaran 1 dan 2 Pada Tanggal 24 Oktober 2023 | Gangguan Listrik PLN di Buaran 1 dan 2 Pada Tanggal 24 Oktober 2023 |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 15 hari | 1081
387 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0548 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Investasi Meter Air | - nilai investasi meter air termasuk SR pada PKS induk sebesar 4.99 T sementara investasi meter air termasuk SR dalam RAB saat ini yang telah disetujui PAM adalah diperkirakan 5.12T - nilai investasi meter air termasuk SR bila menggunakan metode electrofusion mencapai sebesar 6.47 T yang mana akan melebihi 1.48 T. Dalam hal ini, nilai investasi meter air tetap sebesar 5.12 T namun dengan metode electrofusion maka jumlah SR yang akan terpasang sesuai nilai investasi tsb hanya sebanyak 864.940 pelanggan baru dari total pada PKS sebanyak 1.092.254 pelanggan baru - dalam PKS hanya mengatur spesifikasi meter air pelanggan dan tidak mengatur mengenai metode pekerjaan SR. Adapun ditambahkan bahwa standar operasional SR merupakan bagian Desain Akhir yang mana berarti hal yang diajukan ABJ utk mendapat persetujuan PAM JAYA - ABJ mengusulkan penggunaan metode push fit utk pemasangan SR sesuai nilai investasi FinMod serta sesuai dengan persetujuan PAM JAYA |  | open | mengusulkan metode | PMO | Yaskur |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 14 hari | 1080
388 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0549 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Permohonan Pengecualian Ketentuan Pasal 8.4 Perjanjian Brownfield untuk Program Rehabilitasi | 01001 01002 05050 05051 05052 38295 38296 38297 38296 38297 01002 42327 42337 |  | closed | minta persetujuan > 30 hr | PMO | Levi |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 14 hari | 1080
389 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0550 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Shop Drawing SPAM Buaran 3 Hulu | - reservoir A - warehouse (pam jaya) - bangunan sludge holding tank (SHT) - bangunan filtrate - bangunan chlorine - bangunan test bench - warehouse abj |  | closed | SRT-111/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 14 hari | 1080
390 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0551 | 2023-10-25 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 08, 22, 30, dan 42 | ABD 08065 22184 30236 42336 |  | closed | ttd serah terima SRT-112/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 14 hari | 1080
391 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0552 | 2023-10-27 | PAM JAYA | Penyampaian Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Brownfield | DED RAB 29222 dan 39298 RAB 43396 |  | closed | minta persetujuan SRT-113/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 25086/KM.00.03 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 12 hari | 1078
392 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0553 | 2023-10-27 | PAM JAYA | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 25 Oktober 2023 | Gangguan Pasokan Listrik PLN di IPA Buaran 1 dan IPA Buaran 2 pada tanggal 25 Oktober 2023 |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 12 hari | 1078
393 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0554 | 2023-10-27 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir (Kebon Kosong) Kapasitas 200 m3 | Pengiriman Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir – Reservoir (Kebon Kosong) Kapasitas 200 m3 |  | closed | minta persetujuan SRT-114/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 26462/KM.02.18 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 12 hari | 1078
394 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0555 | 2023-10-27 | PAM JAYA | Pengiriman Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) PPKK/Kebon Kosong Paket C03 dan C04 | Pengiriman Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) PPKK/Kebon Kosong Paket C03 dan C04 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 12 hari | 1078
395 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0557 | 2023-10-30 | PAM JAYA | Pembelian Sparepart Khlorin ke PAM Jaya | Permintaan untuk PAM JAYA menginfokan harga satuan dan prosedur pembayaran sparepart |  | closed | 23572/KM.01.11 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 9 hari | 1075
396 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0558 | 2023-10-30 | PAM JAYA | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 3 Tahun 2023 | Laporan Pengawasan dan Laporan Perkembangan Proyek Kuartal 3 Tahun 2023 |  | info |  | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 9 hari | 1075
397 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0559 | 2023-10-30 | PAM JAYA | Laporan Keuangan Kuartal 3 Tahun 2023 PT Air Bersih Jakarta | Laporan Keuangan Kuartal 3 Tahun 2023 PT Air Bersih Jakarta |  | info |  | Finance | Nurul |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 9 hari | 1075
398 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0560 | 2023-10-30 | PAM JAYA | Pengiriman Pembaharuan Dokumen Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim | Pembaharuan DED dan RAB serta permintaan kebutuhan perluasan lahan +- 90m2 untuk penempatan pompa |  | closed | ABJ/DIR/EKS/12.23/0654 | PMO | Aan |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 9 hari | 1075
399 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0561 | 2023-10-30 | PAM JAYA | Penyampaian Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Brownfield | DED RAB 43395, 36286 RAB 43397, 01002, dan 43349 |  | closed | minta persetujuan SRT-115/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 25086/KM.00.03 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 9 hari | 1075
400 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0562 | 2023-10-31 | PAM JAYA | Pemberitahuan Sistem Online Analyzer | Pemberitahuan Sistem Online Analyzer |  | info |  | Produksi | Irawan |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 8 hari | 1074
401 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0563 | 2023-10-31 | PAM JAYA | Risk Register Project Bundling | Risk Register Project Bundling |  | info |  | QMS | Ade |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 8 hari | 1074
402 | ABJ/DIR/EKS/10.23/0566 | 2023-10-31 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | - 31/10 pukul 03:15 sd 06:15 kelistrikan PLC sistem klorin mengalami gangguan menyebabkan tidak adanya pembubuhan klor ke reservoir, sisa klorin berada di luar range 0,8 sd 1 mg/l - permasalahan itu muncul akibat kerusakan change over switch (COS) - untuk perbaikan permanen, ABJ sedang melakukan proses pengadaan sparepart, dan jadwal penggantian pada 06/11 membutuhkan waktu 1 jam sehingga pembubuhan klorin ke reservoir akan terhenti |  | info | 25446/KM.02.30 | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 8 hari | 1074
403 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0564 | 2023-11-01 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 |  | closed | minta persetujuan SRT-116/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 23667/PS.02.05 25086/KM.00.03 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 8 hari | 1073
404 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0565 | 2023-11-01 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Pengiriman Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 |  | closed | minta persetujuan 25086/KM.00.03 SRT-126/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 28293/KM.01.11 3500/KM.02.18 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 8 hari | 1073
405 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0567 | 2023-11-02 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 42 | ABD 42325 |  | closed | BAST | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 7 hari | 1072
406 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0568 | 2023-11-03 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek B3 Hulu Periode Oktober 2023 (Laporan Harian, Mingguan, & Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek B3 Hulu Periode Oktober 2023 (Laporan Harian, Mingguan, & Bulanan) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari | 1071
407 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0571 | 2023-11-03 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 | Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 |  | closed | minta persetujuan SRT-116/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 25086/KM.00.03 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari | 1071
408 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0572 | 2023-11-03 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Pengiriman Lanjutan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 |  | closed | minta persetujuan 25086/KM.00.03 SRT-126/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 28293/KM.01.11 3500/KM.02.18 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 6 hari | 1071
409 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0573 | 2023-11-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Rehabilitasi – Paket 5, 16, 19, dan 27 | Uji Pengoperasian: 16145, 050503, 19154, 27215, 27216, 27217 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 3 hari | 1068
410 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0574 | 2023-11-06 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan Ke-2 Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 | Pengiriman Lanjutan Ke-2 Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 |  | closed | minta persetujuan SRT-116/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 23667/PS.02.05 25086/KM.00.03 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 3 hari | 1068
411 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0576 | 2023-11-06 | PAM JAYA | Pengiriman Lanjutan ke-2 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 | Pengiriman Lanjutan ke-2 Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Tahun 2024 |  | closed | minta persetujuan 25086/KM.00.03 SRT-126/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 28293/KM.01.11 3500/KM.02.18 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 3 hari | 1068
412 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0577 | 2023-11-07 | PAM JAYA | Revisi Desain Pipa Primer TB – Semanan (P037) | terdapat perubahan ukuran pipa semula 250mm menjadi 315mm, sehingga pembaharuan RAB total nilai 5,93 M |  | closed | minta persetujuan SRT-127/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 e-16608/KM.02.16 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 2 hari | 1067
413 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0578 | 2023-11-06 | PAM JAYA | Gangguan Kualitas Air Baku di IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 tanggal 6 November 2023 | Gangguan Kualitas Air Baku di IPA Pejompongan 1 dan IPA Pejompongan 2 tanggal 6 November 2023 |  | info | 25444/KM.02.30 | Produksi | Irawan Wahdi Aan |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 3 hari | 1068
414 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0579 | 2023-11-06 | PAM JAYA | Gangguan Pembacaan Sisa Klor Saat Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi | Gangguan Pembacaan Sisa Klor Saat Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi |  | info |  | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 3 hari | 1068
415 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0581 | 2023-11-08 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 16, 27, dan 33 | ABD 16144, 27218, 33248 |  | closed | BAST SRT-128/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 11 bulan, 1 hari | 1066
416 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0584 | 2023-11-10 | PAM JAYA | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Oktober 2023 | Laporan Bulanan Kualitas Air Baku dan Air Curah Periode Oktober 2023 |  | info | SRT-117/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/11/2023 | WQA | Ade |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 29 hari | 1064
417 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0585 | 2023-11-10 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02, 09, 34 | Shop drawing 02027, 09068, 34249 |  | closed | minta persetujuan ABJ/DIR/EKS/11.23/0596; SRT-129/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 29 hari | 1064
418 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0587 | 2023-11-10 | KPI | Permohonan Perubahan Metode Kerja Pemasangan Pipa Trunk Main Connection DN630mm di PC95 EZ01 Jl. Kemayoran Gempol dan Jl. Dakota Raya | permohonan untuk dilakukan kajian atas justifikasi perubahan metode kerja dari metode manual boring diubah menjadi metode HDD (horizontal directional drilling) |  | closed | 25979/KM.02.18 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 29 hari | 1064
419 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0591 | 2023-11-13 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM Jaya No. 20139/PM.02.04 perihal Pemberitahuan Pemindahan Galian Tanah dari Buaran ke Lahan Jakpro | terdapat 62.356 m3 yang masih membutuhkan lahan untuk penempatan tanah galian, oleh karena itu meminta informasi kepada PAM JAYA untuk lahan yang dapat digunakan |  | closed | MoM PAM BOD Direksi sudah ada pembahasan tentang pembuangan tanah hulu | PMO | Hendro |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 26 hari | 1061
420 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0592 | 2023-11-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir - Paket C01 dan Paket C02 – New Secondary & Tertiary Pipe for NC/Infill PC 095 EZ01 - Kel. Kebon Kosong RW 05 - 23ABJNINJT095 | uji pengoperasian C01 dan C02 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 25 hari | 1060
421 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0593 | 2023-11-14 | PAM JAYA | Klarifikasi Risalah Rapat 6 Oktober 2023 Mengenai Pembahasan Mekanisme Surplus Aset, Serah Terima Aset Baru dan Kode Aset dengan PT Air Bersih Jakarta (“ABJ”) | - ABJ tidak wajib menanggung biaya untuk memindahkan aset lama yang terkena dampak pekerjaan rehabilitasi ke gudang PAM JAYA - PAM JAYA diminta untuk mengirimkan peta pembagian area yang diterbitkan oleh KJPP |  | closed | ABJ/DIR/EKS/12.23/0731 | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 25 hari | 1060
422 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0595 | 2023-11-14 | PAM JAYA | Permohonan Pengisian Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2023 | Permohonan Pengisian Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2023 | ambil hasil survey 17/11 | closed | 25260/KM.01.11 | Corcom | Ninuk |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 25 hari | 1060
423 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0596 | 2023-11-15 | PAM JAYA | Konfirmasi As Built Drawing (ABD) Paket 02 (02027) dan Paket 34 (34249) | - ABJ 0585, shop drawing hanya 09068 - ABJ 0585, terdapat ABD 02027 dan 34249 |  | info | SRT-129/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 24 hari | 1059
424 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0598 | 2023-11-15 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM Jaya No. 24164/KM.00.03 | konfirmasi ketidakhadiran ABJ |  | info |  | Corcom | Ninuk |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 24 hari | 1059
425 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0599 | 2023-11-16 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | ABJ akan melakukan perawatan VSD IPA Buaran 1 19/11 dan pengurasan pulsator No 7 IPA Buaran 2 pada 25/11 |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 23 hari | 1058
426 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0600 | 2023-11-16 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Rehabilitasi – Paket 42 | 42315 IPA Pejompongan 1 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 23 hari | 1058
427 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0601 | 2023-11-17 | PAM JAYA | Permohonan Bantuan Pengajuan Izin Lingkungan Proyek SPAM Jatiluhur Hilir Untuk Paket B1,B2 dan B3 | Permohonan untuk PAM JAYA mengajukan permohonan persetujuan izin lingkungan terkait dan menginfokan kepada ABJ untuk dokumen2 yang dibutuhkan |  | closed | 610/KM.03.04 | Permit | Rais A |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari | 1057
428 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0602 | 2023-11-17 | PAM JAYA | Pengiriman Pembaharuan Dokumen Desain Akhir Program Rehabilitasi Paket 7 – Sludge Dewatering Sytem | Berisi: - justifikasi teknologi decanter - DED Revisi 01 - calculation note - jadwal pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi scurve |  | closed | permintaan persetujuan | PMO | Levi |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari | 1057
429 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0605 | 2023-11-17 | PAM JAYA | Informasi Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Pipa di Jl. Husein Sastranegara | ABJ akan melaksanakan pekerjaan pipa di Jl Husein Sastranegara pada 19/11/23 - 05/01/24 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari | 1057
430 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0606 | 2023-11-17 | PAM JAYA | Gangguan Pembacaan Online Water Quality Saat Pelaksanaan Pekerjaan Project Online Water Analyzer IPA Pulogadung | Gangguan Pembacaan Online Water Quality Saat Pelaksanaan Pekerjaan Project Online Water Analyzer IPA Pulogadung |  | info |  | Produksi | Irawan Wahyudian |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 22 hari | 1057
431 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0609 | 2023-11-21 | PAM JAYA | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 27, 28, 29, 30, dan 31) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 27, 28, 29, 30, dan 31) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari | 1053
432 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0610 | 2023-11-21 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 40 | 40301, 40302, 40304 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari | 1053
433 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0611 | 2023-11-21 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02, 12, 21, dan 42 | shop drawing 02004, 02008, 02014, 12086, 12087, 12088, 12089, 12091, 12092, 42335 (pulogadung dan buaran), 21175, 21178, 42307, 42312, 42313, 42314 |  | closed | minta persetujuan SRT-135/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 18 hari | 1053
434 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0613 | 2023-11-22 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penambahan Ruang Lingkup Kerja Konsultan DED Network Barat dan Timur | - ABJ menyampaikan usulan penambahan pekerjaan DED terkait mana berdampak kepada penambahan biaya investasi untuk pembuatan DED terkait - ABJ melampirkan tabel justek, RAB, dan proposal kerja tambah dari konsultan DED |  | closed | minta persetujuan | PMO | Aan |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 17 hari | 1052
435 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0616 | 2023-11-22 | PAM JAYA | Gangguan Listrik PLN di Cilincing Distribution Centre (CDC) dan IBP Halim periode November 2023 | Gangguan Listrik PLN di Cilincing Distribution Centre (CDC) dan IBP Halim periode November 2023 |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 17 hari | 1052
436 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0617 | 2023-11-23 | PAM JAYA | Pengiriman Salinan Keputusan Direksi PAM JAYA Tentang Spesifikasi Teknis Meter | Pengiriman Salinan Keputusan Direksi PAM JAYA Tentang Spesifikasi Teknis Meter |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 16 hari | 1051
437 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0618 | 2023-11-23 | PAM JAYA | Pelaksanaan Pekerjaan Penyekatan Area lantai 2 Gedung Operasional IPA Buaran | Pelaksanaan Pekerjaan Penyekatan Area lantai 2 Gedung Operasional IPA Buaran |  | info | 28186/KM.01.11 | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 16 hari | 1051
438 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0619 | 2023-11-24 | KPI | Usulan Bobot Progres Proyek Skema Bundling | Usulan Bobot Progres Proyek Skema Bundling |  | info | SRT-133/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 15 hari | 1050
439 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0620 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Pengiriman Layout Site Plan HC Training dan Lapangan Tenis - Relokasi dari area IPA Buaran ke area PAM JAYA di Jatinegara (Penas) | Pengiriman Layout Site Plan HC Training dan Lapangan Tenis - Relokasi dari area IPA Buaran ke area PAM JAYA di Jatinegara (Penas) |  | closed | minta persetujuan SRT-138/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 15 hari | 1050
440 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0622 | 2023-11-27 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Komisioning SPAM Jatiluhur Hilir - Trunk Main Connection Pipe ND 630 mm, PC 095 EZ1, Kemayoran Gempol & Dakota Raya, NIN23JTA095 | Pemberitahuan Uji Komisioning, hydrostatic test, flushing, dan desinfectant SPAM Jatiluhur Hilir - Trunk Main Connection Pipe ND 630 mm, PC 095 EZ1, Kemayoran Gempol & Dakota Raya, NIN23JTA095 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 12 hari | 1047
441 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0623 | 2023-11-24 | PAM JAYA | Rekonsiliasi Data Base Aset dengan Peta Pembagian Area | - peta pembagian yang diterbitkan KJPP sudah diterima ABJ 26/10 melalui WA - ABJ telah melakukan rekonsiliasi antara database aset yang dikirimkan oleh PAM JAYA 7842/KM.01.03 dengan peta pembagian area yang diterbitkan KJPP - berdasarkan hasil rekonsiliasi, telah ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara database aset dengan peta pembagian area pada beberapa lokasi - mohon bantuan PAM JAYA melakukan koreksi thd area yang terdapat ketidaksesuaian tsb untuk mempercepat proses rekonsiliasi aset ABJ dan PAM JAYA |  | closed | 27009/KM.01.04 | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 15 hari | 1050
442 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0625 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan IPA Produksi Baru – Buaran 3 | Menyampaikan - RAB SPAM Buaran 3 Hulu Support Facilities - Pembaharuan ke 2 RAB Pekerjaan IPA Buaran 3 Hulu |  | closed |  | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 11 hari | 1046
443 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0626 | 2023-11-30 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 02, 12, 28, 29, 33, 35 dan 42 | Shop drawing 21162, 21164, 21168, 21169, 21171, 21173, 21174, 29222, 33248, 27215, 27217, 28220, 30225, 30224, 30231, 35275, 35278, 35279, 35280, 42315, 42318 |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA SRT-039/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Levi |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari | 1044
444 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0627 | 2023-11-28 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 32, 33, dan 34) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 32, 33, dan 34) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 11 hari | 1046
445 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0628 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Izin Pelaksanaan Simulasi Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) IPA Buaran | Izin Pelaksanaan Simulasi Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) IPA Buaran |  | info |  | Produksi | Irawan Destriaji |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 11 hari | 1046
446 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0629 | 2023-11-28 | PAM JAYA | Pengiriman Jadwal Pemeliharaan Proyek Brownfield 2024 | Pengiriman Jadwal Pemeliharaan Proyek Brownfield 2025 |  | info | tidak perlu response krn yg maintenance sudah hasil gabungan dari daftar yg diminta PAM | Maintenance | Siswo |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 11 hari | 1046
447 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0630 | 2023-11-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Rehabilitasi – Paket 05, 09, 24, dan 30 | uji pengoperasian 09068, 30226, 05051, 24191 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari | 1044
448 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0631 | 2023-11-30 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | ABJ akan melakukan proses penggantian trafo dan dilanjutkan dengan manuver trafo IPA Pejompongan 1 pada 09/12 yang akan berdampak pada mengalami pemadaman selama 25 menit yang terdiri dari 10 menit proses shut down sistem, 5 menit proses rotasi trafo, dan 10 menit proses start up sistem, serta pemompaan air curah akan terhenti |  | info | 28183/KM.03.03 | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari | 1044
449 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0632 | 2023-11-30 | PAM JAYA | Pemberitahuan Sistem Online Analyzer | - ABJ sedang melakukan proses pemasangan sistem sistem instrumentasi utk monitoring kualitas air curah secara online dan real time - sampai dgn tanggal surat ini, sistem online analyzer untuk pH dan warna sudah dapat dilakukan monitoring secara online dan realtime - untuk parameter sisa klor, kekeruhan, dan amoniak masih dalam proses verifikasi thd durability dan akurasi oleh pihak principal dan vendor penyedia - sampai dgn tanggal surat ini, bahwa kami masih melakukan proses verifikasi thd akurasi, konsistensi, dan durability dari sistem instrumentasi - selama proses verifikasi, maka ABJ akan melakukan monitoring kualitas air curah utk parameter turbidity dan sisa klor per 15 menit setelah sumber daya tambahan tersedia |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 9 hari | 1044
450 | ABJ/DIR/EKS/11.23/0638 | 2023-12-01 | PAM JAYA | Gangguan Koneksi SCADA di IPA Pejompongan I | telah terjadi gangguan SCADA di line jakarta dan kuningan IPA Pejompongan 1 pada 01/12 pukul 01:35 - 02:20 dan pukul 05:17 - 06:35 sehingga SCADA tidak terbaca. Namun ABJ sudah melakukan pembacaan manual dan hasilnya adalah memenuhi target pressure pumping regime |  | info | 28185/KM.03.00 | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 8 hari | 1043
451 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0634 | 2023-12-01 | PAM JAYA | Hasil Pemeriksaan Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 | Tahap 1: 43349, 43355, 43363, 43372, 43375, 43378, 43393, 43395, 43396 |  | info | Tanggapan atas surat PAM JAYA No.25086/KM.00.03 905/KM.02.18 SRT-011/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-020/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-024/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 8 hari | 1043
452 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0635 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 25085/KM/01.11 tanggal 24 November 2023 Terkait Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir (Kawasan Citra dsk) | - diameter pipa yang digunakan adalah sesuai dengan yang dimuat dalam desain akhir yang diusulkan ABJ dan disetujui PAM JAYA pada surat 15569 dan 17064 - Progres offtake pegadungan (P035) jalur husein sastranegara dalam tahap pemasangan pipa HDPE 315mm, sementara P035 jalur Citra 8 masih menunggu perijinan - progres gombol paya, citra 2, citra 2 ext, citra 5, dan citra 8 masih menunggu perijinan - ABJ akan melakukan pekerjaan pemasangan pipa sesuai desain akhir yang disetujui PAM pada surat 15569 dan 17064 - desain akhir yang diajukan sesuai dengan BED PAM JAYA pada surat 11974 - hasil modeling dalam bentuk watergems akan dikirimkan melalui email |  | info |  | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 5 hari | 1040
453 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0636 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Permohonan Data Ketersediaan Lahan Terkait Rencana Pembangunan Reservoir PAM JAYA di Area Mampang dan Srengseng | ABJ meminta data ketersediaan lahan untuk rencana pembangunan reservoir |  | open |  | Permit | Rais A |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 5 hari | 1040
454 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0637 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Tanggapan Permintaan Perluasan Jaringan Permintaan PAM JAYA | - kondisi saat ini sebagian proyek telah siap dilaksanakan pada bulan Desember 2023, dan sebagian lainnya masih proses penyusunan desain akhir dan menunggu persetujuan - terlampir daftar pekerjaan yang siap dilaksanakan dan meminta PAM JAYA memberikan konfirmasi mengenai proses konstruksi atas pekerjaan tsb - jika pekerjaan yang terlampir mundur menjadi 2024, maka terdapat konsekuensi biaya pekerjaan yang akan disesuaikan oleh ABJ - untuk area desain akhir yang telah disetujui PAM JAYA namun rencana pekerjaan pemasangan tahun 2024 maka akan diperbaharui oleh ABJ dengan menyesuaikan harga satuan 2024 - untuk area rencana pekerjaan pemasangan th 2024 maka akan disusun dengan harga satuan 2024 |  | info | Tanggapan atas beberapa surat PAM JAYA | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 5 hari | 1040
455 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0639 | 2023-12-04 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 35) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 35) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 5 hari | 1040
456 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0640 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 02, Kode Program 02014, Perbaikan sistem kelistrikan gedung Chemical Lt 2 (Gedung Lab) Pulogadung | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 02 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 5 hari | 1040
457 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0641 | 2023-12-05 | PAM JAYA | Tanggapan atas surat PAM Jaya No 25399/KM.01.09 Perihal Laporan Hasil Inspeksi K3 di Proyek Buaran 3 | - tindak lanjut atas temuan pada surat 25399 telah disampaikan dan disetujui oleh PAM JAYA pada 06/11 - tindak lanjut perbaikan atas temuan PAM JAYA telah disampaikan dalam meeting koordinasi mingguan tgl 07/11 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari | 1039
458 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0642 | 2023-12-05 | PAM JAYA | Tanggapan Percepatan Implementasi Building Information Modelling (BIM) pada Proyek Skema Bundling Brownfield & Greenfield | - ABJ telah mempresentasikan mengenai BIM di JAKPRO dan usulan tindak lanjut terkait implementasi BIM pada 26/11 - atas usulan PAM JAYA menggunakan revit, maka ABJ menyampaikan tools yang akan digunakan - perlu adanya tindak lanjut penyusunan BIM execution plan yang disusun bersama - mohon bantuan PAM JAYA atas PIC BIM execution plan tsb |  | closed | tanggapan PAM JAYA ABJ akan menyiapkan BIM | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari | 1039
459 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0644 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 26 | uji pengoperasian 26196, 26197, 26201, 26204, 26205, 26206, 26207, 26208, 26209, 26210, 26211, 26212 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
460 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0645 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 22, 28, dan 30 | uji pengoperasian 22183, 30231, 30223, 28220 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
461 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0646 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Revisi DED Rencana Sambungan Baru di Jl. Kebon Baru RT 003/RW010 Kelurahan Semper Barat | - ABJ siap melaksanakan konstruksi proyek DED dengan total RAB 164,8 jt - biaya pekerjaan tsb akan diambil dari alokasi CAPEX bundling tahun 2023 PC 151 - ABJ mengusulkan perubahan dapat dilakukan dan disepakati dalam PCM |  | info | SRT-136/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
462 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0647 | 2023-12-04 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Buaran | - ABJ melakukan perawatan 1. pengurasan pulsator IPA buaran 1 dan IPA buaran 2 pada pukul 08:00 - 18:00 pada tanggal 09/12, 16/12, dan 23/12 2. pada saat pengurasan masing-masing pulsator, maka pararel dilakukan eksekusi program rehabilitasi th 2023 yaitu penggantian tudung pulsator sebanyak +- 105 unit, dan untuk memitigasi risiko gangguan maka pekerjaan ini tetap mengacu pada kondisi air baku normal |  | info |  | Maintenance | Siswo |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 5 hari | 1040
463 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0648 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Pam Jaya No. 25960/PM.01.00 | permintaan maaf ABJ blm dapat berpartisipasi dalam kegiatan tsb |  | info |  | Corcom | Ninuk |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
464 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0649 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 7, 27, 30 | shop drawing 07058, 27216, 30223 |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA SRT-137/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/12/2023 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
465 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0650 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Shop Drawing Program Rehabilitasi Proyek Percepatan Tahun 2023 | Shop drawing 43344, 43354, 43362, 43373, 43374, 43381, 43392, 29222, 01002, 36286 |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA 905/KM.02.18 SRT-011/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-020/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-024/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
466 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0651 | 2023-12-11 | PAM JAYA | Kebutuhan Lahan untuk Pembuangan Tanah Proyek Bundling Greenfield Buaran 3 Hulu | ABJ menyampaikan timeline pembuangan tanah Buaran 3 Hulu, sisa tanah saat ini 97.142 m3 yang membutuhkan lahan tambahan |  | info | arahan PAM JAYA | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 28 hari | 1033
467 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0652 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Pengiriman dan Pengujian Program 42306 Penggantian Trafo 2x 2000 kVa ke 2x 4000 kVa | untuk menghindari trafo tidak dapat diterima di lokasi proyek sebelum 29/12 maka ABJ mengajukan agar visit FAT ditiadakan dan diganti dengan SAT |  | closed | sudah uji pengoperasian | PMO | Hakiem |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
468 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0654 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Pengiriman Pembaharuan Dokumen Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Jatiluhur Hilir – Upgrade Pumping Station IBP Halim (Revisi 03) dan CDC (Revisi 01) | DED RAB Upgrade Pumping Station IBP Halim (Revisi 03) dan CDC (Revisi 01) |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA SRT-036/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Aan |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
469 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0656 | 2023-12-06 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 33 | uji pengoperasian 33248 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1038
470 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0657 | 2023-12-05 | PAM JAYA | Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | - pekerjaan rehabilitasi pada accelator no. 3 akan dilakukan 09/12 - pekerjaan rehabilitasi pada accelator no. 5 akan dilakukan 16/12 |  | info | 26932/KM.03.03 | Maintenance | Siswo |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 4 hari | 1039
471 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0658 | 2023-12-07 | PAM JAYA | Usulan Rapat Pengawasan Kuartal 4 Tahun 2023 | usulan rapat kuartal 4 tgl 12/01/24 pukul 09:00 |  | closed | konfirmasi dari PAM JAYA (tidak ada konfirmasi dari PAM JAYA) | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari | 1037
472 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0659 | 2023-12-07 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 27 | ABD 27215, 27216, 27217 |  | closed | BAST SRT-048/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/03/2024 | PMO | Levi |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari | 1037
473 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0660 | 2023-12-07 | PAM JAYA | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dokumen Desain Akhir Proyek Percepatan Program Rehabilitasi Tahun 2023 | Perubahan Paket 44 menjadi Paket 43 43402 -> 44220 43405 -> 44007 43406 -> 44009 43409 -> 44017 43410 -> 44111 43412 -> 44189 43413 -> 44192 43414 -> 44196 43415 -> 44247 43416 -> 44264 43417 -> 44265 43418 -> 44280 43419 -> 44112 |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA > 30 hr | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari | 1037
474 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0662 | 2023-12-07 | PAM JAYA | Shop Drawing Lanjutan ke-2 Program Rehabilitasi Proyek Percepatan Tahun 2023 | Shop drawing 43346, 43377, 43383, 43384, 43386, 43387, 43402 |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA 905/KM.02.18 SRT-011/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-020/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-024/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari | 1037
475 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0663 | 2023-12-07 | PAM JAYA | Permohonan Diskusi Bersama | permintaan diskusi mengenai 1. master schedule 2. metodologi pemasangan pipa dengan trenchless 3. scope proyek sesuai dengan desain dasar 4. metode penyambungan sambungan rumah 5. biaya persiapan 6. spesifikasi teknis pipa HDPE 7. hal-hal lain termasuk model keuangan yang berdampak pada keuangan PAM JAYA | dalam waktu dekat | closed | Undangan rapat dengan PAM JAYA tanggal 4 Januari 2024. Pembahasan ekuitas 5241/KM.03.04 | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 2 hari | 1037
476 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0664 | 2023-12-08 | PAM JAYA | Tanggapan Surat PAM JAYA No 25446/KM.02.03 tanggal 28 November 2023 | - kerusakan panel COS merupakan kejadian insidentil diluar kendali ABJ meskipun ABJ telah melakukan maintenance - adapun jadwal inspeksi yang diterapkan ABJ telah dilakukan dengan frekuensi yang lebih intensif - ABJ telah melakukan mitigasi rutin - dari Mei fungsi COS belum ada pengecekan karena sistem belum sempurna - sejak mei belum pernah terjadi PLN mati sehingga tdk diketahui COS berfungsi atau tidak |  | info |  | Produksi | Irawan |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 1 hari | 1036
477 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0665 | 2023-12-08 | KPI | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode November 2023 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) | Laporan Kegiatan Proyek Buaran 3 Hulu Periode November 2023 (Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 10 bulan, 1 hari | 1036
478 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0666 | 2023-12-11 | UP3 PLN Menteng | Permohonan Pemadaman Sementara Aliran Listrik | Permohonan Pemadaman Sementara Aliran Listrik 29-30/12 di Pejompongan 1 dan Pejompongan 2 |  | info |  | Maintenance | Siswo |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 28 hari | 1033
479 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0667 | 2023-12-11 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 30 | uji pengoperasian 30224 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 28 hari | 1033
480 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0668 | 2023-12-11 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. 24985/KM.02.09 tanggal 23 November 2023 | terdapat beberapa hal yang terjadi: - kemunduran proyek SPAM Hulu PUPR yang berdampak pada proyek bundling - pemeriksaan dan analisis thd desain akhir proyek bundling membutuhkan waktu lebih lama drpd yang ditentukan di perjanjian - proses penerbitan perijinan membutuhkan waktu lama dr perkiraan - total CAPEX terserap sampai akhir November 2023 sebesar 315.628.165.629 ABJ mengajukan usulan yang sesuai dengan mekanisme pembiayaan CAPEX dmn penyetoran ekuitas sampai dengan tgl 31/12 disesuaikan dengan porsi ekuitas utk besaran CAPEX yang diserap sampai dengan tgl 31/12 |  | closed | 28187/KM.01.1 | Finance | Nurul |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 28 hari | 1033
481 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0669 | 2023-12-12 | PAM JAYA | Penyampaian Gambar Keadaan Terpasang (As Build Drawing) Proyek Rehabilitasi Paket 16 | ABD 16145 |  | info | SRT-047/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 27 hari | 1032
482 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0671 | 2023-12-13 | PAM JAYA | Pemberitahuan Penambahan Ruang Lingkup Peralatan Kerja & Support – Biaya Persiapan IT | - menyampaikan revisi peralatan IT - melampirkan tabel justifikasi teknis dan RAB |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA SRT-004/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 4167/KM.03.04 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1031
483 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0672 | 2023-12-13 | PAM JAYA | Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode November 2023 | Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaksanaan Proyek Brownfield dan Greenfield Periode November 2024 |  | info |  | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1031
484 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0673 | 2023-12-13 | PAM JAYA | Tanggapan Mengenai Isu Konsultan Pengawas Independen (KPI) Pada 28 November 2023 | Tanggapan Mengenai Isu Konsultan Pengawas Independen (KPI) Pada 28 November 2024 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1031
485 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0674 | 2023-12-13 | PAM JAYA | Revisi DED SPAM Buaran 3 Hilir (Jalur P4, P6, P11, dan P12) | usulan perubahan jalur P4, P6, P11, dan P12 |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA SRT-007/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1031
486 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0674 | 2023-12-13 | PAM JAYA | Revisi DED SPAM Buaran 3 Hilir (Jalur P4, P6, P11, dan P12) | Revisi DED SPAM Buaran 3 Hilir (Jalur P4, P6, P11, dan P12) |  | closed | > 30 hr | PMO | Aan |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1031
487 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0676 | 2023-12-11 | PAM JAYA | Gangguan Air Baku di IPA Buaran pada Periode Desember 2023 | - 06 -07/12 telah terjadi gangguan suplai air baku yang menyebabkan rendahnya level reservoir IPA Buaran untuk periode 06-08/12 - hal ini terjadi karena suplai dari shypon Bekasi yang berkurang karena banyaknya sampah dari hulu - sesuai koordinasi dalam WA maka disepakati penyesuaian target pemompaan IPA Buaran 2 dilakukan sbg antisipasi dampak dengan ABJ telah melakukan hal-hal untuk meminimalisir dampak gangguan tsb - ABJ telah memproduksi air baku melebihi batas yang dipersyaratkan sesuai SIP-SDA |  | info |  | Produksi | Irawan |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 28 hari | 1033
488 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0677 | 2023-12-13 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 36) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 36) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1031
489 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0678 | 2023-12-13 | PAM JAYA | Pengiriman Pembaharuan Dokumen Desain Akhir SPAM Buaran 3 Hulu | Pembaharuan DED warehouse dan office ABJ |  | closed | minta persetujuan PAM JAYA SRT-002/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | PMO | Aan |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1031
#REF! | ABJ/DIR/EKS/12.23/0681 | 2023-12-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Target Pelaksanaan FAT (Factory Acceptance Test) Atas Pengadaan Material dan Peralatan Utama | ABJ menyampaikan estimasi jadwal pelaksanaan FAT untuk pengadaan material dan peralatan utama dimana jadwal tsb masih tentative |  | info |  | SCM | Fahmi |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari | 1030
491 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0682 | 2023-12-14 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Memo Desain dan Spesifikasi Teknis IPA Buaran 3 Hulu | Pengiriman Dokumen Memo Desain dan Spesifikasi Teknis IPA Buaran 3 Hulu |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari | 1030
492 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0683 | 2023-12-12 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Paket 02, Kode Program 02004, Pemasangan Sistem VSD Pompa Backwash 55 kw Buaran | Uji Pengoperasian 02004 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 27 hari | 1032
493 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0685 | 2023-12-15 | PAM JAYA | DED dan RAB Perluasan Jaringan Untuk Sambungan Baru | menyampaikan DED dan RAB untuk - Pondok indah town house - kalibaru barat - sunter jaya - mundari gg. Mushola - permata buana - Pergudangan - duta buntu - vikamas - cluster AA8 residence RAB yg disampaikan menggunakan harga satuan 2024 apabila ada perubahan, dapat dilakukan dan disepakati pada PCM |  | closed | SRT-003/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 3805/KM.02.18 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 24 hari | 1029
494 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0686 | 2023-12-15 | PAM JAYA | Permohonan Penggantian Spesifikasi Material Steel | - spesifikasi pipa pada lampiran 9 GF untuk pipa di bidang minyak dan gas, sedangkan kebutuhan pipa di lingkungan WTP membutuhkan pipa diameter minimal 900 mm - mengingat kebutuhan pipa untuk Buaran 3 hulu sedikit maka berpotensi pipa tidak bisa dibuat oleh pabrik KHI dan indal - mengajukan penggantian spesifikasi dari standar API menjadi AWWA atau setara |  | closed | SRT-017/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 3350/KM.02.18 ABJ/DIR/EKS/03.24/0160 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 24 hari | 1029
495 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0687 | 2023-12-15 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM Jaya No. 26289/KM.01.11 tanggal 6 Desember 2023 | ABJ mengajukan BA untuk dibahas dan disepakati bersama | dalam waktu dekat | closed | legal sudah mengirimkan draft BA ke PAM JAYA | Maintenance | Siswo |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 24 hari | 1029
496 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0688 | 2023-12-15 | PAM JAYA | Shop Drawing Proyek Rehabilitasi Paket 37 | Shop drawing 37293 |  | closed | SRT-040/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Levi |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 24 hari | 1029
497 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0689 | 2023-12-14 | PAM JAYA | Pemberitahuan Pelaksanaan Pengecoran Dinding Reservoir B | penyampaian pemberitahuan rencana pelaksanaan pengecoran dinding reservoir B dan mobilisasi alat berat serta permohonan izin pembongkaran pagar BRC utk akses dan penempatan concentrate pump |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 25 hari | 1030
498 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0690 | 2023-12-18 | PAM JAYA | Undangan FGD Informasi Kegiatan IPA Buaran 3 | Undangan FGD Informasi Kegiatan IPA Buaran 4 |  | info |  | Permit | Rais A |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 21 hari | 1026
499 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0692 | 2023-12-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 02 | Uji pengoperasian 02008 dan 02006 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 21 hari | 1026
500 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0693 | 2023-12-18 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Sambungan Baru a.n Lukman Salim (Jl. Batu Wadas) | Pembaharuan DED dan RAB Sambungan Baru a.n Lukman Salim (Jl. Batu Wadas) RAB yg disampaikan menggunakan harga satuan 2024 apabila ada perubahan, dapat dilakukan dan disepakati pada PCM |  | closed | SRT-015/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 21 hari | 1026
501 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0694 | 2023-12-18 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 23 | Uji pengoperasian 23188 dan 23189 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 21 hari | 1026
502 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0695 | 2023-12-18 | PAM JAYA | Shop Drawing Lanjutan ke-3 Program Rehabilitasi Proyek Percepatan Tahun 2023 | Shop Drawing Lanjutan ke-3 Program Rehabilitasi Proyek Percepatan Tahun 2024 |  | closed | 905/KM.02.18 SRT-011/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-020/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-024/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 21 hari | 1026
503 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0697 | 2023-12-19 | PAM JAYA | Detil Atas RAB Typical Sambungan Rumah Tahun 2023 dan 2024 | Menyampaikan detil RAB SR tahun 2023 2024 |  | info | SRT-008/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 4365/KM.02.20 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 20 hari | 1025
504 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0698 | 2023-12-19 | PAM JAYA | Permohonan Dispensasi Kendaraan Angkutan Bahan Kimia selama Periode Nataru | ABJ mengajukan kepada PAM JAYA bantuan untuk memfasilitasi ABJ untuk mendapatkan dispensasi dari instansi terkait selama pembatasan periode pembatasan Nataru |  | closed | 27826/HP.00.12 | Produksi | Irawan |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 20 hari | 1025
505 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0701 | 2023-12-21 | PAM JAYA | Tanggapan Atas Surat PAM JAYA No. 26931/KM.02.07 Tanggal 12 Desember 2023 Mengenai Sanksi Denda atas Kegagalan Kinerja Bulan Juni - Oktober 2023 | - besaran denda Juni - Okt 2023 versi PAM JAYA adalah 9.798.969.184 telah diperhitungkan dgn tagihan air curah ABJ periode November - perhitungan dendan PAM JAYA pada bulan November tidak diartikan sbg persetujuan ABJ thd besaran denda Juni, Juli, dan Okt versi PAM JAYA - Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan - pengenaan denda mingguan tetap sesuai ketentuan PKS BF - diskusi lebih lanjut terkait denda Juni, Juli, dan Okt |  | closed | sudah dibahas dalam rapat koordinasi | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 18 hari | 1023
506 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0704 | 2023-12-20 | PAM JAYA | Shop drawing proyek rehabilitasi paket 02, 15, 22, dan 30 | Shop Drawing 02014, 15142, 22181, 22183, 30235 |  | closed | SRT-022/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Levi |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 19 hari | 1024
507 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0705 | 2023-12-20 | PAM JAYA | Shop Drawing Lanjutan ke-4 Program Rehabilitasi Proyek Percepatan Tahun 2023 | Shop Drawing Lanjutan ke-4 Program Rehabilitasi Proyek Percepatan Tahun 2024 |  | closed | 905/KM.02.18 SRT-011/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-020/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-024/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 19 hari | 1024
508 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0707 | 2023-12-20 | PAM JAYA | Lanjutan perawatan peralatan produksi IPA Pejompongan 1 | - 09/12 dan 16/12 telah melakukan perawatan beberapa peralatan - pekerjaan accelator no 3 dan 5 baru selesai sebagian karena ABJ membutuhkan waktu tambahan utk menyelesaikan pekerjaan tsb yg akan dilakukan pd 23/12 utk no 3 dan 06/01/24 utk no 5 dengan durasi 15 jam - potensi resiko beresiko berkurangnya pemompaan IPA Pejompongan 1 |  | info |  | Maintenance | Siswo |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 19 hari | 1024
509 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0709 | 2023-12-21 | PAM JAYA | Pelaksanaan Site Acceptance Test (SAT) Paket 42, Kode Program 42306 Penggantian trafo 2x2000kVA ke 2x4000kVA Pejompongan 1 | Pelaksanaan SAT 42306 pada 22/12 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 18 hari | 1023
510 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0710 | 2023-12-21 | PAM JAYA | Pengadaan Mobile Crane Semua WTP | - ABJ menyampaikan bahwa ABJ akan memproses pengadaan alat berat yakni 3 unit mobil crane - ABJ meminta beberapa data pendukung |  | closed | > 30 hr | PMO | Yaskur |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 18 hari | 1023
511 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0711 | 2023-12-22 | KPI | Perubahan Metode Pemasangan Pipa Air Bersih Proyek Bundling | KPI untuk melakukan reviu perubahan metode pemasangan pipa air bersih proyek bundling |  | closed | SRT-001/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 SRT-088/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/04/2024 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 17 hari | 1022
512 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0712 | 2023-12-22 | PAM JAYA | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Jatiluhur Hilir – Jalur A2.2 dan Jalur B03 (Revisi 02) | Pembaharuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAM Jatiluhur Hilir – Jalur A2.2 dan Jalur B03 (Revisi 02) |  | info |  | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 17 hari | 1022
513 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0713 | 2023-12-22 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Dilatasi Reservoir dan Pemotongan Pohon diatas Bangunan Reservoir sisi Barat IPA Pulogadung | - kualitas kekeruhan air bersih IPA Pulogadung meningkat menjadi 0.9 - 1 NTU - terdeteksi indikasi adanya pencemaran akibat dilatasi reservoir - ABJ memandang perlu adanya perbaikan thd dilatasi - ABJ akan mengalokasikan keseluruhan biaya ke dalam budget project Capex 2024 |  | info |  | Produksi | Irawan |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 17 hari | 1022
514 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0716 | 2023-12-27 | KPI | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 38) | Pengiriman Risalah Rapat Pre Construction Meeting (Week 38) |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 12 hari | 1017
515 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0717 | 2023-12-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat Pam Jaya No. 18248/PP.03.00 tanggal 20 Sept 2023 dan 27542/IK.00.02 tanggal 18 Desember 2023 | - dari total 74 temuan, sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 47 temuan sedangkan 27 temuan sedang dalam proses penyelesaian - ABJ melampirkan jadwal simulasi tanggap darurat utk tahun 2024 |  | closed |  | HSE | Irsan |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari | 1016
516 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0718 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Pekerjaan Penggantian dan Perawatan Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 dan 2 | - akan melakukan pekerjaan penggantian peralatan produksi yang dapat menyebabkan pemadaman di IPA Pejompongan 1 dan 2 - Pekerjaan penggantian peralatan produksi tsb tgl 28/11 dan 29/11 - pekerjaan pada 28/11 berpotensi Pejompongan 1 mengalami pemadaman 25 menit - pekerjaan pada 29/11 berpotensi Pejompongan 1 mengalami pemadaman 5,5 jam dan Pejompongan 2 mengalami pemadaman 3,5 jam |  | info |  | Maintenance | Siswo |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 12 hari | 1017
517 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0719 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Perbaikan Insidentil Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | - ABJ sejak 08/12 pasca verifikasi bersama telah melakukan pembacaan pressure line jakarta menggunakan pressure gauge di manifold, dikarenakan adanya perbedaan pembacaan pressure antara pressure gauge di manifold dan pembacaan SCADA dengan deviasi mencapai 0.09 bar - pumping regime untuk titik manifold jakarta sejak verifikasi bersama menggunakan acuan nilai manual pressure gauge di manifold, maka ABJ sudah melakukan monitoring pembacaan sampai dengan 15/12 jam 18:00, selanjutnya ABJ mulai menerapkan acuan pumping regime berdasarkan pembacaan melalui SCADA - berdasarkan hasil pengecekan manual periode pasca verifikasi sampai 15/12 memenuhi target pumping regime |  | info | 902/KM.01.11 | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 12 hari | 1017
518 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0720 | 2023-12-27 | PAM JAYA | Dampak Petir Terhadap Peralatan Produksi IPA Pejompongan 1 | 25/12 terjadi hujan deras, angin kencang, dan petir besar sehingga terjadi kejadian kerusakan instrumen/sensor pada raw water dan sistem klorin sbg dampak petir besar yang terjadi di IPA Pejompongan 1 telah berdampak pada nilai pembacaan di online analyzer SCADA tidak akurat dimana berada diluar range 0.8 sd 1 mg/l |  | info | 1073/KM.01.11 | Produksi | Irawan Wahdi |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 12 hari | 1017
519 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0722 | 2023-12-28 | PAM JAYA | Pengiriman Daftar Program Tahun 2023 Percepatan (Paket 43) | terdapat 53 program untuk paket 43 |  | info |  | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari | 1016
520 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0723 | 2023-12-28 | PAM JAYA | Pemberitahuan Uji Pengoperasian Pekerjaan Rehabilitasi – Paket 26 | uji pengoperasian 26202, 26203, 26213 |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari | 1016
521 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0725 | 2023-12-28 | PAM JAYA | Pemberitahuan Rencana Pengecoran Plat Atap Bangunan Khlorin dan Warehouse, Dinding Sekat dan Dinding Ruang Pompa Reservoir B | terlampir jadwal pelaksanaan, layout area, metode kerja, dan daftar alat berat atau kendaraan serta ABJ memohon izin pembongkaran pagar BRC utk akses dan penempatan conrete pump yang menunjang pelaksanaan pekerjaan |  | info |  | PMO | Angelika |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari | 1016
522 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0726 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Sambungan Baru Jl. Kebahagiaan dan Jl. Pluit Raya | Pembaharuan DED dan RAB Sambungan Baru Jl. Kebahagiaan dan Jl. Pluit Raya |  | closed | SRT-019/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 3805/KM.02.18 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari | 1015
523 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0727 | 2023-12-28 | PAM JAYA | Tanggapan atas Surat PAM JAYA No.28187/KM.01.11 tanggal 27 Desember 2023 | ABJ sudah melakukan penyetoran ekuitas. Penyetoran ekuitas tsb juga harus diiringi dengan pembayaran KBA th 2024 yg telah dimasukan sebagai bagian dari financial model secara keseluruhan |  | closed | ABJ/DIR/EKS/12.23/0732 | Legal | Bahtera |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 11 hari | 1016
524 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0728 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Pengiriman Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir (Koneksi Pipa Jatiluhur PUPR – Pipa Eksisting) | - 24ABJ.NPPJT055JR1 Cakung Cilincing - 24ABJ.NPPJT055JR2 Rawa Bebek - 24ABJ.NPPJT70JR5 BKT - Ujung Menteng - 24ABJ.NPPJT70JR9 Jl Rorotan 1 (Al-Wathoniyah) |  | closed | Persetujuan dan Diskusi lebih lanjut SRT-032/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 7619/KM.03.04 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari | 1015
525 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0729 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir SPAM Jatiluhur Hilir - Ciliwung Hilir | - 24ABJ.NPPJTCLW010JR TMCL-10 - 24ABJ.NPPJTCLW011JR TMCL-11 - 24ABJ.NPPJTCLW012JR TMCL-12 - 24ABJ.NPPJTS011CLW.01JR CLW S011.01 - 24ABJ.NPPJTS011CLW.02JR CLW S011.02 - 24ABJ.NPPJTS011CLW.03JR CLW S011.03 - 24ABJ.NPPJTS011CLW.04JR CLW S011.04 - 24ABJ.NPPJTS001CLW.01JR CLW S001.01 - 24ABJ.NPPJTS001CLW.02JR CLW S001.02 - 24ABJ.NPPJTS001CLW.03JR CLW S001.03 |  | closed | Persetujuan dan Diskusi lebih lanjut SRT-032/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari | 1015
526 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0730 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Pengiriman Dokumen Desain Akhir SPAM Karian Serpong Hilir - Pesanggrahan Hilir | TMPSG 01,02, 02A, 03, 04, 05, 06, 07, 08 PSG S006.01 - .18 PSG SN03.01 - .04 |  | closed | Diskusi lebih lanjut SRT-032/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/02/2024 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari | 1015
527 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0731 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Pembaharuan Daftar Aset Eksisting Hasil Rekonsiliasi | Pembaharuan Daftar Aset Eksisting Hasil Rekonsiliasi |  | closed | status akan close apabila tidak ada tanggapan 01/02 1719/TU.01.06 | Compliance | Dias |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari | 1015
528 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0732 | 2023-12-29 | PAM JAYA | Tindak Lanjut atas Surat ABJ No.: ABJ/DIR/EKS/12.23/0727 | - penyetoran ekuitas sesuai dengan lampiran 4 seharusnya dapat dilakukan dalam kondisi2 sebagaimana disebutkan dalam surat ABJ 0727 telah terpenuhi - ABJ telah melakukan peningkatan modal pasar - MI telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor - per tanggal surat ini, total modal ditempatkan dan disetor dalam ABJ menjadi 2T - melampirkan salinan akta ABJ terkait perubahan modal - PAM JAYA berkewajiban untuk memenuhi komitmen pembayaran KBA |  | info |  | Legal | Bahtera |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 10 hari | 1015
529 | ABJ/DIR/EKS/12.23/0706 | 2023-12-21 | PAM JAYA | Pembaharuan DED dan RAB Sambungan baru kampung sawah paket 1 | Pembaharuan DED dan RAB Sambungan baru kampung sawah paket 2 |  | closed | SRT-016/INFRAS/KPI-SPAM-JAKARTA/01/2024 | Planning | Andriani |  |  | 2 tahun, 9 bulan, 18 hari | 1023
530 | MI/DIR/EKS/03.23/041 | 2023-03-08 | PAM JAYA | persyaratan pendahuluan perjanjian induk | penyampaian persyaratan pendahuluan perjanjian induk |  | info |  | Legal | Bahtera N |  |  | 3 tahun, 7 bulan, 1 hari | 1311
Formulas:
Durasi = DATEDIF([Tanggal Surat],L2,"Y")&" tahun, "&DATEDIF([Tanggal Surat],L2,"YM")&" bulan, "&DATEDIF([Tanggal Surat],L2,"MD")&" hari"
Durasi = DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"Y")&" tahun, "&DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"YM")&" bulan, "&DATEDIF([Tanggal Surat],'Outgoing 2023'!$L2,"MD")&" hari"